	Сводный отчет о ходе реализации государственных программ Республики Тыва за 2024 год

	
№
	Наименование 
государственной программы
	источники финансирования
	Утвержденный лимит на
2024 г.
	Профинансировано
на 01.01.2025 г.
	% финансирования
	Результат от реализации государственных
программ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Всего, в том числе:
	итого
	70542966,88
	70327109,36
	99,7
	


	
	
	РБ
	35544348,27
	35270835,19
	99,2
	

	
	
	ФБ
	22510565,63
	22163528,52
	98,5
	

	
	
	МБ
	26605,08
	24676,12
	92,7
	

	
	
	ВБ
	2346996,27
	39520773,58
	168,4
	

	
	
	ТФОМС
	10114451,63
	8915295,95
	88,1
	

	
	Мероприятия
	итого
	 21 481 506,68 
	 21 185 766,13 
	98,6
	

	
	
	РБ
	 14 146 068,68 
	 14 027 175,86 
	99,2
	

	
	
	ФБ
	 7 202 337,30 
	 7 045 176,37 
	97,8
	

	
	
	МБ
	 18 470,70 
	 17 865,10 
	96,7
	

	
	
	ВБ

	 114 630,00 
	 95 548,80 
	83,4
	

	
	
	ТФОМС
	 10 114 451,63 
	 8 915 295,95 
	88,1
	

	
	Капитальные вложения
	итого
	 12 592 250,94 
	 14 024 997,22 
	111,4
	

	
	
	РБ
	 1 104 167,98 
	 1 045 712,26 
	94,7
	

	
	
	ФБ
	 9 345 530,51 
	 9 208 243,27 
	98,5
	

	
	
	МБ
	 8 134,38 
	 6 811,02 
	83,7
	

	
	
	ВБ
	 2 134 418,07 
	 3 764 230,67 
	176,4
	

	
	Содержание учреждений
	итого
	 5 323 996,04 
	 5 231 112,34 
	98,3
	

	
	
	РБ
	 5 282 583,22 
	 5 222 704,34 
	98,9
	

	
	
	ФБ
	 32 412,82 
	 4 362,10 
	13,5
	

	
	
	МБ
	 -   
	 -   
	0,0
	

	
	
	ВБ
	 9 000,00 
	 4 045,90 
	45,0
	

	
	Субвенции, пособия и иные социальные выплаты (в т.ч. стипендии)
	итого
	 21 030 761,59 
	 20 969 937,71 
	99,7
	

	
	
	РБ
	 15 011 528,39 
	 14 975 242,73 
	99,8
	

	
	
	ФБ
	 5 930 285,00 
	 5 905 746,78 
	99,6
	

	
	
	МБ
	 -   
	 -   
	0,0
	

	
	
	ВБ
	 88 948,20 
	 88 948,20 
	100,0
	

	СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК

	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва

	[bookmark: _Hlk206670440]1.
	Государственная программа «Социальная поддержка граждан Республики Тыва»
	
	4376520,35
	4315943,51
	 98,6
	

	
	Всего по программе, 
в том числе:
	итого
	4376520,35
	4315943,51
	98,6
	

	
	
	РБ
	2266973,50
	2213026,51
	97,6
	

	
	
	ФБ
	2109546,85
	2102917,00
	99,7
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Субвенции, пособия и иные социальные выплаты (в т.ч. стипендии)
	итого
	1294374,59
	1266518,72
	97,8
	

	
	
	РБ
	491979,59
	465608,82
	94,6
	

	
	
	ФБ
	802395,00 
	800909,90
	99,8
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятия 
	итого
	1139548,63
	1129207,70   
	99,1
	

	
	
	РБ
	620664,08
	615467,90
	99,2
	

	
	
	ФБ
	518884,55
	513739,80
	99,0
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Содержание учреждений
	итого
	1136818,9
	1114438,86
	98,0
	

	
	
	РБ
	1136818,9
	1114438,86
	98,0
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Капитальные вложения
	итого
	805778,23
	805778,23
	100,0
	

	
	
	РБ
	17510,93
	17510,93
	100,0
	

	
	
	ФБ
	788267,30
	788267,30
	100,0
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Подпрограмма 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Республике Тыва"
	
	1069405,2  
	1044668,41  
	97,7
	

	
	Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	итого
	1069405,2  
	1044668,41  
	97,7
	

	
	
	РБ
	323818,91  
	300567,21  
	92,8
	

	
	
	ФБ
	745586,30
	744101,20  
	99,8
	

	
	Субвенции, пособия и иные социальные выплаты (в т.ч. стипендии)
	итого
	1023550,91 
	999131,55 
	97,6
	

	
	
	РБ
	278112,31
	255178,05
	91,7
	

	
	
	ФБ
	745438,60 
	743953,50 
	99,8
	

	
	мероприятия
	итого
	45854,30 
	45536,86 
	99,3
	

	
	
	РБ
	45706,60
	45389,16
	99,3
	

	
	
	ФБ
	147,70
	147,70
	100,00
	

	
	1.1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»
	итого
	3862,90
	2377,80
	61,6
	Выполнено. В 2024 году продолжена работа по актуализации сводного реестра лиц, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, сформированном до 1 января 2005 года, направлены межведомственные запросы в Управление Росреестра по Республике Тыва, ФКУ «Главное бюро МСЭ по Республике Тыва», Отделение Социального фонда Российской Федерации по Республике Тыва, муниципальные образования и другие.На 13 июня 2024 г. по итогам проведенного  анализа в сводном республиканском реестре лиц, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, сформированном до 1 января 2005 года, состоят 191 граждан, в том числе 182 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 9 ветеранов боевых действий. Сводный Республикаснкий реестр утвержден приказом Минтруда РТ от 13.06.2024 г. №372/24. Внесены изменения в сводный републиканский реестр на основании решений суда о включении вреестр. На 1 января 2025 года в реестре состоят всего 200 чел., в том числе 190 инвалидов, 10 ветеранов боевых действий. За отчетный период организованы 7 заседаний комиссии по по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в форме предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилья, где рассмотрены 17 заявлений.  6 заявителям решено предоставить едв.  

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ФБ
	3862,90
	2377,80
	61,6
	

	
	1.2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О социальной защите инвалидов»
	итого
	10132,60
	10132,60
	100,0
	

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
ФБ
	
10132,60
	
10132,60
	
100,0
	

	
	1.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, вставших на учет после 1 января 2005 г.  в качестве нуждающихся в жилых помещениях установленных Федеральным законом «О социальной защите инвалидов»
	итого
	20702,00
	0,00
	99,12
	

	
	
	РБ
	20702,00
	0,00
	0,00
	

	
	1.4. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
	итого
	586163,64
	586163,64
	100,0
	Выполнено. На 31.12.2024 г. 1. В исполнении. На выплату социальной помощи по поиску работы заключено 880 социальных контракта при годовом плане 880 или исполнено на 100%. 
2. На осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности при годовом плане 971 заключено 971 социальных контракта, что составляет 100% от плана.
3. На ведение личного подсобного хозяйства при плане 720 заключен 720 социальный контракт, исполнение 100% от плана. 
4. По направлению «иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации» заключены социальные контракты с 437 гражданами при годовом плане 437, что составляет 100 % от предусмотренного плана на 2024 год.
Всего по четырем направлениям в 2024 году предусмотрено оказание социальной помощи 3008 гражданам, на сегодняшний день заключено 3008 социальных контракта или исполнено на 100% от предусмотренного плана.
Профинансировано Минтрудом РФ – 586,16 млн. рублей. Кассовое освоение составляет 586163,6 тыс. рублей или 100% от годового объема средств, в том числе:
-по направлению «Трудоустройство» - 55879.1 тыс. рублей;
-по направлению «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» - 341776.3 тыс. рублей;
- по направлению «Ведение личного подсобного хозяйства» - 143900 тыс. рублей;
-по направлению «Иные мероприятия» - 44608,1 тыс. рублей.

	
	
	РБ
	5861,64
	5861,64
	100,00
	

	
	
	ФБ
	580302,00
	580302,00
	100,0
	

	       
	1.5. Организация предоставления ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с региональным законодательством
	итого
	152585,70
	152474,37
	99,9
	Выполнено. На 31.12.2024 г.  профинансировано 152 565,1 тыс. руб. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженникам тыла выплачена на 12418 получателям. г. Кызыл-план- 65 444,78т.р., факт- 65 444,78 т.р.  Ак-Довурак план-  4 059,00 т.р., факт- 3 967,25 т.р., Бай-Тайга план- 5 117,62  т.р., факт- 5 117,62   т.р., Барун-Хемчик план- 4 790,25 т.р., факт- 4 790,25 т.р., Дзун-Хемчик план- 8 267,30 т.р., факт- 8 262,12  т.р., Каа-Хем план - 5 963,00  т.р., факт - 5 862,70  т.р., Кызылский план- 13 425,13 т.р., факт- 13 425,13  т.р., Монгун-Тайга  план- 2 524,60 т.р., факт- 2 524,60 т.р., Овюр план- 4 049,68 т.р., факт- 4 049,68 т.р., Пий-Хем план- 5 245,00 т.р., факт- 5 105,77  т.р., Сут-Хол план - 4 052,16 т.р., факт- 4 052,16  т.р., Танды план- 5 826,00 т.р., факт- 5 670,05  т.р., Тере-Холь план- 759,01 т.р., факт- 759,01 т.р., Тес-Хем план- 3 210,00 т.р., факт- 3 102,71 т.р., Тоджа план- 2 975,51  т.р., факт- 2 975,51 т.р., Улуг-Хем план- 7 093,03 т.р., факт- 7 079,23 т.р., Чаа-Холь план- 2 541,50 т.р., факт- 2 516,79 т.р., Чеди-Хол план- 3 772,00 т.р., факт- 3 767,325 т.р., Эрзин план- 4 123,40 т.р., факт- 4 092,44 т.р.

	
	
	РБ
	152585,70
	152474,37
	99,9
	

	
	1.6. Организация предоставления ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и членам их семей в соответствии с региональным законодательством
	итого
	1037,83
	1037,01
	99,9
	Выполнено. На 31.12.2024 г.  профинансировано 1 037,83 тыс. руб. Ежемесячная денежная выплата ветеранам реабилитированным лицам и лиц, пострадавшими от политических репрессий выплачена на 80 получателям. г. Кызыл-план- 713,00 т.р., факт- 679,70 т.р.  Ак-Довурак план-  1,30 т.р., факт- 0 т.р., Бай-Тайга план- 28,00 т.р., факт- 27,91  т.р., Барун-Хемчик план- 14,00 т.р., факт- 13,95 т.р., Каа-Хем план - 33,00 т.р., факт - 25,37  т.р., Кызылский план- 90,50 т.р., факт- 84,80 т.р., Монгун-Тайга  план- 13,00 т.р., факт- 12,80 т.р., Пий-Хем план- 41,00 т.р., факт- 40,48  т.р., Танды план- 69,20 т.р., факт- 69,08 т.р., Тоджа план- 53,00  т.р., факт- 43,03 т.р., Улуг-Хем план- 41,00 т.р., факт- 40,66 т.р.

	
	
	РБ
	1037,83
	1037,01
	99,9
	

	
	1.7. Организация выплаты социального пособия на погребение гражданину-родственнику умершего в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности (социальное пособие на погребение)
	итого
	6346,14
	5946,72
	93,7
	Выполнено. На 31.12.2024 г. профинансировано 6 305,8 тыс. руб. на 610 получателям. г. Кызыл-план- 2138,2 т.р., факт- 1877,20 т.р.,  Ак-Довурак план-  342,36 т.р., факт- 302,02 т.р., Бай-Тайга план- 232,43 т.р., факт- 232,43 т.р., Барун-Хемчик план- 217,36 т.р., факт- 217,36 т.р., Дзун-Хем план - 404,64 т.р., факт - 404,64 т.р. , Каа-Хем план - 276,64 т.р., факт -276,64   т.р., Кызылский план- 642,20 т.р., факт- 642,20 т.р., Монгун-Тайга  план- 138,06 т.р., факт- 138,06 т.р., Овюр план- 98,37т.р., факт- 98,37  т.р., Пий-Хем план-227,24 т.р., факт- 227,24  т.р., Сут-Холь план- 176,99т.р., факт- 176,99  т.р.,Танды план- 256,88т.р., факт- 256,88 т.р., Тере-Холь план- 52,01т.р., факт- 52,01  т.р., Тес-Хем план-217,36 т.р., факт- 217,36  т.р.,Тоджа план-  211,70т.р., факт- 211,70 т.р., Улуг-Хем план- 482,94 т.р., факт- 482,94 т. р., Чаа-Холь план-147,35 т.р., факт- 147,35  т.р., Чеди-Холь план-136,92 т.р., факт- 136,92  т.р., Эрзин план- 207,48 т.р., факт- 207,48  т.р.

	
	
	РБ
	6346,14
	5946,72
	93,7
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	1.8. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан
	итого
	2100,80
	2100,80
	100,0
	Выполнено. На 31.12.2024 г.  Предоставлены на общую сумму 2 100,8 тыс. рублей, в т.ч.: г. Кызыл - план - 1 915,00 т.р., факт - 1 297,52 т.р., Кызылский - 758,00 т.р., факт - 250,00 т.р.

	
	
	РБ
	2100,80
	2100,80
	100,0
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	1.9. Выплата субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
	итого
	151141,10
	151141,10
	100,0
	Выполнено. На 31.12.2024 г. Субвенция профинансирована на общую сумму 151 141,10 тыс. рублей на 17 160   получателей, в т.ч.: г. Кызыл-план- 90 498,3 т.р., факт- 90 498,3 т.р.  Ак-Довурак план- 12 336,00 т.р., факт- 12 336,00 т.р., Бай-Тайга план - 5 641,2 т.р., факт- 5 641,2 т.р., Барун-Хемчик план - 10 030,6 т.р., факт- 10 030,6 т.р., Дзун-Хемчик план- 8 570,00 т.р., факт- 8 570,00 т.р., Каа-Хем план - 6 121,00 т.р., факт - 6 121,00 т.р., Кызылский план- 14 900,7 т.р., факт- 14 900,7 т.р., Монгун-Тайга план - 5 631,1 т.р., факт- 5 631,1 т.р., Овюр план- 3 557,7 т.р., факт - 3 557,7 т.р., Пий-Хем план- 6 460,00 т.р.,  факт- 6 460,00 т.р., Сут-Хол план- 5 128,00 т.р., факт - 5 128,00 т.р., Танды план- 6 407,2 т.р., факт- 6 407,2 т.р., Тере-Холь план -  1 815,00 т.р., факт- 1 815,00 т.р., Тес-Хем план- 4 847,5 т.р., факт- 4 847,5 т.р., Тоджа план- 2 460,4 т.р., факт- 2 460,4  т.р., Улуг-Хем план- 11 640,4 т.р., факт-  11 640,4 т.р., Чаа-Холь план -2 619,3 т.р., факт- 2 619,3 т.р., Чеди-Хол план - 4 500,00 т.р., факт- 4 500,00 т.р., Эрзин план- 4 933,5 т.р., факт- 4 933,5 т.р.

	
	
	ФБ
	151141,10
	151141,10
	100,0
	

	
	1.10. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	итого
	91579,00
	89858,31
	98,1
	Выполнено. На 31.12.2024 г. Субсидии предоставлены 7 776 получателям на общую сумму 89 858,31 тыс. рублей, в т.ч.: г. Кызыл-план-34 602,8 т.р., факт -32 882,12 т.р.  Ак-Довурак план- 16 600,00 т.р., факт- 16 600,00 т.р., Бай-Тайга план- 3 014,80 т.р., факт- 3 014,80 т.р., Барун-Хемчик план- 1 299,00 т.р., факт- 1 299,00 т.р., Дзун-Хемчик план- 4 996,27 т.р., факт- 4 996,27 т.р., Каа-Хем план - 365,50 т.р., факт - 365,50 т.р., Кызылский план- 749,40 т.р., факт- 749,40 т.р., Монгун-Тайга план-3 478,00 т.р., факт- 3 478,00 т.р., Овюр план- 98,75 т.р., факт - 98,75 т.р., Пий-Хем план- 1 394,99 т.р., факт- 1394,99 т.р., Сут-Хол план- 875,50 т.р., факт-875,50 т.р., Танды план- 1521,00 т.р., факт-1521,00 т.р., Тере-Холь план-  922,84 т.р., факт- 922,84 т.р., Тес-Хем план- 815,70 т.р., факт- 815,70 т.р., Тоджа план- 76,82 т.р., факт- 76,82 т.р., Улуг-Хем план- 8 300,0 т.р.,     факт- 8300,00 т.р., Чаа-Холь план- 140,73 т.р., факт- 140,73 т.р., Чеди-Хол план- 11 219,79 т.р., факт- 11 219,79 т.р., Эрзин план- 1 107,08 т.р., факт- 1 107,08 т.р.

	
	
	РБ
	91579,00
	89858,31
	98,1
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	1.11. Предоставление компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
	итого
	535,50
	535,50
	100,0
	Выполнено. На 31.12.2024 г. профинансировано 535,50 тыс. руб. на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 224 получателям. г. Кызыл-план- 502,24 т.р., факт- 502,24 т.р.  Ак-Довурак план- 15,09 т.р., факт- 15,09 т.р., Улуг-Хем план- 9,0 т.р., факт- 9,0 т.р., Чеди-Хол план- 9,17 т.р., факт- 9,17 т.р.

	
	
	РБ
	387,80
	387,80
	100,0
	

	
	
	ФБ

	147,70
	147,70
	100,0
	

	
	1.12. Выполнение переданных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством по расчету предоставления жилищных субсидий гражданам
	итого
	43218,00
	42900,58
	100,00
	Выполнено. Социальные выплаты осуществляются в полном объеме.

	
	
	РБ
	43218,00
	42900,58
	100,00
	

	
	Подпрограмма 2 "Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Республике Тыва"
	
	1135226,60
	1127200,78
	99,3
	

	

	Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	итого
	1135226,6
	1127200,78
	99,3
	

	
	
	РБ
	569609,80
	561583,98
	98,6
	

	
	
	ФБ
	565616,80
	565616,80
	100,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Мероприятия
	итого
	82967,50
	82687,43
	99,7
	

	
	
	РБ
	3467,10
	3187,03
	91,9
	

	
	
	ФБ
	79500,40
	79500,40
	100,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Содержание учреждений
	итого
	561232,40
	553486,65
	98,6
	

	
	
	РБ
	561232,40
	553486,65
	98,6
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Капитальные вложения
	итого
	491026,70
	491026,70
	100,00
	

	
	
	РБ
	4910,30
	64910,30
	100,00
	

	
	
	ФБ
	486116,40
	486116,40
	100,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2.1. Строительство объекта капитального строительства ГБУ Республики Тыва "Дерзиг-Аксынский психоневрологический интернат с детским отделением" на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания
	итого
	491026,70
	491026,70
	100,00
	В исполнении. На строительно-монтажные работы заключен государственный контракт с единственным поставщиком в соответствии с требованиями постановления Правительства Республики Тыва от 18 марта 2022 г. № 119 ООО «Специализированный застройщик «Бастион» № 2023.01 от 7 марта 2023 г. изначально была на сумму 1 180 000 000,00 рублей, по итогам корректировки ПСД (Заключение экспертизы получена 25.11.2024) общая сумма строительно-монтажных работ увеличена на сумму 1 359 392 153,82 рублей. Срок СМР до 30.12.2025 г. 
В соответствии с контрактом сумма авансирования составляет 30% от суммы контракта или 354 000,00 тыс. рублей. В 2023 году принято решение об увеличении суммы аванса до 45,5%. В целом за 2023 год на авансирование направлено 536 900,0 тыс. рублей (45,5%) При увеличении суммы СМР также увеличена сумма авансирования на 142 796 076,91 рублей. Заключено дополнительное соглашение с ООО «СЗ» «Бастион» №9 от 03.12.2024г.
На 31.12.2024 г., всего перечислено 491 026,7 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составляет 57,5 %. Выполнены работы: устройство временного ограждения, монтаж освещения территории, временное подключение к электрическим сетям, уплотнение котлована, пробурены скважины.
Главный корпус: устройство железобетонной фундаментной плиты и монолитных железобетонных стен, гидроизоляция фундамента и стены ниже 0,000, обратная засыпка грунта с уплотнением, утепление стен подвала, монолитное перекрытие на отм. низ -0.300, верх -0.080, кирпичная кладка перегородки ниже 0,000.
Жилой корпус №1: устройство фундамента и стен подвала из ФБС блоков, обратная засыпка грунта с уплотнением, устройство монолитного сейсмического пояса под плиты перекрытия подвала и укладка плит перекрытий на отм. Ниже 0,000; кирпичная кладка наружных и внутренних стен 1-2-го этажа.
Жилой корпус №2: устройство фундамента и стен подвала из ФБС блоков, обратная засыпка грунта с уплотнением, устройство монолитного сейсмического пояса под плиты перекрытия и укладка плит перекрытий на отм. ниже 0,000 и на отм. +3,000, кирпичная кладка наружных и внутренних стен 1-го и 2-го этажа.
Котельная: разработка котлована с последующим, устройство бетонного основания, устройство фундамента, монтаж котельной.
Пожарный резервуар: разработка котлована с последующим уплотнением, песчано-щебеночного основания, устройство фундамента на отметке низ -5.300, верх -5.000.
Резервуар питьевой воды: разработка котлована с последующим уплотнением, устройство песчано-щебеночного основания, устройства фундамента.
Камера водозаборных скважин: устройство фундамента на отметке ниже -3.910, выше -3.710, устройство стен из блоков ФБС.
Очистные сооружения: разработка котлована, устройство фундамента.
Насосная станция 2-го подъема: разработка котлована, устройство фундамента.
Наружная теплотрасса: разработка котлована под лотки теплотрассы, обмазочная гидроизоляция лотков, монтаж лотков под теплотрассы.
МКУ: Монтаж котельной 100%.
Водозабор: монтаж МК-4, МК-3, ВКс, установка крышек камеры глубинки, гидроизоляция колодцев, заделка швов, обратная засыпка МК-4 МК-3, ВКс, обратная засыпка МК-1, МК-2, Квс, утепление труб 50%, обратная засыпка резервуаров.
 Выполняются: 
Главный корпус: распалубка наружной стены, армирование ж/б перекрытия.
Жилой корпус 1: кирпичная кладка наружных и внутренних стен 3-го этажа, разводка труб системы отопления, монтаж косоуров лестницы, армирование монолитных участков, распалубка лифтовой шахты.
Жилой корпус 2: разводка труб системы отопления, монтаж ж/б ступеней и косоуров лестницы - 90%, установка пластиковых окон.
Сооружения насосной станции 2 подъема: устройство фундаментных плит железобетонных.
На объекте в настоящее время устраняются технические неполадки 24-часового круглосуточного онлайн–видеонаблюдения с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На объекте 60 человек, 8 единиц техники.

	
	
	РБ
	4910,30
	4910,30
	100,00
	

	
	
	ФБ
	486116,40
	486116,40
	100,00
	

	
	2.2. Меры по развитию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
	итого
	55405,40
	55405,40
	100,00
	Выполнено. В целях реализации Системы долговременного ухода в Республике Тыва, на 2024 год в республиканском бюджете предусмотрены 80 303,5 тыс. рублей, в том числе 79 500,5 тыс. рублей из федерального бюджета и 803,0 тыс. рублей из республиканского бюджета.
Первоначально, Соглашением от 27 декабря 2023 года, из федерального бюджета было предусмотрено 54 851,30 тыс. рублей (99%). На софинансирование из республиканского бюджета предусмотрено 554,10 тыс. рублей (1%). Всего 55 405,40 тыс. рублей. 
Соглашением от 12 апреля 2024 года, из федерального бюджета дополнительно выделено 24 649,21 тыс. рублей (из резервного фонда). Софинансирование из республиканского бюджета составляет 248,9 тыс. рублей. Всего 24 898,10 тыс. рублей.По состоянию на 31.12.2024 г. количество получателей услуг по уходу составляет 222 чел. при плане 222 чел. (г. Кызыл-172, Кызылский кожуун - 50), в том числе участники СВО – 51 чел. С начала реализации пилотного проекта всего поступило 306 заявлений от граждан, в том числе в 2023 году – 225, 2024 году – 80. 

	
	
	РБ
	554,10
	54851,30
	100,00
	

	
	
	ФБ
	554,10
	54851,30
	100,00
	

	
	2.3. Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
	итого
	24898,10
	24898,10
	100,00
	

	
	2.4. Мероприятия по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан и граждан пожилого возраста, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни
	РБ
	249,00
	249,00
	100,00
	Выполнено. Стационарными учреждениями социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов совместно с общественными организациями, центрами социальной помощи семье и детям всего проведено 245 мероприятий с охватом 1678 чел. Численность граждан старше 65 лет, доставленных в медицинские организации из сельской местности на профилактические осмотры и диспансеризацию, составляет 1180  чел. Численность граждан старше 65 лет, к которым доставлены медициснкие работники из медицинских организаций в целях оказания им медицинской помощи на дому составило  899 чел. Министерством труда и социальной политики Республики Тыва в рамках республиканского плана мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с 1 по 10 мая организованы поздравления на дому с вручением подарков ветеранам ВОВ, вдовам ветеранов ВОВ, труженикам тыла, потомкам тувинских добровольцев, ветеранам боевых действий в количестве 102 чел. по республике.8 мая в торжественном митинге, посвященном 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (возложение цветов) на Площади Победы (подготовлены 30 шт. гвоздик), приняли участие почетные граждане республики.На торжественном концерте в Муздрамтеатре обеспечено  участие ветеранов ВОВ.9 мая в военном параде обеспечено  участие ветеранов ВОВ, тружеников тыла (гвоздики). 1 октября 2024 г. организован Республиканский форум Советов ветеранов. В целях реализации Указания Президента Российской Федерации от 31 мая 2012 г. № Пр-1438 о вручении персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, в связи с 100-летием поздравили 2 ветеранов.  В 2024 году заключен контракт с санаторием профилакторием «Серебрянка» на сумму 367 500 рублей на оздоровление 15 граждан (стоимость одной путевки на 7 дней 24 500 рублей).
График заезда:
С 7 по 13 октября – 2 чел.
С 14 по 20 октября – 8 чел.
С 21по 27 октября – 5 чел.
Направлены 5 неработающих пенсионеров, не имеющих инвалидности и 10 получателей социальных услуг, проживающих в домах-интернатах (Кызылский – 3, Хайыраканский – 3, Сукпакский -1, Дургенский – 1, Хову-Аксынский – 1, Чаданский – 1).

	
	
	ФБ
	24649,10
	24649,10
	100,00
	

	
	2.5. Содержание стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
	итого
	514862,65
	507655,25
	98,6
	Выполнено. На 31.12.2024 при плане 514 862,65 тыс. рублей профинансировано Минфином РТ 514 367,65 тыс. рублей или 99,85% от плана. Кассовые расходы составили 507 684,10 тыс. рублей или 99% от плана.  Исполнение коек - 100% или 942 ПСУ при плане 942.

	
	
	РБ
	514862,65
	507655,25
	98,6
	

	
	2.6. Содержание Республиканского комплексного центра социального обслуживания «Поддержка»
	итого
	46369,75
	45831,40
	98,8
	Выполнено. На 31.12.2024г. при плане 46 369,75 тыс. рублей профинансировано Минфином РТ 46 299,75 тыс. рублей или 99,85% от плана. Кассовые расходы составили 45 831,40 тыс. рублей или 98,84% от плана.   Исполнение коек - 100% или 25 ПСУ при плане 25.

	
	
	РБ
	46369,75
	45831,40
	98,8
	

	
	Подпрограмма 4 «Социальная защита семьи и детей в Республике Тыва»
	итого
	2171888,54
	2144074,32
	98,9
	


	

	Всего по программе, 
в том числе:
	итого
	2171888,54
	2144074,32
	98,9
	

	
	
	РБ
	1373544,79
	1350875,32
	98,3
	

	
	
	ФБ
	798343,75
	793199,00
	99,3
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Капитальные вложения
	итого
	314751,53
	314751,53
	100,0
	

	
	
	РБ
	12600,63
	12600,63
	100,0
	

	
	
	ФБ
	302150,90
	302150,90
	100,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Мероприятия
	итого
	1010726,83
	1000983,41
	99,0
	

	
	
	РБ
	571490,38
	566891,71
	99,2
	

	
	
	ФБ
	439236,45
	434091,70
	98,8
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	
Содержание учреждений
	итого
	575586,50
	560952,21
	97,5
	

	
	
	РБ
	575586,50
	560952,21
	97,5
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Субвенции, пособия и иные социальные выплаты (в т.ч. стипендии)
	итого
	270823,68
	267387,17
	98,7
	

	
	
	РБ
	213867,28
	210430,77
	98,4
	

	
	
	ФБ
	56956,40
	56956,40
	100,0
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	4.1. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
	Итого
	438476,50
	438476,50
	100,0
	Вполнено. На 31.12.2024 г. профинансировано 438 476,5 тыс. руб. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка и последующих детей выплачена на 3904 получ. (дети 3 921). г. Кызыл-план-126901,82 т.р., факт -126901,82 т.р.  Ак-Довурак план- 17110 т.р., факт- 17110 т.р., Бай-Тайга план- 13452,59 т.р., факт- 3452,59 т.р., Барун-Хемчик план- 15741,11 т.р., факт- 15741,11 т.р., Дзун-Хемчик план- 36202,27 т.р., факт- 36202,27 т.р., Каа-Хем план - 13055,39 т.р., факт - 13055,39  т.р., Кызылский план- 50945,96 т.р., факт- 50945,96 т.р., Монгун-Тайга  план- 11253,33 т.р., факт- 11253,33р., Овюр план- 12177,90 т.р., факт-12177,90  т.р., Пий-Хем план- 10900,63 т.р., факт- 10 900,63 т.р., Сут-Хол план - 14715 т.р., факт- 14715 т.р., Танды план- 14173,64 т.р., факт- 14173,64 т.р., Тере-Холь план- 2531,88 т.р., факт- 2531,88 т.р., Тес-Хем план- 18124,12 т.р., факт- 18124,12 т.р., Тоджа план- 15 278,80 т.р., факт- 15278,80 т.р., Улуг-Хем план- 28503,45 т.р., факт- 28503,45 т.р., Чаа-Холь план- 11512,96 т.р., факт- 11512,96 т.р., Чеди-Хол план-14402,79 т.р., факт- 14402,79 т.р., Эрзин план- 11492,84 т.р., факт- 11492,84 т.р.

	
	
	РБ
	4384,80
	4384,80
	100,0
	

	
	
	ФБ
	434091,70
	434091,70
	100,0
	

	
	4.2. Выплата регионального материнского капитала
	итого
	14509,31
	14502,50
	99,9
	Выполнено. На 31.12.2024 г.  профинансировано 14 509,3 тыс.руб. На распоряжение средствами Регионального материнского капитала 238 заявлений, из них перечислено 230 заявителям на общую сумму 14 509,3тыс.руб.

	
	
	РБ
	14509,31
	14502,50
	99,9
	

	

	4.3. Единовременная выплата при рождении одновременно двух и более детей
	итого
	400,0
	400,0
	100,0
	Выполнено. На 31.12.2024 г. профинансировано 400,0 тыс руб. Кассовый расход составил 400,0 тыс. руб. Единовременную выплату при рождении двойняшек выплачено 40 получателям на 80 детей.

	
	
	РБ
	400,0
	400,0
	100,0
	

	
	4.4 Губернаторский проект «Социальная поддержка многодетных семей («Социальный уголь»)
	итого
	12242,76
	11920,69
	97,4
	Выполнено. Издан приказ Министерства труда и социальной политики Республики Тыва "Об утверждении количества семей – получателей
социальной поддержки в рамках реализации губернаторского проекта «Социальный уголь» в 2024 году" № 52/24 от 02.02.2024 г. В соответствии с положениями приказа сформирован список из 2856 получателей меры поддержки на новый отопительный сезон.  Доставку каменного угля осуществляет ГУП «Транспортный сервис и проект», завоз каменного угля начата с 16 сентября 2024 г.

	
	
	РБ
	12242,76
	11920,69
	97,4
	

	
	4.5. Мероприятия «Дети Тувы»
	итого
	4997,10
	4437,07
	88,8
	Выполнено. В течение 2024 г. в рамках реализации мероприятий «Дети Тувы» с начала 2024 г. проведены следующие мероприятия:
• 16 января 2024 г. проведено торжественное поздравление пары, зарегистрировавшей первыми брак в 2024 году и торжественно поздравлена семья, в которой родился первый ребенок в 2024 году, вручены букеты цветов и ценные призы.
• 22 января 2024 г. семья Дамдын приянли активное участие во Всероссийском форуме «Родные — Любимые» в г. Москве. Форум «Родные – Любимые» объединил семейные династии со всей страны, его участниками стали более 1 тысячи человек из всех регионов России. Масштабный съезд семей открывает объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год семьи.
• 31 января 2024 г. в Национальном музыкально-драматическом театре им. В.Кок-оола проведено торжественное открытие Года семьи, приуроченное к Году семьи согласно Указу Президента РФ № 875 от 22.11.2023 г. Приняло участие 100 семей.
• 01.02.2024 г. проведен региональный форум «Родные-любимые» совместно с РОО «Движение первых», организованы интерактивные площадки для участников - семей с детьми. Всего охвачено 200 семей с детьми.
• Проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года», где приняли участие 56 семей, из них в номинации «Многодетная семья» - 13, «Молодая семья» - 11, «Сельская семья» - 10, «Золотая семья» - 9, «Семья – хранитель традиций» - 13. победителями стали 16 семей. Торжественное награждение семей-победителей по итогам отборочного этапа проведено на территории скульптурного комплекса Центр Азии. Семьям-победителям вручены ценные призы и букеты.
• В рамках празднования Дня детского телефона доверия 17 мая 2024 г. в Семейном парке г. Кызыла организованы различные площадки, в том числе награждение 4 победителей онлайн-конкурса «Мой детский телефон доверия».
• В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Года семьи с мая по сентябрь 2024 года реализуется проект «Большие семейные выходные», направленный на объединение разных поколений семьи в совместные активности. С 31 мая по 1 июня 2024 г. на различных площадках столицы республики приняли участие более 1000 граждан, в том числе около 600 семей с детьми.
• 11 июня 2024 года в Кызылском кожууне проведено торжественное открытие Семейного многофункционального центра. Центр был создан в рамках пилотного проекта Минтруда России и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, основной целью создания центра - оказание всесторонней помощи семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, куда могут обращаться семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, родители, воспитывающие ребенка-инвалида, родители, имеющие низкие доходы, неполные семьи.
• 8 июля 2024 г. в рамках празднования Дня семьи, любви и верности в торжественной обстановке вручены медали «За любовь и верность» 95 семейным парам, прожившим в совместном браке 25 и более лет.
• В рамках Всероссийского проекта «Большие семейные выходные» в течение года (31 мая, 1 июня, 8 июля, 15 августа) организованы и проведены досугово-развлекательные мероприятия на различных площадках города Кызыл, всего охвачены более 20 000 граждан, в т.ч. около 15 000 семей с детьми. В рамках празднования Дня отца, Дня матери также организованы и проведены торжественные мероприятия с привлечением семей различных категорий. 28 декабря 2024 г. проведена Елка Главы Республики Тыва с привлечением 1000 детей из различных категорий семей. С 25 декабря по 15 января организована благотворительная акция "Маршрут Деда Мороза".

	
	
	РБ
	4997,10
	4437,07
	88,8
	

	
	4.6. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	итого
	48314,05
	45527,75
	94,2
	Выполнено. На 31.12.2024 г. при плане 48 314,1 тыс. рублей профинансировано Минфином РТ 47 945,35 тыс.рублей или 99,24% от плана. Кассовые расходы составили 45 527,70 тыс. рублей или 94,23% от плана.  
В 2024 году в период летней оздоровительной кампании по линии Минтруда Республики Тыва запланировано отдых и оздоровление 2 683 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) в 18 лагерях, из них:
- 868 детей в 16 лагерях дневного пребывания на базе центров социальной помощи семье и детям кожуунов Республики;
- 846 детей в 2 загородных лагерях (ДОЛ «Байлак» - 696 чел., «Менги-Чечээ» Монгун-Тайгинского кожууна – 150 чел.).
- 1049 детей в других оздоровительных лагерях по приобретенным путевкам через электронные торги.
По состоянию на 31 декабря фактически отдых и оздоровление прошли 2683 детей или 97,10% от плана.

	
	
	РБ
	48314,05
	45527,75
	94,2
	

	
	4.7. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений
	итого
	305202,93
	305202,93
	100,00
	Выполнено. По состоянию на 31.12.2024 г.  состоят 4572 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа у которых право возникло, но не реализовано - 4092 чел.  всего    заключены   153 договоров найма специализированных жилых помещений по программе 2023 года с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

	
	
	РБ
	3052,03
	3052,03
	100,00
	

	
	
	ФБ
	302150,90
	302150,90
	100,0
	

	
	4.8. Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
	итого
	56956,4
	56956,4
	100,0
	Выполнено. Социальные выплаты осуществляются в полном объеме.

	
	
	РБ
	56956,4
	56956,4
	100,0
	

	
	4.9. Предоставление социальной выплаты (государственных жилищных сертификатов)
	Итого
	76500,0
	75974,97
	99,3
	Выполнено.
По состоянию на 31.12.2024 г. поступило 157 заявлений на предоставление дополнительных мер в виде жилищного сертификата. На 31.12.2024 г. произведены выплаты 34 получателям.

	
	
	РБ
	76500,0
	75974,97
	99,3
	

	
	4.10. Предоставление материальной помощи на ремонт жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей 
	итого
	500,0
	200,0
	40,0
	Выполнено. По состоянию на 31.12.2024 г. произведена выплата 4 заявителю на предоставление материальной помощи на ремонт жилого помещения

	
	
	РБ
	500,0
	200,0
	40,0
	

	
	4.11. Выдача удостоверений многодетным семьям
	итого
	4057,80
	0,00
	0,00
	Выполнено. В соответствии с Указом Президента РФ № 63 от 23.01.2024 г. «О мерах социальной поддержки многодетных семей» в целях реализации данного мероприятия принято постановление от 20.08.2024 г. № 414 "Об утверждении Положения о присвоении статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи". С 22 ноября 2024 г. начата работа по вручению удостоверений многодетным семьям, по состоянию на 01 января 2025 г. вручены 1471 удостоверений.

	
	
	РБ
	4057,80
	0,00
	
	

	
	4.12. проект проект «Капитальный ремонт объектов республиканской собственности социальной сферы»
	итого
	9548,60
	9548,60
	100,0
	Выполнено. В 2024 году в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан», а также в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 21.07.2019 № 320 «Об утверждении порядка организации проведения капитального ремонта республиканских объектов недвижимого имущества» за счет республиканского бюджета:
         В бюджетной росписи министерства предусмотрено 9548,6 тыс. рублей на капитальный ремонт социальных объектов:
1. ГБУ РТ «Хайыраканский дом-интернат для престарелых и инвалидов с психоневрологическим отделением Улуг-Хемского района» находящийся по адресу: Республика Тыва, с Хайыракан, ул Адыг-Тюлюш, д 19., на общую сумму 13 402,26 тыс. рублей. Контракт подписан 03.05.2024 г. Срок замены труб теплотрассы и систем отопления до 01.09.2024г. Авансирование по контракту не предусмотрено.  Работы начались с 25.05.2024г. 
1. Наружные тепловые сети. Для демонтажа трубопроводов выполнены выемка грунта и демонтаж плит перекрытийна 100%. Частично выполнен демонтаж лотков. На 100% выполнена замена трубопроводов изстальных электросварных прямо шовных 108х5 мм на 89х3,5 мм. В соответствии с трубопроводом выполнена замена запорной арматуры (задвижки, вентили, отводы стальные). На 100 % выполнена изоляция поверхностей трубопроводов из пенополиуретана фольгированные. Продолжительность трубопровода составило 803 м. Материалы закуплены (лотки, плиты перекрытия, полуцилиндры (скорлупы)). На сегодняшний день работы по устройству траншеи для укладки трубопровода до Котельной завершены.
2. Внутренняя система отопления. Выполнена замена трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами 57х3,5 мм на 45х3,5 мм. Выполнена прокладка трубопровода труб диам. 25 мм. (для перемычек). В соответствии с трубопроводами выполнена замена запорной арматуры (краны шаровые диаметром 15 мм, задвижки, вентили). На сегодняшний день по внутренней системе отопления работы завершены. 
От 08.08.2024 г. приняты формы (выполнение) КС-2 и КС-3 на сумму 2 695 775,28 руб. От 12.08.2024г. направлена заявка в Минфин РТ на финансирование за выполненные работы. Профинансировано от 22.08.2024 года. На объекте работают 5 чел. На сегодняшний день работы по укладке труб теплотрассы 200 метров, утепление труб теплотрассы, закрытие лотков и обратная засыпка завершены и подключены к котельной. Котельную запустили в 14.09.2024. На сегодня ремонтные работы завершены.
Техническая готовность капитального ремонта по объекту составляет 100%.

2) 2500 тыс. рублей выделено на проведение капитального ремонта помещений ГБУ РТ «Комплексного центра социального обслуживания населения Кызылского кожууна» для создания Семейного МФЦ. По итогам конкурса от 15.04.24г. подрядчиком, предложившим наилучшую цену в размере 2 119 тыс. руб. определен ООО «Кристалл Плюс», г. Шагонар, ген. директор Куулар Дмитрий Багай-оолович. Контракт подписан 25.04.2024 г. со сроком до 04.06.2024г. Авансирование по контракту отсутствует. 
На 10 июня 2024г. капитальный ремонт помещений здания завершен. Техническая готовность капитального ремонта по объекту составляет 100%. Состоялось открытие Семейного МФЦ 11.06.2024г.

	
	
	РБ
	9548,60
	9548,60
	100,0
	

	
	4.13. Содержание организаций, оказывающих социальные услуги семьям, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
	итого
	106789,39
	103592,49
	97,00
	Выполнено. На 31.12.2024г. при плане 106 789,39 тыс. рублей профинансировано Минфином РТ 103 618,36 тыс. рублей или 97% от плана. Кассовые расходы составили 103 618,36 тыс. рублей.  

	
	
	РБ
	106789,39
	103592,49
	97,00
	

	
	4.14. Содержание организаций, оказывающих социальные услуги семьям, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних)
	итого
	427403,91
	417287,32
	97,6
	Выполнено. На 31.12.2024 г. при плане 427 403,91 тыс. рублей профинансировано Минфином РТ 425 983,74 тыс. рублей или 99,67% от плана. Кассовые расходы составили 417 287,31 тыс. рублей или 97,63%. Имеются 441 койко-место в социальных центрах, где 239 в дневном отделении и 202 в стационарном). В течение 9 месяцев 2024 г. численность несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию в стационарной форме составила 1353 ребенка при 202 койко-местах (АППГ - 1605), им оказана 221004 единиц услуг; в полустационарной форме  прошли реабилитацию 820 детей при 229 местах (2023 г – 1404 чел.), им оказана 117874 единиц услуг (медицинских, психологических, педагогических, юридических и социальных).


	
	
	РБ
	427403,91
	417287,32
	97,6
	

	

	4.15. Содержание организаций, оказывающих социальные услуги семьям, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (Ресцентр Мониторинга и анализа)
	итого
	41393,20
	40072,40
	96,8
	Выполнено. На 31.12.2024. при плане 41 393,2 тыс. рублей профинансировано Минфином РТ 40 835,69 тыс. рублей или 98,65% от плана. Кассовые расходы составили 40 072,40 тыс. рублей или 96,81% от плана.

	
	
	РБ
	41393,20
	40072,40
	96,8
	

	

	4.16. Выплата ежемесячного пособия на детей до 16 лет
	итого
	579,00
	572,81
	98,9
	Выполнено. На 31.12.2024 г. профинансировано- 578,9 тыс. руб. Кассовый расход составлял- 572,81 тыс. руб. Выплачено 120 получателям, в них детей 166.  г. Кызыл план - 302,86 т.р., факт- 300,08 т.р., г. Ак-Довурак план- 6,1 т.р., факт- 6,1 т.р, Бай-Тайга план- 46,57 т.р., факт- 46,57 т.р., Барун-Хемчик план- 5,11 т.р., факт- 5,11 т.р., Дзун-Хемчик- 87,74 т.р., факт- 87,74 т.р., Каа-Хем- 22,07 т.р., факт- 22,07 т.р., Кызылский план-3,16 т.р., факт- 3,16 т.р., Монгун-Тайга план- 0,00 т.р., факт- 0,00 т.р., Овюр план- 5,86 т.р., факт- 5,86 т.р., Пий - Хем план -13,18 т.р., факт- 13,18 т.р., Сут-Хол план- 16,80 т.р., факт-16,55 т.р., Танды план - 0,0 т.р., факт - 0,0 т.р., Тере -Холь план- 0,25 т.р., факт 0,25 р., Тес-Хем план -1,21 т.р., факт-1,21 т.р., Тоджа план -3,13 т.р., факт -3,13 т.р., Улуг-Хем план - 30,54 т.р., факт - 30,54 т.р.,  Чаа-Хол план - 0,0 т.р., факт- 0,0 т.р., Чеди-Хол план - 34,19 т.р., факт- 32,25 т.р., Эрзин план -0,23 т.р., факт- 0,23 т.р.

	
	
	РБ
	579,00
	572,81
	98,9
	

	
	4.17. Субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка
	итого
	114740,20
	114740,20
	100,00
	Выполнено. На 31.12.2024 г. Субвенция профинансирована на общую сумму 114 740,2 тыс. рублей на 17 160   получателей, в т.ч.: г. Кызыл-план- 90 498,3 т.р., факт- 90 498,3 т.р.  Ак-Довурак план- 12 336,00 т.р., факт- 12 336,00 т.р., Бай-Тайга план - 5 641,2 т.р., факт- 5 641,2 т.р., Барун-Хемчик план - 10 030,6 т.р., факт- 10 030,6 т.р., Дзун-Хемчик план- 8 570,00 т.р., факт- 8 570,00 т.р., Каа-Хем план - 6 121,00 т.р., факт - 6 121,00 т.р., Кызылский план- 14 900,7 т.р., факт- 14 900,7 т.р., Монгун-Тайга план - 5 631,1 т.р., факт- 5 631,1 т.р., Овюр план- 3 557,7 т.р., факт - 3 557,7 т.р., Пий-Хем план- 6 460,00 т.р.,  факт- 6 460,00 т.р., Сут-Хол план- 5 128,00 т.р., факт - 5 128,00 т.р., Танды план- 6 407,2 т.р., факт- 6 407,2 т.р., Тере-Холь план -  1 815,00 т.р., факт- 1 815,00 т.р., Тес-Хем план- 4 847,5 т.р., факт- 4 847,5 т.р., Тоджа план- 2 460,4 т.р., факт- 2 460,4  т.р., Улуг-Хем план- 11 640,4 т.р., факт-  11 640,4 т.р., Чаа-Холь план -2 619,3 т.р., факт- 2 619,3 т.р., Чеди-Хол план - 4 500,00 т.р., факт- 4 500,00 т.р., Эрзин план- 4 933,5 т.р., факт- 4 933,5 т.р.

	
	
	РБ
	114740,20
	114740,20
	100,00
	

	
	4.18. Выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
	итого
	341650,64
	338479,90
	99,1
	Выполнено. По состоянию на 31.12.2024 г. общая численность детей-сирот и детей, оставщихся без попечения родителей в республике составляет 3064 чел., уменьшение общей численности детей связано с усилением работы по возврату детей родителям в целях сохранения кровной семьи в результате сопровождения и рофилактической работы с родителями.  Доля детей, оставшихся без попечения родителей, – всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов составляет 100 %

	
	
	РБ
	341650,64
	338479,90
	99,1
	

	
	4.19. Социальное обеспечение и пособие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях среднего профессионального образования и высшего образования
	итого
	67057,28
	63630,78
	94,9
	Выполнено. Осуществлены выплаты на детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в государственных образовательных организациях среднего профессионального образования и высшего образования

	
	
	РБ
	67057,28
	63630,78
	94,9
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	4.20.  Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	Итого
	143912,72
	141470,81
	98,3
	Выполнено. Уплачены авансовые платежи по налогу на имущество жилых помещений за 2024 года.

	
	
	РБ
	143912,72
	141470,81
	98,3
	

	

	4.21. Реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
	итого
	5144,75
	4995,38
	97,1
	Выполнено. Социальные выплаты осуществляются в полном объеме

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ФБ
	5144,75
	4995,38
	97,1
	

	
	4.22. Субвенции местным бюджетам на содержание специалистов, осуществляющих переданные полномочия Республики Тыва по опеке и попечительству
	итого
	32069,80
	32059,79
	99,9
	Выполнено. Социальные выплаты осуществляются в полном объеме.

	
	
	РБ
	32069,80
	32059,79
	99,9
	

	
	4.23. Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
	итого
	56956,40
	56946,40
	100,0
	Выполнено. Социальные выплаты осуществляются в полном объеме.

	
	
	ФБ
	56956,40
	56946,40
	100,0
	

	
	
	РБ
	12 088,40
	6 792,70
	56,19
	

	2.
	Государственная программа «Доступная среда в Республике Тыва»
	
	2504,80
	2336,22
	93,3
	

	


	Всего по программе, 
в том числе:
	итого
	2504,80
	2336,22
	93,3
	

	
	
	РБ
	2504,80
	2336,22
	93,3
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	мероприятия
	итого
	2504,80
	2336,22
	93,3
	

	
	
	РБ
	2504,80
	2336,22
	93,3
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Подпрограмма 1. «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломоильных групп населения»
	итого
	1933,60
	1336,22
	77,8
	

	
	
	РБ
	1933,60
	1336,22
	77,8
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Раздел 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
	Итого
	1933,60
	1504,8
	77,8
	

	
	
	РБ
	1933,60
	1504,8
	77,8
	

	
	1.1. Адаптация     объектов культуры к обслуживанию инвалидов
	итого
	500,00
	500,00
	100,00
	Выполнено. Подведомственным учреждением Министерства культуры Республики Тыва "Республиканский центр Народного творчества" приобретены средства на обеспечение условий доступности.

	
	
	РБ
	500,00
	500,00
	100,00
	

	
	1.2. Адаптация объектов социальной защиты населения к обслуживанию инвалидов 
	итого
	1433,60
	836,22
	58,3
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	1433,60
	836,22
	58,3
	

	
	Подпрограмма 2 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
	итого
	1000,00
	1000,00
	100,00
	

	
	
	РБ
	1000,00
	1000,00
	100,00
	

	
	2.1. Поддержка уставной деятельности общественных организаций инвалидов
	итого
	1000,00
	1000,00
	100,00
	Выполнено. В конкурсном отборе приняли участие 3 общественных организаций, определены следующие победители:
Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам «Ласточка» на сумму 600,0 тыс. рублей для реализации проекта "Этнолагерь в юртах обучение и оздоровление;
Тувинская республиканская общественная организация Общероссийской организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых» на сумму 250,0 тыс. рублей для реализации проекта социальной программы для инвалидов по зрению «Комплексная реабилитация инвалидов по зрению Республики Тыва» ;
Тувинская республиканская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на сумму 150,0 тыс. рублей на проведение спартакиады для инвалидов.

	3.
	Государственная программа «Содействие занятости населения в Республике Тыва»
	
	497701,75
	496243,96
	99,7
	


	

	Всего по программе, 
в том числе:
	итого
	497901,75
	496243,96
	99,7
	

	
	
	РБ
	168683,45
	167225,66
	99,1
	

	
	
	ФБ
	329018,30
	329018,30
	100,0
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Мероприятия
	итого
	35591,35
	35440,02
	99,6
	

	
	
	РБ
	20380,45
	20229,12
	99,3
	

	
	
	ФБ
	15210,90
	15210,90
	100,0
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Содержание учреждений
	итого
	152665,10
	151358,64
	99,1
	

	
	
	РБ
	148303,00
	146996,54
	99,1
	

	
	
	ФБ
	4362,10
	4362,10
	100,0
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Иные социальные выплаты
	итого
	309445,30
	309445,30
	100,00
	

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ФБ
	309445,30
	309445,30
	100,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда, нормирования труда в Республике Тыва»
	
	195,62
	195,60
	273,01
	

	

	Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	итого
	195,62
	195,60
	100,0
	

	
	
	РБ
	195,62
	195,60
	100,0
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	мероприятия
	итого
	195,62
	195,60
	100,0
	

	
	
	РБ
	195,62
	195,60
	100,0
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	1.1. Организация и проведение конкурсов по охране труда
	итого
	195,62
	195,62
	100,00
	Выполнено. Для повышения престижа рабочих профессий проведен региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший токарь». С общим призовым фондом 180 тыс. рублей.  Положение о проведении регионального этапа утвержден распоряжением Правительства Республики Тыва от 12.03.2024 г. № 115 - р. Проведен региональный этап межрегионального конкурса «Лучший специалист по охране труда Сибири».

	
	
	РБ
	195,62
	195,62
	100,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Подпрограмма 2 «Снижение напряженности на рынке труда»
	
	16173,50
	16022,80
	99,1
	

	

	Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	итого
	16173,50
	16022,80
	99,1
	

	
	
	РБ
	962,60
	811,90
	84,4
	

	
	
	ФБ
	15210,90
	15210,90
	100,0
	

	

	Мероприятия
	итого
	16173,50
	16022,80
	99,1
	

	
	
	РБ
	962,60
	811,90
	84,4
	

	
	
	ФБ
	15210,90
	15210,90
	100,0
	

	
	2.1. Участие в мероприятиях по организации общественных работ граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, человек
	итого
	15364,60
	15364,60
	100,0
	Выполнено. В соответствии с дополнительным соглашением, подписанным от 30 сентября 2024 года № 150-09-2024-084/1, Республике Тыва в 2024 году на организацию общественных работ предоставляется субсидия в размере – 15 210,9 тыс. рублей из федерального бюджета (всего предусмотрено – 15 364,6 тыс. рублей, в том числе ФБ – 15 210,9 тыс. рублей, РБ – 153,7 тыс. рублей).
Результат предоставления субсидии (плановый показатель) «приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан» - 146 чел.
В рамках реализации мероприятия по организации общественных работ ГКУ «Центр занятости населения Республики Тыва» было проведено 4 отбора на получение субсидии работодателями. 
По итогам отборов заключены соглашения с 38 работодателями на трудоустройство 146 безработных граждан (100,0% от планового показателя на 2024 г.).
Кассовое освоение составляет 15364,6 тыс. рублей (100,0% от плана), в том числе федеральный бюджет – 15210,9 тыс. рублей, республиканский бюджет – 153,7 тыс. рублей.

	
	
	РБ
	153,7
	153,7
	100,0
	

	
	
	ФБ
	15210,90
	15210,90
	100,0
	

	

	2.2. Стажировка выпускников образовательных организаций, человек
	итого
	778,90
	610,90
	78,4
	Выполнено. Конкурс на стажировку выпускников образовательных организаций был объявлен 19 августа 2024 года. Прием заявок осуществлялся с 19 августа по 8 сентября 2024 года. Всего на участие в конкурсе подали заявки 11 человек, из которых фактически пришли на тестирование 9 человек, прошли собеседование 8 человек. Прошли стажировку 6 человек, в том числе: в Администрации Главы Республики Тыва и Аппарате Правительства Республики Тыва - 1 чел., в Министерстве экономического развития и промышленности Республики Тыва - 1 чел., в Министерстве образования Республики Тыва - 1 чел., в Министерстве по делам молодежи Республики Тыва - 1 чел., в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва - 1 чел., в Агентстве по делам национальностей Республики Тыва - 1 чел.

	
	
	РБ
	778,90
	610,90
	78,4
	

	

	2.3. Участие безработных граждан в чемпионате "Абилимпикс"
	итого
	30,00
	30,00
	100,00
	Выполнено. С 16 по 18 апреля 2024 г. проводился региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 
От службы занятости направлено 4 гражданина: 1 безработный гражданин - Хертек Г.К., 1 студент – Оюн Г.С., ИП – Дувендей О.Т., 1 работающий гражданин – Киртикей О.Б. 
Компетенция «Ремонт обуви» проходил в ГБОУ «Школа-интернат для детей с нарушениями слуха», где принимал участие Киртикей О.Б. и занял 1 место. 
Компетенция «Тувинский хуужуур» проходил в ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум» с 09:00 ч. до 16:00 ч. Принял участие в конкурсе Оюн Г.С. 
Компетенция «Вязание спицами» проходил в ТРОО «Всероссийского ордена трудового красного знамени» и принимали участие Хертек Г.К., Дувендей О.Т. 
Компетенция «Вязание спицами» и «Вязание крючком» проходила в ГБОУ «Школа-интернат для детей с нарушениями слуха», где приняла участие Дувендей О.Т. 
Минтрудом профинансировано 30,0 тыс.руб. на проведение конкурса.

	
	
	РБ
	30,00
	30,00
	100,00
	

	
	Подпрограмма 3 «Содействие занятости населения» 
	
	16870,0
	16869,39
	100,00
	

	

	Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	итого
	16870,0
	16869,39
	100,00
	

	
	
	РБ
	16870,0
	16869,39
	100,00
	

	
	Мероприятия
	итого
	16870,0
	16869,39
	100,00
	

	
	
	РБ
	16870,0
	16869,39
	100,00
	

	
	3.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
	итого
	3245,90
	3245,90
	100,00
	Выполнено. За 2024 год трудоустроены 1430 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, что выше показателя 2023 г. (1331 чел.) на 99 чел., из них:
дети, состоящие на учете КДНиЗП (ОПДН) – 130 чел.; 
дети из малообеспеченных семей – 383 чел.;
дети из многодетных семей – 553 чел.;
дети-сироты – 7 чел.;
из неполных семей – 105 чел.;
дети из неблагополучных семей – 13 чел.;
дети, оставшиеся без попечения родителей – 8 чел.;
дети, находящиеся под опекой – 21 чел.;
дети из семей, потерявших кормильца – 4 чел.;
из семей безработных – 3 чел. Количество организаций, предприятий, учреждений, заключивших договоры на временную занятость несовершеннолетних граждан – 100 в том числе организации, предприятия, учреждения внебюджетной сферы – 2. 
Количество заключенных договоров – 189.

	
	
	РБ
	3245,90
	3245,90
	100,00
	

	
	3.2. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
	итого
	716,20
	716,20
	100,00
	Выполнено. За 2024 год по всей республике проведено 173 ярмарок вакансий, в том числе региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства прошел 12 апреля 2024 г., и федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства прошел 28 июня 2024 года. Региональный этап Ярмарки посетили 7606 граждан, в том числе 6554 незанятых граждан. В мероприятии приняли участие 280 работодателей. Гражданам было представлено 1427 вакантных рабочих мест. Также 151 вакансий на 547 рабочих мест были предложены компаниями ОПК - тувинским подразделением "БТК Групп" и шестью калужскими заводами. Онлайн-собеседование прошли 33 гражданина с работодателями из Самарской, Кемеровской и Калужской областей. Всего по итогам ярмарки 1110 соискателей получили предложений от работодателей, трудоустроены 826 граждан, в том числе 2 на предприятии ОПК. Федеральный этап ярмарки прошел более масштабно. Всего по республике посетили ярмарку 8085 граждан, в том числе 4463 незанятых и 3622 занятых граждан. В мероприятии приняли участие 318 работодателей. Гражданам было представлено более 2000 вакантных рабочих мест. Также 163 вакансии на 634 рабочих мест были предложены компаниями Калужской области и Красноярского края. Онлайн-собеседование прошли 52 гражданин. 
Всего по итогам ярмарки 1880 соискателей получили предложений от работодателей,  трудоустроены 1163 граждан, в том числе 862 незанятых граждан, 25 граждан, уволенных с военной службы, 18 участников СВО, 35 инвалидов и 185 выпускников общеобразовательных организаций, СПО и высшего образования.

	
	
	РБ
	716,20
	716,20
	100,00
	

	
	3.3. Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда
	итого
	1057,80
	1057,80
	100,00
	Выполнено. За 2024 год информирование о ситуации на рынке труда получили 14,5 тыс. граждан, обратившихся в органы службы занятости.

	
	
	РБ
	1057,80
	1057,80
	100,00
	

	
	3.4. Организация проведения оплачиваемых общественных работ
	итого
	2996,80
	2996,80
	100,00
	Выполнено. За 2024 год в Республике Тыва в общественных работах приняли участие 1408 безработных граждан.
Основными видами общественных работ, на которые направлялись безработные граждане, традиционно являются благоустройство и озеленение населенных пунктов, очистка снега, сакманные работы, весенне-полевые сельскохозяйственные работы, кормозаготовительная кампания, заготовка дров для объектов социальной сферы, благоустройство памятников и т.д.
Среди программ временной занятости наиболее востребованными как гражданами, так и работодателями, являются общественные работы.
Примером положительного опыта по организации общественных работ является сотрудничество с такими организациями, как СПС Баян-Кол, ГАУ «Национальный парк культуры и отдыха РТ», ООО «Автоколонна 17», а также с большим количеством индивидуальных предпринимателей республики. 
В целях совершенствования работы, повышения качества предоставляемых услуг по организации общественных работ на постоянной основе ведется работа по расширению социального партнерства с организациями и предприятиями городов и районов республики.

	
	
	РБ
	2996,80
	2996,80
	100,00
	

	
	3.5. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
	итого
	891,70
	871,70
	100,00
	Выполнено. За 2024 год число участников временных работ составило 390 чел., что меньше показателя АППГ г. на 141 чел.
Основными категориями трудоустроенных граждан ИТПР являются:
многодетные родители – 123 чел. (31,3%);
одинокие родители – 35 чел. (8,9%);
граждане предпенсионного возраста - 70 чел. (18,4%);
инвалиды – 55 чел. (14,0%);
граждане, освободившиеся из мест лишения свободы – 20 чел. (5,1%).
Основными видами временных работ, на которые направлялись безработные граждане, являлись благоустройство и озеленение населенных пунктов, очистка снега, озеленение территорий. Помимо традиционных работ граждане данной категории в текущем году выполняли и такие работы, как плетение маскитных сеток для участников СВО (Кызылский район). Также, на временные работы граждане направляются на рабочие места постоянных работников организаций, находящихся в отпусках, на длительных больничных и т.д. Таким образом, граждане трудоустраивались специалистами, воспитателями, сторожами, швеями в различные организации.
Есть и положительные примеры трудоустройства на постоянные рабочие места по результатам участия во временных работах. 
Так, например, молодой мужчина с инвалидность после временного трудоустройства швеей в ООО «Кызылское УПП» в дальнейшем остался в организации на постоянной основе. 
В Чеди-Хольском районе гражданин, временно отработав в организации истопником, устроился на постоянную работу в качестве сторож

	
	
	РБ
	891,70
	871,70
	100,00
	

	
	3.6. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
	итого
	81,80
	81,80
	100,00
	Выполнено. За 2024 год число участников данной категории, направленных на временные работы, составило 32 чел., что меньше показателя АППГ г. на 7 чел. или составляет 82,1 % от уровня прошлого года (39 чел.). Видами временных работ, на которые направлялись безработные граждане данной категории, являлись благоустройство и озеленение населенных пунктов, озеленение территорий, работа с документами, с архивными документами. Есть и положительные примеры трудоустройства на постоянные рабочие места по результатам участия во временных работах. 
Так, молодая женщина после временного трудоустройства в качестве социального работника в Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского района  в дальнейшем была трудоустроена на должность на постоянной основе.

	
	
	РБ
	81,80
	81,80
	100,00
	

	
	3.7. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан; женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; безработных граждан для трудоустройства на строительные объекты
	итого
	7772,60
	7772,60
	100,00
	Выполнено.  Для организации профессионального обучения безработных граждан в 2024 году идет подготовка документов для проведения конкурсных процедур в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в рамках государственных контрактов. 
По состоянию на 31 декабря 2024 г. заключены всего 35 контракта с 18 образовательными организациями на обучение 504 чел. (АППГ-507 чел.). В основном обучение проходят по таким специальностьям (профессиям) как: «Охранник 6 разряда» всего 5 чел., «Мастер по наращиванию ресниц», «Электрослесарь подземный», «Массажист с нуля», «Электрогазосварщик», «Электрослесарь подземный», «Оператор очистных сооружений», «Оператор котельной 6 разряда», «Печник». Завершили обучение 504 чел. трудоустроены: 378 человек, в основном граждане, завершившие обучение трудоустроены: 3 человек в МБОУ СОШ с Бай-Хаак, 7 человек трудоустроены МБОУ СОШ С. БАЛГАЗЫН, 6 человек трудоустроены в ООО «Восток», 28 человек трудоустроены в АО «БТК ГРУПП», 22 человек оформили самозанятость, 14 чел. трудоустроены в разные организации Министерство здравоохранения РТ, 9 чел. трудоустроены в администрации сельских поселений, 8 чел. – трудоустроен в ООО «Лунсин»,
15 человек после завершения обучения трудоустроены в разные детские сады Республики Тыва, 6 человек трудоустроены в «Межегейуголь» и т.д.

	
	
	РБ
	7772,60
	7772,60
	100,00
	

	
	3.8. Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность на новое место жительства для трудоустройства по направлению органов службы занятости
	итого
	107,2
	107,2
	100,00
	Выполнено. Всего за 2024 год уехали за пределы республики для трудоустройства по направлению органов службы занятости 5 человек, в том числе 4 человека трудоустроены врачами в Кемеровской области (Мариинская городская больница, Таштагольская районная больница), 1 гражданка трудоустроена врачом в Камчатском крае. Служба занятости возместила стоимость проезда 5 гражданам. Численность членов семей граждан, переселившихся в другую местность 4 чел.

	
	
	РБ
	107,2
	107,2
	100,00
	

	
	Подпрограмма 4 «Обеспечение социальной поддержки безработных граждан»
	
	309445,30
	309445,30
	100,00
	

	

	Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	итого
	309445,30
	309445,30
	100,00
	

	
	
	ФБ
	309445,30
	309445,30
	100,00
	

	
	Иные денежные вылаты 
	итого
	309445,30
	309445,30
	100,00
	

	
	
	ФБ
	309445,30
	309445,30
	100,00
	

	
	4.1. Выплата пособия по безработице
	итого
	307058,00
	307058,00
	100,00
	Выполнено. За 2024 год пособие по безработице выплачена безработным гражданам 32,7 тыс. раз. По состоянию на 31 декабря 2024 пособие по безработице получали 2514 человек, в том числе: в минимальном размере - 901 чел., в интервале от минимального до максимального - 141 чел., в максимальном размере - 1379 чел.

	
	
	ФБ
	307058,00
	307058,00
	100,00
	

	
	4.2. Оформление досрочной пенсии, человек
	итого
	2387,30
	2387,30
	100,00
	Выполнено. По состоянию на 31 декабря 2024 года досрочную пенсию получают 10 человек.

	
	
	ФБ
	2387,30
	2387,30
	100,00
	

	
	Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности центров занятости населения»
	
	1526665,10
	151358,64
	99,1
	

	

	Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	итого
	152665,10
	151358,64
	99,1
	

	
	
	РБ
	148303,00
	146996,54
	99,1
	

	
	
	ФБ
	4362,10
	4362,10
	100,00
	

	

	Мероприятия

	итого
	152665,10
	151358,64
	99,1
	

	
	
	РБ
	148303,00
	146996,54
	99,1
	

	
	
	ФБ
	4362,10
	4362,10
	100,00
	

	

	5.1. Мероприятия, направленные на осуществление центрами занятости населения переданных полномочий в сфере занятости населения
	итого
	152665,10
	151358,64
	99,1
	Выполнено. Осуществлена выплата заработной платы работников центров занятости, сопровождение программных продуктов Катарсис, 1С: бухгалтерия, СБИС, Випнет, Контурэкстерн, ГСМ, оплата коммунальных услуг, аренда 3 помещений ЦЗН, оплата услуг связи.

	
	
	РБ
	148303,00
	146996,54
	99,1
	

	
	
	ФБ
	4362,10
	4362,10
	100,00
	

	
	Подпрограмма 6 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»
	
	2352,23
	2352,23
	100,00
	

	

	Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	итого
	2352,23
	23,5223
	100,00
	

	
	
	РБ
	2352,23
	23,5223
	100,00
	

	
	мероприятия
	итого
	2352,23
	23,5223
	100,00
	

	
	
	РБ
	2352,23
	23,5223
	100,00
	

	
	6.1. Трудоустройство инвалидов молодого возраста
	итого
	2352,23
	23,5223
	100,00
	Выполнено. В 2024 г. органами службы занятости в рамках данного мероприятия трудоустроено 17 инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет (исполнение плана на 100,0%).

	
	
	РБ
	2352,23
	23,5223
	100,00
	

	4.
	Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Тыва соотечественников, проживающих за рубежом»
	
	30,00
	30,00
	100,00
	

	


	Всего по программе, 
в том числе:
	итого
	30,00
	30,00
	100,00
	

	
	
	РБ
	0,30
	0,30
	100,00
	

	
	
	ФБ
	29,70
	29,70
	100,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	мероприятия
	итого
	30,00
	30,00
	100,00
	

	
	
	РБ
	0,30
	0,30
	100,00
	

	
	
	ФБ
	29,70
	29,70
	100,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	1. Информационное обеспечение реализации Программы
	итого
	15,00
	15,00
	100,00
	Выполнено. В целях информационного обеспечения реализации государственной программы Министерством от 06.03.2024 г. № 46 заключен договор с ООО «Тываполиграф» на выполнение полиграфических работ на общую сумму 15,0 тыс. руб. Информационные материалы в виде буклетов изготовлены в количестве 101 шт.

	
	
	РБ
	0,15
	0,15
	100,00
	

	
	
	ФБ
	15,00
	15,00
	100,00
	

	

	2. Компенсация расходов участников Программы и членов их семей на медицинское освидетельствование"
	итого
	15,00
	15,00
	0,00
	Выполнено. По итогам 2024 года перечислена компенсация за медицинское освидетельствование в сумме 15,0 тыс. рублей 3  участникам Программы.

	
	
	РБ
	0,15
	0,15
	0,00
	

	
	
	ФБ
	15,00
	14,85
	0,00
	

	Министерство образования Республики Тыва

	5.
	Государственная программа «Развитие образования в Республике Тыва»
	
	22 158 002,31
	22 094 369,70
	99,7
	

	
	Всего по программе, 
в том числе:
	итого
	22 158 002,31
	22 094 369,70
	99,7
	

	
	
	РБ
	15 613 587,14
	15 594 080,82
	99,9
	

	
	
	ФБ
	6 544 415,17
	6 500 288,88
	99,3
	

	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования»
Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	итого
	4 932 050,90
	4 931 372,26
	99,9
	

	
	
	РБ
	4 932 050,90
	4 931 372,26
	99,9
	

	
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение равного доступа населения к качественным услугам дошкольного образования детей: модернизация содержания дошкольного образования и образовательной среды для формирования у обучающихся социальных компетенций и духовно-нравственных ценностей и обеспечения готовности к обучению в школе»
	Итого
	4 932 050,90
	4 931 372,26
	99,9
	

	
	
	РБ
	4 932 050,90
	4 931 372,26
	99,9
	

	
	1.1. Субвенции на реализацию Закона Республики Тыва «О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов на территории Республики Тыва субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в области общего образования»
	итого
	4 721 610,6
	4 721 610,6
	100,0
	Выполнено. 
В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, профинансированы субвенции на реализацию  ими основных общеобразовательных программ. 

	
	
	РБ
	4 721 610,6
	4 721 610,6
	100,0
	

	
	1.2. Субвенции местным бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления Республики Тыва в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закон Республики Тыва от 21 июня 2014 года №2562 ВХ-1 "Об образовании в Республике Тыва" полномочий Республики Тыва в области образования (учебные расходы)
	итого
	26 087,0
	26 087,0
	100,0
	Выполнено.
Субвенции местным бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления Республики Тыва в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закон Республики Тыва от 21 июня 2014 года №2562 ВХ-1 "Об образовании в Республике Тыва" полномочий Республики Тыва в области образования (учебные расходы).

	
	
	РБ
	26 087,0
	26 087,0
	100,0
	

	
	1.3. Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
	итого
	139 308,3
	138 749,98
	99,6
	Выполнено.
Субвенции местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на компенсацию части родительской платы муниципальным образованиям.

	
	
	РБ
	139 308,3
	138 749,98
	99,6
	

	
	1.4. Субсидии на возмещение затрат в частных дошкольных образовательных организациях
	итого
	44 442,0
	44 321,68
	99,7
	Выполнено.
Субсидии частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

	
	
	РБ
	44 442,0
	44 321,68
	99,7
	

	
	1.5. Субсидии на компенсацию части родительсткой платы, учреждениям, реализующим общеобразовательную программу в сфере дошкольного образования
	итого
	603,0
	603,0
	100,0
	Выполнено.
На компенсацию части родительской платы учреждению в сфере дошкольного образования профинансировано 603,0  тыс.руб

	
	
	РБ
	603,0
	603,0
	100,0
	

	
	Подпрограмма 2. «Развитие общего образования»
Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	итого
	15 418 043,54
	15 372 592,19
	99,7
	

	
	
	РБ
	9 429 148,37
	9 417 823,24
	99,9
	

	
	
	ФБ
	5 988 895,17
	5 954 768,95
	99,4
	

	
	Региональный проект «Современная школа»
	итого
	4 819 235,00
	4 784 763,85
	99,3
	

	
	
	РБ
	48 192,42
	47 847,64
	99,3
	

	
	
	ФБ
	4 771 042,58
	4 736 916,21
	99,3
	

	
	2.1. Оснащение (обновление материально0технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
	итого
	73 751,40
	73 751,40
	100,0
	Выполнено. 
Всего соглашением предусмотрено 73751,40  тыс. руб. (ФБ – 73013,88 тыс. рублей,	РБ – 737,52 тыс. рублей). Приказом Минобра от 30.11.2023 г. №1264-д утвержден список ОО, где будут созданы Центры Точка роста в 2024 г. на территории 10 муниципалитетов на базе 16 школ. 
Заявка в ГКУ «Единая служба заказчика» отправлена 20 февраля 2024 года. Всего заключено 12 контрактов. Сумма законтрактованных средств – 35 419,1 тыс. рублей. Контрактация – 100%
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Всего соглашением №073-09-2024-636 от 25.12.2023 г. предусмотрено 42 347,00	 тыс. руб. (ФБ - 41 923,50 тыс. руб., РБ – 423,50 тыс. рублей). Приказом Минобра от 28.11.2023 г. №1256-д утвержден список общеобразовательных организаций, где будут созданы Школьные Кванториумы на базе 2 школ: МБОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ №8 г. Кызыла. Фактическое значение на 01.10.2024 г. – 5 ед. при плане 5 ед. Результат достигнут.
16 сентября 2024 г. состоялись торжественные открытия школьных Кванториумов на базе школ: МБОУ СОШ №2 и МБОУ СОШ №8 г. Кызыла.
По состоянию на 01.01.2025 г.:
Оборудования поставлены.

	
	
	РБ
	737,52
	737,53
	100,0
	

	
	
	ФБ
	73 013,88
	73 013,87
	100,0
	

	
	2.2. Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации
	итого
	2 727 641,01
	2 727 641,01
	100,0
	Выполнено.
Образовательная школа на 825 мест в г. Кызыле по улице Кечил-оола, д. 73. школа будет открыто 01.09.2025 года. В 2024 году предусмотрено 700 502,19 тыс. рублей, в т.ч. за счет ФБ -693 497,17 тыс. рублей, РБ -7 005,02 тыс. рублей. 	
Всего заключены 3 контракта на общую сумму 1 418 298,32962 тыс. рублей, 
Исполнено. Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле на территории 8-го микрорайона по улице Бай-Хаакской
Разрешение на ввод школы на 825 мест в г. Кызыле по ул. Бай-Хаакская получено 29.12.2023 г. 
Общеобразовательная школа по ул. Бай-Хаакская - Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №19 «ПрофЛидер» города Кызыла Республики Тыва» получено заключение Роспотребнадзора 27.02.2024 г. № 17.01.04.000.М.000011.02.24, внесены изменения в реестр лицензий «29» февраля 2024 г. в лицензию на осуществление образовательной деятельности от 26.01.2016 г. с регистрационным номером № Л035-01287-17/00254929.
Образовательная школа на 825 мест в г. Кызыле в мкрн Спутник. школа введана в эксплуатацию.

	
	
	РБ
	27 276,41
	27 276,41
	100,0
	

	
	
	ФБ
	2 700 364,60
	2 700 364,60
	100,0
	

	
	2.3. Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
	итого
	13 000,00
	13 000,00
	100,0
	Выполнено. 
На 13 вакансий для земских учителей в 2024 году на портал «Земский учитель» подано 68 заявок в электронном формате. С 10 января 2024 года по 15 апреля 2024 года проведен прием документов для участия в конкурсном отборе. На 13 вакансий для земских учителей в 2024 году на портал «Земский учитель» подано 93 заявки в электронном формате, региональному оператору в бумажном варианте 39 чел. Конкурсная комиссия состоится до 15 мая.
Итоговое заседание конкурсной комиссии проведено 07 мая 2024 года.
23 мая состоялось очное собеседование с претендентами с приглашением директоров 13 школ. Конкурсной комиссией протокольным решением №2 от 07 мая 2024 года по итогам проведенной экспертизы представленных материалов составлены рейтинговые списки учителей по вакантным должностям и выявлены и утверждены претенденты, набравшие высокие баллы по каждой вакансии.
Финансовая поддержка по 1 млн.руб. из федерального бюджета оказана 13 чел. Итоговое заседание конкурсной комиссии проведено 25 сентября 2024 г., на котором протоколом №1 утвержден список 13 земских учителей, которые работают в сельских школах:
1. Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с. Бай-Тал Бай-Тайгинского кожууна Кара-Сал Кудер Саянович, учитель русского языка и литературы МКОУ АСШ с. Арука Олюторского муниципального района Камчаткого края
2. Учитель математики МБОУ СОШ с. Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского кожууна Монгуш Надежда Борисовна, учитель математики и информатики МБОУ Гимназия № 9 г.Кызыла
3. Учитель математики МБОУ Бажын-Алаакская СОШ Дзун-Хемчикского кожууна Хомушку Александр Алексеевич, учитель математики и информатики МБОУ СОШ № 1 с.Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна
4. Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с. Дерзиг-Аксы Каа-Хемского кожууна Сарыглар Чодураа Чамаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ Кызыл-Тайгинская СОШ Сут-Хольского кожууна
5. Учитель русского языка и литературы МБОУ Баян-Кольская СОШ Кызылского кожууна Куулар Айыраана Март-ооловна, МБОУ СОШ № 5 им.А.В.Беляева с.Охи Сахалинской области
6. Учитель начальных классов МБОУ Ак-Чыраанская СОШ Овюрского кожууна Донгак Дан-Хаяа Мергеновна, учитель начальных классов, АО «Почта России» УФПС Республики Тыва №1 г.Кызыл
7. Учитель математики и физики МБОУ Кызыл-Тайгинская СОШ Сут-Хольского кожууна Ондар Кан-Демир Семенович, учитель математики и физики МБОУ СОШ № 2 г. Чадана Дзун-Хемчикского кожууна
8. Учитель биологии МБОУ СОШ с. Межегей Тандинского кожууна Ондар Доржатмаа Владимировна, учитель биологии МБОУ СОШ №2 г.Шагонар
9. Учитель русского языка и литературы МБОУ Берт-Дагская СОШ Тес-Хемского кожууна Оюн Аяна Кызыл-ооловна, учитель русского языка и литературы МБОУ Сукпакская СОШ Кызылского кожууна
10. Учитель английского языка МБОУ СОШ с. Тоора-Хем им. Л.Б. Чадамба Тоджинского кожууна Солун-оол Чингиз Лундупович, учитель английского языка МБОУ Гимназия № 9 г. Кызыла
11. Учитель математики МБОУ СОШ с. Ак-Тал Чеди-Хольского кожууна Донгак Артем Анай-оолович, учитель математики и информатики
12. Учитель математики МБОУ СОШ с. Нарын Эрзинского кожууна Кыргыс Чечена Сараат-ооловна, учитель математики и физики МБОУ СОШ с. Торгалыг Улуг-Хемского кожууна
13. Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с.Шамбалыг Кызылского кожууна Мандал-оол Дарина Леонидовна, учитель русского языка и литературы. Трехсторонние соглашения с 13 чел. заключены 27 сентября 2024 г.


	
	
	РБ
	130,00
	130,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	12 870,00
	12 870,00
	100,0
	

	
	2.4. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования
	итого
	1 697 546,20
	1 663 075,09
	97,97
	Выполнено. 
Общеобразовательная школа на 825 мест в с. Сукпак Кызылского района
Разрешение на ввод школы на 825 мест в с.Сукпак Кызылского района получено 29.12.2023 г. 
Общеобразовательной школой в с. Сукпак - Государственной автономной общеобразовательной организацией Республики Тыва «Аграрный лицей имени Народного учителя Морозова Петра Александровича» получено заключение Роспотребнадзора 29.02.2024 г. № 17.01.04.000.М.000012.02.24, внесены изменения в реестр лицензий «01» марта 2024 г. в лицензию на осуществление образовательной деятельности от 19.03.2021 г. с регистрационным номером № Л035-01287-17/00255164.Образовательная школа на 616 мест в с. Балгазын Тандинского района
Выполнено. 
Общеобразовательная школа на 616 мест по адресу: с. Балгазын Тандинского кожууна Республики Тыва – открыта 1 сентября 2024 г. 3. Исполнено. Образовательная школа 825 мест в г. Кызыл, мкрн. Вавилинский затон
Открыта 1 сентября 2024 г. 4. В исполнении. Образовательная школа на 825 мест в пгт. Каа-Хем Кызылского района. Всего заключены 4 контракта на общую сумму – 1 448 053,242 тыс. рублей.
Строительная готовность - 55%, работают 90 рабочих, 6 единиц техники.
5. В испонении. Образовательная школа на 825 мест в с. Бай-Хаак Тандинского района. Всего заключены 4 контракта на общую сумму 1 619 913,04643 тыс. рублей, из них:
на строительство 1 этапа от 31.05.2022 г. № 110-22 с ООО «Элита» на сумму 1 178 577,562 тыс. рублей, со сроком до 30.11.2024 г.; 
на строительство 2 этапа от 27.07.2023 г. № 88-23 с ООО «Элита» на сумму 408 897,70005 тыс. рублей, со сроком до 20.12.2024 г.;
на ведение строительного контроля ООО «Строительный контроль» № 83-23 от 06.07.2023 и № 111-23 от 16.10.2023 г. с на общую сумму 26 483,00 тыс. руб. со сроком до 20 декабря 2024 г.;
на ведение авторского надзора с ООО «Авангард» на сумму 2 954,784 тыс. рублей; 
Строительная готовность – 50 %, работают 122 рабочих, единица техники - 15 штук.

	
	
	РБ
	16 975,5
	16 630,75
	97,97
	

	
	
	ФБ
	1 680 570,7
	1 646 444,34
	97,97
	

	
	2.8. Резервный фонд

	итого
	195 908,30
	195 908,28
	100,00
	Выполнено.


	
	
	РБ
	1 959,10
	1 959,08
	100,0
	

	
	
	ФБ
	193 949,20
	193 949,20
	100,0
	

	
	2.9. Резервный фонд
	итого
	111 388,10
	111 388,08
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	1 113,9
	1 113,88
	100,0
	

	
	
	ФБ
	110 274,2
	110 274,2
	100,0
	

	
	Региональный проект «Успех каждого ребенка»
	итого
	16 646,90
	16 646,90
	100,0
	

	
	
	РБ
	16 646,90
	16 646,90
	100,0
	

	
	Мероприятие 2.2.1. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом
	РБ
	16 646,90
	16 646,90
	100,0
	Выполнено.
1. ГБОУ РТ "Средняя общеобразовательная школа № 10 для детей с ограниченными возможностями здоровья" (филиал в с. Черби) 1414,15 ООО «Орбита» ген. директор Сарыглар С. О. № 2024.1354 от 10.04.2024 1414,0 с 30.05.2024 по 30.07.2024 100% Ремонтные работы завершены. 
2. ГАНОО Аграрный лицей-интернат с. Сукпак 1414,15 ООО «Орбита» ген. директор Сарыглар С. О. № 2024.1368 от 10.04.2024 1400,0 с 30.05.2024 по 30.07.2024 95% На выполнение работ по капитальному ремонту спортивной площадки заключены 3 прямых договора с ИП Ооржаком О.О. на сумму 1 414,00 тыс. рублей. Со сроком завершения ремонтных работ до 30.09.2024 г. Осталось нанести разметку площадки. 
3. МБОУ СОШ №3 им. Т.Б. Кечил-оола г. Кызыла 4918,87 ООО «Алдын» Лопсан А.А. 2024.002159 от 01.04.2024 3 713,75 с 20.04.2024 по 30.07.2024 100% Ремонтные работы завершены. 
4. МБОУ СОШ №8 г. Кызыла 4918,87 ООО «Алдын» Лопсан А.А. 2024.002101 от 01.04.2024 3 701,89 с 20.04.2024 по 30.07.2024 100% Ремонтные работы завершены. 
5. МБОУ СОШ № 11 г. Кызыла 4918,87 ООО «Алдын» Лопсан А. А. 2024.002111 от 01.04.2024 3 812,13 с 20.04.2024 по 30.07.2024 100% Ремонтные работы завершены.

	
	
	итого
	16 646,90
	16 646,90
	100,0
	

	
	Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"
	РБ
	444,15
	444,10 
	99,99
	

	
	
	ФБ
	43 904,85
	43 904,90
	100,0
	

	
	
	итого
	44 349,00
	44 349,00
	100,0
	

	
	2.3.1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, в том числе
	РБ
	427,9
	427,85
	100,0
	Выполнено.
Всего по мероприятиям на 01.01.2025 г. кассовое исполнение составляет 42 756,95 тыс. рублей на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. 100% советников директора по Республике Тыва за ноябрь месяц получили ежемесячные денежные выплаты.

	
	
	ФБ
	42 329,10
	42 329,10
	100,0
	

	
	
	итого
	42 757,00
	42 756,95
	100,0
	

	
	2.3.1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, в том числе(новый)
	РБ
	16,25
	16,25
	100,0
	Выполнено.
всего профинансировано 1 592,05 тыс.руб.

	
	
	ФБ
	1 575,75
	1 575,8
	100,0
	

	
	
	итого
	1 592,00
	1 592,05
	100,0
	

	
	Губернаторский проеки "Мой учитель" (Мээн башкым")
	РБ
	9 779,0
	7 363,99
	75,3
	

	
	
	итого
	9 779,0
	7 363,99
	75,3
	

	
	2.4.1. Реализация губернаторского проекта «Мой учитель» («Мээн башкы»),
	РБ
	9 779,0
	7 363,99
	75,3
	Выполнено.
Разработан паспорт губернаторского проекта «Мой учитель (Мээн башкым)», который рассмотрен на проектном комитете от 13 марта 2023 г. (протокол №03-01-31/2023) и утвержден Главой РТ от 3 мая 2023 г. На основании паспорта проекта издан приказ Министерства образования Республики Тыва от 17 мая 2023 г. №567-д. «О реализации губернаторского проекта «Мой учитель (Мээн башкым)».
Достижение показателей проекта: 
Всего в проекте 8 показателей, которые должны быть достигнуты к концу 2024 года:  
1.Исполнено. Основной показатель «Обеспеченность  педагогическими работниками общеобразовательных организаций Республики Тыва». План 95,6%. Факт – 96,2%  по ФСН ОО-1.
2.Исполнено. Дополнительный показатель «Открытие классов/групп психолого-педагогической направленности в общеобразовательных организациях во всех муниципальных образованиях и школах-новостройках». План – 4. Факт –6. Дополнительно в 2024-2025 учебном году открылись классов/групп психолого-педагогической направленности в общеобразовательной организации с.Сесерлиг Пий-Хемского кожууна, Лицей №16 г.Кызыла, МБОУ СОШ №19 г.Кызыла, Дом детского творчества г.Ак-Довурака, МБОУ СОШ с.Кундустуг Каа-Хемского кожууна, МБОУ СОШ с.Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна. В школах республики на сегодня открыты 32 класса/группы психолого-педагогической направленности, в которых обучаются более 50 тыс.чел. 3.Исполнено. Дополнительный показатель «Количество студентов старших курсов-стипендиатов Главы Республики Тыва организаций высшего и среднего профессионального образования по направлению подготовки «Образование и педагогические науки»». План - 20 чел. Факт – 0. Показатель рассчитывается в декабре 2024 г.
4.Исполнено. Дополнительный показатель «Привлечение и закрепление молодых педагогов в общеобразовательных организациях». План – не менее 65%. Факт – 65,3%. Показатель рассчитывается в октябре 2024 г. На начало 2024-2025у.г. в школах республики трудоустроились 144 молодых педагогов, из которых закреплены за общеобразовательными организациями на 3 года 94 молодых учителей.
5.Исполнено. Дополнительный показатель «Закрепление педагогов-наставников за молодым педагогом со стажем работы до 3 лет в общеобразовательных организациях». План – 100% Факт- 100% Показатель рассчитывается в октябре 2024 г. Всего в республике назначены в качестве наставников 881 педагога в общеобразовательных организациях. За всеми молодыми педагогами, имеющими стаж работы до 3 лет, закреплены педагоги-наставники.
6.В исполнении. Дополнительный показатель «Доля общеобразовательных организаций, в которых претендент по итогам конкурсного отбора и обучения включен в кадровый резерв системы образования республики для замещения вакантных должностей «руководитель», «заместитель руководителя»». План – 40 %, Факт – 66,2% (предварительно). Показатель окончательно рассчитывается в ноябре 2024 г., когда получат документ об обучении. С целью формирования регионального резерва кадров системы образования с февраля по октябрь 2024 г. организовано обучение на курсе повышения квалификации «Менеджмент в образовании: новой  школе – новые кадры» в объеме 50 часов и «Проектный менеджмент как механизм эффективной деятельности управленческой команды» в объеме 72 часов для 64 претендента для включения в кадровый резерв системы образования республики из 62 образовательных организаций из 17 муниципалитетов. Обучение завершится в 4 квартале 2024 г. Конкурсный отбор для включения в кадровый резерв системы образования республики для замещения вакантных должностей «руководитель», «заместитель руководителя» состоится до конца 2024 г. Далее будет составлена региональная база данных резерва управленческих кадров.
7.Исполнено. Дополнительный показатель «Доля муниципалитетов, в которых сформирована конкурсная система назначения руководителей общеобразовательных организаций из кадрового резерва системы образования республики». План – 40%. Факт – 89,5%. Показатель окончательно рассчитывается в ноябре 2024 г.На сегодня на курсах повышения квалификации обучаются 62 резервиста из 17 муниципалитетов (кроме Тере-Хольского и Монгун-Тайгинского кожуунов). Конкурсный отбор для включения в кадровый резерв системы образования республики для замещения вакантных должностей «руководитель», «заместитель руководителя» состоится до конца 2024 г. Далее будет составлена региональная база данных резерва управленческих кадров.
8.Выполнен. Расчет показателя «Доля выпускников классов/групп психолого-педагогической направленности школ республики, поступивших в высшие учебные заведения по целевому набору по направлению «Образование и педагогические науки». План -30%, Факт-30,2%. Из 185 выпускников классов/групп психолого-педагогической направленности школ республики поступили 56 чел. по целевому набору в высшие учебные заведения по направлению «Образование и педагогические науки»

	
	
	итого
	9 779,0
	7 363,99
	75,3
	

	
	Ведомственный проект «Развитие системы поддержки талантливых детей»
	РБ
	6 669,6
	6 379,8
	95,6
	 

	
	
	итого
	6 669,6
	6 379,8
	95,6
	

	
	2.5.1. Государственная поддержка молодых талантов Республики Тыва
	РБ
	6 669,6
	6 379,8
	95,6
	Выполнено.


	
	
	итого
	6 669,6
	6 379,8
	95,6
	

	
	Ведомственный проект «Совершенствование системы общего образования в Республике Тыва»
	РБ
	81 668,96
	77 613,77
	95,0
	 

	
	
	ФБ
	350 472,44
	350 472,49
	100,0
	

	
	
	итого
	432 141,40
	428 086,26
	99,1
	

	
	2.6.1. Капитальный ремонт объектов республиканской собственности социальной сферы
	РБ
	16 000,00
	15 888,93
	99,3
	Выполнено.
В свзи с озвученным поручением Главы Республики Тыва профинансированы средства на замену пола МБОУ СОШ с.Шуурмак Тес-Хемского кожууна на общую сумму 940 600,0 тыс. руб. На капитальный ремонт банно-прачечного ГБОУ "Кызыл-Арыская школа-интернат" на общую сумму 1187,6 тыс. рублей.

	
	
	итого
	16 000,00
	15 888,93
	99,3
	

	
	2.6.2. Мероприятия по обеспечению прозрачности системы образования
	РБ
	58 704,76
	55 060,78
	93,8
	Выполнено.
Средства на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение АИС ГИА (единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных) для организации планирования и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023-2024 учебном году, а также со «Станцией записи и прослушивания ответов» по мероприятию на обеспечение прозрачности системы

	
	
	итого
	58 704,76
	55 060,78
	93,8
	

	
	2.6.4. Комплекс мер по модернизации региональной системы общего образования
	РБ
	3 300,00
	3 000,00
	90,9
	Выполнено.
Приобретены ткани для оформления сцены Аграрного лицея им. Морозова П.А. на общую сумму 3 000 т.р.

	
	
	итого
	3 300,00
	3 000,00
	90,9
	

	
	2.6.5. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
	РБ
	3 664,20
	3 664,06
	100,0
	Выполнено.
На капитальный ремонт и оснащение 6 школ в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» предусмотрено всего 360 483,5 тыс. руб., из них 308 968,28 тыс. руб. на капитальный ремонт, 51 515,2172 тыс. руб. – на оснащение средствами обучения и воспитания.
На капитальный ремонт контрактация 100% на сумму 302 621,4 тыс. рублей. По результатам проведенных конкурсных процедур образовалась экономия в размере 6 346,88 тыс. рублей. Ведется работа на согласование использования суммы экономии в полном объеме на непредвиденные ремонтные работы. На оснащение средствами обучения и воспитания -контрактация -100%. Поставлены оборудования на сумму 42505817,54 р. (82,51%)

	
	
	ФБ
	350 472,44
	350 472,49
	100,0
	

	
	
	итого
	354 136,64
	354 136,55
	100,0
	

	
	Ведомственный проект «Реализация моделей получения качественного общего образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья»
	РБ
	4 950,00
	4 234,15 
	85,5
	

	
	
	итого
	4 950,00
	4 234,15 
	85,5
	

	
	2.7.1. Обучение, воспитание детей-инвалидов на дому
	РБ
	4 950,00
	4 234,15 
	85,5
	Выполнено.
Всего на обучение детей с ОВЗ на дому профинансировано на 01.01.2025 г. 4 234,15 тыс. руб. На содержание  11 детей с нарушением зрения  в Республике Хакассия 572,5 тыс. руб

	
	
	итого
	4 950,00
	4 234,15 
	85,5
	

	
	Ведомственный проект «Социальные гарантии работникам образования
	итого
	15 900,00
	15 899,95
	100,0
	

	
	
	РБ
	15 900,00
	15 899,95
	100,0
	

	
	2.8.1. Единовременные выплаты учителям
	итого
	15 000,00
	14 999,95
	100,0
	Выполнено.
Согласно приказу Минобра РТ №478-д от 20.05.24 г. конкурсный отбор среди претендентов на право получения выплат в рамках реализации ведомственной целевой программы «Я–учитель» проводится до 5 октября 2024 г.
Согласно приказа Министерства образования РТ от 27 сентября 2024 г. №939-д финансовая поддержка из регионального бюджета для привлечения и закрепления молодым педагогам будет оказана 94 молодым учителям https://t.me/TIROiPK/6665 Торжественная церемония вручения денежных сертификатов на сумму в 159574 рублей состоялась 1 октября 2024 г.
В преддверии Дня учителя молодым учителям участникам программы "Я - учитель" вручены сертификаты на получение единовременной  выплаты, как меры региональной поддержки молодых учителей. Сертификаты получили 94 молодых специалиста из них 11 человек - краснодипломники, а 16 - педагогов-мужчин. Сумма поддержки в этом году составила 159 574 рублей.
https://t.me/minobr_tyva/18690
https://t.me/minobr_tyva/18682

	
	
	РБ
	15 000,00
	14 999,95
	100,0
	

	
	2.8.2. Поощрение лучших учителей
	Итого
	900,0
	900,0
	100,0
	Выполнено.
Согласно Постановлению ПРТ от 10 апреля 2024 г. № 158 «Об учреждении премий Главы Республики Тыва лучшим педагогическим работникам образовательных организаций и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Тыва» прием заявок на конкурсный отбор осуществляется до 30 мая 2024 г.
Утвержден приказ Минобра РТ от 12 апреля 2024 г. №353-д «О проведении конкурса на присуждение премий лучшим учителям Республики Тыва за достижения в педагогической деятельности в 2024 году».
Прием заявок начался с 22 апреля 2024 г. по 30 июня 2024 г.Установочный семинар состоялся 17 апреля.
https://t.me/TIROiPK/6668
Конкурсный отбор на присуждение Премии Главы РТ в 2024 году лучшим педагогическим работникам образовательных организаций республики, активно внедряющим инновационные образовательные программы, современные технологии и проекты в образовании, и лучшим руководителям классов, воспитателям групп, кураторам групп, работающим в инновационном режима, имеющим новые подходы в воспитании (Приказ Минобра РТ от 19 апреля 2024 г. №130/1-д) был проведен с 22 апреля по 30 мая 2024 г.
На основании протокольного решения заседания Конкурсной комиссии при Правительстве Республики Тыва от 6 июня 2024 г. №2 утвержден список победителей конкурса по присуждению премий Главы Республики Тыва лучшим педагогическим работникам образовательных организаций республики, активно внедряющим инновационные образовательные программы, современные технологии и проекты, лучшим руководителям классов (групп) образовательных организаций Республики Тыва, работающим в инновационном режиме.
В июне 2024 г. утвержден список победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям Республики Тыва за достижения в педагогической деятельности в 2024 году: № Фамилия, имя, отчество Должность Полное наименование образовательной организации Размер премии
1 2 3 4 5
1 Ооржак Римма Карбыевна Учитель истории и педагог дополнительного образования Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Усть-Элегестинская средняя общеобразовательная школа муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва 100 тыс. руб.
2 Сергеева Ольга Николаевна Учитель физики Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Туранская средняя общеобразовательная школа № 1 Пий-Хемского кожууна Республики Тыва 100 тыс. руб.
3 Зубакина Татьяна Юрьевна Учитель русского языка и литературы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Ю.А. Гагарина» с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики Тыва 100 тыс. руб.
4 Тарый Саяна Чамзыевна Учитель родного языка и литературы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №1 г. Шагонар муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» 100 тыс. руб.
5 Докпер-оол Лидия Донгаковна Учитель русского языка и литературы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Воина-интернационалиста Юрия Валерьевича Кара-оола города Кызыла Республики Тыва» 100 тыс.руб.
6 Сарыглар Ольга Кужугетовна классный руководитель, учитель начальных классов Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Народного учителя СССР А.А.Алдын-оол города Кызыл Республики Тыва» 80 тыс. руб.
7 Ондар Аюхан Оттук-ооловна классный руководитель, учитель начальных классов Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 города Чадана Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва 80 тыс. руб.
8 Самдан Алимаа Чапаевна классный руководитель, учитель начальных классов Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Тыва «Средняя общеобразовательная школа №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья» 80 тыс. руб.
9 Ондар Рада Александровна классный руководитель, учитель начальных классов Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17 города Кызыла Республики Тыва" 80 тыс. руб.
10 Ооржак Монге-Назын Маадыр-оолович куратор группы, мастер производственного обучения Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Республики Тыва «Тувинский техникум информационных технологий» 80 тыс. руб.

	
	
	РБ
	900,0
	900,0
	100,0
	

	
	Комплекс процессных мероприятий "Развитие общего образования"
	Итого
	10 068 372,64
	10 064 868,29
	99,96
	


	
	
	РБ
	9 261 377,74
	9 257 873,34
	99,96
	

	
	
	ФБ
	806 994,90
	806 994,95
	100,0
	

	
	2.9.1. Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в области общего образования,
	Итого
	7 953 516,00
	7 953 516,00
	100,0
	Выполнено.
В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, профинансированы субвенции на реализацию  ими основных общеобразовательных программ, включая расходы приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек.

	
	
	РБ
	7 953 516,00
	7 953 516,00
	100,0
	

	
	2.9.2. Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в области общего образования (учебные расходы)
	РБ
	70 868,00
	70 868,00
	100,0
	Выполнено.
В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, профинансированы субвенции на реализацию  ими основных общеобразовательных программ, включая расходы приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек.

	
	
	итого
	70 868,00
	70 868,00
	100,0
	

	
	2.9.3. Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов по содержанию имущества образовательных организаций
	итого
	29 684,00
	29 684,00
	100,0
	Выполнено.
На софинансирование расходов по содержанию имущества образовательных организаций всего профинансировано 29684,0 тыс. руб

	
	
	РБ
	29 684,00
	29 684,00
	100,0
	

	
	2.9.3. Субсидии общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБОУ «Аграрный лицей-интернат Республики Тыва»
	Итого
	166 533,60
	166 433,62
	99,94
	Выполнено.
На содержание, и на выплату заработной платы работников.

	
	
	РБ
	166 533,60
	166 433,62
	99,94
	

	
	2.9.4 Субсидии общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) «Средняя общеобразовательная школа № 10 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
	Итого
	166 354,00
	165 153,03
	99,3
	Выполнено.
На содержание, и на выплату заработной платы работников.

	
	
	РБ
	166 354,00
	165 153,03
	99,3
	

	
	2.9.5. Субсидии общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (Государственный лицей)
	итого
	45 577,80
	45 577,80
	100,0
	Выполнено.
На содержание, и на выплату заработной платы работников.


	
	
	РБ
	45 577,80
	45 577,80
	100,0
	

	
	2.9.6. Субсидии общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБОУ «Аграрная школа-интернат»
	итого
	69 757,50
	69 274,29
	99,3
	Выполнено.
На содержание, и на выплату заработной платы работников.

	
	
	РБ
	69 757,50
	69 274,29
	99,3
	

	
	2.9.7. Обеспечение доступности общего и специального (коррекционного) образования в образовательных организациях (школы-интернаты)
	Итого
	544 392,20
	544 392,20
	100,0
	Выполнено.
На содержание, и на выплату заработной платы работников.

	
	
	РБ
	544 392,20
	544 392,20
	100,0
	

	
	2.9.9. Субсидии автономным учреждениям профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	Итого
	55 230,20
	55 230,15
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	55 230,20
	55 230,15
	100,0
	

	
	2.9.10. Субсидии бюджетным учреждениям по хозяйственному управлению по обслуживанию государственных образовательных организаций (ГКУ Республики Тыва «Центр финансового обеспечения Министерство образования Республики Тыва»)
	итого
	79 509,24
	79 169,62
	99,6
	Выполнено.
На содержание, и на выплату заработной платы работников.

	
	
	РБ
	79 509,24
	79 169,62
	99,6
	

	
	2.9.11. Субсидии бюджетным учреждениям по хозяйственному управлению по обслуживанию государственных образовательных организаций (ГБУ Республики Тыва «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций»)
	итого
	50 688,30
	50 490,63
	99,6
	Выполнено.
На содержание, и на выплату заработной платы работников.

	
	
	РБ
	50 688,30
	50 490,63
	99,6
	

	
	2.9.13. Субсидии бюджетным учреждениям по оказанию консультирования и психологического сопровождения на финансовое обеспечение в образовательных организациях Республики Тыва (содержание Республиканского центра психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал»)
	итого
	26 245,50
	25 993,56
	99,0
	Выполнено.
На содержание, и на выплату заработной платы работников.

	
	
	РБ
	26 245,50
	25 993,56
	99,0
	

	
	2.9.14. Субсидии на содержание детей чабанов в образовательных организациях
	итого
	3 021,40
	3 021,40
	100,00
	Выполнено.
Всего профинансировано 3021,4 тыс. рублей - Баруум-Хемчикский район, Эрзинский район, Монгун-Тайгинский район

	
	
	РБ
	3 021,40
	3 021,40
	100,00
	

	
	2.9.15. Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
	Итого
	795 122,20
	795 122,25
	100,0
	Выполнено.
100% пед работников за декабрь месяц получили денежные выплаты за классное руководства

	
	
	ФБ
	795 122,20
	795 122,25
	100,0
	

	
	
	ФБ
	302 066,20
	282 266,20
	93,44
	

	
	2.9.16. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций субъектов РФ, г. Байконура и федеральной территории Сириус
	итого
	7 872,70
	7 872,70
	100,0
	Выполнено.


	
	
	ФБ
	7 872,70
	7 872,70
	100,0
	

	
	.9.17. иные межбюджетные трансфетры в целях софинансирование расходных обязательств субъектов РФ по финансовым обеспечению (возмещению) затрат на мероприятию по подготовке учебников по региональной истории с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и фед-х основных общеоб-х программ за счет средств резервного фонда Президента РФ
	итого
	4 000,0
	4 000,0
	100,00
	Выполнено.
Во исполнение Приказа Министерства образования Республики Тыва от 26 декабря 2023 г. № 1335-д и распоряжения Правительства Республики Тыва от 08.02.2024 № 59-р «О мерах по подготовке учебников учебного курса «История нашего края. Тува» для 5-7 классов» Министерством образования Республики Тыва разработаны и сданы в Министерство просвещения РФ:
I. авторские текстовые оригиналы учебников под названиями:
1) «История нашего края. Тува : 5-й класс : учебник» (авторы Л.Д. Чадамба, С.Ч. Донгак, К.М. Монгуш, М.А. Монгуш, Н.М. Моллеров, В.О. Даржаа, объем 7,3 а.л.);
2) «История нашего края. Тува : 6-й класс : учебник» (авторы С.Ч. Донгак, В.О. Даржаа, Н.М. Моллеров, объем 6,3 а.л.);
3) «История нашего края. Тува : 7-й класс : учебник» (авторы В.О. Даржаа, А.К. Кужугет, А.А. Стороженко, В.М. Дамдынчап, объем 7,5 а.л.).
II. авторский текстовый оригинал методического пособия, содержащий материалы по методике преподавания, изучения учебного курса «История нашего края. Тува» для 5-7 классов, а также содержащего пример рабочей программы по учебному курсу «История нашего края» под названием: «Методическое пособие к учебнику «История нашего края. Тува» для 5-7 классов» (авторы В.О. Даржаа, Ч.К. Кара-Сал, И.П. Киршина, объемом 14,54 а.л.).
III. репродуцируемые оригинал-макеты учебников под названиями:
1) «История нашего края. Тува : 5-й класс : учебник» (авторы Л.Д. Чадамба, С.Ч. Донгак, К.М. Монгуш, М.А. Монгуш, Н.М. Моллеров, В.О. Даржаа, объем 8,75 п.л.);
2) «История нашего края. Тува : 6-й класс : учебник»  (авторы С.Ч. Донгак, В.О. Даржаа, Н.М. Моллеров, объем 7,25 п.л.);
3) «История нашего края. Тува : 7-й класс : учебник»  (авторы В.О. Даржаа, А.К. Кужугет, А.А. Стороженко, В.М. Дамдынчап, объемом 9 п.л.);
IV. электронные формы учебников 
1) «История нашего края. Тува : 5-й класс : учебник» (авторы авторы Л.Д. Чадамба, С.Ч. Донгак, К.М. Монгуш, М.А. Монгуш, Н.М. Моллеров, В.О. Даржаа);
2) «История нашего края. Тува : 6-й класс : учебник» (авторы С.Ч. Донгак, В.О. Даржаа, Н.М. Моллеров);
3) «История нашего края. Тува : 7-й класс : учебник» (авторы В.О. Даржаа, А.К. Кужугет, А.А. Стороженко, В.М. Дамдынчап).
Совокупный объем объектов интеллектуальной собственности составляет 550 файлов объемом 2,66 (два целых шестьдесят шесть сотых) ГБ в формате Open Type, PostScript, jpg, idml, indd, pdf, tiff, apk.
В рамках Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на мероприятия по подготовке учебников по региональной истории, с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ от «3» июня 2024 г. N073-17-2024-312 заключено 28 договоров на оказание услуг по подготовке рукописи и оригинал-макета учебника в трех частях и методического пособия для учителя, ЭФУ в трех частях, рецензированию, тиражированию и экспертизе учебника на общую сумму 4 000 000 рублей. Исполнение по заключенным договорам составляет 100%. В соответствии с условиями данного Соглашения исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (материалы) передаются Российской Федерации в лице Министерства просвещения Российской Федерации.

	
	
	РБ
	4 000,0
	4 000,0
	100,00
	

	
	Подпрограмма 3 Развитие дополнительного образования
	итого
	120 622,54
	120 227,23
	100,00
	

	
	
	ФБ
	31 677,10
	31 677,10
	100,00
	

	
	
	РБ
	88 945,44
	88 550,13
	100,00
	

	
	3.1. Содержание организаций дополнительного образования детей
	итого
	88 625,44
	88 230,13
	99,5
	Выполнено.
На содержание и на выплату заработной платы работников.

	
	
	РБ
	88 625,44
	88 230,13
	99,5
	

	
	3.2.1.Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях
	итого
	31 997,10
	31 997,10
	100,0
	Выполнено.
Новые места (создание 5369 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей) – соглашением предусмотрено 31 997,1 тыс. рублей (ФБ – 31 677,1 тыс. рублей, РБ – 320,0 тыс. рублей). Приказом Минобра от 01.02.2024 г. №93-д утвержден перечень субсидиарных сущностей создаваемых новых мест дополнительного образования детей на территории 13 муниципалитетов и 3 республиканских учреждений на базе 27 школ по 4 направленностям.
По состоянию на 01.01.2025 г.:
Кассовое исполнение – 31997,10 или 100 %.

	
	
	РБ
	320,0
	320,0
	100,0
	

	
	
	ФБ
	31 677,10
	31 677,10
	100,00
	

	
	Подпрограмма 4 «Развитие среднего профессионального образования»
	итого
	1 037 187,20
	1 023 365,48
	98,7
	

	
	
	РБ
	953 068,60
	949 246,89
	99,6
	

	
	
	ФБ
	84 118,60
	74 118,59
	88,1
	

	
	4.1.1. Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки
	Итого
	20 586,50
	20 586,50
	100,00
	Выполнено.
В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Тыва «Тувинский строительный техникум» создан Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП).
На основании протокола заседания Комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора на предоставление в 2024 году субсидии из федерального бюджета субъектов Российской Федерации г. Байконура на приобретение товаров (работ, услуг) в целях создания и обеспечения функционирования центров опережающей профессиональной подготовки в рамках от 02 августа 2021 г. № 3 было предусмотрено всего 20 586,5 тыс. рублей (ФБ – 20 380,6 тыс. рублей, РБ – 205,9 тыс. рублей). Все необходимое оборудование было поставлено 100%.
Финансирование ЦОПП составляет 20 586,5 тыс. рублей (ФБ – 20 380,6 тыс. рублей, РБ – 205,9 тыс. рублей), кассовое исполнение по поставке оборудования 100%. 
20.12.2024 г. в 09.30 состоялось торжественное открытие ЦОПП на базе ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум» с участием заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Сарыглара О.Д.

	
	
	РБ
	205,90
	205,90
	100,00
	

	
	
	ФБ
	20 380,60

	20 380,60

	100,00
	

	
	4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание госуслуг
	итого
	881 523,90
	877 806,88
	99,6
	Выполнено.
На содержание и на выплату заработной платы работникам.

	
	
	РБ
	881 523,90
	877 806,88
	99,6
	

	
	4.2.2. Стипендии
	итого
	49 174,00
	49 174,00
	100,0
	Выполнено.
По состоянию на 01.01.2025 г. для студентов техникумов всего перечислены стипендии на сумму 49 174  тыс. руб.

	
	
	РБ
	49 174,00
	49 174,00
	100,0
	

	
	4.2.3. Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)
	итого
	63 738,00
	53 737,99
	84,3
	Выполнено.
100% пед. работников за декабрь месяц получили ежемесячное денежное вознаграждения за классное руководство (кураторство)

	
	
	ФБ
	63 738,00
	53 737,99
	84,3
	

	
	4.2.4.  Развитие системы воспитательной работы учреждений профессионального образования в Республике Тыва, оказание услуг по предоставлению методического, информационно-аналитического сопровождения, развития воспитания в сфере профессионального образования в республике (ГБУ ДПО РТ "РЦПО"
	итого
	22 164,80
	22 060,11
	99,5
	Выполнено.
На содержание и на выплату заработной платы работникам.

	
	
	ФБ
	22 164,80
	22 060,11
	99,5
	

	
	Подпрограмма 5 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»
	итого
	33 081,00
	33 076,02
	100,00
	

	
	
	РБ
	33 081,00
	33 076,02
	100,00
	

	
	5.1.1 Субсидии общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБУ Республики Тыва «Институт оценки качества образования»
	итого
	33 081,00
	33 076,02
	100,00
	Выполнено.
На содержание и на выплату заработной платы работникам.

	
	
	РБ
	33 081,00
	33 076,02
	100,00
	

	
	Подпрограмма 6 "Отдых и оздоровление детей"
Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	итого
	81 582,00
	78 430,96
	96,2
	

	
	
	РБ
	81 582,00
	78 430,96
	96,2
	

	
	6.1.1. Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей
	Итого
	62 120,90
	60 542,01
	97,5
	Выполнено.
По предварительному реестру планировалось открыть 178 лагерей (АППГ - 163) с общим охватом 18133 детей (АППГ – 16838), из них:
• 157 дневных лагерей – с общим охватом 13 496 детей (АППГ-12663);
• 20 стационарных лагерей – с общим охватом 4547 детей (АППГ – 4051);
• 1 палаточный лагерь –   с общим охватом 90 детей (АППГ - 124). 
Факт: фактически в период летней оздоровительной кампании 2024 года оказали услуги в сфере отдыха и оздоровления детей 176 лагерей с общим охватом 17 833 детей, из них:
• 155 дневных лагерей – с общим охватом 13 383 детей (АППГ-12663);
• 20 стационарных лагерей – с общим охватом 4330 детей (АППГ – 4051);
• 1 палаточный лагерь –   с общим охватом 120 детей (АППГ - 124).

	
	
	РБ
	62 120,90
	60 542,01
	97,5
	

	
	6.1.2. Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных организациях и обеспечение проезда к местонахождению организаций отдыха и обратно
	итого
	19 461,10
	17 888,95
	91,9
	Выполнено.


	
	
	РБ
	19 461,10
	17 888,95
	91,9
	

	
	Подпрограмма 7 «Безопасность образовательных учреждений»
	итого
	2 500,0
	2 370,54
	94,8
	

	
	
	РБ
	2 500,0
	2 370,54
	94,8
	

	
	7.1.1. Антитеррористическая безопасность
	итого
	500,00
	382,54
	76,5
	В исполнении.

	
	
	РБ
	500,00
	382,54
	76,5
	

	
	7.2.1.Пожарная безопасность
	итого
	2 000,00
	1 988,00
	99,4
	В исполнении.

	
	
	РБ
	2 000,00
	1 988,00
	99,4
	

	
	Подпрограмма 8. «Развитие научных исследований в области гуманитарных и естественных наук в Республике Тыва на 2014-2025 годы»
	итого
	24 406,63
	24 406,63
	100,0
	

	
	
	РБ
	24 406,63
	24 406,63
	100,0
	

	
	8.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям в области прикладных научных исследований на финансовое обеспечение государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) ГБНУ Министерства образования Республики Тыва «Институт развития национальной школы», в том числе
	итого
	24 406,63
	24 406,63
	100,0
	Выполнено.
На содержание и на выплату заработной платы работникам.

	
	
	РБ
	24 406,63
	24 406,63
	100,0
	

	
	Подпрограмма 9. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся общеобразовательных организаций Республики Тыва на 2021-2025 годы»
	ФБ
	439 724,30
	439 724,24
	99,39
	

	
	
	РБ
	68 804,20
	68 804,15
	100,0
	

	
	
	итого
	508 528,50
	508 528,39
	98,91
	

	
	9.1.1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Республики Тыва
	итого
	444 166,00
	444 165,89
	100,0
	Выполнено.
Всего профинансировано 444 165,89  т.р.

	
	
	РБ
	4 441,70
	4 441,65
	100,0
	

	
	
	ФБ
	439 724,30
	439 724,24
	100,0
	

	
	9.1.2. Обеспечение бесплатным качественным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, обучающихся на дому общеобразовательных организаций Республики Тыва
	итого
	64 362,50
	64 362,50
	100,00
	Выполнено.
Всего на обеспечение бесплатным качественным горячим питанием обучающихся с ОВЗ профинансировано 64 362,45 т.р.

	
	
	РБ
	64 362,50
	64 362,50
	100,00
	

	6.
	Государственная программа «Развитие государственных языков 
Республики Тыва»
Всего по программе, в том числе:
мероприятия
	
	6 197,80
	5 450,29
	87,9
	

	
	
	итого
	6 197,80
	5 450,29
	87,9
	

	
	
	РБ
	6 197,80
	5 450,29
	87,9
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Подпрограмма 1.  «Развитие русского языка»
Всего по подпрограмме, в том числе
	итого
	792,80
	175,68
	22,16
	

	
	
	РБ
	792,80
	175,68
	22,16
	

	
	Всего по подпрограмме, в том числе
Основное мероприятие: 1. Совершенствование условий для полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения народов России
	итого
	296,0
	108,2
	36,6
	

	
	
	РБ
	296,0
	108,2
	36,6
	

	
	Мероприятие 1.2. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации, по методике препода-вания русского языка (курсы, пере-подготовка, семинары, вебинары, «круглые столы»)
	итого
	15,0
	0,00
	0,00
	Выполнено.
План-320 чел. Факт - 332 чел. 1)С 17 по 19 января 2024 г. был проведен курс повышения квалификации «Методические подходы подготовки обучающихся к устному экзамену по русскому языку». Всего на курсе обучение прошли 45 учителей. https://ipktuva.ru/?q=content/proveden-kurs-povysheniya-kvalifikacii-dlya-uchiteley-russkogo-yazyka-i-literatury-po 
2)С 29 по 31 января был проведен модульный курс повышения «Теоретические и методические аспекты подготовки учащихся к сдаче ГИА»  Модуль: «Повышение качества подготовки обучающихся к итоговой аттестации  по русскому языку и литературе» Всего на курсе обучение прошли 49 учителей.
https://ipktuva.ru/?q=content/teoreticheskie-i-metodicheskie-aspekty-podgotovki-uchashchihsya-k-sdache-gia-po-russkomu
3) С 13-15 марта был проведен модульный курс «Формирование и оценивание функциональной грамотности школьников» Модуль «Механизмы формирования и оценивания читательской грамотности». Обучение прошли 27 учителей.
4) С 25-26 марта 2024 г. был проведен модульный курс повышения квалификации «Практикум по развитию профессиональных предметных и методических компетенций учителя» Модуль: «Совершенствование предметных и методических компетенций учителя русского языка и литературы».Обучение прошли 30 учителей.
https://ipktuva.ru/?q=content/praktikum-po-razvitiyu-professionalnyh-kompetenciy-uchiteley-russkogo-yazyka-i-literatury
5) С 19-23 апреля 2024 г. был проведен модульный курс повышения квалификации «Организация сопровождения педагога в процессе реализации обновленных ФГОС » Модуль «Реализация требований обновленных ФГОС  в прпеподавании русского языка и литературы». Всего на курсе обучились 33 учителя.
6) С 13-18 сентября 2024 г. был проведен курс повышения квалификации «Система подготовки выпускников 11 классов к написанию итогового сочинения». Всего обучились 38 учителей.
https://ipktuva.ru/?q=content/sistema-podgotovki-vypusknikov-11-klassov-k-napisaniyu-itogovogo-sochineniya
7) с 29 по 31 октября 2024 г. был проведен курс повышения квалификации «Повышение качества подготовки обучающихся к итоговой аттестации по русскому языку и литературе». Всего обучились 62 учителя https://vk.com/wall-138398730_3974
8) с 2 по 5 декабря 2024 г. был проведен курс повышения квалификации «Теория и методика обучения грамматическому анализу на уроках русского языка». Всего обучились 48 чел.
https://vk.com/wall-138398730_4291

	
	
	РБ
	15,0
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 1.3. Подготовка и организация Межре-гиональной научно-практической конференции «Функционирование и развитие русского языка как гос-ударственного и языка межнацио-нального общения»
	итого
	81,0
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Межрегиональная научно-практическая конференция «Функционирование и развитие русского языка как государственного и языка межнационального общения» проведена 1 октября 2024 г. с участием 209 преподавателей высших и средних профессиональных учреждений, научных сотрудников, учителей русского языка и литературы, специалистов муниципальных методических служб и педагогических работников образовательных организаций из Республики Тыва и других регионов.

	
	
	РБ
	81,0
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятия 1.4. Подготовка и организация регио-нальных конкурсов «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово» и «От призвания к призна-нию» среди педагогических работ-ников дошкольных образователь-ных учреждений, учреждений среднего и основного общего обра-зования, среднего профессиональ-ного образования и дополнительно-го образования 
	итого
	50,00
	40,80
	81,6
	Выполнено.
Конкурс проведен к Международному дню русского языка 6 июня 2024 г. В торжественной обстановке подведены итоги трех конкурсов в области литературного творчества среди учащихся и педагогов общеобразовательных организаций Республики Тыва «Мое первое перышко»,  регионального конкурса эссе среди педагогов «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово», региональный флешмоб на чтение стихов А.С.Пушкина, куда были приглашены победители и призеры. Конкурсы проводились в рамках повышения эффективности реализации мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации, обозначенных в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и в рамках празднования Дня русского языка.
С поздравительной речью к победителям и призерам среди учащихся и учителей обратилась заместитель министра образования Республики Тыва Ольга Якушева, которая поздравила всех с Международным Днем русского языка и 225-летием А.С.Пушкина.
Республиканский конкурс на лучшее эссе «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово…», проходил в дистанционном формате, в котором приняли участие 54 учителя разных предметов, любящих русский язык:
1 место – Иргит Анелла Орлановна, педагог дополнительного образования ЦДО "Орнамент" с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района;
2 место – Куулар Ханды Семеновна, учитель русского языка и литературы школы №18 г.Кызыла;
3 место – Ярина Роланда Давааевна, учитель начальных классов Тоора-Хемской школы им. Л. Б. Чадамба Тоджинского района.
         Победители в следующих номинациях:
- «Самое личностное эссе о русском языке» Хомушку Ирина Байыровна, учитель русского языка д/с  «Чечек» комбинированного вида с.Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района;
- «Лучшее эссе о сохранении связи между поколениями» Тейнин Людмила Васильевна, педагог дополнительного образования ЦДО "Орнамент" с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района;
- «Лучшее эссе о народном учителе Республики Тыва Р.Р.Бегзи» Кужугет Долума Николаевна, учитель русского языка и литературы школы  №1 г. Ак-Довурака;
- «Величайшее богатство народа- его язык» Ооржак Чайланды Мерген-Херел кызы, учитель английского языка школы с. Барлык Барун-Хемчикского района;
- «Семья и школа - партнеры в воспитании» Донгак Чыжыргана Борисовна, учитель информатика школы с.Барлык Барун-Хемчикского района.
В конкурсе литературного творчества «Мое первое перышко» проводился по двум номинациям «Проза» и «Поэзия», приняло участие 64 учащихся со всей республики в возрасте от 9 до 17 лет.
-  1 возрастная  группа 9-11 лет номинация  «Проза»:
1 место  –  Седен-Сот Анастасия Аясовна, ученица 4 класса МБОУ СОШ с.Хайыракан Улуг-Хемского кожууна, руководитель Адыг-Тюлюш Айлана Бадыевна;
1 место  –  Оюн Доржу Альбертович, ученик 4 класса МБОУ СОШ с.Кызыл-Тайга Сут-Хольского кожууна, руководитель Ооржак Галина Сергеевна;
2 место – Монге Домбура Монгун-Дашовна, ученица 3 класса МБОУ Шуйская СОШ Бай-Тайгинского кожууна, руководитель Иргит Ольга Адыг-ооловна;
2 место  –  Ооржак Сылдысмаа Омаковна, ученица 3 класса МБОУ СОШ №2 г.Чадан Дзун-Хемчикского кожууна, руководитель Куулар Долаана Ооржаковна;
3 место – Монгуш Эртине Семенович, ученик 5 класса МБОУ СОШ с.Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна, руководитель Саая Анжела Чаай-ооловна;
3 место – Монгуш Максим Аржаанович, ученик 5 класса ГАНООРТ «ГЛРТ», руководитель Кабимулдинова Айгуль Еркебалиновна;
- 1 возрастная группа 9-11 лет номинация «Поэзия»:
1 место  – Суму Айзат Мергеновна, ученица 5 класса МБОУ Гимназия №5 г.Кызыл, руководитель Хомченкова Лидия Константиновна;
2 место – Ондар Чинчи Аясовна, ученица 5 класса МБОУ СОШ №1 г.Чадан Дзун-Хемчикского кожууна, руководитель Монгуш Чинчи Оолаковна;
3 место – Комбу Амелия Алимовна, ученица 3 класса МБОУ СОШ №2 пгт.Каа-Хем Кызылского кожууна, руководитель Куулар Аида Алдын-ооловна;
- 2 возрастная группа 12-14 лет номинация «Проза»:
1 место –Ооржак Ромэн Ролан оглу, ученик 6 класса ФГКОУ «Президентское кадетское училище», руководитель Митюкова Ксения Сергеевна;
2 место – Кужугет Сайын Буянович, ученик 6 класса МБОУ СОШ им. В.П. Брагина с.Бурен-Бай-Хаак Каа-Хемского кожууна, руководитель Тюлюш Диана Игоревна;
3 место - Чаданма Шолбана Айдыновна, ученица 6 класса МБОУ Ийменская СОШ Дзун-Хемчикского кожууна, руководитель Чаданма Оюмаа Ондаровна;
- 2 возрастная группа 12-14 лет номинация «Поэзия»:
1 место – Чепсараков Виктор Львович, ученик 6 класса ФГКОУ «Президентское кадетское училище», руководитель Митюкова Ксения Сергеевна;
2 место – Ондар Санжай Григорьевич,ученик 6 класса ФГКОУ «Президентское кадетское училище», руководитель Митюкова Ксения Сергеевна;
3 место - Чооду Олесья ,ученица 6 класса МБОУ СОШ с. Кызыл-Арыг Тандинского кожууна, руководитель Комбу Клара Ивановна;
3 место - Монгуш Айнеса Геннадьевна,ученица 7 класса МБОУ Бора-Тайгинская СОШ Сут-Хольского кожууна, руководитель Куулар Розалия Бораевна; 
- 3 возрастная группа 15-17 лет номинация «Проза»:
1 место- Соколова Ольга Степановна, ученица 11 класса МБОУ СОШ №11 г.Кызыл, руководитель Китайкина Екатерина Анатольевна;
2 место – Ондар Айлана Солаановна, ученица 9 класса МБОУ СОШ №2 г.Чадан Дзун-Хемчикского кожууна, руководитель Куулар Чодураа Сергеевна;
3 место – Монгуш Айслан Буянович, ученик 9 класса МБОУ СОШ с.Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна, руководитель Деспилек Алдынай Александровна;
          - 3 возрастная группа 15-17 лет номинация «Поэзия»:
1 место – Монгуш Айлуна Элбековна, ученица 9 класса МБОУ СОШ №2 г.Чадан Дзун-Хемчикского кожууна, руководитель Куулар Чодураа Сергеевна;
 2 место – Сат Чайнаа Сергеевна, ученица 8 класса МБОУ СОШ с.Уюк Пий-Хемского кожууна, руководитель Сарыг Валентина Сюрюновна;
3 место - Хертек Карина Казылкановна,ученица 9 класса МАОУ СОШ с.Аксы-Барлык Барун-Хемчикского кожууна, руководитель Хомушку Марта Сааяевна .
Во флешмобе, посвященному 225-летию гениального поэта А.С. Пушкина приняли участие 84 воспитанников детских садов, учащихся и студентов, учителей, преподавателей и воспитателей образовательных организаций республики.
Победители среди учащихся образовательных организаций:
1. Монгуш Ванесса Чимит-Доржуевна, ученица 2 класса Хову-Аксынской школы Чеди-Хольского кожууна.
2. Санчай-оол Идегел Аясовна, ученица 3 класса школы с. Арыг-Узуу Улуг-Хемского кожууна.
3. Хомушку Айрана Адыгжыевна, ученица 10 класса Лицея «Олчей» г. Ак-Довурак.
4. Сотпа Ася Айырановна, ученица 5 класса Дома детского творчества г. Ак-Довурак.
5. Ооржак Асель Ивановна, ученица 10 класса Лицея «Олчей» г. Ак-Довурак.
6. Суван-оол Дарина Ранисовна, ученица 7 класса школы с. Арыг-Узуу Улуг-Хемский кожуун.
7. Монгуш Шенне Айхановна, ученица 7 класса Алдан-Маадырской школы Сут-Хольского кожууна.
8. Ооржак Алиса, ученица 4 класса школы Ийме Дзун-Хемчикского кожууна.
Победители среди учителей образовательных организаций:
1. Енушкевич Ольга Алексеевна, учитель русского языка и литературы Хову-Аксынской школы Чеди-Хольского кожууна.
2. Ондар Шенне Болат-ооловна, библиотекарь школы с. Ийме Дзун-Хемчикского кожууна.
3. Падан Светлана Салчаковна, воспитатель детского сада «Теремок» г. Ак-Довурак.
4. Саая Шенне Дадар-ооловна, воспитатель детского сада «Теремок» г. Ак-Довурак.
5. Сарыглар Айлан Айыр-ооловна, воспитатель детского сада «Мишутка».
6. Ооржак Шончалай Антоновна, старший воспитатель детского сада «Теремок» г.Ак-Довурак.
7. Монгуш Саяна Владимировна, заведующий детского сада «Теремок» г. Ак-Довурак.
Победители среди коллективов образовательных организаций:
1. Монгуш Милада Владиковна, Суге Кежиктиг Чечен-оолович, Ховалыг Эртине Чимисович, Ховалыг Айсурена Александровна, учащиеся 8 класса школы с. Бора-Тайга Сут-Хольского кожууна.
2. Школьный театр Бора-Тайгинской средней общеобразовательной школы Сут-Хольского кожууна.
3. Подготовительная группа «Смешарики» детского сада «Сказка» г. Ак-Довурак.
3. Учащиеся 5 класса школы с. Ийме Дзун-Хемчикского кожууна.
Победители среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений:
1. Кунгаа Идегел Артышовна, студентка Республиканского медицинского колледжа.
2. Тангыт-оол Алдын-Сай, студентка Тувинского политического техникума.
3. Сат Хорагай, студентка Тувинского политического техникума.

	
	
	РБ
	50,00
	40,80
	81,6
	

	
	Мероприятие 1.5. Подготовка и организация регио-нальных этапов Всероссийской олимпиады учителей русского язы-ка «Хранители русского языка» и Всероссийского конкурса чтецов среди учителей и кураторов «Живая классика», а также организация участия победителей на всероссий-ском этапе олимпиады
	итого
	100,0
	67,44
	67,4
	Выполлнено.
Региональный этап Всероссийской олимпиады учителей русского языка «Хранители русского языка»  проведен в октябре 2024 г. Участие приняли 25 педагогов.

	
	
	РБ
	100,0
	67,44
	67,4
	

	
	Мероприятие 1.6.Подготовка и организация регио-нального конкурса «От призвания к признанию» среди педагогических работников дошкольных образова-тельных учреждений, учреждений среднего и основного общего обра-зования, среднего профессиональ-ного образования и дополнительно-го образования
	итого
	50,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Согласно приказу Министерства образования РТ №1041-д от 31.10.24 г. конкурс проведен в октябре. На отборочный этап конкурса участие приняли 74 чел., из которых 21 прошел на очный этап.
31 октября на очном этапе подвели итоги конкурса:
1 место — Куулар Азияна Орлановна, учитель русского языка и литературы гимназии №5 г. Кызыла
2 место — Бадыжык Чечена Маадыровна, учитель русского языка и литературы школы №2 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна
3 место — Кок-Кат Саида Ооржаковна, учитель русского языка и литературы школы с. Барлык Барун-Хемчикского кожууна
3 место — Кужугет Айлана Орлан-ооловна, учитель начальных классов школы №8 г. Кызыл
Победители в номинациях:
• За методическую ценность — Утямишева Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы Лицея №15 г. Кызыл
• За актуальность и значимость выбранной темы — Яндаа Айза Эресовна, учитель начальных классов школы №1 г. Кызыл
• За новизну в работе — Куулар Саглаш Эрес-ооловна, учитель начальных классов школы №11 г. Кызыл
• Лучшая методическая разработка на основе трудов Р.Р. Бегзи — Ооржак Кара-кыс Доржуевна, учитель русского языка и литературы школы №12 г. Кызыл
• Лучшая методическая разработка — Кужугет Алдынай Владимировна, учитель русского языка и литературы школы №11 г. Кызыл
https://vk.com/wall-138398730_3973

	
	
	РБ
	50,00
	0,00
	0,00
	

	
	Основное мероприятие 2. Проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка
	Итого
	426,8
	67,44
	15,8
	

	
	
	РБ
	426,8
	67,44
	15,8
	

	
	Мероприятие 2.1. Подготовка и организация меро-приятий, посвященных Междуна-родному дню родного языка (21 февраля), среди учащихся 1-11 классов образовательных организа-ций Республики Тыва
	итого
	10,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
17 февраля 2024 г. проведен региональный этап стихотворно-прозаического конкурса, посвященного Международному дню родного языка и 100-летию Народного учителя Бегзи Р.Р., «Родной язык – душа народа» для педагогов образовательных организаций и дошкольных образовательных учреждений. В конкурсе приняли участие 61 педагог.
Победителем конкурса стали:
1 место - Шойдак Маргарита  Дугаржаповна, учитель русского языка и литературы МБОУ Хорум-Дагская СОШ Дзун-Хемчикского кожууна;
2 место - Сай-оол Алдынмаа Алдын-ооловна,учитель начальных классов МБОУ Хандагайтинская СОШ Овюрского кожууна;
2 место - Сады Урана Николаевна, учитель родного языка и литературы МБОУ Кызыл-Чыраанская СОШ Тес-Хемского кожууна;
3 место - Нурзет Анжела Андреевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ им.К.Д.Тыва-Хуу с.Морен Эрзинского кожууна ;
3 место - Кулундарий Елизавета Борисовна, учитель начальных классов МБОУ Сушинская СОШ Пий-Хемского кожууна;
в номинации «За актуальность тематики исполнения» - Буянды Галина Начиновна, учитель родного языка и литературы МБОУ СОШ с.Бурен-Хем Каа-Хемского кожууна;
в номинации «За самое лиричное исполнение» - Ондар Алдынай Кан-ооловна, учитель родного языка и литературы МБОУ СОШ №1 г.Кызыл ;
в номинации «За душевность прочтения» - Канзываа Орланмаа Очур-ооловна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с.Шанчы Чаа-Хольского кожууна;
в номинации «Душа народа» - Донгак Анай-Хаак Владимировна, учитель английского языка МБОУ Ак-Талская СОШ Чеди-Хольского кожууна;
в номинации «За популяризацию родного языка» - Дензин Сайзана Крыловна учитель английского языка МБОУ СОШ №2 г.Шагонар Улуг-Хемского кожууна.
Победители и номинанты награждены дипломами и сертификатами на курс повышения квалификации в объеме от 16 до 32 ч. Участники конкурса получили сертификаты в объеме 8 часов.
https://vk.com/wall-138398730_2784?access_key=4d8c091dc7ff6ea883
Объявлен прием документов на конкурс «Родной язык-душа народа» https://vk.com/wall-138398730_2721?access_key=62ac5341ed13674a00

	
	
	РБ
	10,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 2.2. Подготовка и организация мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры (24 мая), среди учащихся 1-11 классов образовательных организаций Республики Тываанториум»
	итого
	31,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Согласно приказу МО РТ от 20 мая 2024г. №476-д «О проведении комплекса мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, Дню русского языка в общеобразовательных организациях Республики Тыва в 2024 году» в школах республики с 20 по 31 мая 2023 г. были проведены различные  мероприятия (уроки, флешмобы, акции, конкурсы), посвященные Дню славянской письменности, в которых участие приняли 23597 учащихся образовательных организаций Тувы (окончательный свод охвата будет готов в июне):
- цикл мероприятий «К истокам русской письменности и культуры» ко Дню славянской письменности и культуры (устные журналы, книжные выставки и обзоры, познавательные и библиотечные уроки);
- тематические уроки; «Тайны нашего письма», «Сокровища азбуки», «Азбучные истины», «Аз, Буки, Веды, Глагол», «Просветители земли русской», интегрированные уроки «Славянская и тувинская письменность. Диалог культур».
- конкурс стенгазет на темы: «Солунские братья Кирилл и Мефодий», «Азбука, прошедшая через века», «Развитие письма», «Праславянская письменность».
Участие в разрезе кожуунов/городов:
	Пий-Хемский кожуун –  557 уч-ся.
	Тоджинский кожуун –  803 уч-ся.
	Овюрский кожуун – 622 уч-ся.
	Улуг-Хемский кожуун -  2288уч-ся.
	Барун-Хемчикский кожуун – 3181 уч-ся.
	Бай-Тайгинский кожуун -  1362 уч-ся.
	Монгун-Тайгинский кожуун – 1573 уч-ся.
	Сут-Хольский кожуун -  2440 уч-ся.
	Эрзинский кожуун - 1033 уч-ся.
	Чеди-Хольский кожуун – 98  уч-ся.
	Кызылский кожуун- 1023 уч-ся.
	Дзун-Хемчикский кожуун- 363 уч-ся.
	Чаа-Хольский кожуун- 1483 уч-ся.
	Тес-Хемский кожуун- 1021 уч-ся.
	Тандинский кожуун – 2622 уч-ся. 
	Каа-Хемский кожуун – 3128 уч-ся.
Город Кызыл и Ак-Довурак отчет не предоставили. В Тере-Хольском кожууне из-за отсутствия Интернет-связи отчет не представлен.

	
	
	РБ
	31,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 2.3. Подготовка и организация мероприятий, посвященных Международному дню русского языка (6 июня), среди учащихся 1-11 классов образовательных организаций Республики Тыва
	итого
	29,0
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Согласно приказу МО РТ от 20 мая 2024г. №476-д «О проведении комплекса мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, Дню русского языка в общеобразовательных организациях Республики Тыва в 2024 году» в школах республики с 20 по 31 мая 2023 г. были проведены различные  мероприятия (уроки, флешмобы, акции, конкурсы), посвященные Дню славянской письменности, в которых участие приняли 23597 учащихся образовательных организаций Тувы

	
	
	РБ
	29,0
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 2.4. Подготовка и организация региональных этапов конкурсов среди обучающихся образовательных организаций Республики Тыва и организация участия победителей на всероссийском этапе:
1) всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» среди учащихся 5-11 классов;
2) литературный конкурс на русском языке «Мое первое перышко» среди учащихся 4-11 классов;
3) всероссийский конкурс сочинений среди учащихся 4-11 классов
	итого
	426,8
	67,44
	15,8
	Выполнено.
Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» состоялся 29 марта 2024 г. Участие приняли 60 учащихся. Победителями стали 3 учащихся. На Всероссийский этап Конкурса в Международный детский центр «Артек» 4-5 мая, 24-25 мая 2024 года победителей регионального этапа конкурса «Живая классика»: 
Ондар Алдын-Сай Фаридовну, учащегося МБОУ Гимназия №5 г.Кызыла; Халагаева Алексея Александровича, учащегося МАОУ Лицей №15 г.Кызыла; Дарма Юлиану Сергеевну, учащегося МБОУ СОШ №2 с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна. На литературный конкурс на русском языке «Мое первое перышко» среди учащихся 4-11 классов заявки на участие и конкурсные работы отправили 94 учащихся. Идет проверка работ членами жюри для выявления победителей. Награждение состоится в июне 2024 г.
Республиканский конкурс литературного творчества «Мое первое перышко», посвященный 100-летию Народного учителя Республики Тыва Р.Р.Бегзи среди учащихся школ республики проведен в апреле-мае 2024 г.
Согласно приказа Минобра РТ №435 от 8 мая 2024 г. были определены победители республиканского конкурса литературного творчества «Мое первое перышко»:
1)	1 возрастная группа 9-11 лет номинация «Проза»:
1 место –Седен-Сот Анастасия Аясовна, ученица 4 класса МБОУ СОШ с.Хайыракан Улуг-Хемского кожууна, руководитель Адыг-Тюлюш Айлана Бадыевна;
1 место –Оюн Доржу Альбертович, ученик 4 класса МБОУ СОШ с.Кызыл-Тайга Сут-Хольского кожууна, руководитель Ооржак Галина Сергеевна;
2 место – Монге Домбура Монгун-Дашовна, ученица 3 класса МБОУ Шуйская СОШ Бай-Тайгинского кожууна, руководитель Иргит Ольга Адыг-ооловна;
2 место – Ооржак СылдысмааОмаковна, ученица 3 класса МБОУ СОШ №2 г.Чадан Дзун-Хемчикского кожууна, руководитель Куулар Долаана Ооржаковна;
3 место – Монгуш Эртине Семенович, ученик 5 класса МБОУ СОШ с.Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна, руководитель Саая Анжела Чаай-ооловна;
3 место – Монгуш Максим Аржаанович, ученик 5 класса ГАНООРТ «ГЛРТ»,руководитель КабимулдиноваАйгульЕркебалиновна;
2)	1 возрастная группа 9-11 лет номинация «Поэзия»:
1 место –Суму Айзат Мергеновна, ученица 5 класса МБОУ Гимназия №5 г.Кызыл, руководитель Хомченкова Лидия Константиновна;
2 место –Ондар Чинчи Аясовна, ученица 5 класса МБОУ СОШ №1 г.Чадан Дзун-Хемчикского кожууна, руководитель Монгуш Чинчи Оолаковна;
3 место – КомбуАмелияАлимовна, ученица 3 класса МБОУ СОШ №2 пгт.Каа-Хем Кызылского кожууна, руководитель Куулар Аида Алдын-ооловна;
3)	2 возрастная группа 12-14 лет номинация «Проза»:
1 место –Ооржак Ромэн Ролан оглу, ученик 6 класса ФГКОУ «Президентское кадетское училище», руководитель Митюкова Ксения Сергеевна;
2 место –Кужугет Сайын Буянович, ученик 6 класса МБОУ СОШ им. В.П. Брагина с.Бурен-Бай-Хаак Каа-Хемского кожууна, руководитель Тюлюш Диана Игоревна;
3 место-Чаданма Шолбана Айдыновна, ученица 6 класса МБОУ Ийменская СОШ Дзун-Хемчикского кожууна, руководитель Чаданма Оюмаа Ондаровна;
4)	2 возрастная группа 12-14 лет номинация «Поэзия»:
1 место – Чепсараков Виктор Львович, ученик 6 класса ФГКОУ «Президентское кадетское училище», руководитель Митюкова Ксения Сергеевна;
2 место– Ондар Санжай Григорьевич,ученик 6 класса ФГКОУ «Президентское кадетское училище», руководитель Митюкова Ксения Сергеевна;
3 место- Чооду Олесья,ученица 6 класса МБОУ СОШ с. Кызыл-Арыг Тандинского кожууна, руководитель Комбу Клара Ивановна;
3 место-Монгуш Айнеса Геннадьевна,ученица 7 класса МБОУ Бора-Тайгинская СОШ Сут-Хольского кожууна, руководитель Куулар Розалия Бораевна; 
5)	3 возрастная группа 15-17 лет номинация «Проза»:
1 место- Соколова Ольга Степановна, ученица 11 класса МБОУ СОШ №11 г.Кызыл, руководитель Китайкина Екатерина Анатольевна;
2 место – Ондар Айлана Солаановна, ученица 9 класса МБОУ СОШ №2 г.Чадан Дзун-Хемчикского кожууна, руководитель Куулар Чодураа Сергеевна;
3 место – Монгуш Айслан Буянович, ученик 9 класса МБОУ СОШ с.Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна, руководитель Деспилек Алдынай Александровна;
6)	3 возрастная группа 15-17 лет номинация «Поэзия»:
1 место–Монгуш АйлунаЭлбековна, ученица 9 класса МБОУ СОШ №2 г.Чадан Дзун-Хемчикского кожууна, руководитель Куулар Чодураа Сергеевна;
2 место – Сат Чайнаа Сергеевна, ученица 8 класса МБОУ СОШ с.Уюк Пий-Хемского кожууна, руководитель Сарыг Валентина Сюрюновна;
3 место-Хертек Карина Казылкановна, ученица 9 класса МАОУ СОШ с.Аксы-Барлык Барун-Хемчикского кожууна, руководитель Хомушку Марта Сааяевна.
Всероссийский конкурс сочинений пройдет в два этапа: региональный – с 20 мая по 11 октября 2024 года, федеральный – с 14 октября по 30 ноября 2024 года. Для участия в федеральном этапе будут отобраны по пять работ победителей региональных этапов.
Анонс Всероссийского конкурса сочинений 
https://vk.com/wall-138398730_3544 
20 сентября 2024 года завершился прием заявок на Всероссийский конкурс сочинений.  С 23 по 30 сентября проводится формирование рейтингового списка участников, определение победителей регионального этапа. По итогам работы жюри будут выбраны победители возрастных групп из 44 чел.

	
	
	РБ
	426,8
	67,44
	15,8
	

	
	Подпрограмма 2 Подпрограмма "Развитие тувинского языка"
Итого по подпрограмме, в том числе:
	
	5 405,00
	5 274,61
	97,6
	 

	
	
	итого
	5 405,00
	5 274,61
	97,6
	

	
	
	РБ
	5 405,00
	5 274,61
	97,6
	

	
	Итого по подпрограмме, в том числе:
Основное мероприятие 1 "Создание условий для функционирования тувинского языка как государственного языка Республики Тыва"
	Итого
	5 405,00
	5 274,61
	97,6
	

	
	
	РБ
	5 405,00
	5 274,61
	97,6
	

	
	Мероприятие 2.1. Участие учителей родного (тувинского) языка и литературы во всероссийских конкурсах педагогического мастерства
	итого
	100,0
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» прошел 1-6 апреля 2024 года на базе МБОУ СОШ №12 г. Кызыла. Координатором конкурса является Институт развития национальной школы. Номинация «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста» прошел на базе МБДОУ «Детский сад №17 «Салгал» г. Кызыла. По итогам конкурсных испытаний первое место заняла учитель начальных классов МБОУ СОШ им. Н.С. Конгара с. Бай-Тал Бай-Тайгинского кожууна Анай-Хаак Кончук. В номинации «Лучшие практик развития родной речи детей дошкольного возраста» победителем признана воспитатель детского сада «Хээлер» г.Чадаана Дзун-Хемчикского кожууна Олча Куулар. Установочный семинар    для победителей регионального этапа состоялся 16 мая. ИРНШ была проведена подготовка участников для принятия участия на Всероссийском этапе конкурса. Названные педагоги приняли участие в конкурсе в сентябре 2024 года в г. Казань (Татарстан).    

	
	
	РБ
	100,0
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 2.2. Издание переводных учебников по преметам "Математика" и "Окружающий мир"
	итого
	3 125,00
	3 094,61
	99,0
	Выполнено.
Перевод учебников для 4 класса осуществлен Институтом развития национальной школы. В рамках контракта с  АО "Издательство "Просвещение" (г. Москва) на сумму 3094 905 руб. осуществлена поставка учебной литературы на тувинском языке: 1) Математика. Учебное пособие. 4 класс. Часть 1. - 500 экз. 2) Математика. Учебное пособие. 4 класс. Часть 2. - 500 экз. 3) Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть 1. - 500 экз. 4) Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть 2. - 500 экз. 5) Окружающий мир. Учебное пособие. 4 класс. Часть 1. - 500 экз. 6) Окружающий мир. Учебное пособие. 4 класс. Часть 2. - 500 экз. 7) Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть 1. - 500 экз. 8) Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть 2. - 500 экз. Учебные пособия были переданы 22 школам, в которых предметы «Математика» и «Окружающий мир» ведутся на тувинском языке.   

	
	
	РБ
	3 125,00
	3 094,61
	99,0
	

	
	Мероприятие 2.3. Издание учебных пособий по народоведению
	итого
	1 901,0
	1 901,0
	100,00
	Выполнено.
В рамках контракта между ИРНШ и АО «Издательство «Просвещение» издано учебное пособие «Өг-бүле педагогиказы» («Семейная педагогика») с тиражом 3026 экземпляров на тувинском языке для старших классов общеобразовательных организаций и обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Тыва. Авторами издания являются А.С. Шаалы, А.К. Ооржак, С.Ч. Шулуу-Маадыр. Поставка учебного пособия осуществлена 22.11.24. В течение декабря 2024 года и января 2025 года тираж пособия будет распределен и передан общеобразовательным и профессиональным образовательным организациям республики.

	
	
	РБ
	1 901,0
	1 901,0
	100,00
	

	
	Мероприятие 2.18. Создание электронного учебно-методического издательства "Билиг" (видео и звукозапись)
	итого
	279,0
	297,00
	100,00
	Выполнено.
Заявка на необходимое оборудование для исполнения мероприятия на сумму 279 тыс. руб. была представлена в Министерство финансов РТ с подтверждающими счетами и проектами договора от ООО "ДНС Ритейл", ИП Монгуш Ж.В. Однако в связи с отсутствием финансирования исполнение данного мероприятия перенесено на следующий год.

	
	
	РБ
	279,0
	297,00
	100,00
	

	7.
	Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва»
	
	4 414,00
	4 409,97
	99,91
	 

	
	Всего по программе, в том числе:
	итого
	4 414,00
	4 409,97
	99,91
	

	
	
	РБ
	4 414,00
	4 409,97
	99,91
	

	
	Подпрограмма 1.  "Методическое сопровождение системы патриотического воспитания граждан"
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 1.1. Подготовка и проведение республиканских семинаров-совещаний, курсов повышения квалификации, конференций и "круглых столов"
	итого 
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
За отчетный период курсы повышения прошли 59 руководителей школьных музеев на базе РЦРДО. 18 апреля проведено онлайн-совещание для методистов УО на тему «Дни единых действий в рамках проекта «Без срока давности». Всего подключились на связь 20 человек.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 1.2. Повышение квалификации руководителей ОБЖ, ВПК, юнармейских отрядов, кадетских классов, руководителей школьных музеев, театров и советников директоров по ВР
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
10-11 сентября и с 30 сентября по 1 октября совместно с ТИРО проведен инструктивно-методический семинар на базе «Авангард» для учителей ОБЗР, всего приняли участие 99 и 58 человек.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 1.3. Мониторинг воспитательной среды образовательной организации
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Мониторинг осуществляется советниками директоров по воспитательной работе образовательных организаций, региональным ресурсным центром по реализации федерального проекта «Навигаторы детства» во взаимодействии с Аналитическим центром по разработке и анализу моделей воспитательной работы в субъектах Российской Федерации (ФГБУ «ФИОКО») с использованием информационной системы (lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru). Ожидаемым эффектом от реализации мониторинга воспитательной среды образовательной организации является наличие во всех образовательных организациях республики Центров детских инициатив, школьных музеев, школьных театров, школьных спортивных клубов, школьных медиацентров и детских общественных объединений.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Подпрограмма 2. «Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан»
	итого
	2 724,0
	2 724,0
	100,00
	

	
	
	РБ
	2 724,0
	2 724,0
	100,00
	

	
	Мероприятие 2.1. Приобретение оборудования для центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»
	итого
	710,0
	710,0
	100,00
	Выполнено. 
Издан приказ министерства издан от 29 января 2024 г. № 84-д «О приобретении оборудования для Учебно-методического центра «Авангард», с ООО «МЕРКУРИЙ» заключен контракт от 10 сентября 2024 г. № 2024.3897  в лице директора Обухова Анатолия Федоровича на приобретение следующих товаров: макет шашки кавалерийской (5 шт.), макет массо-габаритный модели оружия (5 шт.), магазин автомата (10 шт.), носилки тактические эвакуационные (2 шт.), учебные патроны (30 шт.) на общую сумму 368,20 тыс.рублей. Оборудования прибыли 4 октября. Также по контракту  от 11 ноября 2024 г. с ООО «Монге-Сан» в лице директора Очур Л.Б. на сумму 102,13 тыс. рублей приобретены 3 учебных автомата АК-74, также 3 магазина автомата.На сумму 29 тыс заключен контракт на приобретение автомата АК-74. На сумму 210, тыс. рублей приобретены через торги учебно-медицинские манекены (3 шт.) для проведения занятий во время проведения учебных сборов на основании контракта с ООО «Альянспроминжиниринг» от 24 июня 2024 г. № 2024.2596.

	
	
	РБ
	710,0
	710,0
	100,00
	

	
	Мероприятие 2.2. Питание допризывной молодежи учебных сборов
	итого
	1 500,0
	1 500,0
	100,00
	Выполнено.
Для приобретения оборудования для Учебно-методического центра «Авангард» заключены договора с ИП Ховалыг Артыш Аббудович от 24 апреля 2023 г. № 04-24/2, № 04-24/1, на суммы 403,390 тыс. руб., 296,610 тыс. руб. На 403,390 тыс. рублей приобретены: Патроны учебные для магазина (180 шт.), учебные гранаты Ф1 (6 шт.), магазин для АК (6 шт.), баллон с гелием для шаров, страховочная и удерживающая привязь (21 шт.), шомпол для АК-74 (6 шт.), патроны для пневматической винтовки (194 шт.), шкаф железный для офиса и для хранения (5 шт.), макеты автомата АК 74 (2 шт.). На 296,610 тыс. рублей приобретены: Квадрокоптер, пневматические винтовки МР-512 (8 шт.), шкаф металлический для хранения оружия (Пирамида), шкаф для документов (5 шт.)

	
	
	РБ
	1 500,0
	1 500,0
	100,00
	

	
	Мероприятие 2.3. Организация и проведение регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры "Зарница"
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено. 
По плану работы УМЦ «Авангард» РТ учебные сборы проходят весной и осенью: весенние учебные сборы прошли с 23 мая по 7 июля, охват 213 чел., осенние прошли с 18 сентября по 27 октября 2023 г., охват 328 человек. Для организации пятиразового горячего питания курсантов Весенних учебных сборов заключен договор с ООО «Школьное питание» с ИП Чепкасовым М.А. на сумму 545,1 тыс. руб. от 21 апреля 2023 г. № 1. Также, на осенние учебные сборы заключен договор на питание с ООО «Школьное питание» с ИП Чепкасовым М.А. на сумму 513,5 тыс. рублей от 25 сентября 2023 г. № 3. Всего на питание с ИП Чепкасовым М.А. заключены договора на общую сумму 1058,6 тыс. руб. Для приобретения полевой и юнармейской формы допризывной молодежи учебных сборов заключен договор с ИП Ховалыг Артыш Аббудович от 30 мая 2023 г. № 05-30 на сумму 514,0 тыс. руб.
Всего на предусмотренную сумму поставлены следующие товары: Футболка белая (225 шт.), Маскировочный костюм (10 шт.), СИЗ костюм Л1 (5 шт.), брезентовая ткань для разборки-сборки АК-74, тактические перчатки (5 шт.), жилет разгрузочный (5 шт.), бейсболка тактическая (5 шт.), рюкзак тактический (5 шт.), 
наколенники с наголовниками (5 шт.).

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 2.4. Обмундирование допризывной молодежи учебных сборов
	итого
	514,0
	514,0
	100,00
	Выполнено.
Издан приказ министерства от 19 марта 2024 н. №234-д «О проведении пятидневных учебных сборов по основам военной службы для юношей допризывного возраста образовательных организаций Республики Тыва. На сумму 466,20 тыс. рублей через торги приобретены 77 матрасов, подушек, наматрасников, одеял для организации учебных сборов:
Матрацы приобретены на основании контракта № 12.004 от                                                                                                          «16» мая 2024 г. с ИП Аббудов Артыш Аббудовичем на сумму 205,33 рублей, наматрасники – на основании контракта № 12.003 от «13» мая 2024 г. с ООО "Кызылское учебно-производственное предприятие» на сумму 104,33 тыс. рублей; одеяла – на основании контракта № 12.002 от «13» мая 2024 г. с ООО "Кызылское учебно-производственное предприятие» на сумму 125,74 рублей; подушки – на основании контракта № 12.001 от «16» мая 2024 г. с ООО «Д2» на сумму 30,80 рублей. 
На сумму 47,79 рублей на основании контрактов с ООО «Лаборатория школьного оборудования» от 11 июня 2024 г. №№ 12.005 и 12.006 приобретены 8 компактов ОЗК (общевойской защитный комплект) для использовании на занятиях и мероприятиях.

	
	
	РБ
	514,0
	514,0
	100,00
	

	
	Подпрограмма 3  «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации»
	итого
	1 690,00
	1 685,97
	99,76
	

	
	
	РБ
	1 690,00
	1 685,97
	99,76
	

	
	Мероприятие 3.1.1.. Республиканский фестиваль детско-юношеского творчества «Салют Победы»
	итого
	35,00
	35,00
	100,00
	Выполнено. 
Республиканский фестиваль детско-юношеского творчества «Салют Победы» проводился 10 апреля 2024 г. во исполнение приказа министерства от 17 января 2024 г. № 37-д в дистанционном формате с предоставлением участниками видеоматериалов. На предусмотренную сумму приобретены подарочные сертификаты победителям фестиваля с магазина «Ткани» г. Кызыл на основании договора от 8 мая 2024 г. № 152 с ИП Биче-оол Чечек Дулушевна. 1 место присуждено творческому коллективу МБОУ Хову-Аксынской СОШ Чеди-Хольского кожууна, вручен подарочный сертификат на сумму 10,0 тыс. рублей. 2 место заняли коллектив МБОУ Сукпакской СОШ Кызылского кожууна, вручен сертификат на сумму 8,0 тыс. рублей. 3 место заняли коллектив МБОУ СОШ №2 с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна, вручен сертификат на сумму 7,0 тыс. рублей. За номинации "За лучшую презентацию" и "За лучшее воплощение режиссерской идеи" сертификатами на сумму 10 тыс.рублей  награждены МБОУ Чыргаландинская СОШ Тес-Хемского кожууна и МБОУ Хандагайтинская СОШ Овюрского кожууна.

	
	
	РБ
	35,00
	35,00
	100,00
	

	
	3.1.4. Республиканский конкурс-слет активистов «Пост № 1»
	РБ
	100,0
	100,0
	100,00
	Выполнено.
Республиканский конкурс-слет активистов «Пост № 1» прошел 25 апреля 2024 г. на Площади Победы г. Кызыла с участием 99 активистов из 11 команд. По итогам проведения, призвые места распределены следующим образом: 1 место - МБОУ Хову-Аксынская СОШ Чеди-Хольского кожууна (20,0 тыс. рублей), 2 место - МБОУ СОШ № 1 г. Кызыла (20,0 тыс. рублей), 3 место - МБОУ Кара-Хольская СОШ Бай-Тайгинского кожууна и МБОУ Гимназия г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна (по 14,0 тыс. рублей), номинации "Лучшая парадная форма", "Равнение на знамена", Теоретический конкурс", "За лучшую подготовку" - МБОУ СОШ № 2 пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна, МБОУ СОШ с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна, МБОУ Саглынская СОШ Овюрского кожууна, МБОУ Алдан-Маадырская СОШ Сут-Хольского кожууна (по 8,0 тыс. рублей). Все подарочные сертификаты приобретены призерам, номинантам конкурса-слета на основании договора с ООО «Толи» магазин «Архар» от 3 мая 2024 г. № 43.

	
	
	итого
	100,0
	100,0
	100,00
	

	
	Мероприятие
№ 5 регионального проекта
№ 3 Республиканский конкурс «Музей и дети»
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено. 
28 марта 2024 г. в Национальном музее РТ проведён конкурс «Музей и дети» среди школьных музеев республики. Всего в конкурсе приняли участие 20 команд с охватом 80 чел. Победителем признана школьный музей с. Бай-Хаак Тандинского кожууна, 2 место заняла команда с. Чаа-Суур Овюрского кожууна, 3 место школа с. Морен Эрзинского кожууна

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие
№ 6 регионального проекта
№ 3 Региональный фестиваль- конкурс детского театрального творчества «Театр- это мы»
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено. 
Во исполнение приказа от 18 сентября 2024 года №№904-д, 1017 Министерства образования РТ и Министерства культуры РТ «О проведении V республиканского  фестиваля-конкурс детского театрального творчества "Театр-это мы", приуроченный к Году семьи в Российской Федерации и Году здоровья в Республике Туве 29 октября 2024 года на базе ГБУ «Тувинский государственный театр кукол» проведен V республиканский фестиваль-конкурс детского театрального творчества "Театр-это мы", приуроченный к Году семьи в Российской Федерации и Году здоровья в Республике Туве Организаторами выступили ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» и Тувинский государственный театр кукол». Фестиваль проводится с целью популяризации театрального искусства среди детей и молодежи, а также создания условий для формирования и укрепления творческого потенциала детских театральных коллективов и школьных театров. 
В фестивале «ТЕАТР – ЭТО МЫ» участвовали 6 детских театральных коллективов  – победители зонального этапа:
1. Лицей «Олчей» г. Ак-Довурак, школьный театр «Оскус-оол», руководители Хомушку Милана Михайловна, Лопсан Чойганмаа Маадыр-ооловна, со спектаклем «Даш-Чурек».
2. Театральная студия «Звездочки» школы № 12 г. Кызыла, руководитель Маадыр-оол Роланда Алексеевна, с постановкой военно-патриотического спектакля «Последний бой».
3. ЦДО детей «Эврика» Кызылского района, объединение «Кукольный театр», руководитель Монгуш Уран Анай-ооловна, с постановкой «Зайка-Зазнайка».
 4. Школа с. Моген-Бурен и Кызыл-Хаинская детская школа искусств Монгун-Тайгинского района, школьный театр «Корунчук», руководитель Монгуш Урса Базыр-ооловна, с постановкой «Буянныг араатаннар».
5. Школа с. Балгазын Тандинского района, руководители Мальцева Надежда Сергеевна, Кандаурова Елена Александровна, с постановкой спектакля «Дары волхвов».
6. Хову-Аксынская школа Чеди-Хольского района, школьный театр «Артхаус», руководитель Иргит Марита Борисовна, с постановкой «Приключения пингвиненка Лоло». 
Победитель фестиваля -школьный театр МБОУ СОШ с. Балгазын Тандинского района, награжден сертификатом на профильную смену в ВДЦ «Океан».

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие
№ 7 регионального проекта
№ 3 Участие во Всероссийском конкурсе школьных музеев
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
С 18 по 29 апреля т.г. проведен региональный этап Всероссийского конкурса школьных музеев РФ. Всего приняло участие 21 образовательных организаций  с охватом 72 чел. Во всероссийском этапе приняла участие 1 работа.

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие
№ 8 регионального проекта
№ 3 Региональный этап Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов среди обучающихся образовательных организаций
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
27 апреля в скульптурном комплексе «Центр Азии» прошел региональный этап Межрегионального проекта патриотических песен «Песня тоже воевала». Всего приняли участие 64 обучающихся школы № 3 г. Кызыла, также 21 обучающихся Сесерлигской средней школы. Победители лонного проекта представят республику с 22 по 24 августа в г. Томск.

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	3.1.9. Республиканский слет участников программы «Орлята России»
	РБ
	50,0
	50,0
	100,00
	Выполнено.
Издан приказ Министерства образования Республики Тыва от 16 мая 2024 г. № 461-д «О проведении регионального слета участников программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» общеобразовательных организаций Республики Тыва. Всего в отборочном этапе форума с 1 по 20 мая 2024 г. приняли участие 5234 обучающихся с 1 по 4 классы из 172 общеобразовательных организаций Республики Тыва. Финал форума будет проведен 20 июня 2024 г. на базе Детского оздоровительного лагеря «Орлята» при ГБОУ «Аграрная школа-интернат Республики Тыва» с общим охватом 50 обучающихся.  Информация о проведении форума будет выставлена в официальных ресурсах Министерства образования Республики Тыва в сети «Интернет».

	
	
	итого
	50,0
	50,0
	100,0
	

	
	3.1.10. Республиканский конкурс «Лучший штаб воспитательной работы Республики Тыва»
	РБ
	20,0
	20,0
	100,0
	Выполнено.
Республиканский конкурс «Лучший штаб воспитательной работы Республики Тыва» проведен в декабре 2024 г. Итоги будут подведены в конце января 2025 г. На сумму 20,0 тыс. рублей заключен договор от Чамбый-оол от 20 декабря 2024 г. без номера.

	
	
	итого
	20,0
	20,0
	100,0
	

	
	3.1.11. Участие во Всероссийских, межрегиональных, окружных мероприятиях и конкурсах, в том числе участие в мероприятиях Всероссийского проекта «Большая перемена» в рамках Национального проекта «Образование» и Всероссийского проекта «Без срока давности»
	РБ
	135,0
	118,75
	87,96
	Выполнено.
С 13 по 16 мая в г. Новосибирск прошел обучающий семинар по подготовке и сопровождению управленческих и вожатских команд, руководителей профильных смен Движения первых, приняла участие заместитель директора РЦРДО Кыргыс Белекмаа Георгиевна. На сумму 19,888 тыс. рублей приобретены авиабилеты на основании договора с ЗАО «Азия-99» от 27 апреля 2024 г. № 71.
С 26 по 29 мая в г. Одинцово Московской области прошел всероссийский тематический юнармейский форум, принял участие Шивидек Айдын Юрьевич, начальник регионального штаба Юнармии. На сумму 27,875 тыс. рублей приобретены авиабилеты с ЗАО «Азия-99» от 17 мая 2024 г. № 83.  
С 22 по 24 августа победители регионального отбора Межрегионального проекта патриотических песен «Песня тоже воевала» представили республику г. Томск. На сумму 70,987 тыс. рублей заключен договор с ИП Ооржак Жанна Маадыевна от 6 июня 2024 г.

	
	
	итого
	135,0
	118,75
	87,96
	

	
	3.2.1. Республиканский слет «Школа безопасности»
	РБ
	150,00
	122,66
	81,77
	Выполнено.
С 23 по 29 июня 2024 года в г. Бердске Новосибирской области команда МБОУ СОШ с. Хайыракан Улуг-Хемского района достойно представила республику в Межрегиональных соревнованиях СФО «Школа безопасности» в количестве 8 участников и руководителя в лице Шойнуу Ивана Викторовича. Договор на оплату транспортных средств заключен с ИП Ооржак Жанна Маадыевна от 17 июня 2024 г. на сумму 81,0 тыс. рублей. На сумму 41668,0 приобретены билеты для проезда детей на всероссийские мероприятия.

	
	
	итого
	150,00
	122,66
	81,77
	

	
	3.2.2. Участие в летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций
	РБ
	300,00
	305,02
	101,67
	Выполнено.
С 4 по 7 апреля 2024 г. на базе стадиона им. 5-летия Советской Тувы проведен региональный этап фестиваля по ВФСК «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций РТ. В ходе проведения соревнований определены победители и призеры личного первенства. В данное время честь республики на финале Всероссийского фестиваля комплекса «Готов к труду и обороне» защищают 8 обучающихся с 13 до 15 лет. Заключен договор на сумму 305025 На билеты куплены билеты ООО «Вояж» Результаты 38 место из 85 субъектов РФ.

	
	
	итого
	300,00
	305,02
	101,67
	

	
	Мероприятие
№ 16 регионального проекта
№ 3 Организация и проведение регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница»
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Игра «Зарница 2.0» проведена 25 и 26 мая на базе «Авангард» РЦРДО в 2-х возрастных категориях с участием 200 обучающихся. В категории участников до 14 лет победу одержали команда Алдан-Маадырской школы Сут-Хольского кожууна, в категории участников 14-17 лет – кадеты Тувинского кадетского корпуса. Победители представят республику на полуфинале игры в Иркутской области 20 июня. На сумму 264,0 тыс. рублей будут приобретены билеты на автотранспорт.

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	3.3.2. Участие во Всероссийском этапе военно-спортивной игры «Зарница»
	РБ
	400,0
	434,54
	108,6
	Выполнено.
Победители регионального этапа игры «Зарница 2.0» команда Алдан-Маадырской школы Сут-Хольского кожууна и кадеты Тувинского кадетского корпуса представили республику на полуфинале игры в Иркутской области 28 июля по 6 августа. На сумму 267,415 тыс. рублей приобретены билеты на авто и жд транспорт. 
С 30 апреля по 18 мая обучающиеся 8 класса 
МБОУ Сукпакской СОШ Кызылского кожууна Иргит Ай-Чурена Артышовна и Донгак Сулдем Шеверович приняли участие в г. Анапа в IV этапе Всероссийского детско-юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок» на базе ФГБОУ Всероссийский детский центр «Смена». На сумму 167,116 тыс. рублей заключен договор с ЗАО «Азия-99» для приобретения авиабилетов.

	
	
	итого
	400,0
	434,54
	108,6
	

	
	3.3.3. Проведение учебных сборов для допризывной молодежи
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено. 
Издан приказ министерства от 19 марта 2024 н. №234-д «О проведении пятидневных учебных сборов по основам военной службы для юношей допризывного возраста образовательных организаций Республики Тыва. 
Учебные сборы прошли с 16 сентября по 15 ноября 2024 г. на базе УМЦ «Авангард» и воинской части 55115 с участие более 460 юношей и 63 руководителей.

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Приобретение юнармейской формы
	РБ
	400,00
	400,00
	100,00
	Выполнено.
На основании прямого договора с ООО «Мир камуфляжа» от 1 июля 2024 г. № 3095 приобретены летние и зимние комплекты кадетской парадной формы для использования на торжественных мероприятиях юнармейцами и кадетами.

	
	
	итого
	400,00
	400,00
	100,00
	

	
	Информирование граждан Республики Тыва о мероприятиях Программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Информирование граждан Республики Тыва о мероприятиях Программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» производится по мере проведения мероприятий системно. Анонсы и итоговые информации проведенных мероприятий выставлены на официальной странице министерства Вконтакте.

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Создание роликов, теле и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание населения Республики Тыва и подготовку граждан к военной службе
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Все проводимые мероприятия, направленные на патриотическое воспитание населения Республики Тыва и подготовку граждан к военной службе освещаются в теле- и радиопередачах. 27 февраля создан видеоролик кадетского бала «Виват, кадет!», который проходил в Национальном театре. 25 апреля создан видеоролик мероприятия «Пост №1» который проходил на Площади Победы г. Кызыла. Созданы видеоролики майских мероприятий: Парад Победы, Парад у дома ветерана, акции «Верни Герою имя», «Поздравь ветерана», «Георгиевская ленточка» и т.д.

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Публикация материалов в средствах массовой информации, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи Республики Тыва
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Материалы, направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи Республики Тыва системно публикуются в средствах массовой информации. Анонсы и итоговые информации проведенных мероприятий выставлены на официальной странице министерства Вконтакте.

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	8.
	Государственная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Тыва»
	
	3 473,00
	3 318,14
	95,5
	

	
	Всего по программе,
в том числе: 
мероприятия
	итого
	3 473,00
	3 318,14
	95,5
	

	
	
	РБ
	3 473,00
	3 318,14
	95,5
	

	
	Подпрограмма 1 «Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди несовершеннолетних»
	итого
	120,0
	50,0
	41,7
	

	
	
	РБ
	120,0
	50,0
	41,7
	

	
	1.1.1.Разработка социального видеоролика, направленного на профилактику употребления ПАВ несовершеннолетними
	РБ
	50,00
	50,00
	100,00
	Выполнено.

	
	
	итого
	50,00
	50,00
	100,00
	

	
	1.1.2. Проведение республиканской научно-правктиче6ской конференции среди несовершеннолетних по профилактике употребления ПАВ «Кижи болуру чажындан» - «Человеком становятся с детства»
	РБ
	70,00
	0,00
	0,00
	Не выполнено.


	
	
	итого
	70,00
	0,00
	0,00
	

	
	1.1.3. Двухэтапное раннее выявление незаконного потребления наркотических средств психотропных веществ среди учащихся и студентов образовательных организаций Республики Тыва: 1 этап – социально-психологическое тестирование в образовательных организациях для выявления факторов риска потребления наркотиков, 2 этап – профилактические медицинские осмотры учащихся и образовательных организаций Республики Тыва
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Всего согласно приказу Министерства образования РТ от 23 января 2024г. № 57-д социально-психологическим тестированием было охвачено 32104 (АППГ – 30934) обучающихся с 13 до 18 лет (100% обучающихся, подлежащих тестированию). В итоге в группе риска оказались 912 (АППГ – 1775 или 5,73%) обучающихся или 2,84% от общего количества протестированных, у которых выявлен дисбаланс факторов риска (факторы, повышающие вероятность проявления аддиктивных форм поведения или закрепляющие и поддерживающие латтерны поведения, характерные для различных форм поведения), факторов защиты (факторы, повышающие психологическую устойчивость к воздействию факторов риска). С 7 по 11 классы охватили 25159 (АППГ - 24103) школьников, в группе риска оказались 734 или 2,92% (АППГ – 1201 или 4,98%). Всего охвачено 6945 (АППГ – 6831) студентов из учреждений среднего профессионального образования, из них в группе риска – 178 или 2,56% (АППГ – 574 или 8,4%). Всего в тестировании приняли участие 177 образовательных организаций, из них 160 образовательных организаций начального, среднего образования различных типов и видов (школы), 17 образовательных организаций среднего профессионального образования.

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	1.1.4. Республиканский конкурс среди образовательных организаций республики «Кадык салгал»
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
С целью профилактики злоупотребления психоактивных веществ, защиты, сохранения и укрепления здоровья обучающихся и пропаганды здорового образа жизни проводится республиканский конкурс
среди общеобразовательных организаций «Кадык салгал». Прием конкурсных материалов с 21 по 31 октября.

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	1.1.5. Проведение культурно-просветительских мероприятий в библиотеках и в школьных музеях по профилактике ПАВ
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
С 22 по 26 января 2024 г. во всех образовательных организациях проведена ежемесячная Неделя психологии. Более 42300 обучающихся, 3312 родителей и 1952 родителей охвачены мероприятиями, направленными на профилактику негативных явлений, позитивного настроя, также по формированию жизнестойкости. 21 марта в МБОУ СОШ №1 и №3 г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна. проведено открытие Общероссийской антинаркотической профилактической акции "Сообщи, где торгую смертью", в рамках которого главным специалистом-экспертом УНК МВД по РТ проведена лекция о гражданской ответственности каждого человека. Педагог-психолог ГБУ РЦПМСС "Сайзырал" рассказала о секретах позитивного взгляда на жизнь, о том, что только позитивный настрой поможет каждому человека преодолеть трудные моменты и дойти до вершины успеха. Также, с актуальными проектами Движения первых поделилась председатель МО "Движение первых". Охват 244 обучающихся. 25 марта проведен семинар для педагогов по теме  "Профилактика деструктивного повеедния в подростковой среде" Охват: 6 педагогов. В течение марта т.г. в образовательных организациях проведен Месячник психологической безопасности, в рамках, которого проведены родительские собрания с элементами тренинга на профилактику эмоционального выгорания, поддержания  ресурсности, гармонизации детско-родительских отношений, всего охвачено 9265 чел. С 18 по 22 марта 2024 года в Недели психологии, направленной на профилактику негативных явлений, позитивного настроя, также по формированию жизнестойкости.  приняли участие 47970 учащихся из них 2605 студентов, 6842 родителей, 1690 педагогов. С 8 по 17 апреля проводился 1 этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение 2024». Так, в рамках данной операции психологом ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» проведен прямой эфир для родителей на тему «Как уберечь своего ребенка от «плохой» компании» в социальной сети Вконтакте. Всего было 89 подключений. Запись сохранена. Также на базе Центра «Сайзырал» проведен тренинг для родителей «Я и мой ребенок» по развитию гармоничных детско-родительских отношений.  Охват 22 родителя. С 21 мая по 21 июня проведен Республикан-ский антинаркотический месячник, в рамках которого проведены тренинги для обучаю-щихся, акции, прямые эфиры для родителей с ети интернет, размещены инфографики. Охват 2549 чел. 5 июня проведен прямой эфир на тему «Как не проглядеть беду». 227 просмотров.
6 июня проведен прямой эфир на тему «Навыки эффективного общения». 248 про-смотров.
10 июня проведено тренинговое занятие для детей, посещающих пришкольный лагерь МБОУ СОШ №10 г. Кызыла. Охват: 22 обу-чающихся.
13 июня «Несколько правил, позволяющих предотвратить употребление ПАВ вашим ре-бенком». 1763 просмотра.
20 июня 2024 г. согласно плану. Республи-канского антинаркотического месячника проведена акция по пропаганде здорового образа жизни «Кадыксалгал17» для обучаю-щихся ДОЛ «Улыбайка» МБОУ СОШ №1 г. Кызыла. Охват 85 детей.
21 июня Центром «Сайзырал» принято уча-стие в конкурсе видеороликов среди ве-домств и министерств Республики Тыва. В итоге награждены ценными призамиза вклад в развитие духовных уенностей Республики Тыва.
24 июня на тему «Как разговаривать с детьми о наркотиках». Запись сохранена на странице Вконтакте Центра «Сайзырал».
26 июня проведено общественно-резонансная акция «Вместе против наркотиков» по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа. 07 июля педагогом-психологом проведен тренинг по формированию активных жизненных позиций и проилактике негативных явлений для детей ДОЛ "Улыбка" МБОУ СОШ с. Чааты и ДОЛ "Чодураа". Улуг-Хемского кожууна. Охват: 34 детей. 4, 24 и 27 сентября проведены мероприятия, направленные на профилактику употребления ПАВ, жестокого обращения для обучающихся Тувинского республиканского лицея, МБОУ СОШ №1 пгт. Каа-Хем, педагогов образовательных организаций Республики Тыва. Охват: 76 чел. С 4 по 11 сентября 2024 во всех образовательных организациях проведен День трезвости. Мероприятиями охвачены более 8 тыс. обучающихся. Проведены классные часы, лектории, открытые уроки, спортивные состязания с целью популяризации здорового образа жизни, борьбы с алкогольной зависимостью, также формирования интереса к сохранению общественного здоровья. С 14 по 25 октября 2024 г. на территории Республики Тыва проводился II этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью", направленная на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи. В рамках данного мероприятия 14 октября 2024 г. проводился единый антинаркотический киберурок "PROЗдоровый выбор" для обучающихся 8-11 классов и первых курсов обучающихся профессионального образования. Всего было охвачено мероприятием 26118 обучающихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования Республики Тыва. Школьников и студентов заинтересовал нетрадиционный формат проведения урока, через видеобращения и видеоролики получили много полезной информации об ответственности граждан за совершение противодействия потребления и распространения наркотиков, о необходимости ведения здорового образа жизни, об информационных ресурсах, куда могут обращаться при возникновении проблем. Информация о проведении мероприятия размещена в социальных сетях под хештегом #PROЗдоровый выбор_17.
 С 11 по 20 ноября 2024 г. в образовательных организациях организован 2 этап межведомственной оперативно-профилактической акции "Чистое поколение", в рамках которого проведен челлендж «Чистоепоколение_Тыва2024» для обучающихся МБОУ Уюкской СОШ, всего приняли участие 24 детей 7-11 классов. На снижение у подростков уровня тревожности, обидчивости на жизненные обстоятельства, формирования у них позитивного настроя в отношении себя и окружающих, также на профилактику употребления психоактивных веществ психологами Центра "Сайзырал" проведена квест-игра с элементами тренинга «Продвигай жизнь» в рамках реализации психолого-педагогической программы «Несущая свет», направленной на профилактику негативных явлений, для несовершеннолетних, содержащихся в следственном изоляторе города Кызыла. Всего приняли участие 10 несовершеннолетних и 1 сотрудник. 29 ноября проведен тренинг дял родителей и работников школы №20 г. Кызыла в рамках Всероссий ской родительской гостиной "Как уберечь ребенка от ПАВ". Охват6 20 чел. 13 декабря проведен тренинг по профилактике употребления ПАВ для обучающихся МБОУ Уюкской СОШ. Охват  12 чел.

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	1.1.6. Организация антинаркотических и антиалкогольных мероприятий с участием несовершеннолетних в образовательных организациях
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
21 марта в МБОУ СОШ №1 и №3 г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна. проведено открытие Общероссийской антинаркотической профилактической акции "Сообщи, где торгую смертью", в рамках которого главным специалистом-экспертом УНК МВД по РТ проведена лекция о гражданской ответственности каждого человека. Педагог-психолог ГБУ РЦПМСС "Сайзырал" рассказала о секретах позитивного взгляда на жизнь, о том, что только позитивный настрой поможет каждому человека преодолеть трудные моменты и дойти до вершины успеха. Также, с актуальными проектами Движения первых поделилась председатель МО "Движение первых". Охват 244 обучающихся. В течение марта т.г. в образовательных организациях проведен Месячник психологической безопасности, в рамках, которого проведены родительские собрания с элементами тренинга на профилактику эмоционального выгорания, поддержания  ресурсности, гармонизации детско-родительских отношений, всего охвачено 9265 чел. В средних профессиональных образовательных организациях в рамках 1 этапа оперативно-профилактической акции «Чистое поколение» с 8 по 17 апреля были проведены профилактические беседы с несовершеннолетними студентами на темы: «Как сказать нет», «Сохрани себя», а также классные часы с использованием видеоматериалов антинаркотической направленности «Сделай правильный выбор». Мероприятия были проведены с целью профилактики правонарушений в сфере незаконного оборота, потребления и условий распространения наркотиков среди несовершеннолетних лиц, а также повышения уровня осведомленности граждан, связанных с незаконным потреблением наркотиков, о последствиях такого употребления. Всего мероприятиями было охвачено 2 тыс. студентов.
Информации о проведенных мероприятиях были выставлены на сайте образовательных учреждений и в социальной сети «Вконтакте».
Для родителей несовершеннолетних по теме профилактики потребления алкогольной продукции разъяснительная работа проводится в рамках родительских собраний и всеобучей. Так, в феврале и марте в рамках ежемесячного родительского всеобуча при участии представителей духовенства рассмотрены темы: «Толдун келир уези ада кижинин мозу шынарында (Успешное будущее ребенка в нравственности отца)» и «Девичья краса в нравственности матери» (Кыстын чаражы – ие кижинин будужунде), с участием 5438 и 6464 чел.  С 21 мая по 21 июня проведен Республиканский антинаркотический месячник, в рамках которого проведены тренинги для обучающихся, акции, прямые эфиры для родителей с ети интернет, размещены инфографики. Охват 2549 чел. С 4 по 11 сентября 2024 во всех образовательных организациях проведен День трезвости. Мероприятиями охвачены более 8 тыс. обучающихся. Проведены классные часы, лектории, открытые уроки, спортивные состязания с целью популяризации здорового образа жизни, борьбы с алкогольной зависимостью, также формирования интереса к сохранению общественного здоровья. 4, 24 и 27 сентября проведены мероприятия, направленные на профилактику употребления ПАВ, жестокого обращения для обучающихся Тувинского республиканского лицея, МБОУ СОШ №1 пгт. Каа-Хем. Охват: 66 чел. С 4 по 11 сентября 2024 во всех образовательных организациях проведен День трезвости. Мероприятиями охвачены более 8 тыс. обучающихся. Проведены классные часы, лектории, открытые уроки, спортивные состязания с целью популяризации здорового образа жизни, борьбы с алкогольной зависимостью, также формирования интереса к сохранению общественного здоровья. С 14 по 25 октября 2024 г. на территории Республики Тыва проводился II этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью", направленная на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи. В рамках данного мероприятия 14 октября 2024 г. проводился единый антинаркотический киберурок "PROЗдоровый выбор" для обучающихся 8-11 классов и первых курсов обучающихся профессионального образования. Всего было охвачено мероприятием 26118 обучающихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования Республики Тыва. Школьников и студентов заинтересовал нетрадиционный формат проведения урока, через видеобращения и видеоролики получили много полезной информации об ответственности граждан за совершение противодействия потребления и распространения наркотиков, о необходимости ведения здорового образа жизни, об информационных ресурсах, куда могут обращаться при возникновении проблем. Информация о проведении мероприятия размещена в социальных сетях под хештегом #PROЗдоровый выбор_17.
 С 11 по 20 ноября 2024 г. в образовательных организациях организован 2 этап межведомственной оперативно-профилактической акции "Чистое поколение", в рамках которого проведен челлендж «Чистоепоколение_Тыва2024» для обучающихся МБОУ Уюкской СОШ, всего приняли участие 24 детей 7-11 классов. На снижение у подростков уровня тревожности, обидчивости на жизненные обстоятельства, формирования у них позитивного настроя в отношении себя и окружающих, также на профилактику употребления психоактивных веществ психологами Центра "Сайзырал" проведена квест-игра с элементами тренинга «Продвигай жизнь» в рамках реализации психолого-педагогической программы «Несущая свет», направленной на профилактику негативных явлений, для несовершеннолетних, содержащихся в следственном изоляторе города Кызыла. Всего приняли участие 10 несовершеннолетних и 1 сотрудник. 29 ноября проведен тренинг дял родителей и работников школы №20 г. Кызыла в рамках Всероссий ской родительской гостиной "Как уберечь ребенка от ПАВ". Охват 20 чел.

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	1.1.7. Организация и проведение недель правовых знаний, лекций по повышению правовой грамотности обучающихся по недопущению и предупреждению детской преступности и ПАВ
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
21 марта в МБОУ СОШ №1 и №3 г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна проведено открытие Общероссийской антинаркотической профилактической акции "Сообщи, где торгую смертью"", в рамках которого главным специалистом-экспертом УНК МВД по РТ проведена лекция о гражданской ответственности каждого человека. Педагог-психолог ГБУ РЦПМСС ""Сайзырал"" рассказала о секретах позитивного взгляда на жизнь, о том, что только позитивный настрой поможет каждому человека преодолеть трудные моменты и дойти до вершины успеха. Также, с актуальными проектами Движения первых поделилась председатель МО ""Движение первых"". Охват 244 обучающихся. В течение марта т.г. в ОО проведен Месячник психологической безопасности, в рамках, которого проведены родительские собрания с элементами тренинга на профилактику эмоционального выгорания, поддержания  ресурсности, гармонизации детско-родительских отношений, всего охвачено 9265 чел. В средних профессиональных образовательных организациях в рамках 1 этапа оперативно-профилактической акции «Чистое поколение» с 8 по 17 апреля были проведены профилактические беседы с несовершеннолетними студентами на темы: «Как сказать нет», «Сохрани себя», а также классные часы с использованием видеоматериалов антинаркотической направленности «Сделай правильный выбор». Мероприятия были проведены с целью профилактики правонарушений в сфере незаконного оборота, потребления и условий распространения наркотиков среди несовершеннолетних лиц, а также повышения уровня осведомленности граждан, связанных с незаконным потреблением наркотиков, о последствиях такого употребления. Всего мероприятиями было охвачено 2 тыс. студентов. С 30 сентября по 04 октября 2024 г. во исполнение письма МВД по РТ и МКДНиЗП при Правительстве РТ Минобр РТ проводят в ОО недели правовых знаний среди образовательных организаций. Мероприятия вставляются единым хештегом # НПЗ2024, #Профилактика17 с общим охватом более 65 тыс. чел.
Проведение недель правовых знаний, лекций по повышению. правовой грамотности среди обучающихся  с 12 по 16 февраля 2024г.проведено онлайн тестрирование среди обучающихся школ. Всего приняли участие более 4000 чел. А также во исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва от 16.02.2024г. № 2-мкдн "О проведении в образовательных организациях республики Недели правовых знаний с 26 февраля по 2 марта 2024г. Информации выставляются под единым хештегом #НПЗ17, всего охвачено более 60 тыс. чел. Далее НПЗ проводится по отдельному плану в начале 2024-2025 уч. году.
Министерство образования Республики Тыва сообщает, что в соответствии с письмом МВД по РТ № 6/1243 от 26.09.2024г., в образовательных организациях республики в период с 30 сентября по 04 октября 2024г., также во исполнение распоряжения Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва №5-мкдн от 30.09.2024г. «О проведении в образовательных организациях Республики Тыва «Недели правового просвещения» с 01 по 04 октября 2024г.»  организованы и проведены мероприятия в рамках «Недели правовых знаний». 
В ходе проведения «Недели правовых знаний» организовано и проведено более 240 мероприятий: профилактических бесед, лекций, конкурсов, выставок, классных часов. Из них 122 мероприятий проведены с участием сотрудников правоохранительных органов (МВД по РТ, ЦВСНП, прокуратуры, районного суда) и других субъектов профилактики (Министерства здравоохранения, КДН и ЗП, администраций муниципалитетов). Всего охвачено более 30 тыс. обучающихся общеобразовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования. Информация о проведенных мероприятиях образовательными организациями выставлялись в социальной сети Вконтакте под хэштегами #НПЗ2024, #НПЗ17, #Профилактика17.
Далее Минобр РТ проведение недель правовых знаний запланировано с 12 по 20 ноября 2024г. ко Дню Всероссийского дня правовой помощи детям в образовательных организациях Республики Тыва.

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2 подпрограмма: «Предупреждение детской безнадзорности и семейного неблагополучия»
	РБ
	72,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	итого
	72,00
	0,00
	0,00
	

	
	2.1.1. Организация тематических смен для детей, состоящих на учете ПДН в летний период
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Охват несовершеннолетних обучающихся, состоящих на профилактическом учете ПДН, ВШУиВТУ в период летней оздоровительной кампании 2024 г.
В период летней оздоровительной кампании в рамках государственной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» (далее – Госпрограмма) выделены денежные средства на приобретение путевок для несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах на сумму 794,5 тыс. руб., что составляет 46 путевок. В связи с чем, на 1 смене охвачены несовершеннолетние обучающиеся, состоящие на различных видах учета в стационарные лагеря Эрзинского и Барун-Хемчикского кожуунов. (Справочно, ДОЛ «Шолбан-Ак Барун-Хемчикского кожууна: г.Ак-Довурак-9, Барун-Хемчикский-9, Чеди-Хольский-5; ДОЛ «Отчугаш» Эрзинского кожууна: г.Кызыл-3 Тоджинский-2, Тандинский-3, Улуг-Хемский-5, Эрзинский-10).
По состоянию на 01.06.2024 г. несовершеннолетних обучающихся, состоящих на профилактических учетах ПДН, ВШУиВТУ составляло 799 чел., охват на 1 смене в летние оздоровительные лагеря составило 181 детей, (ПДН – 85 чел., ВШУ – 96 чел., что составляет на 22,6% от общего количества состоящих на учете ПДН, ВШУиВТУ – 799 чел.). 
43,7% от общего количества состоящих на учете ПДН, ВШУиВТУ или 349 несовершеннолетних учащихся и студентов, (ПДН-183, ВШУиВТУ-166) сдавали итоговые и выпускные экзамены (ОГЭ, ЕГЭ). 
41 подростков, или же 5,13% от общего количества состоящих на учете ПДН, ВШУиВТУ-799 чел., отдохнули на чабанских стоянках, они же являются детьми чабанов, (законных представителей педагоги проинформировали по организации отдыха и оздоровления детей, раздали информационные буклеты по правилам техники безопасности при уходе за лошадьми, о правилах поведения на воде при купании).
3 учащихся готовились к конкурсам и сборам за пределы республики (0,3%).
5 обучающихся проходили плановое обследование в больнице (0,6%).
6,3% или 49 детей, отдохнули в целебных источниках с родителями (законными представителями).
2 учащихся в июне подрабатывали у ИП (0,25%).
38 несовершеннолетних, или же 4,7% от общего количества состоящих на учете ПДН, ВШУиВТУ-799 чел., отдых с родителями за пределы республики.
16,3% или 131 подростков не были охвачены организованными формами досуга (подучетные дети г.Кызыла, Тоджинского кожууна).
По состоянию на 01.07.2024 г. на профилактических учетах ПДН, ВШУиВТУ состоят 841 (АППГ/963) несовершеннолетних, из них:
- 441 (АППГ/576) несовершеннолетних состоят на внутришкольном учете (ОО-337, ГОО-23, СПО-81);
- 400 (АППГ/387) несовершеннолетних состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних (ОО-326, ГОО-19, СПО-55).
Охват в лагеря во 2 смене составило 216 чел., (ПДН – 82 чел., ВШУ – 134 чел., что составляет на 25,7% от общего количества подучетных детей второго сезона).
302 школьников, или 36% от общего количества подучетных несовершеннолетних обучающихся проходят медицинские осмотры, в связи с поступлением средние и высшие учебные заведения.
48 подростков, или же 5,13% от общего количества состоящих на учете ПДН, ВШУиВТУ-841 чел., отдохнули на чабанских стоянках, они же являются детьми чабанов и родственниками.
6 обучающихся проходили плановое обследование в больнице (0,71%).
68 несовершеннолетних, или же 8,08% от общего количества состоящих на учете детей, отдых с родителями за пределы республики, также оздоровления в целебных источниках с родителями (законными представителями).
8 несовершеннолетних студентов сняты с учета, в связи с достижением 18 лет (0,95%) 
23% или 193 подростков не были охвачены организованными формами досуга, из них 121 несовершеннолетние студенты и 72 школьников: подучетные дети г.Кызыла, Тоджинского, Чеди-Хольского, Тандинского, Каа-Хемского кожуунов, а также дети с ОВЗ-10 школа, ШИ с нарушением слуха, ШИ с. Черби).
Примерный охват организованного досуга 3 смены из числа детей, состоящих на профучетах составляет 168 подростков.
По состоянию на 01.08.2024 г. несовершеннолетних обучающихся, состоящих на профилактических учетах ПДН, ВШУиВТУ всего 937 чел., охват на 3 смене в летние оздоровительные лагеря составило 167 детей, (ПДН – 78 чел., ВШУ – 89 чел., что составляет на 17,9% от общего количества состоящих на учете ПДН, ВШУиВТУ – 937 чел.). 
24,43% от общего количества состоящих на учете ПДН, ВШУиВТУ или 229 несовершеннолетних учащихся и студентов, (ПДН-154, ВШУиВТУ-75) поступают в средние и высшие учебные заведения за пределы республики и внутри. 
43 подростков, или же 4,6% от общего количества состоящих на учете ПДН, ВШУиВТУ-937 чел., отдыхают на чабанских стоянках, они же являются детьми чабанов, (законных представителей педагоги проинформировали по организации отдыха и оздоровления детей, раздали информационные буклеты по правилам техники безопасности при уходе за лошадьми, о правилах поведения на водных объектах при купании).
4 обучающихся проходили плановое обследование в больнице, амбулаторно и стационарно (0,4%).
7,4% или 69 детей, в санаториях и курортах республики и за ее пределы с родителями (законными представителями).
41,4% или 388 подростков не охвачены организованными формами досуга, в связи тем, что некоторые несовершеннолетние фактически были охвачены в 1, 2 сменах, большинства родителей (законные представители) не изъявили желание в организации отдыха своих детей.
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В соответствии с распоряжением МКДНиЗП при Правительстве Республики Тыва от 27 марта 2023 года № 3-мкдн с 28 по 31 марта 2023 года на территории республики комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с территориальными ОВД проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». Муниципальными образованиями республики совместно с субъектами системы профилактики в рамках ОПМ «Подросток» осуществлены рейдовые мероприятия по месту жительства или пребывания несовершеннолетних по условию проживания и воспитания несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах.
Проверены 680 подучетных детей (г.Ак-Довурак-38, Бай-Тайгинский-11, Барун-Хемчикский-24, Дзун-Хемчикский-74, Каа-Хемский-16, г.Кызыл-311, Кызылский-4, Монгун-Тайгинский-7, Овюрский-7, Пий-Хемский-25, Сут-Хольский-17, Тандинский-8, Тере-Хольский-3, Тес-Хемский-0, Тоджин-ский-19, Улуг-Хем-77, Чаа-Хольский-19, Чеди-Хольский-14, Эрзинский-6), также с 485 законными представителями проведены индивидуально-профилактические беседы о повышении родительской ответственности, об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, о правопорядке, о соблюдении закона о комендантском часе с раздачей информационных профилактических листовок с указанием номеров телефонов горя-чих линий.
По данным администраций муниципальных образований республики в проведении ОПМ «Подросток» на территориях муниципальных образований совместно с сотрудниками органов внутренних дел республики, инспекторов УИИ принимали участие 1515 специалистов субъектов системы профилактики, в том числе членов КДН и ЗП – 136; специалистов органов опеки и попечительства – 20, управления образования (школы, допобразования и др.) – 581, по молодежной политике и спорту – 16, органов социальной за-щиты – 143, органов здравоохранения – 217, иные лица (общественники и др.) – 182.
В период проведения ОПМ «Подросток» совместно с субъектами системы профилактики проведено 718 рейдовых мероприятий с участием 1515 человек, проверено 1113 семей, находящихся в СОП, ТЖС. В ходе операций по выявлению детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении, было выявлено 20 несовершеннолетних (Дзун-Хемчикский-2, Каа-Хемский-2, г.Кызыл-5, Тандинский-2, Тес-Хемский-4, Чаа-Хольский-1, Чеди-Хольский-4).
В рамках рейдовых мероприятий и проведены индивидуальные беседы с предпринимателями и продавцами Республики Тыва о запрете продажи зажигалки, газовых баллончиков, ацетонов, спиртосодержащих, воспламеняющих товаров, табачных и алкогольных продукций, розданы более 350 памяток и буклетов.
Проводимые в рамках оперативно-профилактической операции рейдовые и другие мероприятия освещались в средствах массовой информации, социальных сетях и других интернет – ресурсах. Всего было размещено 47.
Итоги оперативно-профилактического мероприятия «Подросток» рассмотрены на селекторном совещании при участии заместителей председателей администрации по социальной политике, заместителей председателей администрации по профилактике и ответственных секретарей КДН и ЗП.
В соответствии с поступившей информацией из МВД по Республике Тыва от 23 мая 2023 года за № 6/696 о проведении совместного оперативно - профилактического мероприятия «Защита» Правительством Республики Тыва направлено распоряжение Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва в администрации кожуунов (городов) республики и заинтересованные органы исполнительной власти республики для организации совместной работы (распоряжение 06-мкдн/2023).
С целью выявления и пресечения противоправных посягательств в отношении детей, установлению лиц, жестоко обращающихся с ними, совершающих насильственные действия, вовлекающих подростков в совершение антиобщественных действий на территориях муниципальных образований совместно с сотрудниками органов внутренних дел республики, инспекторов УИИ было проведено 264 рейдовых мероприятий, в котором принимали участие 333 специалистов субъектов системы профилактики.
В ходе проведенных совместных рейдовых мероприятий было проверено 672 семей, находящихся в социально-опасном положении, 139 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проверено 352 несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах, обеспечено патрулирование в 187 общественных местах, в том числе и по берегам рек и водоемов.
Совместно с сотрудниками органов внутренних дел проверено 138 взрослых лиц, подпадающих под категории профилактического и списочного учета ОВД, проживающих в семьях с несовершеннолетними, в ходе которых проводились профилактические беседы.
В рамках рейдовых мероприятий обследованы условия проживания 25 несовершеннолетних, склонных к совершению самовольных уходов с места жительства, совершавших попытки суицида или аутоагрессивные поступки. Проведены профилактические беседы с их родителями, дальнейшее сопровождение со стороны психологов, социальных педагогов также будет прово-диться. Проверено 139 опекунов, попечителей, членов приемных семей и проведены профилактические беседы об уголовной и административной ответственности законных представителей за жизнь и здоровье несовершеннолетних детей.
Также проверено 45 родителей (законных представителей), ранее лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах.
Были осуществлены обходы жилого сектора, встречи со старшими по домам на предмет получения информации о лицах, проживающих с несовершеннолетними, злоупотребляющих спиртными напитками, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества, ведущих асоциальный образ жизни, совершающих противоправные действия в отношении детей, не исполняющих обязанности по их воспитанию. По результатам обследования было выявлено 62 родителя (законных представителя), ненадлежащим образом исполняющих своих родительских обязанностей. Наибольшее количество таких родителей выявлено в г. Кызыл (29), г. Ак-Довурак (7), Каа-Хемском (10), Улуг-Хемском (5), Чеди-Хольском (5) кожуунах республики, также выявлено- 28 несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, из них помещены в Центры-22 (г. Кызыл - 7, Пий-Хемский - 3, Тандинский - 1, Тес-Хемский - 5, Тоджинский - 3, Улуг- Хе-мский - 1 и Чеди-Хольский - 2). В детские соматические отделение 1 БУЗ Р Г ЦКБ помещены 4 детей: Кызыл-4.
В период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Защита» поступило 123 административных протоколов, из них 98 (80%) материалов рассмотрено на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Рассмотрено 10 протоколов и постановлений об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних, с вынесением постановления о назначении административного правонарушения 3, с вынесением постановления о назначении административного штрафа 7 на общую сумму 2300 рублей. Рассмотрено протоколов и постановлений об административных правонарушениях в отношении родителей (законных представителей) 88, 37 с вынесением постановления о назначении административного предупреждения, 51 с вынесением постановления о назначении административного штрафа на общую сумму 30200 рублей. Поставлены на профилактический учет решениями комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 15 несовершеннолетних и 7 семей.
По данным территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в ходе рейдовых мероприятий в территориальные органы внутренних дел доставлено 262 несовершеннолетних, за нахождение в социально-опасном положении-25, за совершение правонарушений КоАП РФ, КоАП РТ-234, в том числе за нахождение в общественном месте после 22 часов без сопровождения родителей (законных представителей) 14 несовершеннолетних.
В целях профилактики и обеспечения безопасности детей в местах организованного отдыха несовершеннолетних членами рейдовых групп проведено 231 профилактических и тематических бесед. Данная работа будет продолжена в течение всего летнего периода. Проводимые в рамках оперативно-профилактического мероприятия рейдовые и другие мероприятия освещались в средствах массовой информации, социальных сетях и других интернет-ресурсах. Всего было размещено 32 информации по хештегу #ОПМЗащита17"".
Межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва издано распоряжение от 31.05.2024 г. № 3-мкдн «О проведении оперативно-профилактического мероприятия «Защита» с 1 по 10 июня 2024 года». В 7 муниципальных образованиях изданы муниципальные нормативно-правовые акты (г. Ак-Довурак, Барун-Хемчикский, Каа-Хемский, Монгун-Тайгинский, Пий-Хемский, Тандинский. Чаа-Хольский)
Органами и учреждениями системы профилактики было проведено 627 рейдовых мероприятий, в которых приняли участие 530 человек. Обеспечено патрулирований в общественных местах – 305, в том числе проверено 274 мест, где нахождение несовершеннолетних может причинять вред их здоровью, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию (закон Республики Тыва № 953-ЗРТ), водных объектов – 21.
Проверено семей, находящихся в социально-опасном положении – 580, в трудной жизненной ситуации – 435, проживающих с ребенком-инвалидом – 24, опекунов и попечителей несовершеннолетних – 35, родителей, отрицательно влияющих на поведение своих детей либо жестоко обращаются с ними – 35, ранее лишенных или ограниченных в родительских правах – 24, взрослых лиц, подпадающих под категории профилактического и списочного учета органов внутренних дел, проживающих в семьях с несовершеннолетними – 90. 
Выявлено законных представителей, ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних -21. 
Проверено 529 несовершеннолетних, находящихся на профилактических учетах (ПДН-259, ВШУ- 202, УИИ-24, ЦСПСиД - 44), а также иностранных несовершеннолетних граждан с целью выявления занятости в летнее время – 27.
Всего проведено профилактических бесед на темы про «Водные объекты», «О запрете купания в неположенных местах», «Правила поведения на улице», «Безопасное лето», «Об электричестве», «О пожарной безопасности». «Обязанности и ответственность родителей (законных представителей)», «Дарите добро детям, для профилактики жестокого обращения и насилия в семье», «Права детей», «Административная и уголовная ответственность», «О вреде курения», «Что такое порядочность?». «Профилактика буллинга», «Безопасный интернет», «Уверенность в себе», иных мероприятий в местах организованного отдыха несовершеннолетних – 188, в том числе в 9 лагерях (Эрзинский – 3, Чеди-Хольский – 3. Ак-Довурак - 2. Монгун-Тайгинский – 1), 21 временном досуговом центре (Бай-Тайгинский – 8, Кызылский – 2, Чаа-Хольский – 2. Сут-Хольский – 2, Монгун-Тайгинский – 1, Чеди-Хольский - 6). Всего охвачено 2917 детей, 1434 родителей и законных представителей. Роздано 1109 буклетов, в том числе с доведением информации о детском телефоне доверия с единым номером (8-800-2000-122), с разъяснением возможности получения консультативно-психологической помощи при возникновении любой сложной жизненной ситуации – 189. 
Осуществлено выступлений в СМИ, размещено информации в социальных сетях, интернет-ресурсах -41. 
Так, например, 5 и 6 июня 2024 г. ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» проведены прямые эфиры для родителей «Как не проглядеть беду. На что обратить особое внимание в поведении ребенка» и «рекомендации родителям о развитии навыков эффективного общения у ребенка». 

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2.1.3. Организация просветительского семинара по вопросам временного трудоустройства для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Организация профориентационной работы предоставляется с целью выявления оценки личных профессиональных компетенций, а также для определения уровня знаний, умений, качеств в той или иной сфере необходимых для работы граждан. Всего территориальными отделами и управлением по г. Кызылу государственная услуга по профессиональной ориентации оказана 3239 гражданам. По категориям: безработные граждане – 1529 чел.; 14-29 лет – 1086 чел.; учащиеся – 425, инвалиды – 76, граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы – 41 и др. Согласно графику выездных профориентационных услуг, проведены 13 мероприятий по оказанию услуг по профессиональной ориентации. А также проведены выездные профориентационные мероприятия по графику со студентами учебных заведений г. Кызыла: ГБПОУ РТ Тувинский сельскохозяйственный техникум - охват составил 25 студентов, ГАПОУ РТ Кызылский транспортный техникум - охват составил 23 студентов, ГБПОУ РТ Тувинский техникум агротехнологий – охват 20 студентов. Была организована встреча в офисе Управления по г. Кызылу с выпускниками Тувинского сельскохозяйственного техникума и оказана услуга по профессиональной ориентации 80 студентам. Территориальными отделами по Эрзинскому кожууну и Монгун-Тайгинскому кожууну проведены профориентационные мероприятия на базе ФГБОУ ВО «Тувинского государственного университета» с охватом 110 студентов, специалисты ТО ДзунХемчикского кожууна оказали консультанционную услугу по профориентации 23 студентам и по Тоджинскому кожууну 7 студентам. Для оказания помощи учащимся в определении своей будущей профессии и по информированию о мероприятиях содействия занятости населения специалистами по месту нахождения была организована выездная встреча с учащимися 5 общеобразовательных школ республики. 1. МБОУ СОШ с. Тоора-Хем – 97 уч; 2. МБОУ СОШ № 1 г. Чадана – 43 уч; 3. МБОУ СОШ г. Турана – 25 уч; 4. МБОУ СОШ №1 с. Моген-Бурен – 15 уч; 5. МБОУ Эрзинская СОШ – 20 уч.

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2.1.4. Организация социальных патронажей семей, находящихся в социально опасном положении
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
В целях предупреждения беспризорности, безнадзорности, а также социального неблагополучия семей подведомственными учреждениями Минтруда РТ за 12 месяцев 2024 г. проведены 54528 патронажей, в т.ч. 16 926 семей СОП, 19440 семей ТЖС, 1 987 беременных, 3 696 семей с детьми до 1 года, также совместно с другими субъектами системы профилактики 11 118  патронажей.

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2.1.5. Региональный конкурс среди замещающих семей «Мы – вместе!», посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности
	РБ
	72,00
	0,00
	0,00
	Не выполнено.
В 2024 г. региональный конкурс  среди замещающих семей «Мы – вместе!» не проведено в связи с отсутствием  финансирования, запланирована  во втором квартале  2025 г.

	
	
	итого
	72,00
	0,00
	0,00
	

	
	2.1.6. Республиканский конкурс для школьников «Тува –мой край родной»
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Проведен на базе Нацмузея РТ с общим охватом 35 чел.

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2.1.7. Привлечение детей, состоящих на профилактических учетах по городу Кызылу к участию в клубных формированиях «Дембилдей» (обучение игре на национальных инструментах) и «Хоомей» (обучение горлового пения)
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
На базе Центра тувинской культуры реализуются кружковые занятия по обучению горловому пению «Хоомей» (групповые занятия), а также занятия по обучению игре на тувинских му-зыкальных инструментах «Дембилдей» для детей и взрослых.
По состоянию на 3 квартал 2024 г. кружки посещали всего: 24 человек. Из них:
- Дети до 18 лет – 22, из них 7 детей из многодетных семей и 2 ребенка с ОВЗ;
- Взрослые от 18 лет и старше – 2.

	
	
	РБ
	0,0
	0,00
	0,00
	

	
	2.1.8. Проведение республиканского конкурса "Лучшая комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав"
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
С целью повышения уровня компетентности и стимулирования деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительством Республики Тыва издано распоряжение от 20 октября 2023    № 605-р «О проведении республиканского конкурса «Лучшая комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Тыва». Конкурс проводится ежегодно. В конкурсе принимают участие все муниципальные комиссии.  

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2.1.9. Организация и мониторинга хода социального сопровождения семей с детьми
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
В целях социального сопровождения семей с детьми при центрах социальной помощи семье и детям функционируют службы социального сопровождения семей. Так, по данным центров социальной помощи семье и детям за отчетный периолд на социальном сопровождении находятся 2590 семей, в них 7754 детей, в том числе:
- семьи, нуждающиеся в социальной поддержке 1782, в них детей 5629  
- семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 460, в них детей 1117.
- семьи, находящиеся в социально опасном положении 404, в них детей 1133.
Наибольшее количество семей на сопровождении наблюдается в г. Кызыле (316), Улуг-Хемском кожууне (323).
Доля семей, находящихся на социальном сопровождении из общего количества семей в регионе, составляет 2,7 %, т.е. 2590 семей из 96436 семей.

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2.1.10. Проведение обучающих семинаров для работников учреждений социального обслуживания семьи и детей по актуальным направлениям профилактической и реабилитационной работы
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
По итогам 12 месяцев т.г. сотрудникам центров социальной помощи семье и детям проведены 9 обучающих семинаров, в т.ч. межведоимственных по теме проведения профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства, межведомственного взаимодействия и т.д. Кроме того, сотрудниками подведомственных учреждений принято участие на стажировкочной площадке в г. Тюмень, г. Тула, на обучающем семинаре на тему «Профилактика социального сиротства. Подготовка к реализации стратегической программы «Дети в семье», «Подростки России». Региональный опыт» с очным участием специалистов из Новосибирской области, а также в г. Кемерово и Москве.

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2.1.11. Организация месячника по проверке замещающих семей
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
С 01  ноября  по 01 декабря  2024 г.  всего обследовано 1740  семей. Из них 1488 семьи опекунов (в них детей 2350), приемных семей 102 (в них детей 463), усыновителей/удочерителей 150 (в них детей 157).
Число составленных актов – 2970 (по сравнению с предыдущим месячником 3063), процентное соотношение 96 %.

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2.1.12. Закрепление общественных наставников за несовершеннолетними, состоящими на учете ПДН
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
В целях повышения правовой грамотности среди несовершеннолетних обучающихся образовательных организаций республики, с 13 по 17 ноября 2023 г. проведена Неделя правовых знаний, посвященная Всероссийскому Дню правовой помощи детям с приглашением субъектов системы профилактики, проведены классные часы, беседы, встречи, квест-игры. Всего приняло участие в Неделе правовых знаний 46894 обучающихся ОО, 1574 педагогических работников, 276 родителей (законных представителей) и более 70 человек субъектов профилактики. Образовательные организации республики выставляли информации о проведенных мероприятиях в едином хештеге #НПЗ17

	
	2.1.13. Проведение профилактических медицинских осмотров, обучающихся в общеобразовательных организациях
	итого
	0,0
	0,0
	0,0
	Выполнено.
В рамках раннего выявления несовершеннолетних и молодежи употребляющих психоактивные вещества без назначения врача в 2023 году профилактический медицинский осмотр проведен у 5348 обучающихся, что меньше на 16,2% по сравнению с прошлым годом (АППГ-6383).
В 2023 году отмечен увеличение охвата медицинскими осмотрами студентов в 3 раза, в абсолютных цифрах в 2023 – 1313, 2022 г. – 412 студентов, но отмечается снижение охвата учащихся на 0,6 раз по сравнению с 2022 г., в абс.цифрах в 2022 г. 5971 и 2023 г. Также совместной разъяснительной работой с Министерством образования РТ в образовательных организациях среди родителей снижен количество отказов от прохождения обследования. Всего за 2023 год зарегистрировано 69 отказов от родителей, что меньше в 3,1 раза по сравнению с АППГ-211.

	
	2.1.14. Проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними помещенных в ЦВСНП
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	Выполнено.
В соответствии с п. 2 ст. 22 Федерального закона от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Тыва за 12 месяцев 2024 г. помещено всего 82 (85, -3.5 %) несовершеннолетних, из них:
- направляемых по приговору суда в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (п/п.1) – 11 (8, +37,5%);
- временно ожидающих рассмотрения судом вопроса о помещении их в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (п/п.2) – 2 (3, -33,3%);
- совершивших общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность (п/п.4) – 28 (24, +16,6%);
- совершивших правонарушение, влекущее административную ответственность до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность (п/п.5) – 5 (9, -44,4%);
- совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность (п/п.6) – 36 (41, -12,1%). 
Анализ занятости 82 несовершеннолетних правонарушителей показал, что 59% из них - учащиеся общеобразовательных школ 48 (48), 18% студенты техникумов 15 (24), 19% не работающие и не учащиеся 19 (11), 4% работающие 3 (2). 
Социальный статус из 82 правонарушителей выглядит следующим образом: 45 (45) или 55% воспитываются в неполных семьях (на попечении одного родителя), 3 (9) или 4% остались без попечения родителей, 34 (31) или 41% воспитываются в полных семьях.
Возрастной состав помещенных несовершеннолетних правонарушителей: 9 лет – 1, 10 лет – 3, 11 лет - 6, 12 лет – 11, 13 лет – 7, 14 лет – 7, 15 лет – 7, 16 лет – 17, 17 лет – 23. 


	
	
	итого
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	2.1.15. Организация и проведение Всероссийского дня правовой помощи детям
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	Выполнено.
В ОО проведен онлайн тестирование по правовому просвещению с общим охватом 4025 чел.

	
	
	итого
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	2.1.16. Спартакиада среди муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	Выполнено.
Спартакиада муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав проведен м. Азас Тоджинского кожууна, собщим охватом 144 чел.

	
	
	итого
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	2.1.17. Проведение республиканского конкурса видеопоздравлений ко Дню матери и отца
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	Выполнено.
Межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва был объявлен конкурс видеопоздравлений, посвященному Дню отца.
В соответствии с положением конкурса были проведены муниципальные конкурсы на территории 10 муниципальных образований г. Кызыла, г. Ак-Довурака, Дзун-Хемчикского, Монгун-Тайгинского, Овюрского, Пий-Хемского, Сут-Хольского, Тес-Хемского, Тоджинского и Чеди-Хольского кожуунов.
Выбраны 3 победителя:
1 место – Сат Аиша Орлановна, воспитанница МАДОУ детский сад «Мишутка» г. Ак-Довурак – 500 рублей и билет в Национальном театре Республики Тыва;
2 место – Ондар камилла Анатольевна, ученица 1 класса МБОУ Суг-Аксынская СОШ Сут-Хольского кожууна – 300 рублей и билет в кукольный театр Республики Тыва;
3 место – ученики 6 «б» класса МБОУ Тоора-Хемская СОШ Тоджинского кожууна – 1500 рублей.

	
	
	итого
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	2.1.18. Организация и проведение межлагерного фестиваля «Мой дом- Моя Россия»  среди загородных лагерей
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Не выполнено.
в связи с чрезвычайной ситуацией связанной с лесными пожарами вблизи загородных лагерей расположенных на территории оз. Чагытай.

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2.1.19. Предоставление социальных услуг семьям с детьми, признанным нуждающимися в социальном обслуживании
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
За 12 месяцев численность несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию в стационарной форме, составила 1429 ребенка при 202 койко-местах (2023 г – 2099 чел.), им оказана 294607 единиц услуг; в полустационарной форме  прошли реабилитацию 820 детей при 229 местах (2023 г – 1404 чел.), им оказана 117874 единиц услуг (медицинских, психологических, педагогических, юридических и социальных).

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2.1.20. Профориентационные мероприятия несовершеннолетних в Центрах социальной помощи семьи и детям
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
В целях ранней профориентации детей в Центрах социальной помощи семьи и детям всего за отчетный период проведено 297 мероприятий, где с детьми встретились работники медицинских учреждений, правоохранительных органов, МЧС, а также представители спорта и культуры. Общий охват детей составило 1536.

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2.1.21. Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
С целью проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет согласно графику, выездных профориентационных услуг, проведены 13 мероприятий по оказанию услуг по профессиональной ориентации. А также проведены выездные профориентационные мероприятия по графику со студентами учебных заведений г. Кызыла: ГБПОУ РТ Тувинский сельскохозяйственный техникум - охват составил 25 студентов, ГАПОУ РТ Кызылский транспортный техникум - охват составил 23 студентов, ГБПОУ РТ Тувинский техникум агротехнологий – охват 20 студентов. Была организована встреча в офисе Управления по г. Кызылу с выпускниками Тувинского сельскохозяйственного техникума и оказана услуга по профессиональной ориентации 80 студентам. Территориальными отделами по Эрзинскому кожууну и Монгун-Тайгинскому кожууну проведены профориентационные мероприятия на базе ФГБОУ ВО «Тувинского государственного университета» с охватом 110 студентов, специалисты ТО ДзунХемчикского кожууна оказали консультанционную услугу по профориентации 23 студентам и по Тоджинскому кожууну 7 студентам. Для оказания помощи учащимся в определении своей будущей профессии и по информированию о мероприятиях содействия занятости населения специалистами по месту нахождения была организована выездная встреча с учащимися 5 общеобразовательных школ республики. 1. МБОУ СОШ с. ТоораХем – 97 уч; 2. МБОУ СОШ №1 г. Чадана – 43 уч; 3. МБОУ СОШ г. Турана – 25 уч; 4. МБОУ СОШ №1 с. Моген-Бурен – 15 уч; 5. МБОУ Эрзинская СОШ – 20 уч. Работа по данному направлению продолжается.

	
	2.1.22 Опросы, тестирования, диагностические исследования по выявлению фактов буллинга (травли) и группы риска несовершеннолетних, принятие мер с учетом итогов мониторинга
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	В исполнении.
В целях профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних, семейного неблагополучия 18 социальными учреждениями, всего проведено патронажей 63110 из них совместно с субъектами профилактики 18266). В целях обеспечения пожарной безопасности наиболее уязвимых слоев населения и недопущению гибели людей на пожарах Министерством труда и социальной политики Республики Тыва приобрели 758 пожарных извещателей и переданы в Центры социальной помощи семье и детям республики. Специальной комиссией, созданной в органах местного самоуправления установлено 758 пожарных извещателей: из них г. Кызыл- 28, г. Ак-Довурак- 26, и в разрезе следующих кожуунов: Бай-Тайгинский- 131, Барун-Хемчикский- 63, Дзун-Хемчикский- 83, Каа-Хемский-  126, Кызылский-  20, Монгун-Тайгинский- 14, Овюрский- 12, Пий-Хемский-  32, Сут-Хольский- 61, Тандынский- 78, Тере-Хольский- 10, Тес-Хемский- 7, Тоджинский- 10, Улуг-Хемский- 11, Чаа-Хольский- 19, Чеди-Хольский- 16, Эрзинский- 11. По результатам патронажей показал, что в большинстве случаев семей нуждаются в ремонте печных отоплений и в замене электропроводов. Работа в данном направлении продолжается.

	
	2.1.23. Проведение индивидуально-профилактической работы и мероприятий с несовершеннолетними, подвергшимся буллингу, иными участниками травли, также с родителями указанных несовершеннолетних
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
По итогам тестирования обучающихся по выявлению жестокого обращения (буллинга) всего выявлено 26 обучающихся, подвергшихся жестокому обращению, в том числе буллингу. Для данных обучающихся образовательными организациями составлена индивидуальная программа сопровождения и ведется ее реализация до конца учебного года. Проведены тренинги по профилактике буллинга среди несовершеннолетних "Пойми себя, пойми другого" для обучающихся 8 класса Тувинского государственного лицея,МБОУ СОШ №2 г. Кызыл, МБОУ СОш с. Сушь, охват осотавил 165 чел. Также проведено индивидуальное консуьтирование по развитию жизнестойкости, стрессоустойчивости и развитию активной жизненной позиции для 4 обучающихся.

	
	2.1.24. Организация мероприятий по воспитанию и повышению родительской ответственности, пропаганде семейных ценностей: Дней семьи, клубов семейного общения, лекториев для родителей
	итого
	802,20
	857,50
	106,89
	Выполнено.
В целях просветительской работы с родителями проводились патронажи, информационно-разъяснительные работы, сопровождением семей, состоящих на учете, как СОП и ТЖС. Основной метод работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, это выявление неблагополучных семей с детьми и социальный патронаж. 
    За отчетный период проведены оперативно-профилактические мероприятия: «Безопасное-лето». 
- всего за отчетный период в ЦСПСиД проведено 88 лекций и бесед с охватом 408 ребенка, на тему профилактики алкоголизации, табакокурения, безопасного поведения, на тему профилактики ранней половой жизни, ЗОЖ, на тему гигиены, чистоты, о работе телефона доверия и т.д., охвачены дети, находящиеся в стационарных отделениях центров социальной помощи;
- активное информационная работа в СМИ по профилактике несчастных случаев: на официальных страницах учреждений в социальных сетях всего размещено 2 видеоролика «Смотри по сторонам» и «Телефон доверия».

	
	2.1.25. Разработка и передача информационно-разъяснительных материалов для семей, находящихся СОП и ТЖС, организация и проведение информационных кампаний по пропаганде традиционных семейных ценностей
	РБ
	802,20
	857,50
	106,89
	Выполнено.
В целях предупреждения беспризорности, безнадзорности, а также социального неблагополучия семей подведомственными учреждениями Минтруда РТ за 12 месяцев 2024 г. проведены 54528 патронажей, в т.ч. 16 926 семей СОП, 19440 семей ТЖС, 1 987 беременных, 3 696 семей с детьми до 1 года, также совместно с другими субъектами системы профилактики 11 118  патронажей. в т.ч. розданы информационно-разъяснительные буклеты на различную тематику, в т.ч. на пропаганду семейных ценностей, на профилактику семейного неблагополучия, всего розданы более 38 000 буклетов и листовок. Кроме того, в соответствии с планом региональных мероприятий по проведению Года семьи на территории республики проводится активная информационная работа на площадках территориального СМИ, всего опубликованы более 426 публикаций. Работа в данном направлении продолжается.

	
	2.1.26. Организация работы по оказанию содействия в получении социально-психологической и иной помощи несовершеннолетним осужденным, состоящим на учете в уголовно-исполнительных инспекциях
	итого
	10,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
За отчётный период оказана 37 психодиагностических обследований с целью изучения личности несовершеннолетнего осужденного, поставленного на учет, а также выявления риска деструктивного поведения. Результаты полученных данных отрабатываются, приобщаются в личные дела несовершеннолетних.
За отчетный период среди несовершеннолетних подучетных, не выявлено осужденных, склонных к суицидальному поведению. С несовершеннолетними подучетными коррекционные занятия проводились по программе «Неприятие криминальной субкультуры и создание негативного отношения к ее носителям, «Программа групповых занятий по профилактике рецидивных преступлений с несовершеннолетними осужденными с учетом направленности их личности и мотивации». «Развитие у несовершеннолетних навыков эффективного общения и бесконфликтного поведения», опыт работы МОПР по Владимирской области и Приморскому краю (2 занятия, охват 7). Помимо групповых психокоррекционных мероприятий проведены психопрофилактические, просветительские занятия в лекционной форме.
26.02.2024г. Плана основных мероприятий ФСИН России до 2027 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 2018 - 2027 годы в Российской Федерации объявлены Десятилетием детства. 26.02.2024 психологом ФКУ УИН УФСИН России по Республике Тыва совместно с психологами ГБУ «Сайзырал» Тулуш Солангы, Кенден Дан-Хая. медицинским психологом ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» Соржу Аяной, Даа-Лама Улуг-Хемского кожууна еше Чымба, а также помощником начальника ТО по организации работы с верующими Ширин-оол Николаем организована и проведена работа, с несовершеннолетними осужденными состоящими на учете УИИ, на тему: «Профилактика девиантного поведения подростков. Духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних.».
Цель: Организация психологического сопровождения несовершеннолетних осужденных к наказанию и мерам уголовно- исполнительного характера не связанным с изоляцией от общества по вопросам девиантного поведения подростков, а также профилактика повторной преступности среди подростков.
Ширин-оол Н. и Даа-Лама Улуг-Хемского кожууна еше Чымба провели беседу по духовно-нравственному развитию, с целью наставления осужденных на путь исправления. На мероприятии осужденные смогли узнать про основы буддизма, акцентировали внимание подростков на переосмысление жизненных ценностях, избавление от пагубных привычек, а также о важности духовной работы над собой На предварительном этапе работы старшим психологом, психологом ГБУ «Сайзырал» с несовершеннолетними отработаны практические упражнения, направленные на профилактику употребления ПАВ, умение принимать правильные решения, умение говорить: «НЕТ».
26.03.2024г. в ОИН ФКУ УИИ проведено комплексное мероприятие с несовершеннолетними подучетными, направленное на профилактику повторной преступности на тему: Воспитательный час («Подросток. Правонарушение»). На мероприятии выступили прокурор г. Кызыла, инспектор ОПДН, старший психолог УИИ, психолог ГБУЗ «Наркодиспансер».
22.04.2024г. в ОИН ФКУ УИИ совместно с Наркоконтролем РТ, ГБУЗ «Наркодиспансер» с несовершеннолетними условно осужденными проведена профилактическая работа в рамках проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение 2024».
По состоянию на 31.05.2024 в УИИ содержится 38 (АППГ - 46) несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
По состоянию на 30.09.2024г. в УИИ содержится 42 несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных. "
По состоянию на 31.10.2024г. в УИИ содержится 39 несовершеннолетних подозреваемых (АППГ-38), обвиняемых и осужденных. "

	
	3 подпрограмма: «Совершенствование форм, методов работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»
	
	3 281,00
	3 268,14
	99,6
	

	
	
	РБ
	3 281,00
	3 268,14
	99,6
	

	
	3.1.1. Приобретение оборудований для стационарных автогородков
	РБ
	1 020,0
	1 020,0
	100,00
	Выполнено.
Оборудование прибыли 29 декабря 2024г. полностью, частино профинансировано со стороны Минфин РТ.

	
	
	Итого
	1 020,0
	1 020,0
	100,00
	

	
	3.1.2. Приобретение комнат психологической разгрузки для оказания психологической помощи и психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению
	РБ
	384,00
	379,14
	98,7
	Выполнено.
Оборудования выставлены через договор прямых поставок №00000001300. Финансовые средства освоены.

	
	
	Итого
	384,00
	379,14
	98,7
	

	
	3.1.3. Приобретение путевок для отдыха и оздоровления детей, состоящих на учете ОПДН во время летних каникул
	РБ
	794,50
	794,50
	100,00
	Выполнено. 
В рамках государственной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» заложены финансовые средства на приобретение путевок для несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах ПДН,ВТУиВШУ с республики на сумму 789,2 тыс. рублей, что составляет 46 путевок, которые будут распределены между ОО республики. Путевки выставлены на торги через Единую службу госзакупок. Выиграли торги МБОУ СОШ №1 с. Кызыл-Мажалык, учредитель ДОЛ «Шолбан-Ак» на сумму 394611р. на 23 путевок с 15.06.2024г. по 05.07.2024г. и  МБОУ Кызыл-Сылдысская СОШ с. Булун-Бажы, учредитель ДОЛ «Отчугаш на сумму 394611р. на 23 путевок с 15.06.2024г. по 05.07.2024г. Всего отдохнули несовершеннолетние, состоящие на учете ПДН – 28 чел., ВШУ – 13, группы «риска» - 13 чел. 
Квоты на путевки были распределены в ДОЛ «Шолбан-Ак» - г. Ак-Довурак 9 чел., Сут-Хольский – 3ч., Барун-Хемчикский - 6ч., Чеди-Хольский – 5ч. 
В ДОЛ «Отчугаш» г. Кызыл – 7ч., Улуг-Хемский – 5ч., Пий-Хемский – 3ч., Тандинский – 3ч., Каа-Хемский – 2ч., Тоджинский – 3ч. Финансовые средства освоены.

	
	
	Итого
	794,50
	794,50
	100,00
	

	
	3.1.4. Республиканский конкурс «Лучший общественный наставник»
	РБ
	50,00
	50,00
	100,00
	В исполнении.
Проводится в течение года, итоги в январе 2025г.

	
	
	Итого
	50,00
	50,00
	100,00
	

	
	3.1.5. Организация и проведения республиканского слета «Юные друзья полиции»
	РБ
	60,00
	60,00
	100,00
	Не выполнено.
Данное мероприятие перенесен на май 2025 г. по согласованию с МВД по РТ.

	
	
	Итого
	60,00
	60,00
	100,00
	

	
	3.1.6. Республиканский конкурс среди образовательных организаций Республики Тыва "10 лучших школ по профилактике правонарушений"
	РБ
	50,00
	50,00
	100,00
	Выполнено.
Приказ Министерства образовани Республики Тыва от 01.02.2024 г. № 98- д "Об итогах республиканского конкурса "10 лучших школ по профилактике правонарушений". Список 
победителей республиканского конкурса
«10 лучших школ по профилактике правонарушений»:
 1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского союза Т.Б. Кечил-оола города Кызыла;
 2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чыраа-Бажынская средняя общеобразовательная школа Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва;
 3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Эрзинская средняя школа имени Соян Чакар» Эрзинского кожууна Республики Тыва;
 4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Эрги-Барлык» Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва;
 5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Тоора-Хем имени Л.Б. Чадамба" Тоджинского района Республики Тыва;
 6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Солчурская средняя общеобразовательная школа» Овюрского кожууна;
 7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Туранская средняя общеобразовательная школа № 1 Пий-Хемского кожууна;
 8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Бай-Хаак Тандинского кожууна Республики Тыва;
 9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Суг-Аксынская средняя общеобразовательная школа имени Тувинских добровольцев Сут-Хольского кожууна Республики Тыва;
 10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 им. С.К. Тока с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна.

	
	
	Итого
	50,00
	50,00
	100,00
	

	
	3.1.7. Региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Республики Тыва (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»)
	РБ
	150,00
	150,00
	100,00
	Выполнено.
Региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд ОО проведен с 03 по 09 янавря 2025 г. на базе СК "Субедей"  собщим охвтао мболее 500 чел., всего приняли 40команд со всех МОУО. Победители 4-х возрастных категоий примут участие в СФО в г. Томск.

	
	
	итого
	150,00
	150,00
	100,00
	

	
	3.1.8. Участие в Сибирском федеральном округе во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»)
	РБ
	400,00
	400,00
	100,00
	Выполнено.
Победители приняли участие в г. Нижний Новгород.

	
	
	итого
	400,00
	400,00
	100,00
	

	
	3.1.9. Республиканские соревнования по национальной борьбе «Хуреш» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций Республики Тыва в рамках приоритетного проекта «Хуреш в детские сады»
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Министерством спорта РТ и Минобр РТ ежегодно обеспечивается организация и проведение Республиканских турниров по национальной борьбе «Хуреш» по 5-и возрастным категориям.

	
	3.1.10. Региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций РТ
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
В целях пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения, духовного, патриотического воспитания молодежи, дальнейшей популяризации массовых видов спорта среди детей и подростков, стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов общеобразовательных организаций по совершенствованию внеклассной работы, создания единой системы соревнований по шахматам среди команд общеобразовательных организаций, выявления одаренных в шахматах детей и повышения мастерства юных шахматистов 29 -30 апреля 2024 г. на базе УМК «Дворец молодежи» г. Кызыла совместно с Министерством спорта РТ и РОО «Федерация шахмат РТ» проведен региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций РТ. В данных соревнованиях приняли участие 8 команд с общим охватом 40 детей.

	
	3.1.11. Проведение профильной смены по безопасности дорожного движения в период осуществления деятельности организации отдыха детей и их оздоровления
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Республиканского конкурса на лучшую профильную смену 
по безопасности дорожного движения детей среди пришкольных
 лагерей в 2024 году
1 место – Пришкольный лагерь «Оазис» МБОУ Гимназии №9 г.Кызыла;
2 место – Пришкольный лагерь «Дружба» МБОУ СОШ с.Бурен-Хем Каа-Хемского кожууна;
3 место – Пришкольный лагерь «Малышок» МБОУ НОШ с.Дурген Тандинского кожууна.
Республиканского конкурса на лучшую профильную смену 
по безопасности дорожного движения детей среди 
стационарных детских оздоровительных лагерей в 2024 году
1 место –  Стационарный детский оздоровительный лагерь «Отчугаш» Эрзинского кожууна;
2 место –  Стационарный детский оздоровительный лагерь «Бельбей» Каа-Хемского кожууна;
3 место –  Стационарный детский оздоровительный лагерь «Сайлык» Тес-Хемского кожууна

	
	3.1.12. Участие детей во Всероссийском соревновании «Школа безопасности»
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
С 23 по 29 июня 2024 года в г. Бердске Новосибирской области команда МБОУ СОШ с. Хайыракан Улуг-Хемского района достойно представила республику в  Межрегиональных соревнованиях СФО «Школа безопасности».

	
	3.1.13. Проведение регионального этапа во Всероссийского слета-конкурса «Дороги без опасности»
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
На региональном этапе конкурса «Новый поворот», согласно протоколу жюри № 1 от 19 апреля 2024 года победила команда МАОО лицей «Олчей»
г.Ак-Довурак, приняли участие в XV Всероссийском слёте-конкурсе юных инспекторов движения «Дороги без опасности» проводимом в ФГБОУ «ВДЦ «Океан» с 20 июня по 10 июля 2024 г.

	
	3.1.14. Участие детей в финале Всероссийском слете-конкурсе «Дороги без опасности»
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
На региональном этапе конкурса «Новый поворот», согласно протоколу жюри № 1 от 19 апреля 2024 года победила команда МАОО лицей «Олчей»
г.Ак-Довурак, приняли участие в XV Всероссийском слёте-конкурсе юных инспекторов движения «Дороги без опасности» проводимом в ФГБОУ «ВДЦ «Океан» с 20 июня по 10 июля 2024 г.

	
	3.1.15. Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» среди отрядов ЮИД
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
19 апреля 2024 г. на базе Республиканского центра развития дополнительного образования прошел республиканский этап Всероссийских соревнований «Безопасное колесо-2024». В соревнованиях приняли участие 13 команд из разных школ республики. По итогам всех конкурсных испытаний республиканского этапа победу одержал отряд «Зебра» школы №1 г. Шагонар Улуг-Хемского района. Второе место занял отряд «Радар» лицея №15 г. Кызыл. На третьей ступеньке пьедестала - отряд «Светофор» школы с.Хову-Аксы. Победители представят республику в финале Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», который будет проводиться с 31 августа по 07 сентября 2024 г. на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в городе Екатеринбурге Свердловской области.

	
	3.1.16. Участие педагогов во Всероссийских фестивалях, форумах, конкурсах, конференциях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и по профилактике правонарушений
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.

	
	3.1.17. Награждение детей Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
В 2024 году Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» является соорганизатором Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце» (далее – Горячее сердце). 
Горячее сердце проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка (далее – Ведомства), а также общественных организаций и фондов.
Целями проведения Горячего сердца является объединение усилий органов государственной власти и общественных организаций в целях гражданского, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, формирование в обществе моделей ответственного гражданского поведения на примерах: неравнодушного отношения к нуждающимся в помощи людям; совершенных отважных поступков; ситуаций мужественного преодоления сложных жизненных ситуаций, также создание условий для проявления социально-значимой общественной активности молодежи.
31 мая 2024 г. во Дворце молодежи Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце» было награждено 6 человек от Республики Тыва, торжественное мероприятия проведено с участием заместителя Председателя Правительства Республики Тыва.
Из 6 награждаемых знаком «Горячее сердце» первокурсник Республиканского медицинского колледжа Ринчен Сазанаков в сентябре 2023 года спас женщину от насильника. Награду юноша получил в Москве, Найыр Салчак, студент 2 курса Тувинского техникума экономики и права, летом 2023 года помог полицейскому задержать вооружённого ножом преступника, напавшего с целью грабежа на женщину. Остальные ребята тоже проявили героизм, в разных случаях они спасли тонувших в реке людей.
В целях формирования данных о кандидатах для награждения нагрудным знаком «Горячее сердце», в адрес председателей администраций муниципальных образований направлялось письмо от 18 сентября 2024 г. 
№ 02-01-403, по следующим номинациям:
- преодолением чрезвычайной ситуации и/или смертельной опасности для окружающих;
- с преодолением трудных жизненных ситуаций;
- с реализацией проектов, направленных на поддержку нуждающихся в помощи людей.
По состоянию на 28.11.2024 г. предоставлены сведения от 12 муниципальных образований, в том числе в 9 муниципалитетах отсутствуют кандидаты (г. Ак-Довурак, Улуг-Хемский, Чеди-Хольский, Тоджинский, Бай-Тайгинский, Кызылский, Тандынский, Овюрский, Дзун-Хемчикский кожууны). Кандидаты.
На награждение в онлайн-режиме, посредством сайта Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце будет направлено 4 кандидата от г. Кызыл (1), Сут-Хольского (2), Монгун-Тайгинского (1) кожуунов, в том числе:
Иргит Шынгыраа Май-ооловна - ученица МБОУ СОШ № 2 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна, спасла тонущего ребенка летом 2023 г.;
Ооржак Сулде Шораанович - ученик МБОУ СОШ с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна, спас тонущего одноклассника в июне 2024 г.;
Монгуш Ай-кыс Найыровна – ученица МБОУ СОШ с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна, спасла тонущую девочку в августе 2024 г.;
Воробьев Артем Андреевич – ученик МБОУ СОШ № 7 им. Л.С. Новиковой г. Кызыла, спас утопающего в Национальном парке весной 2024 г.

	
	3.1.18. Приобретение курсов в ДООСАФЕ на получение водительского удостоверения подучетным несовершеннолетним, состоящим на учете ПДН
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Не выполнено.
Перенесен на 2025 г.

	
	3.1.19. Проведение регионального этапа Всероссийского слета юных туристов
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Не выполнено.
Слет был запланирован с 15 по 21 сентября 2024г., но в связи с запретом  особого противопожарного режима на территории РТ  отменен Постановлением Правительства РТ от 09.09.2024г. № 439 до 30.09.2024г., без выдачи разрешений на посещение лесных массивов.

	
	3.1.20. Участие во Всероссийском слете юных туристов
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.

	
	3.1.21. Проведение регионального слета членов школьных лесничеств
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
На основании Приказа Министерства образования Республики Тыва от 13 марта 2024 г. №221 - д и в соответствии с планом работы ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» проводился Республиканский слет членов школьных лесничеств «Лес и человек» в Национальном парке культуры и отдыха в Республике Тыва. 
В слете приняли участие 16 команд из 7 районов и 3 города: 14 СОШ, 2 УДО, 16 педагогов, 48 учащихся. В 2023 году приняли участие 47 учащихся, АПГ составляет – 98%.

	
	3.1.22. Участие во Всероссийском слете членов школьных лесничеств
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.

	
	3.1.23. Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытие- 2030»
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
21 ноября 2024г. на базе центра "Сылдысчыгаш" проведен региональный этап конкурса собщим охватом 14 чел.

	
	3.1.24. Участие во Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды «Открытие- 2030»
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.

	
	3.1.25. Проведение регионального этапа исследовательских работ, обучающихся Всероссийского туристко-краеведческого движения «Отечество»
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
21 ноября 2024г. на базе центра "Сылдысчыгаш" проведен региональный этап конкурса собщим охватом 35 чел.

	
	3.1.26. Участие во Всероссийском туристко-краеведческом движении «Отечество» 
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.

	
	3.1.27. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады по школьному краеведению
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Региональный этап Всероссийской олимпиады по школьному краеведению проведена 18 апреля 2024 года с целью дальнейшего развития туристско-краеведческой и исследовательской работы обучающихся Республики Тыва. Всего в Конкурсе приняло участие 22 человек (АППГ – 9 чел.) из 6 муниципальных образований Республики Тыва из 13 СОШ.

	
	3.1.28. Участие во Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.

	
	3.1.29. Проведение республиканского родительского всеобуча «Я ответственный родитель»
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
За 2024 г. Всего проведено 10 родвсеобуч  с общим охватом 74515 чел.

	
	3.1.30. Проведение республиканского конкурса «Лучший образцовый родитель»
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Во исполнение Перечня мероприятий Государственной программы Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022-2024 гг.» издан приказ Министерства образования Республики Тыва от 21 октября 2024 года № 1000-д «О проведении республиканского заочного конкурса видеороликов «Образцовый родитель» в целях выявления и поддержки семей с активной жизненной позицией, заинтересованных во всестороннем развитии личности ребенка.    

	
	3.1.31. Конкурс «Лучший учитель физической культуры» в рамках проведения фестиваля «Спортивная элита»
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Итоги Республиканского очно-заочного конкурса «Лучший учитель физической культуры Республики Тыва – 2024» подвели 20 декабря 2024г. По итогам конкурса победителем и обладателем звания лучшего учителя физической культуры республики в 2024 году стала Венера Монгуш – учитель физической культуры школы № 3 г. Чадан Дзун-Хемчикского района.
Второе место заняла педагог также из Дзун-Хемчикского района – Алтынай Монгуш, учитель физической культуры школы с. Теве-Хая.
Почетное, третье место у учителя физической культуры школы № 2 г. Шагонар Улуг-Хемского района Франчески Дун.
Также выбраны победители в шести номинациях. 
За лучшую подготовку к спортивным соревнованиям школьников «Президентские состязания» в 2023/24 учебном году награжден Айдыс Сарыглар, учитель физической культуры лицея «Олчей» г. Ак-Довурака, за лучшую подготовку к спортивным играм школьников «Президентские спортивные игры» в 2023/24 учебном году – Азията Кенден, учитель физической культуры гимназии № 5 г. Кызыла. 
За вклад в развитие игровых видов спорта среди обучающихся награды удостоена Сайзана Сандык, учитель физической культуры школы Хову-Аксы Чеди-Хольского района, за личный вклад в развитие методики преподавания урока «Физическая культура» – Марина Самдан, учитель физической культуры школы с. Балгазын Тандинского района. 
Белек Саая, учитель физической культуры школы № 3 г. Ак-Довурака, отмечена наградой за эффективную реализацию всероссийских физкультурно-спортивных проектов, а за развитие физической культуры и спорта среди обучающихся награду получил Эчис Конгаржап, учитель физической культуры школы с. Хайыракан Улуг-Хемского района.
Победитель конкурса будет награжден на торжественной церемонии «Спортивная элита Тувы – 2024». Призеры и остальные участники конкурса отмечены дипломами и грамотами регионального Министерства образования.

	
	3.1.32. Проведение спортивных сборов для участников соревнований «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»
	РБ
	150,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Проведены сборы ПС и ПСИ, не профинансировано со стороны Минфин РТ заявка подана со стороны Минобр РТ.

	
	3.1.33. Всероссийский этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций РТ
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
В целях пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения, духовного, патриотического воспитания молодежи, дальнейшей популяризации массовых видов спорта среди детей и подростков, стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов общеобразовательных организаций по совершенствованию внеклассной работы, создания единой системы соревнований по шахматам среди команд общеобразовательных организаций, выявления одаренных в шахматах детей и повышения мастерства юных шахматистов 29 апреля 2024 г. на базе УМК «Дворец молодежи» г. Кызыла совместно с Министерством спорта РТ и РОО «Федерация шахмат РТ» проведен региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций РТ. В данных соревнованиях приняли участие 8 команд с общим охватом 32 детей.

	
	3.1.34. Проведение регионального этапа соревнований по футболу «Школьная футбольная лига» (в рамках проекта «Футбол в школе)
	РБ
	80,00
	80,00
	100,00
	Выполнено.

	
	3.1.35. Участие во Всероссийском этапе соревнований по футболу «Школьная футбольная лига» (в рамках проекта «Футбол в школе)
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Приняли участие МБОУ Тээлинская СОШ Бай-Тайгинского кожууна в г. Москве.

	
	3.1.36. Проведение регионального этапа Первенства по Автомногоборью  
	РБ
	50,00
	50,00
	100,00
	Не выполнено.
Перенесен на 2025 г.

	
	3.1.37. Участие в финале Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» среди отрядов ЮИД
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Приняли участие МБОУ СОШ № 1 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна в г. Екатеринбург.

	
	3.1.38. Проведение республиканского парада отрядов Юных инспекторов движения
	РБ
	50,00
	42,00
	84,00
	Выполнено.

	
	3.1.39. Участие во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» среди отрядов ЮИД в Всероссийском детском центре
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.

	
	3.1.40. Участие во Всероссийском конкурсе «Дорога безопасности» среди отрядов ЮИД в Всероссийском детском центре
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
На региональном этапе конкурса «Новый поворот», согласно протоколу жюри № 1 от 19 апреля 2024 года победила команда МАОО лицей «Олчей»
г.Ак-Довурак, приняли участие в XV Всероссийском слёте-конкурсе юных инспекторов движения «Дороги без опасности» проводимом в ФГБОУ «ВДЦ «Океан» с 20 июня по 10 июля 2024 г.

	
	3.1.41. Первенство РТ по борьбе самбо среди обучающихся общеобразовательных организаций (в рамках реализации Всероссийского проекта «Самбо – в школу!»)
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
В целях укрепления здоровья, вовлечения детей в систематические занятия физической культурой и спортом, взаимодействия между муниципальными образованиями в сфере развития вида спорта самбо, дальнейшего развития и реализации Всероссийского проекта «Самбо - в школу!» в Республике Тыва 20 апреля 2024 г. на базе МБОУ СОШ № 8 г. Кызыла проведены I республиканские соревнования по борьбе самбо среди обучающихся общеобразовательных организаций РТ (в рамках всероссийского проекта «Самбо – в школу!» «Школьная лига самбо»). В данных соревнованиях приняли участие 97 учащихся 2009-2012 г.р. из 11 разных муниципальных образований республики. С приветственным словом выступили представители ТРО ВПП «Единая Россия», Министерства образования РТ, Министерства спорта РТ и РОО «Федерация самбо РТ». В ходе проведения соревнования ответственные специалисты за реализацию всероссийского проекта «Самбо – в школу!», тренера-преподаватели и педагоги дополнительного образования по борьбе самбо награждены памятными подарками и благодарностями. 
Напомним, что основные направления образовательно-спортивного проекта «Самбо  - в школу!» являются привлечение школьников к изучению самбо посредством образовательных программ (дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы), физических способностей/подготовки, лидерских качеств и высоких моральных принципов и организация школьного движения самбистов, объединенного в единую школьную лигу самбо.
Итоги соревнования:
Возрастная группа учащихся 2009-2010 г.р.:
- юноши:
весовая категория до 46 кг.:
I место – Кара-Сал Амыртаа, лицей № 16 г. Кызыла; 
II место – Бадан-оол Кан-Демир, МБОУ СОШ № 1 г. Кызыла;
III место – Хертек Кудерек и Куулар Доржу, МБОУ СОШ № 1 г. Кызыла.
весовая категрия до 50 кг.:
I место – Монгуш Алдар, гимназия № 5 г. Кызыла; 
II место – Допылдай Ай-Белек, лицей № 16 г. Кызыла;
III место – Монгуш Валерьян, лицей № 16 г. Кызыла и Оолак Адыган, МБОУ «Хову-Аксынская СОШ».
весовая категория до 54 кг.:
I место – Монгуш Демир, МБОУ СОШ № 3 г. Чадан;
II место – Сат Шойгу, лицей № 15 г. Кызыла;
III место – Сазан-оол Найдан, МБОУ СОШ с. Арыг-Бажы Улуг-Хемского района и Хертек Субудай, МБОУ СОШ с. Шуй.
- девушки:
весовая категория до 43 кг.:
I место – Донгак Менги, МБОУ СОШ № 3 г. Чадан;
II место – Хомушку Айран, МБОУ ДО ДДТ г. Ак-Довурака;
III место – Кол Элина, МБОУ СОШ с. Ий и Хандымаа Милада, МБОУ СОШ с. Тоора-Хем.
весовая категория до 47 кг.:
I место – Монгуш Азиата, МБОУ СОШ № 1 г. Ак-Довурака;
II место – Хомушку Алиса, МБОУ СОш с. Барлык;
III место – Ооржак Ксения, МБОУ СОШ № 3 г. Чадан и Алдай Шончалай, МБОУ СОШ с. Солчур.
весовая категория до 51 кг.:
I место – Сат Аселья, МБОУ СОШ № 1 г. Чадан;
II место – Шыгжаа Чайнаара, МБОУ СОШ с. Арыг-Бажы Улуг-Хемского района;
III место – Ховалыг Аэлита, МБОУ СОШ № 2 пгт. Каа-Хем и Монгуш Белек-Кыс, МБОУ СОШ № 1 пгт. Каа-Хем. 
Возрастная группа учащихся 2011-2012 г.р.:
- мальчики:
весовая категория до 38 кг.:
I место – Торлук Начын, МБОУ СОШ с. Солчур;
II место – Куулар Айдыс, МБОУ СОШ № 1 г. Кызыла;
III место – Севекпит Айслан, лицей № 16 г. Кызыла и Хертек Аюш, МБОУ СОШ № 1 г. Кызыла.
весовая категория до 46 кг.: 
I место – Ооржак Арзылан, МБОУ СОШ № 1 г. Кызыла;
II место – Монгуш Бавуу, МБОУ СОШ № 1 г. Чадан;
III место – Бадыжык Андриан, МБОУ СОШ с. Арыг-Бажы Улуг-Хемского района и Ооржак Айбес, МБОУ СОШ с. Солчур.
весовая категория до 50 кг.: 
I место – Донгак Давид, МБОУ СОШ № 8 г. Кызыла;
II место – Чыргал Даниста, МБОУ СОШ № 3 г. Кызыла;
III место – Ооржак Шолбан, МБОУ СОШ с. Сайлыг и Сарыглар Начын, лицей № 16 г. Кызыла.
- девочки: 
весовая категория до 37 кг.: 
I место – Куулар Чыжыргана, МБОУ СОШ с. Солчур;
II место – Хертек Саглана, МБОУ СОШ с. Ий;
III место – Кара-Сал Ариуна, МБОУ СОШ с. Солчур и Оюн Агата, МБОУ СОШ с. Тоора-Хем.
весовая категория до 40 кг.: 
I место – Одекей Ай-Чечээ, МБОУ СОШ № 1 г. Кызыла;
II место – Данова Алина, МБОУ СОШ с. Тоора-Хем;
III место – Самбайлык шуру, МБОУ СОШ с. Адыр-Кежиг и Ооржак Радмила, МБОУ «Хандагайтинская СОШ».
весовая категория до 43 кг.: 
I место – Монгуш Камила, МБОУ СОШ с. Солчур;
II место – Ондар Монгунеш, МБОУ СОШ с. Адыр-Кежиг;
III место – Ондар Дан-Хаяа, лицей 3 16 г. Кызыла и Манчын Анай-Хаак, МБОУ СОШ с. Тоора-Хем.
Победители и призеры соревнования награждены денежными сертификатами, грамотами и медалями.

	Агентство по делам национальностей Республики Тыва

	9.
	Государственная программа «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва»
	
	23339,40
	23338,77
	100,0
	

	
	Всего по программе 

	итого
	23339,40
	23338,77
	100,0
	

	
	
	РБ
	12708,00
	12707,37
	100,0
	

	
	
	ФБ
	10631,40
	10631,40
	100,0
	

	
	1.  Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность»
	итого
	3191,60
	3191,60
	100,0
	

	
	
	РБ
	131,60
	131,60
	100,0
	

	
	
	ФБ
	3060,00
	3060,00
	100,0
	

	
	1.1. Ведомственный проект «Организация и проведение государственных праздников» 

	итого
	808,00
	808,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	108,00
	108,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	700,00
	700,00
	100,0
	

	

	1.1.1 День воссоединения Крыма с Россией (18 марта)
	итого
	101,00
	101,00
	100,0
	Выполнено. Крымская весна проведена 18 марта 2024 года.

	
	
	РБ
	101,00
	101,00
	100,0
	

	

	1.1.2.       9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая)
	итого
	50,50
	50,50
	100,0
	Выполнено. 8 мая принято участие в концерте. https://vk.com/adnrt?w=wall-136981422_7527
 

	
	
	РБ
	0,50
	0,50
	100,0
	

	
	
	ФБ
	50,00
	50,00
	100,0
	

	

	1.1.3. День России (12 июня)
	итого
	252,50
	252,50
	100,0
	Выполнено. Проведен праздничный концерт, посвященный в честь Дня России на площади Арата.

	
	
	РБ
	2,50
	2,50
	100,0
	

	
	
	ФБ
	250,0
	250,0
	100,0
	

	


	1.1.4. День народного единства (4 ноября)
	итого
	404,00
	404,00
	100,0
	Выполнено. Проведен праздничный концерт, посвященный в честь Дня России на площади Арата.

	
	
	РБ
	4,00
	4,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	400,00
	400,00
	100,0
	

	

	1.2. Ведомственный проект «Региональный обучающий форум «Национальная политика. Тыва»
	итого
	666,60
	666,60
	100,0
	Выполнено. 
В рамках Дня народного единства с 3 по 8 ноября прошла акция «Большой этнографический диктант». 
На территории Республики Тыва была зарегистрировано 8 офлайн площадок. Участие приняло – 19827 чел.

	
	
	РБ
	6,00
	6,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	600,00
	600,00
	100,0
	

	

	1.2.1. «Проведение регионального обучающего форума «Национальная политика. Тыва»
	итого
	606,00
	606,00
	100,0
	Выполнено.
15 ноября 2024 года во Дворце молодежи впервые Агентством проведен региональный обучающий форум «Национальная политика. Тыва». Основной целью мероприятия являлось обсуждение актуальных вопросов национальной политики, культурных особенностей и социальной интеграции различных народностей, которые проживают в Туве.  

	
	
	РБ
	6,00
	6,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	600,00
	600,00
	100,0
	

	

	1.2.2. Организация и проведение обучающих семинаров для некоммерческих организаций Республики Тыва
	итого
	60,60
	60,60
	100,0
	Выполнено. 
https://vk.com/adnrt?w=wall-136981422_7385 
https://vk.com/adnrt?w=wall-136981422_7398


	
	
	РБ
	0,60
	0,60
	100,0
	

	
	
	ФБ
	60,00
	60,00
	100,0
	

	

	1.4. Ведомственный проект «Межрегиональный фестиваль русской культуры»
	итого
	1010,00
	1010,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	10,00
	10,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	1000,00
	1000,00
	100,0
	

	

	1.4.1. «Организация и проведение межрегионального фестиваля русской культуры»
	итого
	1010,00
	1010,00
	100,0
	Выполнено. 14 февраля 2024 года в соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 30.07.2024 № 420-р «Об утверждении состава республиканского организационного комитета по подготовке и проведению в 2024 году Межрегионального фестиваля русской культуры, посвященного 80-й годовщине добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР» и пунктом 1.4. Ведомственным проектом «Межрегиональный фестиваль русской культуры» государственной программы Республики Тыва «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва проведен Межрегиональный фестиваль русской культуры в 2024 году, посвященного 80-й годовщине добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР (далее - фестиваль).
В мероприятии приняло участие 6 тыс. человек.

	
	
	РБ
	10,00
	10,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	1000,00
	1000,00
	100,0
	

	
	1.6. Ведомственный проект «Участие делегации Республики Тыва в межрегиональных форумах, фестивалях, выставках, конференциях, семинарах»
	итого
	707,00
	707,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	7,00
	7,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	700,00
	700,00
	100,0
	

	

	1.6.1. «Обеспечение участия делегации Республики Тыва в межрегиональных форумах, фестивалях, выставках, конференциях, семинарах»
	итого
	707,00
	707,00
	100,0
	Выполнено. Принято участие делегации Республики Тыва:
1.Профессионалы.РФ - https://vk.com/adnrt?w=wall-136981422_5803
2. 1 стратегическая сессия "Информационные технологии и языки народов России
3. Народы России

	
	
	РБ
	7,00
	7,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	700,00
	700,00
	100,0
	

	

	2. Подпрограмма «Межнациональный и межрелигиозный мир и согласие»
	итого
	148,60
	148,60
	100,0
	

	
	
	РБ
	1,50
	1,50
	100,0
	

	
	
	ФБ
	147,10
	147,10
	100,0
	

	

	2.1. Ведомственный проект «Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России»
	итого
	148,60
	148,60
	100,0
	

	
	
	РБ
	1,50
	1,50
	100,0
	

	
	
	ФБ
	147,10
	147,10
	100,0
	

	

	2.1.1. 110-летие единения Тувы и России (август)
	итого
	37,50
	37,50
	100,0
	Выполнено. 9 по 11 октября 2024 г. в рамках 110-летие единения Тувы и России и 80-летию со дня добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР Агентством проведены ряд мероприятий, в том числе с совместно с Верхне-Енисейским окружным казачьим обществом, ГАУ «Центр русской культуры им. И.Г. Сафьянова» РТ, Региональным отделением ОГО АНР Республики Тыва на главной площади Кызыла была организована большая тематическая площадка русской культуры, а также были представлены национальные подворья диаспор и землячеств, проживающих в Туве.

	
	
	РБ
	0,40
	0,40
	100,0
	

	
	
	ФБ
	37,10
	37,10
	100,0
	

	

	2.1.3. Дню славянской письменности и культуры (24 мая)
	итого
	50,50
	50,50
	100,0
	Выполнено. В рамках Дня славянском письменности и культуры на базе ГАУ "Центр русской культуры им. И.Г. Сафьянова" РТ организована театрализованная урок-игра на тему славянской письменности для учащихся общеобразовательных

	
	
	РБ
	0,50
	0,50
	100,0
	

	
	
	ФБ
	50,00
	50,00
	100,0
	

	

	2.1.4. Дню русского языка (6 июня)
	итого
	60,60
	60,60
	100,0
	Выполнено. В день 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина в центре города Кызыла актер "Центра русской культуры им. И.Г. Сафьянова" Республики Тыва Зубков Олег ходил в образе поэта с супругой Натальей Николаевной Пушкиной-Ланской, актриса Писарева Т.

	
	
	РБ
	0,60
	0,60
	100,0
	

	
	
	ФБ
	60,00
	60,00
	100,0
	

	

	2.2. Ведомственный проект «Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» на территории Республики Тыва»
	итого
	40,40
	40,40
	100,0
	

	
	
	РБ
	0,40
	0,40
	100,0
	

	
	
	ФБ
	40,00
	40,00
	100,0
	

	

	2.2.1. Участие в проведении Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» на территории Республики Тыва» (3-7 ноября)
	итого
	40,40
	40,40
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	0,40
	0,40
	100,0
	

	
	
	ФБ
	40,00
	40,00
	100,0
	

	

	2.4. Ведомственный проект «Социальное исследование с целью определения состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Тыва»
	итого
	404,00
	220,00
	54,5
	

	
	
	РБ
	4,00
	2,20
	55,0
	

	
	
	ФБ
	400,00
	217,80
	54,5
	

	
	2.4.1. «Проведение социологического исследования с целью определения состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Тыва»
	итого
	404,00
	220,00
	54,5
	В исполнении. В целях оценки состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Тыва электронным аукционном определен победитель ИП Авраменко И.М. Так, в соответствии с заключенным контрактом в настоящее время проводится опрос жителей Тувы. Подготовлен отчет. Проводится проверка материалов.

	
	
	РБ
	4,00
	2,20
	55,0
	

	
	
	ФБ
	400,00
	217,80
	54,5
	

	
	2.5. Ведомственный проект «Мероприятия, направленные на укрепление межконфессионального мира и согласия»
	итого
	17,20
	0,00
	0,0
	Выполнено. 4 по 8 июля в Тыве побывал Предстоятель Русской Православной Старообрядческой Церкви митрополит Корнилий (Титов) в целях посещения исторических центров и необходимостью личного знакомства с делами общин в одной из отдаленных частей Томско-Енисейской епархии. Владыка Корнилий навестил старообрядческую общину Тывы, в которой встретился с прихожанами и провел службу, в честь святого великомученика Георгия Победоносца. 
Также совместно с Общественной Палатой Республики Тыва, мэрией г. Кызыла, Предстоятелем Русской Православной Старообрядческой Церкви г. Кызыла во имя святого Великомученика Георгия Победоносца Русской Православной старообрядческой Церкви, иерея Владимира (Шибанов), региональным отделением общественной государственной организации «Ассамблея народов России» Республики Тыва проведено внеочередное заседание Буддийско-Православного Совета Республики Тыва с участием представителей конфессий, где были рассмотрены механизмы реализации Указа Президента Российской Федерации от 2022 года № 809 «Об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» на территории Республики Тыва.
Кроме этого, на поклонной горе в селе Кок-Хаак Каа-Хемского кожууна установили Поклонный Крест на месте первого старообрядческого храма Покрова Пресвятой Богородицы в Тыве, который был разрушен в начале прошлого века.
Митрополит Корнилий провел молебен, освятил место и установленный крест, на который была помещена табличка с именами выдающихся жителей старообрядческой общины - основателей села Кок-Хаак.
Также митрополит Корнилий пообщался с каждым прихожанином, который пришел на это важное событие в селе Кок-Хаак, а затем встретился с прихожанами общины в селе Сизим.

	
	
	РБ
	17,20
	0,00
	0,0
	

	
	3 Подпрограмма «Этнокультурное и духовное развитие народов» 
	итого
	481,80
	442,80
	91,9
	

	
	
	РБ
	481,80
	442,80
	91,9
	

	
	3.1. Ведомственный проект «Проведение региональных праздничных мероприятий»
	итого
	181,80
	142,80
	78,5
	

	
	
	РБ
	181,80
	142,80
	78,5
	

	
	3.1.2. Рождество Христово (7 января)
	итого
	13,50
	13,50
	100,0
	Выполнено. В г. Кызыле в ночь с 18 на 19 января была организована купель в м. Вавилинский затон между 5-6 км. 

	
	
	РБ
	13,50
	13,50
	100,0
	

	
	3.1.4 «Проведение регионального праздничного мероприятия Широкая Масленица» (11-17 марта)»
	итого
	168,30
	129,30
	77,0
	Выполнено. 17 марта по Республике Тыва проведено праздничное мероприятие Широкая Масленица. Всего ме5роприятие посетили 3100 человек.

	
	
	РБ
	168,30
	129,30
	77,0
	

	
	3.5. Ведомственный проект «Национальная литературная премия»
	итого
	300,00
	300,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	300,00
	300,00
	100,0
	

	
	3.5.1. Проведение национальной литературной премии
	итого
	300,00
	300,00
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	300,00
	300,00
	100,0
	

	
	4 Подпрограмма «Казачество»
	итого
	505,00
	505,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	5,00
	5,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	500,00
	500,00
	100,0
	

	
	4.1.1. Участие в мероприятиях казачества (региональные, всероссийские смотры-конкурсы, семинары и т.д.)
	итого
	505,00
	505,00
	100,0
	Выполнено. 9 мая 2024 г. на Параде Победы Кызылского гарнизона приняли участие казачий кадетский класс школы № 3 г. Кызыла, в количестве 24 человек.
Также за отчетный период Агентством в рамках сохранения, поддержки и пропаганды традиционной песенной культуры казачества оказана помощь в направлении коллектива «Октай» для участия в Международном фестивале-конкурсе казачьей песни «Крымская братина — 2024».

	
	
	РБ
	5,00
	5,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	500,00
	500,00
	100,0
	

	
	5 Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Федерации»
	итого
	5822,70
	5822,70
	100,0
	

	
	
	РБ
	58,40
	58,40
	100,0
	

	
	
	ФБ
	5764,30
	5764,30
	100,0
	

	
	5.1. Проведение мероприятий в рамках Международного дня коренных народов мира
	итого
	303,10
	303,10
	100,0
	Выполнено. В августе в соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 23 июля 2024 г. № 409-р «Об утверждении состава республиканского организационного комитета по подготовке и проведению Международного дня коренных народов мира в Республике Тыва в 2024 году» проведены в Тоджинском и Тере-Хольском кожуунах мероприятия, приуроченные Международному дню коренных народов мира. Так, в Тере-Хольском кожууне на острове (местечке) Пор-Бажын проводились соревнования по рыбной ловле со спиннингом, участвовали 16 участников из 5 общин. В целях восстановления и развития традиционной культуры и досуга проводились соревнования по костным играм тувинцев-тоджинцев, а именно 1-й чемпионат «панчык» и «кажык». В игре «Панчык» участвовали 128 игроков, в «Кажык» - 56 игроков. Кроме этого, проведен чемпионат по стрельбе из лука «Ча, Баг адар хевири», в котором приняли участие 36 лучников. Также среди участников проведен конкурс по приготовлению традиционных блюд из рыбы под названием «Тере-Хольская Рыбная кухня».
В Тоджинском кожууне с. Адыр-Кежиг, м. Шынаа Тоджинского кожууна - 9 августа 2024 г. проведены соревнования по конным скачкам.
В с. Тоора-Хем, м. Первая поляна Тоджинского кожууна - 10 августа 2024 г. ряд мероприятий, такие как:
1. Праздничный концерт;
2. Турнир по национальной борьбе «Хуреш»;
3. Республиканский турнир традиционной тувинской стрельбы из лука среди мужчин;
4. Конкурс выставка традиционного жилища тувинцев-тоджинцев «Тос чадыры» и «Лучшее подворье-2024»;
5. Выставка, ярмарка-продажа товаров местных производителей;
7. Конкурс-дегустация «Тоджинское ВАРЕНЬЕ — Тожу ЧИМИС-УЗУ 2024»;
8. Народные игры (распил дров среди женщин, метание аркана, настольная игра с костями «Аът чарыжы»);
9. Мастер-классы «Инчеек» из кожи рыбы, «Резьба по кости» и «Варваренье» по варке варенья с участием клуба «Селяночка» при Салдамском сельском клубе.
Всего на вышеуказанных мероприятий всего приняло участие 1828 тувинцев-тоджинцев. Общий Обхват мероприятий составил 3000 человек.

	
	
	РБ
	3,10
	3,10
	100,0
	

	
	
	ФБ
	300,00
	300,00
	100,0
	

	
	5.2. Организация и обеспечение деятельности этнокультурного центра коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Тыва
	итого
	606,10
	606,10
	100,0
	В исполнении. По запросу Тоджинского кожууна сформирована смета расходов на обспечение деятельности этнокультурного центра КМНС на сумму 606,1 тыс. рублей.

	
	
	РБ
	6,10
	6,10
	100,0
	

	
	
	ФБ
	600,00
	600,00
	100,0
	

	
	5.3. Обеспечение участия во Всероссийском молодежном форуме коренных малочисленных народов «Российский Север» и форуме «Женщины Севера»
	итого
	303,00
	303,00
	100,0
	Выполнено. С 20 по 23 ноября 2024 года в городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа проходил 10-й Всероссийский форум молодёжи коренных народов «Российский Север», организованный линейкой Росмолодёжь. В этом году в мероприятии принимала участие представительница Республики Тыва Менги Март-ооловна Сюфу, которая является членом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (КМНС) тувинцев-тоджинцев «Пор-Бажын» из Тере-Хольского района.

	
	
	РБ
	3,00
	3,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	300,00
	300,00
	100,0
	

	
	5.4. Улучшение материально-технической базы социальных объектов в местах проживания коренного малочисленного народа – тувинцев-тоджинцев
	итого
	505,10
	505,10
	100,0
	Выполнено. Приобретены материально техническая база для социальных обектов Тоджинского и Монгун-Тайгинского кожуунов на сумму 505,1 тыс. руб.

	
	
	РБ
	5,10
	5,10
	100,0
	

	
	
	ФБ
	500
	500
	100,0
	

	
	5.5. Обеспечение участия в международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера»
	итого
	1010,10
	1010,10
	100,0
	Выполнено. Принято участие в международной выставке «Сокровище Севера»

	
	
	РБ
	10,10
	10,10
	100,0
	

	
	
	ФБ
	1000,00
	1000,00
	100,0
	

	
	5.7. Улучшение материально-технической базы для сохранения и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренного малочисленного народа – тувинцев-тоджинцев
	итого
	707,10
	707,10
	100,0
	Выполнено. Улучшены материально-технические базы социальных объектов в местах проживания коренного малочисленного народа – тувинцев – тоджинцев» и материально-техническая база общин коренного малочисленного народа – тувинцев-тоджинцев по сохранению и развития традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности в сумме 707,1 тыс. рублей. на поставку 2 комплектов  солнечных станций на общую сумму 249000,00 рублей, бензопила 6 штук на сумму 188 340,00 рублей, Установка электрогенераторная 2 штуки на сумму  116600 рублей, генератор дизельный - 95800 рублей, газонокосилка 6 штук на сумму  41 580,00 рублей, тележка строительная двухколесная 4 штуки на сумму  15780 рублей .  

	
	
	РБ
	7,10
	7,10
	100,0
	

	
	
	ФБ
	700,00
	700,00
	100,0
	

	
	5.8. Проведение медицинского обследования коренного малочисленного народа – тувинцев-тоджинцев (онкология, гинекология, урология, инфекционные заболевания)
	итого
	1010,10
	1010,10
	100,0
	Выполнено. Врачебно-сестринской бригадой осмотрено 203 коренных малочисленных народов с. Адыр-Кежиг и Ий Тоджинского кожууна, с. Кызыл- Хая и Тоолайлыг Монгун – Тайгинского кожууна, С. Кунгуртуг Тере- хольского кожууна, Республики Тыва.Рекомедованны больным и местным врачам на госпитализацию экстренную – 2 (из них на подозрении ЗНО -1). Госпитализированно после консультации с врачом онкологом, 03.12.2024г.- РОД.      Плановое лечение в условиях стационара – 16 больных (атрофический гастрит – 3, эрозивный гастрит – 7, эрозивно-атрофический гастрит -2, эндометриоз тело матки – 4, миома матки – 9,на дообследовании – 5, и плановое оперативное лечение – 2 ( пупочная грыжа и миопия высокой степени).

	
	
	РБ
	10,10
	10,10
	100,0
	

	
	
	ФБ
	1000,00
	1000,00
	100,0
	

	
	5.9. Проведение социологических исследований с целью определения социального самочувствия коренного малочисленного народа тувинцев-тоджинцев
	итого
	303,00
	303,00
	100,0
	Выполнено. В целях определения социального самочувствия коренного малочисленного народа - тувинцев-тоджинцев электронным аукционном определен победитель ООО Демиург. Так, в соответствии с заключенным контрактом в аналитические материалы представлены опроса населения представлены.

	
	
	РБ
	3,00
	3,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	300,00
	300,00
	100,0
	

	
	5.10. Поддержка социально значимых проектов и программ общинами коренного малочисленного народа тувинцев-тоджинцев
	итого
	1075,10
	1075,10
	100,0
	Выполнено. Проведен конкурс грантов по поддержке социально значимых проектов и программ общин коренного малочисленного народа Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации тувинцев-тоджинцев. Победителями признаны:
 1.  ТСО КМНС ТТ «Сенгилен» (Вершина) - проект «Чум — традиционное жилище тувинцев-тоджинцев» (грантовое направление сохранение и развитие материальной культуры) — 300 т.р.;
2. ТСО КМНС ТТ «Пор-Бажын» - проект «Наследие предков» (грантовое направление сохранение историко-культурного наследия) — 300 т.р.;
3. ТСО КМНС ТТ «Хайыракан» с. Бай-Даг Эрзинского кожууна — проект гастрономического фестиваля «Хайлымак» в первый день Шагаа и Белого месяца (грантовое направление формирование и развитие семейных ценностей, передача знаний культурного наследия и традиций) — 300 т.р.;
4. РО КМНС ТТ «Доштуг-оолы» - Яководческая кухня родовой общины «Доштуг-оолы» (грантовое направление формирование и развитие семейных ценностей, передача знаний культурного наследия и традиций) — 175,1 т.р.

	
	
	РБ
	10,80
	10,80
	100,0
	

	
	
	ФБ
	1064,30
	1064,30
	100,0
	

	
	6 Подпрограмма «Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов»
	итого
	77,00
	77,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	7,00
	7,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	70,0
	70,0
	100,0
	

	
	6.1. Ведомственный проект ««Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов»
	итого
	77,00
	77,00
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	7,00
	7,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	70,0
	70,0
	100,0
	

	
	8 Подпрограмма «Институты гражданского общества»
	итого
	12000,00
	12000,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	12000,00
	12000,00
	100,0
	

	
	8.1.1. Организация и проведение конкурса на предоставление грантов Главы Республики Тыва на развитие гражданского общества
	итого
	12000,00
	12000,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	12000,00
	12000,00
	100,0
	Выполнено. С целью развития и поддержания некоммерческого сектора Республики Тыва всего по предоставлению финансовой поддержки в форме субсидии Гранта Главы Республики Тыва на развитие гражданского общества на 2024 г. из бюджета республики выделены финансовые средства в размере 6 млн. рублей, также привлечены в качестве софинансирования расходов с Фонда Президентских грантов средства в размере 6 млн. рублей. Общая сумма средств Гранта Главы РТ на эти цели составила 12,0 млн. рублей.
По итогам конкурсного отбора победителями стали 12 некоммерческих организаций с общей суммой поддержки в размере 12 млн. рублей. 
Проекты победителей конкурса представлены в следующих направлениях:
- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни - 1 проект;
- охрана окружающей среды и защита животных - 2 проекта;
- поддержка проектов в области культуры и искусства - 3 проекта;
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства - 2 проекта;
- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия - 3 проекта;
- cоциальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан - 1 проекта.
Всего за конкурсный отбор экспертами гранта рассмотрено 67 заявок.

	
	9 Подпрограмма «Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики»
	итого
	656,50
	656,50
	100,0
	

	
	
	РБ
	6,50
	6,50
	100,0
	

	
	
	ФБ
	650,00
	650,00
	100,0
	

	
	9.1.2. Изготовление социальных роликов, освещающих тему гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, направленных на формирование диалога культур и противодействие ксенофобии и экстремизму на этнической и религиозной основе
	итого
	404,00
	404,00
	100,0
	Выполнено. Изготовлены социальные ролики, посвященные к Дню России.

	
	
	РБ
	4,00
	4,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	400,00
	400,00
	100,0
	

	
	9.1.3. Издание информационных материалов об актуальной информации по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
	итого
	253,00
	253,0
	100,0
	Выполнено. Заключен договор с Тывамедиагрупп об издании информационных материалов об актуальной информации по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России. Отчеты представлены.

	
	
	РБ
	2,50
	2,50
	100,0
	

	
	
	ФБ
	250,00
	250,00
	100,0
	

	Департамент региональной безопасности Республики Тыва

	
10.
	
Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Тыва»

	РБ
	9 163,00
	8 450,70
	92,2
	

	
	
	Итого
	9 163,00
	8 450,70
	92,2
	

	

	Всего по программе, 
в том числе:
мероприятия
	РБ
	9 163,00
	8 450,70
	92,2
	

	
	
	Итого
	9 163,00
	8 450,70
	92,2
	

	

	Мероприятие 1.1. Материальное стимулирование деятельности народных дружин и граждан, участвующих в охране общественного порядка, в том числе по охране Государственной границы Российской Федерации
	РБ
	3 880,0
	3 868,95
	99,7
	Выполнено.
Всего поощрено 144 человек. 
В соответствии с протоколом заседания Республиканского штаба по координации деятельности добровольных народных дружин в Республике Тыва от 14 ноября 2024 года № 04-04-103/24, протоколом заседания Республиканского штаба по координации членов народных дружин, участвующих в защите Государственной границы Российской Федерации в пределах приграничных территорий Республики Тыва от 15 ноября 2024 года № 04-04-98/24, руководствуясь постановлением Правительства Республики Тыва от 9 февраля 2018 года № 41 «Об утверждении Положения о материальном поощрении членов народных дружин, зарегистрированных в региональном реестре, созданных на территории Республики Тыва», и постановлением Правительства Республики Тыва от 21 марта 2024 года № 115 «Об утверждении Положения о материальном поощрении членов народных дружин, участвующих в защите Государственной границы Российской Федерации в пределах приграничных территорий Республики Тыва» принято решение поощрить членов народных дружин, созданных на территории Республики Тыва, по итогам работы за 10 месяцев 2024 года, в количестве 144 человек (из них 135 чел., зарегистрированных в региональном реестре народных дружин Республики Тыва, и 9 чел., участвующих в защите Государственной границы Российской Федерации в пределах приграничных территорий Республики Тыва). Всего вылечено 1671,99 тыс. рублей членам ДНД.

	
	
	итого
	3 880,0
	3 868,95
	99,7
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	Мероприятие 1.2. Личное страхование народных дружинников на период участия в охране общественного порядка в Республике Тыва, , в том числе в охране Государственной границы Российской Федераци
	РБ
	600,0
	361,11
	60,19
	Выполнено. 
Всего в 2024 году застраховано 2224 чел. на общую сумму 173,36 тыс. рублей. На 2025 года застраховано 2536 чел. на общую сумму 187,75 тыс. рублей. 
На 2024 год заключен госконтракт с ООО СК «Гранта» на общую сумму 125 756,62 рублей на страхование 1 760 человек. Финансовые средства профинансированы 22 марта 2024 года. Для вновь включенных на региональный реестр народных дружин заключен госконтракт от 11 июня 2024 г. № 2024.002337 с ООО СК «Гранта» на сумму 47 605,19 рублей на 464 человек.
На 2025 год заключен прямой договор с ООО СК «Гранта» на общую сумму 187,75 тыс. рублей на страхование 2536 чел. (ДНД по охране общественного порядка - 2451 чел, ДНД по охране гос.границы - 85 чел.).

	
	
	итого
	600,0
	361,11
	60,19
	

	

	Мероприятие 1.3. Приобретение специальных средств для содействия правоохранительным органам в их деятельности для обеспечения общественного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений
	РБ
	2 208,0
	2 196,95
	99,4
	Выполнено.
Департаментом заключен госконтракт от 17.06.2024 г. № 2024.02445 с ООО «Тимторг» на приобретение мультикоптера, бинокуляра ночного видения и фотоловушки (46 штук) на общую сумму 2 196,9 тыс. рублей. Товар доставлен от 06.08.2024 г.

	
	
	итого
	2 208,0
	2 196,95
	99,4
	

	

	Мероприятие 1.4. Развитие и модернизация систем видеонаблюдения на территории Республики Тыва в рамках АПК "Безопасный город
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	В соответсвии с Законом Республики Тыва от 15 декабря 2023 года № 1002-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» финансовые средства не предусмотрены.

	
	
	итого
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по добровольной сдаче огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения
	РБ
	100,0
	96,12
	96,12
	Выполнено. 
За 2024 год в Госкомохотнадзор Республики Тыва от МВД по Республике Тыва поступили 5 (пять) материалов по добровольной сдаче огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения на общую сумму 96,12 тыс. руб., из которых выплачено вознаграждение в размере 96,12 тыс. рублей. В 2024 году в республиканском бюджете на выплату вознаграждений предусмотрено 100,0 тыс. руб.
Всего сдано на возмездной основе из незаконного оборота 119 предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств:
- оружия - 7 ед. (нарезного - 3, гладкоствольного – 4, 
- боеприпасов – 112 ед.
   В сфере профилактики преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия и нарушений правил охоты, незаконного оборота продукции охоты и рыболовства, проведено:
- сходов граждан – 118 (количество участников – 678);
- классных часов и семинаров – 18 (количество участников – 199);
- бесед с гражданами – 857 (кол-во участников -2021),
- интервью телеканалам –9,
- размещены материалы на официальных сайтах Госкомохотнадзора РТ -173.

	
	
	Итого
	2 208,0
	2 196,95
	99,4
	

	
	Мероприятие 3.1 Приобретение портативных приборов для измерения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкотестеров)
	РБ
	2 000,0
	1 998,8
	99,9
	Выполнено.
27 июня 2024 от МВД по Республике Тыва поступило предложение о покупке определенной модели алкотестеров «Tigon P-8800» у определенного поставщика, в этой связи Департаментом от 27 июня 24 направлена заявка в ГКУ «Единую службу заказчика» о проведении закупки у единственного поставщика в соответствии п. 12 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Заключено Договор у единственного поставщика ООО «АРЦИУС» на сумму 1 998 800,00 руб. на приобретения 19 шт. алкотестеров. Товар доставлен от 06.08.2024г. 

	
	
	Итого
	2 000,0
	1 998,8
	99,9
	

	
	Мероприятие 3.2 Проведение исследований спиртосодержащей жидкости на предмет соответствия пищевым стандарта
	РБ
	428,0
	186,95
	43,7
	Выполнено.
8 мая 2024 года заключен госконтракт с АНО «Право медицины» на общую сумму 175,5 тыс. рублей на проведение 39 экспертиз. 
Госконтракт за 2 полугодие заключен от 17 июня 2024 г. на общую сумму 319,9 тыс.руб.  на проведение 51 экспертиз.
В 2024 году от МВД по РТ получено 38 материалов на проведение исследования, которые направлены в АНО «Право и медицина» г. Оренбург. От АНО «Право и медицина» г. Оренбург поступило 38 заключений.
Согласно документу о приемке АНО «Право и медицина» г.Оренбург выполнены услуги в виде исследований спиртосодержащей продукции на предмет соответствия пищевым стандартам и отнесения ее к изготовленной из пищевого и непищевого сырья в количестве 38 штук исследований на сумму 186,95 тыс. рублей.

	
	
	Итого
	428,0
	186,95 
	43,7
	

	
	Мероприятие 3.3 Предоставление аренды специализированного помещения для хранения изъятой алкогольной и спиртосодержащей продукции
	РБ
	420,0
	420,0
	100,0
	Выполнено.
21 мая 2024 года в соответствии с пунктом 32, ч .1, статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен контракт аренды складских помещений на общую сумму 180,0 тыс. рублей с ООО «ЮТФИ» т.к. Минфином РТ за 1-2 кварталы 2024 года были доведены бюджетные ассигнования в сумме 210,0 тыс. рублей. Срок аренды помещений с 01 июня 2024 года до 31 августа 2024 года, где арендная плата за пользование имуществом составляет 60 000 рублей в месяц за 73,8 кв.м. Данный контракт исполнен в полном объеме в размере 180 000 рублей. 
12 ноября 2024 года Министерством земельных имущественных отношений Республики Тыва (далее – Министерство) заключен контракт аренды складских помещений № 2024.33, идентификационный код закупки (ИКЗ) 24 21701041078170101001 0012 000 6820 244 с ООО «Ютфи» в сумме 240 000 рублей, общей площадью 100 кв.м. Данный контракт исполнен в полном объеме в размере 240 000 рублей

	
	
	Итого
	420,0
	420,0
	100,0
	

	
	Мероприятие 3.4 Проведение общероссийской антинаркотической профилактической акции "Сообщи, где торгуют смертью"
	РБ
	30,0
	30,0
	100,0
	Выполнено.
С целью проведения профилактических встреч с обучающимися образовательных организаций в межведомственном составе, 21 марта 2024 г. осуществлен выезд в Дзун-Хемчикский и Каа-Хемский районы.
В МБОУ СОШ №1 и №3 г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна проведено открытие Общероссийской антинаркотической профилактической акции «Сообщи, где торгую смертью», в рамках которого главным специалистом-экспертом УНК МВД по РТ проведена лекция о гражданской ответственности каждого человека. Педагог-психолог ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» рассказала о секретах позитивного взгляда на жизнь, о том, что только позитивный настрой поможет каждому человеку преодолеть трудные моменты и дойти до вершины успеха. Также, с актуальными проектами Движения первых поделилась председатель МО «Движение первых». Охват составил 244 обучающихся.
Для предупреждения потребления психоактивных веществ и наркотических средств в рамках общероссийской антинаркотической профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью» проведены лекции и беседы с общим охватом более 14 тыс. школьников.
Финансовые средства освоены, договор выполнен на 30 тыс. рублей на оказание типографических услуг.
Для проведения второго этапа профилактической акции имеются раздаточные материалы, пропагандирующие здоровый образ жизни: блокноты, ручки, брелки, значки, листовки и пакеты с надписями.
С 14 по 25 октября 2024 г. на территории Республики Тыва проведен II этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленная на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних
и молодежи. В рамках данного мероприятия 14 октября 2024 г. проведен единый антинаркотический киберурок «PROЗдоровый выбор» для обучающихся 8-11 классов и первых курсов обучающихся профессионального образования. Всего охвачено 26118 обучающихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования Республики Тыва. Школьников и студентов заинтересовал нетрадиционный формат проведения урока, через видеобращения и видеоролики получили много полезной информации об ответственности граждан за совершение противодействия потребления и распространения наркотиков, о необходимости ведения здорового образа жизни, об информационных ресурсах, куда могут обращаться при возникновении проблем.
Информация о проведении мероприятия размещена в социальных сетях под хештегом #PROЗдоровый выбор_17.
В рамках проведения 1 и 2 этапов межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение 2024» с 4 по 17 апреля и c 11 по 20 ноября 2024 г. в образовательных организациях и организациях среднего профессионального образования проведены профилактические беседы с несовершеннолетними студентами на темы «Как сказать нет», «Сохрани себя», а также классные часы с использованием видеоматериалов антинаркотической направленности «Сделай правильный выбор». Мероприятия были проведены с целью профилактики правонарушений в сфере незаконного оборота, потребления и условий распространения наркотиков среди несовершеннолетних лиц, а также повышения уровня осведомленности граждан, связанных с незаконным потреблением наркотиков, о последствиях такого употребления. Всего мероприятиями было охвачено 2 тыс. студентов.
Во 2 этапе акции с 11 по 20 ноября 2024 г. в техникумах Республики Тыва организованы профилактические встречи со студентами сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ. Также, проведены беседы по профилактике употребления наркотических веществ среди несовершеннолетних на темы: «Как сказать нет», «Сохрани себя», «Что такое наркотики?», «Подумай», «Кровавая жатва спайсов» с показом видеороликов и презентаций. Охват во 2 этапе акции - 4126 студентов из 17 организаций среднего профессионального образования.
Информация о ходе и результатах проведения акции на территории Республики Тыва размещена в региональных средствах массовой информации, ведомственных ресурсах в сети Интернет, а также на официальных страницах субъектов профилактики. Всего опубликовано 30 материалов.

	
	
	Итого
	30,0
	30,0
	100,0
	

	
	Мероприятие 3.5 Проведение Регионального этапа Всероссийского конкурса социальной антинаркотической рекламы и пропаганды здорового образа жизни "Спасем жизнь вместе"
	РБ
	30,0
	30,0
	100,0
	Выполнено.
Конкурс «Спасем жизнь вместе» ежегодно проводится в целях привлечения внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и формирования в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.
Конкурсные работы предоставлялись по трем номинациям: «Лучший макет социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» и «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».
Для участия в Конкурсе было подано 50 заявок от различных учреждений и организаций республики. Большинство работ представили обучающиеся образовательных учреждений республики. Отметим, что многие участники активно принимают участие в таком социально значимом конкурсе ежегодно.
Работы-победители регионального этапа направлены в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России, для участия во Всероссийском этапе конкурса «Спасем жизнь вместе», который проходит с 25 февраля по 1 июня 2024 года.
Торжественную церемонию награждения 31 мая 2024 г. приветственным номером хореографический ансамбль «Хээлер» транспортного техникума города Кызыла. Организаторы мероприятия поблагодарили за активное участие в конкурсе и пожелали творческих успехов. 
Завершили церемонию награждения выступлением учащихся Сесерлигской школы Пий-Хемского района Республики Тыва с песней «Моя семья».
Финансовые средства освоены, приобретены призы на 30 тыс. рублей, торжественное мероприятие по подведению итогов конкурса состоялось 31 мая 2024 г., победителям призы вручены. Финансовые средства поступили. Приобретены призы на 30 тыс. рублей, торжественное мероприятие по подведению итогов конкурса состоялось 31 мая 2024 г., победителям призы вручены.

	
	
	Итого
	30,0
	30,0
	100,0
	

	
	Мероприятие 3.6 Информирование полиции о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения
	РБ
	10,0
	0,0
	0,0
	Не выполнено.
5 апреля 2024 года проведено рабочее совещание, в рамках которого определен порядок выплаты денежного вознаграждения. Утверждено от 10.07.2024 № 345 постановление Правительства Республики Тыва «О денежном вознаграждении граждан за информирование полиции о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения».
За 2024 год в Департамент всего поступило 61 сообщение об управлении транспортного средства лицами в состоянии опьянения, из них не анонимных – 17. Следует отметить, что в большинстве случаев предложение департамента региональной безопасности о необходимости подачи гражданином заявления в письменной форме, в соответствии с Порядком выплаты денежного вознаграждения, не поддерживается, обратившиеся лица отказываются от дачи своих персональных данных.
Вместе с тем, сотрудниками Департамента от 5 обратившихся граждан отобраны заявления в соответствии с требованиями Порядка выплаты денежного вознаграждения.
После чего, информация для проведения проверки направлена в МВД по Республике Тыва исх. № 15-01-06/515дсп от 24.07.2024, исх. № 15-01-06/544дсп от 05.08.2024, на что от УГИБДД МВД по Республике Тыва получены результаты проведенной проверки исх. № 27/101дсп от 14.08.2024, исх. № 27/102дсп от 14.08.2024 соответственно. По результатам проведенной проверки установлено следующее:
- все 5 сообщений в свое время поступали и были зарегистрированы в журнале дежурной группы отдельной роты дорожно-патрульной службы;
- на основании данных сообщений в незамедлительном порядке был ориентирован личный состав наряда дорожно-патрульной службы с целью выявления автотранспорта, за рулем которого предположительно находится водитель в состоянии опьянения;
- по 4 сообщениям осуществление патрулирования нарядов дорожно-патрульной службы результатов не дало. 1 сообщение подтвердилось, однако, в связи с предоставлением неполого пакета документов выплата не преставилось возможным в связи с нарушением порядка выплаты денежного вознаграждения.

	
	
	Итого
	10,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 3.7 Поведение профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом
	РБ
	30,0
	30,0
	100,0
	Выполнено.
В период с 17 по 26 июня 2024 года Министерством внутренних дел по Республике Тыва при межведомственном взаимодействии с субъектами профилактики на территории Республики Тыва проведен комплекс антинаркотических профилактических мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией. Мероприятия направлены на привлечение внимания граждан к проблемам наркомании и наркопреступности, повышение уровня доверия к правоохранительным органам, осуществляющим борьбу с незаконным оборотом наркотиков, формирование у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения.
Всего в период с 26 мая по 26 июня 2024 года МВД по Республике Тыва организованы и проведены10 профилактических мероприятий, с охватом 860 человек, а также 16 677 тыс. в онлайн формате (просмотров) из которых большинство – дети, подростки и молодежь.
Так, Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Тыва совместно с представителями Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» организован выезд в детские оздоровительные лагеря «Орлята», «Чодураа» Улуг-Хемского района Республики Тыва, где прошли встречи с отдыхающими несовершеннолетними. 
Сотрудники совместно с представителями «Движение первых» провели мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. С ребятами провели беседу о пагубности вредных привычек, их влиянии на здоровье и качество жизни людей, напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности в период летних каникул. После беседы поиграли в подвижные игры, провели увлекательный флешмоб. Общий охват участников составил 123 человека.
Традиционно МВД по Республике Тыва особое внимание уделяет профилактическим мероприятиям информационно-просветительского характера, направленных на повышение правовой грамотности населения. Так, Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Тыва организовано профилактическое мероприятие, встреча с осужденными к принудительным работам, по профилактике наркотической зависимости направленная на их исправление, в изолированном участке, функционирующим как исправительный центр при колонии поселения № 3 УФСИН России по Республике Тыва. Сотрудники затронули блок тем, посвященных профилактики наркомании и наркопреступности. Присутствующим разъяснены ответственность, предупреждение правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сделан акцент о негативных последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ. Общий охват составил более 20 человек. 
В заключение цикла мероприятий, посвящённых месячнику, непосредственно в день празднования 26 июня 2024 года на улице Тувинских Добровольцев (пешеходная улица Арбат) г. Кызыла прошла профилактическая акция «Вместе против наркотиков», организованная Министерством здравоохранения республики. Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Тыва совместно со Службой Красноярской таможни (г. Кызыл) для горожан и гостей столицы наглядно был продемонстрирован розыск наркотических веществ с участием служебных собак, также сотрудниками наркоконтроля были розданы листовки и буклеты с информацией о вреде наркотиков и ответственности за употребление и распространение, в том числе среди иностранных граждан. 
Информация о проводимых мероприятиях размещена в региональных средствах массовой информации, ведомственных ресурсах в сети «Интернет», а также на официальном аккаунте МВД по Республике Тыва в социальной сети «Вконтакте».
Всего за время проведения мероприятий в региональных средствах массовой информации, на официальном сайте МВД по Республике Тыва, а также социальной сети «Вконтакте», опубликованы 18 материалов с информацией о проводимых мероприятиях на территории республики.

	
	
	Итого
	30,0
	30,0
	100,0
	

	
	Мероприятие 3.8 Социальный опрос среди населения «Влияние алкоголя на уровень преступности в Республике Тыва»
	РБ
	200,0
	200,0
	100
	Выполнено. 
Департаментом заключен договор от 12.11.2024 б/н с РОО «Совет молодых ученых и специалистов Республики Тыва» на проведение социологического исследования на общую сумму 110,0 тыс. рублей. В рамках данного договора опрошено 0,54% населения.
В соответствии с установленными требованиями технического задания на проведение социологического исследования на территории Республики Тыва «Влияние алкоголя на уровень преступности в Республике Тыва» интервью проводится по месту жительства респондента. Тип выборки - репрезентативная, квотированная по типу населения (городское, сельское), по полу, возрасту респондентов. Объем выборки – не менее 1% численности населения отдельного муниципального образования Республики Тыва в возрасте от 18 до 70 лет (0,5 – очно, 0,5 – онлайн-формат). Согласно расчетам в соответствии с вышеуказанными требованиями, объем финансирования составило 200,0 тыс. рублей. В этой связи 18 декабря 2024 года №16/2024 заключен 2 договор на проведение социологического исследования на общую сумму 90,0 тыс. рублей. В рамках данного договора опрошено 0,46% населения.
Материалы социологического исследования показали, что предпринимаемые региональной властью меры эффективны, несмотря на рост продажи контрафактной алкогольной продукции и надобности в увеличении времени продажи алкогольной продукции в Республике Тыва на данный момент нет. Так считает 58,1% опрошенных (42,3% - нет, 15,8% - скорее нет), затруднились ответить на вопрос 10,3%. Треть опрошенных придерживается мнения, что необходимость во времени увеличения времени продажи алкогольных напитков в регионе все же есть – 31,6%. В ходе исследования было выявлено, что население региона поддерживает усиление профилактических мер правоохранительных органов (54,3%) и ужесточение законодательства алкогольной политики (53,3%).
По мнению половины опрошенных, правоохранительные органы в сфере пресечения незаконной реализации алкогольной продукции работают эффективно – 49,5%. Чуть больше трети респондентов негативно оценили работу правоохранительных органов – 36,9 затруднились оценить их работу 13,6%.
Социальный опрос показал, что проблема злоупотребления спиртными напитками имеет комплексный экономический, социальный, культурный, правовой и медицинский характер. Безусловно, компетентным органам необходимо продолжить работу по противодействию злоупотреблению алкогольными напитками населением и профилактике этого явления, возможно, обращая больше внимания на социальные меры по замещению и вытеснению пьянства и алкоголизма социально‐позитивной трудовой, семейно‐ бытовой и досуговой деятельностью.

	
	
	Итого
	200,0
	200,0
	100
	

	
	Мероприятие 4.1. Приобретение оборудования для создания рабочих мест для осужденных, находящихся в исправительных учреждениях
	РБ
	1 185,0
	1 185,0
	100,0
	Выполнено.
Департаментом заключен госконтракт с ООО «Кардмаш» от 08.07.2024 №2024.2728 на сумму 1185 тыс. рублей на приобретение оборудования для обработки шерсти (трепальная машина, чесальная машина и станок для очески шерсти).  Товар доставлен 11.09.2024. Финансовые средства перечислены и освоены.
В исправительной колонии УФСИН России по Республике Тыва открыт цех переработки шерсти. Введенный в эксплуатацию цех позволил создать дополнительно 7 рабочих мест и обеспечить полный цикл изготовления национальной юрты.

	
	
	Итого
	1 185,0
	1 185,0
	100,0
	

	
	Мероприятие 6.3. Разработка, изготовление информационной печатной продукции, содержа щей правовую информацию для граждан о мошеннических действиях, совершенных с использованием информационно телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации
	РБ
	250,0
	43,77
	17,5
	Не выполнено.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 04.06.2024 № 281 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Тыва на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» на данное мероприятие предусмотрено 50 тыс. рублей. 
10.09.2024 направлена заявка в Государственное казенное учреждение Республики Тыва "Единая служба заказчика" на проведение закупки по приобретению буклетов. Заключен госконтракт с ООО "Ермак" на общую сумму 43,7 тыч.руб, товар доставлен от 28.11.2024 года. программы Республики Тыва «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Республике Тыва на 2024-2030 года» от 25.07.2024 № 04-04-43/24, и.о заместится Председателя Правительства Республики Тыва поучено внести изменение в сводную бюджетную роспись и перераспределить финансовые средства в размере 200 тыс. рублей с мероприятия «Проведение мероприятий по добровольной сдаче огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения» на новое мероприятие «Приобретение ростовых фигур «полицейский» государственной программы Республики Тыва «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Республике Тыва на 2024-2030 года». Департаментом неоднократно направлялись письма в адрес Министерства финансов Республики Тыва о перераспределении финансовых средств на новое мероприятие «Приобретение ростовых фигур «полицейский». Однако, Министерством финансов Республики Тыва финансовые средства в размере 200,0 тыс. рублей перераспределены только 23 декабря 2024 года Законом Республики Тыва от 23.12.2024 № 1110-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». 
В целях быстрого освоения финансовых средств департаментом рассмотрены все варианты, однако в соответствии с п. 3.4 Порядка взаимодействия заказчиков и Министерства Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 29.03.2017 №122 прием заявок на проведение закупок завершено 20 октября 2024 года, также лимитов для заключения прямых договоров Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва закончены. В связи с поздним доведением лимитов Министерством финансов Республики Тыва, приобретение ростовых фигур «полицейский» не представилось возможным.

	Министерство культуры Республики Тыва

	
11.




	Государственная программа «Развитие культуры и искусства Республики Тыва»
	
	1370613,00
	1361763,10
	99,4
	

	
	1. Подпрограмма «Профессиональное искусство»
	итого
	662129,20
	658525,50
	99,5
	

	
	
	РБ
	662129,20
	658525,50
	99,5
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	1.1. Развитие деятельности профессиональных творческих коллективов
	итого
	413915,00
	412285,30
	99,6
	Выполнено.
Тувгосфилармония:
Мероприятия - 82
Общее кол. зрителей - 36036
 из них на гастролях:
39 мероприятия - 23195 зрителей; на стационаре 43 мероприятия - 12841 зрителей.
ГБУ ТНТМТ "САЯНЫ":
Мероприятия: 45
Кол-во зрителей: 11402
Из них:
-стационар 9 мероприятий 710 зрителей
-гастроль  8 мероприятий 3478 зрит
-выездные 28 мероприятий 7214 зрит
Театр кукол:
Мероприятия  - 162
Общее кол.зрителей - 10865
 из них на гастролях:
20 мероприятия - 964 зрителей; на стационаре 80 мероприятия - 7298 зрителей.                   выезда 62 мероприятия 2603 зрителей
ТНО 
За 2024 год проведено 97 мероприятий, охват зрителей 31563чел, из них: 
на стационаре платно-32 мер. зрители 6845 чел, бесплатно- 30 мер. зрители 9938 чел.;
На гастролях 35 мер. Охват зрителей 14870 чел.
В Нацтеатре за 12 месяцев 2024г.было проведено 177 мероприятий: 
Стационар (большая и малая форма) -96 мероприятий (зрители- 29784);
Гастроли -51 (зрители-3900);
Выезды -30 (зрители-2260).
Всего за 12 месяцев 2024 г.  ГБУ Духовой оркестр участвовали в 75мероприятиях, из них; 
- Стационар – 65, - Гастроли - 10, из них выездные концерты в районы республики – 2, выезды за пределы Республики Тыва – 8.  Зрители всего: 49 158 из них;
- Стационар – 39351, - Гастроли - 10487
Концерты совместно с другими концертными учреждениями – 3
Протокольные мероприятия – 22
Профориентационные мероприятия – 4

	
	
	РБ
	413915,00
	412285,30
	99,6
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	1.2. Реализация программ среднего профессионального образования в подготовке специалистов в сфере культуры и искусства
	итого
	140 219,70
	139 597,10
	99,6
	Выполнено. Всего - 328 студентов очного обучения;
- 41 заочное обучение;
 - 17 академический отпуск.
Иностранные студенты – 3
По целевому набору – 10 студентов по специальности Оркестровые духовые и ударные инструменты и по специальности Хореографическое творчество 10 студентов
Выпускники в 2024-25 уч. году 
Очное обучение – 69 студента
Заочное обучение – 27 студента (Социально-культурная деятельность), 
14 студентов (Библиотековедение)

	
	
	РБ
	140 219,70
	139 597,10
	99,6
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	1.3. Реализация основных общеобразовательных дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
	итого
	100 598,10
	99273,90
	98,7
	Выполнено. «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (ООП НОО)»
 Доля выпускников (4 классы), продолживших обучение по основной общеобразовательной программе основного общего образования, составил 100%.
Объем предоставляемой услуги по реализации ООП НОО был определен значением 110 человека, фактически услуга была оказана 117 обучающимся. Отклонение превышает на +1,3% с учетом допустимого (возможное) 5% от общего числа обучающихся и принятых на 2024-2025 учебный год обучающихся в 1 класс, что соответствует выполнению задания в полном объеме. 
Качество государственной услуги характеризуется реализацией основных общеобразовательных программ начального общего образования на 100% к отчетному периоду.
Государственная услуга:
 «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (ООП ООО)» 
Доля выпускников (9 классы) продолживших обучение по специальности в профильных СУЗах или в 10 классе других образовательных учреждениях составила 100%. 
Объем предоставляемой услуги по реализации ООП ООО был определен значением 100 человек, фактически услуга была оказана 97 обучающимся. Это объясняется переводом учеников в другое образовательное учреждение по желанию родителей и сменой их места жительства. Отклонение в 3% не превышает с учетом допустимого (возможного) 5% от общего числа обучающихся, что соответствует выполнению задания в полном объеме.
Качество государственной услуги характеризуется реализацией основных общеобразовательных программ основного общего образования на 100% к отчетному периоду.
 «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»
Показатель, характеризующий качество государственной услуги – общая доля выпускников (9 класс) продолживших обучение по специальности составил 87,7%, при утвержденными в государственном задании на год 50%. Доля выпускников музыкальных отделений продолживших обучение по специальности составила 75%, при утвержденными в государственном задании на год 50%. Доля выпускников хореографического отделения продолживших обучение по специальности составила 100%, при утвержденными в государственном задании на год 50%. Превышение показателя в положительную сторону, характеризующий качество государственной услуги обусловлено хорошей профориентационной работой педагогов и желанием выпускников продолжить профильное обучение.
Изменения в объеме предоставляемых услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств произошли в следующих направлениях: 
1.	Живопись.
 Утверждено в государственном задании на год 35 человек, исполнено на отчетную дату 43 человека, отклонение превышает на +17,8% с учетом допустимого (возможного) 5% от общего числа, что соответствует выполнению задания в полном объеме.  Причина отклонения – зачисление обучающихся на основании результатов приемных экзаменов (индивидуального отбора) в школу на 2024-2025 учебный год.
2.	Духовые и ударные инструменты.
 Утверждено в государственном задании на год 30 человек, исполнено на отчетную дату 36 человек, отклонение превышает на +15% с учетом допустимого (возможного) 5% от общего числа, что соответствует выполнению задания в полном объеме.  Причина отклонения – зачисление обучающихся на основании результатов приемных экзаменов (индивидуального отбора) в школу на 2024-2025 учебный год.
3.	Фортепиано. Утверждено в государственном задании на год – 40 человек, исполнено на отчетную дату 42 человека, отклонение превышает на +2,5% с учетом допустимого (возможного) 5% от общего числа, что соответствует выполнению задания полном объеме.  Причина отклонения – зачисление обучающихся на основании результатов приемных экзаменов (индивидуального отбора) в школу на 2024-2025 учебный год.
4.	Струнные инструменты. Утверждено в государственном задании на год – 30 человек, исполнено на отчетную дату – 32 человека, отклонение превышает на +1,6% с учетом допустимого (возможного) 5% от общего числа, что соответствует выполнению задания полном объеме.  Причина отклонения – зачисление обучающихся на основании результатов приемных экзаменов (индивидуального отбора) в школу на 2024-2025 учебный год.
5.	Народные инструменты (включая тувинские национальные инструменты). Утверждено в государственном задании на год – 50 человека, исполнено на отчетную дату – 57 человек, отклонение превышает на +9% с учетом допустимого (возможного) 5% от общего числа, что соответствует выполнению задания полном объеме.  Причина отклонения – зачисление обучающихся на основании результатов приемных экзаменов (индивидуального отбора) в школу на 2024-2025 учебный год.
6.	Хореографическое творчество. 
Утверждено в государственном задании на год – 45 человек, исполнено на отчетную дату – 43 человека, отклонение в 0,5% не превышает с учетом допустимого (возможного) 5% от общего числа обучающихся, что соответствует выполнению задания в полном объеме. Причина отклонения – зачисление обучающихся на основании результатов приемных экзаменов (индивидуального отбора) в школу на 2024-2025 учебный год.
В остальных направлениях изменений в объеме предоставляемых услугах по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств нет.
Отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей) отдельно указывает на качество предоставляемых услуг.
Государственная услуга: 
«Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятиях»
Утвержденный, а государственном задании показатель, характеризующий качество государственной услуги – доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятиях – 30% от общего числа обучающихся, выполнение – 77,5%. Превышение выполнения на 17,5% с учетом допустимого (возможного) 5% от общего числа обучающихся обуславливается участием обучающихся в дистанционных творческих конкурсах.
На основании анализа деятельности Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Республики Тыва «Республиканская школа-интернат искусств им. Р.Д. Кенденбиля» за III квартал 2024 года, государственное задание в соответствии с утвержденными на 2024 год показателями объема и качества предоставляемых услуг, с учетом допустимых (возможных) государственным заданием отклонений, выполнено в полном объеме.

	
	
	РБ
	100 598,10
	99273,90
	98,7
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	


	1.4. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки
	итого
	7396,50
	7369,30
	99,6
	Выполнено. Краткий отчет за 2024 год ГБУ ДПО «Ресурсный центр»
1. Количество проведённых профессиональных переподготовок:3, участников- 38 чел. 
2. Количество курсов пов. квалификаций: 8, участников-155 чел.

	
	
	РБ

	7396,50
	7369,30
	99,6
	

	
	
	ФБ

	0,00
	0,00
	0,0
	

	

	2 Подпрограмма «Сохранение потенциала и развитие культурного наследия»
	итого
	462459,40 
	457240,50  
	98,9
	

	
	
	РБ

	462459,40 
	457240,50  
	98,9
	

	
	
	ФБ

	0,00
	0,00
	0,0
	

	

	2.1. Реализация НП «Культура»
	итого
	4400,00
	4400,00 
	100,0
	Выполнено. Мероприятие предусмотренное РП «Культурная среда» софинансирования с ресбюджета на создание модельной библиотеки ЦБС Овюрского кожууна (с. Хандагайты) – 500,0 тыс. руб. 
Заключены договора на строительные материалы для ремонта фасада здания и входной зоны на сумму 500,0 рублей. Проведены следующие виды работ: утепление стен с внешней стороны, обшивка профлистом, установка входной зоны с заливкой бетонной стяжкой.

	
	
	РБ

	4400,00
	4400,00 
	100,0
	

	
	
	ФБ

	0,00
	0,00
	0,0
	

	

	2.2. Комплекс процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе
	итого
	462459,40
	457240,50 
	98,9
	

	
	
	РБ
	462459,40
	457240,50 
	98,9
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	

	2.2.1. Социально-творческий заказ
	итого
	70689,90   
	70689,90   
	100,0
	Выполнено. В 2024 году в сфере культуры и искусства состоялись несколько значимых мероприятий международного и межрегионального уровня.
(1). С января 2024 года началась активная подготовка к постановке первого тувинского мюзикла с участием независимых экспертов, музыковедов, писателей для оценки либретто и музыки, с привлечением режиссера Лебедева Александра Юрьевича, лауреата всероссийской премии «Золотая маска», сценографа, художника по свету Мариинского театра – Тарасова Алексея Вадимовича, хореографа-постановщика, заслуженного деятеля искусства Андросова Николая Николаевича. 
К реализации первого тувинского национального мюзикла причастны Председатель Правления Союза композиторов России Калимуллин Рашид Фагимович, председатель Союза писателей России Ивановн Николай Федорович, и многие другие выдающиеся деятели. 
На данном этапе идет репетиции с актерским составом мюзикла, декорации готовы. Премьера мюзикла состоится 21 декабря 2024г. 
(2). В январе продолжилось участие Республики Тыва в международной выставке-форуме «Россия», в рамках которой был дан старт Году семьи в России. Благодаря участию Министерства культуры Республики Тыва и Минтруда Республики Тыва для зажжения семейного «огня» были направлены семья Дамдын, которые привезли огонь в регион для старта Года Семьи в Республике. 
Кроме этого, в рамках выставки-форума артисты учреждений культуры принимали активное участие в организации празднования Шагаа с тремя региона – Калмыкия, Бурятия, Тува. Айдысмаа Кошкендей участвовала в международном женском форуме с Валентиной Матвиенко. Также активно была проделана работа по подготовке и проведению свадебных фестивалей, деловых мероприятий в рамках выставки-форума. 
(3) В целях исполнения мероприятий в рамках Года Культурного сотрудничества между Китаем и Россией. Тувинский национальный оркестр принял участие в международном мероприятии «Слово о русском сердце» в честь 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. В г. Пекине они дали 4 концерта на разных площадках. 
Тувинский Национальный оркестр в этом году активно гастролировал как по районам Республики Тыва, побывав на Тодже и в других труднодоступных населенных пунктах, так и по России, организовав гастроли по 5 городам Сибири в разное время и 6 городах по России, от Владивостока до Москвы. 
Тувинский Национальный оркестр участвовал в праздновании 225-летия А.С. Пушкина в Кремлевском дворце с другими национальными оркестрами всей России.
В 2024 году единственное учреждение, которые получили грант от Росконцерта на осуществление гастролей по городам г. Чита, Улан-Удэ, Иркустк, Владивосток, Элиста 
Завещающим мероприятиям гастролей был концерт, посвященный 80-летию вхождения Тувы в состав России в Доме музыки 26 октября 2024 года. 
(4) в мае 2024 года состоялось одно из значимых мероприятий – Дни культуры Тувы в Увс Аймаке, в котором приняли участие Симфонический оркестр им. Виктора Тока Тувинской государственной филармонии. На данном концерте были исполнены произведения тувинских классиков. Симфонический оркестр им. В. Тока ал концерт в главном учреждении культуры г. Улангом. Итогом данного мероприятия – приглашение на проведение дней культуры и искусства Тувы в Завханском аймаке. 
В данном мероприятии также приняли участие Национальная библиотека им. А.С. Пушкина и Национальный музей Республики Тыва. 
(5) 2024 год был объявлен годом 100-летию тувинских классиков, стоявших у истоков основания тувинской школы профессиональных композиторов, писателей и исполнителей. 
В рамках празднования 100-летних классиков Кызылский колледж искусств в концертном зале им. Академии Гнесиных показали концерт, посвященный 100-летию А.Б. Чыргал-оола «Мы – дети Чыргал-оола». В честь 100-летия Чыргал-оола ККИ выпускают собрание сочинений Чыргал-оола не только для профессиональных музыкантов, но и в качестве пособия для ДШИ. 
Также был установлен бюст Салиму Сурун-оолу на родине в Барун-Хемчикском кожууне.  В рамках празднования 100-летия празднования тувинских классиков было проведено более 40 меропоиятий направленных на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия Тувы. 
(6) В октябре 2024 года в честь празднования 80-летия вхождения Тувы в состав России состоялась премьера «Повесть о светлом мальчике» по произведению Степана Сарыг-оола.  Съемочной группе удалось привлечь федеральные средства в размере 9 млн. рублей на съемки фильма, которые проходили в Овюрском кожууне на родине Степана Сарыг-оола. 
В целом в 2024 году учреждениям культуры удалось привлечь федеральных бюджетных средств на сумму более чем 20 миллионов на реализацию разных мероприятий в сфере культуры и искусства нацеленных на пропаганду ценностей семьи, патриотизма, популяризации не только тувинской культуры и искусства, и общероссийских культурных ценностей. 
(7). В течение 2024 года Тува праздновала 80-летие со дня добровольного вхождения в состав России.  В честь данной даты было проведено за год 35 крупных мероприятий куда вошли гастроли группы «Аян», театра «Саяны», ТНО и других коллективов. В октябре 2024 года состоялось тожественное собрание, где из творческих коллективов приняли участие Годенко, Омский хор, солистка театра Байкал Бадма Ханда Аюшеева, солист из Монголии, Хакасский симфонический оркестр. 
В рамках празднования 80—летия состоялась презентация проектов Министерства культуры Республики Тыва и Красноярской краевой филармонии по изданию сборника партитур и записи произведений Красноярским симфоническим академическим оркестром Владимира Тока, Саая Бюрбе и Ростислава Кенденбиля, а также А.Б. Чыргал-оола, которыми на данный момент пользуются студенты ККИ, учащиеся ДШИ, и профессиональные музыканты не только Симфонического оркестра, но и Национальный и Духовой оркестр. 
(8) Выпускница Кызылского колледжа искусств Карина Ховалыг, студента консерватории им. Чайковского, участница программы Большого театра стала дипломантом легендарного и одного из самых престижных конкурсов XXVII Международный конкурс вокалистов им. М.И. Глинки. 
(9) Духовой оркестра Правительства Республики Тыва им. Т.Д. Длуша приняли участие в фестивале духовых оркестров им. В.М. Халилова в г. Москве. На протяжении 3 дней на разных площадках они сыграли произведения тувинских классиков. Также состоялся концерт на льду в г. Истре.
(10) Театр юного зрителя г. Кызыла участвовал в XII Международном проекте творческого и личностного развития детей и молодёжи «Дети XXI века», где завоевали Гран-При фестиваля.
(11) В Доме Молодежи г. Луганска проведена выставка картин «Деды и внуки» члена Союза художников Республики Тыва Радомира Балгана. На выставке представлены картины героев-участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и специальной военной операции.
(12) В юбилейном концерте Игоря Крутого на сцене «Live Арена» принял участие молодой певец из Тувы Денберел Ооржак.
(13) В ноябре на съемках телепередачи «Жить здорово» Первого канала приняли участие Игорь Кошкендей, Станислав Ириль и студенты Кызылского колледжа искусств им. А.Б. Чыргал-оола.

	
	
	РБ
	70689,90   
	70689,90   
	100,0
	

	


	2.2.2. Поддержка и развитие народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел
	итого
	132873,00
	131321,40
	98,8
	Выполнено. 
РЦНТД
количество выпущенных методических рекомендаций - 14  
количество проведенных семинаров, консультаций, практических занятий, творческих лабораторий- 19  
количество участников семинаров, КПП- 744
количество проведенных фестивалей, конкурсов, смотров на платной основе - 17
количество участников мероприятий на платной основе - 2323
количество зрителей на платной основе - 3701
количество проведенных фестивалей, конкурсов, смотров на бесплатной основе - 11
количество участников мероприятий на бесплатной основе – 1719.
Отчет МАХ по госзаданию за 2024 год:
1. Проведено 5 творческих мероприятий (из них респ.конкурсов – 3, фестивалей – 1, выпуск.концерт – 1 ), где охвачено 408 чел. 
2. Реализовано 17 методических мероприятий (из них КПК – 4; лекций – 4; мастер-классов – 5; круглых столов – 2, презентация творч. проектов – 2),  охвачено 250 чел
3. Выполнено научно-иссл.работ – 6 (из них изданных работ – 2, опубл. статьи – более 4).
Центром тув. культуры было проведено всего 60 мероприятий: из них международных – 2, республиканских – 10, городских – 13, культурно-досуговых – 17, выездных – 18.  Услугами и работой Центра в 2024 году воспользовались 21 589 человек: из них детей – 5 680, взрослых – 15 909. 
Консультаций по проведению безалкогольных семейных праздников по тувинским обычаям и традициям – 85. Кружковые занятия по обучению горловому пению «Хоомей» (групповые занятия), а также занятия по обучению игре на тувинских музыкальных инструментах «Дембилдей» для детей и взрослых.
В течение 2024-2025 учебного года кружки посещали всего 22 человека. Из них:
- Дети до 18 лет – 17;
- Взрослые от 18 лет и старше – 5;
- Льготники (50%) – 9.

	
	
	РБ
	132873,00
	131321,40
	98,8
	

	
	2.2.3. Создание модельных библиотек
	итого
	106167,40
	105633,20
	99,5
	Выполнено. 
Библ им. Чуковского
Читатели 8916
Посещение 169981
Книговыдача 214168
Посещение сайта 67890
Мероприятия 389
По Пушкинской карте 54
Продано билетов 129
Посещение массовых мероприятий 15778
Новое поступление 791
Библиографические справки 5828
Библ им. Пушкина за 2024 год:
Читатели 16834
Посещение 138329
Книговыдача 376026
Посещение сайта 102466
Мероприятия по Пушкинской карте 112
Продано билетов 1166
Посещение массовых мероприятий 8624
Новые поступления 1528
Библиографические справки 6476.
Библ. Незрячих за 12 месяцев 2024г
Читатели – 740
Посещение – 9110
Книговыдача – 16400
Посещение сайта – 837
Количество мероприятий – 102
Посещение мероприятий – 925
Новые поступления - 590 экз. 

	
	
	РБ
	106167,40
	105633,20
	99,5
	

	

	2.2.4. Развитие музейного дела
	итого
	152729,20
	149596,10
	97,9
	Выполнено. Музей , краткий отчёт ГЗ за 2024 г. 
1.Посещаемость музея и его филиалов - 69150 чел. 
2.Количество экскурсий, проведённых для посетителей в музее- 2720 ед. 
вне музея -559 ед. 
3.Количество культурно-массовых мероприятий (всех форм) организованных для населения в музее -8 массовых мероприятия, 
-культурного образовательных мероприятий-303
4.Выставки передвижные внемузея- 61 ед. В музее постоянная экспозиция -6, выставки в музее-48. 
5.Комплектование фондов- 2695 ед. 
6.Число музейных предметов, занесённых в базу данных учетно-хранительской программы КАМИС-149153 ед. 
7.Госкаталог РФ -103798 предмет.

	
	
	РБ
	152729,20
	149596,10
	97,9
	

	

	3 Подпрограмма «Поддержка материально-технической базы и инфраструктуры учреждений культуры»
	итого
	215287,60 
	215260,30  
	99,9
	

	
	
	РБ
	12079,90
	12052,60   
	99,8
	

	
	
	ФБ
	203207,70
	203207,70
	100,0
	

	

	3.1. Государственная поддержка отрасли культуры
	итого
	215287,60 
	215260,30  
	99,9
	

	
	
	РБ
	12079,90
	12052,60   
	99,8
	

	
	
	ФБ
	203207,70
	203207,70
	100,0
	

	

	3.1.1. Денежное поощрение лучших работников и лучших учреждений культуры
	итого
	808,08  
	808,10
	100
	Выполнено. Денежное поощрение «Лучшим муниципальным учреждениям культуры» по 101 010,1 руб. присудить: 
-  сельскому клубу с.Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского кожууна;
- сельскому дому культуры с.Шуурмак Тес-Хемского кожууна;
- детской школе искусств с.Сукпак Кызылского кожууна;
- центральной районной библиотеке им.Ю.Ш.Кюнзегеша Тоджинской ЦБС.
Денежное поощрение «Лучшим работникам муниципальных учреждений культуры» по 50 505, 05 руб. присудить: 
- методисту КОМЦ КДК им.Н.Олзей-оола с.Тээли Бай-Тайгинского кожууна Хунан Ларисе Кировне;
- главному специалисту НХП и ДПИ МБУК «Центра развития культуры Чеди-Хольского кожууна» Тоспайак Чодураа Константиновне;
- заведующей ОМО «ЦКС Кызылского кожууна» Дондук Азияне Кызыл-ооловне;
- преподавателю ДШИ им.С.Авый-оола с.Самагалтай Тес-Хемского кожууна Сандак Чинаре Аракчааевне;
- преподавателю ДШИ с.Бай-Хаак Тандынского кожууна Серен-оол Анжелике Онер-ооловне;
- заведующей проектного отдела ЦРМБ им.С.О.Тамба с.Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна Доржу Виолетте Валерьевне;
- заведующей ЦРМДБ ЦБС Кызылского кожууна Монге Аржаане Артуровне;
- заведующей отделом абонемента ЦКРБ им.В.Л.Эренчина ЦБС Эрзинского кожууна Тарначы Руслане Сояновне.

	
	
	РБ
	8,10 
	8,10
	100
	

	
	
	ФБ
	800,00
	800,00
	
	

	

	3.1.2. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	итого
	1455,50
	1455,45
	100,0
	Выполнено. На оснащение ДШИ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами – 1,455 млн. рублей (ФБ -1,440 млн. руб., РБ – 0,014 млн. руб.)
Заключен договор с ИП Максимов Е.Ю. на приобретение пианино, баяна, гитары (2 шт), домры (3 шт.), тувинский национальный инструмент Игил 1 шт. на общую сумму 1 133,454 тыс. рублей
Заключен договор с ИП Малыгин О. на приобретение и доставку звукового оборудования на сумму 322 тыс. рублей. 
Оборудование поставлено, акт приемки подписан, поставка оборудование произведена 08.06.2024 г.

	
	
	РБ
	14,60
	14,60
	100,0
	

	
	
	ФБ
	1440,90
	1440,90
	100,0
	

	


	3.1.3. Модернизация музеев
	Итого
	8000,00
	8000,00
	100,0
	Выполнено. На техническое оснащение Национального музея им. Алдан-Маадыр РТ– 15,151 млн. рублей. (ФБ-15 млн. РБ – 0,151 млн. руб.)
Соглашение между Минкультуры РТ и Нацмузеем РТ им. Алдан-Маадыр подписано в программе «Электронный Бюджет» от 29.01.2024 г. № 20-2024-009755. 
Контрактация -100%. Профинансировано и кассовое освоение -15,151 млн. руб. или 100%. 
На федеральное субсидия выполнены следующие работы:
- Установка и монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре госконтракт подписан с ООО ФОРТ-СП на сумму 4 521,652 тыс. рублей.
- Установка и монтаж системы видеонаблюдения госконтракт подписан с ИП Пахомов С.В. на сумму 2 991,44 тыс. рублей;
- Заключен контракт на приобретение планетарного сканера на сумму 2,507 млн. руб. Торги проведены. Контракт заключен 27 марта с ООО «Инфотех». Оплата и поставка 100%. 
- Поставка осуществлена по 12 заключенным прямым договорам  на общую сумму 5,091 млн. руб.: компьютеры (6 шт.) - 598,5 тыс. руб., сканер А3 и лазерный цветной принтер - 549,083 тыс. руб., сервер базы данных программного обеспечения  6 шт. - 598,6 тыс. руб., автономный слайд, принтер лазерный, компьютеры, ноутбуки - 592,733 тыс. руб., мебель 131,246 тыс. руб., витрины (для №1 зала) – 591,614 , монтаж системы контроля с доступом – 152,7 тыс. руб., витрина 9 шт. (для №2 зала) – 222,92 тыс. руб., витрина 8 шт (для №3 зала) – 447,7 тыс. руб., программное обеспечение КАМИС 5 – 90 тыс. руб., электротех. продукция – 548,44 тыс. руб. и договор на поставку оргтехники на сумму 567,55 тыс. рублй
Монтаж и установка произведены – 100%. Поставка оборудование также роизведена 100%.

	
	
	РБ
	80,00
	80,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	7920,00
	7920,00
	100,0
	

	
	3.1.4. Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев
	итого
	15151,50
	15151,50
	100,0
	Выполнено. На капитальный ремонт муниципального музея г. Туран.
Заключен госконтракт 13.03.2024г. № 9-24 между ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» и ООО «Планета» на сумму 8000,00 тыс.руб.  
Профинансировано - 8 000 000 рублей, кассовое освоение – 100%.
Торжественное открытие состоялось 25.10.2024 г.

	
	
	РБ
	15000,00
	15000,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	151,50
	151,50
	100,0
	

	

	3.1.5. Реконструкция детских школ искусств
	итого
	49747,60
	49747,60
	100,0
	Выполнего. Реконструкция Детской музыкальной школы с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна.
Переходящий объект с 2023 на 2024 год, сметная стоимость - 73 742,400 тыс. рублей (ФБ – 73 005,000, РБ – 737,400), лимит по соглашению 73 742,427 тыс. рублей:
- в 2023 году - 23 994,849 тыс. руб. (ФБ – 23 754,900, РБ – 239,949),
- в 2024 году – 49 747,578 тыс. руб. (ФБ – 49 250,10, РБ – 497,478).
Постановлением Правительства Республики Тыва от 21 июня 2023 г. № 428 принято решение о проведении закупок на выполнение работ по реконструкции детской школы искусств у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) ООО «Планета».
Заключен госконтракт 10.07.2023г. № 81-23 между ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ООО «Планета» на сумму 73 742,40 тыс. рублей. 
Профинансировано в 2023 году - 23 994,849 тыс. руб. или 100%,                                   в 2024 году – 49 747,578 тыс. руб. или 100%
Готовность объекта – 100 %.
Объект введен в эксплуатацию 25.12.2024 г.

	
	
	РБ
	49250,10
	49250,10
	100,0
	

	
	
	ФБ
	497,50
	497,50
	100,0
	

	

	3.1.6. Создание модельных библиотек
	итого
	15000,00
	15000,00
	100,0
	Выполнено. На создание модельной библиотеки ЦБС с. Хандагайты Овюрского кожууна - 15 млн рублей (ФБ -14,85 млн. руб., РБ – 0,150 млн. руб.). 
Соглашение с Администрацией Овюрского кожууна подписано от 02.01.2024г. №93630000-1-2024-006. Контрактация -100%. Профинансировано -15 000 тыс. рублей. 
Капитальный ремонт проводилась за счет муниципального финансирования.
Текущий ремонт проведен с подрядной организацией ООО «Стройсервис» на сумму 4 490, тыс. рублей. 
Книжное комплектование – поставка 100%. 
Поставка оборудования и мебели – 100%. 
Торжественное открытие состоялось 8 октября 2024 г.

	
	
	РБ
	150,00
	150,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	14850,00
	14850,00
	100,0
	

	

	3.1.7. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт домов культуры в сельских поселениях
	итого
	50619,20
	50619,20
	100,0
	Выполнено. 
1.1. Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Берт-Даг Тес-Хемского района.
Заключен госконтракт 18.03.2024г. №7-24 между ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ООО «Депшилге» на сумму 18 406,5745 тыс. руб. 
Всего профинансировано – 18 406,5745 тыс. рублей, кассовое освоение - 100 %. 
Торжественное открытие состоялось 18.10.2024 г.
1.2. Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Уюк Пий-Хемского района.
Заключен госконтракт 15.03.2024г. № 6-24 между ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ООО «Каменщик» на сумму 14 925 827,20 рублей. 
Профинансировано – 14 925 827,20 рублей, кассовое освоение - 100 %.
Торжественное открытие состоялось 02.11.2024 г.
1.3. Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Аксы-Барлык Барун-Хемчикского района.
Заключен госконтракт 15.03.2024г. №4-23 между ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ООО «Специализированный застройщик Атроник-Сервис» на сумму 14 522,67 тыс. руб. По экономии средств заключен прямой договор на сумму 593,49 тыс. рублей.
Профинансировано – 15 116,15 рублей, кассовое освоение – 100 %. Торжественное открытие состоялось 26.10.2024 г.
1.4. Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Салдам Тоджинского района. 
Заключен госконтракт 15.03.2024г. №5-24 между ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ООО «Передвижная механизированная колонна» на 2 170,63 тыс. руб. 
Профинансировано – 2 170,63 тыс. рублей, кассовое освоение - 100%.
Торжественное открытие состоялось 25.10.2024 г.

	
	
	РБ
	506,20
	506,20
	100,0
	

	
	
	ФБ
	50113,00
	50113,00
	100,0
	

	

	3.1.8. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств
	итого
	25722,90
	25722,90
	100,0
	Выполнено. Капремонт здания ДШИ с. Самагалтай Тес-Хемского   района. 
Заключен госконтракт от 18.03.2024г. №8-24 между ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» и ООО «Построй-17 на общую сумму 25 722, 92 тыс. руб.
Профинансировано – 25 722 929,29 рублей, кассовое освоение – 100 %. 
Торжественное открытие состоялось 27.11.2024 г.

	
	
	РБ
	257,20
	257,20
	100,0
	

	
	
	ФБ
	25465,70
	25465,70
	100,0
	

	

	3.1.9. Капитальный ремонт здания Монгун-Тайгинского драм театра им. Ч. Артай-оола
	итого
	10000,00
	10000,00
	100,0
	Выполнено. Капремонт здания Монгун-Тайгинского драматического театра. 
Заключен госконтракт 21.03.2024г. № 18-24 между ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» и ООО «Тудугжу» на сумму 23 000,0 тыс. рублей.
Профинансировано: 20 274,63 тыс. рублей, кассовое освоение - 100 %.
После завершения работ вышла экономия на 2,7 млн. рублей. Подписано дополнительное соглашение от 18 декабря 2024 года №054-09-2024-1031/1 с Минкультуры России по уменьшению суммы субсидирования, после внесения изменений лимит составил - 20 274, 630 тыс. руб. Кассовое освоение - 100%.
Торжественное открытие состоялось 10.12.2024 г.

	
	
	РБ
	10000,00
	10000,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	


	3.1.10. Создание виртуальных концертных залов
	итого
	606,06
	606,06
	100,0
	Выполнено. На создание виртуального концертного зала на базе детской школы искусств г. Туран Пий-Хемского кожууна – 606,0 тыс.  рублей (ФБ – 600,0 тыс. руб., РБ – 0,6 тыс. руб.). 
Соглашение с Администрацией Пий-Хемского кожууна подписано от 01.02.2024 г. №93635000-1-2024-007. 
На поставку и монтаж оборудования 11 марта заключены 2 договора с поставщиками:
 - ИП Горшковым А.А. на поставку сервера и ТВ-панель - 489,860 тыс. рублей; 
- ИП Белоусовым Д.В. на поставку акустического оборудования - 116,200 тыс. рублей в соответствии с согласованной сметой Министерства культуры России. 
Оборудование доставлено – 100%.

	
	
	РБ
	6,10
	6,10
	100,0
	

	
	
	ФБ
	600,00
	600,00
	100,0
	

	


	3.1.11. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
	итого
	4892,22
	4892,22
	100,0
	Выполнено. Постановка 3 спектаклей "Баглааш найыры" (игры вокруг коновязи), «Сказка о царе Салтане», «В поисках духа времен». 
Заключены прямые договоры, руководствуясь п. 4 и 5  ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ, на общую сумму 1 680 046,77 рублей, в том числе:
-	Договор ГПХ Кара-Сал Андрей Орус-оолович – 155 000,00 рублей за изготовление штоковых кукол для спертакля.
-	ИП Кашникова Ирина Анатольевна – 79 265,00 рублей материалы для изготовления декораций, реквизитов для спертакля.
-	Индивидуальный предприниматель Тимофеев Илья Олегович- 7547,00 руб. Такани для пошива кукол.
-	ИП Биче-оол Чечек Дулушевна – 50 000,00 руб такани в ассортименте для поштва концерных костюмов;
-	ИП Даваалай Татьяна Кудер-ооловна – 4670,00 руб За веревки льноджутовые для декарации;
-	ИП Токтоматова Айгул Абдыганыевна – 10 800,00 руб за  костюмы
-	 ИП Голубенко Андрей Владимирович – 4772,00 хозтовары батарейки для спертакля “Приключения муми-троллей”.
-	ИП Ховалыг Шолбан Кожуумаевич – 25000,00 руб. Хозтовары  для декораций.
-	ИП Монгуш Жанна Викторовна – 29300,00 руб. За музыкальный  инстументны Синтезатор
-	Беспроводной передатчик видеосигнализации Договора  № П -020424-2 от 04.04.2024 г. ООО "КАМЕРТОН УСЛУГИ 112500 ,00 руб. 
-	Договор ГПХ Ондар Светлана Георгиевна  40 000 руб.авторская права договор № 1 от 20.08.2024г
-	ИП Монгуш Жанна Викторовна – 12000 руб. Стойки для миркофона 
-	Тюлюш Оксана Владимировна – 85000,00 руб услуга компазитора- аранжировщика 
-	Кашникова Ирина Анатольевна 30425,00 руб материалы для изготовления декораций (краски,пластик ПВХ, фанера, МДФ)
-	ИП Чамбый-оол Алефтина Кирововна 10 000,00 руб  материалы для изготовления декораций (глянцевая бумага, краски, гуашь, степлер, скрепки, цетные бумаги  
-	ИП Полынцева Екатерина Андреевна 5800 руб за батарейки договор №3 от 14.08.2024
-	ООО Радуга плюс за изготовление баннера, афиши 17602,00 руб
-	ФНС России страховые взносы 25862,10
-	Чутков Виктор Владимирович услуга по художественному оформлению договор от 14.10.2024 – 45000 тыс .руб 
-	ИП Чамбый оол Алефтина Кирововна 50 000  руб. за канцелярскте товары по изготовлению реквизитов по договору б/н от 24.10.2024  
-	ИП Руденко А.Г договор № 14330 от 11.11.2024 за джазовки 25000,00 
-	ИП Зелякова Ю.С договор 11.11.2024 за костюмы – 1702 00 руб.
-	ИП Кашникова И.А договор 22.11.2024 г материалы на изготовление реквизитов – 23 080 руб.
-	ИП Кашникова И.А договор б/н от 22.11.2024 г – за светильники 24105,00
-	ИП Зелякова Ю.С договор 11.11.2024 г за ткани – 84720 руб 
-	ООО “СЦСС” договор №ЦБ 0005813/2 от 15.11.2024г за электротовары для реквизита 20 007,67 руб
-	ИП Кашникова И А договор б/н от 18.11.2024 г за фонарики 3070 руб. 
-	ИП Чамбый оол А.К договор б/н от 24.10.2024 г. За канцелярские товары по изготовлению реквизитов 50 000 тыс. Руб.
-	ИП кашникова ИА договор б/н от 09.09.2024г материалы для изготовления реквизитов- 50 000,00 руб.  
-	Пирожкова Н.С договор от 14.10.2024 г услуга хореографа 40 000,00
-	ООО Вояж договор 14.11.2024 авиабилет художника Чуткова В.В Санкт петербург– Красноярск-Санкт Петербург 11 708 руб 
-	ООО Одуген договор от 15.11.2024г  14 700 руб проживание художника Чуткова В.В
-	Оюн Аяна Делгер ооловна договор 50 000 руб усл. Композитора 
-	139 998 руб ООО ДНС Ритейл оборудование для музыкального оператора договор ЩК 8 001067 от 28.11.2024г 
-	ООО Селера Маркет договор 03.12.2024 г зеркало декорация 15 475 руб.
-	ИП Биче оол Ч.Д ткани договор 282 от 24.10.2024 70 000,00 руб
-	ООО Радуга Плюс от 02.12.2024г 87440 руб.
2. Размещены на торги по электронному аукциону:
-	По результатам проведения электронного аукциона победителем становится ООО "КАМЕРТОН УСЛУГИ" – 2 088 748,00 - проектор Barco G62-W11 Black, контракт № 2024.002724 от 27.03.24 г. контракт заключен от 12.04.2024г. №2024.001162 -   100% оплачено.

	
	
	РБ
	48,90
	48,90
	100,0
	

	
	
	ФБ
	4843,30
	4843,30
	100,0
	

	

	3.1.12. Укрепление материально-технической базы домов культуры
	итого
	5559,40
	5559,40
	100,0
	Выполнено. Закуплены:
1.1.	Кресла (489 шт.) - 1 млн. 945 тыс. руб. ООО АМК Мебель.
Срок поставки – 28 мая 2024 г.
Поставка произведена (лежат на складе). Оплачен.
1.2.	Звуковое оборудование (4 комл.) - 1 млн. 201 тыс. руб. 
ИП Луцкин Е.О. Срок поставки – 24.05.2024 г. 
Поставка осуществлена 12.04.2024 г. Оплачен.
1.3.	Сценоодежда (4 комл.) – 990,95021 тыс. руб. 
ИП Купреев. Оплачен и поставлен
1.4. Моноблоки (1 шт.) – 55 тыс. рублей (поставлен)
1.5. Шторы для нужд СДК – 74 000 р. 
1.6. Световое оборудование - 834 027,52 рублей. 
ООО Эстрада. Срок поставки осуществлена.
1.7. СЦЕНООД. СДК Шуй БТ- 74 000,0 рублей 
1.8. ЗВУК СДК Белдир-Арыг (сертиф) - 260 000,0 рублей   
1.9. Звук ДК Барун-хемчикского кожууна - 199 249,97 рублей  

	
	
	РБ
	55,60
	55,60
	100,0
	

	
	
	ФБ
	5503,80
	5503,80
	100,0
	

	

	3.1.13. Комплектование библиотечных фондов
	итого
	1490,50 
	1490,50 
	100,0
	Выполнено.
 - ООО "Центрполиграф" уч. пос., худ. лит., справ., науч. лит., поп. лит. – 111 077,45 р.
- ООО "Вече" уч. пос., худ. лит., справ., науч. лит., поп. лит. – 137 754,61 р.
- ГАУ РТ "ТУВИНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО уч. пос., худ. лит., справ., науч. лит., поп. лит. – 161 700 р.
- ООО "Библиомир" уч. пос., худ. лит., справ., науч. лит., поп. лит. - 132 943,77 р.
- ООО "МИФ" уч.пос., худ. лит., справ., науч. лит., поп. лит. – 284 358 р.
- ООО "Планета Музыки" уч. пос., худ. лит., справ., науч. лит., поп. лит. – 124 055,58 р.
- Куулар Ч.Ч. худ. лит. – 30 000 р.
- Мижит Л.С. словарь, худ. лит. – 51 000 р.
- АНО ДИД "Алдын Эртине" уч. пос., худ. лит., справ., науч. лит., поп. лит. – 60 300 р.
- ООО "Росмен" уч. пос., худ. лит., справ., науч. лит., поп. лит. – 397 315,64 р.

	
	
	РБ
	14,90
	14,90
	100,0
	

	
	
	ФБ
	1475,60
	1475,60
	100,0
	

	

	3.1.14. Поддержка творческой деятельности муниципальных театров
	итого
	5932,73 
	5932,73 
	100,0
	Выполнено. Постановка мюзикла по мотивам тувинских народных сказок об Оскус-ооле и закупка объектива для проектора на спектакли – 5 446,882 тыс. рублей
 Для усиления и внедрения новых и современных методов изготовления декораций были заключены 9 договоров:
1) ИП Сергеева О.П. – 200 т.р. перечислен на счет поставщика 15.04.2024г. (договор №КЗ0000584/2 от 12.04.2024г. от 12.04.2024г.);
2) ИП Кашникова И.А. – 500 т.р. перечислен на счет поставщика 15.04.2024г.(договор № 2167 от 12.04.2024);
3) ИП Биче-оол Ч.Д.  – 305 тыс. 200 руб. перечислен на счет поставщика 15.04.2024г.
 (договор № 51 от 12.04.2024г.);
4) ИП Филиппова М.А. – 200 т.р. перечислен на счет поставщика 03.05.2024г. (договор № 15 от 02.05.2024г.);
5) ИП Журавлев В.В. - 1 млн. 304 тыс. 695 руб. перечислен на счет поставщика  11.09.2024г. (контракт №44 от 05.09.2024г.) ;
6) ИП Зеляков Ю.С. – 25 т. р. перечислен на счет поставщика 07.11.2024г.(договор №228 от 28.10.2024г.);
7) ИП Москалюк Ю.А. – 11 тыс. 746,56 руб. перечислен на счет поставщика 07.11.2024г. (договор 29-10-2024-3 от 29.10.2024г.;
8) ИП Тимофеев И.О. – 62 тыс.363,30 руб. перечислен на счет поставщика 14.11.2024г. (договор №22-01-2024-29 от 12.11.2024г.);
9) ИП Елсукова Е.И. – 42 тыс. 510,14 руб. перечислен на счет поставщика 14.11.2024г. (договор №27341 от 14.11.2024г.).
За услуги по постановке мюзикла по мотивам народных сказок про Оскус-оола предусмотрены средства в сумме 2 млн. 781 тыс. 300 руб. 00 коп. На данный период заключены 4 контракта за услуги:
1)	Лебедев А.Ю. – 800 тр. (договор № 40 от 07.06.2024г.) из них 30% перечислен от 21.06.2024г. – 240 тыс. руб., 2 транш – 280 тыс. руб. от 18.08.2024г. Остаток по договору в сумме 280 тыс. руб. будет перечислен после сдачи акт-приемки услуги.
2)	ИП Тарасов А.В. – 800 тр. (договор № 39 от 07.06.2024г.) из них 30% уже перечислен от 26.06.2024г. – 240 тыс. руб., 2 транш – 280 тыс. руб. от 18.08.2024г. Остаток по договору в сумме 280 тыс. руб. будет перечислен после сдачи акт-приемки услуги.
3)	ИП Усачева В. В. – 150 тр. (договор б/н от 19.08.2024г.)  за услуги преподавания эстрадного вокала в мюзикле был перечислен на счет автора 16.09.2024г.
4)	ИП Андросов Н.Н. – 540 т.р. (контракт № 45 от 18.09.2024г.) за услуги хореографа в мюзикле. Оплачен аванс в размере 30%  автору в сумме 162 тыс. руб. от 26.09.2024 г. Остаток в сумме 378 тыс. руб. по контракту будет выплачен после сдачи акт-приемки услуги.
5)	Кораблина О.В. – 213 т.р. на просмотр спектаклей и сделать анализ соответствия общей концепции спектаклей (контракт №70 от 29.10.2024г.) перечислен 07.11.2024г.;
6)	Усачева В.В. – 159 т.р. работа вокалами (договор №69 от 21.10.2024г.) перечислен 05.11.2024г.;
7)	Абдуллина А.А. – 119 тыс. 300 руб. оказание помощи о реализации проекта мюзикла (контракт №71 от 29.10.2024г.).
По госконтрактам:
1)	По Контракту № 2024.002505 с ООО «Камертон услуги» на общую сумму 373 345 (триста семьдесят три тысячи триста сорок пять) рублей 00 коп.  Приобрели Объектив - товар по состоянию на 05.08.2024г. доставлен в Национальный театр и оплачен по состоянию на 17.04.2024г. Платежное поручение № 337790.
2)	По Договору № П020424-1 от 09.04.2024г. с ООО «Камертон услуги» на общую сумму 112 500 (сто двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 коп.  Приобрели беспроводной передатчик к объективу - товар по состоянию на 05.08.2024г. доставлен в Национальный театр и оплачен по состоянию на 17.06.2024г. Платежное поручение № 506866. 
3)	ООО Инфотех – 14 тыс. 067 руб. видеокомутационное оборудование (договор № 2421 от 19.11.2024г.)

	
	
	РБ
	59,30  
	59,30  
	100,0
	

	
	
	ФБ
	5873,40
	5873,40
	100,0
	

	

	3.2. Реализация регионального проекта «Сорунза» («Притяжение»)
	итого
	26336,80  
	26336,80  
	100,0
	Выполнено.
1. Строительство сельского дома культуры с. Бояровка 
пер. Центральный д.2 Каа-Хемского района
1. Документ на земельный участок оформлен, кадастровый номер участка 17:04:0401014:64 с площадью 555,0 кв. м.
2.  Привязка к ПСД получена в октябре 2023 г. Проектная организация ООО «Ак» директор Ооржак Григорий Шулбен-оолович.
3. 27 февраля 2024г. заключено соглашение между Минкультуры РТ и Администрацией Каа-Хемского кожууна на общую сумму 3 140,0 тыс. рублей, в т.ч. ресбюджет – 2 250,0 тыс. рублей, местный бюджет – 890,0 тыс. рублей.
Готовность объекта - 100 %. 
Торжественное открытие объекта было 07.12.2024 г.

2. Строительство библиотеки с. Хову-Аксы 
ул. Коммунальная д.6 Чеди-Хольского района
1. Документ на земельный участок оформлен, кадастровый номер участка 17:15:0301011:857 с площадью 916,0 кв. м.
2. Проектно – сметная документация разработана и не оплачена со стороны Администрации Чеди-Хольского кожууна (сумма составляет 150,0 тыс. рублей). Проектная организация ИП Донгак Б.Б.
3. 4 марта 2024г. заключено соглашение между Минкультуры РТ и Администрацией Чеди-Хольского кожууна на общую сумму 4 250,0 тыс. рублей, в т.ч. ресбюджет – 2 250,0 тыс. рублей, местный бюджет – 2 000,0 тыс. рублей.
Техническая готовность объекта - 100 %.
Выполняются: укладка линолеума, установка межкомнатных дверей, устройство навесного потолка. Срок завершения – 29 декабря 2024 г.

	
	
	РБ
	26336,80   
	26336,80   
	100,0
	

	Министерство строительства Республики Тыва

	12.
	

Государственная программа
"Обеспечение
жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем" 
	итого
	2 503 889,51
	2 503 889,51
	100,0
	Выполнено.  
 

	
	
	РБ
	22 048,70
	22 048,70
	100,0
	

	
	
	ФБ
	2 182 601,20
	2 182 601,20
	100,0
	

	
	
	МБ
	1 493,00
	1 493,00
	100,0
	

	
	
	ВБ
	297 746,61
	297 746,61
	100,0
	

	


	Региональный проект "Жилье" /Реализация проектов комплексного развития территорий
	итого
	 69 081,80   
	 69 081,80   
	100,0
	В рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в 2024 г. в соответствии с Соглашением, заключенным с Минстроем России от 25 декабря 2023 г. № 069-09-2024-438 предусмотрено 698,926 млн. руб. (ФБ – 691,937 млн.руб., РБ – 6,989 млн.руб.) на мероприятие «Технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения объектов комплексной застройки микрорайонов «Преображенский» и «Радиостанция» в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва» с показателем ввода жилья – 6,8 тыс. кв. м.
В соответствии с соглашением результатом использования Субсидии за 2024 является ввод жилья по двум проектам по развитию территорий:
1)	 Строительство многоквартирных жилых домов в Южной части города Кызыла, Республики Тыва (план – 3,8 тыс. кв.м, факт – 16,64 тыс. кв. м или 437,89% от плана); 
2)	Технологическое присоединение к централизованной системе     водоотведения объектов жилой застройки в пгт. Каа-Хем Кызылского района Республики Тыва (план – 6,8 тыс. кв.м, факт – 10,87 тыс. кв. м или 159,85% от плана); 
Общий (план – 10,6 тыс. кв.м, факт – 27,51 тыс. кв. м или 259,51% от плана)

	
	
	РБ
	 690,90   
	 690,90   
	100,0
	

	
	
	ФБ
	 68 390,90   
	 68 390,90   
	100,0
	

	


	Ведомственный проект "Подготовка градостроительной документации и проектирование инфраструктуры
	итого
	 180 000,00   
	 180 000,00   
	100,0
	

	
	
	РБ
	 1 800,00   
	 1 800,00   
	100,0
	

	
	
	ФБ
	 178 200,00   
	 178 200,00   
	100,0
	

	

	Ведомственный проект "Развитие промышленности строительных материалов"
	Итого
	 118 800,00   
	 118 800,00   
	100,0
	Лимит подпрограммы на 2024 год – 480 100,00 тыс. рублей, профинансировано – 480 100,00 тыс. рублей.
	В 2024 г. на развитие строительных материалов в рамках ИПСЭР запланировано достижение целевых показателей по следующим мероприятиям:
	1) Организация производства железобетонных изделий (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2020 г. № 972-р (в ред. от 21.05.2024 г.) показатели изменены. В настоящее время планируется внесение изменений в настоящую государственную программу Республики Тыва:
	Объем выпуска продукции: 
	– по плану – 64 тыс. м3; (факт за 2024 г. – 78,24 тыс. м3);
	Количество создаваемых новых рабочих мест:
	– по плану – 36 ед.; (факт за 2024 г. – 36 единиц);
	Объем налоговых отчислений: 
	– по плану – 87,8 млн. руб.; (факт за 2024 г. – 645,4 млн. рублей);
	Отчисления во внебюджетные фонды:
	– по плану – 19,25 млн. руб.; (факт за 2024 г. – 310,8 млн. руб.).	Рисков недостижения показателей не наблюдается.
	2) Организация производства кирпича (аналогично в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2020 г. № 972-р (в ред. от 21.05.2024 г.) показатель уменьшен до 6 млн. штук. В настоящее время планируется внесение изменений в настоящую государственную программу Республики Тыва:
	Объем выпуска продукции: 
	– по плану – 6 млн. штук (факт за 2024 г. – 6,003 штук);
	Объем налоговых отчислений: 
	– по плану – 0,8 млн. руб.; (факт за 2024 г. – 4,094 млн. рублей).
	Рисков недостижения показателей не наблюдается.
	3) Организация производства строительных материалов аналогично в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2020 г. № 972-р (в ред. от 21.05.2024 г.) показатели изменены. В настоящее время планируется внесение изменений в настоящую государственную программу Республики Тыва:
	Объем выпуска продукции: 
	– по плану – 34,2 тыс. м3; (факт за 2024 г. – 34,2 тыс.м3);
	Количество создаваемых новых рабочих мест:
	– по плану – 64 ед.; (факт за 2024 г. – 64 единиц);
	Объем налоговых отчислений: 
	– по плану – 26,9 млн. руб.; (факт за 2024 г. – 33,718 млн. рублей); 
	Привлечение внебюджетных средств:
	– по плану – 287,7 млн. руб. (факт за 2024 г. – 248,0 млн. руб.):
	Имеется риск недостижения целевых показателей по следующим организациям: 
	ООО «Суугу» соглашение № 10-2024-003875 от 05.04.2024 г. расторгнуто доп. соглашением от 25.09.2024 г. № 10-2024-003875/3, субсидия возвращена в Минстрой РТ в полном объеме, объявлен новый конкурсный отбор до 09.10.2024 г. В результате нового конкурсного отбора, субсидия была предоставлена победителю конкурсного отбора ООО «СЗ Бастион». Заключено соглашение с ООО «СЗ Бастион» от 27.11.24 г. № 10-2024-070590.
	ООО «СЗ Бастион» по соглашению № 10-2024-070590 имеется недостижение целевого показателя «Привлечение внебюджетных средств» в размере 43,4 млн. рублей (факт за 2024 г. – 0 рублей). Причина недостижения целевого показателя связано с поздним заключением соглашения (конец ноября 2024 г.).

	
	
	РБ
	 1 190,00      
	  1190,00   
	100,0
	

	
	
	ФБ
	117 610,00
	117 610,00   
	100,0
	

	


	Ведомственный проект "Обеспечение жильем молодых семей"
	Итого
	448529,91
	448529,91
	100,0
	

	
	
	РБ
	1493,00
	1493,00
	100,0
	В 2024 году Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерацией доведено плановое значение показателя на 2024 год - 6110 семей. За январь-ноябрь улучшили жилищные условия на территории республики 9000 семей или 147,3% от доведенного показателя 2024 года. 
В 2024 году общий объем финансирования мероприятия по обеспечению жильем молодых семей составил 160 325,10 тыс. рублей из них: (финансирование из федерального бюджета – 157 150,30 тыс. рублей; из республиканского бюджета – 1 587,40 млн. рублей; из местного бюджета- 1 587,40 млн. рублей). Кассовое освоение 100%. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья выданы 124 молодым семьям или 102% от плана 2024 года – 121 молодых семей. 
Заключены соглашения между Минстроем РТ и муниципальными образованиями республики о предоставлении субсидии (17 кожуунов и 2 городских округа).

	
	
	ФБ
	147797,30
	147797,30
	100,0
	

	
	
	МБ
	1493,00
	1493,00
	100,0
	

	
	
	ВБ
	297746,61
	297746,61
	100,0
	

	
	Ведомственный проект "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Тыва"
	Итого
	1 687 477,80
	1 687 477,80
	100,0
	Предусмотрен лимит-807 696,08 тыс. рублей, профинансировано – 807 696,08 тыс. рублей или 100%
Министерство строительства Республики Тыва.
В рамках льготной ипотечной программы до 2% годовых на территории Республики Тыва в 2023-2024 годах необходимо обеспечить выдачу 2 172 ипотечных кредитов, в том числе в 2023 году - 801, в 2024 году (до 30 июня) – 1371.
Соглашение о предоставлении субсидии с Минстроем России в 2024 году из федерального бюджета заключено 29 декабря 2023 г. № 069-09-2024-376 на сумму 798 743,5 тыс. рублей (ФБ – 790 756,1 тыс. рублей или 99%). Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета акционерному обществу «ДОМ.РФ» в системе «Электронный бюджет» от 31 января 2024 г. Все средства субсидии полностью перечислены АО «ДОМ.РФ» в начале февраля, кассовое освоение 100%.
За весь период реализации программы заключено 2 355 ед. договоров на общую сумму 11 396,47 млн. рублей, показатель выполнен на 108%.
Министерство по делам молодежи:
С 2013 года предоставляется субсидия на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья, лицам, окончившим с отличием государственные учреждения высшего профессионального образования. 
Всего за период с января по декабрь 2023 года выплаты субсидий на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья в Республике Тыва были произведены на общую сумму 
5 834 000,00 (пять миллионов восемьсот тридцать четыре тысяч) рублей.
Всего на 2023 год средств, выделенных Государственной программой «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2021-2025 годы» от 9 декабря 2020 года № 616 предусмотрено 5 834 000.00 руб.
С 18 августа по 01 октября 2023 года Агентством по делам молодежи Республики Тыва осуществлялся прием документов на конкурс по предоставлению субсидий на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья в Республике Тыва, конкурсный отбор прошли 10 человек, соответствовавшие требованиям, указанным в Порядке по отбору. 
На 2024 год предусмотрено субсидий на получение социальных выплат на общую сумму 5 251,17358 тыс. рублей, средняя сумма субсидий на 1 человека на в 2024 году составляет 6,9 тыс. рублей. На сегодняшний день количество поданных заявлений на получение субсидий составляет 12 человек. Конкурс проводится ежегодно, прием пакета документов осуществляется в период с августа по октябрь 2024 года.
Министерство культуры Республики Тыва.
В рамках реализации Порядка предоставления субсидий на приобретение жилья в Республике Тыва работникам государственных учреждений культуры и искусства Республики Тыва, утверждённого постановлением Правительства Республики Тыва от 1 июня 2016 года № 212, Министерством культуры и туризма Республики Тыва осуществляется приём заявок работников, претендующих на получение субсидии.
В республиканском бюджете на 2024 год финансовые средства предусмотрены к освоению -701,40 тыс. рублей.
 Министерство спорта Республики Тыва
В республиканском бюджете на 2024 год предусмотрено 3,0 тыс. рублей. Получателями субсидий на строительство (приобретение) жилья в соответствии с постановлением являются лица из числа спортсменов Республики Тыва, завоевавших не ранее года, предшествующего году обращения за субсидией звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Параолимпийских игр, Сурдоолимпийских игр, чемпионов мира по олимпийским и неолимпийским видам спорта, чемпионов Европы по олимпийским видам спорта и их спортивные тренеры.

	
	
	РБ
	16 874,80
	16 874,80
	100,0
	

	
	
	ФБ
	1 670 603,00
	1 670 603,00
	100,0
	

	13.
	Государственная программа «Формирование современной городской среды Республики Тыва»
	
	279 370,3
	279 358,4
	100,0
	

	


	Всего по программе, 
в том числе:
	итого
	279 370,3
	279 358,4
	100,0
	

	
	
	РБ
	31 582,0
	31 570,1
	99,96
	

	
	
	ФБ
	244 768,0
	244 768,0
	100,0
	

	
	
	МБ
	3 020,3
	3 020,3
	100,0
	

	


	мероприятия

	итого
	279 370,3
	279 358,4
	100,0
	

	
	
	РБ
	31 582,0
	31 570,1
	99,96
	

	
	
	ФБ
	244 768,0
	244 768,0
	100,0
	

	
	
	МБ
	3 020,3
	3 020,3
	100,0
	

	

	Мероприятие 1. Благоустройство дворовых и общественных территорий многоквартирных домов
	итого
	102 042,3   
	102 030,4
	99,98
	Выполнено.
В целях контрактации объектов благоустройства Минстроем Республики Тыва заключены все соглашения с муниципальными образованиями о выделении субсидии по 30 общественным территориям и иного межбюджетного трансферта по объектам в гг. Ак-Довурак и Чадан. Общая строительная готовность составляет 100%, работы завершены во всех 30 общественных территориях.

	
	
	РБ
	1 022,00   
	1 010,10   
	98,8
	

	
	
	ФБ
	100 000,00   
	100 000,00   
	100,0
	

	
	
	МБ
	1 020,30
	1 020,30
	100,0
	

	

	Мероприятие 2. Реализация проектов благоустройства муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

	
	177 328,0
	177 328,0
	100,0
	В исполнении.
1. По благоустройству объекта «Ак тоолчургу чугаа» в г. Ак-Довурак на 88 664,000 тыс. рублей заключен муниципальный контракт с ООО «Строй-Экспресс» от 19.04.2024 г. № 1.
Исполнение муниципального контракта продлено до 19.05.2025 г.
Строительная готовность 82%. На объекте выполнены работы по демонтажу покрытия из брусчатки около Дворца культуры, демонтажу детской игровой площадки, работы по укладке плитки, брусчатки. Подготовлены основания площадок 1073 кв м, основание под резиновую крошку, работы по укладке тротуаров вокруг площадок 408 кв.м, 306 кв.м, работы по устройству дорожных бордюров, по заливке пандуса, по укладке бетонной плитки 600 кв.м между домами 1, 7, 9 ул. Центральная. На сегодняшний день всего уложено 3166 кв.м. из общего объема 5882 кв.м. тротуарной плитки, установлен пандус, установлены опоры освещения — 61 шт.
Ведутся работы по укладке бетонных плит, устройству пандусов перед Дворцом культуры, проведению электрических сетей.
2. По благоустройству «9 кожуун тову» в г. Чадан на сумму 88 664,000 тыс. рублей заключен муниципальный контракт с ООО «Строй-Экспресс» от 19.04.2024 г. № 1.
Исполнение контракта продлено до 01.05.2025 г.
Строительная готовность 85%. На объекте выполнены асфальтирование подъездных дорожек по всему периметру территории, возведены стены кафе, выполнены работы по кровле крыши кафе, залито основание под резиновую крошку, завершены работы по укладке резиновой крошки, посажены насаждения ели, завершены работы по укладке бордюров под брусчатки для входа в парк, укладке бордюров под брусчатки в зонах отдыха, устройство покрытия из асфальтобетона входы в площадки, в туалеты, работы по укладке брусчатки под арт-объект «Девиг», укладке основания под сцену, укладке брусчатки перед стадионом, выполнены работы по монтажу туалетов, установлены арт-объекты «Тувинские буквы», установлены навесы, ограждения. Начаты работы по устройству арт-объектов «Тувинские деньги» и «Лук».
Общее кассовое освоение составляет 177 328,0 тыс. рублей или 100%.
Согласно пункту 4.3.6 финансового соглашения заключено дополнительное соглашение между Правительством Республики Тыва и Минстроем России от 17.01.2025 г. № 069-09-2024-502/2 по переносу сроков завершения работ до 20.05.2025 г.


	
	
	итого
	177 328,0
	177 328,0
	100,0
	

	
	
	РБ
	30 560,00   
	30 560,00   
	100,0
	

	
	
	ФБ
	144 768,00   
	144 768,00   
	100,0
	

	
	
	МБ
	2 000,0
	2 000,0
	100,0
	

	14.


	Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва
	
	76 632,71   
	75 822,63   
	98,9
	

	
	мероприятия
	итого
	76 632,71   
	75 822,63   
	98,9
	

	
	
	РБ
	55 290,51   
	54 480,42   
	98,5
	

	
	
	ФБ
	21 342,20   
	21 342,20   
	100,0
	

	
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета
	итого
	1 046,1
	915,3
	87,5
	

	
	
	РБ
	1 046,1
	915,3
	87,5
	

	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	

	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
	итого
	63 554,87
	63 554,87   
	100,0
	Выполнено.
на 2024 год для Республики Тыва:
- площадь подлежащая расселению – 2,17 тыс. м2 (без нарастающего итога), 7,16 тыс. м2  (с нарастающим итогом)
- граждане подлежащие переселению – 100 человек (без нарастающего итога), 390 человек (с нарастающим итогом). 
целевые показатели 2024 года выполнены:
- площадь подлежащая расселению – 2,283 тыс. м2  или 105% (без нараст.итога), 7,723 тыс. м2  или 108% (с нараст. итогом)
- граждане подлежащие переселению – 138 человек (без нарастающего итога), 434 человек (с нарастающим итогом).

	
	
	РБ
	42 212,67
	42 212,67
	100,0
	

	
	
	ФБ
	21 342,202
	21 342,202
	100,0
	

	

	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета
	итого
	12 031,74
	11 352,42 
	94,4
	

	
	
	РБ
	12 031,74
	11 352,42 
	94,4
	

	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	15.
	Региональная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы"
	
	107 070,0
	101 580,0
	94,8
	

	
	Всего по программе, 
в том числе:
Капитальные вложения
	итого
	107 070,0
	101 580,0
	94,8
	

	
	
	РБ
	3 000,0
	3 000,0
	100,0
	

	
	
	МБ
	2 000,0
	1 600,0
	80,0
	

	
	
	ВБ
	102 070,0
	96 980,0
	95,0
	

	


	Капитальные вложения
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в многоквартирных домах 
	итого
	107 070,0
	101 580,0
	94,8
	

	
	
	РБ
	3 000,0
	3 000,0
	100,0
	

	
	
	МБ
	2 000,0
	1 600,0
	80,0
	

	
	
	ВБ
	102 070,0
	96 980,0
	95,0
	

	

	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в многоквартирных домах 


	итого
	107 070,0
	101 580,0
	94,8
	Выполнено.
В 2024 году отремонтировано 54 многоквартирных дома в 4 муниципальных образвоаниях (в г. Кызыл – 44, г. Ак-Довурак – 4, г. Шагонар – 5, с. Хову-Аксы – 1) с общей площадью 166 845, 72 кв.м. 

	
	
	РБ
	3 000,0
	3 000,0
	100,0
	

	
	
	МБ
	2 000,0
	1 600,0
	80,0
	

	
	
	ВБ
	102 070,0
	96 980,0
	95,0
	

	 Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

	16.
	Государственная программа "Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва"
	итого
	1 263 231,44
	3 117 255,24
	246,77
	

	
	
	РБ
	271 459,48
	251 309,41
	92,58
	

	
	
	ФБ
	699 727,70
	498 443,51
	71,23
	

	
	
	МБ
	2 340,18
	1 916,32
	81,89
	

	
	
	ВБ
	289 704,08
	2 365 586,00
	816,55
	

	
	Подпрограмма 1 «Чистая вода»
	итого
	386000,43
	248723,12
	64,44
	

	
	
	РБ
	3861,73
	2487,82
	64,42
	

	
	
	ФБ
	382138,70
	246235,30
	64,44
	

	
	1.1.  Проект комплексной застройки территории мкр. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями. Водозабор с сетями водопровода
	итого
	152057,66
	159901,36
	105,16
	Выполнено.
В 2024 году по дополнительному соглашению с Минстроем России от 25.12.2024 г. на завершение строительства 2-х переходящих с 2023 года объекта водоснабжения предусмотрено 249,065 млн. рублей (ФБ – 246,574 и РБ – 2,491):
1. Водозабор с сетями водопровода в мкр. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна с наружными инженерными сетями, на 159,901 млн. рублей (ФБ – 158,301 и РБ – 1,6), разрешение на ввод в эксплуатацию выдано администрацией Кызылского района 10.12.2024 г.

	
	
	РБ
	1520,66
	1520,66
	100
	

	
	
	ФБ
	150537,00
	158301,80
	105,16
	

	
	1.2. Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довурак
	итого
	233670,94
	88551,01
	37,9
	Выполнено.
Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довурак, на 88,893 млн. рублей (ФБ – 88,004 и РБ – 0,889), техническая готовность 70%.
Кассовое освоение в 2024 году – 248,723 млн. рублей (ФБ – 246,235 млн. рублей, РБ – 2,488 млн. рублей) или 99,9%.
Остаток средств – экономия в сумме 342,12 тыс. рублей (ФБ – 338,70, РБ – 3,42) возвращен в бюджет.                                         В соответствии с письмом Главы Республики Тыва В.Т. Ховалыга в Минстрой России от 23.12.2024 г. № ВХ-11-11191/2024 завершение данного объекта запланировано до 1 апреля 2025 г. за счет республиканского бюджета

	
	
	РБ
	2337,24
	885,51
	37,89
	

	
	
	ФБ
	231333,70
	87665,50
	37,9
	

	
	1.3. Реконструкция водозабора и магистрального водовода в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района
	итого
	271,83
	270,75
	71,8
	

	
	
	РБ
	3,83
	2,75
	71,8
	

	
	
	ФБ
	268,0   
	268,0   
	100,0
	

	
	Подпрограмма 3 "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва"
	итого
	146270,51
	63101,59
	43,14
	

	
	
	РБ
	28870,51
	11082,38
	38,39
	

	
	
	ФБ
	117400,00
	52019,21
	44,31
	

	
	3.1. Мероприятия по сфере реализации «водоснабжение»
	итого
	2961,42
	0
	0
	Выполнено.
На основании поручения Президента Российской Федерации Путина В.В. от 24 августа 2022 г. № Пр-1483ГС Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва разработана региональная программа модернизации коммунальной инфраструктуры Республики Тыва от 26.01.2023г №36, которая входит в состав государственной программы как подпрограмма №3 (далее –подпрограмма МКИ).
Подпрограмма МКИ осуществляется за счет средств финансовой поддержки публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – Фонд).
В подпрограмму МКИ включены 9 мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры c общей протяженностью 9,82 км, на общую сумму 146 270,51тыс. рублей, в том числе: средства Фонда – 117 400,0 тыс. рублей, средства региона – 28 870,51 тыс. рублей.
По 4 мероприятиям г. Ак-Довурака работы завершены. Контракт был заключен с ООО «Туваасбестстрой» на сумму 63 100,0 тыс. рублей.  Акт приемки законченного строительством объекта ф.КС-11 приняты ППК «Фонд развития территорий».
Учитывая климатические условия, возникли риски невозможности выполнения работ и неосвоения финансовых средств до конца 2024 года. 
В связи с этим, в Республике Тыва возникла необходимость переноса лимитов финансовой поддержки в размере 58 700,0 тыс. рублей на 2025 год, соответственно сроков завершения работ – до октября 2025 года.
В соответствии с протоколом заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 150пр утвержден перенос лимитов с 2024 г. на 2025 г. в размере 58 700,0 тыс. рублей.
На основании данного протокола постановлением Правительства Республики Тыва от 28.12.2024г №611 «О внесении изменений в региональную программу Республики Тыва «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2023-2027 годы» внесены изменения с учетом переноса. Таким образом мероприятия г. Шагонара будут реализованы в 2025 г.                  

	
	
	РБ
	518,25
	0
	0
	

	
	
	ФБ
	2443,17
	0
	0
	

	
	3.1.1. Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Гагарина, ул. Новоселов, ул. Пушкина в г. Шагонар Улуг-Хемского района Республики Тыва
	Итого
	2961,42
	0
	0
	

	
	
	РБ
	518,25
	0
	0
	

	
	
	ФБ
	2443,17
	0
	0
	

	
	3.2. Мероприятия по сфере реализации «теплоснабжение»
	итого
	143309,09
	63101,59
	44,03
	

	
	
	РБ
	28352,26
	11082,38
	39,09
	

	
	
	ФБ
	114956,83
	52019,21
	45,25
	

	
	3.2.1. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Саяно-Шушенская в г. Шагонар Улуг-Хемского района Республики Тыва, от ТК 5 (ТКМ 2 правая ветка)
	итого
	7278,45
	0
	0
	

	
	
	РБ
	1273,73
	0
	0
	

	
	
	ФБ
	6004,72
	0
	0
	

	
	3.2.2. Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Саяно-Шушенская в г. Шагонар Улуг-Хемского района Республики Тыва, от ТК-3 до ТК-9 (Правое крыло от ТКМ-6), от ТК-1 до ТК-4 (Правое крыло от ТКМ-6)
	итого
	26 590,28
	0
	0
	

	
	
	РБ
	4653,30
	0
	0
	

	
	
	ФБ
	21936,98
	0
	0
	

	
	3.2.3. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Новоселов, ул. Солнечная в г. Шагонар Улуг-Хемского района Республики Тыва, от ТК-5 (ТКМ-11, правая ветка)
	итого
	16574,04
	0
	0
	

	
	
	РБ
	2900,46
	0
	0
	

	
	
	ФБ
	13673,58
	0
	0
	

	
	3.2.4. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Дружбы, ул. Гагарина в г. Шагонар Улуг-Хемского района Республики Тыва, от ТКМ-7 до ТКМ-8, от ТКМ-8 до ТК-7 (по ул. Енисейская) и перекрестка между ул. Гагарина и Кечил-оола
	итого
	29764,73
	0
	0
	

	
	
	РБ
	8442,39
	0
	0
	

	
	
	ФБ
	21322,34
	0
	0
	

	
	3.2.5. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Центральная, ул. Юбилейная в г. Ак-Довурак Республики Тыва, от ТК-12 до ТК-73
3.2.6. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Маяковская - Лермонтова в г. Ак-Довурак Республики Тыва , от ТК-8 до ТК-53
3.2.7. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Лермонтова- Заводская в г. Ак-Довурак Республики Тыва, от ТК-6 до ТК-29Б
	итого
	10859,04
	10859,04
	100
	

	
	
	РБ
	1901,42
	1901,42
	100
	

	
	
	ФБ
	8957,62
	8957,62
	100
	

	
	3.2.8. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина в г. Ак-Довурак Республики Тыва , от ТК-20 в сторону котельной
3.2.5. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Центральная, ул. Юбилейная в г. Ак-Довурак Республики Тыва, от ТК-12 до ТК-73
3.2.6. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Маяковская - Лермонтова в г. Ак-Довурак Республики Тыва , от ТК-8 до ТК-53
	итого
	39016,89
	39016,89
	100
	

	
	
	РБ
	6847,46
	6847,46
	100
	

	
	
	ФБ
	32169,43
	32169,43
	100
	

	
	3.2.7. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Лермонтова- Заводская в г. Ак-Довурак Республики Тыва, от ТК-6 до ТК-29Б
3.2.5. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Центральная, ул. Юбилейная в г. Ак-Довурак Республики Тыва, от ТК-12 до ТК-73
	итого
	10783,74
	10783,74
	100
	

	
	
	РБ
	1889,31
	1889,31
	100
	

	
	
	ФБ
	8894,43
	8894,43
	100
	

	
	3.2.6. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Маяковская - Лермонтова в г. Ак-Довурак Республики Тыва , от ТК-8 до ТК-53
	итого
	2441,92
	2441,92
	100
	

	
	
	РБ
	444,19
	444,19
	100
	

	
	
	ФБ
	1997,73
	1997,73
	100
	

	
	Подпрограмма 4 «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной»
	итого
	47269,50
	47268,46
	100
	

	
	
	РБ
	47269,50
	47268,46
	100
	

	
	4.1. Приобретение техники, в том числе специализированной, для функционирования угольных складов (погашение лизинговых платежей)
	итого
	13173,00
	13172,01
	99,99
	Погашение ежемесячных платежей по лизингу.

	
	
	РБ
	13173,00	
	13172,01
	99,99
	

	
	4.2. Приобретение техники, в том числе специализированной
	итого
	34096,50
	34096,46
	100
	Выполнено.
В результате проведения процедур торгов победителем является АО «Сберлизинг». Контракт на оказание услуг лизинга специализированной техники №ОВ/Ф-248628-30-01 заключен от 30.07.2024г. Цена контракта составляет 92 989,0 тыс. рублей, за 2024 год размер лимитов составляет 34 096,50 тыс. рублей. 25 сентября 2024 г. поступили мусоровозы с задней загрузкой на базе КАМАЗ в количестве 5 единиц.

	
	
	РБ
	34096,50
	34096,46
	100
	

	
	Подпрограмма 5 «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой»
	итого
	7800,48
	6391,74
	81,94
	Выполнено.
В рамках подпрограммы в 2024 году реализуются мероприятия по строительству локальных систем водоснабжения в муниципальных образованиях на сумму 7 800,4 тыс. рублей, из них республиканский бюджет 5 460,3 тыс. рублей, местный бюджет 2 340,1 тыс. рублей. Приказом Министерства ЖКХ РТ от 11.03.2024г. № 20-ОД объявлены победители конкурсного отбора на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований республики на строительство и реконструкцию локальных систем водоснабжения: Кызылский, Чаа-Хольский, Сут-Хольский, Тес-Хемский кожууны, с которыми заключены соглашения. Контрактация — 100%. На сегодняшний день из 11 водоколонок 11 водоколонок построены, согласно соглашениям

	
	
	РБ
	5460,30
	4475,42
	81,96
	

	
	
	МБ
	2340,18
	1916,32
	81,89
	

	
	5.1. Строительство локальных систем водоснабжения в Кызылском кожууне
	итого
	1601,68
	1600,00
	
	Выполнено.
Администрацией Кызылского кожууна заключены 3 договора с ИП Ондар С.В.  Подрядчиком пробурены 3 скважины: в сс. Шамбалыг и Целинное с глубиной 60 м, в с. Кара-Хаак с глубиной 27 м. Установлены железобетонные кольца и глубинные насосы. 
Исполнено. В Чаа-Хольском кожууне 2 единицы водоколонок построены в с. Ак-Дуруг, 2 единицы в с.Чаа-Холь. 
Исполнено. Заключен контракт с ИП Кошкендей С.А. от 05.08.2024г. Подрядчиком построены 2 скважины в с. Ишкин со стоимостью работ 935,928 тыс. (экономия составила 363,972 тыс.руб.)

	
	
	РБ
	1121,20
	1121,20
	
	

	
	
	МБ
	480,48
	478,80
	
	

	
	5.2. Строительство локальных систем водоснабжения в Чаа-Хольском кожууне
	итого
	2898,90
	2415,81
	
	Выполнено.
Заключен муниципальный контракт № 5 от 03.09.2024 г. с ИП  Кошкендей С.А. Построены 2  скважины по адресу: ул. Степная д. 36а с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна РТ стоимость работ 745,00  тыс.(экономия составила 255,00 тыс.руб.). 
Исполнено. Администрацией Кызылского кожууна заключены 3 договора с ИП Ондар С.В.  Подрядчиком пробурены 3 скважины: в сс. Шамбалыг и Целинное с глубиной 60 м, в с. Кара-Хаак с глубиной 27 м. Установлены железобетонные кольца и глубинные насосы. 
Исполнено. В Чаа-Хольском кожууне 2 единицы водоколонок построены в с. Ак-Дуруг, 2 единицы в с.Чаа-Холь. 

	
	
	РБ
	2029,20
	1691,07
	
	

	
	
	МБ
	869,70
	724,74
	
	

	
	5.3. Строительство локальных систем водоснабжения в Сут-Хольском  кожууне
	итого
	1 299,90
	935,93
	
	Выполнено.
 Заключен контракт с ИП Кошкендей С.А. от 05.08.2024г. Подрядчиком построены 2 скважины в с. Ишкин со стоимостью работ 935,928 тыс. (экономия составила 363,972 тыс.руб.)
Исполнено. Администрацией Кызылского кожууна заключены 3 договора с ИП Ондар С.В.  Подрядчиком пробурены 3 скважины: в сс. Шамбалыг и Целинное с глубиной 60 м, в с. Кара-Хаак с глубиной 27 м. Установлены железобетонные кольца и глубинные насосы. 

	
	
	РБ
	909,90
	655,15
	
	

	
	
	МБ
	390,00
	280,78
	
	

	
	5.4. Строительство локальных систем водоснабжения в Тес-Хемском кожууне
	итого
	2000,00
	1440,00
	
	Выполнено.
В Чаа-Хольском кожууне 2 единицы водоколонок построены в с. Ак-Дуруг, 2 единицы в с.Чаа-Холь. 

	
	
	РБ
	1400,00
	1008,00
	
	

	
	
	МБ
	600,00
	432,00
	
	

	
	Подпрограмма 6 «Возмещение понесенных затрат»
	итого
	57612,38
	57610,28
	99,99
	Выполнено.
В целях недопущения срыва проведения ремонтных работ по подготовке к предстоящему отопительному периоду организаций коммунального комплекса субсидии на возмещение понесенных затрат профинансированы ресурсоснабжающим организациям в счет погашения долгов по электроэнергии, налогам и сборам, заработной плате и материалов для ремонтных работ объектов ЖКХ, для приобретения угля и на оплату транспортных услуг на сумму 57 610,3 тыс. рублей или 100%. Заключены соглашения о предоставлении субсидии с 10 муниципальными образованиями:
МУП «Тепловик» Пий-Хемского кожууна — 8564,6 тыс. рублей;
МУП «Коммунальное хозяйство» с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна — 4 475,0 тыс. рублей;
ООО «Бай-Хаак Тепло» Тандынского кожууна — 8 530,78 тыс. рублей;
МУП «Чаа-Холь Источник» Чаа-Хольского кожууна – 6 518,0 тыс. рублей;
МУП «Благоустройство» г.Кызыла – 10 943,7 тыс. рублей;
ООО «Байыр» Барун-Хемчикского кожууна — 669,0 тыс. рублей;
ООО «Услуги ВИС «с. Сукпак Кызылского кожууна — 1 537,0 тыс. рублей;
МУП «Алды-Шынаа г. Шагонар» - 12 416,4 тыс. рублей;
МУП «Аварийно-ремонтная служба» - 2 571,2 тыс. рублей;
ООО «Плюс» г. Чадан — 1 381,6 тыс. рублей.

	
	
	РБ
	57612,38
	57610,28
	99,99
	

	
	6.1. Субсидии на возмещение понесенных затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведения, вырабатываемыми муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энерго/теплоресурсов и воды
	итого
	57612,38
	57610,28
	99,99
	

	
	
	РБ
	57612,38
	57610,28
	99,99
	

	
	Подпрограмма 7 "Инфраструктурный бюджетный кредит" (ИБК)
	итого
	489893,08
	2565775,00
	523,74
	Выполнено.
Регионом реализуется 4 инфраструктурных проекта с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита на обеспечение наружными инженерными сетями объектов капитального строительства в рамках комплексной застройки четырех микрорайонов "Спутник", 3 и 4 кварталы, «Монгун», «на территории западнее от ул. Полигонная д. 2», «Иркутский» города Кызыл Республики Тыва. Согласно п. 4 раздела V протокола заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 28.12.2023 года № 113пр лимит ИБК на 2024 г. был изменен с 216 959,0 тыс. рублей на 200 189,0 тыс. рублей. Соответствующее соглашение было подписано между Минфином РТ и Минстроем России от15.05.2024 №2024-00138.

	
	
	ФБ
	200189,00
	200189,00
	100
	

	
	
	ВБ
	289704,08
	2365586,00
	816,55
	

	
	7.1. Строительство инженерных сетей в мкрн. Спутник, 3 и 4 кварталы, г. Кызыл (ИБК)
	итого
	88321,24
	248610,00
	281,48
	

	
	
	ВБ
	88321,24
	248610,00
	281,48
	

	
	7.2. Строительство инженерных сетей в мкрн. Монгун, г. Кызыл (ИБК)
	итого
	11767,37
	11767,37
	100
	

	
	
	ФБ
	11767,37
	11767,37
	100
	

	
	7.3. Строительство инженерных сетей на территории западнее от ул. Полигонной, д. 2, г. Кызыл (ИБК)
	итого
	51381,47
	703989,63
	1370,12
	

	
	
	ФБ
	21092,63
	21092,63
	100
	

	
	
	ВБ
	30288,84
	682897,00
	2254
	

	
	7.4. Строительство инженерных сетей в мкрн. Иркутский, г. Кызыл (ИБК)
	итого
	338423,00
	1601408,00
	473,2
	

	
	
	ФБ
	167329,00
	167329,00
	100
	

	
	
	ВБ
	171094,00
	1434079,00
	838,18
	

	
	Подпрограмма 8 «Развитие инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий»
	итого

	17485,05
	17485,05
	100
	

	
	
	РБ
	17485,05
	17485,05
	100
	

	
	Мероприятие 1 «Подключение к инженерным сетям многоквартирных домов для переселения и для детей-сирот»
	итого

	8285,48
	8285,48
	100
	Выполнено.
1. Разработка проектно-сметной документации объекта «Строительство очистных сооружений канализации г. Шагонар Улуг-Хемского района РТ».  ГК №170-22 от 07.12.2022 с ООО «КуйбышевГидроПроект» на сумму 14 196, 198 тыс. рублей. Профинансировано 14 196, 198 тыс. рублей, в том числе в 2024 году 2 773,099 тыс. рублей.
Готовность ПСД – 100%. Получено положительное заключение госэкспертизы от 24.12.24 № 17-1-1-3-079434-2024.
2. Подключение к системе теплоснабжения объекта капитального строительства 10 жилых домов по ул. Полигонная. ГК от 19.05.2021 № КызТЭЦ-21/351 с АО Кызылская ТЭЦ на сумму 31 499,323 тыс рублей. ГК исполнен. Профинансировано 31 499,323 тыс рублей, или 100%, в том числе в 2024 году 5 512,382 тыс рублей.

	
	
	РБ
	8285,48
	8285,48
	100
	

	
	Мероприятие 2 «Благоустройство прилегающих территорий строящихся многоквартирных домов для переселения и для детей-сирот»
	итого

	9199,57
	9199,57
	100
	Выполнено.
Для благоустройства прилегающих территорий 2-х многоквартирных домов по ул. Юбилейная, дд. 17,19, с. Хову-Аксы, Чеди-Хольского кожууна для 8 -квартирного МКД построенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей заключен госконтракт от 27.08.2024 №75-24 с ООО "Оникс" на сумму 9 199,57 тыс. рублей. Профинансировано на сумму 9 199,57 тыс. рублей. В настоящее время строительная готовность составляет 100%.

	
	
	РБ
	9199,57
	9199,57
	100
	

	
	Подпрограмма 10 «Строительство и обустройство угольных складов и подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва к осенне-зимнему периоду»
	итого

	110900,0
	110900,0
	100
	

	
	
	РБ
	110900,0
	110900,0
	100
	

	
	10.1. Мероприятия по комплексному развитию систем теплоснабжения по строительству и обустройству угольных складов
	итого

	85900,0
	85900,0
	100
	Выполнено.
Мероприятия по строительству и обустройству угольных складов республики обеспечит население и бюджетные учреждения твердым топливом (углем). По данным ГУП «Транспортный сервис и проект» субсидия направлена на погашение долгов по налогам и сборам, заработной плате, на покупку угля, ГСМ и на запчасти для спецтехники. 
В угольном складе с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна построен гараж для спецтехники вместимостью до 4-х единиц, размером 8х18м, высотой 4 (4,8)м. В настоящее время ведутся работы по внутренней отделке гаража

	
	
	РБ
	85900,0
	85900,0
	100
	

	
	10.2. Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва к осенне-зимнему периоду
	итого

	25000,0
	25000,0
	100
	Выполнено.
Проведены работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва к осенне-зимнему периоду

	
	
	РБ
	25000,0
	25000,0
	100
	

	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва


	17.
	Государственная программа «Развитие транспортной системы Республики Тыва»
	
	2502419,77
	2436202,65
	97,4
	

	
	
	итого
	2502419,77
	2436202,65
	97,4
	

	
	
	РБ
	2350094,55
	2420677,28
	93,1
	

	
	
	ФБ
	152325,22
	15525,32
	100,0
	

	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятия
	итого
	1569144,38
	1510133,85
	96,2
	

	
	
	РБ
	1444869,88
	1494608,53
	94,7
	

	
	
	ФБ
	124274,50
	15525,32
	0,0
	

	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Капитальные вложения 
	итого
	799641,55
	795294,66
	98,1
	

	
	
	РБ
	799641,55
	795294,66
	98,1
	

	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Содержания учреждений

	итого
	133633,84
	130774,09
	82,1
	

	
	
	РБ
	105583,12
	130774,09
	82,1
	

	
	
	ФБ
	28050,72
	0,00
	
	

	



	Подпрограмма «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство»
	
	1841250,23
	1784368,26
	96,9
	


	
	мероприятия
	итого
	907974,84
	858299,51
	92,4
	

	
	
	РБ
	883700,34
	842774,19
	 100,0
	

	
	
	ФБ
	24274,50
	15525,32
	98,1
	

	
	капитальные вложения

	итого
	799641,55
	795294,66
	98,1
	

	
	
	РБ
	799641,55
	795294,66
	94,7
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	содержание учреждений
	итого
	133633,84
	130774,09
	-
	

	
	
	РБ
	105583,12
	130774,09
	100,0
	

	
	
	ФБ
	28050,72
	0,00
	0,00
	

	
	1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
	
	15682,10
	15682,10
	100,0
	

	
	1.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
	итого
	15682,14
	15682,14
	100,0
	Выполнено. Ремонт автомобильной дороги Чадан – Ак-Довурак на участках км 1+421-км 3+010, км 4+910-км 6+953, км 7+950 км +568. Техническая готовность 100%.

	
	
	РБ
	156,82
	156,82
	100,0
	

	
	
	ФБ
	15525,32
	15525,32
	100,0
	

	
	1.2. Ведомственный проект «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство»
	
	1691934,25
	1637912,03
	96,8
	

	

	1.2.1. Строительство автомобильных дорог и сооружений на них

	итого
	1908,82
	1908,82
	100,0
	Выполнено. Устройство освещения Подъезда к с. Кара-Хаак – заключен государственный контракт с ООО «ДСТ» № Э.2024.1752 от 15.05.24 на сумму 1908,8 тыс. рублей. Техническая готовность – 100%. 

	
	
	РБ
	1908,82
	1908,82
	100,0
	

	

	1.2.2. Реконструкция автомобильной дороги
	итого
	6355,30
	0,00
	0,00
	Выполнено.
- Реконструкция автомобильной дороги Подъезд с. Кара-Хаак, III этап – участок км 6+500 – км 10+000. Предусмотрено 6 298,5 тыс. рублей. 
- Устройство освещения на автомобильной дороге Подъезд к г. Кызыл, участок км 3+000 – км 4+350. Предусмотрено 56,8 тыс. рублей.
Кассовое исполнение не производилось, оплата средств в 2025 г. Техническая готовность 100%. 

	
	
	РБ
	6355,30
	0,00
	0,00
	

	

	1.2.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог
	итого
	201522,40
	200905,15
	99,7
	Выполнено. Капитальный ремонт автомобильной дороги Кызыл-Эрзин-Госграница с Монголией, участок км 144+000 - км 149+0000 государственный контракт заключен с ООО «Суугу» от 31.03.2023г. № 60. На сумму 262 050, 0 тыс. рублей (2023 г. – 60 497,6 тыс. рублей, 2024 г. – 201 552,48 тыс. рублей). Техническая готовность составляет - 100%.

	
	
	РБ
	201522,40
	200905,15
	99,7
	

	

	1.2.4. Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них
	итого
	423668,20
	412720,90
	97,4
	Выполнено.
Работы включенные:
- Текущий ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Кара-Хаак, участок км 8+980 – 12+940 государственный контракт заключен с ООО "ДСТ" от 25.10.2023 г. № Ф.2023.3557 на сумму 91 715,4 тыс. рублей, в 2023 году оплачено 25 513,4 тыс. рублей, на 2024 год предусмотрен остаток по государственному контракту 66 201,9 тыс. рублей. Кассовое освоение 100%. Техническая готовность составляет - 100%; 
- Текущий ремонт автомобильной дороги «Чадан - Ак-Довурак, на участках км 1+421-км 3+010, км 4+910-км 6+953, км 7+950-км 10+568» государственный контракт заключен с ООО "Восток" от 24.11.2023 г. № Ф.2023.3806 на сумму 153 887, 4 тыс. рублей, в 2023 году оплачено 71 715,6 тыс. рублей, на 2024 год  предусмотрен остаток по госконтракту 82 171,9 тыс. рублей. Из них федерального бюджета 15 525,3 тыс. рублей оплачено, республиканского бюджета 66 489,7 тыс. рублей оплачено данный объект. Кассовое освоение 100%. Техническая готовность составляет - 100%;
- Текущий ремонт автомобильной дороги «Барлык - Аксы-Барлык, участок км 0+000 - км 12+000» государственный контракт заключен с ООО "Абазинское ДРСУ" от 09.12.2023 г. № Ф.2023.3842 на сумму 38 202,2 тыс. рублей, в 2023 году оплачено 28 690,0 тыс. рублей, на 2024 год предусмотрен остаток по госконтракту 9 512,2 тыс. рублей оплачено. Кассовое освоение 100%. Техническая готовность составляет - 100%;
- Текущий ремонт автомобильной дороги «Чадан - Ийме, участок км 0+000 - км 9+500» государственный контракт заключен с ООО "Строй-Экспресс" от 09.12.2023 г. № Ф.2023.3841 на сумму 30 422,3 тыс. рублей, в 2023 году оплачено 28 145,99 тыс. рублей, на 2024 год  предусмотрен остаток по госконтракту 2 276, 3 тыс. рублей оплачено. Техническая готовность составляет - 100%;
- Текущий ремонт автомобильной дороги «Хандагайты -Мугур-Аксы, на участках км 0+000 - км 2+500, км 8+000 - км 14+000, км 17+150, км 18+530, км 18+690, км 38+000 - 47+500, км 67+450» государственный контракт заключен с ООО "Дорожник" от 05.06.2023 г. № Ф.2023.1619 на сумму 34 998, 4 тыс. рублей, в 2023 году оплачено 28 506,2 тыс. рублей, на 2024 год предусмотрен остаток по госконтракту 6 492,2 тыс. рублей. Техническая готовность составляет - 100%; 
- Текущий ремонт автомобильной дороги «Бай-Хаак - Балгазын, участок км 5+334 – км 15+334» государственный контракт заключен с ООО "Суугу" от 05.06.2023 г. № Ф.2023.1617 на сумму 59 999,7 тыс. рублей, в 2023 году оплачено 55 804,2 тыс. рублей, на 2024 год предусмотрен остаток по госконтракту 5 993,2 тыс. рублей. Техническая готовность составляет - 100%;
- Текущий ремонт автомобильной дороги «Усть-Бурен - Усть-Элегест - Кунгуртуг, участок км 0+000 - км 30+000» государственный контракт заключен с ООО "ДСТ" от 02.10.2023 г. № Ф.2023.3220 на сумму 19 915,8 тыс. рублей, в 2023 году оплачено 12 055, 5 тыс. рублей, на 2024 год предусмотрен остаток по госконтракту 7 860, 3 тыс. рублей. Техническая готовность составляет - 100%;
- Текущий ремонт автомобильной дороги «Бай-Хаак - Балгазын, участок км 15+334 – км 25+534» государственный контракт заключен с ИП «Сырат А.С.» от 12.07.24 г. №ТР.2024.2733 на сумму 34 859,4 тыс. руб. Техническая готовность составляет - 100%;
- Текущий ремонт подъездной дороги к буддийскому храму на автомобильной дороге Подъезд к г. Шагонар. ГК №ТР.2024.2688 от 12.07.24 г. заключен с ООО Восток в сумме 1 002,7 тыс. рублей. Техническая готовность составляет 100%;
- Текущий ремонт автомобильной дороги «Хандагайты-Ак-Чыраа, участок км 0+000 - км 126+000» государственный контракт заключен с ИП Сырат Аян Сергеевич от 25.06.2024 г. № ТР.2024.2504 на сумму 14 995,1 тыс. рублей. Техническая готовность 100%;
- Текущий ремонт автомобильной дороги «Хандагайты-Мугур-Аксы, участок км 140+000 - км 150+000» государственный контракт заключен с ИП Сырат Аян Сергеевич от 17.05.2024 г. № ТР.2024.1726 на сумму 9 925,0 тыс. руб. Техническая готовность 90%;
- Текущий ремонт автомобильной дороги Мугур-Аксы-Кызыл-Хая, участок км 12+000 - км 30+000 государственный контракт заключен с ООО "Дорожник" № ТР.2024.1724 от 21.05.2024 г.  на сумму 9 998,2 тыс. рублей. Техническая готовность 100%;
- Текущий ремонт «Мостового перехода через реку Бурен, на км 52+260 а/д Сарыг-Сеп - Балгазын» государственный контракт заключен с ООО "Сарыг-Сепское ДРСУ" № ТР.2024.0620 от 01.04.2024 г. на сумму 4 800,0 тыс. рублей. Техническая готовность 100%;
- Дополнительный объем ремонта мостового перехода через реку Бурен, на участке км 52+260 а/д "Сарыг-Сеп - Балгазын" государственный контракт заключен с ООО "Сарыг-Сепское ДРСУ" №ТР.2024.2577 от 28.06.2024 г. на сумму 520,0 тыс. рублей. Техническая готовность 100%;
[bookmark: _Hlk189432943]- Дополнительные объемы работ по текущему ремонту автомобильной дороги Подъезд к с. Усть-Бурен, км 0+000 - км 7+200 государственный контракт заключен с ООО "Строй-Экпресс" № ТР.2024.2508 от 25.06.2024 г.  на сумму 38 345,1 тыс. рублей. Техническая готовность 100%; 
- Текущий ремонт мостового перехода через р. Теректиг. ГК № ТР.2024.4890 с ИП Иргит А.А. на сумму 1 763,0 тыс. рублей. Техническая готовность 100%;
- Текущий ремонт автомобильной дороги Бай-Хаак - Балгазын, участки км 25+534 - км 29+334, км 32+000 - км 41+000. ГК № ТР.2024.4229 от 25.10.2024 г. с ИП Сырат А.А. на сумму 63 850,0 тыс. рублей.  Техническая готовность 100%.

	
	
	РБ
	423668,20
	412720,90
	97,4
	

	

	1.2.5. Проектно-изыскательские работы
	итого
	31964,4
	8737,6
	27,3
	Выполнено. Техническая готовность 100%. Остаток средств оплата в 2025 г.

	
	
	РБ
	31964,4
	8737,6
	27,3
	

	

	1.2.6. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Тыва, в том числе паромных переправ
	итого
	368848,10
	365327,10
	99,0
	Выполнено. На содержание автомобильных дорог и сооружений на них для обеспечения бесперебойного и безопасного проезда, снижения количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог регионального и межмуниципального значения. Кассовое исполнение составляет: 363 944,8 тыс. рублей. 
- На освещение региональных автомобильных дорог (4 ед) предусмотрено 4 000, 0 рублей. Кассовое освоение 4 000,0 тыс. рублей. Техническая готовность 100% 

	
	
	РБ
	368848,10
	365327,10
	99,0
	

	

	1.2.7. Мероприятия по транспортной безопасности
	итого
	1288,39
	1173,50
	91,1
	Выполнено. Мероприятия по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и определению степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от угроз совершения актов незаконного вмешательства запланированы в соответствии  со статьей 5 Федерального закона от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»,  Приказа Министерства транспорта Российской Федерации № 87 от 12.04.2010 года «Об утверждении порядка проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств». 

	
	
	РБ
	1288,39
	1173,50
	91,1
	

	


	1.2.8. Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров
	итого
	6753,81
	6753,81
	100,0
	Выполнено. Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров – заключен государственный контракт с ИП Юрков Василий Лаврентьевич № ПП.2024.1296 от 15.04.2024 г. на сумму 6 753,8 тыс. рублей.

	
	
	РБ
	6753,81
	6753,81
	100,0
	

	
	1.2.9. Обследование и диагностика автомобильных дорог и сооружений на них
	итого
	7796,00
	2639,40
	96,4
	Выполнено. Обследования мостовых сооружений, находящихся в предаварийном состоянии и защиты средств из федерального бюджета, а также оценки показателя состояния дорог и формирования банка данных, при планировании и оценки эффективности дорожно-ремонтных работ по результатам диагностики, повышения уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения ежегодно запланировано проведение мероприятий по диагностике и обследованию автодорог. Техническая готовность 100%. Остаток средств оплата в 2025 г.

	
	
	РБ
	7796,00
	2639,40
	96,4
	

	


	1.2.10. Государственная регистрация объектов дорожного хозяйства
	итого
	1500,00
	1161,07
	77,4
	Выполнено. Проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства вновь построенных и принимаемых в собственность Республики Тыва. Выполнение комплекса межевых и кадастровых работ, по подготовке межевого плана земельного лесного участка. Техническая готовность 100%.

	
	
	РБ
	1500,00
	1161,07
	77,4
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.11. Резерв средств на ликвидацию стихии
	итого
	42209,82
	42209,82
	100,0
	Выполнено. Техническая готовность 100%.

	
	
	РБ
	42209,82
	42209,82
	100,0
	

	


	1.2.12. Субсидии местным бюджетам
	итого
	592106,37
	588466,12
	99,4
	Выполнено. Техническая готовность 100%.
- в г. Кызыл – на реализацию следующих объектов:
- Текущий ремонт ул. Иркутская до а/д Кызыл-Эрзин-Госграница с МНР - Ф.2023. 076 от 27.11.2023 г. с ООО «Восток» (2023-2024 гг.). Предусмотрено остаток контракта 9 209,9 тыс. рублей. Техническая готовность – 100%.
- Устройство подъездной дороги к школе по ул. Бай-Хаакская - Ф.2023.069 от 17.10.2023 г. с ООО «ДСТ» (2023 г.). Предусмотрено остаток контракта 3 547,8 тыс. рублей. Техническая готовность – 100%;
- Уширение круговых развязок (Телецентр, Бай-Хаакская) – Ф.2023. 037 от 09.06.2023 с ООО «Восток» (2023 г.). Предусмотрено остаток контракта 495, 5 тыс. рублей. Техническая готовность – 100%;
- Установка шумоизоляционных экранов в г. Кызыл ул. Абаканская. Заключен муниципальный контракт от 13.05.2024 №Ф.2024.071 г. с ООО «Сезон» на сумму 13 307,7 тыс. рублей. Техническая готовность – 100%;
- Текущий ремонт ул. Складская - заключен контракт с ООО «Суугу» от 15.04.2024 № Ф.2024.046 на сумму 16 493,9 тыс. рублей. Техническая готовность – 100%.;
- Текущий ремонт ул. Кечил-оола – заключен контракт с ООО «Восток» от 16.04.2024 № Ф.2024.041 на сумму 17 764,3 тыс. рублей. Техническая готовность – 100%; 
- Текущий ремонт ул. Степана Сарыг-оола до а/д Кызыл - Эрзин - Госграница с МНР - заключен контракт с ООО «Восток» от 19.04.2024 № Ф.2024.052 на сумму 21 319,9 тыс. рублей. Техническая готовность – 100%.;
- Текущий ремонт автомобильной дороги ул. Комсомольская (от ул. Складская до ул. Оюна Курседи) - заключен контракт с ООО «Суугу» от 16.04.2024 № Ф.2024.042 на сумму 12 661,0 тыс. рублей. Техническая готовность – 100%;
- Уширение проезжей части на перекрестке ул. Рабочая и Салчак Тока - заключен контракт с ООО «Суугу» от 19.04.2024 № Ф.2024.051 на сумму 1 996,5 тыс. рублей. Техническая готовность – 100%;
- Устройство подъездных путей к строящейся школе в мкрн. Вавилинский затон г. Кызыл - заключен контракт с ООО «ДСТ» от 16.04.2024 № Ф.2024.039 на сумму 7 326,2 тыс. рублей. Техническая готовность – 100%;
- Устройство парковки на улице Титова - заключен контракт с ООО «ДСТ» от 19.04.2024 № Ф.2024.045 на сумму 4 629,0 тыс. рублей. Техническая готовность – 100%;
- Ремонту ул. 2-Азасская (от ул. Абаканская (Субурган) до пер. Набережный заключен муниципальный контракт с ООО «Восток №Ф.2024.0112 от 05.08.2024 г. на сумму 61 322,76 тыс. рублей (2024 – 49 481,1 тыс. рублей; 2025 – 11 841, 66 тыс. рублей). Техническая готовность – 100%;
- Ремонт подъездной дороги к школе №19 на ул. Бай-Хаакской г. Кызыла – заключен муниципальный контракт с ООО "Суугу" №Ф.2024.0111 от 05.08.2024  г. на сумму 27 694,6 тыс. рублей. Техническая готовность – 100%;
- Текущий ремонт ул. Оюна Курседи (от ул. Пушкина до ул. Степная) – заключен муниципальный контракт с ООО "ДСТ" №Ф.2024.099 от 24.06.2024 г. на сумму 5 810, 2 тыс. рублей. Техническая готовность – 100%;
- Текущий ремонт ул. Ровенская (от ул. Западная до дома 1 ул. Сукпакская) – заключен муниципальный контракт с ООО "Восток" №Ф.2024.100 от 24.06.2024 г. на сумму 13 903,5 тыс. рублей.  Техническая готовность – 100%;
- Реконструкция ул. Набережная, от ул. Абаканская (мост) до пер. Набережный заключен муниципальный контракт с ООО «Восток» №Ф.2024.0114 от 26.08.24 г. на сумму 187 814,9 тыс. рублей. В 2024 г. – 85 000,0 тыс. рублей, 2025 г. – 102 814,9 тыс. рублей. Техническая готовность – 60%.
-Текущий ремонт ул. Московская Салчак Тока, Кочетова заключен муниципальный контракт с ООО "Суугу" №Ф.2024.098 от 24.06.2024 г. на сумму 8 849,2 тыс. рублей.
  - Устройство парковки на ул. Дружбы заключен муниципальный контракт с 000 "Строй-Экспресс" №Ф.2024.0115 от 26.08.2024 г. на сумму 4 000,0 тыс. рублей.
- Текущий ремонт ул. Энергетиков;
- Профилирование улиц.
- Ремонт улиц Чульдум, Щетинкина-Кравченко.
- Кызылский кожуун. На реализацию следующих объектов:
- Текущий ремонт улицы Малчын – заключен муниципальный контракт с ООО "ДСТ" №Ф.2023.12 от 18.09.2023 г. на сумму 11 853,8 тыс. рублей.  В 2023 году оплачено 7 454,1 тыс. рублей, на 2024 г. предусмотрен остаток по госконтракту 4 399, 8 тыс. рублей. Кассовое освоение 100%. Техническая готовность –100%;
- Обустройство подъездной дороги к школе с. Сукпак – заключен муниципальный контракт с ООО "Восток" №Ф.2023.14 от 07.11.2023 г. на сумму 6 547,0 тыс. рублей.  Кассовое освоение 100%. Техническая готовность –100%;
- Текущий ремонт ул. Аныяк, 2-Целинная, до объездной дороги в обход - заключен муниципальный контракт с ООО "Восток" №Ф.2024.08 от 22.07.24 г. на сумму 79 063,3 тыс. рублей.
- Разработка проектно-сметной документации ледовой переправы через р. Енисей в с. Баян-Кол заключен договор с ООО "Дорстройпроект" Договор №27/2023 от 18.12.2023, №28/2023 от 20.12.2023 на сумму 900,0 тыс. рублей.
- Текуший ремонт ул.Фрегатная с.Сукпак от ул. Геологов до ул.Фрегатная дом №59 заключен муниципальный контракт с ООО «ДСТ» №Ф.2024.09 от 16.08.24 г. на сумму 21 552,7 тыс. рублей.
- Текущий ремонт проезжей части СНТ «Дар» пгт. Каа-Хем Кызылского района (протяженность – 673 м.) заключен муниципальный контракт с ООО «ДСТ» от 16.09.2024 №2024.11 на сумму 4 451 882,69 рублей.
- Текущий ремонт проезжей части СНТ «Дар» пгт. Каа-Хем Кызылского района (протяженность – 230 м.) заключен муниципальный контракт с ООО «ДСТ» от 16.09.2024 №2024.12 на сумму 1 528 942,19 рублей.
- Текущий ремонт подъездной дороги к мясоперерабатывающему заводу пгт. Каа-Хем Кызылского района заключен муниципальный контракт с ООО «ДСТ» от 16.09.2024 г. №2024.13 на сумму 2 930 565,47 рублей.
- Содержание ледовой переправы через р. Енисей в с. Баян-Кол – 1 200,0 тыс. рублей
- Улуг-Хемский кожуун 14 035,0 на очистку дорог - 120,0 тыс. рублей, на асфальтирования подъездных путей к многоквартирным домам по ул. Саяно-Шушенская г. Шагаан-Арыг - 13 915,0 тыс. рублей.
- Каа-Хемский кожуун – 14 640,0 тыс. рублей на установку паромной переправы – 13 640, тыс. рублей, на содержание автодорог – 1 000, тыс. рублей.
 -Дзун-Хемчикского кожуун - 15 989,9 тыс. рублей на капитальный ремонт проезжай части ул. Чургуй-оола.
- Пий-Хемский кожуун – 1 000,0 тыс. рублей на содержание автодорог.
Тандинскийм кожуун – 34 569,9 тыс. рублей на устройство подъездных путей к строящейся школы с. Балгазын. 

	
	
	РБ
	592106,37
	588466,12
	99,4
	

	
	1.2.13. Строительный контроль
	итого
	5982,76
	5923,39
	99,0
	Выполнено. Техническая готовность 100%.
Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Тыва» (далее – ГКУ «Тываавтодор») создано для выполнения функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Республики Тыва.

	
	
	РБ
	5982,76
	5923,39
	99,00
	

	

	3. Комплекс процессных мероприятий «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство»
	
	133633,84
	130774,09
	97,9
	

	

	1.3.1. Управление дорожным хозяйством
	итого
	133633,84
	130774,09
	97,9
	Выполнено. Техническая готовность 100%

	
	
	РБ
	133633,84
	130774,09
	97,9
	

	

	2. Подпрограмма «Транспорт»
	
	474100,54
	470791,44
	99,3
	Заключен государственный контракт с ООО "Суугу" от 05.06.2023г. № Ф.2023.1617 на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги Бай-Хаак-Балгазын, км 5+334 – км 15+334 срок выполнения работ до 31.12.2023г. Техническая готовность составляет - 95%.

	

	2.1. Поддержание летной годности воздушных судов РКП "АК "ТуваАвиа": Ми-8, АН-2, Robinson R-44
	итого
	210621,00
	207370,34
	0,0
	Выполнено. Из предусмотренных 210 621,0 тыс. рублей профинансировано 207 370,3 тыс. рублей, которые направлены на приобретение вспомогательной силовой установки Safir (42 971,0 тыс. рублей) для вертолета МИ-8МТВ № RA-24450 и частичную оплату автомата перекоса (7 650,0 тыс. рублей) Ми-8АМТ № № RA-22836, на окончательный расчет капитального ремонта вертолета Ми-8МТВ-1 RA-24130 (60 000,0 тыс. рублей) согласно условиям госконтракта от 23 ноября 2023 г. № 5-23/кд-23, на капитальный вертолет Ми-8МТВ-1 RA-24450 согласно условиям государственного контракта от 27.09.2024 г. № 5-24/кд-24 (89 625,4 тыс.рублей), на приобретение запасных частей для вертолетов Ми-8МТВ (7 123,9 тыс.рублей).

	
	
	РБ
	210621,00
	207370,34
	0,0
	

	




	2.2. Ведомственный проект «Развитие автомобильного общественного транспорта общего назначения»
	
	263479,54
	263421,10
	100,0
	

	
	2.2.1. Приобретение автобусов
	итого
	136016,59
	135958,15
	99,9
	Выполнено. Из предусмотренных 136 016,6 тыс. рублей профинансировано 135 958,2 тыс. рублей указанная сумма направлена на уплату лизинговых платежей за 2024 г. по приобретенным автобусам по госконтракту от 16 августа 2022 г. № ОВ/К-160420-01-01 в количестве 10 марки ПАЗ Vector NEXT, 18 марки Yutong, а также приобретенным автобусам по госконтракту от 20 марта 2024 г. № 01122000008240004120001 в количестве 20 автобусов марки YUTONG.

	
	
	РБ
	136016,59
	135958,15
	99,9
	

	
	2.2.2. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом с применением субсидирования (частичного возмещения затрат)
	итого
	127462,95
	127462,95
	100,0
	Выполнено. Субсидии на возмещение затрат перевозчиков, осуществляющих межмуниципальные перевозки на выполнение регулярных рейсов по направлениям Кызыл-Ак-Довурак-Кызыл, Кызыл-Эрзин-Кызыл, Кызыл-Хандагайты-Кызыл, Кызыл-Тээли-Кызыл – предусмотрено 14 500,0 тыс. рублей, из которых профинансировано ООО «Туваавтотранс» 13 889,9 тыс. рублей.
Субсидии на возмещение затрат перевозчикам по пригородным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока № 104, 105, 106, 107, 108, 113 – из предусмотренных 113 573,1 тыс. рублей профинансировано 113 573,1 тыс. рублей.

	
	
	РБ
	127462,95
	127462,95
	100,0
	

	
	3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

	
	187069,00
	181042,90
	96,8
	

	

	3.1. Ведомственный проект «Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»
	итого
	116996,00
	110969,90
	94,8
	

	
	
	РБ
	116996,00
	110969,90
	95,8
	

	

	3.1.1. Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области безопасности дорожного движения (далее - БДД) стационарными и мобильными комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, включая доставку, проведение коммуникаций (сетевая магистраль, электроснабжение), общестроительные работы (монтаж и установку комплексов видеофиксации) и техническое содержание объектов
	итого
	40467,50
	38982,20
	96,3
	Выполнено. Приобретены 13 комплексов фотовидеофиксации по заключенным государственным контрактам:
- от 09 января 2024 г. № 05125000002230000210001 на поставку 2 комплексов 2 946,9 тыс. рублей;
- от 09 января 2024 г. № 05125000002230000190001 на поставку 2 комплексов 3 218,6 тыс. рублей;
- от 09 января 2024 г. № 05125000002230000200001 на поставку 2 комплексов 2 779,7 тыс. рублей;
- от 30 декабря 2023 г. № 05125000002230000170001 на поставку на пересечении ул. Дружбы г. Шагонар, а/д Р-257 «Енисей» 7 400,0 тыс. рублей;
- от 25 декабря 2023 г. № 05125000002230000140001 на поставку 2 стационарных комплексов на а/д Р-257 «Енисей» 733 км. + 750 м и 817 км. + 100 м на сумму 4 149,2 тыс. рублей.
- от 08 апреля 2024 г. № 05125000002240000030001 на поставку 4 комплексов 7 424,0 тыс. рублей.


	
	
	РБ
	40467,50
	38982,20
	96,3
	

	

	3.1.2. Финансирование работ по обработке данных камер видеофиксации и подготовке постановлений по делам об административных правонарушениях
	итого
	68032,50
	64844,90
	95,3
	Выполнено. Средства в сумме 68 032,5 тыс. рублей предусмотрены на содержание ООО «ЦОДД».

	
	
	РБ
	68032,50
	64844,90
	95,3
	

	

	3.1.3. Финансирование почтовых расходов по рассылке постановлений по делам  об  административных правонарушениях  

	итого
	6996,00
	6209,10
	88,7%
	Выполнено. Заключен госконтракт 28 февраля 2024 г. № 25/2024 (7 695,6 тыс. рублей) с АО «Почта России» на оказание услуг по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) заказных почтовых отправлений, содержащих постановления о назначении административного наказания в области дорожного движения.
За 12 месяцев 2024 г. комплексами ФВФ вынесено 225 595 (АППГ – 180 409) постановлений об административных правонарушениях на общую сумму 170 954,2 тыс. рублей (АППГ – 123 170,4). В Дорожный фонд за 11 месяцев 2024 г. поступило 119 037,20 тыс. рублей (АППГ – 84 952,00 тыс.).

	
	
	РБ
	6996,00
	6209,10
	88,7%
	

	

	3.1.4. Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения
	итого
	300,00
	250,00
	83,0
	Выполнено. Заключен договор с ИП Кенденбиль Л.Р. на разработку буклетов, макетов, баннеров по тематике безопасного поведения участников дорожного движения (120,0 тыс. рублей).
Заключен договор с ГАУ РТ «Издательский дом «Тывамедиагрупп» – на оплату услуг по трансляции социальных видеороликов на канале Тува 24 (с августа 2024 г. по ноябрь 2024 г.) (130,0 тыс. рублей).

	
	
	РБ
	300,00
	250,00
	83,0
	

	

	3.1.5. Управлением обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ с оплатой проезда, питания, проживания участников и сопровождающих лиц
	итого
	400,00
	147,80
	37,0
	Выполнено. Приняты участие в слете юных инспекторов, всероссийском конкурсе-фестивале «Безопасное колесо» и автомногоборью организуемых Главным Управлением обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ с оплатой проезда, питания, проживания участников и сопровождающих лиц – предусмотрено 400,0 тыс. рублей, профинансировано 147,8 тыс. рублей (исполнение 37 %). Средства направлены на оплату проезда 4 учащихся МБОУ СОШ № 1 г. Шагонара и сопровождающего для участия во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2024», проходившего в г. Екатеринбург с 31 августа по 7 сентября 2024 г.

	
	
	РБ
	400,00
	147,80
	37,0
	

	


	3.1.6. Проведение серий широкомасштабных информационно - пропагандистских социальных кампаний и акций, направленных на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения на дорогах, создание профильной смены юных инспекторов движения на базе Детского оздоровительного лагеря, отдыха детей, а также формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей и подростков («Внимание - дети!», «Пристегнись!», «Пешеход на пере-ход», Организация и прове-дение республикан-ских конкурсов: «Мы и дорога», «Безопасная дорога детства», «Перекресток», «Дорога и дети», «Дорога без Опасности»). Рес-публиканские очно-заочные конкурсы по возрастным категориям
	итого
	500,00
	236,10
	47,0
	Выполнено. Проведен республиканский чемпионат по автомногоборью «Автоледи», который состоялся 01 марта 2024 г. (37 участниц).
Всего на проведение конкурса были заключены договоры на общую сумму 45,5 тыс. рублей, в том числе с:
– ИП Чамбый-оол А.К. на приобретение канцелярских товаров (рамки, фотобумага, шары) по договору от 21 февраля 2024 г. 7,1 тыс. рублей;
– ИП Чамбый-оол А.К. на представительские расходы (организация кофе-брейка) 4,5 тыс. рублей;
– ИП Монгуш А.М. на поставку 7 букетов по договору от 21 февраля 2024 г. 10,0 тыс. рублей;
– ООО «ДНС Ритейл» на приобретение подарочных карт по договору от 16 февраля 2024 г. 18,0 тыс. рублей;
– МУП «Благоустройство» на поставку 45 штук тюльпанов по договору от 01 марта 2024 г. 5,9 тыс. рублей.
Также организован республиканский семейный челлендж «Пристегнись и улыбнись» по пропаганде использования ремней безопасности и перевозке несовершеннолетних в специальных удерживающих устройствах, для награждения участников приобретена бытовая техника по договору с ООО «ДНС Ритейл» 17,0 тыс. рублей.
С целью привития навыков безопасного поведения на дорогах, пропаганды правил дорожного движения в Международный день защиты детей проведена игра «Форт боярд» с семьями в форме интеллектуально-спортивного соревнования. 
Кроме того, вручена автолюлька первому выписавшему ребенку из ГБУЗ РТ Перинатального центра г. Кызыла (договор ИП Ондар Е.Д. от 24 мая 2024 г. № РТ-133/24 на 4,5 тыс. рублей).
В рамках акции «Маленький пассажир Тувы» приобретены специальные детские удерживающие устройства – автокресла (19 шт.) для вручения многодетным образцовым семьям и 1 автолюлька для вручения молодой матери первого новорожденного ребенка в 2025 г. по договору с ИП Ондар Е.Д. от 20 декабря 2024 г. 169,1 тыс. рублей.

	
	
	РБ
	500,00
	236,10
	47,0
	

	
	3.1.7. Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами
	итого
	300,00
	299,99
	99,9
	Выполнено. Средства направлены на оплату поставки стационарного автогородка по договору от 20 декабря 2024 г. № 375/ТДЗ для МБОУ СОШ № 1 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва, занявшей 2 место в конкурсном отборе.


	
	
	РБ
	300,00
	299,99
	99,9
	

	

	3.2. Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков. Устройство автоматизированного весогабаритного контроля
	итого
	70073,00
	73073,00
	100,0
	Выполнено. Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.

	
	
	РБ
	70073,00
	73073,00
	100,0
	

	Министерство сельского хозяйства и продовольсвия Республики Тыва

	18.
	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва»
	итого
	1330484,90
	1330936,50
	100,0
	


	
	
	РБ
	540315,10
	537866,90
	99,5
	

	
	
	ФБ
	666439,30
	666439,30
	100,0
	

	
	
	ВБ
	123730,40
	126630,30
	102,3
	

	
	1. Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
	итого
	546218,00
	545908,40
	99,6
	




	
	
	РБ
	97033,80
	96724,20
	99,7
	

	
	
	ФБ
	392396,70
	392396,70
	100,0
	

	
	
	ВБ
	56787,40
	56787,40
	100,0
	

	
	1.1. Ведомственный проект «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей»
	итого
	35561,00
	35561,00
	100,0
	


	
	
	РБ
	35561,00
	35561,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,0
	


	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	1.1.1. Поддержка элитного семеноводства
	итого
	4928,00
	4928,00
	100,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	4925,00
	4925,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	1.1.2. Субсидии на финансовое обеспечение части затрат на приобретение семян кормовых культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с учетом затрат на доставку
	итого
	5720,00
	5720,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	











	1.1.3. Субсидии на финансовое обеспечение части затрат, направленных на обеспечение прироста собственного производства зерновых культур
	итого
	10000,00
	10000,00
	100,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	10000,00
	10000,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	


	1.1.4. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое обеспечение части затрат на 1 га посевной площади сельскохозяйственных культур
	итого
	14913,00
	14913,00
	100,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	14913,00
	14913,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	1.2. Основное мероприятие «Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса»
	итого
	413780,63
	413471,03
	99,9
	

	
	
	РБ
	60565,69
	60256,09
	100,0
	

	
	
	ФБ
	302588,74
	302588,74
	100,0
	

	
	
	ВБ
	50626,20
	50626,20
	100,0
	

	
	1.2.2. Субсидии на содержание маточного поголовья овец и коз, маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	итого
	3000,00
	3000,00
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	3000,00
	3000,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	










	1.2.3. Субсидии на развитие северного оленеводства
	итого
	200,00
	200,00
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	200,00
	200,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	









	1.2.5. Субсидии на развитие верблюдоводства
	итого
	651,00
	651,00
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	651,00
	651,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	








	1.2.4. Субсидии на развитие яководства
	итого
	3000,00
	3000,00
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	3000,00
	3000,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	



	1.2.5. Субсидии на развитие верблюдоводства
	итого
	651,00
	651,00
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	651,00
	651,00
	100,0
	

	







	1.2.6. Субсидии на поддержку племенного животноводства
	итого
	6819,90
	6819,90
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	6819,90
	6819,90
	100,0
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	






	1.2.7. Содержание отдельных видов сельскохозяйственных животных (баранов и козлов-производителей)
	итого
	3001,00
	3001,00
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	3001,00
	3001,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	









	1.2.8. Государственная поддержка на развитие пантового мараловодства
	итого
	9737,60
	9737,60
	100,0
	Выполнено.
На производство картофеля и овщей направлены 16 хозяйствам и 4 ЛПХ.


	
	
	РБ
	9737,60
	9737,60
	100,0
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	1.2.9. Субсидии на финансовое обеспечение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на производство и реализацию грубой и полугрубой овечьей шерсти
	итого
	4931,90
	4931,90
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	4931,90
	4931,90
	100,0
	

	
	1.2.10. Субсидии на обеспечение животноводческих стоянок водоснабжением и альтернативным электроснабжением
	итого
	2429,50
	2429,50
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	2429,50
	2429,50
	100,0
	

	





	1.2.11. Гранты на развитие семейной фермы
	итого
	4077,00
	4077,00
	100,0
	Выполнено
На погектарную поддержку направлены 71 хозяйству. Основной показатель субсидирования 36,6 тыс.га.


	
	
	РБ
	4077,00
	4077,00
	100,0
	

	






	1.2.12. Гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
	итого
	2678,00
	2678,00
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	2678,00
	2678,00
	100,0
	

	



	1.2.13. Государственная поддержка Центра поддержки фермерства и развития сельскохозяйственной кооперации
	итого
	16980,30
	16673,80
	98,2
	Выполнено.


	
	
	РБ
	16980,30
	16673,80
	98,2
	

	




	1.2.14. Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
	итого
	4575,50
	4572,40
	99,9
	Выполнено. Субсидии доведены 1 сельскохозяйственному товаропризводителю на приобретение элитных семян 0,01 тонн.
Оказано господдержки на выращивание картофеля и овощей на сумму 4,6 млн. рублей, заключены соглашения с 33 хозяйствами на сумму в 4,6 млн. рублей. Ожидается урожай в 32 тыс. тонн, из которых показатель реализации самозанятых лиц установлен в объеме 0,0714 и 0,0028 тыс. тонн. К концу 3 квартала реализовано 0,1 и 0,01 тыс. тонн картофеля и овощей открытого грунта.

	
	
	РБ
	48,80
	45,70
	93,6
	

	
	
	ФБ
	4526,70
	4526,70
	100,0

	

	














	1.2.15. Развитие молочного и мясного скотоводства и переработки сельскохозяйственной продукции в Республике Тыва, в том числе: создание не менее 3 ферм; увеличение мощности действующих молочно-товарных ферм на территории Республики Тыва за счет их реконструкции и модернизации (ИПСЭР)
	итого
	187495,30
	187495,30
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	1500,00
	1500,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	148500,00
	148500,00
	100,0
	

	
	
	ВБ
	37495,30
	37495,30
	100,0
	

	






	1.2.16. Финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур за счет ИМБТ
	итого
	479,50
	479,50
	100,0
	Выполнено. Обработки инсектицидом проведены на площади 746 га, в том числе в   Пий-Хемском кожууне – 5 га, Чаа-Хольском – 130 га и в Тандинским кожууне 611 га. 
На территории Тандинского кожууна проведена гербицидная обработка на посевах пшеницы против широколистных сорняков на площади 375 га.  Благодаря санитарным мероприятиям ожидается урожай в полном плановом объеме.

	
	
	РБ
	4,80
	4,80
	100,0
	

	
	
	ФБ
	474,70
	474,70
	100,0
	

	








	1.2.17. Стимулирование развития приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
	итого
	163724,10
	163724,10
	100,0
	Выполнено. На предоставление субсидий из ФБ предусмотрено 2 222,2 тыс. рублей. Освоение 100%. План перевыполнен на 16,6%.
37 получателей.
На предоставление субсидий на наращивание маточного поголовья овец и коз предусмотрено 23 202,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 20 202,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 3,0 млн. рублей.
Субсидии доведены 308 племенным хозяйствам по овцеводству, козоводству, коневодству, яководству, оленеводству и мараловодству.
Для предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства поступило 27 заявок, из них по кожуунам:
1.	Монгун-Тайгиский кожуун – 2;
2.	Бай-Тайгинский кожуун – 2;
3.	Овюрский кожуун – 4;
4.	Эрзинский кожуун – 6;
5.	Тес-Хемский кожуун – 5;
6.	Дзун-Хемчикский кожуун – 2;
7.	Пий-Хемский кожуун – 1;
8.	Барун-Хемчикский кожуун – 2;
9.	Каа-Хемский кожуун – 1;
10.	Кызылский кожуун – 1;
11.	Чеди-Хольский кожуун – 1.
В первом квартале профинансировано на сумму 48 557,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 43 223,9 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 5 333,0 тыс. рублей. Освоение ФБ - 100%., РБ – 55,1%. Остаток средств из республиканского бюджета планируется освоить после реорганизации МУП Адарган. План перевыполнен на 44,5%.
Профинансированные средства в первом квартале полностью освоены 719,7 тыс. рублей. Исполнено 100%.

	
	
	РБ
	1505,90
	1505,90
	100,0
	

	
	
	ФБ
	149087,30
	149087,30
	100,0
	

	
	
	ВБ
	13130,90
	13190,90
	100,0
	

	








	1.3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
	итого
	96876,40
	96876,40
	100,0
	Выполнено. Работа по консультирования субъектов МСП о действующих мерах поддержки в отрасли сельского хозяйства ведется Фондом поддержки фермеров на постоянной основе. За 11 мес. всего проконсультировано около 600 субъектов МСП и ЛПХ. Проведены семинары в Бай-Тайгинском, Тес-Хемском, Чеди-Хольском, Каа-Хемском, Дзун-Хемчикском, Кызыльском, Чаа-Хольском,Монгун-Тайгинском, Барун-Хемчикском, Тандинском, Тоджинском, Эрзинском, Овюрском, Пий-Хемском кожуунах семинары по навыкам ведения предпринимательской деятельности. Всего было охвачено 175 человек. 
Также до конца 2024 года планируется проведение первого съезда среди фермеров Республики Тыва.
НО ФРФБ и СК РТ принял участие в зональных семинарах в г. Чадаана и г. Кызыл для муниципальных служащих в рамках проекта «Мой профессиональный рост». Всего приняли участие более 120 человек. Проведено обучение по работе с порталом «Электронный бюджет».
Субсидии (грант в форме субсидии) "Агростартап" на создание системы поддержки фермеров в 2024 году получили 19 физических лиц. Возмещение части затрат сельскохозяйственными потребительскими кооперативами-4

	
	
	РБ
	907,20
	907,20
	100,0
	

	
	
	ФБ
	89808,00
	89808,00
	100,0
	

	
	
	ВБ
	6161,20
	6161,20
	100,0
	

	
	2. Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие АПК»
	итого
	244742,50
	244742,50
	100,0
	

	
	
	РБ
	15905,00
	15905,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	178200,00
	178200,00
	100,0
	

	
	
	ВБ
	50637,50
	50637,50
	100,0
	

	
	2.1.1. Субсидии на развитие технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса
	итого
	19747,00
	19747,00
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	14105,00
	14105,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	100,0
	

	
	
	ВБ
	5642,00
	5642,00
	100,0
	

	
	2.2.1. Улучшение материально-технической базы агропромышленного комплекса (ИПСЭР)
	итого
	224995,50
	224995,50
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	1800,00
	1800,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	178200,00
	178200,00
	100,0
	

	
	
	ВБ
	44995,50
	44995,50
	100,0
	

	








	3. Подпрограмма «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Республики Тыва»
	итого
	131658,50
	131658,50
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	32748,0
	32748,0
	100,0
	

	
	
	ФБ
	95605,0
	95605,0
	100,0
	

	
	
	ВБ
	3305,50
	3305,50
	100,0
	

	








	3.1.1. Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
	итого
	56843,30
	56843,30
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	568,50
	568,50
	100,0
	

	
	
	ФБ
	56274,80
	56274,80
	100,0
	

	















	3.2.1 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
	итого
	74815,20
	74815,20
	100,0
	Выполнено. В 2024 году в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуется 8 проектов общей проектной мощностью 2954,36 га, стоимостью 79 455,6 тыс. рублей, в том числе:
-5 культуртехнических мероприятий мощностью 1502,36 га и стоимостью 16 837,7 тыс. рублей, из них:
•	ИП Монгуш Владимир Владимирович в Барун-Хемчикском районе мощностью 97,97 га и стоимостью 1 186,7 тыс. рублей;
•	ИП ГКФХ Ондар Иван Дугар-Оолович в Пий-хемском районе мощностью 500 га и стоимостью 5 323,4    тыс. рублей;
•	ИП ГКФХ Хуурак Эчис Михайлович в Чеди-Хольском районе мощностью 189,4 га и стоимостью 2 454,0 тыс. рублей;
•	СППК «Туранский» в Пий-Хемском районе мощностью 214,99 га и стоимостью 2 550,2 тыс. рублей;
•	СПОК «Бии-Хем» в Пий-Хемском районе мощностью 500 га и стоимостью 5 323,4 тыс. рублей.
-3 гидромелиоративных мероприятия площадью 1452 га и стоимостью 62 617,9 тыс. рублей, из них: 
•	Шекперская в Барун-Хемчикском районе мощностью 238 га и стоимостью 19 966,9 тыс. рублей; 
•	Бурен-Хемская в Каа-Хемском районе мощностью 167 га и стоимостью 10 708,9 тыс. рублей; 
•	Элегестинская в Чеди-Хольском районе мощностью 1047 га и стоимостью 31 942,1 тыс. рублей. Одним из ключевых критериев предоставления субсидии является частичное или полное выполнение условий, по итогам которого средства направляются на возмещение части затрат. Важно отметить, что авансирование в соответствии с федеральным порядком не предусмотрено (пункт 3 приложения № 8 Постановления Правительства РФ от 14 мая 2021 г. № 731). 
Такое положение дел обуславливает низкий уровень кассового освоения, поскольку прежде, чем перечислить средства, необходимо определить фактические выполненные работы. Эта проверка осуществляется комиссией, выезжающей на место в случаях культурно-технических мероприятий. В случае реконструкции оросительных систем обязательна проверка работ строительным контролем.

	
	
	РБ
	32179,50
	32179,50
	100,0
	

	
	
	ФБ
	39330,20
	39330,20
	100,0
	

	
	
	ВБ
	3305,50
	3305,50
	100,0
	

	






	4. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»
	итого
	7123,50
	7013,10
	100,0
	Выполнено.
 


	
	
	РБ
	7123,50

	7013,10
	100,0
	

	






	4.1. Поддержка отдаленных и труднодоступных хозяйств по заготовке кормов и их транспортировке
	итого
	2501,00
	2501,00
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	2501,00
	2501,00
	100,0
	

	




	4.2. Организация мероприятий, направленных на поддержку сельского хозяйства (выплаты победителям Наадыма)
	итого
	2963,80
	2962,10
	99,9
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	2963,80
	2962,10
	99,9
	

	



	4.3. Научно-исследовательские работы (Указ президента РФ)
	итого
	1658,70
	1620,0
	97,7
	Выполнено.


	
	
	РБ
	1658,70
	1620,0
	97,7
	

	




	5. Подпрограмма «Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Тыва»
	итого
	237,60
	237,60
	100,0
	

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	237,60
	237,60
	100,0
	

	








	5.1. Субсидии на развитие рыбоводства и рыболовства
	итого
	237,60
	237,60
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	237,60
	237,60
	100,0
	

	









	8. Подпрограмма «Развитие государственной ветеринарной службы Республики Тыва»
	итого
	400504,80
	401376,50
	100,2
	

	
	
	РБ
	387504,80
	385476,60
	99,5
	

	
	
	ВБ
	13000,0
	15899,90
	122,3
	

	









	8.1. Организация профилактики возникновения заразных болезней животных и выявления циркуляции их возбудителей
	итого
	120986,50
	127238,80
	105,2
	Выполнено.


	
	
	РБ
	117986,50
	116384,80
	98,6
	

	
	
	ВБ
	3000,00
	10854,00
	361,8
	

	






	8.2. Организация контроля безопасности пищевых продуктов на всех этапах ее оборота
	итого
	1350,00
	1072,30
	79,4
	Выполнено.



	
	
	РБ
	350,0
	72,30
	20,7
	

	
	
	ВБ
	1000,0
	1000,0
	100
	

	



	8.3. Развитие материально-технической базы ветеринарной службы Республики Тыва
	итого
	25098,40
	20507,70
	81,7
	Не выполнено. В исправленном состоянии находятся автомашины 2021 г. выпуска остальные 2007-2009 гг. В бюджете финансовые средства на проведение капитального ремонта не предусмотрен


	
	
	РБ
	19598,40
	19596,90
	99,9
	

	
	
	ВБ
	5500,00
	910,80
	16,6
	

	



	8.4. Увеличение заработной платы специалистов государственной ветеринарной службы Республики Тыва до уровня заработной платы в среднем по региону
	итого
	219332,90
	219240,80
	99,9
	Выполнено.


	
	
	РБ
	216332,90
	216332,90
	100,0
	

	
	
	ВБ
	3000,00
	2907,90
	96,9
	

	









	8.5. Обеспечение необходимого уровня компетентности специалистов государственной ветеринарной службы Республики Тыва
	итого
	737,00
	404,00
	54,8
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	237,00
	176,80
	74,6
	

	
	
	ВБ
	500,00
	227,20
	45,4
	

	





	8.7. Организация мероприятий по обращению с животными без владельцев
	итого
	33000,00
	32912,90
	99,7
	Выполнено.

	
	
	РБ
	33000,00
	32912,90
	99,7
	

	Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва


	19.
	Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»
	
	990 430,83
	989 757,68
	100,0
	

	




	Всего по программе, 
в том числе:
	итого
	990 430,83
	989 757,68
	90,3
	

	
	
	РБ
	10731,44
	10730,73
	100,0
	

	
	
	ФБ
	902640,94
	902571,38
	100,0
	

	
	
	МБ
	16055,24
	15450,10
	96,2
	

	
	
	ВБ
	61003,15
	61005,47
	100,0
	

	
	Всего по программе, в том числе
	итого
	990 430,83
	989 757,68
	99,93%
	

	
	
	РБ
	10 731,44
	10 730,73
	99,99%
	

	
	
	ФБ
	902 641,00
	902 571,38
	100,0%
	

	
	
	МБ
	16 055,24
	15 450,10
	96,2%
	

	
	
	ВБ
	61 003,15
	61 005,47
	100,0%
	

	
	Мероприятия
	итого
	873 105,50
	872 429,82
	99,9%
	

	
	
	РБ
	8 519,60
	8 518,88
	100,0%
	

	
	
	ФБ
	843 233,30
	843 163,74
	100,0%
	

	
	
	МБ
	14 748,40
	14 142,80
	95,9%
	

	
	
	ВБ
	6 604,20
	6 604,40
	100,0%
	

	
	Капитальные вложения
	итого
	80 525,44
	80 525,71
	100,0%
	

	
	
	РБ
	2 211,84
	2 211,85
	100,0%
	

	
	
	ФБ
	59 407,70
	59 407,64
	100,0%
	

	
	
	МБ
	1306,9
	1307,22
	100,0%
	

	
	
	ВБ
	17599
	17599
	100,0%
	

	
	1 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»
	итого
	85228,35
	79322,38
	93,1
	

	
	
	РБ
	58,60
	58,60
	100,0
	

	
	
	ФБ
	59407,64
	59407,64
	100,0
	

	
	
	МБ
	2249,90
	2198,40
	97,7
	

	
	
	ВБ
	845,80
	846,00
	100,0
	

	












	1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
	итого
	19194,80
	19194,81
	100,0
	Выполнено. Администрациям муниципальных районов перечислены субсидии на улучшение жилищных условий граждан.
Заключены соглашения между администрациями муниципальных районов 11 гражданами о предоставлении социальных выплат на строительство жилья. Гражданам вручены свидетельства о предоставлении социальных выплат, средства были перечислены на открытые счета в кредитной организации (Россельхозбанке). Сводный список получателей граждан социальной выплаты утвержден распоряжением Правительства Республики Тыва от 02.04.2024 г. №173-р (пос. версия РПРТ от 28.06.2024 г. №384-р). 
Введено 0,7269 тыс кв.м. при плане 0,639 тыс. кв.м. в Тоджинском, Бай-Тайгинском, Барун-Хемчикском, Дзун-Хемчикском, Монгун-Тайгинском, Овюрском, Тес-Хемском, Чеди-Хольском, Пий-Хемском районах.

	
	
	РБ
	134,40
	134,40
	100,0
	

	
	
	ФБ
	13302,00
	13302,00
	100,0
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	ВБ
	5758,40
	5758,44
	100,0
	

	
	1.2. Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения
	итого
	60681,60
	60127,60
	99,1
	Выполнено. В рамках заключенного Соглашения запланирована реализация 10 проектов (заключено соглашение № 082-09-2024-349 от 27.12.2023 г.), в том числе в: Барун-Хемчикском, Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском, Монгун-Тайгинском, Сут-Хольском, Тере-Хольском, Тес-Хемском,Улуг-Хемском, Чаа-Хольском, Чеди-Хольском. районах: 
Введены 8 домов при плане 8 с общей площадью 540 кв.м., приобретен 1 дом.
Муниципальный контракт на реализацию проекта заключен (прямой договор) с ИП Маркс-оол Анзат Андреевичем на сумму 5 717,95276 тыс. руб., от 23.04.2024 г. Срок завершения работ по контракту – 29.11.2024 г. Касса – 100 %. Договор купли-продажи дома, акт подписан.
1. Барун-Хемчикский раойн - строительная готовность – 100 %. Завершены общестроительные работы, работы по подключению к электроэнергии, водоснабжение, система отопления, санузел. Дом планируется передать по договору найма учителю географии школы МБОУ СОШ № 2 в с. Кызыл-Мажалык.
2. Дзун-Хемчикский район - заключен контракт на реализацию проекта с ООО "Кристалл" на сумму 5316,952 тыс. руб., от 21.03.2024, экономия 401,0 тыс. руб. Касса – 100 % или 5 316,952 тыс. рублей. Строительная готовность – 100 %. Выполнено: печка, земляные работы, залит фундамент, устроен септик, возведены стены, завершено перекрытие и крыша, козырек и крылечко, окна и двери установлены. 
Выполнены внутренние работы, установлены сантехники и котел, свет подключили. Объект завершен.
3. Каа-Хемский район - заключен контракт на реализацию проекта с ООО "СЗ Новые технологии" на сумму 4 988 тыс. руб., контракт заключен 25.03. 2024 г., экономия 729,9 тыс. руб. Касса – 100 % или 4 988 тыс. рублей. Строительная готовность – 100 %. Выполнены общестроительные работы, утепление и наружные отделочные работы, сантехники, стяжка потолка; внешняя отделка фасада; переустановка гидронасоса, пол и линолеум, внешняя отделка фасада, переустановка гидронасоса.
4. Монгун-Тайгинский район - Муниципальный контракт от 27.03.2024 г. №Ф-2024.00002 на реализацию проекта заключен между администрацией Монгун-Тайгинского района и ИП Хертек Алаш-оолом Александровичем на 5 710,0 тыс. руб. Касса –100% или 5 710 тыс.руб. Строительная готовность – 100 %. Скважина пробурена; установлен септик; возведены стены, завершены перекрытия, кровля, утеплены стены, установлена отопительная система, окна. Выполнено работы по внутренней отделке дома.
5. Сут-Хольский район - Муниципальный контракт на реализацию проекта заключен с ИП Монгуш Вячеслав Корген-оолович на сумму 5 144,0 тыс.руб., от 18.03., экономия 573,95202 тыс. руб. 
Касса по проекту – 100% или 4 116,385 тыс. рублей. 
Строительная готовность – 100 %. Стены возведены, закончена крыша, установлены двери, окна, выполнено отопление, завершали фасад, завершены внутренние работы.  Также установлен септик, ведутся работы по электричеству. Выполнены работы поставили линолеум, стены покрасили и установили натяжной потолок.
6. Тере-Хольский район - заключен муниципальный контракт между администрацией Тере-Хольского района и подрядчиком СПоК «Арбай» на сумму 5 717,95202 тыс. рублей от 17.05.2024 года № 3. Касса: 100 % или 5 717,952 тыс.руб. 
Строительная готовность – 80 %. Завершены стены, пробурена скважина, выполнены кровля, погреб, установлены окна и двери. По данным администрации на объекте работают 4 чел., 2 ед. техники. 
Имеется отставание от запланированного графика строительных работ. Направлена рекомендация о необходимости принятия мер по ускорению работ, проведению претензионной работы с подрядчиками.
7. Тес-Хемский район - Муниципальный контракт на реализацию проекта заключен с ИП Сырат Аян Сергеевич на сумму 7598,00 тыс. руб., контракт заключен от 25.03. экономия 25,9352 тыс. руб. Касса – 100 % (аванс) или 5 674,2 тыс. руб. Строительная готовность – 100 %.  Выполнены: участок выровнен, огорожен, приведены бетонные кольца для септика, залит фундамент, возведены стены, установлено перекрытие, облицовка завершена, окна привезены, планируется установка. Выполнено внутренние отделочные работы.
8. Улуг-Хемский район - заключен контракт с УФСИН РТ на 5 674,2 тыс. руб., экономия 43,75 тыс. рублей. Касса – 100% или 5 674,2 тыс. рублей. Строительная готовность – 100 %.  Работа полностью выполнена. Выполнены земляные работы, устройство фундаментов и отмостки, стены и перегородки возведены, установлены кровля, пол, окна и двери, колодец и септик. Завершены работы по внутренней отделке.
9. Чаа-Хольский район - Муниципальный контракт на реализацию проекта заключен с ИП Чедер-оол Оюнмаа Борисовна на сумму 9000 тыс. руб., контракт заключен 31.03, экономия 529,92 тыс. рублей. Касса – 100,0 % или 9 000,0 тыс. рублей. Строительная готовность – 100 %.  Общестроительные работы завершены, радиаторы подключены. Завершены работы по подключению системы отопления (котел установлен). Завершены установка сантехнического оборудования и устройство покрытия из линолеума. Двери и окна установлены. Выполнено работы по установке напольных плинтусов.
10. Чеди-Хольский район - муниципальный контракт на реализацию проекта заключен 26.03.2024 г. с ИП Бады-Суур Менги Далайевичем на 5 260,515 тыс. руб. Касса по проекту – 100 % или 5260,515 тыс. рублей. Строительная готовность – 100 %. Завершены работы по фундаменту, септику, скважине, возведены стены, выполнено перекрытие и кровля. Окна и двери установлены. Выполнено натяжной потолок.

	
	
	РБ
	2077,50
	2077,50
	100,0
	

	
	
	ФБ
	46105,60
	46105,60
	100,0
	

	
	
	МБ
	12498,50
	11944,40
	95,6
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	99,9
	

	
	2 Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	
	910554,42
	910435,31
	99,9
	

	
	2.1. Благоустройство сельских территориях
	итого
	8952,00
	8900,68
	99,4
	

	
	
	РБ
	58,60
	58,60
	100,0
	

	
	
	ФБ
	5797,70
	5797,60
	100,0
	

	
	
	МБ
	2249,90
	2198,40
	97,8
	

	
	
	ВБ
	845,80
	846,0
	100,0
	

	
	2.1.1. Кызылский: 
Спортивная универсальная детская площадка в с. Усть-Элегест Кызылского района
	итого
	2864,92
	3167,57
	100,0
	Выполнено. Муниципальный контракт на реализацию проекта заключен 18.03.2024 г. с ООО "ОНИКС" на сумму 2 900 тыс. руб., экономия 120,202 тыс. руб. Договор на внебюджетную часть на сумму 267,568 тыс. руб. заключен с ООО «Оникс» от 22.07.2024, акты работ представлены. Касса – 100% или 2 900,0 тыс. рублей. Строительная готовность – 100 %. Работы завершены, выполнены работы по устройству резинового основания площадки, установлены двери и урны, территория огорожена.

	
	
	РБ
	19,40
	19,40
	100,0
	

	
	
	ФБ
	1920,40
	1920,40
	100,0
	

	
	
	МБ
	657,60
	960,2
	100,0
	

	
	
	ВБ
	267,60
	267,60
	100,0
	

	
	2.1.2. Сут-Хольский: 
Устройство универсальной спортивно-игровой площадки в Суг-Аксы Сут-Хольского района
	итого
	1998,16
	1997,34
	99,9
	Выполнено. Муниципальный контракт на реализацию проекта заключен 25.03.2024 г с ООО "Зенит Строй" на сумму 1 797 тыс. руб., экономия 4,2888 тыс. руб. Договор на ВНБ - 200,336 тыс. руб. (договор и акт на ВНБ представили на 200,336 тыс. руб. 11.09.2024). Касса – 100% или 1 797 тыс. рублей. Строительная готовность – 100 %. Работы завершены. Выполнено: залито бетонное основание, установлено ограждение, устройство освещения, скамейки, баскетбольные кольца.

	
	
	РБ
	14,00
	14,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	1383,80
	1383,70
	100,0
	

	
	
	МБ
	400,30
	399,30
	100,0
	

	
	
	ВБ
	200,10
	200,30
	100,0
	

	
	2.1.3. Чаа-Хольский: 
Устройство детской игровой площадки в с.Булун-Терек Чаа-Хольского района
	итого
	2011,84
	2003,68
	99,6
	Выполнено. Муниципальный контракт на реализацию проекта заключен 25.03.2024 г с ИП Даваа Белек Николаевичем на сумму 1799,636 тыс. руб., экономия 36,73 тыс. рублей. Договор о привлечении внебюджетных средств заключен с ИП Ондар А.Г. на сумму 204,0404 тыс. руб. от 10.06.2024, акты выполненных работ представлены. Касса – 100 % или 1799,636 тыс. рублей. Строительная готовность – 100%. Работы завершены. Установлена детская площадка качели, каток, территория огорожена. Акты выполненных работ представлен

	
	
	РБ
	14,00
	14,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	1385,70
	1385,70
	100,0
	

	
	
	МБ
	408,10
	399,90
	100,0
	

	
	
	ВБ
	204,00
	204,00
	100,0
	

	
	2.1.4. Улуг-Хемский: 
Создание и обустройство детской площадки с. Арыг-Бажы Улуг-Хемского района
	итого
	1734,62
	1732,10
	99,9
	Выполнено. Муниципальный контракт на реализацию проекта заключен 29.03.2024 г. с ООО "СЗ "Новые технологии" на сумму 1 558,0 тыс. руб., экономия 8,9728 тыс. рублей. Касса по проекту – 100 % или 1 558 тыс. рублей. Заключен договор на привлечение внебюджетных средств на сумму 174,95 тыс.руб., акт выполненных работ представлен. Строительная готовность – 100%. Работы за счет бюджетных средств по контракту завершены. Выполнены работы по устройству резинового основания площадки, установлены МАФы, двери и урны, тер

	
	
	РБ
	11,20
	11,20
	100,0
	

	
	
	ФБ
	1107,80
	1107,80
	100,0
	

	
	
	МБ
	441,50
	439,00
	100,0
	

	
	
	ВБ
	174,10
	174,10
	100,0
	

	
	2.2. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"
	итого
	367615,60
	367617,69
	
	Выполнено. 1) Ремонт автодороги "Подъезд к с. Усть-Бурен".
Государственный контракт №ТР.2024.0225 от 11.03.24 г. заключен с ООО «Строй-Экспресс».  Техническая готовность - 98%.   На данном участке дороги работало 6 дорожников и 4 ед. дорожной спецтехники. Осталось дорожных знаков и разметки. 
2) Ремонт автодороги "Подъезд к с. Нарын". 
Государственный контракт №ТР.2024.0226 от 11.03.24 г. заключен с ООО «Восток». Техническая готовность - 98%. Выполнена планировка существующего земляного полотна. Подсыпка промоин, смонтировано устройство водопропускной трубы из гофрированных металлов, по планировке существующего земляного полотна и по устройству подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси.  Осталось установки дорожных знаков, разметки. работают 5 человек, 3 ед. техники.

	
	
	РБ
	3310,00
	3310,00
	
	

	
	
	ФБ
	327505,70
	327505,70
	
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	ВБ
	36799,90
	36802,00
	
	

	
	2.2.1. Каа-Хемский: 
Ремонт автодороги "Подъезд к с. Усть-Бурен"
	итого
	128501,60
	128502,85
	100,0
	Выполнено. Государственный контракт №ТР.2024.0225 от 11.03.24 г. заключен с ООО «Строй-Экспресс». 
Касса по проекту - 100 % или 115,522 тыс. рублей. 
Техническая готовность - 100 %.   На данном участке дороги работало 6 дорожников и 4 ед. дорожной спецтехники.

	
	
	РБ
	1155,90
	1155,90
	100,0
	

	
	
	ФБ
	114367,70
	114367,10
	100,0
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	ВБ
	12978,00
	12979,90
	100,0
	

	
	2.2.2. Эрзинский:
Ремонт автодороги "Подъезд к с. Нарын"
	итого
	239114,18
	239114,18
	100,0
	Выполнено. Государственный контракт №ТР.2024.0226 от 11.03.24 г. заключен с ООО «Восток». 
Касса по проекту - 100% или 215 292 тыс. рублей. 
Техническая готовность - 100%. Выполнена планировка существующего земляного полотна. Подсыпка промоин, смонтировано устройство водопропускной трубы из гофрированных металлов, по планировке существующего земляного полотна и по устройству подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси. На объекте работали 5 человек, 3 ед. техники.

	
	
	РБ
	2154,10
	2154,10
	100,0
	

	
	
	ФБ
	213138,00
	213138,00
	100,0
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	ВБ
	23821,90
	23822,10
	100,0
	

	
	2.3. Современный облик сельских территорий
	итого
	533986,80
	533916,95
	99,9
	Выполнено. В рамках заключенного Соглашения запланирована реализация 4 проектов комплексного развития сельских территорий (заключено соглашение № 082-09-2024-605 от 25.12.2023 г.)
Общая сумма составила 533 986,83 тыс. рублей, в том числе ФБ – 509 929,90 тыс. рублей, РБ – 5 151,025 тыс. рублей, МБ – 1 306,90 тыс. рублей, ВБ – 17 599,0 тыс. рублей.

	
	
	РБ
	5151,03
	5151,03
	100,0
	

	
	
	ФБ
	509929,90
	509860,40
	99,9
	

	
	
	МБ
	1306,90
	1307,22
	100,0
	

	
	
	ВБ
	17599,00
	17599,00
	100,0
	

	









	2.3.1. Капитальный ремонт детского сада № 5 "Родничок" с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района
	итого
	120583,13
	120512,63
	100,0
	Выполнено. Контракт заключен с ООО "Каменщик" от 16.03.2024 № 1-24 на 89 900,0 тыс. руб., Доп.соглашением 5 от 22.08.2024 цена контракта увеличена до 94 384,076 тыс. рублей. Срок завершения работ по контракту – 30.11.2024 г. Договор на привлечение внебюджетных средств заключен с ООО "Тардан голд", оплачено 1 499,959 тыс.руб. Касса - 100 %. Строительная готовность - 100 %. Завершены капитальный ремонт кровли, системы отопления, замена окон, покраска стен и укладка линолеума, фасад, сантехника, наружное освещение, установлены видеокамеры, завершен монтаж бордюров, септика, ограждения. плинтусов, пожарной сигнализации, завершили части внутренних работ и благоустройства территории, включая тротуары, посадку деревьев и выравнивание дорог, озеленение.

	
	
	РБ
	1180,80
	1180,10
	100,0
	

	
	
	ФБ
	116902,30
	116832,80
	99,9
	

	
	
	МБ
	500,00
	499,70
	99,9
	

	
	
	ВБ
	2000,0
	2000,0
	100,0
	

	
	2.3.2. Строительство сельского клуба на 250 мест в с. Бай-Хаак Тандинского района Республики Тыва
	итого
	95743,72
	95743,72
	100,0
	В исполнении. Переходящий объект. Контракт заключен с ООО "Суугу" от 26.03.2024 № 2024/1 на 205 500,0 тыс. руб. Доп.соглашением от 10.04.2024 цена контракта увеличена до 216 848,58 тыс. руб. (лимит 2024 г - 94 024,9 тыс. руб.). Касса - 100 % или 111 163,314 тыс.руб., в том числе внебюджетные средства - 15 419,59 тыс.руб. Строительная готовность – 28,23 %. Выполнены земляные работы, подбетонки фундамента колон здания, обратная засыпка, бетонные работы по устройству фундамента сцены и колонн, установлены вертикальные конструкции (стены, пилоны, колонны), металлические колоны на 80%, монолитный каркас здания выполнен на 40 %, кладка наружных стен из стеновых несущих газобетонных блоков.

	
	
	РБ
	957,50
	957,50
	100,0
	

	
	
	ФБ
	94786,20
	94786,20
	100,0
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	2.3.3. Реконструкция сетей водоснабжения улиц: Мира, Комарова и Шоссейная в с. Бай-Хаак Тандинского района
	итого
	59322,84
	59323,46
	100,0
	Выполнено. Контракт заключен с ООО "Бастион" от 31.03.2024 № 2021/2 на 40 500,0 тыс. руб. Допсоглашением от 17.04.2024 цена контракта увеличена до 44 549,99 тыс. руб., в августе цена контракта увеличена до 57 148,99 тыс.руб. (за счет ВНБ). Касса по проекту – 100%. 
Строительная готовность - 100 %. Акт КС-11 о завершении работ представлен. Выполнены работы по ул. Комарова, Мира, Шоссейная (рытье траншей и прокладка труб 3,4 км, установлено 15 водоколонок, из них по ул. Мира и Комарова - 12, Шоссейная - 3) Выравнен грунт. Работали 10 чел., 4 ед. техники.

	
	
	РБ
	459,20
	459,20
	100,0
	

	
	
	ФБ
	45457,70
	45457,70
	100,0
	

	
	
	МБ
	806,90
	807,50
	100,0
	

	
	
	ВБ
	12599,00
	12599,00
	100,0
	

	
	2.3.4. Строительство школы на 176 мест со спортзалом в с. Чодураа Улуг-Хемского района
	итого
	258337,13
	258337,13
	99,9
	В исполнении. Переходящий объект с 2023 г., контракт заключен с ООО «Прогресс». в 2024 году предусмотрено 258 337,13 тыс. рублей, в том числе за счет ФБ – 252 783,7 тыс. рублей, РБ – 2 553,43 тыс. рублей, ВНБ – 3000,0 тыс. рублей. Муниципальный контракт заключен с ед. поставщиком ООО «Прогресс» от 26 июля 2023 № 2023-7 на сумму 504 600,0 тыс. руб. со сроком выполнения работ до 31.12.2024. Дополнительным соглашением от 09 августа 2023 г. № 1 цена контракта изменена на 500 952,113 тыс. рублей. Освоение средств строительства школы 2023-2024 гг. – 100 % или 500 952,113 тыс. руб., в том числе за счет ФБ – 495 942 тыс.руб., РБ – 5 009,608 тыс.руб. Строительная готовность (данные заказчика, подрядчика) – 57,2 %. 
На объекте в целом работают 45 человек и 12 ед. спец. техники. Администрацией Улуг-Хемского района подготовлена «дорожная карта» по завершению объекта к 01.04.2025 г.
Предварительные результаты реализации мероприятий федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», направлены в Минсельхоз России письмом от 17.12.2024 г. СХ-05-6865. Планируется завершить к 01.04.2025 г. в соответствии с условиями постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»

	
	
	РБ
	2553,40
	2553,40
	100,0
	

	
	
	ФБ
	252783,70
	252783,70
	100,0
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	ВБ
	3000,0
	3000,0
	100,0
	

	"Развитие промышленности и инвестиционной политики Республики Тыва"

	20.
	Государственная программа "Развитие промышленности и инвестиционной политики Республики Тыва"
	итого
	91348,35
	72948,35
	79,86
	

	
	
	РБ
	24713,85
	24713,85
	100
	

	
	
	ФБ
	26634,5
	26634,5
	100
	

	
	
	ВБ
	40000,0
	21600,0
	54
	

	
	2. Ведомственный проект "Привлечение инвестиций в гражданские отрасли промышленности Республики Тыва для формирования конкурентоспособного сектора с экспортным потенциалом, обеспечивающего достижение целей социально-экономического развития"
	итого
	67034,5
	48634,5
	72,55
	

	
	
	РБ
	400,0
	400,0
	100
	

	
	
	ФБ
	26634,5
	26634,5
	100
	

	
	
	ВБ
	40000,0
	21600,0
	54
	

	
	2.6. Подготовка и направление в установленном порядке в Минпромторг России заявки на участие в конкурсном отборе региональных программ развития промышленности в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 194 "Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности" <1>
	итого
	40000,0
	21600,0
	54
	Исполнено.
 Заявка Правительства Республики Тыва № АС-16-236 от 24 января 2022 г.  на участие в конкурсном отборе региональных программ развития промышленности в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 194 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности подана в Минпромторг России. В соответствии с пунктами 27-31 Правил межведомственной комиссией принято решение о предоставлении Республике Тыва иного межбюджетного трансферта в размере 108 900 тыс. рублей.

	
	
	ВБ
	40000,0
	21600,0
	54
	

	
	2.6.1. Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями
	итого
	25000,0
	13200,0
	52,8
	

	
	
	ВБ
	25000,0
	13200,0
	52,8
	

	
	2.6.3. Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ "О промышленной политике Российской Федерации
	итого
	15000,0
	8400,0
	56
	

	
	
	ВБ
	15000,0
	8400,0
	56
	

	
	2.16. Направление в установленном порядке в Минпромторг России заявки на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
	итого
	 27034,51   
	 27034,51   
	100
	В исполнении.
В целях предоставления субсидий промышленным предприятиям по возмещению части затрат утверждены Порядки предоставления за счет средств федерального бюджета бюджету Республики Тыва субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации государственной программы Республики Тыва «Развитие промышленности и инвестиционной политики Республики Тыва» постановлением Правительства РТ от 15.05.2024 г. № 225. 
С 30.05.2024 до 29.06.2024 был объявлен прием заявок на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки на право получения субсидии:
1.  возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта;
2. возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями; 
3. возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования.
В связи с техническими ошибками на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки прием заявок на предоставление данных субсидий был продлен до 24.04.2024 г. 
Протоколом заседания конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору заявок на предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности в рамках государственной программы Республики Тыва «Развитие промышленности и инвестиционной политики Республики Тыва» от 8 августа 2024 г. № 03-05-69/24 принято решение о признании отбора несостоявшимся, в связи: 
с несоответствием размеров предоставления субсидий установленных пунктом 9.12 Порядка предоставления субсидий по возмещению части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта, пунктом 9.12 Порядка предоставления субсидий по возмещению промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями утвержденных постановлением Правительства Республики Тыва от 15.05.2024 г. № 225 «Об утверждении порядков предоставления за счет средств федерального бюджета бюджету Республики Тыва субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации государственной программы Республики Тыва «Развитие промышленности и инвестиционной политики Республики Тыва»,  Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов российской федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
с нарушениями юридико-технического характера в пунктах 9.14 Приложения № 1, 9.15 Приложения № 2 и 9.15 Приложения № 3 постановления Правительства Республики Тыва от 15.05.2024 № 225 Республики Тыва» указанных в Экспертном заключении Управления Министерства юстиции РФ по Республике Тыва по результатам проведения правовой экспертизы на Постановление Правительства Республики Тыва от 15.05.2024 № 225 Республики Тыва» от 02.07.2024 № 512.
С 21.08.2024 до 20.09.2024 был объявлен новый прием заявок на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки на право получения субсидии:
1.  возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта;
2. возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями; 
3. возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования.

	
	
	РБ
	400,0
	400,0
	100
	

	
	
	ФБ
	 26634,50   
	 26634,51   
	100
	

	
	2.16.1. Возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта - в размере не более 80 процентов понесенных промышленным предприятием затрат и в сумме, не превышающей 20 млн. рублей на заявителя
	итого
	 662,78   
	 662,78   
	100
	

	
	
	РБ
	 13,12   
	 13,12   
	100
	

	
	
	ФБ
	 649,65   
	 649,65   
	100
	

	
	2.16.2. Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в размере не более 80 процентов понесенных промышленным предприятием затрат и в сумме, не превышающей 20 млн. рублей на заявителя, и (или) в сумме, не превышающей 50 процентов стоимости оборудования
	итого
	 24 926,74   
	 24 926,74   
	100
	

	
	
	РБ
	 358,27   
	 358,27   
	100
	

	
	
	ФБ
	 24 568,47   
	 24 568,47   
	100
	

	
	2.16.3. Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, - в размере не более 50 процентов понесенных промышленным предприятием затрат и в сумме, не превышающей 20 млн. рублей на заявителя
	итого
	 1444,99   
	 1444,99   
	100
	

	
	
	РБ
	 28,61   
	 28,61   
	100
	

	
	
	ФБ
	 1416,38   
	 1416,38   
	100
	

	
	3. Комплекс процессных мероприятий
	итого
	24313,85
	24313,85
	100
	

	
	
	РБ
	24313,85
	24313,85
	100
	

	
	3.2. Предоставление мер государственной поддержки управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, в том числе предоставление налоговой льготы
	итого
	 18075,85   
	 18075,85   
	100
	В исполнении. 
Постановлением Правительства Республики Тыва от 19.04.2019 № 197 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в Республике Тыва" (вместе с "Порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков Республики Тыва на финансовое обеспечение затрат, связанных с их функционированием, включающих расходы на содержание управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, налоговые отчисления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации").
По итогам конкурсного отбора победителем определен ООО УК «Индустриальный парк г. Кызыла». Заключено соглашение между Министерством экономического развития и промышленности Республики Тыва и ООО УК «Индустриальный парк г. Кызыла» №4/ИПК/2024 от 2 апреля 2024 г. на сумму 10,4 млн. рублей о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва на финансовое обеспечение затрат, связанных с их функционированием, включающих расходы на содержание управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, налоговые отчисления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

	
	
	РБ
	 18075,85   
	 18075,85   
	100
	

	
	3.3. Субсидия на содержание некоммерческой организации "Фонд развития Республики Тыва"
	итого
	 6238,00   
	 6238,00   
	100
	В исполнении.
В целях реализации государственной программы постановлением Правительства Республики Тыва от 29.04.2022 № 251 утвержден «Порядок предоставления субсидий в рамках государственной программы Республики Тыва «Развитие промышленности и инвестиционной политики Республики Тыва на 2022-2024 годы» некоммерческой организации «Фонду развития Республики Тыва» (далее – Порядок). 
В соответствии с Порядком предоставлена субсидия на содержание некоммерческой организации "Фонд развития Республики Тыва" за 1 и 2 квартал 2024 г.

	
	
	РБ
	 6238,00   
	 6238,00   
	100
	

	«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва»

	21.
	Государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва»
	Итого
	23314,3
	23314,3
	100
	

	
	
	РБ
	3195,2
	3195,2
	100
	

	
	
	ФБ
	19303,7
	19303,7
	100
	

	
	
	ВБ
	815,4
	815,4
	100
	

	
	Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
	Итого
	 1650,0   
	 1650,0   
	100
	Выполнено.
В едином реестре СМСП содержится на 10.01.2025 г. 9261 работников субъектов малого и среднего предпринимательства (ССЧР). По оперативным данным статистики численность занятого населения Республики Тыва в 2024г. составляет 115,2 тыс.  человек.
расчет показателя таков:
10,179:115,2*100%=8,84%

	
	
	РБ
	 1650,0   
	 1650,0   
	100
	

	
	Задача N 1. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства путем предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, перечень которых утвержден нормативным правовым актом Правительства Республики Тыва
	Итого
	 1650,0   
	 1650,0   
	100
	Выполнено.
Фондом обеспечено предоставление комплекса информационно - консультационных и образовательных услуг 0,505 (тыс.чел.) самозанятым гражданам.

	
	
	РБ
	 1650,0   
	 1650,0   
	100
	

	
	Подпрограмма 2 «Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Республики Тыва»
	Итого
	20314,3
	20314,3
	100
	

	
	
	РБ
	195,2
	195,2
	100
	

	
	
	ФБ
	19303,7
	19303,7
	100
	

	
	
	ВБ
	815,4
	815,4
	100
	

	
	2.1. Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"
	Итого
	4889,0
	4889,0
	100
	  Выполнено.
Министерством по делам молодёжи Республики Тыва с 24 сентября по 24 октября 2024 г. объявлен приём заявок на предоставление грантов в форме субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей. По итогам конкурсных процедур членами комиссии Республики Тыва по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей и протоколом подведения итогов № И-24-903-55270-1-6917 решено поддержать проекты 2 участников отбора. 
Соглашения с получателями заключены, средства перечислены.

	
	
	РБ
	48,9
	48,9
	100
	

	
	
	ФБ
	4840,1
	4840,1
	100
	

	
	2.2. Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"
	Итого
	13091,3
	13091,3
	100
	Выполнено.
Министерством по делам молодёжи Республики Тыва с 24 сентября по 24 октября 2024 г. объявлен приём заявок на получение грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. По итогам протокола подведения итогов решено поддержать проекты 3 участников. На сегодняшний день соглашения с получателями заключены, средства перечислены.

	
	
	РБ
	122,9
	122,9
	100
	

	
	
	ФБ
	12153,0
	12153,0
	100
	

	
	
	ВБ
	815,4
	815,4
	100
	

	
	2.3. Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
	Итого
	2334,0
	2334,0
	100
	Выполнено.
Фондом организована работа по вовлечению в предпринимательскую деятельность путем информационно консультационных и образовательных услуг для 2,216 (тыс. чел.) уникальным гражданам, желающих вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям.

	
	
	РБ
	23,4
	23,4
	100
	

	
	
	ФБ
	2310,6
	2310,6
	100
	

	
	Подпрограмма 3 «Реализация национального проекта «Производительность труда» на территории Республики Тыва»
	Итого
	1350,0
	1350,0
	100
	

	
	
	РБ
	1350,0
	1350,0
	100
	

	
	3.1. Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" 
	Итого
	1250,0
	1250,0
	100
	Выполнено
Фондом поддержки предпринимательства Республики Тыва в 2024 году в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательство инициативы» предоставлены следующие услуги:
1) Услуга регистрация товарного знака 6 получателям услуг: 
1. ИП Саая Чойгана Вячеславовна -45 000 руб. 
2. ИП Ооржак Эльвира Апый-ооловна - 70 000 руб. 
3. ИП Кара-Монгуш Чодураа Борисовна - 45 000 руб. 
4. СПК «Белдир» - 45 000 руб.
5. ООО «ГолИрбис» - 45 000 руб.
6. ИП Ондар Сумьяа Мергенович. – 45 000 руб.
Исполнителем регистрации товарного знака является ООО «Хакасский центр сертификации». 

2) услуга брендирование по 2 получателям услуг: 
1. ООО «АртАчай» – 40 000 руб. Исполнителем является  ИП Ким Анна Сергеевна. 
2. ООО «Нам Шой» - 39 000 руб. Исполнителем является  ИП Судер-оол Айлан Антоновна. 
3) услуга регистрация товарного знака: ООО «Театр танца и костюма «Эдегей» на сумму 90 000 руб. Исполнителем является ООО «Хакасский центр сертификации».

	
	
	РБ
	1250,0
	1250,0
	100
	

	
	3.2. Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда"
	Итого
	100,0
	100,0
	100
	Выполнено.
Восьми получателями субсидии 50/50 2023 года всего трудоустроено 25 ед. при плане 25 срок исполнения

	
	
	РБ
	100,0
	100,0
	100
	



	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва

	22.
	Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва»
	итого
	5 647 769,51
	5 641 812,65
	99,89
	

	
	
	РБ
	1 126 158,71
	1 123 504,21
	99,99
	

	
	
	ФБ
	4 521 610,80
	4 518 308,44
	99,99
	

	
	Мероприятия
	итого
	523169,38
	523166,33
	100,00%
	

	
	
	РБ
	12488,18
	12485,13
	99,98%
	

	
	
	ФБ
	510681,2
	510681,2
	100,00%
	

	
	Субсидии
	итого
	5124600,13
	5118646,32
	99,88%
	

	
	
	РБ
	1113670,53
	1111019,08
	99,76%
	

	
	
	ФБ
	4010929,6
	4007627,24
	99,92%
	

	
	Подпрограмма 1 "Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва"
	итого
	67 292,70
	67 292,70
	100,00
	

	
	
	РБ
	67 292,70
	67 292,70
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса (предприятия ТЭК)
	итого
	67 292,70
	67 292,70
	100,00
	Исполнено.
 По состоянию на 01.01.2025 г. профинансировано 67292,67 тыс.руб. в т.ч.  
3 883,22 тыс. руб. – поставка труб,
360 тыс. руб. – разработка заключения причины аварии,
2 978,4 тыс. руб. – поставка запорной арматуры,
2 058 тыс. руб. – приобретение щековой дробилки,
5 212,17 тыс. руб. – поставка лотков для ремонта тепловых сетей (ОЗП),
9 811,82 тыс. руб. – прочих расходных материалов (ОЗП),
2 198,7 тыс. руб. – приобретение фольгированной скорлупы (ОЗП)
660,69 тыс. руб. - приобретение насосов
1 106,6 тыс. руб. - приобретение дополнительного оборудования для ремонта котельной
2 100,00 тыс.руб. - обследование техсостояния надземных конструкций здания Шагонарской ТЭЦ
369,3 тыс.руб.- проведение государственное экспертизы проектной документации
447,42  тыс. руб. - за составление сметных документаций по капитальному ремонту тепловых сетей гг. Шагонар и Ак-Довурак и т.д.


	
	
	РБ
	67 292,70
	67 292,70
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Подпрограмма 2 «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва»
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Приобретение автономных систем электроснабжения
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва"
	итого
	5 580 476,81
	5 574 519,98
	99,99
	

	
	
	РБ
	1 058 866,01
	1 056 211,54
	99,99
	

	
	
	ФБ
	4 521 610,80
	4 518 308,44
	99,99
	

	

	Реализация инвестиционных проектов в сфере добычи и переработки цветных металлов
	итого
	4 040 404,10
	4 040 404,10
	100,00
	Исполнено.
Субсидия на реализацию инвестиционного проекта по организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении в Республике Тыва, в рамках которого осуществляется технологическое присоединение к электрическим сетям освоена в рамках соглашение о предоставлении автономному учерждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на иные цели между Минтопэнерго РТ и ГАУ "ЦЭР" от 05.12.2024 г. № 20-2024-113577.
Перечисление от Минтопэнерго РТ на счет ГАУ "ЦЭР" - Платёжное поручение от 02.12.2024 № 95888;
Перечисление от ГАУ "ЦЭР" конечным получателям ПАО "Россети" - Платежное поручение от 10.12.2024 № 9.
По состоянию на 01.01.2025 федеральные средства полностью освоены. 


	
	
	РБ
	40 404,10
	40 404,10
	100,00
	

	
	
	ФБ
	4 000 000,00
	4 000 000,00
	100,00
	

	

	Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат по текущему и капитальному ремонтам с целью повышения энергетической эффективности
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Субсидии юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности и реализующим мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на возмещение части затрат, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов и воды, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	итого
	450 043,00
	450 043,00
	100,00
	Исполнено.
На 01.01.2025 г. ГУП РТ "УК ТЭК 4" получено субсидий на возмещение недополученных доходов на сумму 443 909,46 тыс. руб., из них:
- 150 021,00 тыс. руб. (40 340,49 тонн) – в целях бесперебойного прохождения отопительного периода, по результатам торговых процедур, на поставку каменного угля для растопки котлов на участках в гг. Ак-Довурак, Шагонар и в сс. Хову-Аксы, Чаа-Холь;
- 10 000 тыс. руб. кредиторская задолженность за потребленную электрическую энергию;
- 22 302,7 тыс. руб. кредиторская задолженность по оплате заработной платы ;
- 46 830,4 тыс. руб. – кредиторская задолженность за услуги перевозки каменного угля до котельных на участках Предприятия;
- 11 479, 15 тыс. руб. – кредиторская задолженность за оказанные услуги по охране объектов Предприятия ТЭК 4 за ноябрь и декабрь 2023 г., январь, февраль, март, апрель и май 2024 г;
- 199 067,4 тыс. руб. - товары, работы и услуги на аварийно-восстановительные работы в рамках ЧС в городе Шагонаре;
- 4 208,83 тыс. руб. - подготовка к ОЗП 2024-2025 гг. в т.ч. 

По состоянию на 01.01.2025 г. ООО "Газовая служба" на субсидии по возмещению недополученных доходов приобрел 128,26 тн. сжиженного газа  на сумму 6 132,9 тыс .руб.
Республиканский бюджет полностью освоен. Показатели достигнуты.

	
	
	РБ
	450 043,00
	450 043,00
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	итого
	432 221,30
	432 221,30
	100,00
	Исполнено.
По состоянию на 01.01.2025 г. ООО «Дизель» профинансировано 432 221,3 тыс. руб. Средства перечислены на возмещение недополученных доходов предприятий топливно-энергетического комплекса, связанных с государственным регулированием тарифов. 
Бюджетные средства направлены на:
-оплату труда сотрудникам, в том числе НДФЛ и страховые взносы ООО «Дизель» – 60 031,85 тыс.руб.;
-поставку дизельного топлива от ООО «Хакаснефтепродукт» на 295 644,05 тыс.руб;
-транспортные услуги ИП Санаева А.А. на 53243,64 тыс.руб.;
- услуги охраны – 10517,2 тыс. руб
-на прочие расходы, в том числе на поставку материалов и оборудования – 11 836,0 тыс. руб.,
- на ремонт статора генератора - 948,56 тыс. рублей.

	
	
	РБ
	432 221,30
	432 221,30
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по поставке оборудования, материалов для создания аварийного запаса и повышения энергетической эффективности
	итого
	6 500,00
	6 500,00
	100,00
	Исполнено.
Материалы и оборудования на 6500,0 тыс. рублей закуплены.
По состоянию на 01.01.2025 г.профинансировано полностью. 

	
	
	РБ
	6 500,00
	6 500,00
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Разработка топливно-энергетического баланса Республики Тыва
	итого
	3 000,00
	3 000,00
	100,00
	Исполнено.
По состоянию на 01.01.2025 г. профинансировано 3 000,00 тыс.руб. за выполнение работ "Актуализация прогнозного топливно-энергетического баланса Республики Тыва в зависимости от цены на природный газ с учетом межптоливной конкуренции до 2030 года". 

	
	
	РБ
	3 000,00
	3 000,00
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Обеспечение электроснабжением и освещением республиканских мероприятий и праздников
	итого
	4 329,48
	4 326,68
	99,99
	Исполнено.
По состоянию на 01.01.2025  профинансировано 2870,4 на освещение республиканских праздников "Оргу-Шол", "Наадым 2023"

	
	
	РБ
	4 329,48
	4 326,68
	99,99
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Субсидии местным бюджетам на приобретение котельно-печного топлива для казенных, бюджетных и автономных учреждений, расположенных в труднодоступных местностях с ограниченными сроками завоза грузов
	итого
	68 091,00
	65 722,54
	96,5
	Исполнено.
По состоянию на 01.01.2025 г. профинансировано 65 722,54 тыс. рублей.  Субсидии предоставляются на возмещение следующих затрат:
а) на приобретение каменного угля (древесины топливной);
б) на оплату транспортных расходов по доставке приобретенного каменного угля (древесины топливной).
Получателями субсидий являются местные бюджеты на приобретение котельно-печного топлива для учреждений, расположенных в труднодоступных местностях с ограниченными сроками завоза грузов.

	
	
	РБ
	68 091,00
	65 722,54
	96,5
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Субсидии ГАУ Республики Тыва "Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва"
	итого
	3 552,53
	3 303,11
	93,0
	Исполнено.
По состоянию на 01.01.2025 г. профинансировано всего 14 129,8 тыс.руб, из них на выполнение госзадания – 4 326,7 тыс. рублей, на иные цели – 9 803,1 тыс. рублей. 
Исполнение выделенных бюджетных ассигнований всего составляет 14 092 тыс. рублей или 98%, по исполнению госзадания – 4 288,9 тыс. рублей или 99% от суммы на исполнение госзадания, иные цели – 9 803,1 тыс. рублей или 97,5% от суммы на исполнение иных целей.

	
	
	РБ
	3 552,53
	3 303,11
	93,0
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Компенсация территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Тыва, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня
	итого
	279 933,80
	279 933,55
	100,00
	Исполнено.
В 2024 г. АО "Россети Сибирь Тываэнерго" предусмотрено 303 300,5 тыс. рублей в качестве возмещения недополученных доходов. В целях компенсации выпадающих доходов заключено соглашение между Правительством РТ и ФАС России на предоставление субсидии на сумму 279 933,55 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 277 134,2 тыс. рублей и республиканского бюджета 2799,35 тыс. рублей. Также из республиканского бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования 23 367,0 тыс. рублей.
Предусмотренные финансовые средства перечислены на счет АО ""Россети Сибирь Тываэнерго"" в рамках заключенного Соглашения о предоставлении субсидии от 18.12.2024 г. № 10-2024-075044 на сумму 279 933,55 тыс. рублей и дополнительного соглашения к соглашению от 25.12.2024 г. № 10-2024-075044/1 на увеличение суммы субсидии на 23 367,0 тыс. рублей. В общей сложности сумма субсидии составила 303 300,5 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2025 г. финансовые средства полностью освоены."


	
	
	РБ
	2 799,60
	2 799,35
	100,00
	

	
	
	ФБ
	277 134,20
	277 134,20
	100,00
	

	
	Субсидии на возмещение недополученных доходов территориальных сетевых организаций, функционирующих в Республике Тыва, образованных вследствие утверждения тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня
	итого
	23 367,00
	23 367,00
	100,00
	

	
	
	РБ
	23 367,00
	23 367,00
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Реализация мероприятий по аварийно-восстановительным работам котельной в городе Шагонаре
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен на водоснабжение и водоотведение, вырабатываемыми организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки воды
	итого
	22 088,50
	22 088,50
	100,00
	Исполнено.
По состоянию на 01.01.2025 г. субсидия на возмещение недополученных доходов водоканала полностью освоена на следующие расходы:
- 6 173,76 т.р. - приобретение угля;
- 1480,5 т.р. – поставка насоса;
- 1761,68 т.р. - капитальный ремонт дымовой трубы;
- 1695,58 т.р. – охрана за июнь;
- 2000 т.р. – холодное водоснабжение;
- 8844,91 т.р. – погашение задолженности по электроэнергии;
- 132,05 т.р. – аванс поставки трансформатора.


	
	
	РБ
	22 088,50
	22 088,50
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Ведомственный проект "Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей"
	итого
	11 040,00
	7 704,28
	0,69
	

	
	
	РБ
	110,40
	77,04
	0,69
	

	
	
	ФБ
	10 929,60
	7 627,24
	0,69
	

	
	Субсидии на возмещение части затрат на закупку оборудования объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта
	итого
	7 440,00
	7 440,00
	100,00
	Исполнено.
По состоянию на 01.01.2025 г. мероприятия направленный на создание 4 зарядных станция для электромобилей реализована. На портале ГИИС "Электронный бюджет» заключено 2 Соглашения между Минтопэнерго РТ и АО «Россети Сибирь Тываэнерго»:
1) на предоставление субсидии на возмещение понесенных расходов на закупку оборудования в размере – 7440,0 тыс. рублей; 
2) на предоставление субсидии на возмещение понесенных расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям в размере – 264,28 тыс. рублей.
Касаемо мероприятия технологическое присоединение к электрическим сетям сообщаем, что согласно заявке инвестора, образовалась экономия на сумму 3 302,3 тыс. рублей. В целях возврата экономии направлено письмо в адрес Минэнерго РФ от 04.12.2024 г. № ОЛ-11-10498/2024. 
В связи с чем заключено дополнительное соглашение от 24.12.2024 г. № 022-09-2024-101/1 на уменьшение суммы субсидии c 11 040,0 тыс. руб. на 7 704,28 тыс. руб. для возврата экономии в федеральный бюджет.
В связи с вышеизложенным сообщаем, что мероприятие по созданию 4 зарядных станций реализована, субсидия на возмещение расходов перечислено на счет инвестора 12.12.2024 г. 
Финансовые средства освоены, показатели достигнуты.

	
	
	РБ
	74,40
	74,40
	100,00
	

	
	
	ФБ
	7 365,60
	7 365,60
	100,00
	

	
	Субсидии на возмещение части затрат на технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта
	итого
	3 600,00
	264,28
	7,3
	

	
	
	РБ
	36,00
	2,64
	7,3
	

	
	
	ФБ
	3 564,00
	261,64
	7,3
	

	
	Реализация мероприятий по аварийно-восстановительным работам котельной в городе Шагонар
	итого
	235 906,10
	235 906,10
	100,00
	Исполнено.
В рамках распоряжения Правительства РФ от 23.12.2024 г. № 3942-р бюджету Республики Тыва оказана разовая финансовая помощь в форме субсидии из федерального бюджета в размере 233547,0 тыс. рублей из резервного фонда Правительства РФ, на следующие цели:
- 159373,6 тыс. рублей - на возмещение понесенных расходов АВР;
- 74173,4 тыс. рублей - на проведение окончательных расчетов заключенных договоров АВР не менее 5 организациям.
По итогам Минтопэнерго заключено 2 соглашения с ресурснабжающей организацией ГУП РТ "УК ТЭК4" на следующие цели:
1) 74 922,65 тыс. руб. субсидии на возмещение для финансового обеспечения затрат по ликвидации последствий аварии и проведению аварийно-восстановительных работ на котельной в г. Шагонар Республики Тыва на проведение окончательных расчетов с подрядными организациями в том числе:
- 9 303,36 тыс. руб. – работы по восстановлению стенового ограждения котельной;
- 484,33 тыс. руб. – услуги по проведению технического диагност объектов;
- 6 268,95 тыс. руб. – работы по восстановлению окон и строения топливоподачи котельной;
- 1 688,50 тыс. руб. – работы по ликвидации чрезвычайной ситуации (электротехнические работы);
- 57 177,5 тыс. руб. – поставка автоматизированных модульных котельных установок;
2) 160 983,4 тыс. руб. субсидии на возмещение недополученных доходов предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности и реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе:
- 10 000 тыс. руб. – материалы и оборудования;
- 1 914,28 тыс. руб. – электротовары и кабели;
- 106,42 тыс. руб. – пластин и прокладок для теплообменников;
- 2 326,34 тыс. руб. – теплообменники пластичатые;
- 4 192,31 тыс. руб. – капитальный ремонт котлоагрегата №1;
- 646,17 тыс. руб. – поставка трансформатора;
- 687,6 тыс. руб. – экспертиза промышленной безопасности и обследование;
- 3 874,19 тыс. руб. – запорная арматура, материалы;
- 962,10 тыс. руб. – поставка насосов;
- 5 936,31 тыс. руб. – стальные трубы;
- 1 446,01 тыс. руб. – электросварные трубы;
- 1 007,6 тыс. руб. – поставку железобетонных изделий;
- 1 969,74 тыс. руб. – поставка стальных труб;
- 2 324,03 тыс. руб. – запасные части для ремонта спецтехники;
- 3 214,47 тыс. руб. – работы по восстановлению стенового ограждения котельной;
- 752,57 тыс. руб. – грузоперевозки щебня фракции 20-40мм;
- 840 тыс. руб. – разработку заключения по установлению обстоятельств и причин аварии;
- 91 632,91 тыс. руб. – приобретение угля;
- 18 672,38 тыс. руб. – перевозка угля;
- 8 447,92 тыс. руб. – услуги охраны.

	
	
	РБ
	2 359,10
	2 359,10
	100,00
	

	
	
	ФБ
	233 547,00
	233 547,00
	100,00
	




	Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва

	
23.
	Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Тыва»
	итого
	53449,50
	53028,22
	99,2
	

	
	Всего по программе, 
в том числе:
	итого
	53449,50
	53028,22
	99,2
	

	
	
	РБ
	53449,50
	53028,22
	99,2
	

	
	Мероприятия 

	итого
	53449,50
	53028,22
	99,2
	

	
	
	РБ
	53449,50
	53028,22
	99,2
	

	
	1. Комплекс процессных мероприятий «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» в Республике Тыва»
	
	25396,30
	25377,27
	99,9
	

	
	
Всего по подпрограмме, в том числе:
	итого
	25396,30
	25377,30
	99,9
	


	
	
	РБ
	25396,30
	25377,30
	99,9
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1. Представление каналов связи до ЕДДС и ДДС муниципальных образований республики
	итого
	10629,30
	10629,30
	100,0
	

	
	
	РБ
	10629,30
	10629,30
	100,0
	

	
	1.2. Оказание услуг по круглосуточному техническому сопровождению ЦОВ и РЦОВ системы-112
	итого
	2443,0
	2443,0
	100,0
	Выполнено. Для обеспечения функционирования системы-112 в Республике Тыва объявляются электронные аукционы на содержание каналов вязи между ЦОВ (центр обработки вызовов), РЦОВ (резервный центр обработки вызовов) и дежурно-диспетчерскими службами, которые обеспечивают информационное взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами республики. В настоящее время соединение по номеру 112 осуществляется с любого мобильного телефонного аппарата даже при отсутствии в аппарате SIM-карты.

	
	
	РБ
	2443,0
	2443,0
	100,0
	

	
	1.3. Оказание услуг по обеспечению информационной безопасности системы-112
	итого
	12323,90
	12305,00
	99,8

	Выполнено. На территории Республики Тыва всего функционируют 96 автомтизированных рабочих мест системы-112, для обсепечения бесперебойного функционирования проводятся мероприятия по ежедевному техническому опровождению АРМ Системы-112

	
	
	РБ
	12323,90
	12305,00
	99,8

	

	
	2. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность в Республике Тыва»
	
	4954,20
	4864,68
	98,2
	


	
	2.1. Приобретение экипировки для членов добровольной пожарной охраны
	итого

	238,30
	234,20
	98,3
	Выполнено. В 2024 г. добровольной пожарной охране республики передано всего 101 единица пожарно-технического вооружения. В 2024 году на безвозмездное пользование передана экипировка (7 комлектов БОП, 7 штук защитных касок, 7 пар трехпалых перчаток, 7 пар защитных сапог) в количестве 7 комплектов в ГБУ РТ "Аварийно-спасательная служба".

	
	
	РБ

	238,30
	234,20
	98,3
	

	
	2.2. Приобретение пожарно-технического вооружения для членов ДПО
	итого

	4375,00
	4373,40
	99,9
	Выполнено. В 2024 г. добровольной пожарной охране республики передано всего 101 единиц пожарно-технического вооружения. На основании раяпоряжения Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 15.11.2024 № 406-р, в безвозмездное пользование переданы 2 единицы мобильных пожарных комплекса администрации Дзун-Хемчикского кожууна и с. Целинное Кызылского кожууна, до конца текущего года планируется передать 11 штук противопожарных ранцев и 8 единиц воздуходувов-опрыскивателей.

	
	
	РБ

	4375,00
	4373,40
	99,9
	

	









































24.








	2.3. Страхование жизни членов ДПО
	итого
	222,00
	210,30
	94,7
	Выполнено. По заключенному контракту № 2024. 4850 от 18.11.2024 жизни и здоровье 1182 членов добровольной пожарной охраны республики застрахованы до 17.11.2025 (включительно).

	
	
	РБ
	222,00
	210,30
	94,7
	

	
	3. Ведомственный проект «Развитие и модернизация системы оповещения населения Республики Тыва»
	
	23496,00
	22786,27
	97,0
	






	
	3.1. Внесение изменений в проектно-сметной документации на создание системы оповещения на территории Республики Тыва
	итого
	580,00
	394,50
	68,0
	Выполнено. Всего на территории республики требуется создание 246 шт. оконечных средств оповещения. По состоянию на декабрь 2024 года создано 71 оконечных средств оповещения.

	
	
	РБ
	580,00
	394,50
	68,0
	

	
	3.2. Приобретение оборудования, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ
	итого
	19721,10
	19778,70
	100,3
	Выполнено. Всего на территории республики требуется создание 39 комплексных систем экстренного оповщения населения. По состоянию на декабрь 2024 года всего создано 8 зон. В конце 2024 годав 6 зонах созданы комплексные систем оповщения населения.  В 1 квартале 2025 года планируется ввод в эксплуатацию 6 зон.

	
	
	РБ
	19721,10
	19778,70
	100,3
	

	
	3.3. Организация и содержание каналов связи региональной системы оповещения населения Республики Тыва
	итого
	2016,00
	1828,70
	90,7
	Выполнено. Заключен договор с АО «Тывасвязьинформ» от 26.02.2024 г.№ 1102721/1 на сумму 275 176 рублей 80 коп., а также заключен государственный контракт от 06.05.2024 г. № 2024.003191 с АО «Тывасвязьинформ» на сумму 825 530,4 руб. по предоставлению каналов связи региональной системы оповещения (всего – 1100707,2 руб.);

	
	
	РБ
	2016,00
	1828,70
	90,7
	

	
	3.4. Техническое обслуживание пультов управления региональной системы оповещения
	итого
	700,00
	699,90
	100,0
	Выполнено. Для технического обслуживания пультов управления региональной системы оповещения между Службой и ГБУ «Аварийно–спасательная служба» заключены договора на 1 квартал от 25.03.2024 г.№ б/н на сумму 106 000 руб. и заключен до конца 2024 года договор б/н от 27.04.2024

	
	
	РБ
	700,00
	699,90
	100,0
	

	
	3.5. Техническое присоединение к электрическим сетям, отвод земельных участков под установку опор для размещения оборудования
	итого
	478,90
	84,40
	17,6
	Выполнено. Заключен договор Россети 5 опор подключены.

	
	
	РБ
	478,90
	84,40
	17,6
	

	
	Агенство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва


	
	Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности в Республике Тыва»
	
	904,00
	493,44
	54,6
	












Выполнено. 16-17 февраля 2024 г. состоялся рабочий визит губернатора Завханского аймака Монголии Г. Унурбаяра. Подписано актуализированное соглашение между Правительством Республики Тыва (Российская Федерация) и администрацией Завханского аймака (Монголия) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной и иных сферах. Подписано актуализированное соглашение между Правительством Республики Тыва (Российская Федерация) и администрацией Завханского аймака (Монголия) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной и иных сферах.
В целях активизации связей между регионами было решено создать рабочую группу под руководством первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Донских В.А. с российской стороны, советника губернатора Завханского аймака Монголии З. Хурэлбаатар с монгольской стороны. Рабочей группой сформирован план мероприятий по реализации вышеуказанного соглашения. В настоящий момент проект плана согласовывается с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации.
В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Соглашения между Администрацией Алтайского края и Правительством Республики Тыва о торгово-экономическом сотрудничестве осуществлена участие членов делегации региона в составе начальника отдела межрегионального сотрудничества департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу Плутовой Е.Н., руководителем Центра поддержки предпринимательства Черепановой И.Г. в межрегиональной универсальной выставке-ярмарке «Енисей Экспо-2024 Тыва», которая состоялась с 16 по18 мая 2024 года.
Организована рабочая встреча под председательством директора Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва и руководителя НО «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва», в ходе которой обсуждены вопросы поставок сельхозоборудования алтайского производства для фермерских хозяйств Республики Тыва. 
В связи с закреплением органов исполнительной власти Республики Тыва за делегациями, прибывшими на Международную конференцию «Буддийский саммит в честь 80-летия вхождения ТНР в состав СССР и 105 – летия основания института Пандито Камбы-Ламы Республики Тыва», организовано питание для буддийских монахов монастыря «Дрепунг Гоманг» в Индии. 
После назначения в целях знакомства с Главой Республики Тыва и в целом с регионом в республику приезжал руководитель отделения Посольства Белоруссии в Красноярске Бука И.В. Во время посещения республики для высокого гостя были организованы выезд озеро Чагытай, посещение достопримечательностей города Кызыла и небольшая презентация инвестиционных возможностей республики, а также посещение мероприятий праздника животноводов Наадым. 
30-31 октября 2024 г. в Республике Тыва организовано мероприятие «Дни Завханского аймака в Республике Тыва», в рамках которого прибыли члены рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Тыва (Российская Федерация) и Завханским аймаком (Монголия) во главе с руководителем автомобильного пункта пропуска «Арцсуурь» Национального комитета по пограничным пунктам Э. Гундсамбуу. В состав делегации вошли также руководители органов исполнительной власти в сфере образования и науки, лесного хозяйства и природопользования, экономики и инвестиций, культуры и искусства, туризма, транспорта, артисты музыкально-драматического театра им. Б. Явуухулана, мастера декоративно-прикладного искусства и бизнес-сообщество. Организованы рабочие встречи с руководителями профильных министерств, во время которых определены вопросы для проработки и совместные мероприятия в 2025 году. Кроме того, в Центре развития тувинской традиционной культуры и ремесел организованы бесплатные мастер-классы по выделке шерсти, старомонгольской письменности, национальным играм и др., проведен бесплатный концерт музыкально-драматического театра им. Б. Явуухулана «Через года и века. Для тувинского народа».

	
	Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической, международной и межрегиональной деятельности» 
	итого
	40,00
	10,00
	25,0
	

	
	
	РБ
	40,00
	10,00
	25,0
	

	





	1. Продвижение информации о развитии внешнеэкономической, инвестиционной международной и межрегиональной деятельности республики, в том числе размещение в средствах массовой информации, и организация проведения торговых ярмарок
	итого
	40,00
	10,00
	25,0
	

	
	
	РБ
	40,00
	10,00
	25,0
	

	






















	4. Установление и развитие отношений с субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья, взаимодействие с федеральными органами государственной власти, посольствами и торговыми представительствами иностранных государств в Российской Федерации и посольствами и торговыми представительствами Российской Федерации в зарубежных странах, международными организациями
	итого
	894,00
	483,44
	54,1
	

	
	
	РБ
	894,00
	483,44
	54,1
	

	






























	4.1. Организация и проведение официальных и рабочих визитов делегаций и представителей Республики Тыва
	итого
	400,00
	242,19
	60,5
	

	
	
	РБ
	400,00
	242,19
	60,5
	

	
	4.1.1. зарубежные страны
	итого
	100,00
	99,99
	99,9
	

	
	
	РБ
	100,00
	99,99
	99,9
	

	










	4.1.2. субъекты Российской Федерации
	итого
	300,00
	142,19
	47,6
	

	
	
	РБ
	300,00
	142,90
	47,6
	

	





	4.2. Организация приемов представителей иностранных государств, посольств, торговых представительств иностранных государств, международных организаций и субъектов Российской Федерации
	итого
	494,00
	241,25
	48,8
	

	
	
	РБ
	494,00
	241,25
	48,8
	

	Государственный комитете по туризму Республики Тыва

	25.
	Государственная программа Республики Тыва "Развитие туризма в Республике Тыва"
	Итого
	260583,1
	260305,93
	99,9
	

	
	
	РБ
	32583,1
	32305,93
	99,1
	

	
	
	ФБ
	228000,0
	228000,0
	100
	

	
	1. Ведомственный проект "Реализация мероприятий Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва"
	Итого
	200000,0
	200000,0
	100
	Выполнено.
Заключены соглашения по предоставлению субсидий в рамках ИПСЭР 2024 г. с 20 получателями.

	
	
	РБ
	2000,00
	2000,00
	100
	

	
	
	ФБ
	198000,0
	198000,0
	100
	

	
	1.2. Мероприятие "Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе туристского комплекса "Тайга"
	Итого
	200000,0
	200000,0
	100
	Выполнено.
Заключены соглашения по предоставлению субсидий в рамках ИПСЭР 2024 г. с 20 получателями.

	
	
	РБ
	2000,00
	2000,00
	100
	

	
	
	ФБ
	198000,0
	198000,0
	100
	

	
	2. Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" - единая субсидия на достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма"
	Итого
	30303,0
	30303,0
	100
	Выполнено.
В соответствии со статистическими данными, предоставляемыми Федеральной службой государственной статистики (Росстатом), и публикуемыми в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), фактическое значение показателя «Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения (оперативные данные)», используемого при расчете показателя «Число туристских поездок» в рамках государственной программы «Развитие туризма», за январь-ноябрь составило 0,048470 млн человек. Фактическое значение показателя «Число туристских поездок» на январь-декабрь будет представлено в уточняющем отчете при появлении соотвествующей информации в ЕМИСС.

	
	
	РБ
	303,0
	303,0
	100
	

	
	
	ФБ
	30000,0
	30000,0
	100
	

	
	3. Комплекс процессных мероприятий "Развитие туризма и обеспечение деятельности учреждений в сфере туризма"
3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений туризма
	Итого
	30280,1
	30002,93
	99,1
	Выполнено.
В соответствии со статистическими данными, предоставляемыми Федеральной службой государственной статистики (Росстатом), и публикуемыми в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), фактическое значение показателя «Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения (оперативные данные)», используемого при расчете показателя «Число туристских поездок» в рамках государственной программы «Развитие туризма», за январь-ноябрь составило 0,048470 млн человек. Фактическое значение показателя «Число туристских поездок» на январь-декабрь будет представлено в уточняющем отчете при появлении соотвествующей информации в ЕМИСС.






	

	Министерство здравоохранения Республики Тыва

	26.
	Государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Тыва"
	
	18 128 791,91
	18 096 474,20
	99,8
	

	
	Всего по программе, 
в том числе:
	итого
	18 128 791,91
	18 096 474,20
	99,8
	

	
	
	РБ
	6 621 247,93   
	6 592 201,67
	99,6
	

	
	
	ФБ
	1 690 583,03   
	1 647 385,76   
	97,4
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ТФОМС
	9 816 960,95
	9 856 886,77
	100,4
	

	
	Подпрограмма 1 "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"
	
	13 639 965,87
	13 761 301,96
	100,8
	

	
	Всего по подпрограмме, в том числе 
	итого
	13 639 965,87
	13 761 301,96
	100,8
	

	
	
	РБ
	2 506 715,86
	2 623 946,13
	98,85
	

	
	
	ФБ
	1 536 989,33
	1 494 560,24
	99,62
	

	
	
	ВБ
	9 596 260,68
	9 642 795,58
	97,41
	

	
	мероприятия
	итого
	13 639 965,87
	13 761 301,96
	100,8
	

	
	
	РБ
	2 506 715,86
	2 623 946,13
	98,85
	

	
	
	ФБ
	1 536 989,33
	1 494 560,24
	99,62
	

	
	
	ВБ
	9 596 260,68
	9 642 795,58
	97,41
	

	
	Мероприятие 1. Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Тыва
	итого
	555 924,35
	482 366,06
	86,77
	Выполнено.
В 2024 году проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения 119776 комплексных посещений. Факт за отчетный период 125046 посещений (104,4%) на сумму 482366,06 тыс. руб.

	
	
	ВБ
	555 924,35
	482 366,06
	86,77
	

	
	Мероприятие 2. Проведение диспансеризации население Республики Тыва (для детей)
	итого
	53 101,0
	47 298,79
	89,07
	Выполнено.
В 2024 году проведение диспансеризации детей сирот и детей находящихся в трудной жизненной ситуации 4414 комплексных посещений. Факт за отчетный период 4343 посещений на сумму 47298,79 тыс. руб.

	
	
	ВБ
	53 101,0
	47 298,79
	89,07
	

	
	Мероприятие 3. Проведение осмотров в Центре здоровья (для взрослых)
	итого
	13 395,19
	13 289,14
	99,21
	В исполнении.
В 2024 году проведение в ГБУЗ РТ "Республиканском центре медицинской профилактики"  осмотров 5774 посещений (для взрослых).  Факт за отчетный период 5738 посещений (99,4%) на сумму 13289,14 тыс. руб.

	
	
	ВБ
	13 395,19
	13 289,14
	99,21
	

	
	Мероприятие 4. Проведение осмотров в Центре здоровья (для детей)
	итого
	5 197,55
	5 099,72
	98,12
	Выполнено.
В 2024 году проведение в ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" осмотров 3609 посещений. Факт за отчетный период 3454 посещений (96%) на сумму 5099,72 тыс. руб.

	
	
	ВБ
	5 197,55
	5 099,72
	98,12
	

	
	Мероприятие 5. Проведение профилактических медицинских осмотров (для взрослых)
	итого
	117 474,90
	115 472,42
	98,3
	Выполнено.
На проведение профилактических медицинских осмотров взрослых 34242 случаев. Факт за отчетный период 33881 посещений (99%) на сумму 115472,42 тыс. руб.

	
	
	ВБ
	117 474,90
	115 472,42
	98,3
	

	
	Мероприятие 6. Проведение профилактических медицинских осмотров (для детей)
	итого
	282 261,95
	261 605,77
	92,68
	Выполнено.
На проведение профилактических медицинских осмотров среди детей запланировано 65282 случаев.  Факт за отчетный период 65222 посещений (99,9%) на сумму 261605,77 тыс. руб.

	
	
	ВБ
	282 261,95
	261 605,77
	92,68
	

	
	Мероприятие 7. Оказание неотложной медицинской помощи
	итого
	258 767,21
	231 945,25
	89,6
	Выполнено.
На оказание неотложной медицинской помощи запланировано 169538 случаев. Факт за отчетный период 151223 случаев (89,1%) на сумму 231945,25  тыс. руб.

	
	
	ВБ
	258 767,21
	231 945,25
	89,6
	

	
	Мероприятие 8. Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене (обращение)
	итого
	1 904 424,95
	1 484 250,26
	77,9
	Выполнено.
На 2024 г. в амбулаторно-поликлиническом звене по обращению в связи с заболеванием запланировано 570935 случаев. Факт за отчетный период 476943 случаев (84%) на сумму 1484250,26 тыс. руб.

	
	
	ВБ
	1 904 424,95
	1 484 250,26
	77,9
	

	
	Мероприятие 9. Развитие первичной медико-санитарной помощи
	итого
	650 256,96
	1 169 648,07
	179,87
	Выполнено.
На 2024 год запланировано 741328 профилактических посещений. Факт за отчетный период 825192 посещений (111,3%) на сумму 1169648,07 тыс. руб.

	
	
	ВБ
	650 256,96
	1 169 648,07
	179,87
	

	
	Мероприятие 10. Совершенствование медицинской эвакуации
	итого
	7 985,69
	8 411,85
	105,3
	Выполнено.
На совершенствование медицинской эвакуации (наземная эвакуация) на 2024 год запланировано обслуживание 415 вызовов. Факт за отчетный период 418 вызовов  (100,1%) на сумму 8411,85 тыс. руб.

	
	
	ВБ
	7 985,69
	8 411,85
	105,3
	

	
	Мероприятие 11. Оказание скорой медицинской помощи
	итого
	598 869,44
	595 059,78
	99,36
	Выполнено.
На 2024 год запланировано обслуживание  92165 вызовов скорой медицинской помощи и тромболизиса. Факт за отчетный период 85807 вызовов (93,1%) на сумму 595059,78 тыс. руб.

	
	
	ВБ
	598 869,44
	595 059,78
	99,36
	

	
	Мероприятие 12. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю неонатология в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ"
	итого
	63 426,20
	64 413,25
	101,5
	Выполнено.
На 2024 год запланировано оказание по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Неонатология" 157 случаев в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр". Факт за отчетный период 161 случая(102,5%) на сумму 64413,25 тыс. руб.

	
	
	ВБ
	63 426,20
	64 413,25
	101,5
	

	
	Мероприятие 13. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ"
	итого
	21 938,97
	20 795,39
	94,7
	Выполнено.
На 2024 год запланировано оказание по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология" 87 случая в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр". Факт за отчетный период 83 случая (95,4%) на сумму 20795,39 тыс. руб.

	
	
	ВБ
	21 938,97
	20 795,39
	94,7
	

	
	Мероприятие 14. Обеспечение проведения процедуры ЭКО
	итого
	15 330,39
	15 202,27
	99,16
	Выполнено.
На обеспечение проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения запланировано проведение 99 случаев. Факт за отчетный период 98 случая (98,9%) на сумму 15202,27тыс. руб.

	
	
	ВБ
	15 330,39
	15 202,27
	99,16
	

	
	Мероприятие 15. Высокотехнологичная медицинская помощь
	итого
	315 875,99
	315 704,99
	99,94
	Выполнено.
На оказание высокотехнологической медицинской помощи запланировано на 1246 случаев в Республиканской больнице № 1. Факт за отчетный период 1244 случая (99,8%) на сумму 315704,99 тыс. руб.

	
	
	ВБ
	315 875,99
	315 704,99
	99,94
	

	
	Мероприятие 16. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет
	итого
	22 100,66
	22 100,66
	100,00
	Выполнено.
На 2024 год запланировано приобретение продуктов питания для беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет на сумму 22100,70 тыс. руб. Оплата произведена на сумму 22100,65635 тыс. рублей.

	
	
	РБ
	22 100,66
	22 100,66
	100,00
	

	
	Мероприятие 17. Обеспечения необходимыми лекарственными препаратами 
	итого
	270 429,45
	270 429,45
	100,00
	Выполнено.
На обеспечение необходимыми лекарственными препаратами для льготных категорий граждан территориального регистра на 2024 год запланировано270429,40 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 года заключены 220 контрактов на общую сумму 270 429,4464 тыс. руб. Поставлено на сумму 270 429,4464 тыс. руб. Оплачено 270 429,4464 тыс. руб.

	
	
	РБ
	270 429,45
	270 429,45
	100,00
	

	
	Мероприятие 18. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения по оказанию медицинской помощи в дневном стационаре
	итого
	1 069 003,35
	1 073 639,55
	100,4
	Выполнено.
В отчетном периоде в медицинские организации направлены финансовые средства на общую сумму 1073639,55 тыс. руб.: в том числе из РБ 25752,58 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета для приобретения расходных материалов, в том числе: Противотуберкулезный диспансер -13203,33 тыс.руб., Рескожвендиспансер -5314,0тыс. руб., Респсихбольница - 1938,00тыс. руб., Барун-Хем ММЦ - 2114,0 тыс.руб., Дзун-Хем ММЦ -3183,25 тыс. руб. и за счет средств ОМС запланировано 19165 случаев оказание медицинской помощи в дневном стационаре. Факт за отчетный период 23253 случаев на сумму 1047886,97 тыс. руб.

	
	
	РБ
	25 790,08
	25 752,58
	99,9
	

	
	
	ВБ
	1 043 213,27
	1 047 886,97
	100,4
	

	
	Мероприятие 19. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Противотуберкулезный санаторий "Балгазын")
	итого
	105 249,74
	104 916,06
	99,7
	Выполнено.
В отчетном периоде на содержание ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный санаторий «Балгазын» профинансировано 104 916,0631тыс.  рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).

	
	
	РБ
	105 249,74
	104 916,06
	99,7
	

	
	Мероприятие 20. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Станция переливания крови")
	итого
	79 434,74
	79 037,5
	99,5
	Выполнено.
В отчетном периоде на содержание ГБУЗ РТ "Станция переливания крови" направлено 79037,4979 тыс. рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).

	
	
	РБ
	79 434,74
	79 037,5
	99,5
	

	
	Мероприятие 21. Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (прочие)
	итого
	537 106,72
	533 372,12
	99,3
	Выполнено.
В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (прочие учреждения) направлены 533372,12 тыс.  руб., в том числе по состоянию на 30.12.2024г.: ГБУЗ РТ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» -106886,58 тыс.руб., ГБУЗ РТ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»  -81302,2тыс. руб.,  ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» 29929,10 тыс.руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» -44710,54 тыс. руб., ГБУ РТ «Ресфармация» -35718,0тыс. руб., ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» -93893,85тыс. руб., ГБУ РТ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» 84883,88 тыс. руб., ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» -24901,78тыс.  руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» -28053,29 тыс. руб., ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" -3092,89 тыс. рублей

	
	
	РБ
	537 106,72
	533 372,12
	99,3
	

	
	Мероприятие 22. Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (ГАУЗ РТ санаторий профилакторий Серебрянка)
	итого
	48 932,4
	48 931,12
	99,99
	Выполнено.
В отчетном периоде на содержание ГАУЗ РТ санаторий профилакторий Серебрянка направлено 48931,118  тыс. рублей (лечение больных, приобретение медикаментов, расходных материалов, коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи)

	
	
	РБ
	48 932,4
	48 931,12
	99,99
	

	
	Мероприятие 23.
Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре
	итого
	4 642 357,75
	4 715 854,09
	101,58
	Выполнено.
В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (стационаров) направлены 4715854,09 тыс. руб., в том числе из РБ 951 508,49 тыс. рублей: ГБУЗ РТ «Республиканская психиатрическая больница» -332076,36 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Инфекционная больница» -4924,30тыс. руб., ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» - 22286,30 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» -511505,69 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" -10412,40тыс. руб.,  ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская ЦКБ» - 14731,80тыс. руб., ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» -8778,50  тыс. руб., ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» -1454,37ыс. руб., ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 7284,18тыс. руб., ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 27754,56 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» -3694,53 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 6605,50 тыс. руб. и  за счет средств ОМС запланировано 51601 случаев лечения больных в круглосуточном стационаре. Факт за отчетный период 51911 случаев на сумму 3764345,6 тыс. руб.

	
	
	РБ
	953 541,08
	951 508,49
	99,78
	

	
	
	ВБ
	3 688 816,67
	3 764 345,6
	102,0
	

	
	Мероприятие 24. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях
	итого
	290 046,15
	287 328,18
	99,1
	Выполнено.
В отчетном периоде на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях направлены 286541,0948 тыс. руб, в том числе: ГБУЗ РТ «Республиканская психиатрическая больница» -51674,0тыс. руб., ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер»-13979,40тыс. руб., ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» -78208,0 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» -11545,95тыс. руб., ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" -9333,31тыс.руб.,  ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская ЦКБ» -10687,64 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» -5470,64 тыс.руб., ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» -14466,97тыс. руб., ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» -3786,68 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ»- 10538,0 тыс.руб., ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» -8736,35 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 10367,68тыс.руб., ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» -6168,55тыс.руб., ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 4661,60тыс. руб.,  ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" -2708,63тыс. руб., ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» -7796,90 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» -14266,29тыс.руб., ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" -7793,11тыс. руб., ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» -3810,20 тыс. руб., ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» -4642,31 тыс. руб., РКДЦ - 5849,0 тыс. рублей, Стоматологическая поликлиника - 49,5 тыс. рублей.

	
	
	РБ
	290 046,15
	287 328,18
	99,1
	

	
	Мероприятие 25. Региональная программа  "Охрана психического здоровья населения Республики Тыва на 2023-2026 годы"
	итого
	6 071,0
	6 070,83
	100,0
	Выполнено.
В рамках реализации региональной программы "Охрана психического здоровья населения Республики Тыва на 2023-2026 годы"   в 2024 г. запланировано приобретение аппарата гипербарической оксигенации на сумму 6071,0 тыс. рублей для проведения реабилитационных мероприятий лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе пострадавшим при чрезвычайных ситуациях; от различных видов насилия и злоупотреблений, а также лицам с нарушением адаптационных реакций, суицидальным и самоповреждающим поведением, в том числе участникам боевых действий и членам их семей. Данный аппарат приобретен на сумму 6070,83 тыс. рублей и показан для лечения, реабилитации пограничных расстройств в целях антистрессовой терапии в комплексе с медикаментозной терапией, что также приведет к повышению эффективности оказания специализированной медицинской помощи.

	
	
	РБ
	6 071,0
	6 070,83
	100,0
	

	
	Мероприятие 26. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара
	итого
	40 721,31
	40 671,15
	99,9
	Выполнено.
Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара запланировано 47947,87 тыс. руб., за отчетный период направлены финансовые средства в медицинские организации в том числе: Ресонкодиспансер - 16974,98 тыс. руб., Улуг-Хемский ММЦ -15226,49 тыс руб., Республиканская детская больница - 7888,50 тыс. руб., Республиканская больница № 1- 7857,91 тыс. рублей.

	
	
	РБ
	40 721,31
	40 671,15
	99,9
	

	
	Мероприятие 27. Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
	итого
	18 796,78
	18 796,79
	100,00
	Выполнено.
На закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в 2024 году запланировано 18796,80 тыс. рублей. Заключены контракты на 359 ед. на сумму 16756,0 тыс. рублей. Поставлено 359 ед. медоборудования и  оплачено 18796,78540 тыс. рублей

	
	
	РБ
	18 796,78
	18 796,79
	100,00
	

	
	Мероприятие 28. Централизованные расходы на увеличение стоимости основных средств
	итого
	27 366,0
	15 083,0
	55,1
	Выполнено.
Централизованные расходы на увеличение стоимости основных средств заключены 12 ГК на приобретение 15 ед. медицинского оборудования на сумму 27366,0 тыс. рублей. Исполнено на сумму 15083,0 тыс. рублей (55,1 % от плана).

	
	
	РБ
	27 366,0
	15 083,0
	55,1
	

	
	Мероприятие 29. Централизованные расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов
	итого
	9 602,77
	9 602,77
	100,0
	Выполнено.
Расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов запланировано 9602,80 тыс. руб.В целях приведения в соответствие зданий (помещений) санитарным правилам и нормам и улучшения качества оказания медицинских в текущем году на выполнение работ по текущему ремонту отопления ГБУЗ РТ «РКДЦ» по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружба, д. 36 заключен государственный контракт № 2024.2237 от 28.05.2024 г. с ИП Даваа А.К. со сроком исполнения ГК до 31.12.2024 г. Выполнено: Выполнено демонтажные работы системы отопления 1, 2, 3, 4 этажей и монтаж стояков ХВС и ГВС, установлены радиаторы отопления с 4 по 1 этаж и подвального этажа. Исполнение 100%

	
	
	РБ
	9 602,77
	9 602,77
	100,0
	

	
	Мероприятие 30. Централизованные расходы на отправку больных на лечение за пределы республики
	итого
	17 348,56
	17 273,52
	99,6
	Выполнено.
На отправку больных на лечение за пределы республики направлено 17273,52 тыс. рублей. Поступило 2112 заявлений (дети –877), из них получили лечение –804чел. (дети – 357), отказано -438(дети –137), активные талоны –0(дети –0), в листе ожидания –870 (дети –383).

	
	
	РБ
	17 348,56
	17 273,52
	99,6
	

	
	Мероприятие 31. Централизованные расходы на приобретение медикаментов
	итого
	71 435,0
	71 435,0
	100,00
	Выполнено.
На 2024 год запланировано приобретение вакцин на сумму  71435,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2024 года Заключены 25 контрактов на общую сумму 71 435,00 тыс. руб. Поставлено на сумму 71 435,00 тыс. руб. Оплачено на сумму 71 435,00 тыс. руб.

	
	
	РБ
	71 435,0
	71 435,0
	100,00
	

	
	Мероприятие 32. Лекарственное обеспечение для лечения пациентов с хроническими вирусными гепатитами
	итого
	5 499,0
	5 499,0
	100,00
	Выполнено.
Лекарственное обеспечение для лечения пациентов с хроническими вирусными гепатитами по состоянию на 01.09.2024 года заключены 5 государственных контракта на сумму 5 499,000 тыс. руб. По состоянию на 01.09.2024 года заключены 5 государственных контракта на сумму 5 499,000 тыс. руб. Поставлено и оплачено на сумму 5 499,00 тыс. рублей.

	
	
	РБ
	5 499,0
	5 499,0
	100,00
	

	
	Мероприятие 33. Обеспечение лекарственными препаратами больных туберкулезом
	итого
	19 632,0
	19 632,0
	100,00
	Выполнено.
На обеспечение лекарственными препаратами для больных туберкулезом запланировано 19 632,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 года Заключено 17 контрактов на сумму 19 632,00 тыс.руб. Поставлено на сумму 19 632,00 тыс.руб. Оплачено на сумму 19 632,00 тыс. руб.

	
	
	РБ
	19 632,0
	19 632,0
	100,00
	

	
	Мероприятие 34. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
	итого
	54 358,2
	54 358,2
	100,00
	Выполнено.
Для реализации отдельных полномочий в области лекарственных обеспечений предусмотрено 54358,20 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 года заключены 37 государственных контрактов на сумму 54 358,200  тыс. рублей. Оказано услуг и поставлено товаров на сумму 54 358,20 тыс. рублей. Оплачено на сумму 54 358,20 тыс.рублей.

	
	
	ФБ
	54 358,2
	54 358,2
	100,00
	

	
	Мероприятие 35.
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей
	итого
	480,6
	480,6
	100,00
	Выполнено.
На финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными ново-образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополи-сахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей предусмотрено 480,60 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 года заключен 1 контракт на сумму 480,60 тыс. руб. Оказано и оплачено на сумму 480,60 тыс.руб.

	
	
	ФБ
	480,6
	480,6
	100,00
	

	
	Мероприятие 36.
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ  «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
	итого
	121,2
	0,00
	0,00
	Не выполнено.
На выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» предусмотрено 121,10 тыс. рублей. За текущий год случаев поствакцинальных осложнений не выявлено.

	
	
	ФБ
	121,2
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 37. 
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
	итого
	221 550,7
	221 550,7
	100,00
	Выполнено.
По оказанию отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, по состоянию на 31.12.2024 года заключены 222 контракта на общую сумму 221 550,70 тыс. руб. Поставлено и оплачено на сумму 221 550,70 тыс. руб.

	
	
	ФБ
	221 550,7
	221 550,7
	100,00
	

	
	Мероприятие 38. 
Развитие паллиативной медицинской помощи
	итого
	6 916,8
	6 916,77
	100,0
	Выполнено.
В 2024 году на лекарственные препараты для развития паллиативной медицинской помощи  заключены 5 государственных контрактов на сумму 1 060,00 тыс рублей, поставлено  и оплачено на сумму 1060,00 тыс.рублей, на  оснащение медицинским оборудованием заключено и оплачено контрактов на сумму 1 200,00 тыс. руб. за 7 ед. медоборудования, на медицинское оборудование, использумое на дому исполнено -  1 799,60 тыс. руб., расходные материалы - 1816,26 тыс. руб., приобретение автомобиля в соответствии со стандартами оснащения на сумму 1040,90 тыс. рублей.

	
	
	РБ
	69,2
	69,17
	99,96
	

	
	
	ФБ
	6 847,6
	6 847,6
	100,0
	

	
	Мероприятие 39. 
Субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными  заболеваниями
	итого
	11 195,25   
	11 193,93   
	99,98
	Выполнено.
На реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями предусмотрено 11195,25 тыс. рублей. Заключены 6 государственных контрактов. По состоянию на 31.12.2024 года на лекарственные препараты, приобретение тест-систем выделены 11193,93 тыс. рублей, ФБ - 11081,99219, РБ -111,93979.

	
	
	РБ
	111,95
	111,94
	100,00
	

	
	
	ФБ
	11 083,3
	11 081,99
	99,98
	

	
	Мероприятие 40. 
Реализация мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)
	итого
	18 304,04   
	18 294,37   
	99,95
	Выполнено.
На реализацию мероприятия по проведению массового обследования новорожденных  на врожденные и (или) наследственные заболевания на 2024 год запланировано 18304,4 тыс. рублей, заключено и оплачено на сумму 18294,37  тыс. рублей. Проведено 5,15 тыс. человек (план 5,0 тыс. чел)

	
	
	РБ
	183,04
	182,94
	99,94
	

	
	
	ФБ
	18 121,0
	18 111,43
	99,95
	

	
	Мероприятие 41.
Субсидии на высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
	итого
	1 534,30   
	1 534,30   
	100,00
	Выполнено.
В 2024 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования предусмотрено 1534,3 тыс. рублей, оплачено 1534,30 тыс. рублей. Оказано 4 услуги (100%).

	
	
	РБ
	1 245,0
	1 245,0
	100,00
	

	
	
	ФБ
	289,3
	289,3
	100,00
	

	
	Мероприятие 42.
Капитальный ремонт объектов республиканской собственности социальной сферы
	итого
	17 243,6
	16 890,9
	97,9
	В исполнении.
На 2024 год запланировано проведение капитального ремонта в 5-и подведомственных учреждениях на сумму 17 243,6 тыс. рублей:
1) Капитальный ремонт окон и дверей здания ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» по адресу: РТ, Пий-Хемский район, г. Туран, ул. Горная, д. 14 на сумму 4 317,70 тыс. рублей (завершен);
2) Капитальный ремонт входной группы здания ГБУЗ РТ «Респсихбольница» расположенного по адресу: РТ, г. Кызыл, ул. Островная, д. 6 на сумму 5 765,20 тыс. рублей;
3) Капитальный ремонт теплотрассы ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» на общую сумму 2 963,909 тыс. рублей (документы направлены для размещения в ЕИС Закупки); 
4) Капитальный ремонт тепловой сети и водопровода (в одном канале) с. Балгазын ГБУЗ «Тандинская ЦКБ» РТ на сумму 1 905,84 тыс. рублей (документы размещены в ЕИС Закупки)
5) Капитальный ремонт котельной ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» на сумму 2 628,00 тыс. рублей

	
	
	ФБ
	17 243,6
	16 890,9
	97,9
	

	
	Мероприятие 43.
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
	итого
	204 996,40   
	204 996,40   
	100,00
	Выполнено.
На 2024 год  для закупки авиационных услуг предусмотрено 204996,40  тыс. руб. Кассовое исполнение составило 204946,4 тыс. рублей: в том числе средства федерального бюджета -202946,4тыс. рублей и средства республиканского бюджета - 2050,0 тыс. рублей. Запланировано 191 вылетов, выполнено 193.

	
	
	РБ
	2 050,0
	2 050,0
	100,00
	

	
	
	ФБ
	202 946,4
	202 946,4
	100,00
	

	
	Мероприятие 44.
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
	итого
	66 849,76   
	66 849,66   
	100,00
	Выполнено.
На оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений всего предусмотрено 46974,10 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 29025,6 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 17948,50 тыс. рублей. Заключены и оплачены ГК на приобретение 2 ед. медоборудования на общую сумму 46 974,0 тыс. рублей:
1. Компьютерный томограф 64 среза на сумму 46 834,00 тыс. рублей;  
2. Кровать медицинская на сумму 140,0 тыс. рублей.

На обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. Заключены 27 контрактов на общую сумму 19 875,66 тыс. руб. Поставлено  и оплачено лекарственных препаратов на сумму 19 875,66 тыс. руб. Обеспечено 2778 чел. (план 2095 чел.)

	
	
	РБ
	18 147,26   
	18 147,26   
	100,00
	

	
	
	ФБ
	48 702,50   
	48 702,44   
	100,00
	

	
	Мероприятие 45. 
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
	итого
	8 925,15   
	8 925,06   
	100,00
	Выполнено.
На оснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическим заболеваниями всего предусмотрено 8925,1 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 8835,9 тыс. рублей, из республиканского бюджета 89,2 тыс. рублей.
Заключено ГК на сумму  8925,1 тыс. рублей на 5 ед. медоборудования (контрактация 100%). Исполнено на сумму 8 925,1 тыс. рублей.

	
	
	РБ
	89,25   
	89,25   
	100,00
	

	
	
	ФБ
	8 835,90   
	8 835,81   
	100,0
	

	
	Мероприятие 46
Региональный проект "Программа развития детского здравоохранения Республики Тыва, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
	итого
	577 474,55   
	577 474,55   
	100,00
	Выполнено.
Предусмотрено 577,5 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 571,7 млн. рублей, из республиканского бюджета – 5,8 млн. рублей. Данные финансовые средства предусмотрены в сводной бюджетной росписи Министерства строительства Республика Тыва. Исполнено на сумму 577,5 млн. рублей. По объекту заключен государственный контракт заключен между ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» и ООО «Восток» от 31 марта 2022 г. № 60-22 предметом которого является «Выполнение работ по проектированию и строительству нового здания Республиканской детской больницы в г. Кызыле». Выдано положительное заключение госэкспертизы от 31.10.2024 №17-1-1-3-064375-2024.

	
	
	РБ
	5 774,75   
	5 774,75   
	100,00
	

	
	
	ФБ
	571 699,80   
	571 699,80   
	100,00
	

	
	Мероприятие 47. 
Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")"
	итого
	99,9
	99,53
	99,6
	Выполнено.
На проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания по состоянию на 01.08.2024 года заключен 1 государственный контракт на сумму 99,530 тыс.руб. Поставлено на сумму 99,530 тыс.руб. Оплачено на сумму 99,530 тыс. рублей. Вакцинировано 66 человек (100%)

	
	
	ФБ
	99,9
	99,53
	99,6
	

	
	Мероприятие 48.
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы"
	итого
	282 032,12   
	279 378,63   
	99,1
	Выполнено.
На строительство 12 объектов (8 ФАП-ов и 4 врачебной амбулатории) предусмотрено всего – 120 131,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 117 426,1 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 2 705,6 тыс. рублей. Заключены контракты (на 12 объектов) на общую сумму 120 131,9 тыс. рублей (100%), Исполнено на сумму 120 131,9 тыс. рублей (100%), так же 1 объект исполнен 2023 г. в рамках бюджетного кредита на опережающее финансирование на сумму 8 213,0 тыс. рублей(ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" ФАП с. Хут).  Строительство 12 объектов  завершен.
На капитальный ремонт 8 объектов (1 ВОП, 1 ВА, 1 ФАП, 5 ЦКБ) медицинских организаций предусмотрено 88 046,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 86 063,5 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 1983,2 тыс. рублей. Заключены контракты по 8 объектам на сумму 87 370,4 тыс. рублей (100%), исполнение составляет 87 370,4 тыс. рублей (100%). На сегодняшний день завершен капитальный ремонт 8 объектов, 1 объект на сумму 5957,7 тыс. рублей исполнен 2023 г. в рамках бюджетного кредита на опережающее финансирование.
На приобретение 10 ед. автомобильного транспорта предусмотрено 10 468,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 10 233,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 235,8 тыс. рублей. Заключены контракты на 10 ед. поставки автомобиля на сумму 10 468,9 тыс. рублей (100,0%). Исполнено на сумму 10 468,9 тыс. рублей (100,0%). (ГБУЗ РТ Бай-Тайгинская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Тандинская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Кызылская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Монгун-Тайгинская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Овюрская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Сут-Хольская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Тес-Хемская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Тоджинская ЦКБ – 1ед., ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ – 1 ед., ГБУЗ РТ Тере-Хольская ЦКБ – 1 ед.).
На оснащение и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием предусмотрено всего – 75 578,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 73 875,7 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 1 702,9 тыс. рублей. 
Заключены контракты на 41 ед. медицинского оборудования на сумму 75 578,0 тыс. рублей (100%). Поставлено 41 ед. медоборудования. Профинансировано 75 578,0 тыс. рублей. Оплачено на сумму 75 578,0 тыс. рублей за 41 ед. медоборудования (100%).

	
	
	РБ
	6 353,49   
	6 293,57   
	99,05
	

	
	
	ФБ
	275 678,63   
	273 085,05   
	99,05
	

	
	Мероприятие 49.
Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"
	итого
	2 391,40
	2 391,40
	100,00
	Выполнено.
Завершен конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций. С 3 победителями конкурса заключены соглашения на предоставление грантов: - Автономная некоммерческая организация по всесторонней помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Идегел» (Надежда)– 0,3475 млн. рублей, на реализацию программы «Сохраним здоровье нации».  Задачи проекта: отснять серию видеороликов, посвященных профилактике сердечно-сосудистых заболеваний продолжительностью 5-6 мин. (видеоролик о пациентах, о врачах, о конкретных заболеваниях и их профилактике, мифы и заблуждения об этих заболеваниях). В настоящее время подготовлены и размещены 6 видеоролика по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. - Общественная организация «Медицинская палата» – 0,8899 млн. рублей на реализацию программы «Школа здорового питания для медицинских работников и членов их семей, а также иного населения Республики Тыва».  1 октября текущего года открыта онлайн - школа здорового питания в социальных сетях, сделаны 26 постов, выпущены 8 видеороликов о здоровом питании и физической активности; организован семинар по организации питания в лечебных учреждениях; заработал в терапевтическом корпусе Ресбольницы №1  приобретенный за счет выделенных финансовых средств аппарат биоимпедансометр, на котором провели исследование (анализ) состава тела человека (биоимпедансометрия) 45 больным, находящимся на стационарном лечении в Ресбольнице №1, 28  участникам спортивных соревнований.  - Региональная общественная организация «Совет инициативных врачей Республики Тыва» – 1,2 млн. рублей на реализацию программы «Спортивный зал Like». Приобретены тренажеры и оборудование. 13 сентября текущего года открыт спортивный зал в с.Бай-Хаак Тандинского кожууна.  Профинансировано на сумму 2,4 млн. рублей. Исполнено на 100%.

	
	
	РБ
	24,00
	24,00
	100,00
	

	
	
	ФБ
	2 367,40
	2 367,40
	100,00
	

	
	Мероприятие 50. Региональный проект "Борьба с сахарным диабетом"
	итого
	105 599,09
	65 502,09
	62,03
	Выполнено.
Субсидии, предоставляемых из федерального бюджета в 2023-2024 годах бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникших при выполнении мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 4 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» - предусмотрено 416 970,00 рублей. На 2024 год нет потребности в связи с отсутствием детей.
Субсидии, предоставляемых из федерального бюджета в 2023-2024 годах бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникших при выполнении мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» - предусмотрено 4 886 969,70 рублей. За 2024 год заключены 9 контрактов на сумму 4 886 967,75 руб. Поставлен товар на сумму 4 886 967,75 руб. Оплачено на сумму 4 886 967,75 руб. 34 чел. (100%)
Субсидии из федерального бюджета бюджету субъектаРоссийской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации мероприятий по созданию (развитию) и оснащению (дооснащению) региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом предусмотрено 97239,90 тыс. рублей, израсходовано  57 559,86 тыс. рублей на медицинские оборудования для Республиканской больницы № 1, Республиканской детской больницы, Дзун-Хемчикской ММЦ.
Cубсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации мероприятий по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом, нуждающихся в системах непрерывного мониторинга глюкозы, в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" на 2024 год – предусмотрено 3 055 253,00 рублей. За 2024 год заключены 10 контрактов на сумму 3 055 253,00 руб. Поставлено и оплачено на сумму 3 055 253,00 руб. Закуплены датчики системы непрерывного мониторинга глюкозы в количестве 1152 штуки. Системами непрерывного мониторинга глюкозы обеспечены в 100% (всего 27 детей)

	
	
	РБ
	1 055,99
	655,02
	62,03
	

	
	
	ФБ
	104 543,10
	64 847,07
	62,03
	

	
	Мероприятие 51. Региональная программа Республики Тыва "О дополнительных мерах по борьбе с туберкулезом в Республике Тыва на 2022-2025 годы"
	итого
	29 829,0
	29 829,0
	100,0
	Выполнено.
В рамках реализации региональной программы  Республики Тыва  "О дополнительных мерах по борьбе с туберкулезом в Республике Тыва на 2022-2025 годы" на 2024 г. приобретение комплекса флюорографического  цифрового подвижного на базе шасси КАМАЗ на сумму 29 103,0 тыс. руб. и приобретение медицинского оборудования на сумму 726,0 тыс. рублей, исполнено на сумму 29829,0тыс. рублей

	
	
	РБ
	29 829,0
	29 829,0
	100,0
	

	
	Мероприятие 52. Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами (социальная поддержка многодетных семей)
	итого
	1 360,0
	1 360,0
	100,0
	Выполнено.
Для льготных категорий граждан территориального регистра для детей до 6 лет из многодетных семей в 2024 году (по КБК 914 1003095010142Д 323 263.99.00) предусмотрено- 1 360 000,00 рублей.Заключено 5 государственных контрактов на сумму 1 360 000,00 рублей. Поставлено и оплачено на сумму 1 360 000,00 рублей. Исполнено - 100%.

	
	
	РБ
	1 360,0
	1 360,0
	100,0
	

	
	Мероприятие 53. Технологическое присоединение объектов здравоохранения к наружным сетям
	итого
	7 200,0
	7 200,0
	100,0
	Выполнено.
Строительство наружной теплотрассы объектов здания отделения офтальмологии, эндокринологии и оториноларингологии ГБУЗ «Республиканская больница № 1» и здания ГБУ «Учреждения по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва», расположенные по адресу: г. Кызыл, ул. Калинина, д. 128Б. заключен государственный контракт с единственным поставщиком ООО «Пионер-Абакан» от 20.09.2024 г. № 2024.4134 на сумму 7 200,00 тыс. рублей, со сроком исполнения до 31.12.2024 г.
Выполнено: разработка траншей экскаватором и вручную, работы на отвале, установлены каналы с лотками, плитами перекрытия и опорными подушками. Установлен угол поворота в канале 70х51с лотками, плитами перекрытия и днища ПДУ, кладка стен приямников и каналов с кирпичной кладкой. Установлен компенсаторная нища НК 70х51 с лотками и плитами перекрытий. Проложенные стальные трубопроводы в непроходном канале диаметром 80 мм. компенсаторы на трубопроводах, отводы. Теплоизоляция материалов. Установка блоков стен подвалов (тепловая камера ТК-1). Установка неподвижных опор конструкций для крепления трубопроводов (швелеры, детали закладные, смеси бетонные). Врезка в существующие сети. Обратная засыпка котлована, уплотнение грунта. Установка лотков и трубопроводов от РБ1 до АХО, теплоизоляция трубопроводов. Исполнение 100%

	
	
	РБ
	7 200,0
	7 200,0
	100,0
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 54. Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "Хронический вирусный гепатит С"
	итого
	9 357,37   
	9 350,43   
	99,9
	Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит C" – предусмотрено 9 357 373,74 руб. Профинансировано 9 350 434,80 руб.
Заключены 4 контракта на сумму 9 350 434,80 руб. Экономия 6 938,94 руб. подлежит возврату.
Поставлено на сумму 9 350 434,80 рублей. Оплачено на сумму 9 350 434,80 руб. Обеспечено 40 чел. (план 40 чел.)

	
	
	РБ
	93,57
	93,5
	99,9
	

	
	
	ФБ
	9 263,8
	9 256,93   
	99,9
	

	
	Подпрограмма 2 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
	
	283 400,47
	276 742,61
	97,6
	

	
	Всего по подпрограмме, в том числе
	итого
	283 400,47
	276 742,61
	97,6
	

	
	
	РБ
	23 568,00
	23 519,24
	99,8
	

	
	
	ФБ
	39 132,2
	39 132,18
	100,00
	

	
	
	ТФОМС
	220 700,27
	214 091,19
	97,0
	

	
	содержание учреждений
	итого
	283 400,47
	276 742,61
	97,6
	

	
	
	РБ
	23 568,00
	23 519,24
	99,8
	

	
	
	ФБ
	39 132,2
	39 132,18
	100,00
	

	
	
	ТФОМС
	220 700,27
	214 091,19
	97,0
	

	
	Мероприятие 1. Оказание реабилитационной медицинской помощи
	итого
	220 700,27
	214 091,19
	97,0
	Выполнено.
На 2024 год запланировано проведение медицинской реабилитации по круглосуточному, дневному стационару и по амбулаторно-поликлинической помощи на 3346 случаев. Факт за отчетный период 3097 случая (92,6%) на сумму 214091,19 тыс. руб.

	
	
	ТФОМС
	220 700,27
	214 091,19
	97,0
	

	
	Мероприятие 2. Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организациях в условиях санаторно-курортных учреждений
"
	итого
	23 172,2
	23 123,96
	99,8
	Выполнено.
На оказание услуг по санаторно-курортному лечению детей диспансерного учета в возрасте от 7 до 15 лет включительно в санаториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия запланировано 23126,0 тыс. рублей, оплачено 23123,96 тыс. рублей. Исполнено 100%

	
	
	РБ
	23 172,2
	23 123,96
	99,8
	

	
	Мероприятие 3. Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации
	итого
	39 527,48   
	39 527,48   
	100,00
	Выполнено.
На оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации планируется приобретение 36 ед. медицинского оборудования. Поставлено и оплачено 39527,46 тыс.руб.

	
	
	РБ
	395,28
	395,28
	100,00
	

	
	
	ФБ
	39 132,2
	39 132,2
	100,00
	

	
	Подпрограмма 3 "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"
	
	273 141,70
	267 415,98
	97,9
	

	
	Всего по подпрограмме, в том числе
	итого
	273 141,70
	267 415,98
	97,9
	

	
	
	РБ
	214 731,7   
	209 005,98   
	97,3
	

	
	
	ФБ
	58 410,00   
	58 410,00
	100,00
	

	
	Мероприятия 
	итого
	273 141,70
	267 415,98
	97,9
	

	
	
	РБ
	214 731,7   
	209 005,98   
	97,3
	

	
	
	ФБ
	58 410,00   
	58 410,00
	100,00
	

	
	Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
	итого
	89 716,28
	89 495,23
	99,8
	Выполнено.
На обеспечение деятельности Республиканского медициснкого колледжа  профинансировано 85858,59230 тыс. рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).
На 2024 год запланировано выплата стипендий студентам Республиканского медицинского колледжа на сумму 3636,60 тыс. рублей, за 2024г. выплачено 3636,643 тыс. руб.

	
	
	РБ
	89 716,28
	89 495,23
	99,8
	

	
	Мероприятие 2. Подготовка кадров средних медицинских работников
	итого
	1 638,0
	1 638,0
	100,00
	Выполнено.
На обеспечение мероприятия по подготовке средних медицинских работников Медицинского колледжа профинансировано 1638,0 тыс. рублей

	
	
	РБ
	1 638,0
	1 638,0
	100,00
	

	
	Мероприятие 3. Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия
	итого
	1 818,0
	1 814,13
	99,8
	Выполнено.
Всего Центром повышения квалификации организовано обучение 733 медицинским работникам республики, из них:
- 507 медицинских работников, на организованных Министерством циклах;
- 207 медицинских работников за счет централизованных расходов Минздрава Республики Тыва;
- 19 врачей за счет средств нормативного страхового запаса ТФОМС Республики Тыва.
По повышению квалификация за счет централизованных расходов Минздрава Республики Тыва: В рамках реализации Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами» с целью достижения соответствующих целей и задач национального проекта «Здравоохранение», направленных на устранение кадрового дефицита медицинских работников «первичного звена», а также профильными специалистами отрасли ежегодно обучаются медицинские работники республики за счет средств республиканского бюджета.
За счет централизованных расходов Минздрава Республики Тыва обучены 207 медицинских работников на сумму 1814,123 тыс. рублей в том числе:
  - с 4 по 18 марта 2024 г. цикл по теме «Гистология, иммуногистохимические исследования молочной железы» 72 часов, на базе ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина - 1 врач ГБУЗ РТ «Республиканский онкологический диспансер», на сумму 50 тысяч рублей;  
- с 13 по 20 марта 2024 г. цикл на тему: «Терапевтическое обучение сахарному диабету у детей» 36 часов, на базе ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава России - 1 врач ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница», на сумму 20 тысяч рублей; 
- с 18 марта по 25 июня 2024 г. цикл профессиональной переподготовки по специальности «Организация здравоохранение и общественное здоровье» 504 часов, на базе Сибирского государственного медицинского университета – 6 врачей из резерва руководителей медицинских организаций республики, на сумму 326 400,00 рублей; 
- с 8 по 13 апреля 2024 г. цикл по теме «Алгоритм оказания неотложной помощи детям» 36 часов, в симуляционном центре на базе Сибирского государственного медицинского университета – 14 медицинских работников РЦСМПМК, на сумму 123 200,00 рублей;
- с 22 по 27 апреля 2024 г. цикл по теме «Андрология в клинической практике" 36 часов, на базе Сибирского государственного медицинского университета – 31 врачей хирургов республики;
- с 8 по 12 июля 2024 г. по теме «Технологии инфузионной терапии и парентерального питания в анестезиологии и реаниматологии» 36 часов, на базе Российской детской клинической больницы – филиала ФГАОУ ВО «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» - 1 врач;
- с 22 по 26 июля 2024 г. по теме «Телемедицинские технологии в детской анестезиологии и реаниматологии» 36 часов на базе Российской детской клинической больницы – филиала ФГАОУ ВО «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» - 1 врач.
- С 29 июля по 3 августа 2024 г. проведено выездное обучение с отработкой на симуляционных оборудованиях по программам в рамках повышения квалификации по оказанию экстренной и неотложной помощи детям «Базовая сердечно-легочная реанимация у детей» 18 часов и «Алгоритмы оказания экстренной и неотложной помощи детям» 36 часов преподавателями АНО ДПО УТЦ Защита (актовый зал ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница»). Всего обучены 22 врачей республики, на сумму 220 000,00 рублей. (+8 врачей за счет мо)
- в целях достижения контрольной точки по мониторингу обучения врачей в симуляционных площадках в рамках национального проекта «Здравоохранения» в части по материнству и детству, проведена работа по выделению финансовых средств для оплаты за повышение квалификации врачей педиатров в кол-ве 40 чел. на сумму 318,0 тыс. рублей. Приказом Минздрава РТ № 1669пр/24 от 04.12.2024 г. «О проведении выездного повышения квалификации медицинских работников республики в области педиатрии» организовано выездное обучение с отработкой на симуляционном оборудовании по программам повышения квалификации по оказанию экстренной и неотложной помощи детям «Базовая сердечно-легочная реанимация у детей для медицинских работников – Paediatric Basic Life Support for Expert Provider» (18 часов) с 4 по 6 декабря 2024 года с преподавателями симуляционного центра ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» в актовом зале ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница», всего обучены 40 чел. на сумму 318,0 тыс. рублей.

	
	
	РБ
	1 818,0
	1 814,13
	99,8
	

	
	Мероприятие 4. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
	итого
	59 000,00   
	59 000,00   
	100,00
	Выполнено.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1640 по состоянию на 01.12.2024 г. предусмотрено всего – 59000,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 58410,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 590,00 тыс. рублей. Единовременные компенсационные выплаты будут перечислены 33 медицинским работникам (план- 30 врачам и 3 смп). Исполнено на сумму 59000,0 тыс. рублей. 
Исполнение составляет  – 30 врачей и 3 смп. Исполнение – 100 %. Реализована полностью.
Осуществлены выплаты 30 врачам и 3 средним медработников, в том числе:
8 врачам-терапевтам участковым ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ»; 2 врачам ГБУЗ РТ «Тандинской ЦКБ им. М.Т. Оюна», ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинской ЦКБ», ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ», ВА Кызыл-Даг ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ»; 
5 врачам-стоматологам ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Чаа-Хольской ЦКБ», стоматологического кабинета в г. Ак-Довурак, стоматологического кабинета с. Хову-Аксы, стоматологического кабинета с. Тоора –Хем ГБУЗ РТ «Стоматологическая поликлиника»;
5 врачам-педиатрам участковым ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ им. М.Т. Оюна», ГБУЗ РТ «Сут-Хольской ЦКБ», ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ», ВА с. Балгазын ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ»;
3 врачам-акушерам-гинекологам ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ им. М.Т. Оюна», ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ»;
- врачу-кардиологу ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»;
- врачу-рентгенологу ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ»;
- врачу-психиатру ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»;
- врачу-фтизиатру ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ»;
- врачу-оториноларингологу ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ»;
- врачу-инфекционисту ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ им. А.Т. Балгана»;
- врачу-неврологу ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ им. М.Т. Оюна»;
- врачу-урологу ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ им. А.Т. Балгана»;
- врачу-анестезиологу-реаниматологу ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ;
- заведующей фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшеру с. Аксы-Барлык ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ»;
- акушерке врачебной амбулатории с. Дус-Даг ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ».
- фельдшеру ФАП с. Хольчук Чеди-Хольского кожууна.

	
	
	РБ
	590
	590
	100,00
	

	
	
	ФБ
	58 410,00   
	58 410,00   
	100,0
	

	
	Мероприятие 5. Предоставление денежной выплаты медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва
	итого
	66 400,0
	66 400,0
	100,00
	Выполнено.
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Тыва от 2 ноября 2021 г. № 597 "Об утверждении Порядка предоставления денежной выплаты медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва в 2021-2023 годах", на денежные выплаты врачам по 200 тыс. рублей ежегодно в течение 5 лет, в 2024 году предусмотрено 66400,0 тыс. рублей. Исполнение 100%
Осуществление региональных единовременных компенсационных выплат врачам отдельных дефицитных специальностей в размере 1 млн. рублей:
План – 12 врачей, Факт – 12 врачей, Процент исполнения – 100%. Реализована полностью.
Всего осуществлены выплаты 12 врачам, из них 10 врачей привлечены из других субъектов, в том числе трудоустроенным в следующие организации:
- 2 врачам-кардиологам РКДЦ, Ресбольницы № 1 (Иркутская область);
- врачу-пульмонологу Республиканская детской больницы (ЯНАО), 
- врачу-стоматологу-терапевту Стоматологической поликлиники (ЯНАО), 
- врачу-рентгенологу Эрзинской ЦКБ (из Иркутской области (имеется сертификат - врача-фтизиатра), 
- врачу-акушеру-гинекологу Чаа-Хольской ЦКБ;
- врачу-фтизиатру Противотуберкулезного диспансера (из Томской области).
- врачу-ревматологу Республиканской больницы № 1 (Иркутская область).
- врачу-неврологу эпилептологу Республиканской детской больницы (ХМАО);
- врачу-функциональной диагностики РКДЦ (Сахалинская область);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - врачу-травматологу-ортопеду РКДЦ (Москва);
- врачу-гериатру Ресбольницы № 1 (ЯНАО) .

Денежные выплаты врачам по 200 тыс. рублей в течение 5 лет ежегодно. 
Проект постановления Правительства РТ (пролонгация программы на 2024 год) Минэком РТ дано положительное заключение, Минфином РТ дано отрицательное заключение на продление программы в 2024 году, в связи с чем в 2024 году будут продолжены только выплаты получателям, заключившим договоры в 2021-2023 годах.
План –272 чел. Факт – 272 чел. Процент исполнения – 100%. Реализована полностью.
Осуществлены выплаты 272 врачам, из них заключившим договоры в 2021 году - 43 врачам, в 2022 году - 94 врачам, в 2023 году - 135 врач.

	
	
	РБ
	66 400,0
	66 400,0
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	100,00
	

	
	Мероприятие 6. Выплаты Государственной премии Республики Тыва в области здравоохранения «Доброе сердце» - «Буянныг чурек»
	итого
	6 800,0
	6 800,0
	100,00
	Выполнено.
Предусмотрено 6800,00 тыс. рублей, исполнение 100%. На  Государственную премию Республики Тыва в области здравоохранения "Доброе сердце" - "Буянныг чурек" в 2024 году всего подали на рассмотрение Экспертной комиссии 22 материалов от врачей и  5 от среднего медицинского персонала: ВРАЧИ. По состоянию на 25 октября 2024 г. всего представлены 22 материала 21 врача, по следующим направлениям: 
«Технология года»: 
1. врач-гематолог ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»,
2.  заместитель главного врача по хирургическим вопросам, врач-нейрохирург ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»;
3.  врач сердечно-сосудистый хирург, к.м.н., заведующий кардиохирургического отделения ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»;
4. врач сердечно-сосудистый хирург КХО ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»;
5. ,врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»;
6.  врач-трансфузиолог ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва».
«Спасение года»:
1. врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»;
2. заведующий отделением нейрохирургии, врач-нейрохирург ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»;
3. врач выездной бригады ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (фельдшер Донгак Д.Э.);
4. врач-хирург, врач-эндоскопист эндоскопического отделения ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1».
«За работу в экстремальных условиях»:
1. врач-нейрохирург ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»;
2.  врач выездной скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (фельдшер Ховалыг К.А.);
3. врач скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (фельдшер Монгуш А.В.);
«За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека»:
1.  врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»;
2. заведующий отделением - врач-хирург ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер»;
3. врач сердечно - сосудистый хирург ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»;
4. врач сердечно - сосудистый хирург КХО ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1».
«У истоков жизни»:
1. врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва»;
2. врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва»;
3. врач акушер-гинеколог консультативно-диагностического отделения ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва».
«Эффективное оказание первичной медико-санитарной помощи»:
1.  врач-терапевт участковый консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»;
2. врач-кардиолог кабинета хронической сердечной недостаточности консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ. Представлены 5 материалов 5 медицинских работников по следующим направлениям: 
«За работу в экстремальных условиях»:
1.  фельдшер выездной скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (врач Шарай А.А.);
2.  фельдшер выездной скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (врач Куулар А.Ю.);
3. фельдшер выездной скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (врач Кочаа А.О.).
«У истоков жизни»:
1. акушерка 4 участка женской консультации ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва»;
2. акушерка консультативно-диагностического отделения ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва».

Заседание Экспертного совета  проведено 20 декабря 2024 г., присуждение премии и перечисление финансовых средств запланировано на Итоговой коллегии Министерства в начале 2025 года.

	
	
	РБ
	6 800,0
	6 800,0
	100,00
	

	
	Мероприятие 7. Предоставление специальных социальных выплат для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования медицинскую помощь
	итого
	47 769,95
	42 268,61
	88,5
	Не выполнено.
В соответствии с  подпунктом «а» пункта 14 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 г. № 2568 «О дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвующих в базовой программе обязательного медицинского страхования либо территориальных программах обязательного медицинского страхования» (в ред. постановления Правительства РФ от 20.03.2024 г. № 343) при установлении за счет средств бюджета Республики Тыва специальных социальных выплат для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, по данным медицинских учреждений Министерства здравоохранения Республики Тыва потребность финансовых средств из республиканского бюджета на 2024 год составил 47 769,5 тыс. рублей, фактический расход составляет 42 268,6 тыс. рублей, остаток 5500,9 тыс. рублей, экономия образовалась в связи с тем, что при предварительном расчете специальные выплаты за декабрь начислены полностью, при уточненной начислении в предыдущих месяцах часть среднего медицинского персонала переведены с источника республиканский бюджет на ОМС, фактически отработанное время по табелю отработанного времени изменены,  в декабре работники находились на больничном листе.

	
	
	РБ
	47 769,95
	42 268,61
	88,5
	

	
	Подпрограмма 4 «Информационные технологии в здравоохранении»
	
	56 617,68   
	55 841,75   
	98,6
	

	
	Всего по подпрограмме, в том числе
	итого
	56 617,68   
	55 841,75   
	98,6
	

	
	
	РБ
	566,18
	558,42
	98,6
	

	
	
	ФБ
	56 051,5
	55 283,33
	98,6
	

	
	мероприятия
	итого
	56 617,68   
	55 841,75   
	98,6
	

	
	
	РБ
	566,18
	558,42
	98,6
	

	
	
	ФБ
	56 051,5
	55 283,33
	98,6
	

	
	Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)
	итого
	56 617,68   
	55 841,75   
	98,6
	Выполнено.
В соответствии с заключенным Cоглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" от «29» декабря 2021 г. № 056-09-2022-025 запланировано внедрение в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ на сумму 56617, 677 тыс. рублей на 16 ГК.  Исполнено на сумму 55841,7 тыс. рублей. 

	
	
	РБ
	566,18
	558,42
	98,6
	

	
	
	ФБ
	56 051,5
	55 283,33
	98,6
	

	
	Подпрограмма 5 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва»
	
	3 735 171,9
	3 735 171,9
	100,00
	

	
	Всего по подпрограмме, в том числе
	итого
	3 735 171,9
	3 735 171,9
	100,00
	

	
	
	РБ
	3 735 171,9
	3 735 171,9
	100,00
	

	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,00
	

	
	мероприятия
	итого
	3 735 171,9
	3 735 171,9
	100,00
	

	
	
	РБ
	3 735 171,9
	3 735 171,9
	100,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Медицинское страхование неработающего населения
	Итого
	3 735 171,9
	3 735 171,9
	100,00
	Выполнено.
На медицинское страхование неработающего населения направлено 3735171,9 тыс. рублей, исполнение 100%

	
	
	РБ
	3 735 171,9
	3 735 171,9
	100,00
	

	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	27.
	Государственная программа «Государственная антиалкогольная и антинаркотическая программа Республики Тыва»
	
	166 506,75
	166 506,75
	100,00
	

	
	Всего по программе, 
в том числе:
	итого
	166 506,75
	166 506,75
	100,00
	

	
	
	РБ
	165 804,15   
	165 804,15   
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	МБ
	702,00
	702,00
	100,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	мероприятия
	итого
	166 506,75
	166 506,75
	100,00
	

	
	
	РБ
	165 804,15   
	165 804,15   
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	МБ
	702,00
	702,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Подпрограмма 1 "Первичная профилактика заболеваний наркологического профиля"
	
	154 319,7
	154 319,7
	100,00
	

	
	Всего по подпрограмме, в том числе
	итого
	154 319,7
	154 319,7
	100,00
	

	
	
	РБ
	154 319,7
	154 319,7
	100,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	мероприятия
	итого
	154 319,7
	154 319,7
	100,00
	

	
	
	РБ
	154 319,7
	154 319,7
	100,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 1. Содержание ГБУЗ Республики Тыва "Республиканский наркологический диспансер" согласно плану финансово-хозяйственной деятельности
	итого
	154 319,7
	154 319,7
	100,00
	Выполнено.

	
	
	РБ
	154 319,7
	154 319,7
	100,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Подпрограмма 2. Профилактика пьянства, алкоголизма и их медико-социальных последствий на территории Республики Тыва
	
	4 700,0
	4 700,0
	4 700,0
	

	
	Всего по подпрограмме, в том числе
	итого
	4 700,0
	4 700,0
	100,00
	

	
	
	РБ
	4 700,0
	4 700,0
	100,00
	

	
	мероприятия
	итого
	4 700,0
	4 700,0
	100,00
	

	
	
	РБ
	4 700,0
	4 700,0
	100,00
	

	
	Мероприятие 1. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления психоактивных веществ (алкоголя, наркотических средств, табака), выпуск серии телепередач по профилактике употребления психоактивных веществ с приглашением на передачу органы исполнительной и муниципальной власти, некоммерческие организации
	итого
	530,00
	530,00
	100,00
	Выполнено.
На 2024 г. профинансировано на сумму 530,0 тысяч рублей.
1. заключен договор с ООО «ОПХ Аллигатор» на размещение информации о профилактике алкоголизма на уличных рекламных конструкциях на сумму 130,0 тыс. рублей (баннеры - 2шт)  оплачен;
2. заключен договор с ООО ЦРУ на изготовление дизайн-макетов информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни на сумму 100,0 тыс. рублей, профинансировано на 100%;
3. заключен договор с «ООО Студия 25 кадр» на размещение информации о профилактике алкоголизма изготовление социальной рекламы на телеканалах на сумму 70,0 тыс. рублей оплачено 100%;
4. заключен договор РА «Радуга» на размещение информации о профилактике алкоголизма печатной продукции на сумму 130,0 тыс. рублей, оплачено 100%.
5. заключен договор с Издательским домом «ТываМедияГрупп» на размещение информации о профилактике алкоголизма в СМИ и социальных сетях на сумму 100,0 тыс. рублей,  оплачен.

	
	
	РБ
	530,00
	530,00
	100,00
	

	
	Мероприятие 2. Проведение физкультурно-спортивных праздников, фестивалей, массовых соревнований в целях пропаганды преимуществ трезвого образа жизни, выработки активной жизненной позиции и негативного отношения к употреблению алкогольных напитков
Разработка социальных роликов, направленных на пропаганду здорового образа жизни с участием известных спортсменов
	итого
	270,00
	270,00
	100,00
	Выполнено.
В 2024 году проведено всего 6 спортивно-массовых мероприятий:
0. Республиканские соревнования по экстремальным видам спорта среди населения, посвященных Дню молодежи;
0. Республиканские командные соревнования по кроссфиту «CrossFit Games» среди населения, посвященные празднованию Дня физкультурника;
0. Республиканская спартакиада среди отцов муниципальных образований Республики Тыва, посвященная ко Дню отца в России
0. Республиканский турнир по гиревому спорту среди юношей и девушек 15-16, 17-18 лет, посвященный Дню народного Единства
0. Спартакиада среди Матерей и дочерей в рамках «Дня матери в России»
0. Спартакиада среди инвалидов по зрению "Иду на рекорд" в честь празднования Международного дня инвалидов.	Спартакиада среди Матерей и дочерей в рамках «Дня матери в	Спартакиада среди инвалидов по зрению "Иду на рекорд" в честь празднования Международного дня инвалидов.
Общий охват участников, проведенных 6 мероприятий составляет 205 человек, из них несовершеннолетних – 98, взрослого населения – 107. Общая сумма сметы расходов 6 спортивно-массовых мероприятий в рамках Антиалкогольной программы составило 270 000 рублей.

	
	
	РБ
	270,00
	270,00
	100,00
	

	
	Мероприятие 3. 
Проведение культурно-образовательного мероприятия «Ажык шолге ойнап хоглээл». Создание видеоролика по профилактике алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни
	итого
	200,00
	200,00
	100,00
	Выполнено.
ГБУ «Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел» (далее-Центр) сообщает о том, что в МБОУ «СОШ № 18 им. О.М-Д. Лопсана-Кендена г. Кызыла» 27 сентября прошла ежегодная встреча со школьниками «Ажык шолге ойнап, хоглээлинер!». Были представлены тувинские традиционнные игры «сыдым», «дээрбек», «кажык», стрельба из тувинского урянхайского лука «тыва ча» и конкурс по устному народному творчеству «аас-чогаал».
Итоги встречи:
8 школа.
1 места:
Бадыр Ахмед (ча);
Ондар Ойу (аас чогаал);
Донгак Соднам (сыдым);
Сарыглар Кан-Демир (дээрбек);
Дортай-оол Сайлаш (кажык).
2 места:
Монгуш Чиңзе (ча);
Ондар Доржу (аас чогаал);
Базар-оол Амыр-Санаа (сыдым);
Ондар Сылдыс (дээрбек);
Чапчын Ай-Херел (кажык).
3 места:
Ооржак Артыш (ча);
Енаа Алехандра (аас чогаал);
Иргит Очур (дээрбек);
Сат Аманда (кажык)
18 школа.
1 места:
Тулуш Саян (ча);
Кан-оол Айдыс (аас чогаал);
Монгуш Ананды (сыдым);
Тумат Амир (дээрбек);
Даскый Айдыс (кажык).
2 места:
Соян Долаан (ча);
Тулуш Аэлита (аас чогаал);
Хомушку Менги (сыдым);
Монгуш Айслан (дээрбек);
Монгуш Долума (кажык).
3 места:
Мичит-оол Янчываа (ча);
Куулар Юрслана (аас чогаал);
Балдан Аюш (сыдым)
Аракчаа Аюш (дээрбек);
Кара-Сал Алина (кажык)

	
	
	РБ
	200,00
	200,00
	100,00
	

	
	Мероприятие 4. 
Финансовое обеспечение расходов, связанных с премированием победителей республиканского конкурса среди сельских населенных пунктов Республики Тыва "Трезвое село"
	итого
	3 700,0
	3 700,0
	100,00
	Выполнено.
По результатам прямого открытого голосования признать победителями республиканского конкурса среди сельских населенных пунктов Республики Тыва «Трезвое село», следующих сельских населенных пунктов:
- Большие сельские населенные пункты:
Первое место - с. Кызыл-Чыраа Тес-Хемского района;
Второе место - с. Барлык Барун-хемчикского района;
Третье место - с. Шеми Дзун-Хемчикского района.
- Средние сельские населенные пункты:
Первое место - с. Терлиг-Хая Кызылского района;
Второе место - с. Хадын Пий-Хемского района;
Третье место - с. Арыскан Улуг-Хемского района.
- Малые сельские населенные пункты:
Первое место - арбан Ленинка Пий-Хемского района. В соответствии с протоколом заседания организационного комитета по подведению итогов республиканского конкурса среди сельских населенных пунктов Республики Тыва «Трезвое село» от 26.01.2024 г. № 04-01-5/24 перечислены денежные премии победителям конкурса соответствии с размерами, установленными разделом 4 Положения о республиканском конкурсе среди сельских населенных пунктов Республики Тыва «Трезвое село", утвержденного постановлением  Правительства Республики Тыва 24.08.2023 г. № 628. Финансовые средства перечислены победителям республиканского конкурса среди сельских населенных пунктов республики.

	
	
	РБ
	3 700,0
	3 700,0
	100,00
	

	
	Подпрограмма 3.
Обеспечение государственного контроля за легальным оборотом наркотиков, их прекурсоров, реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров
	
	3 632,0
	3 632,0
	100,00
	

	
	Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	итого
	3 632,0
	3 632,0
	100,00
	

	
	
	РБ
	2 930,0
	2 930,0
	100,0
	

	
	
	МБ
	702,00
	702,00
	100,00
	

	
	Мероприятие 1. Проведение работ по уничтожению зарослей дикорастущей конопли. Приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования
	итого
	3 632,0
	3 632,0
	100,00
	Выполнено.
На 2024 год из республиканского бюджета выделено 2 930 тыс. рублей для уничтожения дикорастущей конопли (по сравнению с предыдущим годом — 2 696,5 тыс. рублей, что составляет увеличение на 108,7 %). Из этой суммы предусмотрено:
-приобретение гербицидов сплошного действия «Спрут-Экстра» на сумму 2 810 тыс. рублей;
-утилизация упаковки гербицидов на сумму 120 тыс. рублей.
На 2024 год с местного бюджета муниципальных районов предусмотрено 1 324,0 тыс. рублей (АППГ – 1 274,0 тыс. рублей), в том числе: 
	Бай-Тайгинский - 30 тыс. рублей (АППГ – 30 тыс. руб.);
	Барун-Хемчикский - 130 тыс. рублей (АППГ – 100 тыс. руб.);
	Дзун-Хемчикский - 100 тыс. рублей (АППГ – 100 тыс. руб.);
	Каа-Хемский - 60 тыс. рублей (АППГ – 60 тыс. руб.);
	Кызылский - 180 тыс. рублей (АППГ – 200 тыс. руб.);
	Пий-Хемский - 236 тыс. рублей (АППГ - 236 тыс. руб.);
	Сут-Хольский - 40 тыс. рублей (АППГ – 40 тыс. руб.);
	Тандинский - 30 тыс. рублей (АППГ – 30 тыс. руб.);
	Тес-Хемский - 18 тыс. рублей (АППГ – 18 тыс. руб.);
	Улуг-Хемский - 90 тыс. рублей (АППГ- 90 тыс. руб.);
	Чаа-Хольский - 65 тыс. рублей (АППГ – 55 тыс. руб.);
	Чеди-Хольский - 45 тыс. рублей (АППГ – 45 тыс. руб.);
	г. Кызыл - 300 тыс. рублей (АППГ – 270 тыс. руб.).
В текущем году проведены следующие мероприятия по уничтожению конопли: 
•	путем химического опрыскивания - 1602,9 га или 65,15 %;
•	механизированное скашивание – 388,3 га или 15,78 %;
•	ручное скашивание, в том числе ручная прополка – 94 га или 3,82 %;
•	вспашка в целях вовлечения в оборот сельхозугодий – 25 га 1,02 %;
•	посев сельскохозяйственных культур для вовлечения в оборот сельхозугодий – 350 га или 14,23 %.
Согласно приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва № 87-ОД от 27 апреля 2024 года, НКО осуществили распределение и передачу товарно-материальных ценностей муниципальным образованиям в рамках первого этапа. В этот период было передано 900 литров гербицидов, с окончанием до 3 мая 2024 года (Таблица 2). 
С учетом площадей, пораженных диким произрастанием конопли, был организован второй этап распределения гербицидов для муниципальных образований, который продлился до 7 июня 2024 года и составил 890 литров, в соответствии с приказом № 121-ОД от 28 мая 2024 года. 
Итоги первого и второго этапов отразили распределение 1790 литров гербицида из общего объема в 2000 литров. В дополнение, 120 литров гербицида было выделено Барун-Хемчикскому кожууну по дополнительному соглашению № 1 от 15 июля 2024 года. В Кызылском районе в совокупности было получено 240 литров, из которых 60 литров вернулись в НКО «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» по дополнительному соглашению № 2 от 20 сентября 2024 года.
В настоящее время в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия хранится 150 литров гербицида «Спрут-Экстра», которые намерены распределить после первого заседания Межведомственного штаба при МВД по Республике Тыва в рамках операции «Мак-2025». 
Следует отметить, что Пий-Хемский район заключил договор с ООО «Содействие Агро Плюс» на поставку 180 литров гербицида Тотал 480. Сумма контракта составляет 113 040 рублей, финансируемых из муниципального бюджета. Поставка гербицидов в Пий-Хемский район состоялась 2 мая 2024 года.
Кроме того, мэрия города Кызыла подписала договор на поставку товарно-материальных ценностей (гербицидов) «Чистогряд» объемом 50 литров с ИП Полынцевым Е.А. сумма сделки составила 84 тысячи рублей. В сут-Хольском районе уничтожение конопли прошло с применением механизированных методов, что позволило повысить эффективность мероприятия.
На сегодняшний день заключается договор между НКО и ООО «Утилитсервис» на утилизацию 185 контейнеров, некогда хранивших гербициды. 
Согласно сведениям муниципальных образований, в 2024 году общая площадь, занятая дикорастущей коноплей, составила 2 460,2 гектара. В результате проведенных мероприятий было уничтожено 2 460,2 гектара, что составляет полное выполнение поставленной задачи на 100 % (АППГ — 2 917,6 га).
Анализ эффективности действий по уничтожению дикорастущей конопли за 2024 год продемонстрировал положительный результат, подчеркивающий сокращение площади очага на 457,4 гектара, что представляет собой значительное снижение или 84,3 % к 2023 году.

	
	
	РБ
	2 930,0
	2 930,0
	100,00
	

	
	
	МБ
	702,00
	702,00
	100,00
	

	
	Подпрограмма 4.
«Развитие региональной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики, организация комплексной системы 
реабилитации и ресоциализации наркологических больных»
	
	3 854,45
	3 854,45
	100,00
	

	
	Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	итого
	3 854,45
	3 854,45
	100,00
	

	
	
	РБ
	3 854,45
	3 854,45
	100,00
	

	
	Мероприятие 1. Раннее выявление потребителей психотропных веществ, среди несовершеннолетних и работников опасных производств
	итого
	3 354,45
	3 354,45
	100,00
	Выполнено.
Данные средства направлены для приобретения наборов реагентов для диагностики инвитро для выявления наркотических и психоактивных веществ и их метаболитов в моче иммунохроматографическим методом с контролем подлинности образца «ИХА-МУЛЬТИ-ПЛЮС» в количестве 4543 наборов на сумму 2848,416 тыс.рублей. наборы поступили,  оплачено. Также проведена закупка 807 наборов на сумму 505,986 тыс. рублей. наборы поступили, оплачены. 
С целью раннего выявления потребления психоактивных веществ, в 2023-2024 учебном году по обновленной методике социаль-но-психологического тестирования охвачено 30934 (АППГ – 29037) обучающихся с 13 лет (100% обучающихся, подлежащих тестиро-ванию).
Вторичной профилактикой необходимо охватить 1775 (АППГ – 153 или 0,52%) обу-чающихся или 5,73% от общего количества протестированных, у которых выявлен дис-баланс факторов риска (факторы, повышаю-щие вероятность проявления аддиктивных форм поведения или закрепляющие и под-держивающие паттерны поведения, харак-терные для различных форм поведения), факторов защиты (факторы, повышающие психологическую устойчивость к воздей-ствию факторов риска).
С 7 по 11 классы охватили 24103 (АППГ - 23038) школьника, в группе риска оказался 1201 чел. или 4,98% (АППГ – 151 или 0,65%), из числа о+P134бучающихся СПО охваче-но 6831 чел. (АППГ – 5999), из них в группе риска – 574 чел.  или 8,4% (АППГ – 2 или 0,03%).

	
	
	РБ
	3 354,45
	3 354,45
	100,00
	

	
	Мероприятие 2. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих алкогольными расстройствами, прошедших лечение, а также потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на реализацию социально значимых проектов
	итого
	500,00
	500,00
	100,00
	Выполнено.
В рамках Государственной антиалкогольной и антинаркотической программы Республики Тыва, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 08.11.2023 г.  № 803 в сводной бюджетной росписи Министерства труда и социального развития Республики Тыва на реализацию мероприятия Программы на 2024 год утверждены плановые лимиты за счет средств республиканского бюджета по мероприятию «4.6. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих алкогольными расстройствами, прошедших лечение, а также потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на реализацию социально значимых проектов» в сумме 500,0 тыс. рублей.
В целях проведения конкурса по предоставлению субсидия из республиканского бюджета размещена на официальном сайте Министерства труда и социальной политики Республики Тыва (далее-Минтруд РТ) с 01 февраля 2024 г. по 01 марта 2024 года. Поступило всего 2 заявки от Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки лиц с алкогольной и наркотической зависимостью «Дамырак» (далее АНО «Дамырак»), Местной общественной организации по социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики Тыва «Свобода» (далее - МОО «Свобода»).
21 марта 2024 г. проведен конкурс, по итогам оценки заявок комиссией признаны победителями конкурса МОО «Свобода» (155 баллов - 303,9216 тыс. рублей), 2 место АНО «Дамырак» (100 баллов - 196,0784 тыс. рублей).
Министерством труда и социальной политики Республики Тыва как уполномоченным органом подана заявка на финансирование средств субсидии 01.04.2024 г. № 2017/47 на имя министра финансов Республики Тыва. Повторно подались заявки на финансирование 13.06.2024 г. № 3939/47, 12.09.2024 № 6182/47. 
Министерством финансов Республики Тыва заявка профинансирована 12 сентября 2024 г. 
Постановление Правительства РТ от 22.11.2023 г. № 852 признано утратившим силу, также соглашения с получателями субсидии заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Минфина Республики Тыва от 26.10.2021 г. № 80/1. 
В настоящее время Минтрудом РТ принято решение заключить соглашение по старому порядку в бумажном виде.  Финансовые средства перечислены на счета победителей 16 октября 2024 г.

	
	
	РБ
	500,00
	500,00
	100,00
	



	Министерство спорта Республики Тыва


	28.
	Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Тыва"
	
	1 557 900,01
	1 551 003,66
	99,6
	 Годовой в полном объеме не представлен

	
	Всего по программе, 
в том числе:
	итого
	1557900
	1551003,66
	99,6
	

	
	
	РБ
	955786,69
	948890,4
	99,2
	

	
	
	ФБ
	602113,31
	602113,26
	100
	

	
	
	МБ
	0
	0
	0
	

	
	
	ВБ
	0
	0
	0
	

	
	мероприятия
	итого
	74166,26
	73898,12
	99,6
	

	
	
	РБ
	70041,66
	69773,52
	99,60
	

	
	
	ФБ
	4124,6
	4124,6
	100,00
	

	
	
	МБ
	0
	0
	 0,0
	

	
	
	ВБ
	0
	0
	 0,0
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	Капитальные вложения
	итого
	663125,33
	662563,79
	99,92%
	

	
	
	РБ
	65136,62
	64575,13
	99,14%
	

	
	
	ФБ
	597988,71
	597988,66
	100,00%
	

	
	
	МБ
	0
	0
	0
	

	
	
	ВБ
	0
	0
	 0,0
	

	
	Содержание учреждений
	итого
	820 608,41
	814 541,75
	99,2
	

	
	
	РБ
	820 608,41
	814 541,75
	99,2
	

	
	Подпрограмма "Реализация на территории Республики Тыва регионального проекта Спорт - норма жизни" и федерального проекта "Бизнес-спринт" ("Я выбираю спорт")"
	
	656 338,59
	655 784,39
	99,9
	

	

	Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	итого
	656 338,59
	655 784,39
	99,9
	

	
	
	РБ
	55 225,8
	53 671,13
	97,1
	

	
	
	ФБ
	602 113,31
	602 113,26
	100,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	Региональный проект "Спорт - норма жизни"
	итого
	544 988,96
	544 988,91
	100,00
	

	
	
	РБ
	5 450,01
	5 450,01
	100,00
	

	
	
	ФБ
	539 538,95
	539 538,90
	100,00
	

	
	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации
	итого
	3 924,75
	3 924,75
	100,00
	

	
	
	РБ
	39,25
	39,25
	100,00
	

	
	
	ФБ
	3 885,50
	3 885,50
	100,00
	

	
	Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (спортивно-культурный центр, пгт Каа-Хем, Кызылский район
	итого
	540 822,70
	540 822,70
	100,00
	

	
	
	РБ
	5 408,35
	5 408,35
	100,00
	

	
	
	ФБ
	535 414,35
	535 414,35
	100,00
	

	

	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	итого
	241,51
	241,51
	100,00
	

	
	
	РБ
	2,41
	2,41
	100,00
	

	
	
	ФБ
	239,10
	239,10
	100,00
	

	
	Губернаторский проект «Гнездо орлят» («Эзирлернин уязы»)
	итого
	44 989,12
	44 989,12
	100,00
	

	
	
	РБ
	44 989,12
	44 989,12
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Создание объектов спортивной инфраструктуры
	итого
	14 761,12
	14 604,86
	98,8
	

	
	
	РБ
	14 761,12
	14 604,86
	98,8
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Строительство спортивного зала ангарного типа в муниципальных образованиях Республики Тыва
	итого
	30 228,00
	29 830,11
	98,7
	

	
	
	РБ
	30 228,00
	29 830,11
	98,7
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0
	

	

	Ведомственный проект «Бизнес-спринт»
	итого
	66 360,51
	66 360,51
	100,00
	

	
	Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	итого
	66 360,51
	66 360,51
	100,00
	

	
	
	РБ
	3 786,15
	3 786,15
	100,00
	

	
	
	ФБ
	62 574,36
	62 574,36
	100,00
	

	
	Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионных соглашений
	итого
	66 360,51
	66 360,51
	100,00
	

	
	
	РБ
	3 786,15
	3 786,15
	100,00
	

	
	
	ФБ
	66 360,51
	66 360,51
	100,00
	

	
	Подпрограмма 2 "Спорт на селе"
	итого
	итого
	901 561,41
	895 219,27
	

	
	
	РБ
	РБ
	901 561,41
	895 219,27
	

	
	Субсидии государственному бюджетному учреждению физкультурно-спортивной направленности на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (ГБПОУ РТ "Училище олимпийского резерва" (техникум)
	итого
	29 263,67
	29 140,97
	99,6
	

	
	
	РБ
	29 263,67
	29 140,97
	99,6
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Финансовое обеспечение лиц (сборных команд Республики Тыва), участвовавших в спортивных соревнованиях
	итого
	35 849,55
	29 140,97
	99,6
	

	
	
	РБ
	35 849,55
	29 140,97
	99,6
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Субсидии государственному автономному учреждению физкультурно-спортивной направленности на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (ГАУ РТ СШ "Субедей")
	итого
	70 540,50
	70 333,99
	99,7
	

	
	
	РБ
	70 540,50
	70 333,99
	99,7
	

	

	Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (ГБУ "Управление спортмероприятий")
	итого
	29 243,19
	28 356,71
	97,0
	

	
	
	РБ
	29 243,19
	28 356,71
	97,0
	

	
	
	ВБ
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт объектов республиканской собственности социальной сферы
	итого
	10 953,00
	10 945,66
	99,99
	

	
	
	РБ
	10 953,00
	10 945,66
	99,99
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Субсидии бюджетным учреждениям, реализующим программы спортивной подготовки, на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг  (выполнение работ) (РГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва")
	итого
	70 938,56
	69 773,32
	98,4
	

	
	
	РБ
	70 938,56
	69 773,32
	98,4
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Субсидии бюджетным учреждениям, реализующим программы спортивной подготовки, на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (спортивные школы олимпийского резерва)
	итого
	148 666,47
	148 000,88
	99,6
	

	
	
	РБ
	148 666,47
	148 000,88
	99,6
	

	

	Субсидии бюджетным учреждениям, реализующим программы спортивной подготовки, на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (спортивные школы)
	итого
	471 956,03
	468 935,88
	99,4
	

	
	
	РБ
	471 956,03
	468 935,88
	99,4
	

	
	
	ФБ
	
	
	
	



	Министерство по делам молодежи Республики Тыва


	29.
	Государственная программа "Развитие системы государственной молодежной политики"
	
	12 252,50
	11 535,36
	99,36
	 Годовой в полном объеме не представлен

	
	Всего по программе, 
в том числе:
	итого
	12 252,50
	11 535,36
	99,36
	

	
	
	РБ
	12 252,50
	11 535,36
	93,10
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	мероприятия
	итого
	8178
	7520,36
	91,96%
	

	
	
	РБ
	8178
	7520,36
	91,96%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	обеспечение деятельности (содержание)
	итого
	4074,5
	4015
	98,54%
	

	
	
	РБ
	4074,5
	4015
	98,54%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка общественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций"
	итого
	2 500,00
	2 500,00
	100,00
	

	
	
	РБ
	2 500,00
	2 500,00
	100,00
	

	
	Реализация мероприятий в области молодежной политики
	итого
	2 500,00
	2 500,00
	100,00
	

	
	
	РБ
	2 500,00
	2 500,00
	100,00
	

	
	Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для всестороннего развития молодежи"
	итого
	9 752,50
	9 035,36
	92,56
	

	
	
	РБ
	9 752,50
	9 035,6
	97,53
	

	
	Реализация мероприятий по развитию молодежного предпринимательства
	итого
	5 678,0
	5 020,36
	88,4
	

	
	
	РБ
	5 678,0
	5 020,36
	88,4
	

	
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области молодежной политики
	итого
	4 074,50
	4 015,0
	98,5
	

	
	
	РБ
	4 074,50
	4 015,0
	98,5
	



	Администрация Главы Республики Тыва и Аппарат Правительства Республики Тыва

	30.
	Государственная программа «Развитие государственной гражданской службы Республики Тыва»
	
	2 127,50
	1 992,53
	93,7
	В 2023 году не профинансировано (кредиторская задолженность) 230000,0 рублей:
130000,0 руб. – на предоставление гранта (субсидии) образовательной организации за оказанные услуги по повышению квалификации на основании образовательных сертификатов;
100000,0 руб. – на выплату призовых победителю и призерам конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Республики Тыва».
Указанные суммы оплачены в 2024 г. за счет лимитов государственной программы 2024 года.
В связи с образованием экономии по результатам торгов на закупку образовательных услуг по повышению квалификации государственных и муниципальных услуг в сумме 1672,5 тыс. рублей, данные финансовые средства в сумме 1672,5 тыс. рублей, была секвестирована.

	
	Всего по программе, 
в том числе:
	итого
	2 127,50
	1 992,53
	93,7
	

	
	
	РБ
	2 127,50
	1 992,53
	93,7
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	

	
	мероприятия
	итого
	2 127,50
	1 992,53
	93,7
	

	
	
	РБ
	2 127,50
	1 992,53
	93,7
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Подпрограмма 1 «Совершенствование управления кадровым составом государственной гражданской службы Республики Тыва и повышение качества его формирования»
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 1.1.Совершенствование нормативной правовой базы Республики Тыва по вопросам государственной гражданской службы Республики Тыва
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Департаментом по вопросам государственной службы и кадрового резерва разработаны следующие нормативные правовые акты:

Законы Республики Тыва:
1) Закон Республики Тыва от 13.06.2024 г. № 1061-ЗРТ «О внесении изменения в Закон Республики Тыва «О денежном содержании и поощрении лиц, замещающих государственные должности Республики Тыва и должности государственной гражданской службы Республики Тыва;
2) Закон Республики Тыва от 13.06.2024 г. № 1062-ЗРТ «О внесении изменения в Закон Республики Тыва «О денежном содержании и поощрении лиц, замещающих государственные должности Республики Тыва и должности государственной гражданской службы Республики Тыва»;
3) Закон Республики Тыва от 07.11.2024 г. № 1072-ЗРТ «О внесении изменения в Закон Республики Тыва «О денежном содержании и поощрении лиц, замещающих государственные должности Республики Тыва и должности государственной гражданской службы Республики Тыва»;
4) Закон Республики Тыва от 29.11.2024 г. № 1084-ЗРТ «О внесении изменения в Закон Республики Тыва «О денежном содержании и поощрении лиц, замещающих государственные должности Республики Тыва и должности государственной гражданской службы Республики Тыва»

Указы Главы Республики Тыва:
1. Указ Главы Республики Тыва от 22.01.2024 г. № 12 «О переименовании Агентства по делам молодежи Республики Тыва и о внесении изменений в структуру органов исполнительной власти Республики Тыва»;
1. Указ Главы Республики Тыва от 26.01.2024 г. № 18 «О внесении изменений в Указы Главы Республики Тыва от 27 января 2023 г. № 34 и от 24 июля 2023 г. № 239»;
1. Указ Главы Республики Тыва от 21.02.2024 г. № 46 «О ежемесячном денежном поощрении лиц, замещающих отдельные государственные должности Республики Тыва»;
1. Указ Главы Республики Тыва от 22.03.2024 г. № 78 «О внесении изменения в состав республиканской комиссии по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров Республики Тыва»;
1. Указ Главы Республики Тыва от 02.04.2024 г. № 90 «О внесении изменения в структуру Министерства образования Республики Тыва»;
1. Указ Главы Республики Тыва от 10.04.2024 г. № 157 «Об утверждении доклада о реализации государственной программы Республики Тыва «Развитие государственной гражданской службы Республики Тыва на 2023-2028 годы» за 2023 год»;
1. Указ Главы Республики Тыва от 31.05.2024 г. № 131 «О внесении изменений в раздел 1 Реестра должностей государственной гражданской службы Республики Тыва и пункт 14 Положения об Администрации Главы Республики Тыва и Аппарате Правительства Республики Тыва»;
1. Указ Главы Республики Тыва от 31.05.2024 г. № 132 «О внесении изменения в раздел 7 Реестра должностей государственной гражданской службы Республики Тыва»;
1. Указ Главы Республики Тыва от 26.07.2024 г. № 194 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 19 июня 2023 г. № 208»;
1. Указ Главы Республики Тыва от 10.10.2024 г. № 244 «О внесении изменения в раздел 1 Реестра должностей государственной гражданской службы Республики Тыва и пункт 14 Положения об Администрации Главы Республики Тыва и Аппарате Правительства Республики Тыва»;
1. Указ Главы Республики Тыва от 10.10.2024 г. № 245 «О внесении изменения в структуру Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва»;
1. Указ Главы Республики Тыва от 19.11.2024 г. № 287 «О внесении изменений в состав республиканской комиссии по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров Республики Тыва»;
1. Указ Главы Республики Тыва от 29.11.2024 г. № 299 «О Совете по кадровой политике при Главе Республики Тыва и о внесении изменений в Перечень совещательных и консультативных органов при Главе Республики Тыва»

постановления Правительства Республики Тыва:
1. постановление Правительства Республики Тыва от 31.01.2024 г. № 31 «О внесении изменений в Государственную программу Республики Тыва «Развитие государственной гражданской службы Республики Тыва на 2023-2028 годы»;
1. постановление Правительства Республики Тыва от 26.01.2024 г. № 24 «Об утверждении Положения о Министерстве по делам молодежи Республики Тыва и его структуры, признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Тыва»;
1. постановление Правительства Республики Тыва от 26.02.2024 г. № 69 «Об особенностях командирования работников подведомственных органам исполнительной власти Республики Тыва, государственным органам Республики Тыва учреждений на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и о признании утратившим силу постановления Правительства Республики Тыва от 12.04.2023 г. № 231»;
1. постановление Правительства Республики Тыва от 02.04.2024 г. № 140 «О внесении изменения в пункт 9 нормативов штатной численности структурных подразделений и нормативов соотношения должностей государственной гражданской службы Республики Тыва по категориям в аппаратах органов исполнительной власти Республики Тыва»;
1. постановление Правительства Республики Тыва от 02.04.2024 г. № 139 «О внесении изменения в структуру Министерства по делам молодежи Республики Тыва»;
1. постановление Правительства Республики Тыва от 15.05.2024 г. № 223 «О внесении изменения в Государственную программу Республики Тыва «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»

распоряжения Главы Республики Тыва:
1. распоряжение Главы Республики Тыва от 14.02.2024 г. № 80-РГ «О внесении изменений в распределение между заместителями Председателя Правительства Республики Тыва по координации деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва»;
1. распоряжение Главы Республики Тыва от 14.02.2024 г. № 81-РГ «Об утверждении Положения о первом заместителе Председателя Правительства Республики Тыва по вопросам экономического развития Республики Тыва и о признании утратившими силу распоряжений Главы Республики Тыва от 20 сентября 2023 г. № 554-РГ, от 13 января 2023 г. № 14-РГ и от 2 ноября 2022 г. № 634-РГ»;
1. распоряжение Главы Республики Тыва от 14.02.2024 г. № 82-РГ «О порядке замещения на период временного отсутствия заместителей Председателя Правительства Республики Тыва»;
1. распоряжение Главы Республики Тыва от 14.02.2024 г. № 83-РГ «Об утверждении Положения о заместителе Председателя Правительства Республики Тыва по вопросам правоохранительной деятельности и о признании утратившими силу распоряжений Главы Республики Тыва от 28 февраля 2023 г. № 102-РГ, от 20 сентября 2023 г. № 552-РГ и от 25 октября 2023 г. № 655-РГ»;
1. распоряжение Главы Республики Тыва от 01.08.2024 г. № 411-РГ «Об утверждении Положения о заместителе Председателя Правительства Республики Тыва по вопросам социальной политики и о признании утратившими силу распоряжения Главы Республики Тыва от 2 ноября 2022 г. № 633-РГ»;
1. распоряжение Главы Республики Тыва от 01.08.2024 г. № 412-РГ «Об утверждении Положения о заместителе Председателя Правительства Республики Тыва – полномочном представителе Республики Тыва в г. Москве и о признании утратившими силу распоряжения Главы Республики Тыва от 20 сентября 2023 г. № 533-РГ»;
1. распоряжение Главы Республики Тыва от 01.08.2024 г. № 413-РГ «Об утверждении Положения о заместителе Председателя Правительства Республики Тыва по вопросам правоохранительной деятельности и о признании утратившими силу распоряжения Главы Республики Тыва от 14 февраля 2024 г. № 83-РГ»;
1. распоряжение Главы Республики Тыва от 01.08.2024 г. № 414-РГ «О порядке замещения на период временного отсутствия заместителей Председателя Правительства Республики Тыва»;
1. распоряжение Главы Республики Тыва от 20.12.2024 г. № 704-РГ «О плане кадровых аудитов в органах исполнительной власти Республики Тыва на 2025 год»

распоряжения Правительства Республики Тыва:
1. распоряжение Правительства Республики Тыва от 23.01.2024 г. № 29-р «О плане мероприятий об оптимизации заключаемых органами исполнительной власти Республики Тыва договоров гражданско-правового характера»;
1. распоряжение Правительства Республики Тыва от 16.01.2024 г. № 17-р «О внесении изменения в составы рабочих групп и сводной группы по проведению проверок организационной структуры, штатной численности, системы оплаты труда, выполнения государственных заданий в соответствии с указанными в уставах полномочиями и функциями государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Республики Тыва»;
1. распоряжение Правительства Республики Тыва от 27.03.2024 г. № № 160-р «О внесении изменения в составы рабочих групп и сводной группы по проведению проверок организационной структуры, штатной численности, системы оплаты труда, выполнения государственных заданий в соответствии с указанными в уставах полномочиями и функциями государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Республики Тыва»;
1. распоряжение Правительства Республики Тыва от 28.06.2024 № 380-р «О внесении изменения в составы рабочих групп и сводной группы по проведению проверок организационной структуры, штатной численности, системы оплаты труда, выполнения государственных заданий в соответствии с указанными в уставах полномочиями и функциями государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Республики Тыва»;
1. распоряжение Правительства Республики Тыва от 04.07.2024 г. № 389-р «Об утверждении показателей дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Республики Тыва на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Республики Тыва на 2024 год»;
распоряжение Правительства Республики Тыва от 05.12.2024 г. № 642-р «О создании Центра развития компетенций государственных гражданских и муниципальных служащих Республики Тыва»

	
	Мероприятие 1.2. 
Оказание консультативной и методической помощи органам исполнительной власти Республики Тыва по вопросам применения норм законодательства о государственной гражданской службе
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	В соответствии с Указом Председателя Правительства РТ от 27.09.2007 г. 
№ 159 «О государственном органе Республики Тыва по управлению государственной службой» гражданскими служащими Администрации Главы РТ и Аппарата Правительства РТ руководителям и кадровым работникам органов исполнительной власти РТ систематически оказывается консультативная и методическая помощь по вопросам применения норм законодательства о государственной гражданской службе.

	
	Меропритие 1.3. Формирование профессионального кадрового резерва на должности государственной гражданской службы Республики Тыва, в том числе управленческих кадров Республики Тыва
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	С января по декабрь-2024 г. в органах исполнительной власти Республики Тыва, государственных органах Республики Тыва в кадровый резерв включены 254 чел. 
В соответствии с распоряжением Главы Республики Тыва от 22.03.2024 г. № 161-РГ «О проведении конкурса по формированию резерва управленческих кадров Республики Тыва» проведен конкурс о формировании резерва управленческих кадров Республики Тыва, по результатам которого в резерв управленческих кадров включены 3 чел. 
По итогам объявленного повторного конкурса в резерв управленческих кадров Республики Тыва включены 12 чел.

	
	Мероприятие 1.4. Организация стажировок в целях привлечения и трудоустройства молодых и перспективных кадров в государственные органы Республики Тыва и органы исполнительной власти Республики Тыва
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	В рамках государственной программы Республики Тыва «Содействие занятости населения в Республике Тыва», а также в целях реализации Указа Главы Республики Тыва от 17.03.2017 г. № 62 «О стажировке молодых специалистов в Администрации Главы Республики Тыва и Аппарате Правительства Республики Тыва, органах исполнительной власти Республики Тыва» Департаментом по вопросам государственной службы и кадрового резерва объявлен конкурс по отбору молодых специалистов для прохождения стажировок в Администрации Главы Республики Тыва и Аппарате Правительства Республики Тыва, органах исполнительной власти Республики Тыва (далее - конкурс). Прием документов осуществлялся в течение 21 календарного дня с 19 августа по 8 сентября 2024 г. Для участия в конкурсе подали документы 11 человек.
В соответствии с утвержденной методикой конкурс проходил в два этапа: тестирование и собеседование. Из 11 кандидатов 2 чел. не явились на тестирование в связи с трудоустройством, 1 чел. не явился на собеседование. По итогам конкурсного отбора в кадровый резерв стажеров включены 8 кандидатов.
В связи с отказом 1 стажера от прохождения стажировки, с 1 октября т.г. на 2 месяца для прохождения стажировки направлены 7 молодых специалистов в следующие органы исполнительной власти Республики Тыва:
- Администрация Главы РТ и Аппарат Правительства РТ – 2 чел.;
- Министерство экономического развития и промышленности РТ – 1 чел. (отказ от дальнейшего трудоустройства, нашел работу в другом месте);
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ – 1 чел.;
- Министерство образования РТ – 1 чел.;
- Министерство по делам молодежи РТ – 1 чел.;
- Агентство по делам национальностей РТ – 1 чел.

	
	Мероприятие 1.5. Организация и широкая практика наставничества для вновь принятых государственных гражданских служащих
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	С января по декабрь 2024 г. в органах исполнительной власти Республики Тыва, государственных органах Республики Тыва в отношении 57 гражданских служащих назначены наставники.

	
	Мероприятие 1.6 актуализация базы данных независимых экспертов, направляемых для включения в составы конкурсных (аттестационных) комиссий органов исполнительной власти Республики Тыва
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	База данных независимых экспертов, направляемых для включения в составы конкурсных (аттестационных) комиссий органов исполнительной власти Республики Тыва актуализирована.

	

	Подпрограмма 2 «Совершенствование системы профессионального развития ГГС и лиц, включенных в резерв управленческих кадров»
	итого
	1 927,50
	1 927,50
	100,00
	

	
	
	РБ
	1 927,50
	1 927,50
	100,00
	

	
	Мероприятие 2.1. Обеспечение дополнительным профессиональным образованием гражданских служащих и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Республики Тыва
	итого
	1029626,96
	1029626,96
	
	Составлен план-график обучения государственных гражданских служащих Республики Тыва по 16 программам повышения квалификации.
По состоянию на 5 ноября 2024 г. заключены 5 контрактов и 3 договора по программам повышения квалификации государственных гражданских служащих Республики Тыва, в том числе: 
1) по программе
«Государственное и муниципальное управление» для обучения 25 чел. на общую сумму 38976 (тридцать восемь
тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 16 копеек. Обучение завершено, оплата произведена;
2) по программе «Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну»  для обучения 16 чел. на общую сумму 573230 (пятьсот семьдесят три тысяча двести тридцать) рублей 51 копеек. Обучение завершено, оплата произведена;
3) по программе «Основы профилактики коррупции» для обучения 30 чел. на общую сумму 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек. Обучение завершится 6 сентября 2024 г. Оплата произведена;
4) по программе «Техническая защита информации. Организация защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну»  для обучения 1 чел. на общую сумму 59166 (пятьдесят девять тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. Обучение завершено. Оплата не произведена;
5) по программе «Протокольная служба. Организация протокольных мероприятий»  для обучения 25 чел. на общую сумму 250 353 (двести пятьдесят тысяч триста пятьдесят три) рубля 62 копеек. Обучение завершено. Оплата не произведена;
6) по программе «Деловая коммуникация: навыки публичных выступлений »  для обучения 10 чел., состоящих в республиканском резерве управленческих кадров Республики Тыва на общую сумму 26 900 (двадцать шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. Обучение пройдет с 9 по 11 декабря 2024 г. Оплата не произведена;
Составлены договора на обучение по дополнительным образовательным программам
повышения квалификации: 1) «Правовые основы деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав как органа административной юрисдикции» на сумму 15 000 руб. для обучения 1 чел. Обучение завершено, оплата произведена;
2) «Новации политики в области награждения государственными наградами: подготовка и оформление документов к представлению ведомственных, региональных и корпоративных награждений» на сумму 18 000 руб. для обучения 2 чел. Обучение завершено, оплата произведена.
3) на обучение по программе повышения квалификации «Организационно-правовое обеспечение деятельности антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации» на сумму 18 000 руб. для обучения 1 чел. Обучение завершено, оплата произведена.


	
	
	РБ
	1029626,96
	1029626,96
	
	

	
	Мероприятие 2.2. Обеспечение дополнительным профессиональным образованием гражданских служащих на основании государственных образовательных сертификатов
	Итого
	265,0
	265,0
	100,00
	В соответствии с планом работы департамента по вопросам государственной службы и кадрового резерва ведется работа по утверждению распоряжением Правительства Республики Тыва показателей дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Республики Тыва на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Республики Тыва на 2024 год. На основании утвержденных показателей будет организована выдача образовательных сертификатов 25 государственным гражданским служащим Республики Тыва. 
Письмом от 04.06.2024 г. № ЮА-20-4610/2024 НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» направлено письмо о подтверждении обучения 25 государственных гражданских служащих. Поступил ответ о готовности оказать услуги по обучению по программе повышения квалификации «Обеспечение информационной безопасности в работе органов государственной власти при применении цифровых технологий и использовании интернет-сервисов» (24 часа). Образовательные сертификаты слушателям выданы. Обучение прошло с 13 августа по 13 сентября 2024 г. 
Ожидается оплата за оказанные услуги образовательной организации в форме гранта (субсидии). Соглашение о предоставлении гранта (субсидии) заключено.
Оплата не произведена, перешла кредиторской задолженностью на 2025 год. 
В 2023 году не профинансировано (кредиторская задолженность) 130000,0 руб. – на предоставление гранта (субсидии) образовательной организации за оказанные услуги по повышению квалификации на основании образовательных сертификатов.
Указанная сумма оплачена в 2024 г. за счет лимитов государственной программы 2024 года.


	
	Мероприятие 2.3. Обеспечение дополнительным профессиональным образованием муниципальных служащих
	РБ
	547146,19
	547146,19
	0,00
	Составлен план-график обучения муниципальных служащих Республики Тыва по 10 программам повышения квалификации.
По состоянию на 5 декабря 2024 г. заключены 5 государственных контрактов и 2 договора по обучению (повышения квалификации) муниципальных служащих, в том числе:
1) «Государственное и муниципальное управление» для обучения 25 чел. муниципальных служащих на общую сумму 94 868 (девяносто четыре
тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 43 копейки. Обучение завершено, оплата произведена;
2) «Комплексное развитие сельских территорий» для обучения 25 чел. муниципальных служащих на общую сумму 228 000 (двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек. Обучение завершено, оплата произведена;
3) по программе «Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну»  для обучения 4 чел. муниципальных служащих на общую сумму 134 877 (сто тридцать четыре тысяча восемьсот семьдесят семь) рублей 76 копеек. Обучение завершено, оплата произведена;
4) по программе «Навыки публичных выступлений»  для обучения 25 чел. муниципальных служащих на общую сумму 38 400 (тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек. Обучение запланировано с 25 по 27 ноября 2024 г., оплата не произведена.
Составлены 2 договора на обучение по дополнительной образовательной программе:
1. на обучение по программе повышения квалификации «Правовые основы деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав как органа административной юрисдикции» на сумму 15 000 руб. для обучения 1 чел. Обучение завершено, оплата произведена;
на обучение по программе повышения квалификации «Организационно-правовое обеспечение деятельности антинаркотических комиссий в муниципальных образованиях Российской Федерации» на сумму 36000 руб. для обучения 2 чел. Обучение завершено, оплата произведена.

	
	Мероприятие 2.4. Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний и иных мероприятий по вопросам государственной гражданской службы
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	В рамках мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Республики Тыва» 19 февраля 2024 г. проведен семинар-совещание с участием кадровых работников органов исполнительной власти Республики Тыва.
4 апреля 2024 г. проведен обучающий семинар с участием лиц, впервые поступивших на государственную гражданскую службу (приняли участие 45 чел.).
19 сентября 2024 г. проведен обучающий семинар с участием лиц, впервые поступивших на государственную гражданскую службу (приняли участие 62 чел.).
18 октября 2024 г. проведен семинар-совещание с участием кадровых работников органов исполнительной власти РТ.
13 декабря 2024 г. проведен обучающий семинар с участием лиц, впервые поступивших на государственную гражданскую службу (приняли участие 24 чел.).

	
	Мероприятие 2.5. Изготовление буклетов, брошюр и иных информационных материалов по вопросам государственной гражданской службы, раздача государственным гражданским служащим в рамках обучающих семинаров, совещаний и иных мероприятий по вопросам государственной гражданской службы
	Итого
	85,76
	85,76
	100,00
	Мероприятия по изготовлению буклетов, брошюр и иных информационных материалов по вопросам государственной гражданской службы включены в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва на 2024 год. Разработана аукционная документация, соответствующая заявка направлена в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок 23 июля 2024 г.
Заключен контракт с Медиахолдинг «Белая ворона» (г. Абакан), исполнителем в настоящее время завершены работы по изготовлению макетов (дизайн) буклетов. Оплата в сумме 42741,77 руб. будет произведена в ноябре т.г. Проведена повторная закупка на изготовление буклетов и брошюр, по результатам которого заключен контракт с Типографией «АРТ ПРИНТ ЦЕНТР» на сумму 43014,24 рублей. В настоящее время продукты изготавливаются

	

	Подпрограмма 3. Построение эффективной системы мотивации, стимулирования на государственной гражданской службе
	итого
	200,00
	200,00
	100,00
	

	
	
	РБ
	200,00
	200,00
	100,00
	

	
	Мероприятие 3.1.
 Организация и проведение конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Республики Тыва»
	итого
	200,00
	200,00
	100,00
	Указом Главы Республики Тыва 26.07.2024 г. № 194 внесены изменения в Положение о конкурсе «Лучший государственный гражданский служащий Республики Тыва» в части изменений формата проведения конкурса. Готовится информационное сообщение о проведении конкурса в 2024 г. 
Объявлен конкурс «Лучший государственный гражданский служащий Республики Тыва 2024 года». Срок проведения конкурса с 8 августа по 15 ноября 2024 г. 
15 ноября 2024 г. проведен 3 этап конкурса 9финал), по результатам которого определены победители. 
Оплата призовых осуществлена.
В 2023 году не профинансировано (кредиторская задолженность) 100000,0 руб. – на выплату призовых победителю и призерам конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Республики Тыва».
Указанная сумма оплачена в 2024 г. за счет лимитов государственной программы 2024 года.


	
	Мероприятие 3.2.
 Разработка типового положения об электронной доске почета органа государственной власти Республики Тыва, принятие органами государственной власти локальных нормативных правовых актов об электронной доске почета
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Типовой проект муниципального нормативного правового акта об электронной доске почета муниципальных служащих муниципального образования разработан. Письмом от 01.07.2024 г. № 02-07-01/522 председателям администраций муниципальных районов и городских округов направлен типовой проект для дальнейшей реализации.

	
	Мероприятие 3.3. Занесение в электронную доску почета государственных гражданских служащих, лучших по итогам года
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 03.03.2023 г. № 78 «Об электронной доске почета государственных гражданских служащих Республики Тыва» в настоящее время в органах исполнительной власти Республики Тыва, государственных органах Республики Тыва проводятся отборочные мероприятия по выявлению кандидатов для занесения на электронную доску почета государственных гражданских служащих Республики Тыва. 
11 апреля 2024 г. проведено заседание комиссии по отбору кандидатов для занесения на Электронную доску почета государственных гражданских служащих Республики Тыва.
Электронная доска почета государственных гражданских служащих Республики Тыва создано на официальном портале Республики Тыва портале https://new.rtyva.ru//.
20.09.2024 г. проведено 2 заседание комиссии по отбору кандидатов для занесения на Электронную доску почета государственных гражданских служащих Республики Тыва. Рекомендованы к занесению на электронную доску почета 3 чел.

	
	Подпрограмма 4. Повышение результативности деятельности кадровых подразделений аппаратов органов государственной власти
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 4.1.
 Проведение проверок в органах исполнительной власти Республики Тыва по соблюдению законодательства в сфере государственной гражданской службы
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	В соответствии с Планом проведения кадровых аудитов в органах исполнительной власти Республики Тыва на 2024 год, утвержденным распоряжением Главы Республики Тыва от 21.12.2023 г. № 791-РГ, в январе месяце 2024 г. запланированной проверки не имеется. В феврале т.г. кадровый аудит был запланирован в Министерстве культуры Республики Тыва, перенесен и проведен в марте 2024 г. В апреле 2024 г. кадровый аудит запланирован в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, перенесен и проведен в мае месяце 2024 г. В июне 2024 г. кадровый аудит проведен в Министерстве цифрового развития Республики Тыва. В августе 2024 г. кадровый аудит проведен в Агентстве по делам национальностей Республики Тыва. 
В сентябре проведен внеплановый кадровый аудит в Министерстве образования Республики Тыва. В декабре проведен кадровый аудит в Министерстве юстиции Республики Тыва.

	
	Мероприятие 4.2.
 Проведение мероприятий и конкурсов по совершенствованию профессионального мастерства государственных гражданских служащих
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	В рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Республики Тыва», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 31 октября 2023 г. № 780, в соответствии с планом работы департамента по вопросам государственной службы и кадрового резерва на 2024 год, в период с 8 по 17 мая 2024 года проведен конкурс «Лучший кадровый работник органов исполнительной власти Республики Тыва и государственных органов Республики Тыва», посвященный ко дню кадрового работника.
Всего в конкурсе приняли участие 26 кадровых работников от 23 органов исполнительной власти Республики Тыва, 2 государственных органов Республики Тыва. 
По результатам конкурсных испытаний победителем конкурса «Лучший кадровый работник органов исполнительной власти Республики Тыва и государственных органов Республики Тыва 2024 года» стала Ландык Лада Дадар-ооловна – консультант отдела кадрового, правового и организационного обеспечения Министерства по делам молодежи Республики Тыва;
2 место заняла Сат Алена Шагдыр-Сюрюновна – консультант по правовым и кадровым вопросам Службы по тарифам Республики Тыва; 
3 место заняла Иргит Чойгана Сарыг-ооловна – консультант отдела правового, кадрового и организационного-экономического обеспечения. 
11 октября 2024 г. проведен конкурс «Лучший кадровый работник органа местного самоуправления Республики Тыва», приуроченный ко Дню кадрового работника. 
По результатам конкурса победителями стали:
1 место – Тейнин Олча Орлан-ооловна, (Монгун-Тайгинский кожуун);
1 место – Монгуш Долчана Чойган-ооловна (Барун-Хемчикский кожуун);
3 место – Делгер-оол Алена Саар-ооловна (Дзун-Хемчикский кожуун)

	
	Мероприятие 4.3.
Проведение оценки знаний в сфере противодействия коррупции в ходе конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, по формированию кадрового резерва, а также при проведении аттестации и квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	В соответствии с Порядком оценки эффективности и результативности деятельности подразделений органов исполнительной власти Республики Тыва по вопросам государственной службы и кадров (далее – Порядок), утвержденным распоряжением Главы Республики Тыва от 11 июня 2019 г. № 219-РГ, проведен мониторинг информации о достигнутых значениях реализации органами исполнительной власти Республики Тыва кадровой политики за 2023 год.

	

	Мероприятие 4.4.
 Координация деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва, государственных органов Республики Тыва по использованию в кадровой работе государственной информационной системы Республики Тыва «Единая автоматизированная система управления кадрами государственной гражданской службы Республики Тыва», закрытой части федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	В соответствии с Указом Председателя Правительства Республики Тыва от 27.09.2007 г. № 159 «О государственном органе Республики Тыва по управлению государственной службой» гражданскими служащими Администрации Главы РТ и Аппарата Правительства РТ руководителям и кадровым работникам органов исполнительной власти РТ систематически оказывается консультативная и методическая помощь по вопросам использования в кадровой работе государственной информационной системы Республики Тыва «Единая автоматизированная система управления кадрами государственной гражданской службы Республики Тыва», закрытой части федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».

	
	
	
	
	
	
	



	Министерство финансов Республики Тыва

	31.
	Государственная программа «Повышение эффективности управления общественными финансами Республики Тыва»
	
	3 237 828,50
	 3 163 607,23
	97,7
	

	
	Всего по подпрограмме, в том числе
	итого
	3 237 828,50
	3 163 607,23
	97,7
	

	
	
	РБ
	3 237 828,50
	3 163 607,23
	97,7
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Мероприятия
	итого
	3 034 995,50
	2 960 774,23
	91,44
	

	
	
	РБ
	3 034 995,50
	2 960 774,23
	91,44
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Субвенции, пособия и иные выплаты
	итого
	202 833,00
	202 833,00
	100,00
	

	
	
	РБ
	202 833,00
	202 833,00
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Ведомственный проект «Повышение финансовой грамотности жителей Республики Тыва»
	
	560,0
	347,69
	62,1
	1 июня 2024 г. в рамках плана мероприятий, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Республики Тыва О.Д. Сарыглар от 17.05.2024 г. № 05-10-113/2024, был проведен конкурс-викторина среди детей в возрасте от 6 до 17 лет в Национальном парке культуры и отдыха Республики Тыва с поощрительными призами. Охват составил более 100 человек. Также Минфином РТ и ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва» заключен договор на разработку и издание «Русско-тувинского толкового словаря финансово-экономических терминов» с тиражом 500 экземпляров на сумму 240 тыс. рублей.

	

	Реализация мероприятий по повышению финансовой грамотности жителей Республики Тыва
	Итого
	560,0
	347,69
	62,1
	

	
	
	РБ
	560,0
	347,69
	62,1
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение устойчивости исполнения местных бюджетов в Республике Тыва»
	итого
	3 162 221,50
	3 088 212,60
	97,7
	В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации заключены Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов на 2024 год с 19 органами местного самоуправления от 15 февраля 2024 года.


	
	
	РБ
	3 162 221,50
	3 088 212,60
	97,7
	

	
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
	итого
	2 154 261,60
	2 154 261,60
	100,00
	

	
	
	РБ
	2 154 261,60
	2 154 261,60
	100,00
	

	
	Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
	итого
	805 126,90
	731 118,00
	90,8
	Обеспечивается сбалансированность и устойчивость исполнения местных бюджетов.

	
	
	РБ
	805 126,90
	731 118,00
	90,8
	

	
	Субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий Республики Тыва, переданных органам местного самоуправления Республики Тыва, в соответствии со статьей 1 Закона Республики Тыва от 28 декабря 2005 года №1554 ВХ-1 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям Республики Тыва за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва"
	итого
	202 833,00
	202 833,00
	100,00
	Полномочия по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств республиканского бюджета РТ переданы муниципальным районам, согласно Закону Республики Тыва от 28.12.2005 № 1554 ВХ-1. Распределение произведено в соответствии с методикой, предусмотренной указанным законом.

	
	
	РБ
	202 833,00
	202 833,00
	100,00
	

	

	Комплекс процессных мероприятий «Управление государственным долгом Республики Тыва»
	итого
	75 047,00
	75 046,95
	100,00
	На обслуживание государственного долга  в сводной бюджетной росписи республиканского бюджета предусмотрено в 2024 году 75 042 тыс. рублей, что составляет 0,1% от расходов республиканского бюджета без расходов за счет субвенций из федерального бюджета.


	
	
	РБ
	75 047,00
	75 046,95
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Планирование расходов на обслуживание государственного долга
	итого
	75 047,00
	75 046,95
	100,00
	

	
	
	РБ
	75 047,00
	75 046,95
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	



	Министерство юстиции Республики Тыва

	32.
	Государственная программа «Повышение правовой культуры в Республике Тыва»
	
	854,0
	853,88
	100
	

	
	Всего по программе, 
в том числе

	итого
	854,0
	853,88
	100
	

	
	
	РБ
	854,0
	853,88
	100
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятия
	итого
	854
	853,88
	99,9
	

	
	
	РБ
	854
	853,88
	99,9
	

	
	Мероприятие 1. Развитие правового воспитания подрастающего поколения
	итого
	124,0
	123,9
	100
	

	
	
	РБ
	124,0
	123,9
	100
	

	
	Мероприятие 1.1. Проведение в образовательных и иных организациях Республики Тыва, в которых обучаются (содержатся) несовершеннолетние, профилактических бесед о наиболее часто совершаемых правонарушениях и о негативных последствиях с привлечением сотрудников органов внутренних дел, юстиции, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Тыва, акций, тематических уроков, классных часов в области гражданско-правового воспитания
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Исполнено.
С начала 2024 г. сотрудниками Министерства юстиции Республики Тыва посещены 94 школ: образовательные организации посещены при проведения лекций в рамках недели правовых знаний, организуемых Межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РТ, а также мероприятий, приуроченных ко Всероссийскому дню правовой помощи детям УМЮ России по РТ с 18 по 22 ноября текущего года. В показатель также включены образовательные организации, охваченные проведением республиканской правовой олимпиады «Умники и умницы», конкурса «Начинающий юрист – достойная смена».

	

	1.2. Проведение торжественных мероприятий, посвященных:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.1. ко Дню Конституции Республики Тыва - торжественное собрание
	итого
	17,5
	17,5
	100,00
	Исполнено.
Исполнен договор на общую сумму 17,5 тыс. руб. на поставку букетов из живых срезанных цветов в целях организации и проведения торжественного собрания ко Дню Конституции Республики Тыва с ИП Ооржак А.А. 
Подробная информация о мероприятии содержится на официальной странице Минюста РТ в социальной сети "ВКонтакте" по ссылке  https://vk.com/wall-117890318_8327

	
	
	РБ
	17,5
	17,5
	100,00
	

	
	1.2.2. ко Дню Конституции Российской Федерации - торжественное собрание
	итого
	17,5
	17,5
	100,00
	Исполнено.
Торжественное собрание состоялось  12 декабря текущего года в Арт-центре "Найысылал" в 16:00.
В соответствии с планом мероприятия состоялось вручение государственных и ведомственных наград отличившимся юристам, а также будут награждаены победители республиканских конкурсов, проведенных в рамках государственной программы.
Исполнен договор на общую сумму 17,5 тыс. руб. на поставку букетов из живых срезанных цветов в целях организации и проведения торжественного собрания ко Дню Конституции Республики Тыва с ИП Ооржак А.А.

	
	
	РБ
	17,5
	17,5
	100,00
	

	
	1.2.3. Дню юриста:
1) республиканская правовая олимпиада "Умники и умницы";
2) конкурс среди студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования на звание "Начинающий юрист - достойная смена";
3) "Лучший по профессии - юрист"
	итого
	89,0
	88,9
	100,00
	Исполнено.
01.11.2024 в актовом зале Тувинского транспортного техникума проведен республиканский этап правовой олимпиады, 07.11.2024 в здании ТувГУ проведен финальный этап конкурса "Лучший по профессии - юрист".
Торжетственная церемония награждения победителей конкурса состоится 12 декабря.
Исполнены договоры на общую сумму 88, 9 тыс. руб. с ООО "ЛТК" и ООО "ДНС" о приобретении оргтехники для формирования призового фонда конкурсов.
Подробная информация о мероприятии содержится на официальной странице Минюста РТ в социальной сети https://vk.com/wall-117890318_9192
https://vk.com/wall-117890318_9230

	
	
	РБ
	89,0
	88,9
	100,00
	

	
	Комплекс процессных мероприятий 2 "Правовое просвещение населения"
	итого
	683,0
	683,0
	100
	

	
	
	РБ
	683,0
	683,0
	100
	

	
	2.1. Организация и проведение "правовых часов" среди населения по наиболее актуальным правовым вопросам с раздачей буклетов по заданным темам
	итого
	0
	0
	0
	Исполнено.
Общее число граждан, вовлеченных в мероприятия по правовому просвещению населения - 945 чел. 
Данный показатель достигнут за счет осуществления выездов в муниципальные образования республики с целью оказания бесплатной юридической помощи населению специалистами ГКУ "Госюрбюро РТ".
Кроме того, 14 и 17 октября т.г. проведены мероприятия по правовому просвещению среди коллективов медицинских работников ГБУЗ РТ «Ресбольница № 1», «Перинатальный центр РТ», ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж». К лекциям также подключились отделения Ресбольницы № 1 посредством ВКС. Охват - 387 чел. 
10 декабря консультантом отдела правовой работы в сфере местного самоуправления и ведения регистра муниципальных актов Министерства юстиции Республики Тыва проведен «Правовой час» среди населения села Шеми Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва по наиболее актуальным правовым темам о:
1) наиболее распространенных видах мошенничества;
2) внесудебном банкротстве;
3) бесплатной юридической помощи населению. Охват – около 100 чел.
Подробная информация по ссылкам: 
https://vk.com/wall-117890318_9106
https://vk.com/wall-117890318_9169
https://vk.com/wall-117890318_9404

	
	
	РБ
	0
	0
	0
	

	
	2.2. Организация и проведение лекций на правовые темы в трудовых коллективах организаций Республики Тыва с показом презентации и раздачей буклетов по заданным темам
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Исполнено.
14 и 17 октября т.г. проведены мероприятия по правовому просвещению среди коллективов медицинских работников ГБУЗ РТ «Ресбольница № 1», «Перинатальный центр РТ», ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж». К лекциям также подключились отделения Ресбольницы № 1 посредством ВКС. Охват - 387 чел.
Подробная информация по ссылке: https://vk.com/wall-117890318_9106
https://vk.com/wall-117890318_9169

	

	Комплекс процессных мероприятий 3 "Оказание бесплатной юридической помощи населению"
	итого
	683,0
	683,0
	100
	

	
	
	РБ
	683,0
	683,0
	100
	

	
	3.1. Проведение мероприятий по оказанию бесплатной юридической помощи по актуальным правовым вопросам с привлечением практикующих юристов, адвокатов и специалистов в соответствующей сфере
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Исполнено.
Специалистами ГКУ «Государственное юридическое бюро Республики Тыва» с января 2024 года по состоянию на отчетную дату оказана бесплатная юридическая помощь 6690 гражданам, в том числе 3584 - в форме устной консультации, составление документов правового характера – 1382: составление ходатайств – 283, жалоб – 155, возражений – 1286.

	

	3.2. Оказание бесплатной юридической помощи маломобильным гражданам, в том числе на дому и в онлайн-режиме
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Исполнено.
Оказание бесплатной юридической помощи маломобильным гражданам, в том числе на дому и в онлайн-режиме на отчетный период - 29 чел.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	3.3. Осуществление выездов представителей органов исполнительной власти Республики Тыва в муниципальные районы Республики Тыва с целью оказания бесплатной юридической помощи гражданам
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Исполнено.
Подробная информация об осуществлении выездов приведена в табличной форме.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	3.4. Создание и транслирование социальных роликов по правовой тематике в средствах массовой информации, на рекламных щитах
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Исполнено.
Исполнен договор на выполнение услуг по изготовлению аудиовизуальной продукции от 27.04.2024 на сумму 70 тыс. руб. с ООО "Оваа-Медиа". 
Ссылка на изготовленный социальный ролик на тему "Телефонное мошенничество": https://vk.com/video-117890318_456239867?access_key=1000920453f1c81d59
Также исполнены договоры с самозанаятым Ондар Н.А. на сумму 70 тыс. руб. на выполнение услуг по изготовлению аудиовизуальной продукции (тема: свободный выпас скота) и на 88,8 тыс. руб. (тема: безопасная езда на автомототранспорте).
Исполнены договоры с ФГУП "ВГТРК Тыва" и "Тывамедиагрупп" на общую сумму 454,3 тыс. руб. на транслирование социальных роликов.

	Экономический блок

	Министерство цифрового развития Республики Тыва

	33.
	Государственная программа «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва»
	
	382 606,99   
	370 189,49   
	96,8
	

	
	Всего по программе, в том числе:
	Итого
	382 606,99   
	370 189,49   
	96,8
	

	
	
	РБ
	378 333,09   
	365 915,59   
	96,7
	

	
	
	ФБ
	4 273,90   
	4 273,90   
	100,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	мероприятия:
	Итого
	154 044,84   
	149 489,62   
	97,0
	

	
	
	РБ
	149 770,94   
	145 215,72   
	96,9
	

	
	
	ФБ
	4 273,90   
	4 273,90   
	100,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Содержание учрежденй
	Итого
	215 662,15   
	208 421,93   
	96,6
	

	
	
	РБ
	215 662,15   
	208 421,93   
	96,6
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Субсидии
	Итого
	12 900,00   
	12 277,95   
	95,2
	

	
	
	РБ
	12 900,00   
	12 277,95   
	95,2
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в Республике Тыва»
	
	125 352,2   
	120 797,65   
	96,37
	

	

	Всего по подпрограмме в том числе:
	итого
	125 352,2   
	120 797,65   
	96,37
	

	
	
	РБ
	121 078,34   
	116 523,75   
	96,2
	

	
	
	ФБ
	4 273,90   
	4 273,90   
	100,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Мероприятия
	итого
	125 352,2   
	120 797,65   
	94,42
	

	
	
	РБ
	121 078,34   
	116 523,75   
	96,2
	

	
	
	ФБ
	4 273,90   
	4 273,90   
	100,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Мероприятие 1 «Цифровое государственное управление» в т. ч.:
	итого
	125 352,2   
	120 797,65
	96,37  
	

	
	
	РБ
	121 078,34   
	116 523,75   
	96,2
	

	
	
	ФБ
	4 273,90
	4 273,90
	100,0   
	

	
	1.2 Развитие Ситуационного центра Главы Республики Тыва
	итого
	18 444,0
	18 437,35
	99,9
	Выполнено.
Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования Ситуационного центра Главы Республики Тыва; оказание услуг по аттестации объекта информатизации (выделенного помещения) для обработки сведений, составляющих государственную тайну;
оказание услуг по предоставлению программы для ЭВМ «1С-Битрикс: Управление сайтом». Лицензия Бизнес. Лицензия (12 мес.);
Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования Ситуационного центра Главы Республики Тыва

	
	
	РБ
	18 444,0
	18 437,35
	99,9
	

	
	1.3 Обеспечение функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства
	итого
	8 333,5
	8 333,5
	100,0
	Выполнено.
Обеспечивается ежегодное техническое сопровождение региональной инфраструктуры электронного правительства и ВКС Главы Республики Тыва.

	
	
	РБ
	8 333,5
	8 333,5
	100,0
	

	
	1.4 Техническая поддержка и развитие ГИС "Единая система управления кадрами государственной гражданской службы Республики Тыва"
	итого
	3 218,0
	3 178,00   
	98,8
	Выполнено.
Обеспечивается техническая поддержка ГИС "Единая система управления кадрами государственной гражданской службы Республики Тыва".

	
	
	РБ
	3 218,0
	3 178,00   
	98,8
	

	
	1.5. Обеспечение электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями (развитие СЭД)
	итого
	3 300,5
	3 300,5
	100,00
	Выполнено.
Подключены к системе электронного документооборота «Практика»: 38 органов исполнительной власти Республики Тыва (100%), 163 государственных учреждений в собственности субъекта Российской Федерации (бюджетных, автономных, казенных) (100%), 232 органов местного самоуправления Республики Тыва (100%), 8 муниципальных учреждений из 42 (19%)

	
	
	РБ
	3 300,5
	3 300,5
	100,00
	

	
	1.6. Внедрение информационных систем в деятельность органов исполнительной власти Республики Тыва
	Итого
	2 512,9
	2 492,6
	99,2
	Выполнено.
В соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 26 декабря 2023 г. №742-р перечень массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг (далее-МСЗУ), оказываемых в электронной форме, составляет 92 государственных и муниципальных услуг при плане 85.

	
	
	РБ
	2 512,9
	2 492,6
	99,2
	

	
	1.7. Обновление и сопровождение информационных систем органов исполнительной власти Республики Тыва
	итого
	77 126,2
	72 638,5
	94,2
	Выполнено.
В 2024 году произведена интеграция  региональных ведомственных информационных систем (АИС «Комплектование ДОУ», АИС «Зачисление ОО», АИС «Зачисление ПОО» с Конструктором цифровых регламентов «Дневник.ру» по услугам:

	
	
	РБ
	77 126,2
	72 638,5
	94,2
	

	
	1.8. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий

	итого
	4 317,07   
	4 317,07
	100,0
	Выполнено.
Оплачены информационные услуги органов исполнительной власти: Консультант +, СБИС, Контур, 1С и др. 
Контрактация: 
1) № 2023/5 от 04.05.2023 ООО «Смарт-Сервис» на сумму 128,78 т.р Сопровождение АИС МФЦ
2) № 2023/6 от 05.05.2023 ООО «Смарт-сервис» на сумму 3812217,56 Модернизация и сопровождение РСМЭВ
3) № 1103584 от 14.03.2023 АО «ТСИ» на сумму 600 т.р.Оказание услуг по номеру "122" Единой службы оперативной помощи гражданам на базе Виртуальной АТС-25

	
	
	РБ
	43,17
	43,17
	100,0
	

	
	
	ФБ
	4 273,90
	4 273,90
	100,0
	

	

	1.9. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий 
	итого
	4 317,07
	4 317,07
	100,00
	Выполнено.
Госконтракт по услуге оказания модернизации ведомственных информационных систем Министерства образования Республики Тыва АИС «Комплектование», АИС «Зачисление ОО» и АИС «Зачисление ПОО» для оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов на 2 321,6 тыс. рублей подписан от 19.06.2024 г. № 2024/4. Государственный контракт на разработку дополнительных функциональных возможностей с целью интеграции ведомственной системы АС «Адресная социальная помощь» с функционалом платформы машиночитаемых цифровых административных регламентов в части массовых социально значимых услуг, а также модернизации процессов предоставления массовых социально значимых услуг с использованием цифровых административных - регламентов в автоматизированном виде и возможностью применения доработки в дальнейшем для других услуг  на 1995,5 тыс. рублей подписан от 02.09.2024 г. № 2024/9. Госконтракты исполнены на 100%.

	
	
	РБ
	43,17
	43,17
	100,00
	

	
	
	ФБ
	4 273,9
	4 273,9
	100,00
	

	
	Мероприятие 2 «Информационная инфраструктура» в т. ч.:
	итого
	21 909,07   
	21 286,38   
	97,2
	

	
	
	РБ
	21 909,07   
	21 286,38   
	97,2
	

	
	2.1. Развитие и модернизация услуг связи на территории Республики Тыва
	итого
	3 500,0
	3 500,0
	100,0
	Выполнено.
2024 года обеспечено сотовой связью население поселка Кирсарай Дзун-Хемчикского кожууна, в результате того, что оператор связи ПАО «Мегафон» за счет собственных средств установил базовую станцию подвижной радиотелефонной связи в районе Угольного разреза Дзун-Хемчикского кожууна. - ПАО МТС обновил мобильную сеть в Кызыле, Шагонаре и Ак-Довураке, увеличив среднюю скорость интернета на 35%, что улучшило доступ к онлайн-сервисам.  - ПАО МегаФон установил новые базовые станции в четырех селах Улуг-Хемского района, что дало 3 тыс. жителям возможность впервые пользоваться высокоскоростным интернетом и качественной голосовой связью, открывая новые перспективы в различных сферах.  - ПАО Вымпелком (Билайн) внедрил технологии VoLTE и VoWiFi, обеспечивая высокое качество голосовых звонков через 4G и Wi-Fi, минимизируя фоновый шум. 
Установлена вышка сотовой связи на озере Чагытай ПАО «МТС» на 3500 тыс. рублей.

	
	
	РБ
	3 500,0
	3 500,0
	100,0
	

	

	2.2. Техническое сопровождение и обслуживание Центра обработки данных
	итого
	5 509,07
	5 508,43
	99,9
	Выполнено.

	
	
	РБ
	5 509,07
	5 508,43
	99,9
	

	
	2.3. Субсидии органам местного самоуправления Республики Тыва на обеспечение доступа к сети "Интернет" социально значимых объектов, подключенных в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"
	итого
	12 900,0
	12 277,9
	95,2
	Выполнено.
Заключены соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам
Республики Тыва на оплату услуг по обеспечению доступа к сети Интернет социально-значимых объектов, подключенных к широкополосному доступу к сети Интернет в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
16 ОМСУ
2 Городских округа
Все 408 социально-значимых объектов Республики Тыва подключены к сети Интернет: это 172  школ, 80 библиотек, 89 фельдшерско-акушерских пунктов, 108 органов местного самоуправления, 8 объектов МЧС.
Заключены 18 соглашений с органами муниципальной власти Республики Тыва. Профинасировано на оплату услуг по обеспечению доступа к сети Интернет социально-значимых объектов на общую сумму 12900 тыс. рублей из средств республиканского бюджета при утвержденном плановом значении — 12900 тыс. рублей. 100% профинансировано.

	
	
	РБ
	12 900,0
	12 277,9
	95,2
	

	
	Мероприятие 3 «Информационная безопасность» в т. ч.:
	итого
	43 340,76   
	43 274,66   
	99,85
	

	
	
	РБ
	43 340,76   
	43 274,66   
	99,85
	

	
	3.1. Обновление и сопровождение центра обработки данных Республики Тыва
	итого
	17 902,0
	17 835,95
	99,6
	Выполнено.
18 государственных информационных систем, 647 официальных сайтов и 19 серверов размещены и хранятся в Центре обработке данных при Министерстве цифрового развития Республики Тыва. Функционирует с 2013 года.

	
	
	РБ
	17 902,0
	17 835,95
	99,6
	

	
	3.2. Субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере инфокоммуникационных технологий, для обеспечения эксплуатации и функционирования межведомственных государственных информационных систем
	итого
	25 437,7
	25 437,7
	100,00
	Выполнено.
В 2024 году удалось добиться получения сертификатов соответствия требованиям безопасности 95% информационных систем органов исполнительной власти, при плане 90. По импортозамещению установлено отечественные решения на 50 автоматизированных рабочих местах, и осталось продолжить работу на 707 других рабочих местах.

	
	
	РБ
	25 437,7
	25 437,7
	100,00
	

	
	Мероприятие 4 «Кадры для цифровой экономики» в т. ч.:
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	4.1. Снижение дисбаланса между потребностью регионального рынка труда в квалифицированных кадрах в сфере ИТ и структурой подготовки соответствующих кадров
	итого
	0,0
	0,0
	0,0
	Не выполнено.
Реализованы мероприятия по созданию «Витрины данных» в сфере образования - 2 ед., для оказания отдельных государственных и муниципальных услуг созданы витрины данных на базе АИС «Дневник ОО» и АИС «Дневник ПОО» — 1 ед здравоохранения — 2 ед. предоставлена услуга «Запись на прием к врачу» на Едином портале государственных и муниципальных услуг

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 5 «Цифровые технологии» в т. ч.:
	итого
	19 683,54
	19 683,54
	100,00
	

	
	
	РБ
	19 683,54
	19 683,54
	100,00
	

	
	5.1. Проведение модернизации системы защиты информации ЦОД РТ, в том числе аттестация рабочих мест
	итого
	17 953,54
	17 953,54
	100,00
	Выполнено.

	
	
	РБ
	17 953,54
	17 953,54
	100,00
	

	
	5.2. Грантовая поддержка проектов в сфере ИТ-технологий в Республике Тыва

	итого
	1 730,00
	1 730,00
	100,00
	Выполнено.
В Республике Тыва на сегодня 105 ИТ-компаний, из них 5 компаний прошли аккредитацию: В 2024 году финансовую поддержку в виде Гранта Главы Республики тыва на разработку информационных технологий получили 4 грантополучателя.

	
	
	РБ
	1 730,00
	1 730,00
	100,00
	

	
	Подпрограмма 2 «Повышение качества оказания услуг на базе Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «Одного окна» в Республике Тыва на 2021-2025 годы»
	
	61 029,20
	59 701,76
	97,82
	

	

	Всего по подпрограмме, в том числе
	итого
	73 115,99
	66 695,36
	91,22
	

	
	
	РБ
	73 115,99
	66 695,36
	91,22
	

	
	Субсидии:
	итого
	73 115,99
	66 695,36
	91,22
	

	
	
	РБ
	73 115,99
	66 695,36
	91,22
	

	
	2.1. Субсидии на выполнение государственного задания ГАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Тыва"
	итого
	73 115,99
	66 695,36
	91,22
	В исполнении.
Показатель выполнен на 91,2 % от годового плана.

	
	
	РБ
	73 115,99
	66 695,36
	91,22
	

	
	Подпрограмма 3 "Развитие средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва на 2021-2025 годы"
	
	99 205,40   
	98 451,91   
	99,2
	

	

	Всего по подпрограмме, в том числе:
	итого
	99 205,40   
	98 451,91   
	99,2
	

	
	
	РБ
	99 205,40   
	98 451,91   
	99,2
	

	
	Содержание учреждений:
	итого
	99 205,40   
	98 451,91   
	99,2
	

	
	
	РБ
	99 205,40   
	98 451,91   
	99,2
	

	
	3.1. Развитие информационной среды и обеспечение равного доступа населения к медиасреде
	итого
	85 454,60
	84 701,11
	99,1
	Выполнено.

	
	
	РБ
	85 454,60
	84 701,11
	99,1
	

	
	3.1. Развитие информационной среды и обеспечение равного доступа населения к медиасреде
	итого
	13 750,8
	13 750,8
	100,00
	Выполнено.

	
	
	РБ
	13 750,8
	13 750,8
	100,00
	


	
	Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва

	34.
	Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»
	итого
	1 023 681,52
	1 005 018,09
	98,2
	

	
	
	РБ
	77 251,60
	68 338,95
	88,4
	

	
	
	ФБ
	946 429,92
	936 679,14
	98,9
	

	
	Всего по программе, в том числе:
	итого
	1 023 681,52
	1 005 018,09
	98,2
	

	
	
	РБ
	77 251,60
	68 338,95
	88,4
	

	
	
	ФБ
	946 429,92
	936 679,14
	98,9
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Мероприятия 
	итого
	973 730,02
	969 318,85
	99,5
	

	
	
	РБ
	46 800,10
	42 338,95
	90,4
	

	
	
	ФБ
	926 929,92
	926 929,90
	100,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Субвенции
	итого
	49 951,50
	35 699,24
	71,47
	

	
	
	РБ
	30 451,50
	25 950,00
	85,2
	

	
	
	ФБ
	19 500,00
	9 749,24
	49,9
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Республики Тыва»
	итого
	128 025,40
	118 274,64
	92,4
	

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ФБ
	128 025,40
	118 274,64
	92,4
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Региональный проект «Сохранение лесов»
	
	108 525,40
	108 525,40
	100,00
	

	

	Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	итого
	108 525,40
	108 525,40
	100,00
	

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ФБ
	108 525,40
	108 525,40
	100,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Увеличение площади лесовосстановления
	итого
	37 745,90
	37 745,90
	100,00
	Исполнено.
В соответствии с бюджетными проектировками на 2024 год лесовосстановление на территории Республики Тыва запланировано на площади 9600 га, из них искусственное лесовосстановление на площади 750 га, в том числе 598,9 га по государственным заданиям, 151,1 га «компенсационное» лесовосстановление.  
На сегодняшний день выполнены мероприятия по лесовосстановлению на площади 9702 га (101 %), в том числе посадка лесных культур на площади 852 га (113,6%) и естественное лесовосстановление на площади 8850 га (100%).

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ФБ
	37 745,90
	37 745,90
	100,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
	итого
	70 779,50
	70 779,50
	100,00
	Исполнено.
Оснащенность лесопожарных формирований специализированной лесопожарной техникой составляет 101 ед. из 143 по плану или 70,6 %. В 2024 году заключены контракты на 33 ед. техники на общую сумму 68 млн.руб.
Оснащенность составит 77,6 % что положительно скажется на оперативное реагирование на возникающие лесные пожары и их ликвидацию на малых площадях.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ФБ
	70 779,50
	70 779,50
	100,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»
	итого
	19 500,00
	9 749,24
	50,0
	 

	
	
	ФБ
	19 500,00
	9 749,24
	50,0
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Субвенции на закупку беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
	итого
	19 500,00
	9 749,24
	50,0
	Исполнено.
Впервые доведено финансирование на закупку беспилотных летательных систем на общую сумму 19,5 млн. руб. типа «Геоскан 801» в количестве 13 шт. Применение данных систем позволит обеспечить оперативное обнаружение возгораний на территории лесного фонда


	
	
	ФБ
	19 500,00
	9 749,24
	50,0
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Ведомственный проект «Охрана окружающей среды Республики Тыва»
	итого
	561 700,42
	552 787,75
	98,4
	

	
	
	РБ
	48 351,0
	39 438,95
	81,5
	

	
	
	ФБ
	513 348,82
	513 348,80
	100,00
	

	

	Ведомственный проект «Охрана окружающей среды Республики Тыва»
	итого
	28 900,00
	28 900,00
	100,00
	

	
	
	РБ
	28 900,00
	28 900,00
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Строительство объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
	итого
	28 900,00
	28 900,00
	100,00
	Исполнено.
проведены торги на приобретение 2-х тепловизионных прицелов на сумму 608,7 тыс. рублей с ИП Богатым Е.В., товар поставлен, исполнение 100%; на приобретение одного квадрокоптера с тепловизионной камерой, необходимых для качественного осуществления федерального охотничьего надзора, а также регулирования численности волков, заключен государственный контракт с ООО «Протон» на 1 769,5 тыс. рублей, товар поставлен, исполнение 100%, а также приобретены аккумуляторные батареи для тепловизионного квадрокоптера на сумму 245,7 тыс. рублей; на приобретение 2 снегоболотохода необходимых для качественного осуществления федерального охотничьего надзора заключены государственные контракты с ООО «Тайфун» на общую сумму 2513,5 тыс. рублей, товар поставлен, государственные контракты исполнены в полном объеме


	
	
	РБ
	28 900,00
	28 900,00
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на территории Республики Тыва»
	итого
	10 449,90
	9 999,93
	95,6
	

	
	
	РБ
	550,0
	100,03
	18,1
	

	
	
	ФБ
	9 899,90
	9 899,90
	1000
	

	

	Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов

	итого
	10 449,90
	9 999,93
	95,6
	

	
	
	РБ
	550,0
	100,03
	18,1
	

	
	
	ФБ
	9 899,90
	9 899,90
	1000
	

	

	Комплекс процессных мероприятий  «Развитие лесного хозяйства Республики Тыва»
	итого
	503 448,92
	503 448,90
	100,00
	

	
	
	РБ
	0
	0
	0,00
	

	
	
	ФБ
	503 448,92
	503 448,90
	100,00
	

	

	Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
	итого
	   173 355,10   
	173 355,08   
	100,00
	

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ФБ
	173 355,10   
	173 355,08   
	100,0
	

	

	Обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Тыва по переданным полномочиям в области лесных отношений
	итого
	52 527,82
	52 527,82
	100,00
	

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	100,00
	

	
	
	ФБ
	52 527,82
	52 527,82
	0,00
	

	

	Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров
	итого
	277 566,00
	277 566,00
	100,00
	

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	100,00
	

	
	
	ФБ
	277 566,00
	277 566,00
	0,00
	

	

	Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров
	итого
	305 055,70
	305 055,70
	100,00
	

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	100,00
	

	
	
	ФБ
	305 055,70
	305 055,70
	0,00
	

	

	Комплекс процессных мероприятий  «Охрана и воспроизводство объектов животного мира в Республике Тыва»
	итого
	5 347,10
	5 347,10
	100,00
	

	
	
	РБ
	5 347,10
	5 347,10
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Приобретение служебного оружия, средств связи и навигации, программного обеспечения, слежения и фиксации доказательств
	итого
	2 650,60
	2 650,60
	100,00
	

	
	
	РБ
	2 650,60
	2 650,60
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Биотехнические мероприятия, в том числе приобретение соли и посевного материала (кормовых культур) для создания системы подкормочных полей; устройство солонцов
	итого
	183,00
	183,00
	100,00
	Исполнено.
В 2024 г. предусмотрено 183,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовый расход составляет 139,9 тыс. рублей или 76,4 %. Срок исполнения – октябрь, ноябрь текущего года


	
	
	РБ
	183,00
	183,00
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Техническое оснащение инспекторского состава
	итого
	1 273,00
	1 273,00
	100,00
	

	
	
	РБ
	1 273,00
	1 273,00
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Техническое оснащение инспекторского состава
	итого
	1 240,50
	1 240,50
	100,00
	

	
	
	РБ
	1 240,50
	1 240,50
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Комплекс процессных мероприятий  «Охрана окружающей среды Республики Тыва»
	итого
	42 454,50
	33 991,82
	100,00
	

	
	
	РБ
	42 454,50
	33 991,82
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Приобретение контейнеров и бункеров для сбора ТКО
	итого
	6 500,00
	45 950
	100,00
	

	
	
	РБ
	6 500,00
	541,82
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Проведение количественного химического анализа
	итого
	1 103,00
	25 950,00
	0,00
	

	
	
	РБ
	1 103,00
	541,82
	0,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Субсидии местным бюджетам на ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов
	итого
	30 451,50
	25 950,00
	80,1
	

	
	
	ФБ
	30 451,50
	25 950,00
	80,1
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Проведение комплексного экологического обследования территории для придания ей статуса особо охраняемой природной территории и разработка комплексных материалов экологического обследования территории, обосновывающих придание ей статуса особо охраняемой территории регионального или местного значения
	итого
	3 400,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	РБ
	3 400,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Оснащение оборудованием для обеспечения участия в осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды
	итого
	1 000,00
	1 000,00
	100,00
	

	
	
	ФБ
	1 000,00
	1 000,00
	100,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	



	[bookmark: _GoBack]Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва

	35.
	Государственная программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва»
	
	12 663,60
	10 361,65
	81,8
	

	
	Всего по программе
	итого
	12 663,60
	10 361,65
	81,8
	

	
	
	РБ
	12 663,60
	10 361,65
	81,8
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятия
	итого
	12 663,60
	10 361,65
	81,8
	

	
	
	РБ
	12 663,60
	10 361,65
	81,8
	

	
	Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости
	итого
	12 663,60
	10 361,65
	81,8
	Выполнено. 1.  В результате обработки представленного филиалом ППК "Роскадастр" по Республике Тыва от 19.01.2024г. № 11-12-181/24 Перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" составило 64 268 объектов капитального строительства. Таким образом, в рамках ст.15 Закона об оценке составлен акт об определении кадастровой стоимости от 18.03.2024 № АОКС-17/2024/000041 в отношении 64 268 объектов капитального строительства  в форме электронного документа, включающий в том числе систематизированные сведения об определении кадастровой стоимости, который направлен в адрес филиала ППК «Роскадастр» по Республике Тыва исходящим письмом от 19.03.2024 №81/04 и в Управление Росреестра по Республике Тыва письмом от 19.03.2024 № 82/04. 2. За 2024 год в рамках ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" определена кадастровая стоимость у 97322 объекта недвижимости. По итогам расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости Учреждением составлено 245 актов об определении кадастровой стоимости в форме электронного документа, включающий в себя систематизированные сведения об определении кадастровой стоимости, и без нарушения сроков направлены в филиал ППК "Роскадастр" по Республике Тыва для внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости и в Управление Росреестра по Республике Тыва для внесения в фонд данных государственной кадастровой оценки, а также размещены на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://tsgko17.ru/).  

	
	
	РБ
	12 663,60
	10 361,65
	81,8
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	36.
	Государственная программа «Развитие науки и инновационной деятельности в Республике Тыва»
	
	107 647,50
	106 341,39
	98,8
	

	
	Подпрограмма 1 "Интеграция науки, инноваций и индустрии в Республике Тыва"

	Итого
	9 135,00
	9 023,58
	98,78
	

	
	
	РБ
	9 135,00
	9 023,58
	98,78
	

	
	1.6. Мероприятие 6. Организация и проведение научных мероприятий (форумов, симпозиумов, конференций, семинаров, вебинаров, «круглых сто-лов», выставок и т.п.)
	РБ
	235,0
	123,58
	52,6
	Выполнено.
В рамках мероприятий Дни российской науки в ТувГУ проведены: 7 круглых столов, 21 семинаров. 
1. Организация и проведение Международной научно-практической конференции "Технологии и инновации в сельском хозяйстве" 17-19 апреля 2024 г. 
2. Организация и проведение Ежегодной научно-практической конференции студентов Тувинского гос университета, посвященная 300-летию Российской академии наук, году здоровья в Республике Тыва, году Здоровья в России 20 апреля 2024 г. 
3. Организация и проведение Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «Лингвистический, типологический и методологический аспекты исследования иностранных языков» 6 апреля 2024 г. 
4. 5 апреля 2024 года в Тувинском государственном университете прошла III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные проблемы преподавания на современном этапе».
5. 4 апреля прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Технические науки в XXI в.: проблемы и перспективы».
6. 23 мая 2024 г. в рамках проекта ТувГУ «Фестиваль науки и изобретений» организовано просветительское мероприятие с презентацией «Выдающиеся российские ученые и их открытия». 
7. 30-31 мая состоялась III Международная научно-практическая конференция "Современное состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса сибирского региона и сопредельных территорий"
8. 10-12 июня 2024 г. организована и проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Буддийские духовно-нравственные ценности в формировании семьи как фундамента российского общества».
9. 20-21 июня 2024 г. проведена VI всероссийская научно-практическая конференция "Центральноазиатские исторические чтения".
1. НИИ МПСУ 
1. Круглый стол "Проблема йододефицита в Республике Тыва" с участием специалистов Межрайонного эндокринологического центра, главных внештатных специалистов детского и взрослого эндокринологов – март 2024. 
2. Круглый стол  "Тыва улусчу эмнээшкин" по народной медицине - 24 апреля под руководством замминистра здравоохранения РТ Ховалыг Н.М. с участием врачей тибетской медицины, рефлексотерапевтов.
3. Круглый стол "Проблема йододефицита в Республике Тыва" с участием специалистов Межрайонного эндокринологического центра, главных внештатных специалистов детского и взрослого эндокринологов  для разработки Госпрограммы по профилактике ЙДЗ– 17 мая  2024г.
4.  02.02.2024 г. и.о. директора Эрдыниева Л.С. и г.н.с. Аракчаа К.Д. приняли участие в тематическом дне, посвященном здоровью на выставке «Россия» на ВДНХ и рассказали про развитие интегративной медицины в Туве, оздоровление на природных источниках-аржаанах, о возможностях приобретения экологически чистых народных средств поддержания здоровья.
5. 9 апреля 2024 года принято участие в работе  I Всероссийского Конгресса «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России). За активное участие в работе I Всероссийского Конгресса «Современные технологии сохранения здоровья населения Российской Федерации» и эффективное сотрудничество в организации и проведении совместного проекта и.о. директора НИИ МСПУ РТ Эрдыниева Л.С., д.м.н. – получила благодарность от организаторов Конгресса!
6. С 8 по 9 апреля 2024 в г. Москве на базе ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России принято сотрудниками НИИ МСПУ РТ активное участие на 1 Всероссийском конгрессе «Приоритетные направления развития санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации в системе ФМБА России» (https://www.isras.ru/files/File/Dissert/Samba_zaklyuchenie_ds.pdf)
7. 24 июня 2024 г. в Российском университете медицины проведена Международная научно-практическая конференция «Биэтические и правовые проблемы начала человеческой жизни» в рамках проекта «Я-живой!», направленная на просвещение молодежи по вопросам духовно-нравственных ценностей и утверждения ценности жизни ребенка до рождения. В данной конференции приняли участие иностранные гости из 8 стран, также приняли участие практически все регионы Российской Федерации, в том числе активное участие в онлайн формате приняла Самба А.Д-Б. к.с.н., старший научный сотрудник НИИ МСПУ РТ    (https://telemost.yandex.ru/live/67550309fd124a4ebb5236ea97ac8659)
8. Организация и проведение I Международной научно-практической конференции «Кластерное развитие санаторно-курортного комплекса и лечебно-оздоровительного туризма в регионах Центральной Азии» 27-28 июня 2024 г. 
9. 10 июля 2024 г. в 15 ч. в концертном зале Дворца молодежи Самба А.Д-Б. к.с.н., ст.н.с. НИИ «Медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» приняла активное участие на дискуссионной площадке по теме «Современная семья: лучшие практики, проблемы и вызовы» в честь дня «Семьи, любви и верности». Она выступила с докладом «4 шага, как сохранить семью в цифровом обществе», данная тема с практической части дополнила работу дискуссионной площадки и чем стала актуальной в современное цифровое время на днях празднования семьи, любви и верности в Республики Тыва. 
10. Для содействия развитию связей и научно-исследовательской работе между научно-исследовательскими лечебно-профилактическими учреждениями Республики Тыва и ведущими научно-исследовательскими институтами города Москвы оказаны услуги в рамках проекта: «Сбор биоматериалов больных риккетсиозом или с подозрением на риккетсиоз с сопроводительным анамнезом». Работы проводятся в рамках проекта Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России»).  
11. И.о. директора НИИ МСПУ РТ Эрдыниева Людмила Салчаковна выступила с устным докладом «Опыт традиционной медицины в Туве» на дискуссионной панели «Буддизм и традиционная восточная медицина: состояние и перспективы», в рамках II Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» в г. Улан-Удэ 12-14 августа 2024 года.
2. ТИГПИ. Конференции: 
3. - «Мир человека через призму народной культуры и актуальные проблемы современной фольклористики» к 90-летию Заслуженного работника Тувы, известного фольклориста Ондара Дарыма (10 апреля);
4. - Республиканская молодежная научно-практическая конференция «Древности Тувы» (23 июня), 
5. - конференция в рамках фестиваля «Колыбель моя. Кавай» (8 июля),
6. – Региональная научно-практическая конференция с международным участием «Зарубежные тувинцы: проблемы изучения истории, языка, фольклора, литературы и культуры» (26 сентября).
7. - 5 круглых столов: 1) «Тувинский музыкальный фольклор – мое призвание» к 70-летию В.Ю. Сузукей (7 марта), 2) к 100-летию тувинского поэта Салима Сюрюн-оола (16 апреля), 3) к 85-летию А.К. Канзая (24 мая), 4) по сохранению родного языка у детей (5 июня), 5) к 160-летию Ф.Я. Кона (17 июня);
8. - 4 семинара: по тувинскому языку (21 февраля), по индивидуальному предпринимательству (28 марта), по цифровизации тувинского языка (28 марта), по реализации Стратегии развития тувинского языка (25 апреля); 
9. 1 встреча с руководителями реготделений Российского исторического общества в СФО. Итого 14 мероприятий.
10. ЦБИ 11 лекций в рамках месячника науки в Туве и Российского общества «Знание». 
11. - Проведена III Республиканская экологическая конференция «Актуальные проблемы экологии и природопользования Республики Тыва», посвященная 80-летию вхождения Тувы в состав России и 300-летию Российской Академии Наук, Республиканский конкурс рисунков и фотографий «Живая природа». 
12. - Викторина в рамках организации летней оздоровительной кампании и для реализации регионального плана основных мероприятий по проведению в РФ ДНиТ. «Знатоки родного края» (Ак-Лама Т.А., 09.07.2024, охват более 70 детей). 
13. - Интеллектуальная викторина по естественным и гуманитарным наукам (Ч.Б. Монгуш, 09.07.2024, охват более 70 детей). 
14. - Мастер-класс по знакомству с растениями на территории лагеря "Юность" (Сарыглар Р.Б., 09.07.2024, охват более 70 детей). 
15. - 10.07.2024 г. Работа с СУАР по международному сотрудничеству в области ботанических исследований (лекарственные растения и др.) - международный организатор Ак-Лама Т.А. (онлайн) В рамках гос. задания ГБНУ РТ ЦБИ, также выполнение НИР между странами в области естественных наук. 
16. - Лекция «Разнообразие древесных растений Тувы» для воспитанников лагеря дневного пребывания  «Смешарики» МБОУ СОШ № 2 им. А. А. Алдын-оол (Ак-Лама Т.А., 24.06.2024, охват более 60 детей).
17. - Лекция «Путешествие по геологическим эпохам Тувы» (Прудникова Т.Н., 21.06.2024, пришкольный лагерь при МБОУ СОШ № 5 г. Кызыла)
- 19 августа 2024 года в ГБНУ РТ «Центр биосферных исследований» состоялась рабочая встреча с томским ученым, докт. геогр. наук, профессором кафедры метеорологии и климатологии Томского государственного университета, главным научным сотрудником ЦБИ, Севастьяновым Владимиром Вениаминовичем. 
- 1 августа 2024 г. онлайн-доклад представила д.б.н., директор ЦБИ Самбуу Анна Доржуевна на тему "Carbon balance in agroecosystems of the forest-steppe zone of the Republic of Tuva (Russia)". Онлайн-доклад "Баланс углерода в агроэкосистемах Тувы" (Самбуу А.Д., 10.08.2024 г., Почвенный съезд в г. Казань).
18. ТИКОПР 
- 1 февраля 2024 года состоялось просветительское мероприятие (охват – 35 чел.)
- 5 февраля 2024 года лекция о развитии промышленности Тувы (охват – 30 чел.)
- 8 февраля 2024 года лекция-беседа для школьников об экономике природопользования (охват 30 чел.)
- 17 февраля 2024 г. научно-популярная лекция на тему «Роль статистической науки в общественной жизни» (охват – 50 чел.)
- 1 марта 2024 года мастер-класс о морских обитателях (охват – 50 чел.)
- 4 апреля 2024 года Научно-популярная лекция для школьников по теме: «Перспективы развития и производства керамических стеновых материалов в Республике Тыва» (охват – 35 чел.)
- Март-апрель 2024 года практикумы по флотационному обогащению каменных углей для студентов (охват – 10 чел.)
- 11 апреля 2024 года доклад «Перспективные технологии сжигания тувинских углей для снижения вредных выбросов» (охват – 50 чел.)
ИРНШ 
1. 15 февраля 2024 г. д.филол.н., гл.н.с. лаборатории тувинской филологии Бавуу-Сюрюн М.В. выступила на пленарном заседании с докладом «Междисциплинарность в исследованиях по диалектологии» во Всероссийской научно-практической конференции «Языки и диалекты народов России», посвященной 100-летию со дня рождения д.филол.н. М.С. Волонкина г. Якутск (Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН).
2. 06.02.2024 года сотрудники и методисты в режиме видеоконференцсвязи принимали участие в заседании рабочей группы по родным языкам народов Сибири и Дальнего Востока при координационном совете межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по образованию и науке.
3. С целью оказания методической помощи участникам регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» 26 февраля 2024 г. был проведен установочный семинар. В нем приняли участие 13 учителей и 12 воспитателей из 14 кожуунов и городов Кызыл и Ак-Довурак.
4. 27 февраля 2024 г. семинар в формате видеоконференцсвязи на платформе «Сферум» по теме «Актуальные вопросы развития родной (тувинской) речи у детей дошкольного возраста в ДОО». В семинаре приняли участие руководители всех дошкольных образовательных организаций республики – 182 человека.
5. С 28 февраля по 1 марта 2024 года обучающий семинар для учителей тувинского языка и литературы, методистов кожуунных Управления образования по теме «Проблемный анализ произведения: повесть «Яма» А.А. Даржая». 
6. С 27 по 29 марта  на базе школы №2 г. Кызыла им А.А. Алдын-оол проведены курсы повышения профессиональной квалификации «Вопросы преподавания родного (тувинского) и литературного чтения на родном (тувинском) языке в начальной школе». Охват составил 45 учителей из разных кожуунов.
7. 28.03.2024 г. научные сотрудники лаборатории тувинской филологии провели семинар «Содержание лингвоэтнокультурологического курса «Тувинский язык в системе СПО» для учителей тувинского языка, которые преподают в средних профессиональных образовательных учреждениях Тувы.
8. 30.03.2024 г. для учителей народоведения «Улусчу ужурлар», классных руководителей, заместителей директора по воспитательной работе, метордистов муниципальных образований обучающий семинар «Формирование ценностей семьи во внеурочной деятельности». 
9. 04-06.04.2024 г. для учителей родного (тувинского) языка обучающий семинар «Подготовка к ОГЭ – 2024 по родному (тувинскому) языку: требования и технологии». Охват составил 43 учителей из разных кожуунов.
10. С 8 по 10 апреля 2024 г. проведен методический семинар на тему «Тувинский язык в детском саду: создание условий для вовлечения ребенка в образовательный процесс». В семинаре приняли участие более 60 воспитателей и учителей родного языка дошкольных образовательных организаций республики.
11. С 14 по 16 мая 2024 года для учителей родного языка и литературы НОО, ООО, начальных средних, старших классов республиканских специальных (коррекционных) и общеобразовательных образовательных организаций Республики Тыва обучающий семинар «Разработка методического комплекса по учебным предметам «Родной (тувинский) язык и литературное чтение» для детей с ОВЗ по категориям». Всего участников: 38.
12. По плану основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия Российской академии наук в Республике Тыва в 2024 году, 14 июня 2024 года проведен круглый стол «Проблемы формирования традиционных семейных ценностей у детей и подростков в современном обществе», приуроченный к Году семьи. Научные сотрудники, ветераны образования, представители общественных организаций обсуждали вопросы формирования и популяризации традиционных семейных ценностей, авторитета семьи в обществе.
13. С 17 по 21 сентября в казанской школе «Адымнар» и детском саду №99 учителя и воспитатели провели уроки родного языка, демонстрировали жюри методические практики организации обучения и воспитания,  провели классный час и поделились с Большим жюри своими наработками на мастер-классах. В этом году охват конкурса увеличился: в нем приняли участие 112 педагогов, носители 37 языков народов России. 


	
	
	Итого
	235,0
	123,58
	52,6
	

	
	1.7. Мероприятие 7. Реализация проектов, поддержанных РНФ
	РБ
	8 250,0
	8 250,0
	100,0
	Выполнено.
В 2024 году РНФ поддержаны 5 проектов тувинских ученых на общую сумму 6,5 млн., сумма должна быть выплачена из республиканского бюджета. В ТувГУ реализауется продолжение  проектов троих ученых на общую сумму13,5 млн. руб., в ТИКОПР-1, МСПУ является соисполнителем одного проекта, в ТИГПИ- 1 на общую сумму 8.250 млн. руб. 

	
	
	Итого
	8 250,0
	8 250,0
	100,0
	

	
	1.8. Мероприятие 8.  Реализация проектов, получивших гранты Главы для поддержки молодых ученых Республики Тыва
	РБ
	650,0
	650,0
	100,0
	Выполнено.
В 2024 году продолжается реализация исследований 14 молодых ученых, проекты которых поддержаны в конкурсе на Грант Главы Республики Тыва, утвержденные распоряжением Правительства Республики Тыва от 17.07.2023 № 448-р "Об утверждении списка победителей конкурса на получение грантов Главы Республики Тыва для поддержки молодых ученых Республики Тыва в 2023 году". общий объем финансирования - 650 тыс.рублей.

	
	
	итого
	650,0
	650,0
	100,0
	

	
	Подпрограмма 2 «Ресурсное обеспечение науки в Республике Тыва»
	Итого
	98 512,50
	97 317,81
	98,8
	

	
	
	РБ
	98 512,50
	97 317,81
	98,8
	

	
	2.10. Мероприятие 10. Содержание учреждений (ТИГПИ)
	РБ
	74 443,60
	73 319,52
	98,5
	Выполнено.
Субсидии на содержание учреждений и на выплату заработной платы работникам.

	
	
	Итого
	74 443,60
	73 319,52
	98,5
	

	
	2.11. Мероприятие 11. Содержание учреждений (ЦБИ)
	РБ
	24 068,90
	23 998,29
	99,7
	Выполнено.
Субсидии на содержание учреждений и на выплату заработной платы работникам.

	
	
	Итого
	24 068,90
	23 998,29
	99,7
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