	Вышение Сводный отчет о ходе реализации государственных программ Республики Тыва за 2025 год

	
№
	Наименование 
государственной программы
	источники финансирования
	Утвержденный лимит на
2025 г.
	Профинансировано
на 01.01.2026 г.
	% финансирования
	Результат от реализации государственных
программ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Всего, в том числе:
	итого
	66 630 161,64
	65 498 135,80
	98,3
	


	
	
	РБ
	42 694 949,73
	41 949 994,41
	98,3
	

	
	
	ФБ
	23 935 211,91
	23 548 141,39
	98,4
	

	
	Мероприятия
	итого
	23 927 697,23
	24 161 062,31
	101,0
	

	
	
	РБ
	11 717 095,81
	11 728 546,39
	100,1
	

	
	
	ФБ
	12 210 601,42
	12 432 515,92
	101,8
	

	
	Капитальные вложения
	итого
	5 699 570,73
	5 243 733,67
	92,0
	

	
	
	РБ
	1 330 836,83
	1 122 104,61
	84,3
	

	
	
	ФБ
	4 368 733,90
	4 121 629,05
	94,3
	

	
	Содержание учреждений
	итого
	16 814 974,29
	16 844 968,71
	100,2
	

	
	
	РБ
	15 941 339,39
	16 331 347,49
	102,4
	

	
	
	ФБ
	873 634,90
	513 621,22
	58,8
	

	
	Субвенции, пособия и иные социальные выплаты (в т.ч. стипендии)
	итого
	20 187 919,40
	19 248 371,11
	95,3
	

	
	
	РБ
	13 705 677,71
	12 767 995,91
	93,2
	

	
	
	ФБ
	6 482 241,69
	6 480 375,20
	100,0
	

	СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК

	
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва (Минтруд РТ)


	[bookmark: _Hlk206670440]1.
	Государственная программа «Социальная поддержка граждан Республики Тыва»
	
	5 845 590,56
	5 773 657,11
	98,8
	

	
	Мероприятия

	итого
	849 253,71
	834 935,68
	98,3
	

	
	
	РБ
	90 086,15
	75 768,12
	97,6
	

	
	
	ФБ
	759 167,56
	759 167,56
	99,7
	

	
	Содержание учреждений

	итого
	1 336 327,37
	1 297 009,34
	97,1
	Выполнено. Все мероприятия по содержанию учреждений (стационарные организации, Ресцентр «Поддержка», центры помощи семье и детям, ЦМАРО) исполнены с кассовым освоением 96–99 % от плана.

	
	
	РБ
	1 336 327,37
	1 297 009,34
	94,6
	

	
	Капитальные вложения

	итого
	259 826,89
	259 826,89
	0,00
	В работе. Строительство Дерзиг-Аксынского психоневрологического интерната (техническая готовность 75,2 %) – в работе; капитальный ремонт объектов социальной сферы выполнен. Общий статус – в работе из-за незавершённого строительства.

	
	
	РБ
	16 924,39
	16 924,39
	0,00
	

	
	
	ФБ
	242 902,50
	242 902,50
	0,00
	

	
	Субвенции, пособия и иные социальные выплаты (в т.ч. стипендии)

	итого
	3 400 182,59
	3 381 885,21
	99,5
	Выполнено. Все запланированные выплаты (ЕДВ, субсидии, компенсации, пособия, материальная помощь и др.) произведены в полном объёме согласно плановым показателям.

	
	
	РБ
	2 514 374,89
	2 497 876,73
	00,0
	

	
	
	ФБ
	885 807,70
	884 008,47
	0,00
	

	
	Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Республике Тыва»
	
	634 495,9
	613 450,3
	96,7
	

	
	Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	итого
	634 495,9
	613 450,3
	96,7
	

	
	
	
	
	
	
	Выполнено. Все 12 мероприятий подпрограммы выполнены, социальные выплаты и обеспечение жильём осуществлены в соответствии с планом.

	
	
	РБ
	342 801,3
	328 171,9
	95,7
	

	
	
	ФБ
	291 694,6
	285 278,4
	97,8
	

	
	1.1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»
	итого
	0,00
	0,00
	0
	Выполнено. Исполнено. Минтрудом РТ осуществляются полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан из числа ветеранов войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставшим на учет до 1 января 2005 г. согласно федеральным законом от:
- 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», 
- 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Постановлением Правительства Республики Тыва № 110 от 22 февраля 2013 г. 
определено предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий до 01.01.2005 г., в форме предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилья. .По состоянию на 1 января 2026 г. в сводном реестре числится 162 инвалидов и 12 ветеранов боевых действий. На основании судебных решений включены в сводный реестр 6 инвалида и 2 ветерана боевых действий. За отчетный период проведены 7 заседаний комиссии по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в форме предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Рассмотрено 18 заявлений, из них повторно-5. 
Подготовлено проектов распоряжений об утверждении решений комиссии – 4. Принято положительное решение в отношении 7 инвалидов. Отказано 10 гражданам, в том числе 3 ветеранам боевых действий. В отношении граждан, вставших на учет после 1 января 2005 г. принят  Закон РТ от 30.04.2025 г. №24-ЗРТ « О предоставлении меры со-циальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жи-лищных условий».
Законом предусмотрено предоставление меры социальной поддержки по обеспечению жильем в форме социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения инвалидам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, семьям, имеющим детей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в перечне, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. Разработан проект порядка предоставления данной меры, который утвержден постановлением Правительства Республики Тыва от 19 августа 2025 г. № 410.Сформирован сводный список получателей выплаты в количестве 212 чел. Проведено 2 заседания комиссии, по итогам которого подготовлен проект распоряжения. Выдано свидетельство о предоставлении социальной выплаты - 9 чел.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0
	

	
	1.2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О социальной защите инвалидов»
	итого
	15 816,06
	15 816,06
	100,0
	

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
ФБ
	15 816,06
	15 816,06
	100,0
	

	
	1.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, вставших на учет после 1 января 2005 г.  в качестве нуждающихся в жилых помещениях установленных Федеральным законом «О социальной защите инвалидов»
	итого
	22 071,37
	9 809,50
	44,4
	

	
	
	РБ
	22 071,37
	9 809,50
	44,4
	

	       
	1.4. Организация предоставления ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с региональным законодательством
	итого
	156 431,5
	156 232,0
	99,9
	Выполнено. На 01.01.2026 г. Предусмотрено на общую сумму 156 431,53 тыс. руб.  г. Кызыл-план- 67 841,00 т.р., факт- 67 811,34 т.р. Ак-Довурак план- 4 086,06 т.р., факт- 4 086,06 т.р., Бай-Тайга план- 5 010,66,00 т.р., факт- 5 000,14 т.р., Барун-Хемчик план- 4 828,00 т.р., факт- 4 816,33 т.р., Дзун-Хемчик план- 8 375,00 т.р., факт- 8 364,88 т.р., Каа-Хем план - 5 956,00 т.р., факт - 5 945,7 т.р., Кызылский план- 13 842,00 т.р., факт- 13 831,23 т.р., Монгун-Тайга план- 2 663,42,00 т.р., факт- 2 663,42 т.р., Овюр план- 4 148,00 т.р., факт- 4 137,09 т.р., Пий-Хем план- 5 104,00 т.р., факт- 5 093,83 т.р., Сут-Хол план - 3 901,00 т.р., факт- 3 890,02 т.р., Танды план- 5 759,56,00 т.р., факт- 5 749,35 т.р., Тере-Холь план- 744,84 т.р., факт- 744,84 т.р., Тес-Хем план- 3 064,00 т.р., факт- 3 052,94 т.р., Тоджа план- 3 053,00 т.р., факт- 3 042,81 т.р., Улуг-Хем план- 7 544,00 т.р., факт- 7 533,8 т.р., Чаа-Холь план- 2 539,00 т.р., факт- 2 528,76 т.р., Чеди-Хол план- 3 852,00 т.р., факт- 3 841,76 т.р., Эрзин план- 4 120,00 т.р., факт- 4 109,11 т.р. 

	
	
	РБ
	156 431,5
	156 232,0
	99,9
	

	
	1.5. Организация предоставления ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и членам их семей в соответствии с региональным законодательством
	итого
	1 121,0
	1 027,7
	91,7
	Выполнено. На 01.01.2026 г. Предусмотрено на общую сумму 1 121,00 ты. руб. г. Кызыл-план- 742,45 т.р., факт- 664,67 т.р., Бай-Тайга план- 44,9 т.р., факт- 44,9 т.р., Барун-Хемчик план- 15,00 т.р., факт- 14,58 т.р., Каа-Хем план - 19,9 т.р., факт - 19,22 т.р., Кызылский план- 80,80 т.р., факт- 69,89 т.р., Монгун-Тайга план- 13,14 т.р., факт- 13,14 т.р., Пий-Хем план- 42,3 т.р., факт- 41,74 т.р., Танды план- 72,14 т.р., факт- 72,14 т.р., Тоджа план- 49,30 т.р., факт- 41,74 т.р., Улуг-Хем план- 43,07 т.р., факт- 43,07 т.р..

	
	
	РБ
	1 121,0
	1 027,7
	91,7
	

	
	1.6. Организация выплаты социального пособия на погребение гражданину-родственнику умершего в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности (социальное пособие на погребение)
	итого
	6 959,7
	6 164,6
	88,6
	Выполнено. На 01.01.2026 г. профинансировано - 6 959,7 тыс.руб. Кассовый расход составлял 6 132,93 тыс. руб. Выплачено 591 получателям, г.Кызыл - план -1 794,82 тыс.руб., факт - 1 620,42 тыс.руб., г. Ак-Довурак - план- 341,31 тыс.руб., факт- 278,75 тыс.руб., Бай-Тайга - план - 309,28 тыс.руб., факт - 267,98 тыс. руб., Барун-Хемчик - план - 238,1 тыс., руб., факт - 175,51 тыс. руб., Дзун-Хемчик - план  - 515,34 тыс. руб., факт - 474,05 тыс. руб., Каа-Хем - план 455,5 тыс. руб.,  факт - 402,64 тыс. руб., Кызылский - план - 662 тыс. руб., факт - 660,74 тыс.руб., Монгун-Тайга - план 167,05 тыс. руб., факт - 143,81 тыс. руб., Овюр - план - 94,04 тыс. руб., факт - 82,59 тыс.руб., Пий-Хем - план 279,03 тыс. руб., факт - 247,78 тыс. руб., Сут-Хол - план - 176,60 тыс. руб., факт - 92,92 тыс. руб., Танды - план - 300,17 тыс. руб., факт - 268,42 тыс.руб., Тере-Хол - план - 33,31 тыс. руб., факт - 33,17 тыс. руб., Тес-Хем - план - 237,78 тыс.руб., факт - 227,13 тыс.руб., Тоджа - план - 232,3 тыс. руб., факт - 232,3 тыс. руб., Улуг-Хем - план - 389,5 тыс. руб., факт - 388,76 тыс. руб., Чаа-Хол - план -287,92 тыс. руб., факт - 205,59 тыс. руб., Чеди-Хол - план -166,16 тыс. руб., факт - 123,89 тыс. руб., Эрзин - план - 279,49 тыс. руб., факт - 206,48 тыс.руб.

	
	
	РБ
	6 959,7
	6 164,6
	88,6
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	1.7. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан
	итого
	2 621,0
	2 564,2
	97,8
	Выполнено. На 01.01.2026 г.  Предоставлены на общую сумму 2 564,22 тыс. рублей, в т.ч.: г. Кызыл - план - 2 370,99 т.р., факт - 2 314,24 т.р., Кызылский - 250,00 т.р., факт - 249,98 т.р. 

	
	
	РБ
	2 621,0
	2 564,2
	97,8
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	1.8. Выплата субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
	итого
	267 801,5
	267 801,5
	100,0
	Выполнено. На 01.01.2026 г. Субвенция профинансирована на общую сумму 267 801,50 тыс. рублей на 15 984   получателей, в т.ч.: г. Кызыл-план - 119 905,18 т.р., факт - 119 905,18 т.р., Ак-Довурак план - 13 729,10 т.р., факт - 13 729,10 т.р., Бай-Тайга план - 8 660,54 т.р., факт - 8 660,54 т.р., Барун-Хемчик план - 10 246,98 т.р., факт- 10 246,98 т.р., Дзун-Хемчик план - 11 648,11 т.р., факт - 11 648,11 т.р., Каа-Хем план - 7 218,20 т.р., факт - 7 218,20 т.р., Кызылский план - 19 172,29 т.р., факт - 19 172,29 т.р., Монгун-Тайга план - 6 922,25 т.р., факт - 6 922,25 т.р., Овюр план - 4 958,48 т.р., факт - 4 958,48 т.р., Пий-Хем план - 7 921,64 т.р.,  факт - 7 921,64 т.р., Сут-Хол план - 5 439,85 т.р., факт - 5 439,85 т.р., Танды план - 9 284,51 т.р., факт - 9 284,51 т.р., Тере-Холь план - 2 588,98 т.р., факт - 2 588,98 т.р., Тес-Хем план - 6 247,35 т.р., факт - 6 247,35 т.р., Тоджа план - 3 704,05 т.р., факт - 3 704,05  т.р., Улуг-Хем план - 15 354,67 т.р., факт - 15 354,67 т.р., Чаа-Холь план - 2 995,29 т.р., факт - 2 995,29 т.р., Чеди-Хол план - 5 327,57 т.р., факт - 5 327,57 т.р., Эрзин план - 6 476,45 т.р., факт - 6 476,45 т.р. 

	
	
	ФБ
	267 801,5
	267 801,5
	100,0
	

	
	1.9. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	итого
	105 820,1
	105 038,6
	99,3
	Выполнено. На 01.01.2026 г. Субсидии предоставлены на общую сумму 105 038,56 тыс. рублей, в т.ч.: г. Кызыл-план-29321,00 т.р., факт - 29 321,00 т.р.  Ак-Довурак план- 20 549,00 т.р., факт- 20 549,00 т.р., Бай-Тайга план- 2530,50 т.р., факт- 2 530,50 т.р., Барун-Хемчик план- 1 664,00т.р., факт- 1 664,00 т.р., Дзун-Хемчик план- 7 600,00 т.р., факт- 7 600,00 т.р., Каа-Хем план - 383,40 т.р., факт - 383,40 т.р., Кызылский план- 1 148,96 т.р., факт- 1148,96 т.р., Монгун-Тайга план- 5 950,00 т.р., факт- 5 168,47 т.р., Овюр план- 133,69 т.р., факт - 133,69 т.р., Пий-Хем план- 1 509,43 т.р., факт- 1 509,43 т.р., Сут-Хол план- 1 700,00 т.р., факт- 1 700,00 т.р., Танды план- 2 499,14 т.р., факт- 2 499,14 т.р., Тере-Холь план- 1 258,79 т.р., факт- 1 258,79 т.р., Тес-Хем план- 1 660,52 т.р., факт- 1 660,52 т.р., Тоджа план- 107,40 т.р., факт- 107,40 т.р., Улуг-Хем план- 12 184,19 т.р., факт- 12 184,19 т.р., Чаа-Холь план- 153,44 т.р., факт- 153,44 т.р., Чеди-Хол план- 13 639,24 т.р., факт- 13 639,24 т.р., Эрзин план- 1 827,38 т.р., факт- 1 827,38 т.р. 

	
	
	РБ
	105 820,1
	105 038,6
	99,3
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	1.10. Предоставление компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
	итого
	634,8
	625,6
	98,6
	Выполнено. На 01.01.2026 г. профинансировано 625,34 тыс. руб. на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 255 получателям. г. Кызыл-план- 585,99 т.р., факт- 5854,99 т.р.,  Ак-Довурак план- 16,36 т.р., факт- 16,36 т.р.,  Пий-Хем план-0,0 т.р., факт- 0 т.р.,  Улуг-Хем план- 26,76 т.р., факт- 17,30 т.р., Чеди-Хол план- 5,70 т.р., факт- 5,70 т.р.

	
	
	РБ
	523,6
	514,4
	98,2
	

	
	
	ФБ

	111,2
	111,2
	100,0
	

	
	1.11. Выполнение переданных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством по расчету предоставления жилищных субсидий гражданам
	итого
	47 253,0
	46 820,9
	99,09
	Выполнено. Социальные выплаты осуществляются в полном объеме.

	
	
	РБ
	47 253,0
	46 820,9
	99,09
	

	
	1.12. Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в соответствии с 5-ФЗ
	итого
	1 549,6
	1 549,6
	100,0
	Выполнено. Социальные выплаты осуществляются в полном объеме

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	1 549,6
	1 549,6
	100,0
	

	
	Подпрограмма 2 «Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Республике Тыва»
	РБ
	47 253,0
	46 820,9
	99,09
	

	

	Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	итого
	1 136 644,36
	1 113 261,21
	97,94
	В работе. Одно мероприятие (строительство интерната) не завершено, остальные выполнены.

	
	
	РБ
	704 169,06
	680 785,91
	0,00
	

	
	
	ФБ
	432 475,30
	432 475,30
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Мероприятия
	итого
	5 145,25
	4 822,30
	93,72
	Выполнено.

	
	
	РБ
	5 145,25
	4 822,30
	0,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Содержание учреждений
	итого
	684 366,50
	666 135,49
	97,34
	Выполнено.

	
	
	РБ
	684 366,50
	666 135,49
	0,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Капитальные вложения
	итого
	245 356,10
	245 356,10
	1,00
	В работе. 

	
	
	РБ
	2 453,60
	2 453,60
	0,00
	

	
	
	ФБ
	242 902,50
	242 902,50
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Субвенции, пособия и иные социальные выплаты (в т.ч. стипендии)
	итого
	201 776,51
	196 947,32
	97,61
	

	
	
	РБ
	12 203,71
	7 374,52
	0,00
	

	
	
	ФБ
	189 572,80
	189 572,80
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2.1. Строительство объекта капитального строительства ГБУ Республики Тыва "Дерзиг-Аксынский психоневрологический интернат с детским отделением" на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания
	итого
	245 356,1
	245 356,1
	100,00
	В работе. На 01.01.2026г. техническая готовность – 75,2%.
На 2025г. уточненный план составляет 245 356,1 тыс. рублей, в том числе субсидия за счет ФБ –242 902,5 тыс. рублей, за счет РБ –2 453,6 тыс. рублей. 
  По состоянию на 01.01.2026 года кассовое освоение составило 100%: 245 356,1 тыс. рублей, за счет ФБ –242 902,5 тыс. рублей, за счет РБ –2 453,6 тыс. рублей.
Выполнены: устройство временного ограждения, монтаж освещения территории, временное подключение к электрическим сетям, уплотнение котлована, пробурены скважины; 
Главный корпус: техподполье (устройство фундамента, утепление стен, Ж/Б плит перекрытий, перего-родок из кирпича, монтаж теплового пункта, устройство приямок, раз-водка труб 80%), 1 этаж (устрой-ство монолитных железобетонных стен, устройство пилонов, лестнич-ной площадки, Ж/Б плит перекры-тий, лифтовая шахта, монтаж окон и радиаторов отопления, разводка труб отопления),  2 этаж (устрой-ство пилонов стен, Ж/Б плит пере-крытий, лифтовая шахта, монтаж окон и радиаторов отопления, раз-водка труб отопления), черновая штукатурка стен цокольного этажа, ;
Жилой корпус №1: устройство фундамента и стен подвала из ФБС блоков, утепление подвала, обратная засыпка грунта с уплотнением, устройство монолитного сейсмиче-ского пояса под плиты перекрытия подвала, укладка плит перекрытий с 1-3этаж; кирпичная кладка наруж-ных и внутренних, лифтовая шахта, монтаж радиаторов, черновая шту-катурка 1-3 этажах, разводка труб отопления, монтаж теплового пункта, установка ступеней; 
Жилой корпус №2: устройство фундамента и стен подвала из ФБС блоков, утепление подвала, обратная засыпка грунта с уплотнением, устройство монолитного сейсмиче-ского пояса под плиты перекрытия подвала, укладка плит перекрытий с 1-3 этаж; кирпичная кладка наруж-ных и внутренних, лифтовая шахта, монтаж радиаторов, черновая шту-катурка 1-3 этажах, разводка труб отопления, монтаж теплового пункта, установка ступеней, устройство вентиляции; 
Котельная: разработка котлована с последующим, устройство бетонного основания, устройство фундамента, монтаж котельной; 
Пожарный резервуар: разработка котлована с последующим уплотне-нием, песчано-щебеночного основания, устройство фундамента на отметке низ -5.300, верх -5.000, Монтаж пожарных резервуаров; 
Резервуар питьевой воды: разработка котлована с последующим уплотнением, устройство песчано-щебеночного основания, устройства фундамента, монтаж резервуаров, обратная засыпка; 
Камера водозаборных скважин: устройство фундамента, устройство стен из блоков ФБС, гидроизоляция стен, обратная засыпка фундамента, скважина 100%; 
Очистные сооружения: разра-ботка котлован, устройство фундамента, установка резервуаров;         
Насосная станция 2-го подъема: разработка котлована, устройство фундамента, гидроизоляция фундамента, установка ПНС 100%; 
Наружная теплотрасса 100%: разработка котлована под лотки теплотрассы, обмазочная гидроизоляция лотков, монтаж лотков под теплотрассы, прокладка трубопроводов, обратная засыпка; 
МКУ: Монтаж котельной 100%; подача тепловой энергии от 03.12.2025 г.
Водозабор 100%: монтаж МК-4, МК-3, ВКс, установка крышек каме-ры глубинки, гидроизоляция колодцев, заделка швов, обратная засыпка МК-4 МК-3, ВКс; обратная засыпка МК-1, МК-2, Квс, утепление труб, обратная засыпка резервуаров.
Наружное сети 100%.
Выполняется:
Главный корпус: устройство кровли, устройство перегородок, утепление фасада, монтаж кронштейнов профилей утеплений и ме-таллопрофиля, устройство оконных откосов, устройство вентиляцион-ных шахт, подготовительные работы по электромонтажным работам;
Жилой корпус 1: Запущено отоп-ление в 25.12.2025г., устройство кровли, устройство электромонтажных работ и перегородок, утепление фасада, монтаж кронштейнов профилей утеплений и металлопрофиля, прокладка проводки кабелей в перегородках;
Жилой корпус 2: устройство кровли, прокладка проводки кабелей в перегородках, монтаж вентиляци-онных стояков, устройство вентиляционных шахт, устройство внутренней канализационной системы и монтаж канализационных стояков, чистовая отделка;
Установка ограждения вокруг территории и водозабора.

	
	
	РБ
	2 453,6
	2 453,6
	100,00
	

	
	
	ФБ
	242 902,5
	242 902,5
	100,00
	

	
	2.2. Меры по развитию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
	итого
	201 776,5
	196 947,3
	97,6
	Выполнено. В целях реализации Системы долговременного ухода в Республике Тыва, на 2025 год в республиканском бюджете предусмотрены 191 487,7 тыс. рублей, в том числе 189 572,8 тыс. рублей из федерального бюджета и 1 914,0 тыс. рублей из республиканского бюджета. Федеральные средства предоставляются по соглашению №149-09-2025-345 от 24 декабря 2024 года. Распоряжение Правительства Республики Тыва от 19.12.2024г. №680-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на в Республике Тыва в 2025 году». Количество получателей социальных услуг установлены в количестве 233 человек. На 1 декабря 2025 г. фактическая численность получателей социальных услуг, охваченных СДУ составляет 233 чел. (100%).

	
	
	РБ
	12 203,7
	7 374,5
	60,4
	

	
	
	ФБ
	189 572,8
	189 572,8
	100,0
	

	
	2.3. Мероприятия по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан и граждан пожилого возраста, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни
	итого
	5 145,3
	4 822,3
	93,7
	Выполнено. Организовано и проведено всего 156 мероприятий в стационарных организациях, в том числе выездные мероприятия - 23; культурно-массовые мероприятия - 133 (праздничные концерты, конкурсы песен и стихов, чаепития).
Охвачено всего мероприятиями 1096 пожилых граждан и инвалидов, в том числе 56 детей-инвалидов. В соответствии с утвержденным планом мероприятий, приуроченных Международному дню пожилых организовано и проведено более 30 мероприятий.

	
	
	РБ
	5 145,3
	4 822,3
	93,7
	

	
	2.4. Содержание стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
	итого
	615 336,1
	598 652,4
	97,3
	Выполнено. На 01.01.2026 г. при плане 615336,1 тыс. рублей кассовое освоение составило 598652,4 тыс. рублей или 97% от плана.

	
	
	РБ
	615 336,1
	598 652,4
	97,3
	

	
	2.5. Содержание Республиканского комплексного центра социального обслуживания «Поддержка»
	итого
	69 030,4
	67 483,1
	97,8
	Выполнено. На 01.01.2026г. при плане 69030,4 тыс. рублей кассовое освоение составило 67483,1тыс. рублей или 98% от плана.      

	
	
	РБ
	69 030,4
	67 483,1
	97,8
	

	
	Подпрограмма 4 «Социальная защита семьи и детей в Республике Тыва»
	итого
	3 434 868,66
	3 400 947,74
	99,01
	


	

	Всего по программе, 
в том числе:
	итого
	3 434 868,66
	3 400 947,74
	99,01
	Выполнено. Все мероприятия подпрограммы выполнены, социальные выплаты и услуги оказаны в полном объёме.

	
	
	РБ
	2 903 233,86
	2 871 112,17
	0,00
	

	
	
	ФБ
	531 634,80
	529 835,57
	0,00
	

	

	Капитальные вложения
	итого
	14 470,79
	14 470,79
	100,0
	Выполнено. Капитальный ремонт объектов (ведомственный проект) выполнен на 100 %.

	
	
	РБ
	14 470,79
	14 470,79
	0,00
	

	

	Мероприятия
	итого
	55 360,91
	53 627,71
	96,87
	Выполнено. Все мероприятия (социальный уголь, «Дети Тувы», оздоровление, жильё сиротам, матпомощь на ремонт, поддержка семейных ценностей) выполнены.

	
	
	РБ
	55 360,91
	53 627,71
	96,87
	

	


	Содержание учреждений
	итого
	651 960,87
	630 873,84
	96,77
	Выполнено. Содержание организаций для семей и детей, ЦМАРО исполнено с кассовым освоением 96–99 %.

	
	
	РБ
	651 960,87
	630 873,84
	96,77
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	Субвенции, пособия и иные социальные выплаты (в т.ч. стипендии)
	итого
	2 713 076,09
	2 701 975,40
	99,59
	Выполнено. Все выплаты (ЕДВ, маткапитал, пособия, субвенции, поддержка СВО) произведены в полном объёме.

	
	
	РБ
	2 181 441,29
	2 172 139,83
	0,00
	

	
	
	ФБ
	531 634,80
	529 835,57
	0,00
	

	
	4.1. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
	Итого
	127 170,40
	127 045,16
	99,9
	Вполнено. На 01.01.2026 г. профинансировано - 127 170,4 тыс.руб. в том числе из Федерального бюджета - 125 898,7 тыс. руб., Республиканского бюджета - 1 271,7 тыс. руб., Кассовый расход составлил 127 034,51 тыс. руб. в том числе из Федерального бюджета - 125 764,16 тыс.руб., Республиканского бюджета- 1270 ,35 тыс. руб., Выплачено 1 303 детям, 1 292 семьям. г. Кызыл - план - 37 760,06 тыс.руб., факт - 37 754,53 тыс.руб., г. Ак-Довурак - план- 4 606,43 тыс.руб., факт- 4 591,94 тыс.руб., Бай-Тайга - план - 2 518,57 тыс.руб., факт - 2 513,04 тыс. руб., Барун-Хемчик - план - 4 781,84 тыс., руб., факт - 4 776,31 тыс. руб., Дзун-Хемчик - план  - 11 995,75 тыс. руб., факт - 11 990,22 тыс. руб., Каа-Хем - план 3 181,91 тыс. руб.,  факт - 3 176,38 тыс. руб., Кызылский - план - 15 203, 74 тыс. руб., факт - 15 190,99 тыс.руб., Монгун-Тайга - план 4 431,83 тыс. руб., факт - 4 427,25 тыс. руб., Овюр - план - 3 762,67 тыс. руб., факт - 3 749,9 тыс.руб., Пий-Хем - план 1 778,23 тыс. руб., факт - 1 772,71 тыс. руб., Сут-Хол - план - 3 689,81 тыс. руб., факт - 3 684,29 тыс. руб., Танды - план - 4 906,22 тыс. руб., факт - 4 895,65 тыс.руб., Тере-Хол - план - 959,06 тыс. руб., факт - 950,17 тыс. руб., Тес-Хем - план - 5 530,94 тыс.руб., факт - 5 525,41 тыс.руб., Тоджа - план - 4 771,85 тыс. руб., факт - 4 766,33 тыс. руб., Улуг-Хем - план - 6 991,9 тыс. руб., факт - 6 986,37 тыс. руб., Чаа-Хол - план - 3 678,11 тыс. руб., факт - 3 672,59 тыс. руб., Чеди-Хол - план -3 365,18 тыс. руб., факт - 3 359,66 тыс. руб., Эрзин - план - 3 256,30 тыс. руб., факт - 3 250,78 тыс.руб.

	
	
	РБ
	1 271,70
	1 270,45
	99,9
	

	
	
	ФБ
	125 898,70
	125 774,71
	99,9
	

	
	4.2. Выплата регионального материнского капитала
	итого
	14 426,78
	14 426,78
	100,0
	Выполнено. На 01.01.2026 г профинансировано 14426,8 тыс. руб. На распоряжение средствами регионального капитала  225 заявлений, из них перечислено 218 заявителям на общую сумму  14426,78 тыс.руб.

	
	
	РБ
	14 426,78
	14 426,78
	100,0
	

	

	4.3. Единовременная выплата при рождении одновременно двух и более детей
	итого
	340,00
	340,00
	100,0
	Выполнено. В 2025 году предусмотрено 340,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2026 г. профинансировано 340,0 тыс руб. Единовременную выплату при рождении двойняшек выплачено 34 получателям на 68 детей. 

	
	
	РБ
	340,00
	340,00
	100,0
	

	
	4.4 Губернаторский проект «Социальная поддержка многодетных семей («Социальный уголь»)
	итого
	29 645,00
	29 608,54
	99,9
	Выполнено. "Исполнен. В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 17 марта 2025 г. № 102 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 23 марта 2020 г. № 105, и о признании утратившими силу постановления Правительства Республики Тыва от 25 декабря 2023 г. № 933"" в текущем году в рамках реализации губернаторского проекта ""Социальный уголь"" адресную социальную помощь в натуральном виде путём предоставления каменного угля либо дров для отопления (без использования угля) в размере 2145 кг и 4,8 куб получат 3887 семей, обратившихся за адресной социальной помощью МО, в том числе:
- 2581 семей, имеющие четырех и более детей и признанные малоимущими, (список семей сформирован и утвержден приказом Министерства труда и социальной политики Республики Тыва от 11 июня 2025 года № 326/24. «Об утверждении количества и списка семей – получателей адресной социальной помощи в рамках реализации губернаторского проекта «Социальный уголь» в 2025 году»);
- 1306 семей военнослужащих отдельных категорий, пострадавших в результате специальной военной операции, нуждающихся в социальной поддержке (список получателей отдельных категорий участников специальной военной операции был сформирован на основании данных, предоставленных управлениями труда и социального развития муниципальных образований Республики Тыва и утвержден приказом Министерства труда и социальной политики Республики Тыва от 25 июля 2025 года № 429/24 «Об утверждении количества семей – получателей адресной социальной помощи в рамках реализации губернаторского проекта «Социальный уголь» на 2025 год»)."


	
	
	РБ
	29 645,00
	29 608,54
	99,9
	

	
	4.5. Мероприятия «Дети Тувы»
	итого
	4 056,50
	3 568,59
	88,0
	Выполнено. "В рамках проведения мероприятий «Дети Тувы» за отчетный период организованы и проведены 7 мероприятий:
09 января 2025 г.  -  торжественное мероприятие по регистрации первого брака в 2025 году, регистрация рождения 1 ребенка 2025 года в республике; 10 января 2025 г. -  поздравление с рождением 10 ребенка семьи в с. Межегей Тандынского кожууна;
29 января 2025 г.  - торжественное закрытие Года семьи в республике с участием Главы Республики Тыва;
05 февраля 2025 г. - поздравление с «золотой свадьбой» супружеских пар;
25 февраля 2025 г. - торжественное поздравление с рождением 10 ребенка матери из Овюрского кожууна. Всем участникам мероприятий вручены ценные подарки и букеты цветов;
в Международный день семьи (15 мая) в Семейном парке г. Кызыла проведена торжественная церемония награждения финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года— 2025». Всего в конкурсе приняли участие более 70 семей, из них торжественно награждены 18 семей-победителей конкурса по следующим 6 номинациям: «Золотая семья», «Семья-хранитель традиций», «Семья защитника Отечества», «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья».
в рамках Международного дня детского телефона доверия (17 мая) проведен республиканский танцевальный конкурс «Танцуй с Доверием» среди учащихся образовательных организаций республики. Всего приняли участие 14 команд с охватом 113 учащихся;
в рамках празднования Дня защиты детей проведены развлекательные игры в рамках регионального проекта «Большие семейные выходные», охвачено более 200 детей;
в День семьи, любви и верности (8 июля) проведено торжественное чествование 41 супружеских пар, проживших в совместном браке 25 и более лет с вручением общественной медали «За любовь и верность», на территории республики также органами местного самоуправления организованы и проведены мероприятия, посвященные этому дню;
в честь празднования национального праздника «Наадым» также в торжественной обстановке проведены бриллиантовая, муслиновая, серебряная свадьбы семей, проживших в совместном браке 25 и более лет;
в регионе впервые проведен День многодетной семьи – 20 сентября 2025 года, который в соответствии с региональным законом призван подчеркнуть ценность семейных традиций, тепло родительского дома и вклад родителей, которые растят трёх и более детей. 20 сентября 2025 г. в Доме Народного творчества г. Кызыла состоялся форум многодетных семей Республики Тыва, в рамках которого проведено чествование многодетных семей – матерей-героинь, состоялось пленарное заседание и праздничный концерт, а также организованы консультационные площадки, мастер-классы и т.д. Мероприятием охвачены более 200 человек.". 


	
	
	РБ
	4 056,50
	3 568,59
	88,0
	

	
	4.6. Проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе центров социальной помощи семье и детям и других типов лагерей
	итого
	49 939,41
	49 009,11
	49 939,41
	Выполнено. На 01.01.2026 г. при плане 496683,0 тыс. рублей кассовые расходы составили 477148,1 тыс. рублей или 96% от плана. "В 2025 году организован отдых и оздоровление 2848 детей в 2 лагерях (15 стационарных, 7 дневных) что на 161 ребенка больше по сравнению с 2024 годом за счет функционирования 6 временных досуговых центров. Объем финансовых средств на 2025 год составляет 50 951,41 тыс. рублей из республиканского бюджета, в том числе по направлениям:
- ПРИОБРЕТЕНИЕ ПУТЕВОК - 19 482,0 тыс. рублей (аппг - 17 808,0 тыс. рублей, увеличение составило 8,2%);                                                              
  - Питание - 11 243,0 тыс. рублей (АППГ - 11 243,0 тыс. рублей, остался на уровне прошлого года), установлен норматив питания на 1 чел. в дневных ла-герях - 195 руб. (2024 г. - 195 руб., 2023 г. - 186 руб., уровень прошлого года), загородных лагерях – 364 руб. (2024 г. – 364 руб., 2023г. – 343 руб., увеличений нет); 
- содержание лагерей – 20 226,41 тыс. рублей (АППГ - 31 937,8 тыс. рублей, уменьшение на 36,7%)."

	
	
	РБ
	49 939,41
	49 009,11
	49 939,41
	

	
	4.7. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений
	итого
	303 913,10
	303 786,19
	99,96
	Выполнено. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений -15

	
	
	РБ
	3 039,20
	3 037,93
	99,96
	

	
	
	ФБ
	300 873,90
	300 748,26
	99,96
	

	
	4.8. Выплата материальной помощи на ремонт жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, на территории Республики Тыва
	итого
	500,00
	498,85
	99,8
	Выполнено. В отчетном периоде на ремонт жилого помещения предоставлено материальной помощи 10 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей

	
	
	РБ
	500,00
	498,85
	99,8
	

	
	4.9. Ведомственный проект "Капитальный ремонт объектов республиканской собственности социальной сферы"
	итого
	14 470,79
	14 470,79
	100,0
	Выполнено.  В бюджетной росписи министерства предусмотрено 14470,8 тыс. рублей на проведение капитального ремонта социальных объектов (капитальный ремонт зданий ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям г. Ак-Довурак», ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Тес-Хемского района», капитальный ремонт системы канализации ГБУ РТ “Кызылский дом-интернат для престарелых и инвалидов», капитальный ремонт электрической системы здания ГБУ РТ "Хайыраканский дом-интернат"). По состоянию на 01.01.2025 год кассовые расходы составили 14470,8 тыс. рублей или 100% от плановых объемов.

	
	
	РБ
	14 470,79
	14 470,79
	100,0
	

	
	4.10. Содержание организаций, оказывающих социальные услуги семьям, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
	итого
	606 857,27
	586 984,34
	96,7
	Выполнено. На 01.01.2026 г. при плане 496683,0 тыс. рублей кассовые расходы составили 477148,1 тыс. рублей или 96% от плана. 

	
	
	РБ
	606 857,27
	586 984,34
	96,7
	

	

	4.11. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений социальной политики (ЦМАРО)
	итого
	45 103,60
	43 889,51
	97,3
	Выполнено. Кассовое освоение 43 889,5 тыс. руб. (97 % от плана).

	
	
	РБ
	45 103,60
	43 889,51
	97,3
	

	

	4.11.1. Субвенции местным бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления Республики Тыва в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Тыва от 28 декабря 2005 года N 1560 ВХ-1 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Республики Тыва в области социальной поддержки отдельных категорий граждан" полномочий Республики Тыва в области осуществления назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка
	итого
	127,88
	127,31
	99,6
	Выполнено. Выплачено 62 получателям (81 ребёнок) на сумму 127,31 тыс. руб.

	
	
	РБ
	127,88
	127,31
	99,6
	

	
	4.12. Субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка
	итого
	130 046,20
	130 046,20
	100,0
	Выполнено. Социальные выплаты осуществляются в полном объеме

	
	
	РБ
	130 046,20
	130 046,20
	100,0
	

	
	4.12.1. Реализация мероприятий по поддержке семейных ценностей
	итого
	1 365,00
	1 050,00
	76,92
	Выполнено. Выплачены поощрения победителям конкурсов и обладателям медалей (всего 1 050 тыс. руб.).

	
	
	РБ
	1 365,00
	1 050,00
	76,92
	

	
	4.13. Субвенции местным бюджетам на выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях и вознаграждения, причитающегося приемным родителям
	итого
	335 596,49
	334 152,11
	99,6
	Выполнено. Выплаты произведены, доля детей в семейных формах устройства – 93 % (план 98 %, фактически 93 %).

	
	
	РБ
	335 596,49
	334 152,11
	99,6
	

	
	4.14. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях среднего профессионального образования
	итого
	59 851,93
	59 851,92
	100,0
	Выполнено. Выплаты осуществлены, количество приёмных семей – 111 (план 123).

	
	
	РБ
	59 851,93
	59 851,92
	100,0
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	4.15. Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	Итого
	161 323,24
	154 946,88
	96,0
	Выполнено. 2298,756 тыс. руб. направлен на капитальный ремонт 2хквартирного дома в г. Туран для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 538,122 тыс.руб. оплачены 2 исполнительные листы ИП Канзан-оол Л.В., приобретено жилое помещение в г.Туран на 3113,625 тыс. рублей 




	
	
	РБ
	161 323,24
	154 946,88
	96,0
	

	
	4.16. Субвенции местным бюджетам на содержание специалистов, осуществляющих переданные полномочия Республики Тыва по опеке и попечительству
	итого
	42 928,75
	41 200,69
	96,0
	Выполнено. Содержание специалистов, осуществляющих переданные полномочия Республики Тыва по опеке и попечительству осуществляются в полном объеме. Содержание 48 специалистов обеспечено, освоено 41 200,69 тыс. руб. (96 %).

	
	
	РБ
	42 928,75
	41 200,69
	96,0
	

	
	4.17. Комплекс процессных мероприятий "Меры социальной поддержки участникам СВО и членам их семей"
	итого
	1 507 206,32
	1 505 944,76
	99,92
	Выполнено. По состоянию на 01.01.2026 г. единовременную материальную помощь получили 2265 членов семей, погибших военнослужащих и 1222 человек, заключивших контракт о прохождении военной службы.

	
	
	ФБ
	1 402 344,12
	1 402 632,16
	

	

	
	
	РБ
	104 862,20
	103 312,60
	
	

	2.
	Государственная программа «Доступная среда в Республике Тыва»
	
	7 833,60
	7 024,25
	89,7
	

	


	Всего по программе, 
в том числе:
	итого
	7 833,60
	7 024,25
	89,7
	Частично выполнено. Подпрограмма 1 выполнена частично (несколько объектов не профинансированы), подпрограмма 2 выполнена полностью.

	
	
	РБ
	2 785,00
	1 975,65
	0,00
	

	
	
	ФБ
	5 048,60
	5 048,60
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	мероприятия
	итого
	7 833,60
	7 024,25
	89,7
	Частично выполнено. Ряд мероприятий по адаптации объектов не исполнены из-за отсутствия финансирования (здравоохранение, спорт, образование, военкоматы).

	
	
	РБ
	2 785,00
	1 975,65
	0,00
	

	
	
	ФБ
	5 048,60
	5 048,60
	0,00
	

	

	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Республики Тыва"
	Итого
	2 734,00
	1 924,65
	70,4
	Частично выполнено. Из 8 разделов выполнены 4 (культура, соцзащита, транспорт, дорожная сеть), остальные не исполнены.

	
	
	РБ
	2 734,00
	1 924,65
	70,4
	

	
	Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	Итого
	2 734,00
	1 924,65
	70,4
	Частично выполнено. Конкретные адаптации (1.3, 1.4, 1.6, 1.7) выполнены, остальные – нет.

	
	
	РБ
	2 734,00
	1 924,65
	70,4
	

	
	Комплекс процессных мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
	Итого
	5 099,60
	5 099,60
	100,0
	Выполнено. Все мероприятия по реабилитации (2.1–2.4) выполнены, показатели достигнуты.

	
	
	РБ
	51,00
	51,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	5 048,60
	5 048,60
	100,0
	

	
	Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
	Итого
	5 099,60
	5 099,60
	100,0
	Выполнено. Показатели по реабилитации взрослых и детей достигнуты (95 % и 96,9 % соответственно).

	
	
	РБ
	51,00
	51,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	5 048,60
	5 048,60
	100,0
	

	3.
	Государственная программа «Содействие занятости населения в Республике Тыва»
	
	484 382,92
	483 773,69
	99,9
	

	

	Всего по программе, 
в том числе:
	Итого
	484 382,92
	483 773,69
	99,9
	Выполнено. Большинство мероприятий выполнены

	
	
	РБ
	172 950,52
	172 365,34
	99,7
	

	
	
	ФБ
	311 432,40
	311 408,35
	100,0
	

	

	Мероприятия
	Итого
	17 435,12
	17 392,64
	99,8
	Выполнено. Все мероприятия подпрограмм 1, 3, 5 выполнены.

	
	
	РБ
	17 435,12
	17 392,64
	99,8
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Содержание учреждений
	Итого
	160 165,40
	159 599,53
	99,6
	Выполнено. Обеспечение деятельности центров занятости (подпрограмма 5) выполнено.

	
	
	РБ
	155 515,40
	154 972,70
	99,7
	

	
	
	ФБ
	4 650,00
	4 626,82
	99,5
	

	

	Субвенции, пособия и иные социальные выплаты (в т.ч. стипендии)
	Итого
	306 782,40
	306 781,52
	100,0
	Выполнено. Выплата пособий безработным (подпрограмма 4) произведена своевременно.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ФБ
	306 782,40
	306 781,52
	100,0
	

	
	Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда, нормирования труда в Республике Тыва»
	
	196,00
	162,46
	82,9
	Выполнено. Все мероприятия (СОУТ, обучение, семинары, конкурсы) выполнены.

	

	Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	Итого
	196,00
	162,46
	82,9
	

	
	
	РБ
	196,00
	162,46
	82,9
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	1.1. Организация проведения специальной оценки условий труда в организациях республики
	Итого
	196,00
	162,46
	82,9
	Исполнено. По данным ФГИС СОУТ Минтруда России за январь-декабрь 2025 СОУТ проведена на 7113 рабочих местах организаций республики.





	
	
	РБ
	196,00
	162,46
	82,9
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Подпрограмма 2 «Снижение напряженности на рынке труда»
	
	310 398,40
	310 388,58
	100,0
	

	

	Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	Итого
	310 398,40
	310 388,58
	100,0
	

	
	
	РБ
	3 616,00
	3 607,06
	99,8
	

	
	
	ФБ
	306 782,40
	306 781,52
	100,0
	

	
	2.1. Реализация мероприятий по снижению напряженности на рынке труда
	Итого
	1 830,00
	1 821,06
	99,5
	Исполнено. Оборудованы 11 рабочих мест для трудоустройства участников СВО с инвалидностью.  В 2025 году в региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» принимал участие 1 безработный гражданин, участник специальной военной операции по компетенции «Ремонт обуви» и занял 2 место.
При поддержке Минтруда РТ, в 2025 году проводилась 1 компетенция – «Ремонт обуви». В настоящее время он получил поддержку социального контракта 350 тыс. рублей для открытия мастерской по ремонту обуви.

	
	
	РБ
	1 830,00
	1 821,06
	99,5
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	2.2. Выплаты безработным гражданам за счет средств субвенций безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"
	Итого
	306 782,40
	306 781,52
	100,0
	Исполнено. На конец 2025 года на учете в органах службы занятости населения в качестве безработных состояли 3,2 тыс. чел., из которых пособие по безработице назначена 2,5 тыс. чел. Выплата пособия произведена своевременно.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ФБ
	306 782,40
	306 781,52
	100,0
	

	

	2.3. Ведомственный проект "Трудоустройство инвалидов молодого возраста"
	Итого
	1 786,00
	1 786,00
	100,0
	Исполнено. Трудоустроено 11 инвалида молодого возраста.
Молодые инвалиды были трудоустроены для работы с документами, с архивными документами в территориальные отделы ГКУ ""ЦЗН РТ"".

	
	
	РБ
	1 786,00
	1 786,00
	100,0
	

	
	Подпрограмма 3 «Содействие занятости населения» 
	
	13 623,12
	13 623,12
	100,0
	В работе. Трудоустроены на временные работы 1309 несовершеннолетних граждан, из них: 
дети, состоящие на учете КДНиЗП (ОПДН) – 24 чел.; 
дети из малообеспеченных семей – 355 чел.;
дети из многодетных семей – 571 чел.;
дети-сироты – 12 чел.;
из неполных семей – 104 чел.;
дети из неблагополучных семей – 21 чел.;
дети, оставшиеся без попечения родителей – 3 чел.;
дети, находящиеся под опекой – 9 чел.;
дети из семей, потерявших кормильца – 11 чел
Для организации занятости заключено 142 договора с работодателями с 88 организациями и учреждениями бюджетной и внебюджетной сферы. 
Основными работодателями несовершеннолетних граждан являются учебные организации (школы), администрации сельских и городских поселений и другие муниципальные учреждения.
В основном администрациями и учебными учреждениями подростки привлекаются на работы по уборке и благоустройству территорий, либо в качестве волонтеров, также для работы с библиотечным фондом школ и для посадки и ухода за рассадой овощных культур, которая в дальнейшем высаживается на пришкольных участках.

Проведено 182 ярмарки вакансий. Всероссийская ярмарка трудоустройства, где по итогам регионального этапа трудоустроено – 1233 гражданина, что больше показателя регионального этапа прошлого года на 49,3% (в 2024 г. по региональному этапу трудоустроено – 826 чел.)  и федерального этапа на 4 июля 2025 г. – 189 человек, также получили предложения в день проведения ярмарки - 851 чел. (2024 г. по федеральному этапу трудоустроено – 1163 чел.)
Всего приняли участие – 1532 участника, количество работодателей составило – 47, общее количество вакансий – 569.
За 9 месяцев проведено 14 открытых отборов с различными предприятиями Республики Хакассии, Красноярского края, Пермского края, Ивановской области, общее количество всех участников составило более 150 чел. Наиболее востребованными вакансиями являются: водитель автомобиля категории «СЕ», машинист бульдозера 6/7 разряда, Кладовщики, Машинист автогрейдера.

Информирование о ситуации на рынке труда получили 12,0 тыс. граждан, обратившихся в органы службы занятости.

В общественных работах приняли участие 1202 безработных граждан. Заключено 234 договора. Основными работодателями, в основном, являются администрации сельских и городских поселений, учебные, организации и другие муниципальные учреждения. Граждане направлялись на сакманные, весенне-полевые работы, на кормозаготовки и благоустройство территорий.

На временных работах приняли участие 372 чел.
Основными категориями трудоустроенных граждан ИТПР являются:
многодетные родители – 113 чел. (32,1%);
одинокие родители – 26 чел. (7,4%);
граждане предпенсионного возраста - 46 чел. (13,1%);
инвалиды – 91 чел. (25,9 %);
граждане, освободившиеся из мест лишения свободы – 12 чел. (3,4%).
Заключено 128 договоров. Основными работодателями, в основном, являются администрации сельских и городских поселений и другие муниципальные учреждения. Граждане направлялись на временные работы, заменяя постоянных работников во время их отпусков, болезней на такие работы, как делопроизводство, работа в организациях социальной сферы, в детских дошкольных учреждениях помощниками воспитателей, поваров, а также на традиционные работы – благоустройство территорий.

Услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, по различным категориям получили всего 1327 из них: женщины – 460 чел., мужчины – 867 чел., граждане, относящиеся к категории инвалидов – 7 чел., освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы – 3 чел., стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва – 141 чел., одинокие и многодетные родители – 44 чел., граждане, впервые ищущие работу - 172 чел. и др.

За 2025 г. 50 граждан встали на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

Во временном трудоустройстве приняли участие 26 чел. (2024 г – 32 чел.). Заключено 22 договора. Основными работодателями, в основном, являются администрации сельских и городских поселений и другие муниципальные учреждения, такие, как ГБУ РТ «КЦСОН Кызылского кожууна», ГБУЗ «Дзун-Хемчикский ММЦ», МБУК «Монгун-Тайгинская ЦБС». Граждане направлялись на временные работы, заменяя постоянных работников во время их ежегодных отпусков.

Для организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 300 безработных граждан заключены 26 контрактов с 14 образовательными организациями.
В 2025 г. завершили обучение 300 чел., из которых трудоустроены 225 чел. или 75,0%.
Граждане прошли обучение по следующим специальностям: водитель категории Д и С, горнорабочий подземный 3 разряда, кондитер, массажист, мастер маникюра, мастер по наращиванию ресниц, машинист автомобильного крана, оператор котельной, охранник 6 разряда, парикмахер-универсал, повар, подготовка пожарных дружин, тракторист машинист сельскохозяйственного производства, флорист, швея и др.

Услуга по профессиональной ориентации была оказана мера 5311 гражданам.
ЦЗН РТ проведены более 50 мероприятий, направленных на профориентацию при выборе профессий для молодежи, информирование о мерах государственной поддержки безработных граждан и проведение тренинговых занятий для трудовых коллективов на базе центров занятости и образовательных организаций республики.

По переселению в настоящее время из Республики Тыва в другие регионы России уехали 17 граждан. Из них 11 граждан для последующего трудоустройства направились в Кемеровскую область (Таштагольский, Чебулинскую, Мариинскую районы). 3 гражданина переселились в Чукотский автономный округ, еще 3 гражданина в Камчатский край. 
Все граждане, уехавшие в Кемеровскую область, трудоустроились в сфере здравоохранения (врачи, медсестры). 
Граждане, уехавшие в Чукотский автономный округ, работают в качестве бухгалтеров в ГКУСО «ЧСРЦН». 
Граждане, уехавшие в Камчатский край, трудоустроились в качестве учителей.
Из 17 переселившихся граждан: 
- 8 граждан получили финансовую поддержку в виде возмещения стоимости билета, на общую сумму 143 тысяч рублей; 
- 3 гражданам финансовая помощь предоставляется со стороны службы занятости населения принимающего региона;
- 6 граждан направлены в другие регионы без предоставления финансовой поддержки.

	

	Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	Итого
	13 623,12
	13 623,12
	100,0
	

	
	
	РБ
	13 623,12
	13 623,12
	100,0
	

	
	3.1. Реализация мероприятий по содействию занятости населения
	Итого
	13 623,12
	13 623,12
	100,0
	

	
	
	РБ
	13 623,12
	13 623,12
	100,0
	

	
	Подпрограмма 4 "Обеспечение социальной поддержки безработных граждан Республики Тыва"
	
	4 650,00
	4 626,82
	99,5
	

	

	Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	Итого
	4 650,00
	4 626,82
	99,5
	

	
	
	ФБ
	4 650,00
	4 626,82
	99,5
	

	
	4.1. Содержание деятельности центров занятости за счет средств субвенций безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"
	Итого
	4 650,00
	4 626,82
	99,5
	Исполнено. На конец 2025 года на учете в органах службы занятости населения в качестве безработных состояли 3,2 тыс. чел., из которых пособие по безработице назначена 2,5 тыс. чел. Выплата пособия произведена своевременно.

	
	
	ФБ
	4 650,00
	4 626,82
	99,5
	

	
	Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности центров занятости населения»
	
	155 515,40
	154 972,70
	99,7
	Исполнено. В органы службы занятости населения обратилось 11654 граждан в целях поиска подходящей работы, из которых трудоустроены 8384 чел. или 72,0%.

	

	Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	Итого
	155 515,40
	154 972,70
	99,7
	

	
	
	РБ
	155 515,40
	154 972,70
	99,7
	

	

	5.1. Обеспечение деятельности центра занятости населения
	Итого
	155 515,40
	154 972,70
	99,7
	

	
	
	РБ
	155 515,40
	154 972,70
	99,7
	

	4.
	Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Тыва соотечественников, проживающих за рубежом»
	
	20,00
	20,00
	100,0
	Выполнено. Все запланированные мероприятия выполнены, 1 участник переселился, оказана необходимая поддержка.

	


	Всего по программе, 
в том числе:
	Итого
	20,00
	20,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	0,20
	0,20
	100,0
	

	
	
	ФБ
	19,80
	19,80
	100,0
	

	

	1. Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
	Итого
	20,00
	20,00
	100,0
	Выполнено. Проведены информационные встречи, компенсированы расходы на медосвидетельствование и найм жилья (всего 19,99 тыс. руб.), трудоустроен участник.

	
	
	РБ
	0,20
	0,20
	100,0
	

	
	
	ФБ
	19,80
	19,80
	100,0
	

	Министерство образования Республики Тыва

	5.
	Государственная программа «Развитие образования в Республике Тыва»
	
	20 267 556,89
	20 199 074,73
	99,7
	

	
	Всего по программе, 
в том числе:
	Итого
	20 267 556,89
	20 199 074,73
	99,7
	Частично выполнено. 

	
	
	РБ
	17 599 152,62
	17 535 058,51
	99,6
	

	
	
	ФБ
	2 668 404,26
	2 663 986,22
	99,8
	

	
	Мероприятия	

	Итого
	2 132 135,33
	2 095 504,95
	98,3
	В основном выполнено. 

	
	
	РБ
	264 691,16
	235 478,80
	89,0
	

	
	
	ФБ
	1 867 444,16
	1 863 026,15
	99,8
	

	
	Капитальные вложения
	Итого
	805 532,77
	805 526,20
	100,0
	Частично выполнено.

	
	
	РБ
	24 826,07
	24 819,50
	100,0
	

	
	
	ФБ
	780 706,70
	780 706,70
	100,0
	

	
	Содержание учреждений
	Итого
	11 624 268,71
	11 594 745,70
	99,7
	

	
	
	РБ
	11 604 015,31
	11 574 492,32
	99,7
	

	
	
	ФБ
	20 253,40
	20 253,37
	100,0
	

	
	Субвенции, пособия и иные социальные выплаты (в т.ч. стипендии)
	Итого
	5 705 620,08
	5 700 297,89
	99,9
	

	
	
	РБ
	5 705 620,08
	5 700 297,89
	99,9
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	–
	

	
	Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования»
Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	Итого
	5 723 421,87
	5 718 944,36
	99,9
	

	
	
	РБ
	5 648 722,57
	5 644 245,06
	99,9
	

	
	
	ФБ
	74 699,30
	74 699,30
	100
	

	
	Региональный проект «Поддержка семьи»
	итого
	75 453,81
	75 453,84
	100
	Cоглашение между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий)
«25» декабря 2024 г. № 073-09-2025-731.

	
	
	РБ
	754,51
	754,54
	100
	

	
	
	ФБ
	74 699,3
	74 699,3
	100
	

	
	1.1.1. Адресное строительство детских садов в отдельных населеных пунтках с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий)
	итого
	57 363,41
	57 363,44
	100
	В исполнении. 
Предусмотрено мероприятие по адресному строительству Детского сада на 280 мест в г. Кызыле (мкр. Вавилинский) предусмотрен лимит в размере 491 383,234 тыс. рублей, в том числе: на 2025г. – 57 363,435 тыс. рублей, на 2026г. – 229 367,475 тыс. рублей, на 2027г. – 204 652,324 тыс. рублей. ГРБС – Минстрой РТ.
На проектирование и строительство объекта заключен гос. контракт между ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ООО «Каменщик» от 20.06.2025 г. № 61-25 на сумму 461 000,00 тыс. рублей со сроком исполнения до 31.12.2027 г.
Контрактом предусмотрено авансирование в размере 30 % - 138 300,00 тыс. рублей.
Кассовое освоение - 57 363,435 тыс. рублей или 100 % от лимита 2025 г.

	
	
	РБ
	573,61
	573,64
	100
	

	
	
	ФБ
	56 789,80
	56 789,80
	100
	

	
	1.1.2. Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе
	итого
	18 090,40
	18 090,40
	100
	В исполнении.
Проведен капитальный ремонт МБДОУ детский сад комбинированного вида №2 «Чечек» села Мугур-Аксы с мощностью 80 мест. Строительная готовность составляет: 100%. Оснащение. Заключены договоры на закупку на оснащение мебелью и оборудованием детского сада на сумму 4 036 тыс. (100%) рублей (задержка произошла в связи с долгим согласованием инфраструктурного листа в Минпросвещения РФ).

	
	
	РБ
	180,90
	180,90
	100
	

	
	
	ФБ
	17 909,50
	17 909,50
	100
	

	
	Региональный проект «Содействие занятости»
	итого
	787,76
	787,76
	100
	

	
	
	РБ
	787,76
	787,76
	100
	

	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	
	

	
	1.1.1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми.
	итого
	787,76
	787,76
	100
	Исполнено. Данный показатель достигнут в 2024 году. При внесении изменений в Постановление Правительства Республики Тыва от 13.11.2023 г. 832 показатель будет исключен.

	
	
	РБ
	787,76
	787,76
	100
	

	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	
	

	
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение равного доступа населения к качественным услугам дошкольного образования детей: модернизация содержания дошкольного образования и образовательной среды для формирования у обучающихся социальных компетенций и духовно-нравственных ценностей и обеспечения готовности к обучению в школе»
	Итого
	5 647 180,30
	5 642 702,76
	99,9
	Включает показатели доступности, часть из них (для детей 0–3 и 1,5–3 лет) не достигнуты.
Исполнено. Численность детей в Республике Тыва от 3 до 7 лет составляет 32013 детей, из них получающих образовательную услугу по присмотру и уходу, содержанию в организациях различной организационно-правовой формы  составляет 20354 детей или 63,5 % от общего количества детей в республике.Численность детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе от 2 мес. до 8 лет - 537 чел. От  общего числа детей полчающих дошкольную образовательную услугу в возрасте от 3 до 7 лет. По состоянию на 01.01.2026 г. общее количество детей в Республике в возрасте от 3 до 7 лет получающих дошкольную образовательную услугу составляет - 20 354 чел.
Не достигнут. На территории Республики Тыва функционирует 221, из них – 177 самостоятельное ДОО (в них 8 частных ДОУ) и 36 (в них 2 государственных) структурных подразделений, реализующих образовательные программы по дошкольному образованию. По состоянию на 01.01.2026 г.• доступность дошкольного образования от 3 до 7 лет составляет 93,26 % (СФО – 99,75%; РФ – 99,86%)
Не достигнут. Численность детей в Республике Тыва от 0 до 3 лет составляет 16 858 детей, из них получающих образовательную услугу по присмотру и уходу, содержанию в организациях различной организационно-правовой формы  составляет 5911 детей или 35,0 % от общего количества. По состоянию на 01.01.2026г. Численность детей от 2 мес. до 3 лет, получающих образовательные услуги – 5911 чел.
Не достигнут. Доступность дошкольного образования от 1,5 мес до 3 лет составляет 87,85 % (СФО – 99,40%; РФ – 99,57%)

	
	
	РБ
	5 647 180,30
	5 642 702,76
	99,9
	

	
	1.1. Субвенции местным бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления Республики Тыва в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона Республики Тыва от 21 июня 2014 года N 2562 ВХ-1 "Об образовании в Республике Тыва" полномочий Республики Тыва в области образования
	итого
	5 391 919,33
	5 391 622,66
	100,0
	Выполнено. 
В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, профинансированы субвенции на реализацию  ими основных общеобразовательных программ. По состоянию на 01 января 2026 г.  всего за декабрь профинансировано 5 391 622,66 тыс. рублей или 100 %.

	
	
	РБ
	5 391 919,33
	5 391 622,66
	100,0
	

	
	1.1.1. Субвенции местным бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления Республики Тыва в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона Республики Тыва от 21 июня 2014 года N 2562 ВХ-1 "Об образовании в Республике Тыва" полномочий Республики Тыва в области образования (учебные расходы)
	итого
	25 333,00
	25 333,00
	100
	Выполнено.
Субвенции местным бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления Республики Тыва в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закон Республики Тыва от 21 июня 2014 года №2562 ВХ-1 "Об образовании в Республике Тыва" полномочий Республики Тыва в области образования (учебные расходы).

	
	
	РБ
	25 333,00
	25 333,00
	100
	

	
	1.2. Субвенции местным бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления Республики Тыва в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закон Республики Тыва от 21 июня 2014 года №2562 ВХ-1 "Об образовании в Республике Тыва" полномочий Республики Тыва в области образования (учебные расходы)
	итого
	132 886,97
	132 785,93
	99,9
	Выполнено.
Субвенции местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования по состоянию на 1 января  2026 г. компенсацию части родительской платы муниципальным образованиям профинансировано средств на общую сумму 132 785.93  тыс.рублей или 99,99% от годового плана.

	
	
	РБ
	132 886,97
	132 785,93
	99,9
	

	
	1.3. Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
	итого
	44 707,00
	42 584,95
	95,3
	Выполнено.
Субсидии частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Профинансировано 42 584.95 тыс. рублей.


	
	
	РБ
	44 707,00
	42 584,95
	95,3
	

	
	1.3.1. Субсидии на компенсацию части родительской платы учреждениям, реализующим общеобразовательную программу в сфере дошкольного образования
	итого
	543,00
	523,52
	96,4
	Выполнено.
На компенсацию части родительской платы учреждению в сфере дошкольного образования.  Всего профинансировано по состоянию на 01.01.26 г. 523,52 тыс. рублей.

	
	
	РБ
	543,00
	523,52
	96,4
	

	
	1.5. Социальная поддержка семьям военнослужащих, проживающий на территории Республики Тыва, в части освобождения от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях,предоставляющих дошкольное образование
	итого
	51 791,00
	49 852,70
	96,6
	Выполнено.
Постановлением Правительства Республики Тыва от 26 февраля 2025 года № 69 предусмотрено освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми участников специальной военной операции, включая случаи их гибели или смерти. Данная мера распространяется на детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования на территории Республики Тыва.
Согласно закону Республики Тыва от 17 декабря 2024 года № 1105-ЗРТ «О республиканском бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», для реализации данной меры социальной поддержки семей военнослужащих, предусмотрено выделение 51 791,0 тыс. рублей. Финансирование будет производиться ежеквартально. По состоянию на 01.01.2026 г. профинансировано 49 852,70 тыс. рублей или 96,25 % от годового лимита.

	
	
	РБ
	51 791,00
	49 852,70
	96,6
	

	
	Подпрограмма 2. «Развитие общего образования»
Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	Итого
	12 549 459,4
	12 502 113,96
	99,6
	

	
	
	РБ
	10 509 832,09
	10 466 844,25
	99,6
	

	
	
	ФБ
	2 039 627,28
	2 035 269,71
	99,8
	

	
	Региональный проект «Все лучшее детям»
	итого
	654 259,14
	650 336,11
	99,4
	

	
	
	РБ
	15 627,21
	15 495,24
	99,2
	

	
	
	ФБ
	638 631,93
	634 840,87
	99,4
	

	
	1.1.Адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ
	итого
	269 961,00
	269 961,03
	100
	Выполнено.
Адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ - строительство школы на 825 мест в г. Туран Пий-Хемского кожууна.
Строительство в 2025-2027 гг. с вводом до 31.12.2027 г.
План на 2025 год - 269 961 000,00 рублей (ФБ - 267 261 300,00 рублей, РБ - 2 699 700,00 рублей). На проектирование и строительство объекта заключен гос. контракт с ООО «Восток» от 29.05.2025 г. № 58-25 на сумму 1 509 570,60 тыс. рублей со сроком исполнения до 25.11.2027 г.
Кассовое освоение – 269 961,0 тыс. рублей или 100 % от лимита 2025 г. (аванс 17,9%) от 14.08.2025 г.

	
	
	РБ
	2 699,70
	2 699,73
	100
	

	
	
	ФБ
	267 261,30
	267 261,30
	100
	

	
	1.2.Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания
	итого
	20 457,90
	20 457,90
	100
	Выполнено.
В 2025 году предусмотрено 20 457 тыс. рублей (ФБ – 20 253 тыс. рублей, РБ – 204 тыс. рублей) для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания (предметы «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)») в 106 образовательных организациях. Оборудования поставлены 100%. Кассовое освоение составляет – 100%. 
Приказом министерства образования Республики Тыва от 13.10.2025 г. № 1145-д «О передаче оборудования образовательным учреждениям Республики Тыва» в период с 7 по 24 октября 2025 г. была произведена работа по выдаче оборудований в 106 общеобразовательных организациях.

	
	
	РБ
	204,58
	204,53
	100
	

	
	
	ФБ
	20 253,40
	20 253,37
	100
	

	
	1.3.Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
	итого
	373 113,20
	359 917,18
	96,5
	Выполнено.
В 2025 году было запланировано капитальный ремонт в 7 общеобразовательных организациях Республики Тыва. 
Капитальный ремонт завершен в 7 образовательных учреждениях.
1. МБОУ «Чыргаландинская СОШ» Тес-Хемскогокожууна
Государственный контракт № 2025.0985 от 31.03.2025, заключенный с индивидуальным предпринимателем Иргит У.А., первоначально составил 51 275,45 тыс. рублей. Впоследствии было подписано дополнительное соглашение, предусматривающее уменьшение цены контракта на 42 609,03 тыс. рублей. Данное изменение обусловлено тем, что объемы, указанные в сметной документации, превышали фактические.
Профинансировано - 42 609,03 тыс. рублей, что составляет 100% от скорректированной суммы.
Готовность ремонтных работ – 100 %.
2. МБОУ «Бора-Тайгинская СОШ» Сут-Хольскогокожууна
Государственный контракт от 31.03.2025 г. №2025.0983 заключен с ООО «Депшилге» на сумму 35 796,36 тыс.рублей. 
Профинансировано – 35 796,36 тыс.рублей (100 %).
Готовность ремонтных работ – 100 %.
3. МБОУ «Кызыл-Дагская СОШ» Бай-Тайгинскогокожууна;
Государственный контракт от 31.03.2025 г. №2025.0988 заключен с индивидуальным предпринимателем ДавааАнаймааКужугетовна, на сумму 10 293,54тыс.рублей.
Профинансировано – 10 293,54тыс.рублей(100 %).
Готовность ремонтных работ – 100 %.
4. МАОУ «СОШ с. Аксы-Барлык» Барун-Хемчикскогокожууна;
Государственный контракт от 31.03.2025 г. №2025.0984 заключен с ООО «Угулза» на сумму 21 406,28 тыс.рублей. 
Профинансировано – 21 406,28 тыс.рублей (100 %).
Готовность ремонтных работ – 100 %.
5. здания общежития №1 ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум»;
Государственный контракт от 18.03.2025 №2025.0385 с индивидуальным предпринимателемАракчаа О.К. на сумму 23 000,00 тыс.рублей. 
Профинансировано – 23 000,00 тыс.рублей (100 %).
Готовность ремонтных работ – 100 %
6. здания учебного корпуса ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум;
Государственный контракт от 18.03.2025 №2025.0387 с индивидуальным предпринимателемАракчаа О.К. на сумму 70 700,00 тыс.рублей.
Профинансировано – 53 759,39тыс.рублей (75 %). 
Окончательные формы документов КС-2 и КС-3 находится на проверке.
Готовность ремонтных работ – 100 %
7. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 2 «Чечек» с.Мугур-АксыМонгун-Тайгинскогокожууна.
Государственный контракт от 10.03.2025 №2025.0386 с ООО «Развитие» на сумму 14 050,00 тыс.рублей.
Профинансировано 13 290,57 тыс.рублей. (95%)
В сметную документацию вносятся корректировки, касающиеся объемов работ (как уменьшение, так и увеличение). В связи с этим разрабатывается техническое решение для внесения соответствующих изменений в сметную документацию.
Готовность ремонтных работ – 100 %.

	
	
	РБ
	12 722,93
	12 590,98
	98,9
	

	
	
	ФБ
	351 117,23
	347 326,20
	98,9
	

	
	Региональный проект «Педагоги и наставники»
	итого
	1 055 537,07
	1 054 970,57
	99,9
	

	
	
	РБ
	524,82
	524,82
	100
	

	
	
	ФБ
	1 055 012,25
	1 054 445,75
	99,9
	

	
	2.1.Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус"
	итого
	23 617,90
	23 617,90
	100
	Выполнено.
В 2025 году предусмотрено 23 617 900,00 рублей. План – 156 чел. Соглашения с муниципалитетами заключены 100%, по состоянию на 01.01.2026 г. кассовое освоение составляет 23 617,90  тыс. рублей или 100%

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	100
	

	
	
	ФБ
	23 617,90
	23 617,90
	100
	

	
	2.2. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	итого
	44 481,72
	44 481,72
	100,0
	Выполнено.
Предусмотрено 44 481 720,00 рублей (ФБ - 44 036 900,00 рублей, РБ - 444 820,00 рублей). План – 140 ед. Соглашениями с муниципалитетами заключены 100%. По состоянию на 01.01.2026 года кассовое освоение составляет – 44 481,72 тыс. рублей или 100%.

	
	
	РБ
	444,82
	444,82
	100,0
	

	
	
	ФБ
	44 036,90
	44 036,90
	100,0
	

	
	2.3. Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
	итого
	8 000,00
	8 000,00
	100,0
	Выполнено. 
В 2025 году предусмотрено 8 000 тыс. рублей. Конкурсная комиссия началась в апреле текущего года. По состоянию на 15 апреля 2025 года на портал «Земский учитель» всего подано заявок в электронном виде от 80 учителей, пакеты документов сдали 33 учителя.  Выиграли конкурс: 1 МБОУ Хемчикская СОШ Бай-Тайгинского кожууна учитель
начальных классов
2 МБОУ СОШ с. Барлык Барун-Хемчикского кожууна учитель математики
3 МБОУ Чыргакинская СОШ Дзун-Хемчикского кожууна учитель
русского языка и литературы
4 МБОУ СОШ № 1 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна учитель истории и обществознания
5 МБОУ Ак-Дашская СОШ
Сут-Хольского кожууна учитель
биологии и химии
6 МБОУ СОШ с. Успенка Тандинского кожууна учитель
математики и физики
7 МБОУ СОШ с. Хайыракан
Улуг-Хемского кожууна учитель математики
8 МБОУ СОШ с. Бай-Даг Эрзинского кожууна учитель
английского языка.  Компенсационная выплата в размере 1 млн. рублей бухгалтерией Министерства образования Республики Тыва направлена на личные счета Земских учителей 12 сентября 2025 года, поступление денежных средств было 16 сентября 2025 года. Все 8 Земских учителя приступили к работе 1 сентября 2025 года.

	
	
	РБ
	80,00
	80,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	7 920,00
	7 920,00
	100,0
	

	
	2.4. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	итого
	919 962,55
	919 396,05
	99,9
	Выполнено. 
Соглашением предусмотрено 924 977,70  тыс. рублей. План - 3803 чел. Соглашения с муниципалитетами  и подведомственными учреждениями заключены на 100%. По состоянию на 01.01.2026 г. кассовое освоение составляет 919 396,05 тыс. рублей.

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	ФБ
	919 962,55
	919 396,05
	99,9
	

	
	2.5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	итого
	59 474,90
	59 474,90
	100,00
	Выполнено.
Соглашением предусмотрено 59474,90 тыс. рублей. План – 253 ед. По состоянию на 01.01.2026 г. кассовое освоение составляет 59474,90 тыс. рублей, или 100%.

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	ФБ
	59 474,90
	59 474,90
	100,0
	

	
	Губернаторский проеки "Мой учитель" (Мээн башкым")
	итого
	24 438,00
	23 886,81
	97,7
	

	
	
	РБ
	24 438,00
	23 886,81
	97,7
	

	
	2.4.1. Реализация губернаторского проекта «Мой учитель» («Мээн башкы»)
	итого
	24 438,00
	23 886,81
	97,7
	Выполнено.
Разработан паспорт губернаторского проекта «Мой учитель (Мээн башкым)», который рассмотрен на проектном комитете от 13 марта 2023 г. (протокол №03-01-31/2023) и утвержден Главой РТ от 3 мая 2023 г. На основании паспорта проекта издан приказ Министерства образования Республики Тыва от 17 мая 2023 г. №567-д. «О реализации губернаторского проекта «Мой учитель (Мээн башкым)».
Всего в проекте 8 показателей, из них достигнуты 8 показателей:  
I. Исполнен.  Основной показатель «Обеспеченность  педагогическими работниками общеобразовательных организаций Республики Тыва». План 95,9%. Факт – 95,9%. По ФСН ОО-1 доля нехватки педагогических кадров составляет 4,1%, то есть в школах не закрыты 315 вакантных единиц из 7648. 
II. Исполнен.  Дополнительный показатель «Открытие классов/групп психолого-педагогической направленности в общеобразовательных организациях во всех муниципальных образованиях и школах-новостройках». План – 3. Факт – 10. В школах открыты 10 классов/групп психолого-педагогической направленности.
III. Исполнен.  Дополнительный показатель «Количество студентов организаций профессионального образования по направлению подготовки «Образование и педагогические науки», получивших стипендию Главы Республики Тыва»  План - 20 чел. Факт – 20. Конкурсный отбор на получение стипендии Главы Республики Тыва состоялось в декабре 2025 г. По итогам конкурсного отбора на присуждение стипендий отобраны 20 претендентов, из них с ВУЗов - 10 чел. (ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (2чел.), ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» (2чел.), ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет» (2чел.), ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» (3чел.), ФГБОУ ВО Красноярский государственный педагогический университет В.П. Астафьева (1чел.); с СУЗов – 10 чел. (Кызылский педагогический колледж ТувГУ (4 чел.), ГБПОУ РТ «Училище олимпийского резерва» (5чел.),  ГАПОУ НСО  «Новосибирский педагогический колледж №1 им. А.С. Макаренко» (1 чел.)
IV. Исполнен.  Дополнительный показатель «Привлечение и закрепление молодых педагогов в общеобразовательных организациях». План – не менее 70%. Факт – 70,2%. Мониторинг трудоустройства молодых педагогов в год окончания ВУЗа и закрепление в школах показал, что из 124 молодых учителей на три года в школах закреплены 87 чел.
V. Исполнен.  Дополнительный показатель «Закрепление педагогов-наставников за молодым педагогом со стажем работы до 3 лет в общеобразовательных организациях». План – 100% Факт- 100%. Мониторинг количества наставников за молодыми педагогами со стажем работы не более 3 лет показал, что за 709 молодыми учителями закреплено всего 527 наставников.
VI. Исполнен. Дополнительный показатель «Доля общеобразовательных организаций, в которых претендент по итогам конкурсного отбора и обучения включен в кадровый резерв системы образования республики для замещения вакантных должностей «руководитель», «заместитель руководителя»». План – 50 %, факт 75,5% (с нарастающим эффектом), то есть за три года для включения в кадровый резерв было обучено всего 240 педагогов из 130 образовательных учерждений (от 172 школ). С целью формирования и развития регионального резерва кадров системы образования в 2025 году было организовано обучение на курсах повышения квалификации «Менеджмент в образовании: новой  школе – новые кадры» в объеме 150 часов и «Обеспечение единства образовательного пространства через внедрение новых подходов к организации учебно-воспитательного процесса» в объеме 72 часов (г.Калининград). После успешного завершения школы резерва кадров будет обновлена региональная база данных резерва кадров в начале 2026 года.
VII. Исполнен. Дополнительный показатель «Доля муниципалитетов, в которых сформирована конкурсная система назначения руководителей общеобразовательных организаций из кадрового резерва системы образования республики». План – 50%. Факт – 100% (с нарастающим эффектом). С 2023 года по 2025 год всего обучено 225 чел. (-15 чел. из ресучреждений), состоящих в  муниципальном кадровом резерве. За три года педагоги и управленцы всех 19 муниципалитетов обучены по программам курсов повышения квалификации с общим объемом часов от 50 до 150 часов.
VIII. Исполнен.  Дополнительный показатель «Доля выпускников классов/групп психолого-педагогической направленности школ республики, поступивших в высшие учебные заведения по целевому набору по направлению «Образование и педагогические науки». План -40%, Факт-42,9%. Согласно данным Республиканского оператора платформы «Работа в России» по педагогической специальности с выпускниками педклассов заключено всего 127 целевых договоров, из них с ТувГУ- 116 чел., ТомГПУ- 3 чел., ОмгПГУ- 1 чел., Новосибирский ГПУ-1 чел., Хакассский ГУ- 2 чел., КрасГПУ -2  чел., Бурятский ГУ-2 чел. Всего выпускников педклассов в 2025 году – 296 чел.

	
	
	РБ
	24 438,00
	23 886,81
	97,7
	

	
	Ведомственный проект «Развитие системы поддержки талантливых детей»
	итого
	5 696,74
	4 417,39
	77,5
	

	
	
	РБ
	5 696,74
	4 417,39
	77,5
	

	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	2.5.1. Государственная поддержка молодых талантов Республики Тыва
	итого
	5 696,74
	4 417,39
	77,5
	Выполнено.
Для проведение регионального этапа ВсОШ,  составлена смета на сумму 1 752 000 р. Из них ГПХ - 460 000 р., канцелярские и прочие расходы 57 000 р., питание - 365 000 р., взнос - 500 000, призы - 374 000. Всего на федеральные лагеря выезжали: ВДЦ «Океан» - 2025
1 смена 
Программа «Владеть Востоком» – 14
«Интеллект 2:0» - 14
Физика вокруг нас – 5
ПроСпорт – 15
2 смена 
Программа «Мой край горжусь тобой» - 20
Техноканикулы – 4
3 смена 
Экологический форум «Живи, Земля» - 29
5 смена 
Фестиваль «Океанские подмостки» - 15
Фестиваль талантов – 35
«Гитара в кругу друзей» - 9 
«На страже Родины» - 5
 6 смена
«Баскетбол: бросок в будущее»
7 смена 
«В ритме футбола»
8 смена
«Океанский олимп» - 16
10 смена 
«Проектория здоровья»
«Служить России»
12 смена
«Лаборатория «Биомед» - 10
«Волейбольные горизонты» - 10
13 смена 
«Люди в белом» - 8
«ПроСпорт: многоборье» - 24
«Океанская Лига КВН» - 10
14 смена
«Техноканикулы» - 7
«Моя Федерация: истоки» - 15

	
	
	РБ
	5 696,74
	4 417,39
	77,5
	

	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	
	

	
	Ведомственный проект «Совершенствование системы общего образования в Республике Тыва»
	итого
	447 884,95
	428 973,67
	95,8
	

	
	
	РБ
	101 901,85
	82 990,57
	81,4
	

	
	
	ФБ
	345 983,10
	345 983,10
	100
	

	
	Капитальный ремонт объектов республиканской собственности социальной сферы
	итого
	11 374,93
	11 370,38
	99,9
	Выполнено.
На 2025 году запланирован капитальный ремонт объектов республиканской собственности социальной сферы следующие объекты: 1) МБОУ СОШ с. Барлык - 3988 -оплачено по исполнительному листу; 2) МБОУ СОШ с. Дус-Даг - 3000 тыс. рублей; 3) Здание Минобра - 714,93 тыс. рублей; 4) Начальная школа с. Торгалыг - 2000 тыс. рублей; 5) Тувинский кадетский корпус - 680 тыс. рублей; 6) ТТТ г. Чадана - 1000 тыс. рублей.

	
	
	РБ
	11 374,93
	11 370,38
	99,9
	

	
	Мероприятия по обеспечению прозрачности системы образования
	итого
	81 123,74
	65 019,03
	80,1
	Выполнено.
На оплату поставленных учебников Истории России 8-9 классы  -7572,29 тыс. рублей, учебники Истории - 7236,79 тыс. рублей, согласно, гос.контракту на поставку приобретенных ноутбуков и принтеров для проведения ЕГЭ/ГИА на 2025 год - 20 434,4 тыс.рублей, на видеонаблюдение для проведения ЕГЭ/ГИА - 18733,65 тыс. рублей, на оплату интернета в ОО - 472,53 тыс. рублей, На передачу неисключительных прав на программное обеспечение АИС "Комплектование" - 1445,0 тыс. рублей. На заработную плату экспертам на проведение ГИА - 7753,20 тыс. рублей.  

	
	
	РБ
	81 123,74
	65 019,03
	80,1
	

	
	Комплекс мер по модернизации региональной системы общего образования
	итого
	3 233,28
	433,28
	13,4
	Выполнено.
Денежные средства предусмотрены на проведение конкурсных меропряитий.

	
	
	РБ
	3 233,28
	433,28
	13,4
	

	
	Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации
	итого
	352 153,00
	352 150,98
	99,9
	В исполнении.
В рамках данного мероприятия предусмотрено строительство 2 школ. 1) Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Кызыл-Хая Мон-гун-Тайгинскогокожууна Респуб-лики Тыва  на создание в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности. Готовность объекта 56 %.  Лимит на 2025г. – 199 188,8 тыс. рублей. Ввод в эксплуатацию перенесено в 2026 год. 
  2) Общеобразовательная школа на 616 мест в г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна ООО «Восток»Лимит на 2025г. – 296 863,009 тыс. рублей.
На строительство объекта заключен госконтракт № 180-22 от 19.12.2022г. с ООО «Восток» на сумму 1 821 704,907 тыс. рублей, со сроком выполнения работ до 01 сентября 2025г. (срок действия ГК до 31.12.2025г.).
14.03.2025г. заключено ДС № 8 об увеличении цены контракта на сумму 64 449,948 тыс. рублей. 
25.11.2025г. заключено ДС № 9 об увеличении цены ГК на сумму 62 981,824 тыс. рублей.
Всего профинансировано на сумму 1 582 850,775 тыс. рублей (в 2023г. – 237 069,495 тыс. рублей, в 2024г. – 1 287 772,403 тыс. рублей, в 2025г. – 58 008,876 тыс. рублей). 
Объект передан в государственную собственность и принят Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 24.10.25г. № 453-р.

	
	
	РБ
	6 169,90
	6 167,88
	99,9
	

	
	
	ФБ
	345 983,10
	345 983,10
	100
	

	
	Ведомственный проект «Реализация моделей получения качественного общего образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья»
	итого
	5 125,00
	3 602,65
	70,3
	 

	
	
	РБ
	5 125,00
	3 602,65
	70,3
	

	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	
	

	
	2.7.1. Обучение, воспитание детей-инвалидов на дому
	итого
	5 125,00
	3 602,65
	70,3
	Выполнено.
Оплата за интернет для обучения детей-инвалидов по состоянию на 01.01.2025 г. составило всего 3 602,65 тыс. рублей.

	
	
	РБ
	5 125,00
	3 602,65
	70,3
	

	
	Ведомственный проект «Социальные гарантии работникам образования»
	итого
	0,0
	0,0
	0,0
	Финансовые средства подпрограммы перенесены в ГП "Мээн башкым" при вненсении изменений в Постановление Правительства Республики Тыва № 832 от 13.11.2023 г. ( в ред. от 11.06.2025 г. №288) мероприятия будут перенесены в ВП 2.4. " Мээн башкым"

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	2.8.1. Единовременные выплаты учителям, в том числе
	итого
	0,0
	0,0
	
	Выполнено.
Конкурсный отбор среди претендентов на право получения выплат в рамках реализации ведомственной целевой программы «Я–учитель» состоялся. Всего заявки подали 89 чел., из них отбор прошли 87 чел. Церемония вручения сертификатов на получение выплаты состоялась 1 октября.Денежные средства по 172413 рублей перечислены на счета 87 молодых учителей в ноябре 2025 г.

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	
	

	
	2.8.1. Единовременные выплаты учителям, в том числе
	итого
	0,0
	0,0
	
	Выполнено.
Кассовое освоение было 30 сентября 2025 г. Согласно приказа Министерства образования РТ от 22 января 2025 года № 81-д «О проведении конкурсных отборов на присуждение премий Главы Республики Тыва в 2025 году лучшим педагогическим работникам образовательных организаций Республики Тыва, активно внедряющим инновационные образовательные программы, современные технологии и проекты в образовании, и лучшим руководителям классов, воспитателям групп, кураторам групп, работающим в инновационном режиме, имеющим новые подходы в воспитании» в муниципальные органы управления образованием кожуунов и городов были направлены информационные письма о начале проведения конкурса на получение премии Главы Республики Тыва.
В 2025 году для участия в конкурсе всего принято 31 заявление, в том числе от 17 педагогических работников, и от 14 руководителей классов (групп).
В конкурсном отборе на премию Главы Республики Тыва в размере 100 тыс. рублей среди педагогических работников, активно внедряющих инновационные образовательные программы, современные технологии и проекты, победителями стали: 
1. Кагай-оол Маадыр Алексеевич, учитель информатики Государственное автономное общеобразовательное учреждение Республики Тыва «Государственный лицей Республики Тыва»
2. Оолак Галина Кудер-ооловна, учитель физической культуры Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сукпакская средняя общеобразовательная школа им. Б. И. Араптана муниципального района «Кызылский кожуун Республики Тыва»
3. Даваа Марина Маннай-ооловна, учитель истории и обществознания Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. Ш. Ч. Сат с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва» 
4. Севек Жанна Чкалововна, учитель русского языка и литературы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тээлинская средняя общеобразовательная школа имени В. Б. Кара-Сала с. Тээли муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

5. Шалчима Раиса Салчаковна, преподаватель клинических дисциплин Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж»
В конкурсном отборе на премию Главы Республики Тыва среди руководителей классов (групп), работающих в инновационном режиме на получение премии Главы РТ в размере 80 тыс. рублей, победителями стали:
1. Монгуш Алдынай Нурсатовна, классный руководитель, учитель русского языка и литературы Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Т. Б. Куулар пгт. Каа-Хем «Кызылский кожуун» Республики Тыва
2. Монгуш Долана Валерьевна, классный руководитель, педагог дополнительного образования Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5 города Кызыла Республики Тыва»
3. Ооржак Азиана Александровна, классный руководитель, учитель биологии и химии Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус»
4. Хомушку Алефтина Ангыр-ооловна, классный руководитель, учитель географии Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Республики Тыва «Республиканская школа-интернат искусств имени Р. Д. Кенденбиля»
5. Лопсан Чойганмаа Маадыр-ооловна, классный руководитель, учитель русского языка и литературы Муниципальная автономная общеобразовательная организация лицей «Олчей» г. Ак-Довурака Республики Тыва.

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	
	

	
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования»
	итого
	10 356 518,50
	10 335 926,76
	99,8
	

	
	
	РБ
	10 356 518,50
	10 335 926,76
	99,8
	

	
	2.9.1. Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в области общего образования, в том числе

	итого
	8 863 996,20
	8 862 600,79
	99,9
	Выполнено.
В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, профинансированы субвенции на реализацию  ими основных общеобразовательных программ, включая расходы приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек.

	
	
	РБ
	8 863 996,20
	8 862 600,79
	99,9
	

	
	2.9.2. Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в области общего образования (учебные расходы), в том числе 

	итого
	70 900,00
	70 900,00
	100
	Выполнено.
В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, профинансированы субвенции на реализацию  ими основных общеобразовательных программ, включая расходы приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек.

	
	
	РБ
	70 900,00
	70 900,00
	100
	

	
	2.9.3. Субсидии общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБОУ «Аграрный лицей-интернат Республики Тыва» 
	итого
	263 260,63
	262 397,30
	99,7
	Выполнено.
На содержание, и на выплату заработной платы работников.

	
	
	РБ
	263 260,63
	262 397,30
	99,7
	

	
	2.9.4. Субсидии общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) «Средняя общеобразовательная школа № 10 для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
	Итого
	187 938,31
	183 646,94
	97,7
	Выполнено.
На содержание, и на выплату заработной платы работников.

	
	
	РБ
	187 938,31
	183 646,94
	97,7
	

	
	2.9.5. Субсидии общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (Государственный лицей)

	Итого
	47 438,88
	47 367,37
	99,8
	Выполнено.
На содержание, и на выплату заработной платы работников.

	
	
	РБ
	47 438,88
	47 367,37
	99,8
	

	
	2.9.6. Субсидии общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБОУ «Аграрная школа-интернат» 
	Итого
	77 334,92
	75 803,66
	98,0
	Выполнено.
На содержание, и на выплату заработной платы работников.

	
	
	РБ
	77 334,92
	75 803,66
	98,0
	

	
	2.9.7. Обеспечение доступности общего и специального (коррекционного) образования в образовательных организациях (школы-интернаты)

	итого
	588 199,78
	577 416,18
	98,2
	Выполнено.
На содержание, и на выплату заработной платы работников.

	
	
	РБ
	588 199,78
	577 416,18
	98,2
	

	
	2.9.8. Субсидии автономным учреждениям профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
	итого
	61 444,19
	61 444,20
	100
	Выполнено.
На содержание, и на выплату заработной платы работников.

	
	
	РБ
	61 444,19
	61 444,20
	100
	

	
	2.9.9. Субсидии бюджетным учреждениям по хозяйственному управлению по обслуживанию государственных образовательных организаций (ГКУ Республики Тыва «Центр финансового обеспечения Министерство образования Республики Тыва»)

	Итого
	104 996,63
	104 996,62
	100
	Выполнено.
На содержание, и на выплату заработной платы работников.

	
	
	РБ
	104 996,63
	104 996,62
	100
	

	
	2.9.10. Субсидии бюджетным учреждениям по хозяйственному управлению по обслуживанию государственных образовательных организаций (ГБУ Республики Тыва «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций»)

	Итого
	57 751,67
	56 326,43
	97,5
	Выполнено.
На содержание, и на выплату заработной платы работников.

	
	
	РБ
	57 751,67
	56 326,43
	97,5
	

	
	2.9.11. Субсидии бюджетным учреждениям по оказанию консультирования и психологического сопровождения на финансовое обеспечение в образовательных организациях Республики Тыва (содержание Республиканского центра психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал») 
	итого
	29 657,74
	29 427,74
	99,2
	Выполнено.
На содержание, и на выплату заработной платы работников.

	
	
	РБ
	29 657,74
	29 427,74
	99,2
	

	
	2.9.12. Субсидии на содержание детей чабанов в образовательных организациях

	итого
	3 599,54
	3 599,53
	100
	Выполнено.
Заявки на участие в конкурсном отборе направлены: Монгун-Тайгинским, Эрзинским, Тоджинским кожуунами.  Соглашения заключены с 3 кожуунами. Кассовое освоение 100%

	
	
	РБ
	3 599,54
	3 599,53
	100
	

	
	Подпрограмма 3 Развитие дополнительного образования
	Итого
	97 665,28
	96 120,81
	98,4
	

	
	
	РБ
	97 665,28
	96 120,81
	98,4
	

	
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей»
	Итого
	97 665,28
	96 120,81
	98,4
	

	
	
	РБ
	97 665,28
	96 120,81
	98,4
	

	
	3.1. Содержание организаций дополнительного образования детей
	итого
	97 665,28
	96 120,81
	98,4
	Выполнено.
На содержание и на выплату заработной платы работников.

	
	
	РБ
	97 665,28
	96 120,81
	98,4
	

	
	Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования»
	итого
	1 183 584,59
	1 176 629,80
	99,4
	

	
	
	РБ
	1 090 821,59
	1 083 866,80
	100
	

	
	
	ФБ
	92 763,00
	92 763,00
	100
	

	
	Региональный проект  «Профессионалитет»
	итого
	93 700,00
	93 700,00
	100
	

	
	
	РБ
	937,00
	937,00
	100
	

	
	
	ФБ
	92 763,00
	92 763,00
	100
	

	
	4.1.1. Преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса
	итого
	93 700,00
	93 700,00
	100
	Выполнено.
В 2025 году проведение капитального ремонта 2 зданий (учебный корпус, общежитие) ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум». Соглашением предусмотрено 93700 тыс.рублей. Кассовое освоение составляет 93700 тыс. рублей или 100%.
Заключен государственный контракт на проведение капитального ремонта здания общежития с ИП Аракчаа О.К от 18.03.2025 №2025.0385 на сумму 23 000 тыс. руб. Срок выполнения работ с 01.04.2025г по 10.08.2025г. Министерством образования РТ 12.08.2025 г. направлена претензия подрядчику. Готовность объекта 100%. Кассовое освоение составляет 23 000,00 тыс. рублей или 100%.
Заключен государственный контракт на проведение капитального ремонта учебного корпуса с ИП Аракчаа О.К от 18.03.2025 №2025.0387 на сумму 70 700 тыс. руб. Срок выполнения работ с 01.04.2025г по 10.08.2025г. Выполняются работы по спортзалу, по кровле. Установлены фермы, подшивка потолка, утепление перекрытия. Минобр РТ направлена претензия от 12.08.2025. Всего рабочих 15 работников. Готовность объекта 85%. Кассовое освоение составляет 50 875,00 тыс. рублей или 75%.

	
	
	РБ
	937,00
	937,00
	100
	

	
	
	ФБ
	92 763,00
	92 763,00
	100
	

	
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие среднего профессионального образования»
	Итого
	1 089 884,59
	1 082 929,80
	99,4
	

	
	
	РБ
	1 089 884,59
	1 082 929,80
	99,4
	

	
	4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание госуслуг
	итого
	1 007 387,40
	1 001 192,75
	99,4
	Выполнено.
На содержание и на выплату заработной платы работникам.

	
	
	РБ
	1 007 387,40
	1 001 192,75
	99,4
	

	
	4.2.2. Стипендии
	итого
	55 988,00
	55 980,97
	99,9
	Выполнено.
Для студентов техникумов перечислены стипендии.

	
	
	РБ
	55 988,00
	55 980,97
	99,9
	

	
	4.2.3.  Развитие системы воспитательной работы учреждений профессионального образования в Республике Тыва, оказание услуг по предоставлению методического, информационно-аналитического сопровождения, развития воспитания в сфере профессионального образования в республике (ГБУ ДПО РТ "РЦПО"
	итого
	26 509,19
	25 756,08
	97,2
	Выполнено.
На содержание и на выплату заработной платы работникам.

	
	
	РБ
	26 509,19
	25 756,08
	97,2
	

	
	Подпрограмма 5 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»
	Итого
	32 018,03
	32 000,03
	99,9
	

	
	
	РБ
	32 018,03
	32 000,03
	99,9
	

	
	Комплекс процессных мероприятий "Развитие  системы оценки качества образования ии информационной прозрачности системы образования"
	итого
	32 018,03
	32 000,03
	99,9
	

	
	
	ФБ
	32 018,03
	32 000,03
	99,9
	

	
	5.1.1 Субсидии общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБУ Республики Тыва «Институт оценки качества образования»
	итого
	32 018,03
	32 000,03
	99,9
	Выполнено.
На содержание и на выплату заработной платы работникам.

	
	
	РБ
	32 018,03
	32 000,03
	99,9
	

	
	Подпрограмма 6 «Отдых и оздоровление детей»
	Итого
	104 232,91
	100 367,50
	96,3
	

	
	
	РБ
	79 160,53
	75 295,12
	95,1
	

	
	
	ФБ
	25 072,38
	25 072,38
	100
	

	
	Ведомственный проект «Организационное и информационное обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»
	итого
	104 232,91
	100 367,50
	96,3
	

	
	
	РБ
	79 160,53
	75 295,12
	95,1
	

	
	
	ФБ
	25 072,38
	25 072,38
	100
	

	
	6.1.1. Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, в том числе
	итого
	57 826,96
	56 807,37
	98,2
	Выполнено.
На основании приказа Министерства образования Республики Тыва от 28 февраля 2025 г. № 256-д утвержден реестр организаций отдыха и оздоровления детей 2025 года и планируется открыть 175 лагерей (АППГ - 176) с общим охватом 18 363 детей (АППГ – 17 833):
• 149 дневных лагерей – с общим охватом 13 444 детей (АППГ-13 446);
• 22 стационарных лагерей – с общим охватом 4549 детей (АППГ – 4282);
• 4 палаточных лагерей –   с общим охватом 370 детей (АППГ - 90).

	
	
	РБ
	57 826,96
	56 807,37
	98,2
	

	
	6.1.2. Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных организациях и обеспечение проезда к местонахождению организаций отдыха и обратно
	итого
	16 080,31
	13 234,49
	82,3
	Выполнено.


	
	
	ФБ
	16 080,31
	13 234,49
	82,3
	

	
	6.1.3. Реализация мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооржуений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоравления
	итого
	25 325,64
	25 325,64
	100
	Выполнено.
Завершен капитальный ремонт стационарного лагеря "Таежный" г. Ак-довурак. 2 объекта (Медблок и Пищеблок).

	
	
	РБ
	253,26
	253,26
	100
	

	
	
	ФБ
	25 072,38
	25 072,38
	100
	

	
	6.1.4. Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных организациях
	итого
	5 000,00
	5 000,00
	100,00
	Выполнено.
Предоставление субсидий из бюджета Республики Тыва юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для создание современных условий для отдыха детей и их
оздоровлению, путем проведения капитального ремонта объектов отдыха детей и их оздоровления. Расходы на приобретение мягкой мебели и оборудования. В 2025 году в конкурсном отборе приняли участие 2 частных лагеря в портале предоставления мер финансовой помощи государственной поддержки https://promote.budget.gov.ru/  - 1) ТУВИНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, 2) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ОРЛЕНОК". Каждому участнику всего по 2500 тыс. рублей. Кассовое освоение 100%.

	
	
	РБ
	5 000,00
	5 000,00
	100,00
	

	
	Подпрограмма 7 «Безопасность образовательных учреждений»
	Итого
	41 362,17
	37 100,87
	89,7
	

	
	
	РБ
	41 362,17
	37 100,87
	89,7
	

	
	Ведомственный проект «Обеспечение безопасности образовательных учреждений»
	итого
	41 362,17
	37 100,87
	89,7
	

	
	
	РБ
	41 362,17
	37 100,87
	89,7
	

	
	7.1.1. Антитеррористическая безопасность
	Итого
	0,0
	0,0
	
	Выполнено.


	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	
	

	
	7.2.1.Пожарная безопасность
	итого
	8 438,17
	4 176,87
	49,5
	Выполнено.
Расходы предусмотрены на установку видеонаблюдения и кнопку пожарной безопасности в подведомственных учреждениях.


	
	
	РБ
	8 438,17
	4 176,87
	49,5
	

	
	7.3.1. Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов по содержанию имущества образовательных организаций
	итого
	32 924,00
	32 924,00
	100
	Выполнено.
На софинансирование расходов по содержанию имущества образовательных организаций перечислено в муниципальные организациит 100%.

	
	
	РБ
	32 924,00
	32 924,00
	100
	

	
	Подпрограмма 8 «Безопасность образовательных учреждений»
	итого
	30 614,40
	30 200,37
	98,6
	

	
	
	РБ
	30 614,40
	30 200,37
	98,6
	

	
	Развитие научных исследований в области гуманитарных и естественных наук в Республике Тыва на 2014-2025 годы
	итого
	30 614,40
	30 200,37
	98,6
	


	
	
	РБ
	30 614,40
	30 200,37
	98,6
	

	
	8.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям в области прикладных научных исследований на финансовое обеспечение государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) ГБНУ Министерства образования Республики Тыва «Институт развития национальной школы», в том числе
	итого
	27 724,40
	27 310,37
	98,5
	Выполнено.
На содержание и на выплату заработной платы работникам.

	
	
	РБ
	27 724,40
	27 310,37
	98,5
	

	
	8.1.2. Централизованные расходы на разаработку проектной документации, строительство, реконтсрукцию (модернизацию) и капитальный ремонт объектов науки.
	итого
	2 890,00
	2 890,00
	100
	Выполнено.


	
	
	РБ
	2 890,00
	2 890,00
	100
	

	
	Подпрограмма 9. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся общеобразовательных организаций Республики Тыва на 2021-2025 годы»
	Итого
	505 198,31
	504 809,30
	99,9
	

	
	
	РБ
	68 956,00
	68 627,47
	99,5
	

	
	
	ФБ
	436 242,30
	436 181,82
	99,9
	

	
	9.1.1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Республики Тыва
	итого
	440 847,93
	440 587,70
	99,9
	Выполнено.
Всего профинансировано 440 587,70 т.р

	
	
	РБ
	4 605,62
	4 405,88
	95,7
	

	
	
	ФБ
	436 242,30
	436 181,82
	99,9
	

	
	9.1.2. Обеспечение бесплатным качественным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, обучающихся на дому общеобразовательных организаций Республики Тыва
	итого
	64 350,38
	64 221,59
	99,8
	Выполнено.
На обеспечение бесплатным качественным горячим питанием обучающихся с ОВЗ.

	
	
	РБ
	64 350,38
	64 221,59
	99,8
	

	6.
	Государственная программа «Развитие государственных языков 
Республики Тыва»
Всего по программе, в том числе:
мероприятия
	
	6 552,00
	1 264,00
	19,3
	

	
	
	итого
	6 552,00
	1 264,00
	19,3
	

	
	
	РБ
	6 552,00
	1 264,00
	19,3
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Подпрограмма 1.  «Развитие русского языка»
Всего по подпрограмме, в том числе
	итого
	852,0
	650,0
	76,3
	[bookmark: _GoBack]

	
	
	РБ
	852,0
	650,0
	76,3
	

	
	Всего по подпрограмме, в том числе
Основное мероприятие: 1. Совершенствование условий для полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения народов России
	итого
	296,0
	104,0
	35,1
	

	
	
	РБ
	296,0
	104,0
	35,1
	

	
	Мероприятие 1.2. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации, по методике препода-вания русского языка (курсы, пере-подготовка, семинары, вебинары, «круглые столы»)
	итого
	15,0
	4,00
	26,7
	Выполнено.
План-350 чел. Факт- 386 чел.
1) КПК «Методические подходы подготовки обучающихся к устному экзамену по русскому языку» 20-21.01.25 на 16 ч.,всего обучение прошли 47 учителей русского языка и литературы.
https://ipktuva.ru/?q=content/metodicheskie-podhody-k-podgotovke-uchashchihsya-k-ustnomu-ekzamenu-po-russkomu-yazyku
2) МКПК «Теоретические и методические аспекты подготовки учащихся к сдаче ГИА» Модуль «Повышение качества подготовки обучающихся к итоговой аттестации по русскому языку» 03-05.02.2025 на 24 ч. Всего обучение прошли 61 учителей русского языка и литературы.

https://ipktuva.ru/?q=content/povyshenie-kachestva-podgotovki-obuchayushchihsya-k-gia-po-russkomu-yazyku-i-literatury 
3)Семинар «Практикум по решению задания №3 повышенного уровня сложности функциональной стилистике и культуре речи» 27 февраля в объеме 8 ч. Всего обучение прошли 35 учителя русского языка и литературы.
4) МКПК «Практикум по развитию профессиональных предметных и методических компетенций учителя русского языка и литературы» 04-07.02.2025 в объеме 32 ч. Всего обучение прошли 13 учителей русского языка и литературы. https://ipktuva.ru/?q=content/stazhirovka-uchiteley-russkogo-yazyka-i-literatury 
5) МКПК «Формирование и оценивание функциональной грамотности школьников» Модуль «Механизмы формирования и оценивания читательской грамотности» 24-26.03.2025 в объеме 24 ч. .Всего обучение прошли 6 учителей русского языка и литературы.
6)МКПК «Методическое сопровождение и подготовка педагога к работе с одаренными детьми» Модуль; «Работа с одаренными детьми по филологическому направлению» 27-28.03.2025 в объеме 16 ч. Всего обучение прошли 16 учителей русского языка и литературы.
7)МКПК «Организация сопровождения педагога в процессе реализации обновленных ФГОС» Модуль «Реализация требований обновленных ФГОС в преподавании русского языка и литературы»14-16.04.2025 в объеме 24 ч. Всего обучились 13 учителей русского языка и литературы.
https://ipktuva.ru/?q=content/zavershilsya-kurs-povysheniya-kvalifikacii-dlya-uchiteley-russkogo-yazyka-i-literatury 
8)КПК «Система подготовки выпускников 11 классов к написанию итогового сочинения» 22-25.09.2025 в объеме 36 ч. Всего на курсе обучились 62 учителя русского языка и литературы.
9) Выездной семинар по программе «Решение проблемных заданий ЕГЭ по русскому языку разного уровня сложности» в Барун-Хемчикский кожуун 29 октября 2025 года 15 слушателей.
10) МКПК «Теоретические и методические аспекты подготовки учащихся к сдаче ГИА» Модуль «Повышение качества подготовки обучающихся к итоговой аттестации по русскому языку» 29-31.10.2025 на 24 ч. Всего обучение прошли 54 учителей русского языка и литературы  11) Выездной семинар по программе «Решение проблемных заданий ЕГЭ по русскому языку разного уровня сложности» в Кызылский кожуун 31 октября 2025 года 22 слушателей. 
https://ipktuva.ru/?q=content/vyezdnoy-seminar-dlya-uchiteley-russkogo-yazyka-i-literatury-kyzylskogo-kozhuuna 
12) Выездной семинар по программе «Решение проблемных заданий ЕГЭ по русскому языку разного уровня сложности» в Тоджинский кожуун 7 ноября 2025 года 8 слушателей. 
https://ipktuva.ru/?q=content/vyezdnoy-seminar-dlya-uchiteley-russkogo-yazyka-i-literatury-todzhinskogo-kozhuuna 
13) Выездной семинар по программе «Решение проблемных заданий ЕГЭ по русскому языку разного уровня сложности» в Тандинский кожуун 14 ноября 2025 года 18 слушателей.
https://ipktuva.ru/?q=content/vyezdnoy-seminar-dlya-uchiteley-russkogo-yazyka-i-literatury-tandynskogo-kozhuuna 
14) Выездной семинар по программе «Решение проблемных заданий ЕГЭ по русскому языку разного уровня сложности» в Пий-Хемский кожуун 26 ноября 2025 года 16 слушателей https://ipktuva.ru/?q=content/metodicheskaya-pomoshch-dlya-uchiteley-russkogo-yazyka-i-literatury-piy-hemskogo-kozhuuna

	
	
	РБ
	15,0
	4,00
	26,7
	

	
	Мероприятие 1.3. Подготовка и организация Межрегиональной научно-практической конференции «Функционирование и развитие русского языка как гос-ударственного и языка межнацио-нального общения»
	итого
	81,0
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Межрегиональная научно-практическая конференция «Функционирование и развитие русского языка как государственного и языка межнационального общения» проведена 10 декабря 2025 г.

	
	
	РБ
	81,0
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятия 1.4. Подготовка и организация региональных конкурсов «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово» и «От призвания к признанию» среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, учреждений среднего и основного общего образования, среднего профессионального образования и дополнительного образования 
	итого
	50,00
	50,0
	100
	Выполнено.
Награждение победителей регионального конкурса «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово»  состоялось 06 июня 2025 г. 
На основании приказа Министерства образования РТ «О проведении республиканского конкурса эссе «Мы сохраним,тебя , русская речь, великое русское слово»» от 10 февраля 2025 г. №159 – д на конкурс отправили заявку 14 учителей. 
В соответствии с приказом Министерства образования РТ «Об итогах республиканского конкурса эссе «Мы сохраним,тебя,русская речь, великое русское слово» от 03 июня 2025 г. №647-д определены следующие победители:
1 место – Хомушку Маргарита Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с. Барлык Барун-Хемчикского кожууна;
2 место – Ооржак Арина Адыгбайовна, учитель русского языка и литературы МБОУ Чыргакинская СОШ Дзун-Хемчикского кожууна;
3 место – Доржу Татьяна Хертековна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна.
https://ipktuva.ru/?q=content/itogi-respublikanskogo-konkursa-esse-my-sohranim-tebya-russkaya-rech-velikoe-russkoe-slovo

	
	
	РБ
	50,00
	50,0
	100
	

	
	Мероприятие 1.5. Подготовка и организация регио-нальных этапов Всероссийской олимпиады учителей русского язы-ка «Хранители русского языка» и Всероссийского конкурса чтецов среди учителей и кураторов «Живая классика», а также организация участия победителей на всероссий-ском этапе олимпиады
	итого
	100,0
	0,0
	0,0
	Выполлнено.
Итоги отборочного этапа олимпиады будут в декабре 2025 г. Олимпиада для учителей и преподавателей «Хранители русского языка» проводится в три этапа:
Отборочный – с 27 октября до 28 ноября 2025 года.
Квалификационный– 15 декабря до 19 декабря 2025 года.
Финальный – с 17 февраля по 19 февраля 2026 года.
Всероссийский конкурс чтецов среди учителей и кураторов «Живая классика» в этом году не проводился.

	
	
	РБ
	100,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 1.6.Подготовка и организация регионального конкурса «От призвания к признанию» среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, учреждений среднего и основного общего образования, среднего профессионального образования и дополнительного образования
	итого
	50,00
	50,0
	100,0
	Выполнено.
Конкурс методических разработок, посвященный первым русским учителям «От призвания к признанию» проведен 24 октября 2025 г. согласно приказа Минобра РТ от 10 февраля 2025 года № 155-д «О проведении конкурса методических разработок, посвященный первым русским учителям «От призвания к признанию»». Всего в конкурсе участвовали 10 учителей русского языка и литературы и 2 учителя начальных классов.
В соответствии с приказом Минобра РТ от 24 октября №1195-д «Об итогах республиканского конкурса методических разработок «От призвания к признанию», посвященного первым русским учителям» победителями стали:
1 место – Ооржак Кара-кыс Доржуевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №20 им.Героев Отечества г. Кызыла;
2 место – Саая Алдынай Чойгановна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №11 г. Кызыла;
3 место – Ховалыг Людмила Сояновна, учитель начальных классов МБОУ Сукпакская СОШ им.Б.И.Араптана Кызылского кожууна.
В номинациях:
- «Педагогическое открытие» - Чарт-оол Аялга Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №17 г. Кызыла;
- «Внедрение цифровых технологий» - Куулар Чодураа Вадимовна, учитель русского языка и литературы МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ Дзун-Хемчикского кожууна;
- «Формирование духовно-нравственных ценностей» - Сат Аяна Демир-ооловна, учитель русского языка и литературы МБОУ Солчурская СОШ Овюрского кожууна;
- «Воспитание патриотизма и гражданственности» - Дамдын Долаана Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ Хову-Аксынская СОШ Чеди-Хольского кожууна;
«Преданность профессии» - Сарыглар Римма Комбуевна, учитель русского языка и литературы МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ Дзун-Хемчикского кожууна.
https://ipktuva.ru/?q=content/konkurs-metodicheskih-razrabotok-ot-prizvaniya-k-priznaniyu итоги конкурса.

	
	
	РБ
	50,00
	50,0
	100,0
	

	
	Основное мероприятие 2. Проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка  среди обучающихся образовательных организаций Республики Тыва
	Итого
	556,00
	546,00
	98,2
	

	
	
	РБ
	556,00
	546,00
	98,2
	

	
	Мероприятие 2.1. Подготовка и организация мероприятий, посвященных Международному дню родного языка (21 февраля), среди учащихся 1-11 классов образовательных организаций Республики Тыва
	итого
	10,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Стихотворно-прозаический конкурс «Родной язык-душа народа» проведен 21 февраля 2025 г., посвященный Международному дню родного языка, среди педагогов образовательных организаций и дошкольных образовательных учреждений муниципалитетов, г.Кызыла, Ак-Довурак, носителям разных языков. В конкурсе участвовал 51 педагог.
Победителем конкурса стала Аракчаа Долаана Улуг-ооловна, учитель русского языка и литературы школы с.Эрзин им. С.Чакар Эрзинского кожууна.
https://vk.com/wall-138398730_4804
https://ipktuva.ru/?q=content/stihotvorno-prozaicheskiy-konkurs-rodnoy-yazyk-dusha-naroda-posvyashchennyy-mezhdunarodnomu анонс конкурса
https://ipktuva.ru/?q=content/respublikanskiy-stihotvorno-prozaicheskiy-konkurs-rodnoy-yazyk-dusha-naroda  итоги конкурса

	
	
	РБ
	10,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 2.2. Подготовка и организация мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры (24 мая), среди учащихся 1-11 классов образовательных организаций Республики Тываанториум»
	итого
	31,00
	31,00
	100
	Выполнено.
В течение мая 2025 г. в соответствии с приказом Министерства образования РТ №156-д от 10 февраля 2025 г., а такжес согласно приказа Министерства образования РТ от 20 мая 2025г. №578-д «О проведении комплекса  мероприятий, посвященных Международному Дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню русского языка в общеобразовательных организациях Республики Тыва в 2025 году» в школах республики с 15 по 31 мая 2025 г. были проведены  мероприятия.
1.Конкурс литературного творчества среди учащихся общеобразовательных организаций «Мое первое перышко».
2. Региональный флешмоб на чтение стихов А.С.Пушкина.
3. Региональный конкурс эссе «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово».
4. Региональный конкурс каллиграфии «Золотая ручка учителя», приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры приняли участие 10 учителей русского языка и начальных классов. В соответствии с приказом Министерства образования РТ «Об итогах регионального конкурса каллиграфии «Золотая ручка учителя» от 03 июня № 645-д победителями конкурса стали:
1 место- Тюлюш Азияна Борисовна, учитель начальных классов МБОУ Чаа-Суурская СОШ Овюрского кожууна;
2 место- Ланзыы Алефтина Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ "Хову-Аксынская СОШ" СП "Начальная школа"Чеди-Хольского кожууна
3 место- Норбу Галина Васильевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Бояровка Каа-Хемского кожууна;
в номинации «Самый красивый почерк»- Ондар Шончалай Онер-ооловна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №3 г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна;
в номинации «Лучший грамотей»-Салчак Ирина Оргеевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Бояровка Каа-Хемского кожууна;
в номинации «Мастер леттеринга»- Даржа Альбина Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Бояровка Каа-Хемского кожууна.
https://ipktuva.ru/?q=content/respublikanskiy-konkurs-kalligrafii-zolotaya-ruchka-uchitelya

	
	
	РБ
	31,00
	31,00
	100
	

	
	Мероприятие 2.3. Подготовка и организация мероприятий, посвященных Международному дню русского языка (6 июня), среди учащихся 1-11 классов образовательных организаций Республики Тыва
	итого
	29,0
	29,00
	100
	Выполнено.
Итоги мероприятий подведены в июне 2025 г. Ассоциация учителей русского языка и литературы проводит Международную просветительскую акцию «Пушкинский диктант - 2025»
В соответствии с приказом Министерства образования РТ от 10 февраля 2025 г. №161-д «О проведении флешмоба чтение стихов А.С.Пушкина среди учащихся общеобразовательных организаций Республики Тыва» с 13 по 31 мая 2025 г был проведен Флешмоб чтение стихов А.С. Пушкина среди учащихся общеобразовательных организаций Республики Тыва, в котором участие приняли 71 человек.
https://ipktuva.ru/?q=content/konkurs-fleshmob - анонс мероприятия
Согласно приказа «Об итогах флешмоба на чтение стихов А.С.Пушкина среди учащихся общеобразовательных организаций Республики Тыва» от 03 июня 2025 г. №646-д победителями среди учащихся 1-4 классов стали:
1 место – Даржаа Сайхоо, учащаяся 2 класса МБОУ Усть-Элегестинская СОШ Кызылского кожууна;
2 место – Монгуш Ванесса, учащаяся 3 класса "Начальная школа" МБОУ Хову-Аксынская СОШ Чеди-Хольского кеожууна;
3 место – Балдан Богдан, учащийся 3 класса "Начальная школа" МБОУ Хову-Аксынская СОШ Чеди-Хольского кеожууна;
3 место – Салчак Бадмаханда, учащаяся 3 класса МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна.
среди учащихся 5-8 классов:
1 место – Монгуш Шенне, учащаяся 8 класса МБОУ Алдан-Маадырская СОШ Сут-Хольского кожууна;
2 место – Монгуш Алдар, учащийся 6 класса МБОУ СОШ с. Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна;
3 место – Ооржак Анастасия, учащаяся 7 класса МБОУ Алдан-Маадырская СОШ Сут-Хольского кожууна.
среди учащихся 9-11 классов:
1 место – Перцева Анастасия, учащаяся 8 класса МБОУ Хову-Аксынская СОШ Чеди-Хольского кожууна;
2 место – Ховалыг Алдын-Даш, учащийся 10 класса МБОУ Алдан-Маадырская СОШ Сут-Хольского кожууна.
https://ipktuva.ru/?q=content/podvedeny-itogi-fleshmoba-na-chtenie-stihov-s-pushki итоги
Согласно приказа МО РТ от 20 мая 2025г. №578-д «О проведении комплекса  мероприятий, посвященных Международному Дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню русского языка в общеобразовательных организациях Республики Тыва в 2025 году» в школах республики с 15 мая по 06 июня 2025 г. были проведены  мероприятия. 
По состоянию на 06 июня 2025 года в муниципальных образованиях общий охват по мероприятиям составил 25858  учащихся:
 Пий-Хемский кожуун – 787 уч-ся.
 Тоджинский кожуун –  1772 уч-ся.
 Овюрский кожуун – 1059 уч-ся.
 Улуг-Хемский кожуун -  2994 уч-ся.
 Барун-Хемчикский кожуун – 322 уч-ся.
 Бай-Тайгинский кожуун -  3559 уч-ся.
 Монгун-Тайгинский кожуун – 166 уч-ся.
 Эрзинский кожуун - 930 уч-ся.
 Чеди-Хольский кожуун – 264  уч-ся.
 Кызылский кожуун- 1023 уч-ся.
 Дзун-Хемчикский кожуун- 963 уч-ся.
 Чаа-Хольский кожуун- 78 уч-ся.
 Каа-Хемский кожуун – 227 уч-ся.
- г.Кызыл- 10623уч-ся
- г.Ак-Довурак – 857 уч-ся.
Ресучреждения – 234 
Сут-Хольский, Тес-Хемский, Тандинский, Тере-Хольский  кожууны отчет не предоставили. 
В каждой школе республики праздник языка был назван по-своему, но цель была единая – приобщение учащихся к духовным и историческим ценностям народа, посредством изучения славянской письменности и культуры.
https://ipktuva.ru/?q=content/v-tuve-otmetili-mezhdunarodnyy-den-russkogo-yazyka

	
	
	РБ
	29,0
	29,00
	100
	

	
	Мероприятие 2.4. Подготовка и организация региональных этапов конкурсов среди обучающихся образовательных организаций Республики Тыва и организация участия победителей на всероссийском этапе:
1) всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» среди учащихся 5-11 классов;
2) литературный конкурс на русском языке «Мое первое перышко» среди учащихся 4-11 классов;
3) всероссийский конкурс сочинений среди учащихся 4-11 классов
	итого
	486,0
	486,0
	100
	Выполнено.
Региональный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» запланирован 28 марта 2025 г. Охват составил 60 учащихся. Победителями регионального этапа стали : I место – Артына Дарина Геннадьевна, учащаяся МБОУ СОШ №8 г.Кызыл;
I. место – Саая Алдын-Сай Орлановна, учащаяся МБОУ Саглынская СОШ Овюрского кожууна;
II. место – Лаа-Есипова Изабелла , учащаяся МБОУ СОШ №1 г.Шагонар Улуг-Хемского кожууна.
 С 4-5 по 24-25 мая 2025 г. лучшие 3 чтеца регионального этапа конкурса «Живая классика» 2025 года представят нашу республику и отдохнут в Международном детском центре  «Артек» 
Победители в номинациях:
1. «За обаятельное выступление» - Ховалыг Алантос Аясовна МБОУ Дус-Дагская СОШ  Овюрского кожууна;
2. «За искренность исполнения» - Санчай-оол Айлуна МБОУ СОШ №2 г.Шагонар Улуг-Хемского кожууна;
3.«За самое лирическое исполнение» - Монгуш Чимис Владимировна МБОУ Усть-Элегестинская СОШ;
4. «За душевность прочтения» - Сандык Начын Кудерович МБОУ СОШ с.Барлык Барун-Хемчикского кожууна;
5. «За лучшую передачу художественного образа» - Будуй-оол Алдын-Сай МБОУ Шуйская СОШ;
6. «За точность передачи поэтической интонации»- Яговдик Макар Александрович ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище»;
       7.«За задорность исполнения» - Тулуш Виктория Начыновна МБОУ СОШ с.Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна;
8. «За актуальность тематики исполнения»- Монгуш Султан Айдынович МБОУ СОШ №1 с.Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна;
9. «За сложность исполнения» - Соскут Суметей Саянович ГАНОУ РТ «Тувинский республиканский лицей-интернат»;
10. «За интересное исполнение» - Исаева Дарья Евгеньевна МБОУ Туранская СОШ №1 Пий-Хемского кожууна.
https://vk.com/wall-138398730_5059 
https://vk.com/wall-138398730_5070 Итоги Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 
На основании приказа Министерство образования Республики Тыва от «10» февраля 2025 г. №157-д «О проведении республиканского конкурса литературного творчества «Мое первое перышко» Литературный конкурс на русском языке «Мое первое перышко» проведен с 11 по 25 апреля 2925 года. Всего участников было 138 учащихся, в том числе в первой группе – 51 чел., во второй группе – 66 чел., в третьей группе – 21 чел.
Согласно приказа Министерства образования Республики Тыва от 12 мая 2025 г. №526-д утверждены итоги республиканского конкурса литературного творчества «Мое первое перышко»:
-  1 возрастная  группа 9-11 лет номинация  «Проза»:
1 место  –  Хомушку Аюхана Омаковна, учащаяся 4 класса МБОУ СОШ №1 с.Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна, руководитель Хомушку Юлия Владимировна;
2 место – Салчак Буян-Кежик Аясович, учащийся 5 класса МБОУ СОШ №17 г.Кызыл, руководитель Кабимулдиновна Айгуль Еркебалиновна;
3 место – Донгак Алина Алексеевна, учащаяся 4 класса МБОУ СОШ №1 с.Кызыл-Мажалык, руководитель Саая Антонина Реповна;
- 1 возрастная группа 9-11 лет номинация «Поэзия»:
1 место  –  Зубакина Ева Александровна, учащаяся  5 класса МБОУ СОШ №1 с.Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна, руководитель Зубакина Татьяна Юрьевна;
2 место – Монгуш Дажы Сылдысович, учащийся 3 класса МБОУ СОШ №2 г.Шагонар Улуг-Хемского кожууна, руководитель Тас-оол Александра Толчун-ооловна;
3 место – Мага Монгун-Белек Айысович, учащийся 3 класса МБОУ СОШ №2 г.Шагонар Улуг-Хемского кожууна, руководитель Тас-оол Александра Толчун-ооловна;;
- 2 возрастная группа 12-14 лет номинация «Проза»:
1 место – ;
2 место – Федореева Анна Эдуардовна, учащаяся 7 класса МБОУ СОШ №3 им.Т.Б.Кечил-оола г.Кызыл, руководитель Адыгбай Марина Маадыровна;
3 место – Хомушку Найдан, учащийся 6 класса МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурак, руководитель Монгуш Чейнеш Койлаевна;
- 2 возрастная группа 12-14 лет номинация «Поэзия»:
1 место – Монгуш Айлуна Александровна, учащаяся 8 класса МБОУ Алдан-Маадырская СОШ Сут-Хольского кожууна, руководитель Очур-оол Анай-Хаак Петровна;
2 место – Мачин Чимис Владимировна, учащаяся 6 класса МБОУ Гимназия г.Шагонар, руководитель Монгуш Ульяна Монгун-ооловна;
3 место – Хепчи Айзана Азисовна, учащаяся 8 класса МБОУ СОШ с. Кундустуг Каа-Хемского кожууна, руководитель Лопсан Инна Садановна; 
          - 3 возрастная группа 15-17 лет номинация «Поэзия»:
1 место – Сат Айрат Романович, учащаяся 11 класса МБОУ СОШ с.Хайыракан Улуг-Хемского кожууна, руководитель Конгаа Людмила Николаевна;
 2 место – Очур-оол Намзырай Шолбанович, учащийся 9 класса МБОУ Алдан-Маадырская СОШ, руководитель Сарыг Валентина Сюрюновна;
3 место – Шыдыраа Ариадна Амуровна, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна, руководитель Адыгбай Алевтина Алексеевна.
https://ipktuva.ru/?q=content/itogi-konkursa-moyo-pervoe-pyoryshko  
Всероссийский конкурс сочинений был организован с 19 сентября по 22 октября 2025 г. Всего было 45 заявок на участие от учащихся. На основании приказа Минобра РТ от 22 октября 2025 г №1188-д «Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений» победителями стали: 
- 1 возрастная группа 4-5 классы:
1 место – Норбу Долаан Мижитович, ученик 4 класса МБОУ СОШ №20 им. Героев Отечества г. Кызыла;
2 место – Монгуш Ай-кыс Аян-ооловна, ученица 4 класса МБОУ СОШ №4 г. Кызыла;
3 место – Кыныраа Радмир Радионович, ученик 5 класса МБОУ Эрзинская СОШ им.С.Чакар Эрзинского кожууна.
- 2 возрастная группа 6-7 классы: 
1 место – Анай-оол Аялга Арбай-ооловна, ученица 6 класса МБОУ СОШ им. Н.С. Конгара с. Бай-Тал Бай-Тайгинского кожууна;
2 место – Тюлюш Ангелина Сылдысовна, ученица 7 класса МБОУ СОШ №1 г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна;
3 место – Аракчаа Баазан-Доржу Эресович, ученик 7 класса МБОУ Эрзинская СОШ им.С.Чакар Эрзинского кожууна.
- 3 возрастная группа 8-9 классы: 
1 место – Монгуш Дуяна Айваровна, ученица 8 класса МБОУ Ак-Дашская СОШ Сут-Хольского кожууна;
2 место – Зубакина Алиса Александровна, ученица 8 класса МБОУ СОШ №1 им. Ю.А. Гагарина с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна;
3 место – Донгак Дарима Дамыраковна, ученица 8 класса МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна.
- 4 возрастная группа 10-11 классы:
1 место – Рукавицына Василиса Яковлевна, ученица 11 класса МБОУ СОШ с. Усть-Ужеп Каа-Хемского кожууна;
2 место – Монгуш Надежда Чингизовна, ученица 11 класса МБОУ СОШ №22 г. Кызыла;
3 место – Оглукпан Дарина Айдыновна, ученица 11 класса МБОУ СОШ №2 г. Туран Пий-Хемского кожууна.
- 5 возрастная группа профессиональные образовательные организации:
1 место – Оюн Айлазат Омаковна, студентка 2 курса ГБПОУ РТ "Республиканский медицинский колледж";
2 место – Апан-оол Даяна Александровна, студентка 2 курса ГБПОУ РТ "Республиканский медицинский колледж";
3 место – Саая Байыр-Белек Омакович, студент 2 курса ГБПОУ РТ "Республиканский медицинский колледж".
https://ipktuva.ru/?q=content/vserossiyskiy-konkurs-sochineniy-3 Анонс конкурса
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	Подпрограмма 2 Подпрограмма «Развитие тувинского языка»
Итого по подпрограмме, в том числе:
	
	5 700,00
	614,00
	10,8
	 

	
	
	итого
	5 700,00
	614,00
	10,8
	

	
	
	РБ
	5 700,00
	614,00
	10,8
	

	
	Итого по подпрограмме, в том числе:
Основное мероприятие 1 «Создание условий для функционирования тувинского языка как государственного языка Республики Тыва»
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 1.1. Проведение мониторинговых исследований в области функционирования государственных и официальных языков Республики Тыва
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Ежегодный мониторинг состояния и развития языков народов Российской Федерации в системе образования по Республике Тыва проведен в октябре 2024 года. Данные мониторинга актуальны до 1 декабря 2025 года. Новый мониторинг проведен 20-25 октября 2025 года. В настоящее время идет обработка результатов. По данным 2024-25 учебного года в Республике Тыва функционируют 173 образовательных организаций, в которых обучаются 73037 обучающихся. В 166 школах работают 1019 учителей родного (тувинского) языка, литературы и начальных классов, их них 866 (84,99 %) имеют высшее образование, 151 (14,82%) выпускники среднего профессионального образования. 
Возрастное распределение учителей показала следующие сведения: 
в возрасте от 18 до 25 лет - 23 учителей (2, 26%), 
в возрасте от 26 и 35 лет – 126 учителей (12, 37%), 
в возрасте от 36 до 45 лет – 295 учителей (28, 95%), 
в возрасте от 46 до 55 лет – 361 учителей (35, 43), 
от 55 и старше – 214 учителей (21%). 
В республике Тыва работает 21 школа, в которых 418 обучающихся начальных классов получают образование на родном (тувинском) языке, это составляет 0,57% от общего количества школьников республики. Обеспеченность учебно-методическими комплексами из ФПУ составляет 56%, а учебными пособиями составляет 62%. 
По программе «Родной русский язык» русский язык изучают 7 школ, где 884 детей изучают родной (русский) язык, в них работают 33 учителя из них 24 с высшим образованием, со средним профессиональным образованием 8 учителей. Обеспеченность учебно-методическими комплексами из ФПУ составляет 64%, а обеспеченность учебными пособиями составляет 68%. 
 В 166 школах изучением предметов «Родной (тувинский) язык», «Литературное чтение на родном (тувинском) языке», «Родной язык», «Родная (тувинская) литература» и обучением и воспитанием на тувинском языке на факультативах и в рамках занятий по внеурочной деятельности и дополнительного образования охвачены, по данным отчета формы ОО-1, 50 495 обучающихся, что составляет 69% от общего количества учащихся.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 1.2. Организация не менее одного курса повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих, работников бюджетных учреждений по обучению деловому тувинскому языку 
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Курсы по деловому тувинскому языку проведены в ноябре 2025 года на базе Тувинского государственного университета доцентом кафедры методики начального образования Кызылского педагогического института Л.С. Кара-оол. Слушателями курсов стали делопроизводители, документоведы и работники библиотек, работающие в муниципальных организациях республики. Охват слушателей курсов составил 23 работника бюджетных учреждений республики.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 1.3.. Издание толкового словаря тувинского языка
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	В исполнении.
ТИГПИ работает над рукописью. Контрольный срок наступает в IV квартале 2026 года.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 1.4. Проведение республиканского форума «Тувинский язык - достояние народа»
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	В исполнении.
Рукопись словаря подготовлена. Идет работа над замечаниями Терминологической комиссии. Контрольный срок наступает в IV квартале 2026 года.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 1.5. Издание Истории тувинской литературы 
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	В исполнении.
Рукопись издания подготовлена. Контрольный срок наступает в IV квартале 2026 года.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 1.6.  Проведение республиканского форума «Тувинский язык-достояние народа»
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
В 2025 году День тувинского языка в Республике Тыва отмечали 10-й раз. Распоряжением Правительства Республики Тыва был создан Организационный комитет по подготовке и проведению Дня тувинского языка  от 23.10.25 № 520-р. И.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва А.В. Сазан-оолом утвержден план основных мероприятий по проведению Дня тувинского языка. В республике прошли конкурсы художественного чтения, классные и кураторские часы, диктанты, встречи с писателями, деятелями искусства, научными сотрудниками, культурно-массовые мероприятия. Министерством образования Республики Тыва в онлайн формате проведен этнокультурный диктант «Уш уне», вопросы преподавания родного языка и литературы обсуждены на ежегодной научно-практической конференции «Сатовские чтения», посвященной 100-летию народного писателя Тувы, доктора исторических наук М.Б. Кенина-Лопсана. Конференция организована Тувинским государственным университетом совместно с Институтом развития национальной школы, заслушаны 42 доклада. В Республиканской школе-интернате «Тувинский кадетский корпус» прошла республиканская научно-практическая конференция «Сакты бердим, өӊнүктерим», посвященная 70-летию народного писателя Тувы М.А. Кужугет. Ключевым мероприятием Дня тувинского языка стал X Республиканский форум «Тувинский язык – достояние народа», который прошел 1 ноября в 15 часов в Доме народного творчества. Была организована выставка передового педагогического опыта по преподаванию родного языка в школе, первых учебников тувинского языка, изданных на латинизированном алфавите и книжная выставка-ярмарка Тувинского книжного издательства. На форуме приняли участие члены Правительства Республики Тыва, депутаты, ветераны образования и культуры, учителя родного языка и литературы, воспитатели детских садов, работники учреждений культуры и искусства, писатели, представители научного сообщества, общественных организаций, средств массовой информации, студенты. Общее количество участников форума составило более 500 человек. Участники отметили: Стабильный рост интереса к тувинскому языку среди молодёжи и широких слоёв населения, проявляющийся в увеличении числа участников языковых инициатив, конкурсов, конференций и образовательных проектов, а также пропагандистов-блогеров на тувинском языке в медиапространстве разных профессий. Значительный вклад государственных и общественных структур в реализацию государственной языковой политики Республики Тыва, направленной на сохранение и развитие тувинского языка. Необходимо дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в сфере языковой политики, обеспечение её соответствия Конституции Российской Федерации, Федеральному закону «О языках народов Российской Федерации» и Закону Республики Тыва «О языках в Республике Тыва». Участники выразили обеспокоенность: снижением уровня владения тувинским языком в городской среде и среди молодого поколения; недостаточной представленностью тувинского языка в массовой культуре, в цифровом и медиа пространстве; дефицитом квалифицированных кадров в сфере преподавания тувинского языка и литературы, а также в области социолингвистики. По итогам проведенных мероприятий, научно-практических конференций составлена резолюция форума.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Основное мероприятие 2. Ведомственный проект «Развитие системы непрерывного образования на тувинском языке»
	Итого
	4 766,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	РБ
	4 766,00
	0,00
	0,0
	

	
	Мероприятие 2.1. Участие учителей родного (тувинского) языка и литературы во всероссийских конкурсах педагогического мастерства
	итого
	200,0
	0,00
	0,00
	Выполнено.
В образовательных организациях Республики Тыва в январе прошел муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». 06 февраля сотрудниками ИРНШ в формате ВКС проведен установочный семинар для участников регионального этапа конкурса. Региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» прошел 7-12 апреля 2025 года на базе МБОУ СОШ №17 г. Кызыла. Координатором конкурса выступил Институт развития национальной школы. Номинация «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста» прошел на базе МБДОУ «Детский сад №27 «Угулза» г. Кызыла. По итогам конкурсных испытаний первое место заняла Уйнуколова Сай-Суу Начын-ооловна, учитель родного языка и литературы МБОУ Балгазынской СОШ Тандинского района. В номинации «Лучшие практик развития родной речи детей дошкольного возраста» победителем признана воспитатель детского сада "Малышок" Дзун-Хемчикского района Хертек Сайсуу Сарыг-Тарааевна.  Названные педагоги приняли участие в конкурсе в сентябре 2025 года в г. Улан-Уде (Республика Бурятия). 100 тыс. рублей на реализацию мероприятия «2.2.1. Участие учителей родного (тувинского) языка и литературы во всероссийских конкурсах педагогического мастерства» не были заявлены в связи с тем, что средства на проезд и проживания участникам конкурса были выделены за счет средств проекта «Мээн башкым»

	
	
	РБ
	200,0
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 2.2. Издание переводных учебников по преметам "Математика" и "Окружающий мир"
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
За годы реализации государственной программы осуществлены перевод на тувинский язык и издание учебников по предметам "Математика" и "Окружающий мир" для 1-4 классов. Однако в связи с обновлением ФГОС в 2022 году требуется перевод и издание учебников для 1,2 классов, над чем ИРНШ начал работать.  

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 2.3. Издание учебных пособий по народоведению и учебников этнокультурного содержания образования
	итого
	4 566,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Рукописи, электронные формы учебников федерального учебника по курсу "История нашего края. Тува" для 5-7 классов прошли научную экспертизу Института истории Российской академии наук. В октябре авторским коллективом проведена работа над замечаниями и рекомендациями по итогам экспертизы. По итогам рассмотрения рукописей учебников на заседании учебно-методического совета принято решение рекомендовать их для включения в федеральный перечень учебников. В связи с этим тиражирование данных учебников переносится на 2026 год. Учитывая данное обстоятельство, 1 млн рублей из выделенных финансовых средств на реализацию данного мероприятия  был перенаправлены на проведение 1) Всероссийской научной конференции с международным участием «Прошлое, настоящее, будущее гуманитарной науки Тувы», посвященной 80-летию ТНИИЯЛИ-ТИГИ-ТИГПИ, и 2) заседания Рабочей группы по родным языкам народов Сибири и Дальнего Востока при Координационном совете Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по образования и науке, которые состоялись в Республике Тыва 1-2 октября 2025 года.

	
	
	РБ
	4 566,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 2.4. Издание учебно-методического комплекса (далее - УМК) на родном (тувинском) языке для дошкольного общего образования
	итого
	0,00
	0,00
	0,0
	В исполнении.
ИРНШ работает над рукописью УМК: на тувинский язык переведена «Федеральная образовательная программа» дошкольного образования (в объеме 362 страниц); в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и федеральной образовательной программой дошкольного образования обновлен учебно-методический комплекс «Төрээн Тывам», который включает в себя: а) примерную образовательную программу для детей 2-3 лет (объем – 48 страниц); б) дидактические материалы и наглядные пособия для детей 2-3лет (объем – 240 страниц); 3-4 лет (объем – 240 страниц); 4-5лет (объем – 320 страниц); 5-6лет (объем – 320 страниц); 6-7 лет (объем – 400 страниц). Контрольный срок наступает в IV квартале 2026 года.
На контроле. ИРНШ работает над рукописью УМК. Контрольный срок наступает в IV квартале 2026 года.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	Мероприятие 2.5. Издание УМК по тувинскому языку для дошкольного общего образования (для не владеющих тувинским языком)
	итого
	0,00
	0,00
	0,0
	Выполнено.
Во исполнение решения Главы Республики во время Прямого эфира от 17 октября 2024 года издать учебники по родному языку и литературному чтению для начальной школы подписан контракт с издательством «Офсет» на сумму 11 млн рублей. Общий тираж учебников по родному языку и литературному чтению для 1-4 классов составляет более 38 тыс. экземпляров. Поставка осуществлена в декабре 2024 года. Тираж передан общеобразовательным организщациям в январе 2025 года. 
На контроле. Для основного общего образования по предметам «Родной (тувинский) язык», «Родная (тувинская) литература» ведется разработка методических рекомендаций и рабочих тетрадей к учебным пособиям. Для основного среднего общего образования изданы экспериментальные учебные пособия по предметам «Родной (тувинский) язык», «Родная (тувинская) литература». В настоящее время ведется работа по разработке государственных учебников по тувинскому языку для 5-9 классов под руководством Федерального института родных языков. Контрольный срок наступает в IV квартале 2025 года.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	Мероприятие 2.6. Издание УМК на родном (тувинском) языке для начального общего образования
	итого
	0,00
	0,00
	0,0
	В исполнении.
Разработана Примерная образовательная программа учебной дисциплины «Родной (тувинский) язык». В 2024-25 учебном году началась апробация программы лингвоэтнокультурологического курса тувинского языка в Тувинском сельскохозяйственном техникуме, которая в дальнейшем будет внедрена во все профессиональные организации Тувы. Контрольный срок наступает в IV квартале 2028 года.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	Мероприятие 2.7. Издание УМК по родному (тувинскому) языку и родной (тувинской) литературе для основного общего (5-9 классы) и среднего общего образования (10-11 классы)
	итого
	0,00
	0,00
	0,0
	В исполнении.
ИРНШ работает над рукописью УМК: на тувинский язык переведена «Федеральная образовательная программа» дошкольного образования (в объеме 362 страниц); в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и федеральной образовательной программой дошкольного образования обновлен учебно-методический комплекс «Төрээн Тывам», который включает в себя: а) примерную образовательную программу для детей 2-3 лет (объем – 48 страниц); б) дидактические материалы и наглядные пособия для детей 2-3лет (объем – 240 страниц); 3-4 лет (объем – 240 страниц); 4-5лет (объем – 320 страниц); 5-6лет (объем – 320 страниц); 6-7 лет (объем – 400 страниц). Контрольный срок наступает в IV квартале 2026 года.
На контроле. ИРНШ работает над рукописью УМК. Контрольный срок наступает в IV квартале 2026 года.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	Мероприятие 2.8. Издание УМК на родном (тувинском) языке для среднего профессионального образования
	итого
	0,00
	0,00
	0,0
	Выполнено.
Во исполнение решения Главы Республики во время Прямого эфира от 17 октября 2024 года издать учебники по родному языку и литературному чтению для начальной школы подписан контракт с издательством «Офсет» на сумму 11 млн рублей. Общий тираж учебников по родному языку и литературному чтению для 1-4 классов составляет более 38 тыс. экземпляров. Поставка осуществлена в декабре 2024 года. Тираж передан общеобразовательным организщациям в январе 2025 года. 
На контроле. Для основного общего образования по предметам «Родной (тувинский) язык», «Родная (тувинская) литература» ведется разработка методических рекомендаций и рабочих тетрадей к учебным пособиям. Для основного среднего общего образования изданы экспериментальные учебные пособия по предметам «Родной (тувинский) язык», «Родная (тувинская) литература». В настоящее время ведется работа по разработке государственных учебников по тувинскому языку для 5-9 классов под руководством Федерального института родных языков. Контрольный срок наступает в IV квартале 2025 года.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	Мероприятие 2.9. Создание электронного учебно-методического издательства "Билиг" (видео и звукозапись)
	итого
	0,00
	0,00
	0,0
	В исполнении.
Разработана Примерная образовательная программа учебной дисциплины «Родной (тувинский) язык». В 2024-25 учебном году началась апробация программы лингвоэтнокультурологического курса тувинского языка в Тувинском сельскохозяйственном техникуме, которая в дальнейшем будет внедрена во все профессиональные организации Тувы. Контрольный срок наступает в IV квартале 2028 года.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	Основное мероприятие 3. Ведомственный проект «Создание благоприятной среды на тувинском языке в интернет-пространстве и средствах массовой информации»
	итого
	934,00
	614,00
	65,7
	

	
	
	РБ
	934,00
	614,00
	65,7
	

	
	Мероприятие 3.1. Издание журнала «Башкы»
	итого
	640,00
	320,00
	50,0
	Выполнено.
Журнал «Башкы» в электронном формате издается ежеквартально. В 2025 году запланировано издание 4 номеров. План полностью выполнен. 2-й номер издан в бумажном виде в рамках договора на издание журнала с АО "Издательство "Офсет". Тираж составил 400 экземпляров. Тираж передан общеобразовательным организациям республики. 3 и 4 номера журнала подготовлены в электронном формате. В течение января 2026 года они будут изданы в бумажном виде и переданы образовательным организациям республики.

	
	
	РБ
	640,00
	320,00
	50,0
	

	
	Мероприятие 3.2. Издание детского журнала «Алдын-Кушкаш»
	итого
	294,00
	294,00
	100
	Выполнено.
В рамках договора об оказании услугс ООО "Журнал "Алдын-кушкаш" на 294 тыс. руб. издан 1-й номер детского журнала "Алдын-Кушкаш" с тиражом 2 тыс. экз. Поставка тиража осуществлена 20 августа 2025 г. Тираж передан общеобразовательным организациям республики.

	
	
	РБ
	294,00
	294,00
	100
	

	7.
	Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва»
	
	3 515,00
	2 454,42
	69,8
	 

	
	Всего по программе, в том числе:
	итого
	3 515,00
	2 454,42
	69,8
	

	
	
	РБ
	3 515,00
	2 454,42
	69,8
	

	
	Подпрограмма 1.  "Методическое сопровождение системы патриотического воспитания граждан"
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 1.1. Подготовка и проведение республиканских семинаров-совещаний, курсов повышения квалификации, конференций и "круглых столов"
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
13 января проведен республиканский семинар по организации и проведения республиканского кадетского бала «Виват, кадет!» для педагогов-хореографов, методистов управлений образованием. Всего 75 человек прошли обучение.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 1.2. Повышение квалификации руководителей ОБЖ, ВПК, юнармейских отрядов, кадетских классов, руководителей школьных музеев, театров и советников директоров по ВР
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Республиканские инструктивные сборы для преподавателей-организаторов ОБЗР и методистов проведен совместно с ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» на базе УМЦ «Авангард» РЦРДО с 16 по 18 и с 23 по 25 сентября 2025 г. в 2 потока с участием 75 человек.  
В ноябре 2025 года на базе Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева курсы ПК в объеме 36 академических часа по программе «Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО прошли 72 советника Республики Тыва.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 1.3. Мониторинг воспитательной среды образовательной организации
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Мониторинг воспитательной среды образовательной организации завершен. Всего в мониторинге приняло участие 156 советников директора по воспитанию и 10 муниципальных координаторов. Мониторинг воспитательной среды образовательной организации осуществлен по ряду ключевых критериев, которые позволяют оценить эффективность воспитания учащихся и создать условия для гармоничного развития каждого ребенка.
Одним из критериев мониторинга является: создание условий для социализации и личностного роста учащихся. 
Проведен анализ доступности внеклассных мероприятий, кружков, секций, клубов, участие школьников в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, спортивных соревнованиях. Учитывается степень вовлеченности учеников в социальные проекты, волонтерские инициативы, школьное самоуправление.  Особое внимание в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы при мониторинге уделено внимание критериям: школьные музеи, школьные театры и военно-патриотические клубы.  Так по всем трем показателя отмечена положительная динамика и количестве созданных объединений и количестве участников данных объединений.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Подпрограмма 2. «Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан»
	итого
	2 710,0
	1 874,42
	69,2
	

	
	
	РБ
	2 710,0
	1 874,42
	69,2
	

	
	Мероприятие 2.1. Приобретение оборудования для центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»
	итого
	710,0
	374,42
	52,7
	Выполнено. 
Для приобретения оборудования и проведения учебных сборов «Авангард» издан приказ министерства от 24 января 2025 г. № 97-д «О проведении пятидневных учебных сборов по основам военной службы для юношей допризывного возраста образовательных организаций Республики Тыва». Всего в рамках сметы на приобретение оборудования предусмотрено 710,0 тыс. рублей.
На сумму 374,420 тыс. рублей на основании контракта с ООО «РЕКТОРГ» в лице генерального директора Гринева Святослава Андреевича приобретены 10 макетов автомата Калашникова (акт сдачи приемки товара от 18.04.2025 г., счет-фактура № 121 от 18.04.2025 г.) для использования на мероприятиях и сборах.
На сумму 246,0 тыс. рублей на основании контракта с ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ" в лице генерального директора Политова Антона Юрьевича от ноября 2025 г. № 2025.4988 приобретены 20 двухъярусных металлических кроватей. 
На сумму 89,580 тыс. рублей на основании прямого договора с магазина ООО "ДНС Ритейл" от 11 декабря 2025 г. № ПИ9-001482 будут приобретены умные колонки для обучающихся образовательных организаций.

	
	
	РБ
	710,0
	374,42
	52,7
	

	
	Мероприятие 2.2. Питание допризывной молодежи учебных сборов
	итого
	1 500,0
	1 500,0
	100,00
	Выполнено.
Для организации питания и проведения учебных сборов «Авангард» издан приказ министерства от 24 января 2025 г. № 97-д «О проведении пятидневных учебных сборов по основам военной службы для юношей допризывного возраста образовательных организаций Республики Тыва». Всего в рамках сметы на организацию питания предусмотрено 1500,0 тыс. рублей.
На сумму 1 500,0 тыс. рублей на основании контракта по организации питания с ООО «Школьное питание» в лице директора Чепкасова Максима Алексеевича от апреля 2025 г. № 2025.1095 организовано горячее пятиразовое питание курсантов УМЦ «Авангард» РЦРДО в период учебных сборов с 29 сентября по 28 ноября 2025 г. с участием 456 человек, из них юноши – 421, руководители – 35 (из них из школ районов – 69 юношей, из 13 техникумов – 229 студентов, из 8-ми школ г. Кызыла – 126 юношей, Кадетский корпус – 10, Аграрный лицей - 9). Из 421 юношей дети, состоящие на различных профилактических учетах 21 человек. Не обеспечили явку на сборах согласно графику ГБПОУ РТ «ТТНП» с. Тээли, ГБПОУ РТ «АГТ» г. Ак-Довурак, ГБПОУ РТ «ТАПТ» с. Балгазын (ув. причина).

	
	
	РБ
	1 500,0
	1 500,0
	100,00
	

	
	Мероприятие 2.3. Организация и проведение регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры "Зарница"
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено. 


	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 2.4. Обмундирование допризывной молодежи учебных сборов
	итого
	500,0
	0,0
	0,00
	Выполнено.
Для приобретения обмундирования и проведения учебных сборов «Авангард» издан приказ министерства от 24 января 2025 г. № 97-д «О проведении пятидневных учебных сборов по основам военной службы для юношей допризывного возраста образовательных организаций Республики Тыва». Всего в рамках сметы на обмундирование предусмотрено 500,0 тыс. рублей. Из них:
На общую сумму 433,583,52 тыс. рублей приобретены 20 казачьих кадетских парадных форм:
На сумму 233,653,40 тыс. рублей на основании контракта с ООО «ЕНИСЕЙ ТЕКСТИЛЬ 24» в лице генерального директора Санжарской Елены Николаевны от 21 октября 2025 г. № 2025.4318 приобретены китель парадный 10 шт., жакет парадный 10 шт. 
На сумму 199,930,12 тыс. рублей на основании контракта с ООО «ЕНИСЕЙ ТЕКСТИЛЬ 24» в лице генерального директора Санжарской Елены Николаевны от 21 октября 2025 г. № 2025.4332 приобретены Брюки парадные 10 шт., юбка парадная 10 шт., фуражка парадная 10 шт., галстук форменный 10 шт., нашивка ранговая 26 шт., шеврон «Юнармия» 26 шт., комплект погонов 25 компл., кокарда металлическая 30 шт., ремень оружейный 20 шт., погоны парадные 13 шт., буква «К» на погоны 30 шт., буква «П» на погоны 30 шт.

На сумму 55,229,02 тыс. рублей на основании контракта с ИП Ивлютин Игорь Александрович от 10 ноября 2025 г. № 2025.4623 приобретены государственные символики (флаги): флаг РФ (135х90 см) с разборными деревянными древками 8 шт., флаг РТ (135х90 см) 10 шт., флаг РФ (150х100 см) 4 шт., флаг РТ (150х100 см) 4 шт., флаг ВВПОД «Юнармия» (135х90 см) 10 шт.
На сумму 11,187,46 тыс. рублей на основании договора с ИП Биче-оол Чечек Дулушевна магазина «Ткани» от 2 декабря 2025 г. № 395 будет приобретено полотно «Георгиевская лента» 2,5 на 10 метр для использования в патриотических мероприятиях.

	
	
	РБ
	500,0
	0,0
	0,00
	

	
	Подпрограмма 3  «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации»
	Итого
	805,00
	580,00
	72,0
	

	
	
	РБ
	805,00
	580,00
	72,0
	

	
	Мероприятие 3.1.1.. Республиканский фестиваль детско-юношеского творчества «Салют Победы»
	итого
	155,00
	155,00
	100,00
	Выполнено. 
Республиканский фестиваль детско-юношеского творчества «Салют Победы» в нынешнем году прошел 10 апреля в дистанционном формате. Всего приняли участие 18 творческих коллективов образовательных организаций. Диплом Гран-При: 
Школа № 3 г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна, сертификат на сумму 35,0 тыс. рублей в сеть магазинов «ДНС»; 
Диплом Лауреата I степени - Лицей «Олчей» г. Ак-Довурак, 30,0 тыс. рублей;
Диплом Лауреата II степени - Школа № 2 г. Туран Пий-Хемского кожууна, 25,0 тыс. рублей; 
Диплом Лауреата III степени - Моген-Буренская СОШ с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна, 20,0 тыс. рублей;
Диплом Дипломанта I степени - Школа № 2 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна, 15,0 тыс. рублей; 
Диплом Дипломанта II степени - Ээрбекская СОШ Кызылского кожууна, 15,0 тыс. рублей;
Диплом Дипломанта III степени - Школа с. Балгазын Тандинского кожууна, 15,0 тыс. рублей.

	
	
	РБ
	155,00
	155,00
	100,00
	

	
	Мероприятие 3.1.3. Республиканский кадетский бал «Виват, кадет!»
	Итого
	150,0
	150,0
	100
	Выполнено. 
Республиканский кадетский бал «Виват, кадет!» проведен 20 февраля в Национальном музыкально-драматическом театре им. В. Кок-оола. В данном мероприятии в двух возрастных категориях всего приняли участие 456 человек из 38 образовательных организаций.
По итогам протокольного решения эксперта комиссии бала Диплом Гран-При присужден танцевальной группе школы № 3 г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна (20,0 тыс. рублей). Далее лауреаты и дипломанты 2-х возрастных категорий:
Лауреаты I степени – МБОУ СОШ с. Тоора-Хем им. Л.Б. Чадамба Тоджинского кожууна (15,0 тыс. рублей) и ГАОО РТ «Аграрный лицей имени Морозова П.А. (15,0 тыс. рублей);
Лауреаты II степени – МБОУ Сукпакская СОШ им. Б.И. Араптана Кызылского кожууна (10,0 тыс. рублей), МБОУ Самагалтайская СОШ № 2 Тес-Хемского кожууна (10,0 тыс. рублей);
Лауреаты III степени – МБОУ Самагалтайская СОШ № 1 Тес-Хемского кожууна (10,0 тыс. рублей), МБОУ СОШ с. Тоора-Хем им. Л.Б. Чадамба Тоджинского кожууна (10 тыс. рублей).

Дипломанты I степени -  МБОУ СОШ № 1 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна, МБОУ СОШ № 1 г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна,
Дипломанты II степени – МБОУ Эрзинская СОШ им. С. Чакар Эрзинского кожууна, МБОУ Хандагайтинская СОШ Овюрского кожууна
Дипломанты III степени – МБОУ Хандагайтинская СОШ Овюрского кожууна, МБОУ СОШ № 1 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна.
Номинация «Венский вальс» - МБОУ СОШ с. Тоора-Хем им. Л.Б. Чадамба Тоджинского кожууна (12,0 тыс. рублей),

На общую сумму 150,0 тыс. рублей заключен договор с ООО «ДНС Ритейл» от 4 февраля 2025 г. № ПИ9-000122.

	
	
	РБ
	150,0
	150,0
	100
	

	
	3.1.4. Республиканский конкурс-слет активистов «Пост № 1»
	Итого
	0,0
	0,0
	0,00
	Выполнено.
Республиканский конкурс-слет активистов «Пост № 1» прошел в дистанционном формате. С муниципалитетов направляются видеоматериалы команд-победителей. Всего приняли участие 13 команд с общим охватом 65 человек. По итогам протокольного решения судейской коллегии 1 место присуждено МБОУ Кара-Хольская СОШ Бай-Тайгинского кожууна, 2 место – МБОУ Ак-Дашской СОШ Сут-Хольского кожууна, 3 место – МБОУ СОШ № 7 г. Кызыла.

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,00
	

	
	Мероприятие
№ 5 регионального проекта
№ 3 Республиканский конкурс «Музей и дети»
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено. 
26 марта 2025 г. проводился республиканский конкурс «Музей и дети», посвященного 100-летиям Монгуша Бораховича Кенин-Лопсана, Ивана Матвеевича Путинцева и Году защитника Отечества в России и Туве ГБОУДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» совместно с ГБУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр РТ».
Всего приняло участие 60 учащихся из 18 муниципальных образований и Кызылское президентское кадетское училище.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие
№ 6 регионального проекта
№ 3 Региональный фестиваль - конкурс детского театрального творчества «Театр - это мы»
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено. 
Во исполнение приказа Министерства образования РТ от 17 сентября 2025 г. № 1052-д и Министерства культуры РТ от 17 сентября 2025 г. № 785 «О проведении VI республиканского фестиваля - конкурса детского театрального творчества «Театр – это мы», приуроченного к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 29 октября т.г. в ЦОД «Сылдысчыгаш» Республиканским центром развития допобразования и Тувинским государственным театром кукол  организован VI республиканский фестиваль - конкурс детского театрального творчества «Театр – это мы», приуроченный к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Фестиваль проводился с целью популяризация театрального искусства среди детей и молодежи, а также создания условий для формирования и укрепления творческого потенциала детских театральных коллективов и школьных театров. Всего в республиканском этапе VI республиканского фестиваля приняли участие 216 обучающихся (18 детских театральных коллективов) из 17 муниципалитетов и 1 ресучреждения.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие
№ 7 регионального проекта
№ 3 Участие во Всероссийском конкурсе школьных музеев
	Итого
	100,00
	100,00
	100
	Выполнено.
На Всероссийском этапе конкурса от Республики Тыва приняло участие 1 школьный музей МБОУ СОШ с. Ээрбек Кызылского района.

	
	
	РБ
	100,00
	100,00
	100
	

	
	Мероприятие
№ 8 регионального проекта
№ 3 Региональный этап Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов среди обучающихся образовательных организаций
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
6 мая на Площади Победы г. Кызыла прошел региональный отбор международного проекта патриотических песен «Песня тоже воевала», на котором приняли участие детские творческие коллективы образовательных организаций, школы № 3 г. Кызыла и Сесерлиг Пий-Хемского кожууна 50 детей. Участники, юнармейцы МБОУ Сесерлигской СОШ Пий-Хемского кожууна и МБОУ СОШ № 3 г. Кызыла с 22 по 24 августа 2025 г. представили республику на окружном этапе мероприятия в Новосибирской области. Всего 20 обучающихся и 5 взрослых сопровождающих, педагогов и родителей.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	3.1.9. Республиканский слет участников программы «Орлята России»
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	Выполнено.
В рамках летней оздоровительной кампании 15 июля 2025 г. на базе Детского оздоровительного лагеря «Орлята» в с. Ийи-Тал при Аграрной школе-интернат Республики Тыва Региональным ресурсным центром по реализации федерального проекта «Навигаторы детства» в Республике Тыва совместно с флагманской школой по реализации программы развития социальной активности детей младшего школьного возраста «Орлята России» МБОУ Гимназия №5 г. Кызыла проведен Республиканский слет участников программы «Орлята России».
В рамках проведения слета были организованы следующие мероприятия:
- торжественный парад участников слета;
- игровой квест по трекам программы «Орлята России»;
- конкурс художественной самодеятельности.
По итогам слета победителями стали команда «Орлятушки» МБОУ Гимназия №5 г. Кызыла, 2 место присуждено команде «Орлята» из ДОЛ «Орлята» ГБОУ Аграрная школа-интернат. 3 место заняла команда «Орлы» из МБОУ СОШ с. Хайыракан Улуг-Хемского кожууна.
Все победители награждены дипломами и ценными призами от организаторов слета.

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	3.1.10. Республиканский конкурс «Лучший штаб воспитательной работы Республики Тыва»
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	Выполнено.
В соответствии с приказом Министерства образования Республики Тыва от 21 мая 2025 г. №591-д «О проведении республиканского смотра-конкурса «Лучший муниципальный штаб по воспитательной работе Республики Тыва». 
В связи с отсутствием финансирования конкурс был проведен в заочном формате. В конкурсе приняли участия все 19 Управлений образованием муниципальных образований РТ. По итогам конкурса заняли места следующие УО:
- Лучшие УО: Тес-Хемский район, Монгун-Тайгинский район, Овюрский район. Все участники награждены Дипломами ФГБУ «Росдетцентр».

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	3.1.11. Участие во Всероссийских, межрегиональных, окружных мероприятиях и конкурсах, в том числе участие в мероприятиях Всероссийского проекта «Большая перемена» в рамках Национального проекта «Образование» и Всероссийского проекта «Без срока давности»
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	Выполнено.
Юнармеец МБОУ Сесерлигской СОШ Пий-Хемского кожууна в сопровождении заместителя директора по патриотическому воспитанию Удумбара Алефтина Маадыровной приняли участие в патриотическом форуме «Наши семейные книги памяти» в г. Москва в апреле.
Юнармейцы в кол-ве 5 человек школы с. Сукпак и 1 руководитель приняли участие с 26 по 29 мая в юнармейском форуме в г. Москве.
6 мая на Площади Победы г. Кызыла прошел региональный отбор международного проекта патриотических песен «Песня тоже воевала», на котором приняли участие детские творческие коллективы образовательных организаций, школы № 3 г. Кызыла и Сесерлиг Пий-Хемского кожууна 50 детей. Участники, юнармейцы МБОУ Сесерлигской СОШ Пий-Хемского кожууна и МБОУ СОШ № 3 г. Кызыла с 22 по 24 августа 2025 г. представили республику на окружном этапе мероприятия в Новосибирской области. Всего 20 обучающихся и 5 взрослых сопровождающих, педагогов и родителей.

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	3.2.1. Республиканский слет «Школа безопасности»
	РБ
	100,00
	0,0
	0,0
	Выполнено.
С 11 сентября по 14 сентября 2025 г. в местечке Сарыг-Хая Чеди-Хольского кожууна прошел Республиканский туристический слет школьников "Школа безопасности" с общим охватом более 70 чел. В состязании приняли участие самые стойкие, смелые и сплоченные ребята из Бай-Тайгинского, Улуг-Хемского, Чеди-Хольского, Чаа-Хольского, Каа-Хемского, Кызылского кожуунов, города Ак-Довурака и Аграрного лицея РТ. По итогам всех видов соревнований в общекомандном зачете победителем стала команда школы с. Хайыракан Улуг-Хемского кожууна. Вторые – №2 пгт Каа-Хем Кызылского кожууна, а почетное третье место досталось команде села Дерзиг-Аксы Каа-Хемского кожууна. Команда-победитель в 2026 году представит республику в межрегиональных соревнованиях в Красноярском крае. Победители и призеры награждены грамотами Министерства образования Республики Тыва и ГУ МЧС по Республике Тыва. Договор заключен с ООО «Вояж» от 31 октября 2025 г., №139 на сумму 100.0 тыс. рублей.

	
	
	итого
	100,00
	0,0
	0,0
	

	
	3.2.2. Участие в летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций
	Итого
	125,00
	0,0
	0,0
	Выполнено.
С 16 по 19 апреля 2025 г. в стадионе им. 5-летия Советской Тувы совместно с Министерством спорта РТ проведен региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся школ республики. В данном фестивале приняли участие 9 команд с общим охватом 72 обучающихся.
Военно-патриотическое вос¬питание молодежи. Мероприятия, направленные на повышение эффектив¬ности воспитательного процесса среди допризывной молодежи, воспитанников детских и молодежных общественных военно-патриотических объединений об¬разовательных организаций.

	
	
	РБ
	125,00
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие
№ 16 регионального проекта
№ 3 Организация и проведение регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница»
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
С 12 по 24 мая 2025 г. на базе 55 отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) проведен региональный этап военно-спортивной игры «Зарница 2.0»: 
12 мая 2025 г. - младшая возрастная категория;
15, 16 мая 2025 г. - средняя возрастная категория;
19 и 21 мая 2025 г. - старшая возрастная категория;
23 и 24 мая 2025 г. - старшая и специальная возрастная категория, студенты СПО 
Отборочные муниципальные этапы игры в муниципальных образованиях проведены до 19 марта. Общий охват игры «Зарница 2.0» составил 23974 человек.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	3.3.2. Участие во Всероссийском этапе военно-спортивной игры «Зарница»
	Итого
	175,0
	175,0
	100
	Выполнено.
На сумму 132,0 тыс. рублей на основании договора с ИП Кара-Сал Мерген Шагдыр-оолович от 19 июня 2025 г. № 27 оплачены частично транспортные расходы 22 участников окружного этапа военно-спортивной игры «Зарница 2.0» 2-х возрастных категорий, победителей регионального этапа.
С 5 по 10 июля 2025 г. средняя категория участников, 10 обучающихся и 1 руководитель МБОУ СОШ № 2 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна приняли участие в г. Красноярск на окружном этапе военно-спортивной игры «Зарница 2.0».
С 7 по 11 июля 2025 г. старшая категория участников, 10 воспитанников и 1 руководитель Тувинского кадетского корпуса приняли участие в г. Омск на окружном этапе военно-спортивной игры «Зарница 2.0».

	
	
	РБ
	175,0
	175,0
	100
	

	
	3.3.3. Проведение учебных сборов для допризывной молодежи
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено. 
Для проведения учебных сборов «Авангард» издан приказ министерства от 24 января 2025 г. № 97-д «О проведении пятидневных учебных сборов по основам военной службы для юношей допризывного возраста образовательных организаций Республики Тыва». Учебные сборы согласно графику прошли с 29 сентября по 28 ноября 2025 г. с участием 456 человек, из них юноши – 421, руководители – 35 (из них из школ районов – 69 юношей, из 13 техникумов – 229 студентов, из 8-ми школ г. Кызыла – 126 юношей, Кадетский корпус – 10, Аграрный лицей - 9). Из 421 юношей дети, состоящие на различных профилактических учетах 21 человек. Не обеспечили явку на сборах согласно графику ГБПОУ РТ «ТТНП» с. Тээли, ГБПОУ РТ «АГТ» г. Ак-Довурак, ГБПОУ РТ «ТАПТ» с. Балгазын (ув. причина).

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Приобретение юнармейской формы
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Приобретены казачьие парадные формы 20 комплектов для участия обучающихся в Параде Победы республики., на основании 2 контрактов с ООО «ЕНИСЕЙ ТЕКСТИЛЬ 24» в лице генерального директора Санжарской Елены Николаевны от 21 октября 2025 г. №№ 2025.4318 и 2025.4332, приобретены китель парадный 10 шт., жакет парадный 10 шт., брюки парадные 10 шт., юбка парадная 10 шт., фуражка парадная 10 шт., галстук форменный 10 шт., нашивка ранговая 26 шт., шеврон «Юнармия» 26 шт., комплект погонов 25 компл., кокарда металлическая 30 шт., ремень оружейный 20 шт., погоны парадные 13 шт., буква «К» на погоны 30 шт., буква «П» на погоны 30 шт. Показатель 40 достигнут за счет дополнительного приобретения 20 погонов и шевронов Юнармии.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Информирование граждан Республики Тыва о мероприятиях Программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Информирование граждан Республики Тыва о мероприятиях Программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» производится по мере проведения мероприятий системно. Анонсы и итоговые информации проведенных мероприятий выставляются на официальной странице министерства, РЦРДО, Юнармии РТ Вконтакте.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Создание роликов, теле и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание населения Республики Тыва и подготовку граждан к военной службе
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Все проводимые мероприятия, направленные на патриотическое воспитание населения Республики Тыва и подготовку граждан к военной службе освещаются в теле- и радиопередачах, созданные ролики также выставляются на официальной странице министерства, РЦРДО, Юнармии РТ Вконтакте. Всего за отчетный период созданы и выставлены свыше 14 роликов, сюжетов.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Публикация материалов в средствах массовой информации, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи Республики Тыва
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Материалы, направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи Республики Тыва системно публикуются в средствах массовой информации. Анонсы и итоговые информации проведенных мероприятий выставлены на официальной странице министерства, РЦРДО, Юнармии РТ Вконтакте.

	
	
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	8.
	Государственная программа «Профилактика
 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Тыва»
	
	3 797,00
	2 561,70
	67,5
	

	
	Всего по программе,
в том числе: 
мероприятия
	Итого
	3 797,00
	2 561,70
	67,5
	

	
	
	РБ
	3 797,00
	2 561,70
	67,5
	

	
	Подпрограмма 1 «Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди несовершеннолетних»
	Итого
	120,0
	120,0
	100
	

	
	
	РБ
	120,0
	120,0
	100
	

	
	1.1.1.Разработка социального видеоролика, направленного на профилактику употребления ПАВ несовершеннолетними
	Итого
	50,00
	50,00
	100
	Выполнено.
Видеоролик разработан.          Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Тыва  от 09.11.2023 № 824 об утверждении государственной программы Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Республиканский центр народного творчества и досуга сообщает о том, что отдел информационного сопровождения и медиа регулярно делиться новостями о тематических мероприятиях и акциях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, которые проводятся в культурно-досуговых учреждениях республики. Особое внимание уделяется постам на профилактические темы, подготовленным с использованием информационных материалов, инфографики и видеороликов коммуникационной стратегии «Санпросвет» и материалы с сайта www.takzdorovo.ru
         Так, с 25 июня по 30 сентября 2025 года на информационных площадках   РЦНТД в социальных сетях были размещены следующие посты:
- Скорость без последствий не бывает: в чем опасность езды на питбайках https://vk.com/wall-102906249_38716 
- Менги Ондар – ученый, лауреат премии Президента России, заместитель директора Центра тувинской культуры и ремесел о традиционных ценностях тувинского народа, в том числе о культуре употребления араги - тувинского слабоалкогольного напитка https://vk.com/wall-102906249_38926 
- «Мой выбор без наркотиков». https://vk.com/wall-102906249_38720 
- Друзья, остерегайтесь склонения к диверсиям и поджогам!
https://vk.com/wall-102906249_38702 
- Светофор и пешеходный переход - гаранты безопасности 
https://vk.com/wall-102906249_38725 
 -  Наркомания болгаш элээдилер https://vk.com/wall-102906249_38739 
- Бодан... https://vk.com/wall-102906249_38792 
- Алкоголь – тихий убийца. Не дай ему шанса!
https://vk.com/wall-102906249_38849 
- Чувствуете стресс, обиду, тревожность, отчаяние? Вы не один! https://vk.com/wall-102906249_38896 
- Время профилактики! https://vk.com/wall-102906249_38994 
- О безопасности детей, о соблюдении правил дорожного движения
https://vk.com/wall-102906249_39036 
- Клубы республики ежемесячно проводят мероприятия по пропаганде здорового образа жизни https://vk.com/wall-102906249_39097 
- Безопасность в интернете: простые, но очень важные рекомендации интернет-безопасности детей https://vk.com/wall-102906249_39082 
- Более 70 мероприятий пройдут в клубах Тувы ко Всероссийскому Дню трезвости https://vk.com/wall-102906249_39071 
- Телефон доверия: шаг к безопасности ребенка
https://vk.com/wall-102906249_39161

	
	
	РБ
	50,00
	50,00
	100
	

	
	1.1.2. Проведение республиканской научно-правктиче6ской конференции среди несовершеннолетних по профилактике употребления ПАВ «Кижи болуру чажындан» - «Человеком становятся с детства»
	Итого
	70,00
	70,00
	100
	Выполнено.


	
	
	РБ
	70,00
	70,00
	100
	

	
	1.1.3. Двухэтапное раннее выявление незаконного потребления наркотических средств психотропных веществ среди учащихся и студентов образовательных организаций Республики Тыва: 1 этап – социально-психологическое тестирование в образовательных организациях для выявления факторов риска потребления наркотиков, 2 этап – профилактические медицинские осмотры учащихся и образовательных организаций Республики Тыва
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
С 15 сентября в ОО и СПО Республики Тыва проводилось социально-психологическое тестирование по единой методике. Всего было охвачено 33156 (АППГ – 32104) обучающихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования с 13 лет (100% обучающихся подлежащих тестированию). В итоге в группе риска с высочайшей вероятностью проявлений рискового (в том числе аддиктивного) поведения оказались 891 или 2,69% (АППГ – 912 или 2,84%) обучающихся, с высокой вероятностью – 3746, или 11,3% (АППГ – 3892 или 12,12%). С 7 по 11 классы охватили 25591 обучающихся, что составляет 77,2% от общего количества протестированных (АППГ - 25159), в группе риска оказались 732 или 2,86% (АППГ – 734 или 2,92%). Студентов охвачено 7565 чел., или 22,8% от общего количества протестированных (АППГ – 6945) из учреждений среднего профессионального образования, из них в группе риска с высочайшей вероятностью проявлений рискового поведения – 159 или 2,1% (АППГ – 178 или 2,56%).

	
	1.1.4. Республиканский конкурс среди образовательных организаций республики «Кадык салгал»
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
С 2 по 23 декабря 2025 г. проведен республиканский конкурс "Кадык салгал", направленный на профилактику незаконного распространения и потреббления психоактивных средств и психотропных веществ. в конкурсе приняли участие обучающиеся общеобразовательных организаций с 1 по 11 классы, также студенты среднего профессионального образования. Итоги подведены, победители и участники награждены дипломами.

	
	1.1.5. Проведение культурно-просветительских мероприятий в библиотеках и в школьных музеях по профилактике ПАВ
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
В рамках проведения 1 этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение 2024» с 10 по 19 марта в образовательных организациях и организациях среднего профессионального образования Министерством образования проведены следующие мероприятия:
В период с 10 по 19 марта с целью профилактики правонарушений в сфере незаконного оборота, потребления и условий распространения наркотиков среди несовершеннолетних лиц, а также повышения уровня осведомленности граждан, связанных с незаконным потреблением наркотиков в школах и техникумах проведены мероприятия в форме беседы, тренингов, квеста, рингов, лекций, игр и других видов. Так, в МБОУ Самагалтайской СОШ №2 для учащихся 4 класса организованы подвижные игры на свежем воздухе. В МБОУ Кызыл-Дагской СОШ проведена беседа по теме «Безопасное поведение» для обучающихся старших классов. В рамках операции в школе с. государственными инспекторами БДД ОГАИ МО МВД России «Улуг-Хемский» проведена беседа по безопасному поведению с целью профилактики негативных явлений, повышения уровня осведомленности несовершеннолетних о последствиях потребления ПАВ. Охват: 84 об. В Ырбанской СОШ педагогом-психологом проведены тренинговые занятия по профилактике девиантного поведения «Скажи НЕТ наркотикам», «Мы за ЗОЖ», «Занятия на свежем воздухе» для обучающихся 5-11 классов. Данные мероприятия направлены на формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и негативного отношения к пагубным привычкам. Охват: 179 об. В МБОУ СОШ с. Хайыракан проведены классные часы по развитию жизнестойкости, умению отстоять свои права. Охват: 78 об. В школе с. Дурген проведена деловая игра «Жизнь без правонарушений», где обсуждены в вопросы правовой грамотности и законопослушному поведению детей и подростков. Также интересные интерактивные занятия и беседы проведены в СОШ №1 г. Шагонар, где обучающиеся обсудили вопросы осознанного отношения к своему здоровью и негативного отношения к вредным привычкам. 
В оперативно-профилактической операции «Чистое поколение» активно приняли участие образовательные организации Улуг-Хемского, Тандинского, Тоджинского, Тес-Хемского, Дзун-Хемчикского, Кызылского кожуунов. 
Также в рамках операции Центром «Сайзырал» проведен обучающий семинар для педагогических работников образовательных организаций по теме «Девиантное поведение несовершеннолетних: причины и профилактика». Охват: 12 чел.
Информация о проведенных мероприятиях размещены на официальных страницах «Вконтакте» и на сайтах организаций под хештегом #ЧистоепоколениеТыва2025 #Чистоепоколение_Тыва_2025 #АкцияЧистоепоколение_17.
С 13 по 24 октября 2025 г. на территории Республики Тыва проводился II этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью", направленная на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи. 
В рамках общероссийской акции 13 октября 2025 г. в образовательных организациях Республики Тыва проводился единый антинаркотический киберурок "PROЗдоровый выбор" для обучающихся 8-11 классов и студентов. Всего было охвачено уроком 26506 (АППГ - 26118) обучающихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, где приняли активное участие школы Дзун-Хемчикского, Кызылского, Овюрского, Тандинского, Тес-Хемского кожуунов, также профессиональные образовательные организации – ГБПОУ РТ «Тувинский техникум агротехнологий», ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум», ТГПОУ РТ «Тувинский техникум информационных технологий».
Информация о проведении мероприятия размещена в социальных сетях под хештегом #PROЗдоровый выбор_17_2025.    15 октября в Гимназии №5 проведен выездной семинар по профилактике буллинга. 16 октября проведен республиканский семинар для педагогов "Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся образовательных организаций". 29 октября на базе Центра "Сайзырал" проведен семинар по теме "Профилактика деструктивного поведения обучающихся в образовательных организациях" для педагогов образовательных организаций. Охват: 47 чел. В период с 12 по 21 ноября 2025 г. проведенен второй этап   межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение» (далее - операция). Операция является одной из основных профилактических мероприятий, целью которой является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств. В оразовательных организациях проведены мероприятия информационно-просветительского характера (лекции, беседы, семинары), направленные на повышение уровня осведомленности граждан, в том числе несовершеннолетних и молодежи. 17 и 18 ноября проведен тренинг по личностному росту для старшеклассников-волонтеров Школы добровольца. Общий охват более 2800 оучаающихся.

	
	1.1.6. Организация антинаркотических и антиалкогольных мероприятий с участием несовершеннолетних в образовательных организациях
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	Выполнено.
Педагог-психолог ГБУ РЦПМСС "Сайзырал" рассказала о секретах позитивного взгляда на жизнь, о том, что только позитивный настрой поможет каждому человека преодолеть трудные моменты и дойти до вершины успеха. Также, с актуальными проектами Движения первых поделилась председатель МО "Движение первых". Охват 244 обучающихся. В течение марта т.г. в образовательных организациях проведен Месячник психологической безопасности, в рамках, которого проведены родительские собрания с элементами тренинга на профилактику эмоционального выгорания, поддержания  ресурсности, гармонизации детско-родительских отношений, всего охвачено 9265 чел. В средних профессиональных образовательных организациях в рамках 1 этапа оперативно-профилактической акции «Чистое поколение» с 8 по 17 апреля были проведены профилактические беседы с несовершеннолетними студентами на темы: «Как сказать нет», «Сохрани себя», а также классные часы с использованием видеоматериалов антинаркотической направленности «Сделай правильный выбор». Мероприятия были проведены с целью профилактики правонарушений в сфере незаконного оборота, потребления и условий распространения наркотиков среди несовершеннолетних лиц, а также повышения уровня осведомленности граждан, связанных с незаконным потреблением наркотиков, о последствиях такого употребления. Всего мероприятиями было охвачено 2 тыс. студентов.  15 октября в Гимназии №5 проведен выездной семинар по профилактике буллинга. 16 октября проведен республиканский семинар для педагогов "Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся образовательных организаций". 29 октября на базе Центра "Сайзырал" проведен семинар по теме "Профилактика деструктивного поведения обучающихся в образовательных организациях" для педагогов обращовательных организаций. охват6 47 чел.
Информации о проведенных мероприятиях были выставлены на сайте образовательных учреждений и в социальной сети «Вконтакте».
Для родителей несовершеннолетних по теме профилактики потребления алкогольной продукции разъяснительная работа проводится в рамках родительских собраний и всеобучей. Так, в феврале и марте в рамках ежемесячного родительского всеобуча при участии представителей духовенства рассмотрены темы: «Толдун келир уези ада кижинин мозу шынарында (Успешное будущее ребенка в нравственности отца)» и «Девичья краса в нравственности матери» (Кыстын чаражы – ие кижинин будужунде), с участием 5438 и 6464 чел.  С 21 мая по 21 июня проведен Республиканский антинаркотический месячник, в рамках которого проведены тренинги для обучающихся, акции, прямые эфиры для родителей с ети интернет, размещены инфографики. Охват 2549 чел. С 4 по 11 сентября 2024 во всех образовательных организациях проведен День трезвости. Мероприятиями охвачены более 8 тыс. обучающихся. Проведены классные часы, лектории, открытые уроки, спортивные состязания с целью популяризации здорового образа жизни, борьбы с алкогольной зависимостью, также формирования интереса к сохранению общественного здоровья. 4, 24 и 27 сентября проведены мероприятия, направленные на профилактику употребления ПАВ, жестокого обращения для обучающихся Тувинского республиканского лицея, МБОУ СОШ №1 пгт. Каа-Хем. Охват: 66 чел. С 4 по 11 сентября 2024 во всех образовательных организациях проведен День трезвости. Мероприятиями охвачены более 8 тыс. обучающихся. Проведены классные часы, лектории, открытые уроки, спортивные состязания с целью популяризации здорового образа жизни, борьбы с алкогольной зависимостью, также формирования интереса к сохранению общественного здоровья. С 14 по 25 октября 2024 г. на территории Республики Тыва проводился II этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью", направленная на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи. В рамках данного мероприятия 14 октября 2024 г. проводился единый антинаркотический киберурок "PROЗдоровый выбор" для обучающихся 8-11 классов и первых курсов обучающихся профессионального образования. Всего было охвачено мероприятием 26118 обучающихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования Республики Тыва. Школьников и студентов заинтересовал нетрадиционный формат проведения урока, через видеобращения и видеоролики получили много полезной информации об ответственности граждан за совершение противодействия потребления и распространения наркотиков, о необходимости ведения здорового образа жизни, об информационных ресурсах, куда могут обращаться при возникновении проблем. Информация о проведении мероприятия размещена в социальных сетях под хештегом #PROЗдоровый выбор_17.
 С 11 по 20 ноября 2024 г. в образовательных организациях организован 2 этап межведомственной оперативно-профилактической акции "Чистое поколение", в рамках которого проведен челлендж «Чистоепоколение_Тыва2024» для обучающихся МБОУ Уюкской СОШ, всего приняли участие 24 детей 7-11 классов. На снижение у подростков уровня тревожности, обидчивости на жизненные обстоятельства, формирования у них позитивного настроя в отношении себя и окружающих, также на профилактику употребления психоактивных веществ психологами Центра "Сайзырал" проведена квест-игра с элементами тренинга «Продвигай жизнь» в рамках реализации психолого-педагогической программы «Несущая свет», направленной на профилактику негативных явлений, для несовершеннолетних, содержащихся в следственном изоляторе города Кызыла. Всего приняли участие 10 несовершеннолетних и 1 сотрудник. 29 ноября проведен тренинг дял родителей и работников школы №20 г. Кызыла в рамках Всероссий ской родительской гостиной "Как уберечь ребенка от ПАВ". Охват6 20 чел.                                                                                                                                                    30 января в УСК «Субедей» проведено республиканское мероприятие, по-священное закрытию Года здоровья. Центром «Сайзырал» организована площадка «Ориентир на позитив», направленная на укрепление психическо-го и ментального здоровья. Всего охвачено около 2486 чел. С 24 марта по 4 апреля 2025г. проведена Общероссийская антинаркотическая профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». В мероприятии приняли участие 13870 обучающихся школ (АППГ – 14 тыс.) обучающихся общеобразовательных организаций и 4200 (АППГ- 6 тыс.) студентов профессиональных образовательных организаций, выездные мероприятия специалисты в межведомственном составе провели на территории Чаа-Хольского кожууна. В соответствии с Перечнем мер, проводимых на территории Республики Тыва в рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» проведен интеллектуальный батл «Подпитка для ума» среди обучающихся общеобразовательных организаций г. Кызыла. Второй этап акции проводится с 13 по 24 октября 2025 г. 21 марта 2025 г. проведен семинар "Организация профилактическо работы по результатам СПТ" для педагогов ОО и СПО. охват: 12 педагогов. Региональный этап Всероссийского конкурса социальной антинаркотической рекламы и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» проведен с 10 января по 20 февраля 2025 г., по итогам которого оценено 29 конкурсных работ. Участниками мероприятия были обучающиеся общеобразовательных организаций. Награждение победителей и участников конкурса состоялся 22 апреля 2025 г. в здании Центра тувинской культуры. В период с 10 по 19 марта с целью профилактики правонарушений в сфере незаконного оборота, потребления и условий распространения наркотиков среди несовершеннолетних лиц, а также повышения уровня осведомленности граждан, связанных с незаконным потреблением наркотиков в школах и техникумах проведены мероприятия в форме беседы, тренингов, квеста, рингов, лекций, игр и других видов. Так, в МБОУ Самагалтайской СОШ №2 для учащихся 4 класса организованы подвижные игры на свежем воздухе. В МБОУ Кызыл-Дагской СОШ проведена беседа по теме «Безопасное поведение» для обучающихся старших классов. В рамках операции в школе с. государственными инспекторами БДД ОГАИ МО МВД России «Улуг-Хемский» проведена беседа по безопасному поведению с целью профилактики негативных явлений, повышения уровня осведомленности несовершеннолетних о последствиях потребления ПАВ. Охват: 84 об. В Ырбанской СОШ педагогом-психологом проведены тренинговые занятия по профилактике девиантного поведения «Скажи НЕТ наркотикам», «Мы за ЗОЖ», «Занятия на свежем воздухе» для обучающихся 5-11 классов. Данные мероприятия направлены на формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и негативного отношения к пагубным привычкам. Охват: 179 об. В МБОУ СОШ с. Хайыракан проведены классные часы по развитию жизнестойкости, умению отстоять свои права. Охват: 78 об. В школе с. Дурген проведена деловая игра «Жизнь без правонарушений», где обсуждены в вопросы правовой грамотности и законопослушному поведению детей и подростков. Также интересные интерактивные занятия и беседы проведены в СОШ №1 г. Шагонар, где обучающиеся обсудили вопросы осознанного отношения к своему здоровью и негативного отношения к вредным привычкам. В оперативно-профилактической операции «Чистое поколение» активно приняли участие образовательные организации Улуг-Хемского, Тандинского, Тоджинского, Тес-Хемского, Дзун-Хемчикского, Кызылского кожуунов. 
В рамках профилактической акции «В здоровом теле – здоровый дух» проведены лекции о важности введения здорового образа жизни в МБОУ Уюкской СОШ и МБОУ СОШ №8 г. Кызыла проведена квест-игра «ПРОдвигай жизнь». Также проведены спортивные соревнования среди студентов с целью привлечения их к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня их физической подготовленности. Среди образовательных организаций среднего профессионального образования мероприятия в активных формах, направленных на развитие правовых знаний и навыков, ответственного отношения к собственному здоровью активно проводились в следующих организациях: в Тувинском горнотехническом техникум, Тувинский сельскохозяйственный техникум, Тувинский техникум народных промыслов, В данных организациях психологом проведена беседа с элементами арт-терапии по повышению компетенций обучающихся по вопросам правовых последствий, связанных с хранением, употреблением и распространением психоактивных веществ, также об ответственности граждан за свое поведение и противоправные действия. Охват: 6486 чел.  С 13 по 24 октября 2025 г. на территории Республики Тыва проводился II этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью", направленная на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи. 
В рамках общероссийской акции 13 октября 2025 г. в образовательных организациях Республики Тыва проводился единый антинаркотический киберурок "PROЗдоровый выбор" для обучающихся 8-11 классов и студентов. Всего было охвачено уроком 26506 (АППГ - 26118) обучающихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, где приняли активное участие школы Дзун-Хемчикского, Кызылского, Овюрского, Тандинского, Тес-Хемского кожуунов, также профессиональные образовательные организации – ГБПОУ РТ «Тувинский техникум агротехнологий», ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум», ТГПОУ РТ «Тувинский техникум информационных технологий».
Информация о проведении мероприятия размещена в социальных сетях под хештегом #PROЗдоровый выбор_17_2025.  С целью развития ценностно-смысловой сферы личности, навыков жизнестойкости и общения, также по профилактике деструктивного и рискованного поведения обучающихся, в том числе профориентационной работы. 
С 13 по 17 октября 2025 года в Недели психологии приняли участие 52880 обучающихся из них студенты 4119, 12500 родителей, 2162 педагогов.
Активно приняли участие следующие: г.Ак-Довурак, Кызылский, Овюрский, Сут-Хольский, Тандынский, Тес-Хемский, Улуг-Хемский, Чеди-Хольский кожуун и СПО.   С  июля по 30 октября проводится региональный этап Всероссийского конкурса «Стиль».

	
	1.1.7. Организация и проведение недель правовых знаний, лекций по повышению правовой грамотности обучающихся по недопущению и предупреждению детской преступности и ПАВ
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
В рамках утвержденного Единого календаря воспитательных мероприятий Министерства образования Республики Тыва, также Распоряжения  МКДНиЗП при Правителсьве РТ от 28.02.2025г. № 3 "О проведении недели правовых знаний в ОО РТ" с  04 марта по 07 марта 2025 года среди обучающихся образовательных организаций республики прошла Неделя правовых знаний, направлены информационные письма в МОУО и ОО 35 мероприятий с охватом более 28 тыс. чел. или обучающиеся. В соответствии с распоряжением МКДНиЗП при Правительстве Республики Тыва от 18.09.2025 г. № 9 «О проведении «Недели правовых знаний» в образовательных организациях Республики Тыва» в образовательных организациях с 22 по 26 сентября 2025 г. проведена Неделя правовых знаний с участием субъектов профилактики республики, проведены более 325 мероприятий: профилактических бесед, лекций, конкурсов, выставок, классных часов, экскурсий, где охвачено более 27867 обучающихся общеобразовательных, республиканских образовательных организаций.
Информация о проведенных мероприятиях образовательными организациями опубликовывались в социальной сети Вконтакте с хэштегами #НПЗ2025, #НПЗ17, #Профилактика17.

	
	2 подпрограмма: «Предупреждение детской безнадзорности и семейного неблагополучия»
	Итого
	172,0
	171,86
	99,9
	

	
	
	РБ
	172,0
	171,86
	99,9
	

	
	2.1.1. Организация тематических смен для детей, состоящих на учете ПДН в летний период
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
По итогам 3 смены: по состоянию на 24.07.2025 г. несовершеннолетних обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и подразделениях по делам несовершеннолетних составляет 850:
-ПДН – 436 (школьников – 351, студентов – 85). 
-ВШУ – 414 (школьников – 353, студентов – 61).
На 3 смену охваченных организованными формами отдыха подучетных детей составляет 6% или же 51, (ВШУ-25, ПДН-26): 
-пришкольные – 14 чел., (ВШУ-6, ПДН-8);
-стационарные – 29 чел., (ВШУ-15, ПДН-14);
-курорты – 3 чел., (ВШУ-2, ПДН-1);
-трудоустройства через ЦЗН/ИП – 5 чел., (ВШУ-2, ПДН-3).
По различным причинам неохваченных отдыхом и оздоровлением несовершеннолетних составляет 799 обучающихся, из них:
 по уважительной причине 12,3% подучетных или же 105, (ВШУ-47, ПДН-95):
-сдача экзаменов/поступление – 97 чел., (ВШУ-43, ПДН-62).
-нахождение ЦСПСиД/ЦССВ – 4 чел., (ВТУ-3, ПДН-1).
-ЦВСНП/СИЗО – 3 чел., (ПДН-3 чел.: шк-1, ст-3).
-прохождение лечения в больнице – 1 чел., (ВШУ).
не охваченных организованным отдыхом подучетных 694 (82%), ВШУ-342, ПДН-352:
-отдыхают и помогают родителям/родственникам на чабанских стоянках – 41 чел., (ВШУ-17, ПДН-24).
-отдых с родителями – 7 чел., (ВШУ-1, ПДН-6).
-под родительским надзором/по месту жительства – 595 чел., (ВШУ-246, ВТУ-55, ПДН-294 чел.: школьников -216, студентов-78).
-по письменному согласию родителей (законных представителей) находятся в гостях у родственников – 47 чел., (ВШУ-22, ПДН-25).
-с достижением 18-летнего возраста с учета ПДН сняты 4 чел., (ВТУ-1, ПДН-3).

	
	2.1.2. Проведение межведомственной профилактической операции «Подросток», «Защита»
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Проведены следующие ОПМ:  Профилактические мероприятия по обеспчению безопасности несовершеннотених лиц с 27 по 29 мая т.г. в пеирод времени ч 22.00 час до 00.00 час. ОПМ "Каникулы" с 8 по 11 июля 2025г. в рамках ОПМ приняли участие 189 чел., из них 122 сотрудники полиции, 67 органы учрждения субъектов профилактики, ОПМ "Семья" (в рамках ОПМ "Защита") с 25 по 28 августа т.г. приняли участие 297 чел, из них 105 сотрудники полиции, 192 органы учреждений субъектов профилактики.

	
	2.1.3. Организация просветительского семинара по вопросам временного трудоустройства для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Органами службы занятости проведены более 26 мероприятий, направленных на профориентацию при выборе профессий для молодежи, информирование о мерах государственной поддержки безработных граждан и проведение тренинговых занятий для трудовых коллективов на базе центров занятости и образовательных организаций республики. Было охвачено более 822 граждан, в том числе незанятые граждане, учащиеся и студенты, из них 119 студентов среднего профессионального образования и 103 учащихся.
Специалистами Управления по г. Кызылу были организованы выездные профориентационные мероприятия в ГАПОУ РТ «Кызылский транспортный техникум», ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум» с охватом более 200 студентов 2-3 курсов и преподавателей. 
Начальниками территориальных отделов и ведущими инспекторами по Улуг-Хемскому, Сут-Хольскому, Монгун-Тайгинскому, Кызылскому, Дзун-Хемчикскому, Эрзинскому, Тандынскому районов были проведены выезды в средние образовательные школы к учащимся с 8 по 11 класс, с целью проведения профориентации, тестирования и тренингов, направленных на оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, а также информирования по мерам государственной поддержки и ознакомление востребованными профессиями на рынке труда.  Всего было охвачено более 400 учащихся. 
26 мая 2025 года ведущими инспекторами Бай-Тайгинского, Дзун-Хемчикского и Улуг-Хемского кожуунов были организованы выездные профориентационные мероприятия с охватом 89 человек. Консультации были проведены на базе «Тувинский техникум народных промыслов», МБОУ СОШ №3 г. Чадан, «Тувинский строительный техникум» г. Шагонар. 
С 27-29 мая 2025 года специалистами Управления по г. Кызылу были проведены мероприятия для студентов 3 курса ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», на базе библиотеки им. А.С. Пушкина провели информационно-разъяснительную работу по мерам поддержки учащимся 8-9 классов, также на базе учебного центра «Успех» для выпускных классов была проведена встреча по целевому обучению. Охват составил 81 человек. 
28 мая 2025 г. начальником территориального отдела Тандинского района было проведено мероприятие на базе «Центра занятости» с приглашением 10 учащихся 8 классов МБОУ СОШ с. Бай-Хаак. 
29 мая сотрудниками центра занятости Чеди-Хольского и Каа-Хемского кожуунов были осуществлены выездные мероприятия в средние образовательные школы к учащимся 11 классов, с целью проведения профориентации, тестирования и тренингов, направленных на оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. Охват составил 26 учащихся. 
30 мая в МБОУ СОШ с. Суг-Аксы учащимся 7 классов, с количеством 6 человек, было проведено мероприятие на тему: «Как безопасно провести каникулы?», а также были проинформированы про государственные услуги, предоставляемые центрами занятости. ТО по Кызылскому району было проведено мероприятие для детей младших классов с проведением конкурса в зеленой зоне пгт Каа-Хем: «Я рисую своего героя». Было привлечено и участвовали 10 учащихся. 
Ежемесячно специалистами центров занятости проводятся выездные профориентационные мероприятия для учащихся средних общеобразовательных учреждений и студентов среднего профессионального образования, также высшего образования.

	
	2.1.4. Организация социальных патронажей семей, находящихся в социально опасном положении
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
С начала текущего года с целью профилактики безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних проведены 38 565 патронажей семей с детьми, из них семей, находящихся в социально опасном положении — 9009, в трудной жизненной ситуации — 3220, с детьми до 1 года — 1445, беременные — 492, из них совместно с другими субъектами профилактики – 7138, в т.ч. семей СОП – 3462, ТЖС – 2883, беременных – 216, семей с детьми до 1 года – 577.

	
	2.1.5. Региональный конкурс среди замещающих семей «Мы – вместе!», посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности
	Итого
	172,0
	171,86
	99,9
	Не выполнено.
"Мы вместе!": В Туве прошел Форум замещающих семей 4 июля 2025г.Сегодня в Туве прошел ежегодный Форум замещающих семей, в котором приняли активное участие семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, сотрудники отделов опеки муниципальных образований и Минобразования Тувы. Форум проходил под девизом «Мы вместе!», раскрывающий основную тематику встреч родительского сообщества - обсуждение актуальных вопросов в сфере поддержки замещающих семей, повышения родительских компетенций, развития семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и обмен опытом, а также лучшими воспитательными практиками.
На официальной части мероприятия, участников приветствовали руководитель регионального Минобразования Ренат Ооржак и Уполномоченный по правам ребенка Саида Сенги, которые обозначили важность их решения принять детей в семью, предоставить ребенку необходимые условия для гармоничного развития и полноценной жизни.
«Ваше стремление создать благоприятную среду для воспитания является значимым вкладом в судьбу маленького человека. Благодаря вашему выбору, обеспечивается возможность изменения жизненного сценария ребенка к лучшему, - сказал Ренат Ооржак в своем выступлении. - В этой связи, предлагаю укрепить партнерство общественных организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью внедрения эффективных моделей работы и реализации совместных проектов в сфере профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства».

Президент России Владимир Владимирович Путин дал установку сделать все, чтобы социальные сироты возвращались в семьи. Глава нашей республики Владислав Ховалыг особое внимание уделяет вопросам социального сиротства и в своем Послании к Верховному Хуралу обозначил ряд поручений по выработке мер и механизмов для решения данного вопроса.

На Форуме отметили, что наблюдается снижение общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Этому способствовала работа наших специалистов отделов опеки и попечительства по возврату детей в кровные семьи. Например, в 2024 г. возвращены родителям 190 детей, оставшихся без попечения родителей, за 6 месяцев 2025 г. – 41. Очень важным направлением в работе отделов опеки и попечительства является – восстановление родителей в родительских правах и вывод детей из организаций для детей-сирот, в 2024 году в родительских правах восстановились 7 родителей в отношении 19 детей, за 6 месяцев 2025 г. восстановились 4 родителя в отношении 5 детей, работа в данном направлении будет усилена и продолжена.

Форум, посвященный вопросам опеки и воспитания детей, вышел за рамки конференц-зала и переместился под открытое небо. Десять семей, специалисты отделов опеки с разных уголков республики приняли участие в необычной спартакиаде, показав не только свою физическую подготовку, но и творческий подход, а также умение работать в команде. Семейные команды соревновались друг с другом в различных конкурсах и соревнованиях.

Но настоящим сюрпризом стали рассказы самих ребят о том, какую роль играют родители в их воспитании и развитии. Дети поделились историями о том, какие важные уроки получили от мамы и папы, каким образом помогали своим семьям и что значат слова "сотрудничество" и "поддержка". Завершилось мероприятие дегустацией блюд национальной кухни, приготовленных каждой семьей по своим семейным рецептам и традициям своего района. Это позволило участникам почувствовать вкус настоящей семейной атмосферы и еще раз убедиться, насколько важна поддержка близких людей.
Подобные мероприятия подчеркивают важность тесного взаимодействия между семьями, демонстрируют ценность традиций и объединяют поколения. Благодарим каждого из вас, дорогие родители, за вашу твердость духа, доброе и чуткое сердце, а также любовь, которой вы одариваете детей. Наша команда специалистов всегда готова оказать необходимую поддержку, предоставив консультации и рекомендации.

	
	
	РБ
	172,0
	171,86
	99,9
	

	
	2.1.6. Республиканский конкурс для школьников «Тува –мой край родной»
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
7 ноября в Национальном музее Республики Тыва состоялся второй (очный) этап республиканского конкурса научно-исследовательских работ «Тува – мой край родной». Всего для участия в конкурсе было подано 18 работ, из которых 10 наиболее интересных и уникальных были допущены к очному этапу. Участники приехали в Национальный музей Республики Тыва из разных кожуунов и столицы республики.
Конкурс проводился по двум возрастным категориям: 6-8 классы и 9-11 классы, а также по двум номинациям: «100 лет со дня рождения М.Б. Кенин-Лопсана» и «80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Год защитника Отечества в Российской Федерации».
Победители в возрастной категории 6-8 классы:
• I место – Лапчар Вероника Александровна, 6 класс, МБОУ Сесерлигская СОШ Пий-Хемского кожууна РТ. Научный руководитель: Бадарчи Светлана Бажиновна, учитель русского языка и литературы.
• II место – Ооржак Долума Шораановна, 8 класс, МБОУ Шуйская СОШ Бай-Тайгинского кожууна РТ. Научный руководитель: Иргит Ольга Адыг-ооловна, учитель начальных классов.
• III место – Монгуш Дарья Сергеевна, 8 класс, МБОУ СОШ № 4 г. Кызыла. Научный руководитель: Кашпыына Фаина Ивановна, учитель тувинского языка и литературы.
Победители в возрастной категории 9-11 классы:
• I место – Байыр Лилия Эдуардовна, 11 класс, МБОУ СОШ с. Ак-Дуруг Чаа-Хольского кожууна РТ. Научный руководитель: Хомушку Чаймаа Климовна, педагог дополнительного образования.
• II место – Симчитмаа Аюш Амурович, 11 класс, МБОУ СОШ с. Балгазын Тандинского кожууна РТ. Научный руководитель: Ынаалай Ульяна Анатольевна, учитель тувинского языка и литературы.
• III место – Кара-Сал Найыр Мерген-оолович, 9 класс, МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна РТ. Научный руководитель: Кара-Сал Аяна Дурген-ооловна, учитель русского языка и литературы.
Победителям конкурса были вручены дипломы I, II, III степеней, денежные сертификаты и сборники научно-практической конференции Национального музея РТ «Ермолаевские чтения-2023». Научные руководители участников получили благодарности и методические пособия к.и.н. А.О. Дыртык-оол. Директор Национального музея РТ, доктор филологических наук К.А. Бичелдей подарил участникам свои книги. Все участники конкурса также были отмечены благодарностями за участие, а также получили подарочные издания «Камнерезное искусство Тувы».

	
	2.1.7. Привлечение детей, состоящих на профилактических учетах по городу Кызылу к участию в клубных формированиях «Дембилдей» (обучение игре на национальных инструментах) и «Хоомей» (обучение горлового пения)
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
На базе Центра тувинской культуры реализуются кружковые занятия по обучению горловому пению «Хоомей» (групповые занятия), а также занятия по обучению игре на тувинских му-зыкальных инструментах «Дембилдей» для детей и взрослых. кружки посещают всего: 7 человек. Из них:
22 мая 2025 года был проведен традиционный отчётный концерт воспитанников кружков «Хөөмей» и «Дембилдей», посвящённый подведению итогов 2024-2025 учебного года. На мероприятии присутствовали родители воспитанников, приглашенные гости и педагогический состав учебно-методического отдела Центра тувинской культуры. 
На базе Центра тувинской культуры реализуются кружковые занятия по обучению горловому пению «Хоомей» (групповые занятия), а также занятия по обучению игре на тувинских музыкальных инструментах «Дембилдей» для детей и взрослых. На момент заполнения отчета за I полугодие 2025 года кружки посещали 26 человек. Из них:
Кружок «Дембилдей» Кружок «Хоомей»
7 обучающихся  19 обучающихся
Девочки  Мальчики  Девочки  Мальчики
5 2
 - 19

Со 2 по 13 июня 2025 г. стартовал 1-й сезон летней досуговой площадки ВДЦ «Чайлаг». На 1-ый сезон было записано 18 детей возрасте от 8 до 14 лет, среди которых были дети, приехавшие на летний отдых в Туву из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга. Ребята были вовлечены в тематические занятия и мастер-классы, направленные на укрепление здоровья (зарядки, народные подвижные игры на свежем воздухе, йога под этническую музыку), развитие творческих способностей (рисование, шитье и кройка, лепка из глины, пение, кулинария), воспитание навыков межличностного общения с ребятами, а также формирование чувства патриотизма и любви к Родине. На 10-й заключительный для первого сезона день состоялось итоговое мини-выступление детей перед родителями, в программу которого были включены художественное чтение стихов на родном тувинском языке, исполнение тувинских народных песен. 
С 16 по 27 июня 2025 г. был объявлен 2-й сезон летней досуговой площадки ВДЦ «Чайлаг». Группа на 2 сезон была укомплектована из 8 детей и прошла ту же программу, что и дети из первого сезона. 
С начала мая по июнь составлялись и разрабатывались учебные методические рекомендации по обучению тувинским традиционным музыкальным инструментам: игил и бызаанчы. 
В сентябре проводились работы по набору детей и взрослых на кружки «Дембилдей» и «Хөөмей».

	
	2.1.8. Проведение республиканского конкурса "Лучшая комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав"
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Итоги конкурса «Лучшая комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» подведены 14 января 2026 г.

	
	2.1.9. Организация и мониторинга хода социального сопровождения семей с детьми
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
С начала текущего года на социальном сопровождении Служб социального сопровождения семей с детьми в связи с нахождением в социально опасном положении находились 421 семей с 1192 детьми.
По предварительным данным центров социальной помощи семье и детям, в течение года в связи с улучшением жизненной ситуации с учета были сняты 480 семей, были выявлены и поставлены на учет СОП – 114 семей, на сегодняшний день на учете состоят 316 семей.

	
	2.1.10. Проведение обучающих семинаров для работников учреждений социального обслуживания семьи и детей по актуальным направлениям профилактической и реабилитационной работы
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
В течение года организованы и проведены 16 обучающих семинаров, в котором приняли участие более 800 специалистов, некоторые из них:
- 23 января 2025 г. обучающий семинар на тему «Методические рекомендации по подготовке заявки на участие в конкурсном отборе инновационных социальных проектов организаций социального обслуживания «Создание выездной службы ранней помощи детям и их семьям «Домашний консультант» с целью подготовки специалистов к участию в конкурсной программе в получении грантов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
- 30 января 2025 г. обучающий семинар на тему: «Формирование статистических отчетов» с целью обучения по формированиям статистических отчетов для специалистов Центров социальной помощи семье и детям, охват 44 сотрудников;
- с 4 по 6 марта 2025 г. Территориальным координационным центром проведены обучающие семинары на тему «Применение федерального и регионального законодательства в сфере социального обслуживания по оказанию государственной услуги «Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании» с общим охватом 47 слушателей;
- 28 марта 2025 г. обучающий семинар на тему: «Реализация нормативно-правовых актов, направленных на предупреждение социального сиротства и снижение уровней семейного неблагополучия», приняли участие 30 сотрудников;
- 04 апреля 2025 г. обучающий семинар на тему: Организация оказания психологической помощи участником СВО и членам их семей «в целях создания условий для социальной помощи адаптации и реабилитации участников СВО В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, по итогам семинара 31 слушателей получили сертификаты об обучении;
- 29 мая 2025 г. прошел обучающий семинар на тему: «Организация оказания психологической помощи для предотвращения суицидального воздевания среди несовершеннолетних», прошли обучение 12 сотрудников;
- с 29 мая по 11 июня мая 2025 г. проведен обучающий семинар сотрудников домов-интернатов, участвующих в ведомственном проекте Министерства труда и социальной политики Республики Тыва: «По внедрению системы долговременного ухода в учреждениях стационарной формы социального обслуживания». На обучение зарегистрировались и прошли обучение 125 сотрудников.

	
	2.1.11. Организация месячника по проверке замещающих семей
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Проверки условий жизни подопечных проводятся органами опеки и попечительства республики в рамках осуществления надзора за деятельностью опекунов и попечителей. Основным документом, регулирующим этот процесс, являются Правила, утвержденныеПостановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423. Цель таких проверок — оценка соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами своих обязанностей.  Месячник по проверке замещающих семей  проводится два раза в год.                С 6 октября  по 6 ноября  2025 г.  на основании письма Министерства образования Республик Тыва от 30.09.25 г. № 01.02-15/9276 « О проведении месячника  по проверке условий жизни подопечных детей» обследованы 1885 (АППГ -1918) замещающих  семей, в них 3109 детей (АППГ - 3149).  Из  общего числа замещающих семей: опекуны (попечители) 1578 чел. (АППГ - 1640), в них  проверены  2408 детей (АППГ - 2534), приемные семьи – 104 (АППГ - 98), в них  456 детей (АППГ - 426) , усыновители/удочерители – 203 (АППГ - 180) , в них детей 245(АППГ - 189). Число составленных актов – 3109 (по сравнению с предыдущим месячником 3149),процентное соотношение 99 %.

	
	2.1.12. Закрепление общественных наставников за несовершеннолетними, состоящими на учете ПДН
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Согласно ст. 8.2 ФЗ 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года общественные наставники назначаются из числа граждан включенных в реестр наставников, привлекаемых для осуществления индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, и реестр организаций, участвующих в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формируются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования,
      Данный реестр формирует само Министерство просвещения Российской Федерации. На сегодняшний день он находится на стадии формирования. Поэтому назначение общественных наставников за несовершеннолетними будет при подаче заявки заинтересованных лиц в реестр и после их обучения. 

	
	2.1.13. Проведение профилактических медицинских осмотров, обучающихся в общеобразовательных организациях
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	Выполнено.
Проведение профилактических медицинских осмотров на раннее выявление незаконного потребления наркотиков в учебных заведениях регламентируется приказом Минздрава России от 06 октября 2014 г. № 581н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования, в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» и приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва от 21 марта 2025 г. №363пр/25 «О проведении в Республике Тыва в 2025 году профилактических медицинских осмотров, обучающихся в общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ по результатам социально - психологического анкетирования Министерства образования Республики Тыва по выявлению риска потребления наркотических средств и психотропных веществ».
Раннее выявление незаконного потребления наркотиков осуществляется в 2 этапа: 
- социально-психологическое тестирование (СПТ) обучающихся в образовательных организациях (порядок устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего и высшего образования); 
- профилактические медицинские осмотры (ПМО) обучающихся в образовательных организациях (порядок устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения). 
Согласно порядку оказания медицинской помощи по профилю «Психиатрия-наркология» утвержденным приказом Минздрава Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1034н при получении положительного анализа, обучающийся и один из родителей приглашаются в наркологические кабинеты для разъяснения результатов проведенного профилактического осмотра. Результаты исследования сообщаются только родителям (законным представителям) обучающегося, и вся дальнейшая работа осуществляется сотрудниками здравоохранения. Эти сведения являются врачебной тайной согласно статье 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В течение года с обучающимся будут работать врачи-наркологи, клинические психологи и, после 1 года диспансерного наблюдения при подтвержденной стойкой ремиссии снимается с учета. Также, нужно отметить, что ПМО как любое медицинское вмешательство проводится исключительно при наличии добровольного информированного согласия.
По данным Министерства образования Республики Тыва в 2024-2025 учебном году социально-психологическим тестированием было охвачено 32104 обучающихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования с 13 до 18 лет (2023 г. – 29037, 2024 г. - 30934), что составило 100% обучающихся, подлежавших тестированию (2024г – 100%).
В итоге группе риска с высочайшей вероятностью риска оказались 912 обучающихся и студентов или 2,84% от общего количества прошедших социально-психологическим тестированием (2023 г. – 153чел/0,52%, 2024 г. – 1775чел/5,73%), у которых выявлен дисбаланс факторов риска, факторов защиты.
На основании списков, направленных с образовательных учреждений, составлен план – график проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, где подлежало профилактическому медицинскому осмотру 6100 обучающихся, из них 1401 лица группы риска или 26,2% от общего числа подлежавших. Количество подлежащих несовершеннолетних всегда больше так как на втором этапе проходят обследование не только учащиеся группы риска, но и их ближайшее окружение.
Согласно пункту 4.3. Государственной антиалкогольной и антинаркотической программе Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 8 ноября 2023г №803, раннее выявление потребителей психоактивных веществ среди несовершеннолетних в 2025 г. закуплены 6100 штук тестов на 10 видов наркотиков (морфин, марихуана, амфетамин, метамфетамин, барбитураты, бензодиазепин, кокаин, метадон, фенциклидин, метилендиоксипирровалерон) на сумму 3355000,00 руб. Используется анализатор видеоцифровой «РЕФЛЕКОМ». Производитель Россия. 
На 1 июля 2025 г. проведено экспресс-тестирование с исследованием мочи на содержание наркотических веществ и психотропных веществ в 161 учебных заведениях республики (в 144 ОО, СОШ и 17 ССУЗах), где обследовано 6391 несовершеннолетних, или 104,8% от общего количества подлежавших. По сравнению с АППГ количество проведенных обследований увеличилось на 16,3% (2024 г. - 5593 чел., 2023 г. – 5348).
Анализ тестирования показал, что положительные анализы на каннабис выявлены у 0,58% обследованных или 37 обучающихся в абс. числах, из них у 29 учащихся школ (78,4%), у 8 студентов ССУЗ-ов. (21,6%), из них взяты на учет 11 человек.

	
	2.1.14. Проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними помещенных в ЦВСНП
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	Выполнено.
За 12 месяцев 2025 г. нарушений сроков содержания в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Тыва (далее – ЦВСНП, Центр) несовершеннолетних не допущено.
В соответствии с п. 2 ст. 22 Закона в Центр за отчетный период 2025 г. помещено всего 64 (82, + 7,3 %) несовершеннолетних.
Анализ занятости 88 несовершеннолетних правонарушителей показал, что 53,4 % из них - учащиеся общеобразовательных школ 147 (48, -2,8%), 29,5 % студенты техникумов 26 (15, +73,3%), 15,9 % не работающие и не учащиеся 14 (19,3%, +26,3%), 1,13% работающие 1 (3, -66,6%). 
Социальный статус 88 правонарушителей выглядит следующим образом: 49 (45) или 8,8% воспитываются в неполных семьях (на попечении одного родителя), 5 (9) или -55,5% остались без попечения родителей, 31 (34) или 8,8% воспитываются в полных семьях.
Возрастной состав помещенных несовершеннолетних правонарушителей: 10 лет-2, 11 лет-2, 13 лет – 11, 14 лет - 8, 15 лет – 17, 16 лет – 25, 17 лет - 23 несовершеннолетних. 
В целях устранения причин и условий, способствовавших совершению правонарушений несовершеннолетними, защиты их прав и законных интересов подготовлено и направлено 332 (283, +17,3%) информаций и сообщений, по ним получено ответов – 301 (185, +20,9%).  
В целях повышения эффективности воспитательно-профилактической работы с помещенными в Центр несовершеннолетними воспитателями проведены 609 (599) профилактические лекции, беседы и занятия по правовому просвещению и правовому информированию, профилактику правонарушений, духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, трудовому воспитанию, распространению санитарно-гигиенических знаний, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни несовершеннолетних, основ художественно-эстетического и интеллектуального развития.  
В целях ранней профилактики подростковой преступности сотрудниками Центра проведены следующие мероприятия:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- воспитательной группой проведены 18 (15) профилактических мероприятия в виде лекций и бесед в здании ЦВСНП МВД по Республике Тыва, для учащихся ГБОУ «Кызыл-Арыгская школа интернат», ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум», МБОУ СОШ №8 г. Кызыла, МБОУ СОШ №3 г. Кызыла, МБОУ СОШ с. Белдир-Арыг Тес-Хемского района, в поддержку Всероссийской акции «Студенческий десант» со студентами ФГБОУ ВО «ТувГУ», Кызылский техникум экономики и права, ГБПОУ РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум» где охвачено 486 (282) учащихся.
Организованы и проведены 20 (17) встреч: заместителем председателя Совета РО Движения первых Республики Тыва, главным специалистом-экспертом УНК МВД по Республике Тыва Кымысовой М.Л., специалистом Республиканского СПИД Центра Ооржак О.Б., специалистом ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер». 
В целях профилактики девиантного поведения психологом Центра Доржу А.М. охвачено 76 (170) несовершеннолетних, проведены 38 (21) коррекционные занятия с участием 32 (25) детей, диагностическая работа 180 (110) с60 (33) несовершеннолетними, просветительская и профилактическая работа 54 (18), проведены индивидуальные консультирования 190 (55) с 123 (99) несовершеннолетними, с 17 (6) законными представителями.
По результатам психологического обследования, проведенных с помощью тестов Г. Айзенка и цветового теста Люшера составлены заключения на 45 несовершеннолетних, рекомендации на 88 несовершеннолетних. Заключения психолога для применения в практической деятельности при осуществлении индивидуально-профилактической работы, направлены в территориальные ОВД России на районном уровне по Республике Тыва, а также в КДН и ЗП при муниципальных образованиях.

	
	2.1.15. Организация и проведение Всероссийского дня правовой помощи детям
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	Выполнено.
Проведены классные часы в ОО с общим охватом более 70 тыс. чел. https://vk.com/minjust.tuva?w=wall-117890318_11298
https://vk.com/wall-117890318_11190

	
	2.1.16. Спартакиада среди муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	Выполнено.
С 08 по 10 августа 2025 года в м. аржаан «Шивилиг» Бай-Тайгинского кожууна состоялась II Республиканская спартакиада среди комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований (далее - КДН и ЗП), посвященная 80-летию Победы в Великой отечественной войне.
В этом ярком и незабываемом мероприятии участие приняли около 150 сотрудников из 14 кожуунов, в том числе субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений Тере-Хольского кожууна и команда Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва.
В рамках спартакиады команды испытали свои силы в мини-футболе, волейболе, перетягивании каната, сборке и разборке автомата АК-47, пулевой стрельбе, шашках и полосе препятствий. Кроме того организованы конкурсы по художественной самодеятельности, стенгазет и туристическому быту.
В итоге призовые места распределились следующим образом:
Волейбол:
1 место – КДН и ЗП Овюрского кожууна;
2 место — КДН и ЗП при мэрии г. Кызыла;
3 место — КДН и ЗП Дзун-Хемчикского кожууна;
 
Мини-футбол:
1 место — КДН и ЗП Чаа-Хольского кожууна;
2 место — КДН и ЗП Барун-Хемчикского кожууна;
3 место — КДН и ЗП при мэрии г. Кызыла.
 
Пулевая стрельба:
1 место — МКДН и ЗП при Правительстве Республики Тыва;
2 место — КДН и ЗП Чаа-Хольского кожууна;
3 место — КДН и ЗП при мэрии г. Кызыла;
 
Полоса препятствий:
1 место — КДН и ЗП Дзун-Хемчикского кожууна;
2 место — КДН и ЗП Барун-Хемчикского кожууна;
3 место — КДН и ЗП Овюрского кожууна;
 
Перетягивание каната:
1 место – КДН и ЗП г. Ак-Довурак;
2 место — КДН и ЗП Овюрского кожууна;
3 место — КДН и ЗП Барун-Хемчикского кожууна;
 
Шашки:
1 место — КДН и ЗП Дзун-Хемчикского кожууна;
2 место — КДН и ЗП Тес-Хемского кожууна;
3 место — КДН и ЗП при мэрии г. Кызыла;
 
Художественная самодеятельность:
1 место - КДН и ЗП Овюрского кожууна;
2 место - КДН и ЗП Улуг-Хемского кожууна;
3 место - КДН и ЗП Барун-Хемчикского кожууна;
 
Конкурс стенгазет:
1 - КДН и ЗП Улуг-Хемского кожууна;
2 - МКДНиЗП при Правительстве Республики;
3 - КДН и ЗП Каа-Хемского кожууна;
 
Туристический быт:
1 место - КДН и ЗП Дзун-Хемчикского кожууна;
2 место - КДН и ЗП Овюрского кожууна;
3 место - КДН и ЗП Тес-Хемского кожууна;
 
Общекомандный зачет:
1 место - КДН и ЗП Овюрского кожууна;
2 место - КДН и ЗП Дзун-Хемчикского кожууна;
3 место - КДН и ЗП Чаа-Хольского кожууна;
Переходящий кубок победителя достался команде КДН и ЗП Овюрского кожууна.
Победители, а также участники награждены кубками, медалями, памятными подарками, были вручены грамоты и благодарности Межведомственной комиссии.
Еще раз поздравляем победителей и призеров Спартакиады!
Благодарим всех участников за энергию, боевой настрой и активное участие!
Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва выражает благодарность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Бай-Тайгинского кожууна и Главе Хурала Представителей Бай-Тайгинского кожууна Аракчаа Р.А. за организацию II Республиканской Спартакиады комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований.

	
	2.1.17. Проведение республиканского конкурса видеопоздравлений ко Дню матери и отца
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	Выполнено.


	
	2.1.18. Организация и проведение межлагерного фестиваля «Мой дом- Моя Россия»  среди загородных лагерей
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Не выполнено.
14 августа 2025 г. в лагере «Байлак» прошел I Межлагерный экологический фестиваль «Мой дом – моя Россия», посвященный Дню республики. В мероприятии приняли участие команды стационарных детских лагерей отдыха: «Орленок», «Чагытай», «Байлак», «Чодураа» (Улуг-Хемского кожууна). Состав команды – 10 человек. Основной целью данного мероприятия было формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, окружающей среде и природным источникам Республики Тыва. Задачи: внутрилагерное взаимодействие, развитие стратегического мышления, раскрытие творческих, физических и умственных способностей детей и молодежи. 
По итогам Фестиваля места распределились следующим образом: «Орлёнок» – 1 место, « Чодураа» – 2 место, «Байлак»  – 3 место, «Чагытай»  – 4 место. Победителям и участникам игры вручили грамоты, медали и поощрительные призы.  На фестивальной площадке царили находчивость, талант, юмор и творчество. Всего в мероприятии приняло участие 50 детей, охват зрителей, болельщиков и приглашенных гостей составило 210 чел.

	
	2.1.19. Предоставление социальных услуг семьям с детьми, признанным нуждающимися в социальном обслуживании
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Всего за отчетный период центрами социальной помощи семье и детям оказаны 240 642 услуг, из них социально-экономические – 8864, социально-медицинские – 21 064, социально-правовые – 4385, социально-бытовые – 131 096, социально-психологические – 9390, прочие услуги – 65843.

	
	2.1.20. Профориентационные мероприятия несовершеннолетних в Центрах социальной помощи семьи и детям
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Всего в течение года органами службы занятости проведены более 44 мероприятий, направленных на профориентацию при выборе профессий для молодежи, информирование о мерах государственной поддержки безработных граждан и проведение тренинговых занятий для трудовых коллективов на базе центров занятости и образовательных организаций республики. Было охвачено более 1006 граждан, в том числе незанятые граждане, учащиеся и студенты, из них 465 студентов среднего профессионального образования и более 500 учащихся.
Специалистами Управления по г. Кызылу были организованы выездные профориентационные мероприятия в ГАПОУ РТ «Кызылский транспортный техникум», ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум» с охватом более 200 студентов 2-3 курсов и преподавателей. 
Начальниками территориальных отделов и ведущими инспекторами по Улуг-Хемскому, Сут-Хольскому, Монгун-Тайгинскому, Кызылскому, Дзун-Хемчикскому, Эрзинскому, Тандынскому районов были проведены выезды в средние образовательные школы к учащимся с 8 по 11 класс, с целью проведения профориентации, тестирования и тренингов, направленных на оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, а также информирования по мерам государственной поддержки и ознакомление востребованными профессиями на рынке труда.  Всего было охвачено более 400 учащихся. 
26 мая 2025 года ведущими инспекторами Бай-Тайгинского, Дзун-Хемчикского и Улуг-Хемского кожуунов были организованы выездные профориентационные мероприятия с охватом 89 человек. Консультации были проведены на базе «Тувинский техникум народных промыслов», МБОУ СОШ №3 г. Чадан, «Тувинский строительный техникум» г. Шагонар. 
С 27-29 мая 2025 года специалистами Управления по г. Кызылу были проведены мероприятия для студентов 3 курса ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», на базе библиотеки им. А.С. Пушкина провели информационно-разъяснительную работу по мерам поддержки учащимся 8-9 классов, также на базе учебного центра «Успех» для выпускных классов была проведена встреча по целевому обучению. Охват составил 81 человек. 
28 мая 2025 г. начальником территориального отдела Тандинского района было проведено мероприятие на базе «Центра занятости» с приглашением 10 учащихся 8 классов МБОУ СОШ с. Бай-Хаак. 
29 мая сотрудниками центра занятости Чеди-Хольского и Каа-Хемского кожуунов были осуществлены выездные мероприятия в средние образовательные школы к учащимся 11 классов, с целью проведения профориентации, тестирования и тренингов, направленных на оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. Охват составил 26 учащихся. 
30 мая в МБОУ СОШ с. Суг-Аксы учащимся 7 классов, с количеством 6 человек, было проведено мероприятие на тему: «Как безопасно провести каникулы?», а также были проинформированы про государственные услуги, предоставляемые центрами занятости. ТО по Кызылскому району было проведено мероприятие для детей младших классов с проведением конкурса в зеленой зоне пгт Каа-Хем: «Я рисую своего героя». Было привлечено и участвовали 10 учащихся. 
Ежемесячно специалистами центров занятости проводятся выездные профориентационные мероприятия для учащихся средних общеобразовательных учреждений и студентов среднего профессионального образования, также высшего образования. Работа по данному направлению будет продолжена в течение года.
Работа по данному направлению будет продолжена в течение года.
Работа по данному направлению будет продолжена в течение года.

	
	2.1.21. Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Распоряжением Правительства Республики Тыва от 20 сентября 2024 года № 526-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории Республики Тыва.
В 2025 году трудоустроены 1309 несовершеннолетних гражданина против 1388 человек за АППГ, что является 94,3% прошлогоднего показателя.
Из них в разрезе категорий:
дети из многодетных семей – 571 чел.;
дети из малообеспеченных семей – 354 чел.;
дети, состоящие на учете КДНиЗП (ОПДН) – 24 чел.; 
из неполных семей – 104 чел.;
дети, находящиеся под опекой – 9 чел.;
дети из неблагополучных семей – 21 чел.;
дети, оставшиеся без попечения родителей – 3 чел.;
дети-сироты – 12 чел.;
дети из семей, потерявших кормильца – 11 чел.
В отчетный период для трудоустройства несовершеннолетних центрами занятости населения заключено 162 договора с администрациями сельских и городских поселений и учебными учреждениями (школами).
В основном подростки привлекались на работы по уборке и благоустройству территорий, по ремонту библиотечного фонда. Большинство несовершеннолетних граждан будут трудоустроены именно в летний период во время каникул.
Центром занятости населения Республики Тыва утверждены целевые контрольные показатели «организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2025 год в количестве 1309 человек, для выплаты материальной поддержки которым в республиканском бюджете предусмотрены 3,2 млн.рублей.
Размер материальной поддержки одному несовершеннолетнему гражданину в месяц составляет 2470 рублей.
В Монгун-Тайгинском, Тере-Хольском, Тоджинском кожууне размер материальной поддержки составляет 2646 рублей (районный коэффициент – 1,5).

	
	2.1.22 Опросы, тестирования, диагностические исследования по выявлению фактов буллинга (травли) и группы риска несовершеннолетних, принятие мер с учетом итогов мониторинга
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
На основании приказа Министерства образования Республики Тыва от 22.08.2024 г. №799-д «Об утверждении календаря профилактических событий общеобразовательных организаций Республики Тыва на 2024-2025 учебный год» в целях создания условий по обеспечению психологической безопасности учебно-воспитательного процесса и повышения духовно-нравственного развития участников образовательного процесса, также профилактики дезадаптивного поведения среди обучающихся общеобразовательных организаций Центром «Сайзырал» проведены сбор информаций и анализ о проведении 1-го этапа мониторинга психологического здоровья обучающихся (далее - МПЗ).
Цель МПЗ: определение психологического состояния обучающихся с 1 по 11 классы.  
Задачи МПЗ: 
- определить уровень школьной адаптации первоклассников через изучение эмоционального отношения каждого ребенка к школе в процессе адаптации к учебным условиям, оценку уровня его школьной мотивации;
- изучить личностные особенности обучающихся: уровень агрессивности, тревожности, в том числе психологической делинквентности;
- определить уровни личностной и ситуационной тревожности выпускников 9-х и 11-х классов; 
- определить антивитальные переживания и склонности к импульсивному, аутоагрессивному поведению у подростков (с 13 и выше лет);
- выявить ситуаций насилия над ребенком и других противоправных деяний в отношении несовершеннолетних;
- выявить склонности к виктимному поведению детей и подростков.
Сроки проведения: с 16 сентября по 11 ноября 2024 г. 
Формы работы: групповой скрининг.
 Методы работы: наблюдение, беседа, опрос, психодиагностические тесты. 
Контингенты: учащиеся с 1 по 11 классов общеобразовательных организаций.
Используемые диагностические инструментарии: примерное Положение о порядке организации и проведения психологической диагностики обучающихся общеобразовательных организаций (письмо Министерства образования Республики Тыва от 05.09.2022 г. №8487); методические рекомендации для педагогов-психологов образовательных организаций по диагностике факторов риска развития кризисных состояний с суицидальными тенденциями у обучающихся 7-11 классов под редакцией Вихристюк О.В. ФГБОУ ВО МГППУ (тест «Домики» Ореховой О.А.; прогностическая таблица риска суицида у детей и подростков Волкова А.М.; тест «Дерево» Д.Лампен в адаптации Л.М.Пономаренко; методика «Человек под дождем» А.Абрамс, А.Эмчин; шкала безнадежности А.Бека; опросник одиночества Д.Рассела; опросник агрессии Басса-Перри; опросник «Личностные ценности», индекс хорошего самочувствия; опросник личностных расстройств (PDQ-IV); шкала семейной гибкости и сплоченности FACES-3; опросник «Способы совладающего поведения» Р.Лазаруса); методические рекомендации «Насилие и жестокое обращение с детьми: методы психологической диагностики сексуального насилия несовершеннолетних» («Шкала оценки влияния травматического события» Д.Вейс, «Комплексная оценка психологического состояния» И.П. Брязганов, Т.Я.Сафонова, А.Р.Сафонов, «Придумай истории» Р.Сильвер, ) и «Психологическая диагностика и методы профилактической работы с обучающимися, склонными к виктимному поведению». 
Всего протестировано 67719 учащихся с 1 по 11 классы общеобразовательных организаций республики (АППГ – 66527 уч-ся), из них 1679 – опекаемые дети (АППГ- 1766 чел.).
Из 67719 протестированных обучающихся 1541 детей нуждаются в особом внимании педагогов-психологов, и включены в «группу риска», в их числе 105 опекаемый ребенок (АППГ – 2298, из них 166 опекаемый ребенок):
- с высоким уровнем агрессивности – 598 учащихся, 0,88% от общего числа обучающихся, прошедших МПЗ и 38,8% от общего числа учащихся группы риска (АППГ 2023-2024 – 768 уч-ся);          
         -  с высоким уровнем тревожности – 1310 учащихся, 1,93% от общего числа обучающихся, прошедших МПЗ и 85 % от общего числа учащихся группы риска (АППГ 2023-2024 уч.г.-1775 чел.); 
 - склонных к суициду – 107 учащихся, 0,16% от общего числа обучающихся, прошедших МПЗ и 6,9% от общего числа учащихся группы риска (АППГ 2023-2024 уч.г.-98 учащихся);
 - с проявлениями виктимного поведения – 144 чел., 0,21% от общего числа обучающихся, прошедших МПЗ и 9,3% от общего числа учащихся группы риска (АППГ 2023-2024 уч.г.-218 детей);
 -   потерпевшие от преступлений против половой неприкосновенности – 13 чел., 0,02% от общего числа обучающихся, прошедших МПЗ и 0,84% от общего числа учащихся группы риска (АППГ-19 чел.);     
      - с низким уровнем адаптации к обучению в школе – 345 первоклассников (2023-2024 уч.г.-338 первоклассников) - 5,3% от общего числа протестированных учащихся 1-х классов;
Общее количество протестированных выпускников 11 классов – 2580 чел., из них 81 выпускников нуждаются в особом внимании педагогов-психологов – 3,1% от общего числа протестированных выпускников (АППГ -126 уч-ся).
Общее количество протестированных выпускников 9 классов –7536 чел., из них в «группе риске» 272 обучающихся (АППГ – 481 уч-ся), нуждаются в особом внимании педагогов-психологов – 3,6 % от общего числа прошедших тестирование. 
Общее количество протестированных первоклассников –6479 чел., из них 345 первоклассников с низким уровнем адаптации (АППГ – 338 чел.). Им рекомендовано активное наблюдение педагогов-психологов по месту обучения. 
Общее количество протестированных опекаемых детей 1679чел., из них 105 опекаемых учащихся нуждаются в особом внимании педагогов-психологов (АППГ - 105 чел.) – 6,3 % от общего числа протестированных опекаемых учащихся. 
Справочно: 
по социальному статусу учащихся «группы риска»: из 1541 чел. – из полной семьи – 1095 учащихся и 446 ребенка из неполной семьи. 
Из 1541 учащихся «группы риска» 848 обучающиеся заняты внеурочной деятельностью, в том числе вовлечены в кружки, секции и общественно полезную деятельность. 
Из 1541 учащихся «группы риска» на учете ПДН состоит 95 обучающихся и 146 чел. на ВШУ. 
Мониторинг психологического здоровья:
- позволяет своевременно определять такие реакции как агрессивность, в том числе и враждебность, так как в детской и подростковой среде такие категории как агрессивность и враждебность являются основной причиной конфликтов;
- способствует выявлению психологических проблем у учащихся: поведенческое расстройство, оппозиционное расстройство, проявляющиеся непослушанием, негативизмом, провокационным поведением и состоянием чрезвычайной тревожности;
- позволяет оценить наличие протективных и деструктивных факторов для его социально-психологической адаптации.
Для развития личностного развития и коррекции поведения учащихся, нуждающихся в особом внимании педагога-психолога, составляются и разрабатываются индивидуальные программы сопровождения для отработки выявленных отклонений развития и поведения учащихся «группы риска». В основном упор делают на формирование и развитие у учащихся своих индивидуальных способностей и возможностей, с учетом достоинств и недостатков, обучение детей способам регуляции эмоциональных состояний, формирование адекватной самооценки и развитие коммуникативных качеств. Также рекомендовано педагогам-психологам и классным руководителям по месту обучения проводить активные и пассивные наблюдения за этой категорией учащихся и студентов.
Таким образом, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось количество обучающихся (на 1,8%), охваченных диагностическими мероприятиями. В некоторых школах не проведен Мониторинг психологического здоровья: с.Хонделен Барун-Хемчикского, с.Хут Пий-Хемского, с.Кызыл-Арыг Тандинского, аграрная школа-интернат с.Ийи-Тал Улуг-Хемского и санаторная школа-интернат с.Шуй Бай-Тайгинского кожууна (в этих школах имеются педагоги-психологи), также в следующих школах: СОШ №1 с.Самагалтай Тес-Хемского, с.Межегей Тандинского и с.Арыскан Улуг-Хемского кожуунов (в этих образовательных организациях не имеют педагогов-психологов). 
Вывод: наблюдается уменьшение количества детей, которые нуждаются в индивидуальной профилактической работе с 3,5 до 0,8% от общего количества тех, кто прошли скрининг, и также увеличение показателей агрессивности на 22,1% и тревожности на 26,2%, на 9,2% увеличено количество учащихся, склонных к аутоагрессивному поведению. 

Рекомендано:
- составить банк данных учащихся, нуждающихся в особом внимании педагога-психолога по результатам проведения мониторинга - отв. педагог-психолог – СРОК: до 01.12.2024 г.;
- ознакомить родителей (законных представителей) с результатами мониторинга психологического здоровья несовершеннолетних, отдельно по опекаемым детям уведомить статическими данными территориальные органы опеки и попечительства, также проводить работу с родителями, классными руководителями и социальными педагогами по  ознакомлению с индивидуальными особенностями учащихся (азы возрастной психологии), нуждающихся в особом внимании педагога-психолога –отв. педагог-психолог, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе – СРОК: до 01.12.2024 г.;
- проводить психолого-педагогические консилиумы для учащихся, находящихся на особом внимании педагога-психолога и поставить учащихся на учет педагога-психолога – отв. заместитель директора по воспитательной работе – СРОК: до 01.12.2024 г.;
- разработать комплексный план работы с детьми, нуждающихся в особом внимании педагога-психолога – отв. классный руководитель, педагог-психолог и социальный педагог – СРОК: до 01.12.2024 г.;
- составить индивидуальные программы сопровождения на учащихся, нуждающихся в особом внимании педагога-психолога – отв. педагог-психолог – СРОК: до 01.12.2024 г.;
- назначить классных руководителей ответственными за реализацию программы индивидуального сопровождения учащихся, нуждающихся в особом внимании педагога-психолога – в течение индивидуального психологического сопровождения (отв. заместитель директора по воспитательной работе – СРОК: до 01.12.2024 г.;
-  контролировать и отслеживать комплексные индивидуальные программы сопровождения учащихся, нуждающихся в особом внимании педагога-психолога – в течение индивидуального психологического сопровождения (отв. заместитель директора по воспитательной работе) - СРОК: в течение сопровождения, до проведения 2-го этапа МПЗ – март 2025 г.;
 - активизировать взаимодействие классных руководителей с социально-психологическими службами и субъектами профилактики, осуществлять постоянное сопровождение учащихся, нуждающихся в особом внимании педагога-психолога – в течение учебного года (отв. заместитель директора по воспитательной работе);
- возложить контроль за реализацией комплексного сопровождения на заместителей директоров по воспитательной работе – в течение учебного года. 

	
	2.1.23. Проведение индивидуально-профилактической работы и мероприятий с несовершеннолетними, подвергшимся буллингу, иными участниками травли, также с родителями указанных несовершеннолетних
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
С целью развития ценностно-смысловой сферы личности, навыков жизнестойкости и общения, также по профилактике буллинга, деструктивного и рискованного поведения обучающихся, с 13 по 17 октября 2025 года в Недели психологии приняли участие 52880 обучающихся из них студенты 4119, 12500 родителей, 2162 педагогов.
Активно приняли участие следующие: г.Ак-Довурак, Кызылский, Овюрский, Сут-Хольский, Тандынский, Тес-Хемский, Улуг-Хемский, Чеди-Хольский кожуун и СПО.             С целью развития ценностно-смысловой сферы личности, навыков жизнестойкости и общения, также по профилактике деструктивного и рискованного поведения обучающихся, в том числе профориентационной работы. 
С 13 по 17 октября 2025 года в Недели психологии приняли участие 52880 обучающихся из них студенты 4119, 12500 родителей, 2162 педагогов.
Активно приняли участие следующие: г.Ак-Довурак, Кызылский, Овюрский, Сут-Хольский, Тандынский, Тес-Хемский, Улуг-Хемский, Чеди-Хольский кожуун и СПО. С  июля по 30 октября проводится региональный этап Всероссийского конкурса "Стиль жизни - здоровье! 2025", направленный на распространение лучшего опыта по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактики аддиктивного поведения обучающихся в образовательных организациях. Всего представлено 17 конкурсных работ, итоги будут подведены 30 октября.
  В период с 12 по 21 ноября 2025 г. проведенен второй этап   межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение» (далее - операция). Операция является одной из основных профилактических мероприятий, целью которой является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств. В оразовательных организациях проведены мероприятия информационно-просветительского характера (лекции, беседы, семинары), направленные на повышение уровня осведомленности граждан, в том числе несовершеннолетних и молодежи. 17 и 18 ноября проведен тренинг по личностному росту для старшеклассников-волонтеров Школы добровольца. Общий охват более 2800 оучаающихся. 17 ноября 2025 года на базе  ГБУ Республиканского центра психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» состоялся семинар «Составление и реализация индивидуальных программ сопровождения обучающихся, состоящих на учете педагога-психолога по результатам мониторинга психологического здоровья и социально-психологического тестирования» с целью повышения профессиональной компетентности специалистов в вопросах разработки и сопровождения индивидуальных программ психолого-педагогической поддержки обучающихся.
В работе семинара приняли участие 53 педагога, из них 52 педагога-психолога и 1 социальный педагог. В разрезе муниципальных образований: Пий-Хемский -3 чел., Бай-Тайгинский-1 чел., Каа-Хемский-2, Кызылский-1 чел., Монгун-Тайгинский-41, Тандынский -2, Тере-Хольский-1, Тес-Хемский -3 чел., Тоджинский -1 чел., Улуг-Хемский -3 чел., Чеди-Хольский -1 чел., г. кызыл-23 чел., г. Ак-Довурак-1 чел., СПО-8 чел. В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы: нормативно-правовые и методические основы сопровождения обучающихся;  Составление программы по индивидуальному сопровождению на обучающихся, состоящихся на  учете педагога-психолога по результатам мониторинга психологического здоровья, в том числе жертв насилия; Применение результатов социально-психологического тестирования в целях организации профилактической, воспитательной  работы и реализации программ индивидуального психолого-педагогического сопровождения обучающихся.

	
	2.1.24. Организация мероприятий по воспитанию и повышению родительской ответственности, пропаганде семейных ценностей: Дней семьи, клубов семейного общения, лекториев для родителей
	Итого
	0,00
	0,00
	0,0
	Выполнено.
С целью развития ценностно-смысловой сферы личности, навыков жизнестойкости и общения, также по профилактике деструктивного и рискованного поведения обучающихся, в том числе профориентационной работы. С 13 по 17 октября 2025 года в Недели психологии приняли участие 52880 обучающихся из них студенты 4119, 12500 родителей, 2162 педагогов. Активно приняли участие следующие: г.Ак-Довурак, Кызылский, Овюрский, Сут-Хольский, Тандынский, Тес-Хемский, Улуг-Хемский, Чеди-Хольский кожуун и СПО. 17 ноября 2025 года на базе  ГБУ Республиканского центра психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» состоялся семинар «Составление и реализация индивидуальных программ сопровождения обучающихся, состоящих на учете педагога-психолога по результатам мониторинга психологического здоровья и социально-психологического тестирования» с целью повышения профессиональной компетентности специалистов в вопросах разработки и сопровождения индивидуальных программ психолого-педагогической поддержки обучающихся.
В работе семинара приняли участие 53 педагога, из них 52 педагога-психолога и 1 социальный педагог. В разрезе муниципальных образований: Пий-Хемский -3 чел., Бай-Тайгинский-1 чел., Каа-Хемский-2, Кызылский-1 чел., Монгун-Тайгинский-41, Тандынский -2, Тере-Хольский-1, Тес-Хемский -3 чел., Тоджинский -1 чел., Улуг-Хемский -3 чел., Чеди-Хольский -1 чел., г. кызыл-23 чел., г. Ак-Довурак-1 чел., СПО-8 чел. В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы: нормативно-правовые и методические основы сопровождения обучающихся;  Составление программы по индивидуальному сопровождению на обучающихся, состоящихся на  учете педагога-психолога по результатам мониторинга психологического здоровья, в том числе жертв насилия; Применение результатов социально-психологического тестирования в целях организации профилактической, воспитательной  работы и реализации программ индивидуального психолого-педагогического сопровождения обучающихся.

	
	2.1.25. Разработка и передача информационно-разъяснительных материалов для семей, находящихся СОП и ТЖС, организация и проведение информационных кампаний по пропаганде традиционных семейных ценностей
	Итого
	0,00
	0,00
	0,0
	Выполнено.
С начала текущего года с целью профилактики безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних проведены 38 565 патронажей семей с детьми, из них семей, находящихся в социально опасном положении — 9009, в трудной жизненной ситуации — 3220, с детьми до 1 года — 1445, беременные — 492, из них совместно с другими субъектами профилактики – 7138, в т.ч. семей СОП – 3462, ТЖС – 2883, беременных – 216, семей с детьми до 1 года – 577.

	
	2.1.26. Организация работы по оказанию содействия в получении социально-психологической и иной помощи несовершеннолетним осужденным, состоящим на учете в уголовно-исполнительных инспекциях
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
ФСИН Управление по РТ ФКУ УИИ организация работы по оказанию содействия в получении социально-психологической и иной помощи несовершеннолетним осужденным, состоящим на учете в уголовно-исполнительных инспекциях проводится с 30 несовершеннолетними.

	
	3 подпрограмма: «Совершенствование форм, методов работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»
	
	3 505,00
	2 269,84
	64,8
	

	
	3.1.1. Приобретение оборудований для стационарных автогородков
	Итого
	1 020,0
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Оборудования по Стационарному автогородку принят 25 ноября 2025 г. В 2025г. в рамках проведен республиканский конкурс среди образовательных организаций «Стационарный автогородок». По итогам республиканского конкурсного отбора победителями стали:
- МБОУ СОШ № 2 пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна на приобретения Стационарного автогородка.

	
	
	РБ
	1 020,0
	0,00
	0,00
	

	
	3.1.2. Приобретение комнат психологической разгрузки для оказания психологической помощи и психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению
	Итого
	400,00
	369,19
	92,3
	Выполнено.
Оборудования для кабинетов психологических разгрузки переданы 3-м школам (МБОУ СОШ с. Бай-Даг, МБОУ СОШ с. Хайыракан, МББОУ СОШ № 8 г. Кызыла).

	
	
	РБ
	400,00
	369,19
	92,3
	

	
	3.1.3. Приобретение путевок для отдыха и оздоровления детей, состоящих на учете ОПДН во время летних каникул
	Итого
	1 100,00
	1 005,65
	91,4
	Выполнено. 
Минобр РТ издан приказ от 24.02.2025г. №231-д «Об организации отдыхом несовершеннолетних обучающихся, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел», где путевки распределены по квоте между ОО республики. 
Так, всего 61 путевок распределены между 3-х загородных лагерей ДОЛ «Отчугаш» Эрзинского кожууна на 16 путевок, ДОЛ «Шолбан-Ак Барун-Хемчикского кожууна на 15 путевок, ДОЛ «Бельбей» Каа-Хемского кожууна на 30 путевок. Все 61 несовершеннолетних подучетных отдохнули в 1 сезоне.

	
	
	РБ
	1 100,00
	1 005,65
	91,4
	

	
	3.1.4. Республиканский конкурс «Лучший общественный наставник»
	Итого
	50,00
	50,00
	100
	Выполнено.
В Кызыле подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший общественный наставник», который проводится в рамках государственной программы Республики Тыва по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Всего в республике работают 356 общественных наставников, которые охватили вниманием более 400 детей. Наставниками являются люди самых разных профессий. Это и муниципальные служащие, специалисты министерств, ведомств и служб, депутаты представительных органов разных уровней, спортивные тренеры, сотрудники правоохранительных органов, представители общественных организаций и многие другие.
Организатором конкурса выступает Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва. Конкурс проводится с 2023 года для повышения авторитета, статуса общественных наставников, оказывающих помощь родителям или лицам, их заменяющим, в воспитании несовершеннолетних.
Церемония награждения лучших общественных наставников прошла во Дворце молодежи в Кызыле. В числе лучших наставников – педагогические работники, муниципальные служащие, координаторы «Движения первых», работники культуры.
Подведению итогов конкурса на республиканском уровне предшествовали муниципальные этапы, которые прошли в 10 муниципальных образованиях. Таким образом в республиканском этапе приняли участие девять наставников.
Деятельность общественных наставников оценивали члены компетентного жюри, в состав которого входят представители министерств и ведомств, общественных организаций, всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», возглавляет конкурсную комиссию и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Алексей Сазан-оол.
На республиканском этапе конкурса участники представили визитную карточку общественного наставника, в котором они раскрывали свое отношение к институту наставничества, к своему подопечному, коллегам, семье, свои жизненные приоритеты. Также конкурсанты представили анализ индивидуальной программы сопровождения подопечных, презентацию или видеоролик, отражающий работу наставника с подопечным несовершеннолетним. Самым интересным конкурсным испытанием стало домашнее задание "Калейдоскоп талантов", в ходе которого наставник и его подопечный представили вниманию жюри творческий номер.
По итогам прохождения всех испытаний и суммирования оценок, первое место и звание самого лучшего наставника было присуждено Хомушку Юлии Калдар-ооловне, начальнику управления культуры администрации Тандинского кожууна. Второе место отдано Ховалыг Шенне Орлановне, советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями Ак-Довуракского горного техникума. Третье место поделили Дадар Чойган Владимировна, и.о. заместителя директора Республиканского центра народного творчества и досуга и Шойдан Чодураа Даан-ооловна, заместитель председателя по социальной политике администрации Овюрского кожууна. Победителей поощрили денежными призами.
Кроме этого, были определены победители в различных номинациях. В номинации «Наставник-лидер» выбран Делег Денис Геральдович, учитель физической культуры школы №22 г. Кызыла. В номинации «Творческий подход» лучшей признана Каадыр-оол Надежда Сериновна – муниципальный координатор Всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» в Каа-Хемском районе. В номинации «Сердце отдаю детям» победила Куулар Алдынай Орлановна, муниципальный координатор всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в Пий-Хемском районе. В номинации «Наставник – второй родитель» отметили Куулар Аяну Намчыл-ооловну, главу поселения - председателя хурала представителей сумона Теве-Хая Дзун-Хемчикского района.
Всем участникам конкурса вручили подарки, а также сертификаты на консультирование в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

	
	
	РБ
	50,00
	50,00
	100
	

	
	3.1.5. Организация и проведения республиканского слета «Юные друзья полиции»
	Итого
	50,00
	50,00
	100
	Выполнено.
Проведен 10 апреля 2025 г. (согл. с МВД по РТ) общий охват 114 чел.

	
	
	РБ
	50,00
	50,00
	100
	

	
	3.1.6. Республиканский конкурс среди образовательных организаций Республики Тыва "10 лучших школ по профилактике правонарушений"
	Итого
	50,00
	50,00
	100
	Выполнено.
Проведен 23 января 2025г. Итоговый приказ от 22.01.2025г. №83-д. Список 
победителей республиканского конкурса
«10 лучших школ по профилактике правонарушений» по итогам 2024 года
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села  Торгалыг Улуг-Хемского кожууна;
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Шеми Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва;
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кызыл-Сылдыская средняя общеобразовательная школа Эрзинского кожууна Республики Тыва;
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва;
5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ээрбекская средняя общеобразовательная школа Кызылского кожууна Республики Тыва;
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хандагайтинская средняя общеобразовательная школа Овюрского кожууна;
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аржаанская средняя общеобразовательная школа  Пий-Хемского кожууна;
8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Балгазын Тандинского кожууна Республики Тыва;
9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хор-Тайгинская средняя общеобразовательная школа Сут-Хольского кожууна Республики Тыва;
10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Бурен-Хем Каа-Хемского кожууна.

	
	
	РБ
	50,00
	50,00
	100
	

	
	3.1.7. Региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Республики Тыва (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»)
	Итого
	150,00
	150,00
	100
	Выполнено.
С 03 по 09 января 2026 г. проведен региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций РТ (в рамках Всероссийского проекта «Футбол в школе»). 
Соревнования проведены в СК «Субедей» (мальчики) и СКЦ «Победа» (девочки) в два этапа: 
- I поток с 03 по 06 января 2026 г. Всего приняли участие 26 команд, 220 чел. из них: 187 участника, 35 руководителя.  

	
	
	РБ
	150,00
	150,00
	100
	

	
	3.1.8. Участие в Сибирском федеральном округе во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»)
	Итого
	400,00
	400,00
	100
	Выполнено.
Победители приняли  участие в г. Томске.

	
	
	РБ
	400,00
	400,00
	100
	

	
	3.1.9. Республиканские соревнования по национальной борьбе «Хуреш» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций Республики Тыва в рамках приоритетного проекта «Хуреш в детские сады»
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Минспорт РТ совместно с Минбор РТ ежегодно обеспечивается организация и проведение Республиканских турниров по национальной борьбе «Хуреш» по 5-и возрастным категориям. 
Так, например, 7 марта проведен Республиканский турнир по национальной борьбе хуреш среди детей и юношей 2009-2018 гг.р. по 5-ти возрастным группам, приуроченный национальному празднику "Шагаа-2025". Охват составил 710 несовершеннолетних 
- 1 июня т.г. проведен Республиканский спортивный фестиваль по национальной борьбе хуреш среди детей юношей 2010-2020 гг.р., приуроченный Международному дню защиты. Охват 727 детей;

	
	3.1.10. Региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций РТ
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
С 12 по 14 апреля 2025г. Проведен  с общим охватом более 100 чел.

	
	3.1.11. Проведение профильной смены по безопасности дорожного движения в период осуществления деятельности организации отдыха детей и их оздоровления
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Издан приказ Минобр РТ от 07.05.2025г. № 511- д и Миндортранс РТ от 05.05.2025г. № 37/25-ОД "О проведении республиканского конкурса на лучшую профильную смену по БДД детей среди пришкольных и стационарных лагерей в 2025 г." Итоги подведены.В целях реализации плана мероприятий профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в ОО республики 2025 г. был проведен конкурс на лучшую профильную смену по безопасности дорожного движения детей среди пришкольных и стационарных детских оздоровительных лагерей, в котором участвовали 10 детских оздоровительных лагерей республики. 
Среди стационарных лагерей:
1м.- стационарный лагерь «Таёжный» г.Ак-Довурак;
2м.-стационарный лагерь «Чодураа» Улуг-Хемского района;
3м.- стационарный лагерь «Шолбан-Ак» Барун-Хемчикского района.
Среди пришкольных лагерей:
1м.- пришкольный лагерь «Дружба» МБОУ СОШ с.Бурен-Хем Каа-Хемского района;
2м.-стационарный лагерь «Одуванчик» МБОУ Гимназии г.Шагонар Улуг-Хемского района;
3м.- стационарный лагерь «Дружба» МБОУ СОШ №2 г.Шагонар Улуг-Хемского района.

	
	3.1.12. Участие детей во Всероссийском соревновании «Школа безопасности»
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Приняли участие команда победители.

	
	3.1.13. Проведение регионального этапа во Всероссийского слета-конкурса «Дороги без опасности»
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
В рамках конкурса "Безопасное колесо" проведен.

	
	3.1.14. Участие детей в финале Всероссийском слете-конкурсе «Дороги без опасности»
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Приняли участие МБОУ СОШ №4 г. Кызыла.

	
	3.1.15. Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» среди отрядов ЮИД
	Итого
	35,00
	35,00
	100
	Выполнено.
Проведен 25 апреля 2025 г. приняли учатсие 12 команд  с общим охватом 48 чел.

	
	
	РБ
	35,00
	35,00
	100
	

	
	3.1.16. Участие педагогов во Всероссийских фестивалях, форумах, конкурсах, конференциях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и по профилактике правонарушений
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Не выполнено.
В связи с финансированием.

	
	3.1.17. Награждение детей Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
За спасение человека. Первые Тувы – лауреаты Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Нагрудным знаком «Горячее сердце» будут награждены 15-летние Ай-Кыс Монгуш и Сулде Ооржак из с. Суг-Аксы Сут-Хольского района. 
Хотя ребята из одного села, случаи у них разные. Ай-Кыс спасла девочку, тонувшую в реке Хемчик, 1 августа 2024 года. 
Сулде же помог выбраться на берег своему однокласснику 18 июля 2024 года. Увидев, что тот тонет в реке, Сулде не растерялся и первым поплыл на помощь. 
За мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим школьники стали Лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы с Международным участием 2025 года «Горячее сердце». 
Кстати, Ай-Кыс и Сулде – активные участники Движения Первых, где учат быть неравнодушными и инициативными, обучают правилам оказания первой помощи.

	
	3.1.18. Приобретение курсов в ДООСАФЕ на получение водительского удостоверения подучетным несовершеннолетним, состоящим на учете ПДН
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Не выполнено.
В связи с финансированием.

	
	3.1.19. Проведение регионального этапа Всероссийского слета юных туристов
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Проведен в м. Сарыг-Хая Чеди-Хольского кожууна с 11 по 16 сентября 2025г.

	
	3.1.20. Участие во Всероссийском слете юных туристов
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
В данном мероприятии примут участие в 2026 году (сентябрь).

	
	3.1.21. Проведение регионального слета членов школьных лесничеств
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
15 мая 2025г. проведен  региональный слет  членов школьных лесничеств с общим охватом 67 чел.

	
	3.1.22. Участие во Всероссийском слете членов школьных лесничеств
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Приняли участие 4 чел.

	
	3.1.23. Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытие- 2030»
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
28 ноября 2025г. Проведен региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытие- 2030» с общим охватом 19 чел.

	
	3.1.24. Участие во Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды «Открытие- 2030»
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Приняли участие с 15 по 17 мая 2025г.

	
	3.1.25. Проведение регионального этапа исследовательских работ, обучающихся Всероссийского туристко-краеведческого движения «Отечество»
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Проведен 28.11.2025г. Региональный этап исследовательских работ, обучающихся Всероссийского туристко-краеведческого движения «Отечество» с общим охватом 58 чел.

	
	3.1.26. Участие во Всероссийском туристко-краеведческом движении «Отечество» 
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Приняли участие с 21 по 22 мая 2025г.

	
	3.1.27. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады по школьному краеведению
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Проведен 17 апреля 2025 г. с общим охватом 15 чел.  

	
	3.1.28. Участие во Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Приняли участие победители регионального этапа Всероссийской олимпиады по школьному краеведению

	
	3.1.29. Проведение республиканского родительского всеобуча «Я ответственный родитель»
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
В соответствии с Единым календарем воспитательных мероприятий проводится ежемесячно республиканский родительский всеобуч, направленный на повышение правовой грамотности родителей (законных представителей). Проведены республиканские родительские всеобучи   через информационную платформу «Сферум». В феврале 2025 года проведен родительский всеобуч на тему «Кибербезопасность» с общим охватом более 9 тыс. человек. Также 20 марта 2025 г. проведен родительский всеобуч «Весенние каникулы» с общим охватом 7634 человек, подключились 1003 родителей и педагогов. 17 апреля 2025 г. "Дорога и дети" с общим охватом 6800 чел. подключений 650. 15 мая 2025 г. Республиканский родительский всеобуч по жизнестойкости «Как преодолеть жизненные трудности» сферум 356 подключений с охватом более 6000 чел. Всего 29434 чел. 25 сентября 2025 г. проведен республиканский родвеобуч в рамках месячника безопасности "Охрана жизни и здоровья детей" с общим охватом 1001 чел.       11 декабря т.г. проведен региональный родительский комитет под девизом «Безопасность детей-забота взрослых» в очно-заочном формате, всего охвачено более 4200 родителей (АППГ - 9100); далее аналогичные совещания проводятся муниципальными родительскими комитетами;
     24 декабря т.г. проведено выездное заседание РРК в Тоджинском кожууне на тему: «Взаимодействие родителей и школы-ключ к успешному воспитанию» с охватом более 70 родителей;
     25 декабря 2025 г. проведен республиканский родительский всеобуч на тему «Зимние каникулы без забот: «Как провести их безопасно», где даны разъяснения по безопасному проведению зимних каникул представителями Прокуратуры Республики Тыва, МВД России по Республике Тыва, Управления ГИБДД по Республике Тыва, Главного Управления МЧС России по Республике Тыва, Управления Росгвардии по Республике Тыва на цифровой платформе «Сферум» с общим охватом 2680 родителей. Также образовательными организациями республики проведены родительские всеобучи по безопасному новому году.

	
	3.1.30. Проведение республиканского конкурса «Лучший образцовый родитель»
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
На основании приказа Министерства образования РТ «О проведении республиканского заочного конкурса видеороликов «Лучший образцовый родитель» от 30 октября 2025 г. №1210-д, проводился ежегодный республиканский заочный конкурс видеороликов «Лучший образцовый родитель» в два этапа (муниципальный - с 1 по 15 ноября 2025 г.; республиканский – с 15 – 20 ноября 2025г.) по четырем номинациям с общим охватом 41 семей:
«Многодетная семья» - 12;
«Золотая семья» - 6;
«Семья – хранитель традиций» - 12;
«Семья защитника Отечества» - 11.
 На основании протокольного решения конкурсной комиссии республиканского заочного конкурса видеороликов «Лучший образцовый родитель» победителями и призерами стали: (Приказ Министерства образования Республики Тыва от 10 декабря 2025 года №1401-д «Об итогах проведения заочного конкурса видеороликов «Лучший образцовый родитель».)
Номинация «Золотая Семья»
I место - «Семья Донгак» Донгак Алтынай Маадыр-ооловна и Донгак Алексей Алексеевич (Улуг-Хемский кожуун, с. Иштии-Хем);
II место - «Семья Ондар» Ондар Соруктуг Чаш –оолович и Ондар Шончалай Дадар – ооловна (Сут-Хольский кожуун с. Хор-Тайга).
Номинация «Многодетная семья»
I место - «Семья Донгак» Донгак Вячеслав Борисович и Донгак Олча Уйнук-ооловна (Сут-Хольский кожуун, с. Суг-Аксы);
II место - «Семья Монгуш» Монгуш Чингис Орлановича и Монгуш Аялга Тюлюшовны (Овюрский кожуун, с. Хандагайты);
III место - «Семья Кужугет» Кужугет Аяс Хуреш-оолович и Куулар Джулия Альяновна (г. Ак-Довурак);
III место - «Семья Саая» Саая Айдыс Даш-оолович и Саая Тайгана Дурген-ооловна (Каа-Хемский кожуун, с. Сарыг-Сеп).
Номинация «Семья – хранитель традиций»
I место - «Семья Монгуш» Монгуш Шолбан Николаевич и Монгуш Шенне Чимит – ооловна (Сут-Хольский кожуун, с. Хор-Тайга);
II место - «Семья Баазан» Баазан Боян Апреловича и Маалай Дианы Алексеевны (Овюрский кожуун, с. Ак-Чыраа);
III место - «Семья Соян» Соян Орлан Иванович и Шончалай Леонидовна (Барун-Хемчикский кожуун, с. Барлык).
Номинация «Семья защитника отечества»
I место - «Семья Аракчаа» Аракчаа Буян Алексеевич и Аракчаа Чаяна Викторовна (Аграрная школа-интернат с. Ийи-Тал);
II место - «Семья Янзоо» Янзоо Буян Кан-оолович и Янзоо Алдынай Владимировна, (школа-интернат для детей с нарушениями слуха);
II место - «Семья Маленовских» Маленовский Алексей Анатольевич и Маленовская Аяна Валерьевна (г. Ак-Довурак);
III место - «Семья Дамба» Дамба Ангыр Чечек-оолович и Иргит Ай-кыс Олеговна (Монгун-Тайгинский кожуун, с. Мугур-Аксы);
III место - «Семья Делег-оол» Делег-оол Роберт Анатольевич и Делег-оол Шенне Сарыг-ооловна (Бай-Тайгинский кожуун, с. Хемчик).    

	
	3.1.31. Конкурс «Лучший учитель физической культуры» в рамках проведения фестиваля «Спортивная элита»
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
В соответствии с приказом Минобр РТ от 19.11.2025г. № 1291 - д "О проведении республиканских очно-заочных конкурсов
«Лучший учитель физической культуры - 2025» среди учителей физической культуры общеобразовательных организаций Республики Тыва и «Лучший педагог дополнительного образования спортивной направленности - 2025» среди педагогов дополнительного образования спортивной направленности образовательных организаций Республики Тыва" с 24 ноября 2025 года по 01 декабря 2025 года. Итоги подведены в рамках фестиваля «Спортивная элита».

	
	3.1.32. Проведение спортивных сборов для участников соревнований «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.

	
	3.1.33. Всероссийский этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций РТ
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Финальный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций Республики Тыва проведен с 1 по 10 июня 2025 г. в г. Сочи.

	
	3.1.34. Проведение регионального этапа соревнований по футболу «Школьная футбольная лига» (в рамках проекта «Футбол в школе)
	Итого
	80,00
	80,00
	100
	Выполнено.
Региональный этап "Футбол в школе" Школьная футбольная лига были организованы и проведены на базе ГАУ ДО РТ «СШ «Субедей». Охват составил 330 несовершеннолетних

	
	
	РБ
	80,00
	80,00
	100
	

	
	3.1.35. Участие во Всероссийском этапе соревнований по футболу «Школьная футбольная лига» (в рамках проекта «Футбол в школе)
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Не выполнено.
От организаторов ООО "Российский футбольный Союз" официальный вызов на участие команд для Республики Тыва не получено. В связи с этим команды Республики Тыва не приняли участие.

	
	3.1.36. Проведение регионального этапа Первенства по Автомногоборью  
	Итого
	50,00
	0,00
	0,00
	Не выполнено.
В связи с финансированием.

	
	
	РБ
	50,00
	0,00
	0,00
	

	
	3.1.37. Участие в финале Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» среди отрядов ЮИД
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Приняли участие МБОУ СОШ №4 г. Кызыла.

	
	3.1.38. Проведение республиканского парада отрядов Юных инспекторов движения
	Итого
	40,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
ГБОУДО РТ "РЦРДО" совместно с Управлением ГИБДД МВД по Республике Тыва  проведен с 10 по 31 октября 2025 г. онлайн конкурс «Парад Юных инспекторов движения», целью которого является повышение уровня подготовки школьников в области безопасности дорожного движения и поддержка детских общественных организаций.

	
	
	РБ
	40,00
	0,00
	0,00
	

	
	3.1.39. Участие во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» среди отрядов ЮИД в Всероссийском детском центре
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Приняли участие МБОУ СОШ №4 г. Кызыла.

	
	3.1.40. Участие во Всероссийском конкурсе «Дорога безопасности» среди отрядов ЮИД в Всероссийском детском центре
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
Приняли участие МБОУ СОШ №4 г. Кызыла.

	
	3.1.41. Первенство РТ по борьбе самбо среди обучающихся общеобразовательных организаций (в рамках реализации Всероссийского проекта «Самбо – в школу!»)
	Итого
	80,00
	80,00
	100
	Выполнено.
с 7-8 февраля т.г. в с/з «Херел» Первенство Республики Тыва по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет. Охват 84 детей;
28-29 марта в с/з «Херел». Первенство Республики Тыва по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет (2011-2013 гг.р.). охват 160 несовершеннолетних.

	
	
	РБ
	80,00
	80,00
	100
	

	Агентство по делам национальностей Республики Тыва

	9.
	Государственная программа «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва»
	
	27 686,70
	27 249,62
	98,4
	

	
	Всего по программе 

	Итого
	27 686,70
	27 249,62
	98,4
	

	
	
	РБ
	14 609,10
	14 172,02
	97,0
	

	
	
	ФБ
	13 077,60
	13 077,60
	100,0
	

	
	Мероприятия
	Итого
	14 477,00
	14 039,92
	97,0
	

	
	
	РБ
	14 477,00
	14 039,92
	97,0
	

	
	Субсидия
	Итого
	13 209,70
	13 209,70
	100,0
	

	
	
	РБ
	132,10
	132,10
	100,0
	

	
	
	ФБ
	13 077,60
	13 077,60
	100,0
	

	
	1.  Комплекс процессных мероприятий "Межнациональный и межрелигиозный мир и согласие"
	Итого
	14 686,70
	14 249,62
	97,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	1 609,10
	1 172,02
	72,8
	

	
	
	ФБ
	13 077,60
	13 077,60
	100,0
	

	
	1.1. Реализация мероприятий на укрепление гражданского единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Тыва

	Итого
	1 477,00
	1 039,92
	70,4
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	1 477,00
	1 039,92
	70,4
	

	

	1.2. Единая субсидия на достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"
	Итого
	13 209,70
	13 209,70
	100,0
	Выполнено. 
В рамках Дня народного единства с 3 по 8 ноября прошла акция «Большой этнографический диктант». 
На территории Республики Тыва была зарегистрировано 8 офлайн площадок. Участие приняло – 19827 чел.

	
	
	РБ
	132,10
	132,10
	100,0
	

	
	
	ФБ
	13 077,60
	13 077,60
	100,0
	

	

	2. Комплекс процессных мероприятий "Институты гражданского общества"
	Итого
	13 000,00
	13 000,00
	100,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	13 000,00
	13 000,00
	100,0
	

	

	2.1. Реализация мероприятий по развитию институтов гражданского общества Республики Тыва
	Итого
	13 000,00
	13 000,00
	100,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	13 000,00
	13 000,00
	100,0
	

	Департамент региональной безопасности Республики Тыва

	
10.
	
Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Тыва»

	
	8 213,00
	5 125,66
	62,8
	

	

	Всего по программе, 
в том числе:
мероприятия
	РБ
	8 213,00
	 5 125,66 
	62,8
	

	
	
	Итого
	8 213,00
	 5 125,66 
	62,8
	

	
	Подпрограмма 1. Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан
	Итого
	5 028,00
	4 233,65
	84,2
	

	
	
	РБ
	5 028,00
	4 233,65
	84,2
	

	
	Мероприятие 1.1. Развитие и модернизация систем видеонаблюдения на территории Республики Тыва в рамках АПК "Безопасный город
	Итого
	0,00
	0,00
	0,0
	В соответствии с Законом Республики Тыва от 17.12.2024 № 1105-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» финансовые средства не предусмотрены.

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	

	Мероприятие 1.2. Материальное стимулирование деятельности народных дружин и граждан, участвующих в охране общественного порядка, в том числе по охране Государственной границы Российской Федерации
	Итого
	1 640,00
	1 640,00
	100
	Выполнено.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 09.02.2018 г. №41 «Об утверждении положения о материальном поощрении членов народных дружин, зарегистрированных в региональном реестре, созданных на территории Республики Тыва» и постановлением Правительства Республики Тыва от 21 марта 2024 года № 115 «Об утверждении Положения о материальном поощрении членов народных дружин, участвующих в защите Государственной границы Российской Федерации в пределах приграничных территорий Республики Тыва» результаты деятельности членов добровольных народных дружин оценивался по итогам 10 месяцев на заседании Республиканского штаба по координации деятельности добровольных народных дружин в Республике Тыва. 
По результатам оценки, проведенной на заседании Республиканского штаба по координации деятельности народных дружин 14 ноября 2025 года (№ 04-04-233/25 и № 04-04-234/25), были сформированы списки участников народного патрулирования, подлежащих поощрению. Всего рекомендовано поощрить 211 человек, включая 198 членов региональных народных дружин и 13 участников охраны границ республики.
Администрацией Главы Республики Тыва и Аппаратом Правительства Республики Тыва распоряжением от 5 декабря 2025 года № 77-РА принято решение осуществить выплаты указанным лицам в размере 7 772 рублей 51 копейки.

	
	
	РБ
	1 640,00
	1 640,00
	100
	

	

	Мероприятие 1.3. Личное страхование народных дружинников на период участия в охране общественного порядка в Республике Тыва, в том числе в охране Государственной границы Российской Федераци
	Итого
	750,0
	0,0
	0,0
	В исполнении. 
На 2025 год заключены прямые договоры от 18 декабря 2024 с ООО СК «Гранта» на общую сумму 187,75 тыс. рублей на страхование 2536 чел. (ДНД по охране общественного порядка - 2451 чел., ДНД по охране гос.границы - 85 чел.) (фин.средств из бюджета 2024 года).
На 2026 год заключены госконтракты САО «Ресо-Гарантия» на общую сумму 138,2 тыс. рублей на страхование 2126 чел. (по охране общественного порядка) и АО СК «Пари» на общую сумму 8,8 тыс. рублей на страхование 110 чел. (по защите гос.границы). (На общую сумму 147 тыс. руб. Экономия средств 603 тыс. рублей). 
Оплата не произведена. В связи с поздним доведением предельных объёмов финансирования (ПОФ) со стороны Министерства финансов РТ (ПОФы доведены 30.12.2025 в 21:00ч) Управлением Федерального казначейства по Республике Тыва расчеты не рассмотрены. Администрацией Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва направлена заявка от 14 января 2026 №02/03-17лс по погашению кредиторской задолженности. Ожидается финансирование со стороны Министерства финансов Республики Тыва.

	
	
	РБ
	750,0
	0,0
	0,0
	

	

	Мероприятие 1.4. Приобретение специальных средств для содействия правоохранительным органам в их деятельности для обеспечения общественного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений
	Итого
	0,00
	0,0
	0,0
	В соответствии с Законом Республики Тыва от 17.12.2024 № 1105-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» на реализацию данного мероприятия было предусмотрено 1600,0 тыс.рублей. Однако, в соответствии с протокольным решением от 22.01.2025г №04-04-11/25 данные средства постановлением Правительства Республики Тыва от 20.01.2025 №13 были перераспределены на новое мероприятие «Материально-техническое обеспечение народных дружин».

	
	
	РБ
	0,00
	0,0
	0,0
	

	

	Мероприятие 1.5.  Проведение Республиканской спартакиады среди добровольных народных дружин Республики Тыва
	Итого
	150,0
	149,9
	99,9
	Выполнено.
26 августа 2025 года проведено Республиканская спартакиада среди добровольных народных дружин Республики Тыва в универсальном зале ГАУ РТ СШ «Субедей». Для награждения победителей спартакиады заключены договоры с ООО «Эрги барс» от 19 августа 2025 на разработку и изготовление медалей и кубков на общую сумму 26 тыс. рублей, также заключен договор с ООО «ЛТК» (Ценалом) на приобретение ценных подарков на сумму 123,9 тыс. рублей. Медали, кубки и ценные призы преданы победителям спартакиады. Общий охват участников спартакиады составило более 100 чел.

	
	
	РБ
	150,0
	149,9
	99,9
	

	
	Мероприятие 1.6. Конкурс профессионального мастерства среди сотрудников подразделений участковых уполномоченных полиции, патрульно-постовой службы полиции и охранно-конвойной службы
	Итого
	538,00
	538,00
	100
	Выполнено. 
В рамках данного мероприятия Департаментом разработано и утверждено постановление Правительства Республики Тыва от 11.06.2025 №290 «О проведении конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии-2025». МВД по Республике Тыва проведен конкурс и определены победители среди сотрудников подразделений участковых уполномоченных полиции, патрульно-постовой службы полиции, охранно-конвойных служб и изоляторов временного содержания территориальных органов МВД России на районном уровне по Республике Тыва. 
По итогам конкурса победители в количестве 9 человек получили денежные поощрения: 
- I место занял участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН МО МВД России «Тандинский» - 90 000 руб.; 
- II место занял участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН МО МВД России «Дзун-Хемчикский» - 50 000 руб.; 
- III место занял участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН МО МВД России «Дзун-Хемчикский» - 40 000 руб.; 
- I место занял старшина группы МТО ОР ППСП УМВД России по г. Кызылу - 90 000 руб.; 
- II место занял полицейский - ППСП МО МВД России «Дзун-Хемчикский» - 50 000 руб;
- III место занял полицейский - водитель ОР ППСП УМВД России по г. Кызылу - 40 000 руб.; 
- I место занял полицейский (кинолог) 1-го взвода ОРОКПО МВД по Республике Тыва - 90 000 руб.; 
- II место занял полицейский (кинолог) 1-го взвода ОРОКПО МВД по Республике Тыва 50 000 руб.; 
- III место занял полицейский (водитель) ИВС МО МВД России «Дзун- Хемчикский» - 38 000 руб. 
24 октября 2025 года на площади Арата г.Кызыла состоялось торжественное награждение победителей конкурса. Финансовые средства освоены.

	
	
	РБ
	538,00
	538,00
	100
	

	
	Мероприятие 1.7. Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин
	Итого
	1 600,00
	1 579,00
	98,7
	Выполнено.
В рамках данного мероприятия планируется приобрести жилеты для 1600 членам ДНД по охране общественного порядка. Министерством финансов Республики Тыва лимиты доведены 28 мая 2025 года. 
Заключен госконтракт от 06.08.2025 №2025.3623 с ИП Прохоренко Андрей Сергеевич на изготовление 2000 шт. жилетов ДНД на общую сумму 1579,0 тыс. рублей. Товар доставлен, ожидается финансирование со стороны Министерства финансов Республики Тыва для оплаты госконтракта.

	
	
	РБ
	1 600,00
	1 579,00
	98,7
	

	
	Мероприятие 1.8 Разработка, изготовление информационной печатной продукции и видеоматериала содержащей правовую информацию для граждан о мошеннических действиях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации
	Итого
	150,0
	126,75
	84,5
	Выполнено.
Министерством культуры Республики Тыва на 100,0 тыс. рублей разработаны 2 видеоматериала с участием артистов театра «Саяны», которые размещены в социальных сетях, общий охват составил 28 990 просмотров.
Администрацией Главы Республики Тыва и Аппаратам Правительства Республики Тыва от 28.07.2025 № 2025.3395 заключен госконтракт с ООО «ЕРМАК-Т» на изготовление и приобретение буклетов на сумму 26 750,0 рублей. Буклеты в количестве 10,0 тыс. шт. были преданы Министерству внутренних дел по Республике Тыва для распространения.
Экономия средств 23 250 рублей.

	
	
	РБ
	150,0
	126,75
	84,5
	

	
	Мероприятие 1.9. Изготовление видеоматериала содержащей правовую информацию профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде
	Итого
	200,0
	200,0
	100
	Выполнено.
В Министерству культуры Республики Тыва в декабре 2025 г. поступили средства 200,0 тыс.рублей. В настоящее время заключен договор на изготовление видеороликов по теме профилактики экстремизма и терроризма, 5 роликов будут представлены к марта 2026 года.

	
	
	РБ
	200,0
	200,0
	100
	

	
	Подпрограмма 2. Профилактика преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия
	Итого
	100,0
	22,0
	22,0
	

	
	
	РБ
	100,0
	22,0
	22,0
	

	
	Мероприятие 2.1 Проведение мероприятий по добровольной сдаче огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения
	Итого
	100,0
	22,0
	22,0
	Выполнено.
За 2025 год в Госкомохотнадзор Республики Тыва от МВД по Республике Тыва поступили 3 (три) материала (оружие 3 из них: гладкоствольного -2, самообороны – 1) по добровольной сдаче огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения на общую сумму 22,0 тыс. руб., из которых выплачено вознаграждение в размере 22,0 тыс. рублей. Исполнение составляет 22% от утвержденного плана (100,0 тыс. руб.). За отчетный период кредиторской задолженности не имеется. Остаток средств на лицевом счете 0,0 тыс. руб. 
За отчетный период кредиторской задолженности не имеется. Остаток средств на лицевом счете 0,0 тыс. руб. В сфере профилактики преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия и нарушений правил охоты, незаконного оборота продукции охоты и рыболовства, проведено: 
- сходов граждан – 120 (количество участников – 530); 
- классных часов и семинаров – 16 (количество участников – 95); 
- бесед с гражданами – 1050 (кол-во участников -1190);
- интервью телеканалам – 8;
- размещены материалы на официальных сайтах Госкомохотнадзора РТ -194.
Экономия средств 78,0 тыс. рублей.

	
	
	РБ
	100,0
	22,0
	22,0
	

	
	Подпрограмма 3. Профилактика алкоголизма и наркомании
	Итого
	1 370,0
	900,0
	65,7
	

	
	
	РБ
	1 370,0
	900,0
	65,7
	

	
	Мероприятие 3.1 Приобретение портативных приборов для измерения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкотестеров)
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	В соответствии с Законом Республики Тыва от 22.12.2025 № 88-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» финансовые средства в размере 200 тыс. перераспределено на мероприятие «Социальный опрос среди населения «Влияние алкоголя на уровень преступности в Республике Тыва».

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 3.2 Проведение исследований спиртосодержащей жидкости на предмет соответствия пищевым стандарта
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	В соответствии с Законом Республики Тыва от 22.12.2025 № 88-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» финансовые средства в размере 200 тыс. перераспределено на мероприятие «Изготовление видеоматериала содержащей правовую информацию профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде».

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 3.3 Предоставление аренды специализированного помещения для хранения изъятой алкогольной и спиртосодержащей продукции
	Итого
	510,0
	510,0
	100
	Выполнено. 
Заключены соглашения № 1 к контракту № 1 от 08 апреля 2025 года между Минземимуществом РТ и ООО «ЮТФИ». Согласно этому соглашению: - Арендная плата за пользование имуществом с 1 января по 31 октября 2025 года составляет 42 000 рублей в месяц. Это соответствует общей сумме арендной платы за указанный период в размере 420 000 рублей. 
- Арендная плата за пользование имуществом с 1 ноября по 31 декабря 2025 года составляет 45 000 рублей в месяц. Таким образом, общая сумма арендной платы за оставшиеся два месяца составит 90 000 рублей. 
Общая годовая арендная плата с учетом изменений составит 510 000 рублей.
За текущий отчетный период Минземимущество РТ оплатило в полном объеме сумму 420 000 рублей в пределах месячного платежа, оплата произведена платежным поручением от 05.05.2025 года № 525206. Оплата аренды за ноябрь- декабрь т.г. в сумме 90 000 рублей произведена платежным поручением от 27.10.2025г. № 80520.3.4. Финансовые средства освоены.

	
	
	РБ
	510,0
	510,0
	100
	

	
	Мероприятие 3.4 Проведение общероссийской антинаркотической профилактической акции "Сообщи, где торгуют смертью"
	Итого
	60,0
	30,0
	50,0
	В исполнении.
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», где приняли участие 14270 обучающихся школ (АППГ – 14 тыс.) и 4855 (АППГ- 6 тыс.) студентов техникумов, выездные мероприятия специалисты в межведомственном составе провели на территории Чаа-Хольского, Дзун-Хемчикского и Бай-Тайгинского кожуунов. В соответствии с Перечнем мер, проводимых на территории Республики Тыва в рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» проведен интеллектуальный батл «Подпитка для ума» среди обучающихся общеобразовательных организаций г.Кызыла. В рамках общероссийской акции проведен единый Киберурок, где приняли участие 26506 школьников и студентов СПО, по антинаркотической тематике также проведена оперативно-профилактические мероприятия акции «Чистое поколение» с общим охватом 2800 чел. 
Не освоено 30 тыс. рублей. Освоено 30 тыс. рублей, на дополнительно выделенные средства в размере 30,0 тыс. рублей заключены госконтракты (по приобретению блокнотов, ручек, подарочных пакетов, календарей и призов (госконтракт от 03.10.2025 №2025.02, от 03.10.2025 №2025.03, от 03.10.2025 №2025.04, от 03.10.2025 №2025.05), однако Министерством финансов данные средства (30 тыс.руб) не профинансированы. Министерством образования Республики Тыва направлена заявка по погашению кредиторской задолженности. Ожидается финансирование со стороны Министерства финансов Республики Тыва.

	
	
	РБ
	60,0
	30,0
	50,0
	

	
	Мероприятие 3.5 Проведение Регионального этапа Всероссийского конкурса социальной антинаркотической рекламы и пропаганды здорового образа жизни "Спасем жизнь вместе"
	Итого
	30,0
	30,0
	100
	Выполнено. 
Заключен договор с ООО «ИНФОТЕХ», призы вручены 
С 10 января по 20 февраля 2025 г. проведен республиканский этап всероссийского конкурса «Спасем жизнь вместе», по итогам которого оценено 29 конкурсных работ. Награждение победителей и участников конкурса состоялся 22 апреля 2025 г. в здании Центра тувинской культуры.

	
	
	РБ
	30,0
	30,0
	100
	

	
	Мероприятие 3.6 Информирование полиции о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	В связи с отсутствием обращений от граждан протокольным решением Программы от 14.10.2025 № 04-04-210/25 принято перераспределить 500 тыс.руб. на улучшение стационарного поста ДПС «Шивилиг». Однако, Законом Республики Тыва от 22.12.2025 № 88-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» данные средства перераспределены на заработную плату.

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие  3.7 Поведение профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом
	Итого
	60,0
	30,0
	50,0
	

	
	
	РБ
	60,0
	30,0
	50,0
	

	
	Мероприятие 3.8 Социальный опрос среди населения «Влияние алкоголя на уровень преступности в Республике Тыва»
	Итого
	200,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	РБ
	200,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 3.9. Организация и проведение конкурса «Лучший заместитель председателя администрации му ниципального района (городского округа) Республики Тыва по про филактике правонарушений»
	Итого
	160,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	РБ
	160,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 3.10. Создание анимированных и статичных цифровых постеров, по лиграфической продукции широ коформатной печати в рамках реа лизации концепции единой анти наркотической коммуникационной компании, направленной на про движение в информационно телекоммуникационной сети «Ин тернет» контента, популяризиру ющего ценности здорового образа жизни и формирующего в обще стве осознанное негативное отно шение к незаконному потреблению наркотиков
	Итого
	300,0
	300,0
	100
	

	
	
	РБ
	300,0
	300,0
	100
	

	
	Мероприятие 3.11. Проведение «круглых столов», диспутов, встреч, реализация проектов отдыха и занятости детей и молодежи в целях профилактики экстремизма в молодежной среде
	Итого
	50,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	РБ
	50,0
	0,0
	0,0
	

	
	Подпрограмма 4. Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы
	Итого
	1 000,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	РБ
	1 000,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 4.1. Приобретение оборудования для создания рабочих мест для осужденных, находящихся в исправительных учреждениях
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	В соответствии с Законом Республики Тыва от 17.12.2024 № 1105-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» финансовые средства не предусмотрены.

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 4.2. Приобретение учебного оборудования для обучения осужденных, готовящихся к освобождению
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	В соответствии с Законом Республики Тыва от 17.12.2024 № 1105-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» финансовые средства не предусмотрены.

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 4.3. Содержание отделения «Центр пробации»
	Итого
	1 000,0
	0,0
	0,0
	В исполнении.
На совещании межведомственной рабочей группы по реализации на территории Республики Тыва положений Федерального закона от 06.02.2023 г №10-ФЗ «О пробации» от 27.11.2025г. Министерством труда и социальной политики Республики Тыва предложено о расходовании финансовых средств в размере 800,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации из средств для проведение капитального ремонта с расширением приюта «Поддержка» на 24 койко-места, а также на приобретение мебели и оргтехники для организации рабочего места специалистов отделения «Центр пробации» на сумму 200,0 тыс. рублей. По данным Министерства труда и социальной политики Республики Тыва наличие проектно-сметной документации поспособствует подачи заявки на проведение капитального ремонта за счет финансовых средств государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296.

	
	
	РБ
	1 000,0
	0,0
	0,0
	

	
	Подпрограмма 5. Предупреждение экстремизма и терроризма
	Итого
	715,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	РБ
	715,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 5.1. Проведение "круглых столов", диспутов, встреч, реализация проектов отдыха и занятости детей и молодежи в целях профилактики экстремизма в молодежной среде
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	В соответствии с Законом Республики Тыва от 22.12.2025 № 88-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» финасовые средства данного мероприятия распределены в подпрограмме №3

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 5.2. Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности населения, объектов 
	Итого
	715,00
	0,0
	0,0
	В исполнении.
От 01.08.2025 № 2025.3446 заключен госконтракт с ООО «НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР» на закупку 4 металлодетекторов на сумму 400,4 тыс.рублей. Товар доставлен ожидается финансирование от Министерства финасов Республики Тыва. 
На отставшую сумму заключен госокнтракт от 27.10.2025 № 202.4457 на приобретение 3 металлодетекторов на сумму 314,59 тыс. рублей.
Товары доставлены. Оплата не произведена. В связи с поздним доведением предельных объёмов финансирования (ПОФ) со стороны Министерства финансов РТ (ПОФы доведены 30.12.2025 в 21:00ч) Управлением Федерального казначейства по Республике Тыва расчеты не рассмотрены. Администрацией Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва направлена заявка от 14 января 2026 №02/03-17лс по погашению кредиторской задолженности. Ожидается финансирование со стороны Министерства финансов Республики Тыва.

	
	
	РБ
	715,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 5.3. Изготовление видеоматериала, содержащего правовую информацию профилактики экстремизма в молодежной среде
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	В соответствии с Законом Республики Тыва от 22.12.2025 № 88-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» финасовые средства данного мероприятия распределены в подпрограмме №1

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 5.4 Изготовление видеоматериала, содержащего правовую информацию профилактики экстремизма в молодежной среде
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	В соответствии с Законом Республики Тыва от 22.12.2025 № 88-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» финасовые средства данного мероприятия распределены в подпрограмме №1

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Подпрограмма 6. Профилактика преступлений и административных правонарушений участковыми уполномоченными полиции
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 6.1.  Обеспечение участковых уполномоченных полиции служебным транспортом при обслуживании административного участка

	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	В соответствии с Законом Республики Тыва от 17.12.2024 № 1105-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» финансовые средства не предусмотрены.

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 6.2. Установление отдельного служебного входа в участковые пункты полиции г. Кызыла, оборудование помещений мебелью, оргтехникой и средствами связи и обеспечение технической эксплуатации этих помещений (водоснабжение, отопление, освещение, уборка, ремонт)
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	В соответствии с Законом Республики Тыва от 17.12.2024 № 1105-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» финансовые средства не предусмотрены.

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 6.3. Разработка, изготовление информационной печатной продукции, содержа щей правовую информацию для граждан о мошеннических действиях, совершенных с использованием информационно телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	В соответствии с Законом Республики Тыва от 17.12.2024 № 1105-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» финансовые средства не предусмотрены.

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Министерство культуры Республики Тыва

	
11.




	Государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и искусства Республики Тыва»

	Итого
	1 355 906,24
	1 348 854,96
	99,5
	

	
	
	РБ
	1 249 303,44
	1 242 252,16
	99,4
	

	
	
	ФБ
	106 602,80
	106 602,80
	100,0
	

	
	Мероприятия
	Итого
	61 234,52
	61 234,46
	100,0
	

	
	
	РБ
	35 315,22
	35 315,16
	100,0
	

	
	
	ФБ
	25 919,30
	25 919,30
	100,0
	

	
	Капитальные вложения
	Итого
	66 400,30
	66 400,27
	100,0
	

	
	
	РБ
	15 843,70
	15 843,67
	100,0
	

	
	
	ФБ
	50 556,60
	50 556,60
	100,0
	

	
	Содержание учреждений
	Итого
	1 228 271,42
	1 221 220,24
	99,4
	

	
	
	РБ
	1 198 144,52
	1 191 093,34
	99,4
	

	
	
	ФБ
	30 126,90
	30 126,90
	100,0
	

	
	1. Комплекс процессных мероприятий "Профессиональное искусство"
	Итого
	721 535,90
	719 246,90
	99,7
	

	
	
	РБ
	721 535,90
	719 246,90
	99,7
	

	
	содержание учреждений
	Итого
	721 535,90
	719 246,90
	99,7
	

	
	
	РБ
	721 535,90
	719 246,90
	99,7
	

	
	1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений общего образования
	Итого
	111 731,20
	110 873,37
	99,2
	Выполнено.


	
	
	РБ
	111 731,20
	110 873,37
	99,2
	

	
	1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений средне-специального образования
	Итого
	149 259,50
	149 210,19
	100,0
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	149 259,50
	149 210,19
	100,0
	

	
	1.3. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования
	Итого
	7 288,60
	7 253,85
	99,5
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	7 288,60
	7 253,85
	99,5
	

	


	1.4. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры
	Итого
	453 256,60
	451 909,49
	99,7
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	453 256,60
	451 909,49
	99,7
	

	

	2 Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"
	Итого
	80 695,07
	80 695,07
	100,0
	

	
	
	РБ
	5 163,07
	5 163,07
	100,0
	

	
	
	ФБ
	75 532,00
	75 532,00
	100,0
	

	
	Мероприятия
	Итого
	14 501,10
	14 501,10
	100,0
	

	
	
	РБ
	4 501,10
	4 501,10
	100,0
	

	
	
	ФБ
	10 000,00
	10 000,00
	100,0
	

	
	Капитальные вложения
	Итого
	51 067,30
	51 067,30
	100,0
	

	
	
	РБ
	510,70
	510,70
	100,0
	

	
	
	ФБ
	50 556,60
	50 556,60
	100,0
	

	
	Содержание учреждений
	Итого
	15 126,67
	15 126,67
	100,0
	

	
	
	РБ
	151,27
	151,27
	100,0
	

	
	
	ФБ
	14 975,40
	14 975,40
	100,0
	

	

	2.1. Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда"
	Итого
	4 400,00
	4 400,00
	100,0
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	4 400,00
	4 400,00
	100,0
	

	

	2.2. Модернизация региональных и муниципальных библиотек
	Итого
	5 801,80
	5 801,80
	100,0
	

	
	
	РБ
	58,00
	58,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	5 743,80
	5 743,80
	100,0
	

	

	2.3.Создание модельных муниципальных библиотек
	Итого
	38 000,00
	38 000,00
	100,0
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	380,00
	380,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	37 620,00
	37 620,00
	100,0
	

	


	2.4.Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
	Итого
	10 101,10
	10 101,10
	100,0
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	101,10
	101,10
	100,0
	

	
	
	ФБ
	10 000,00
	10 000,00
	100,0
	

	
	2.5.Модернизация региональных и муниципальных театров
	Итого
	7 265,50
	7 265,50
	100,0
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	72,70
	72,70
	100,0
	

	
	
	ФБ
	7 192,80
	7 192,80
	100,0
	

	

	2.6.Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев
	Итого
	15 126,67
	15 126,67
	100,0
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	151,27
	151,27
	100,0
	

	
	
	ФБ
	14 975,40
	14 975,40
	100,0
	

	

	3. Комплекс процессных мероприятий "Социально-творческий заказ"
	Итого
	66 950,00
	66 917,60
	99,95
	

	
	
	РБ
	54 080,00
	54 047,60
	99,94
	

	
	
	ФБ
	12 870,00
	12 870,00
	100,0
	

	
	Содержание учреждений
	Итого
	66 950,00
	66 917,60
	99,95
	

	
	
	РБ
	54 080,00
	54 047,60
	99,94
	

	
	
	ФБ
	12 870,00
	12 870,00
	100,0
	

	

	3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры
	Итого
	53 950,00
	53 917,60
	99,9
	

	
	
	РБ
	53 950,00
	53 917,60
	99,9
	

	

	3.2.Поддержка работников отрасли культуры, прибывших (переехавших) в населенные пункты регионов Российской Федерации с числом жителей до 50 тысяч человек
	Итого
	13 000,00
	13 000,00
	100,0
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	130,00
	130,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	12 870,00
	12 870,00
	100,0
	

	

	4. Комплекс процессных мероприятий "Поддержка и развитие народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел"
	Итого
	166 577,60
	165 735,52
	99,5
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	166 577,60
	165 735,52
	99,5
	

	
	Капитальные вложения
	Итого
	15 333,00
	15 332,97
	100,0
	

	
	
	РБ
	15 333,00
	15 332,97
	100,0
	

	
	Содержание учреждений
	Итого
	424 658,85
	419 929,07
	98,9
	

	
	
	РБ
	422 377,35
	417 647,57
	98,9
	

	
	
	ФБ
	2 281,50
	2 281,50
	100,0
	

	


	4.1.Капитальный ремонт объектов республиканской собственности социальной сферы
	Итого
	15 333,00
	15 332,97
	100,0
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	15 333,00
	15 332,97
	100,0
	

	
	4.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры
	Итого
	151 244,60
	150 402,55
	99,4
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	151 244,60
	150 402,55
	99,4
	

	

	4.3. Комплекс процессных мероприятий "Развитие библиотечного дела"
	Итого
	120 668,75
	119 836,21
	99,3
	Выполнего. 


	
	
	РБ
	118 364,20
	117 554,71
	99,3
	

	
	
	ФБ
	2 281,50
	2 281,50
	100,0
	

	

	4.3.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры
	Итого
	118 364,20
	117 531,66
	99,3
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	118 364,20
	117 531,66
	99,3
	

	

	4.3.2. Государственная поддержка отрасли культуры
	Итого
	2 304,55
	2 304,55
	100,0
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	23,05
	23,05
	100,0
	

	
	
	ФБ
	2 281,50
	2 281,50
	100,0
	

	

	4.4. Комплекс процессных мероприятий "Развитие музейного дела"
	Итого
	152 745,50
	149 690,31
	98,0
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	152 745,50
	149 690,31
	98,0
	

	

	4.4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры
	Итого
	152 745,50
	149 690,31
	98,0
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	152 745,50
	149 690,31
	98,0
	

	


	5. Ведомственный проект "Поддержка материально-технической базы и инфраструктуры учреждений культуры"
	Итого
	16 733,42
	16 733,36
	100,0
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	814,12
	814,06
	100,0
	

	
	
	ФБ
	15 919,30
	15 919,30
	100,0
	

	


	мероприятия
	Итого
	16 733,42
	16 733,36
	100,0
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	814,12
	814,06
	100,0
	

	
	
	ФБ
	15 919,30
	15 919,30
	100,0
	

	

	5.1. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
	Итого
	5 718,50
	5 718,49
	100,0
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	57,20
	57,19
	100,0
	

	
	
	ФБ
	5 661,30
	5 661,30
	100,0
	

	

	5.2. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
	Итого
	5 854,44
	5 854,44
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	58,54
	58,54
	100,0
	

	
	
	ФБ
	5 795,90
	5 795,90
	100,0
	

	

	5.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
	Итого
	4 507,17
	4 507,17
	100,0
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	45,07
	45,07
	100,0
	

	
	
	ФБ
	4 462,10
	4 462,10
	100,0
	

	

	5.4. Государственная поддержка отрасли культуры
	Итого
	653,30
	653,25
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	653,30
	653,25
	100,0
	

	
	6. Реализация регионального проекта "Сорунза" ("Притяжение")
	Итого
	30 000,00
	30 000,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	30 000,00
	30 000,00
	100,0
	

	
	мероприятия
	Итого
	30 000,00
	30 000,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	30 000,00
	30 000,00
	100,0
	

	
	6.1.Реализация мероприятий губернаторского проекта в сфере культуры
	Итого
	22 500,00
	22 500,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	22 500,00
	22 500,00
	100,0
	

	
	6.2.Субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на реализацию губернаторского проекта "Сорунза" ("Притяжение")
	Итого
	7 500,00
	7 500,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	7 500,00
	7 500,00
	100,0
	

	
Министерство строительства Республики Тыва

	12.
	

1. Государственная программа Республики Тыва "Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем"	
	Итого
	2 692 057,46
	2 691 751,12
	100,0
	Выполнено.  
 

	
	
	РБ
	33 345,86
	33 039,93
	99,1
	

	
	
	ФБ
	2 658 711,60
	2 658 711,19
	100,0
	

	


	Мероприятия
	Итого
	2 692 057,46
	2 691 751,12
	100,0
	

	
	
	РБ
	33 345,86
	33 039,93
	99,1
	

	
	
	ФБ
	2 658 711,60
	2 658 711,19
	100,0
	

	


	Субсидии
	Итого
	448 205,98
	448 205,98
	100,0
	

	
	
	РБ
	4 597,38
	4 597,79
	100,0
	

	
	
	ФБ
	443 608,60
	443 608,19
	100,0
	

	

	1.1.Подпрограмма "Развитие промышленности строительных материалов""
	Итого
	298 800,00
	298 800,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	2 988,70
	2 988,70
	100,0
	

	
	
	ФБ
	295 811,30
	295 810,89
	100,0
	

	


	Мероприятия
	Итого
	298 800,00
	298 800,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	2 988,70
	2 988,70
	100,0
	

	
	
	ФБ
	295 811,30
	295 810,89
	100,0
	

	
	1.1.1.Расширение производства строительных материалов
	Итого
	246 300,00
	246 300,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	2 463,56
	2 463,56
	100,0
	

	
	
	ФБ
	243 836,44
	243 836,01
	100,0
	

	
	1.1.2. Подготовка градостроительной документации, проектирование инженерной и социальной инфраструктуры для жилищного строительства, сельских агломераций
	Итого
	52 500,00
	52 500,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	525,14
	525,12
	100,0
	

	
	
	ФБ
	51 974,86
	51 974,88
	100,0
	

	
	1.2.Ведомственный проект «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Тыва»
	Итого
	149 405,98
	149 405,98
	100,0
	

	
	
	РБ
	1 608,68
	1 608,68
	100,0
	

	
	
	ФБ
	147 797,30
	147 797,30
	100,0
	

	
	Мероприятия
	Итого
	149 405,98
	149 405,98
	100,0
	

	
	
	РБ
	1 608,68
	1 608,68
	100,0
	

	
	
	ФБ
	147 797,30
	147 797,30
	100,0
	

	
	1.2.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
	Итого
	149 405,98
	149 405,98
	100,0
	

	
	
	РБ
	1 608,68
	1 608,68
	100,0
	

	
	
	ФБ
	147 797,30
	147 797,30
	100,0
	

	
	1.3. Ведомственный проект «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Тыва»
	Итого
	2 243 851,48
	2 243 545,14
	100,0
	

	
	
	РБ
	28 748,48
	28 442,14
	98,9
	

	
	
	ФБ
	2 215 103,00
	2 215 103,00
	100,0
	

	
	Субсидии
	Итого
	2 243 851,48
	2 243 545,14
	100,0
	

	
	
	РБ
	28 748,48
	28 442,14
	98,9
	

	
	
	ФБ
	2 215 103,00
	2 215 103,00
	100,0
	

	
	1.3.1. Субсидии гражданам на приобретение жилья
	Итого
	6 373,70
	6 067,36
	95,2
	

	
	
	РБ
	6 373,70
	6 067,36
	95,2
	

	
	1.3.2. Субсидия бюджету Республики Тыва на реализацию льготной ипотечной программы на территории Республики Тыва
	Итого
	1 687 477,78
	1 687 477,78
	100,0
	

	
	
	РБ
	16 874,78
	16 874,78
	100,0
	

	
	
	ФБ
	1 670 603,00
	1 670 603,00
	100,0
	

	
	1.3.3. Субсидия бюджету Республики Тыва на реализацию льготной ипотечной программы на территории Республики Тыва (дополнительное)
	Итого
	550 000,00
	550 000,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	5 500,00
	5 500,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	544 500,00
	544 500,00
	100,0
	

	13.
	2.Государственная программа Республики Тыва "Формирование современной городской среды Республики Тыва"	
	Итого
	328 655,40
	328 455,76
	99,9
	

	
	
	РБ
	3 484,20
	3 284,56
	94,3
	

	
	
	ФБ
	325 171,20
	325 171,20
	100,0
	

	


	Капитальные вложения
	Итого
	328 655,40
	328 455,76
	99,9
	

	
	
	РБ
	3 484,20
	3 284,56
	94,3
	

	
	
	ФБ
	325 171,20
	325 171,20
	100,0
	

	

	2.1.Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
	Итого
	328 655,40
	328 455,76
	99,9
	Выполнено.


	
	
	РБ
	3 484,20
	3 284,56
	94,3
	

	
	
	ФБ
	325 171,20
	325 171,20
	100,0
	

	

	2.1.1.Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	Итого
	227 645,30
	227 445,66
	99,9
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	2 474,10
	2 274,46
	91,9
	

	
	
	ФБ
	225 171,20
	225 171,20
	100,0
	

	
	2.1.2. Реализация программ формирования современной городской среды
	Итого
	101 010,10
	101 010,10
	100,0
	

	
	
	РБ
	1 010,10
	1 010,10
	100,0
	

	
	
	ФБ
	100 000,00
	100 000,00
	100,0
	

	14.


	3.Республиканская адресная программа по переселению граждан из многокартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в Республике Тыва	
	Итого
	25 455,91
	25 455,91
	100,0
	

	
	
	РБ
	25 455,91
	25 455,91
	100,0
	

	
	мероприятия
	Итого
	25 455,91
	25 455,91
	100,0
	

	
	
	РБ
	25 455,91
	25 455,91
	100,0
	

	

	3.1.Ведомственный проект "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
	Итого
	25 455,91
	25 455,91
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	25 455,91
	25 455,91
	100,0
	

	

	3.1.1.Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета
	Итого
	23 026,88
	23 026,88
	100,0
	

	
	
	РБ
	23 026,88
	23 026,88
	100,0
	

	
	3.1.2.Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета
	Итого
	2 429,03
	2 429,03
	100,0
	

	
	
	РБ
	2 429,03
	2 429,03
	100,0
	

	15.
	4. Региональная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва	
	Итого
	3 000,00
	3 000,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	3 000,00
	3 000,00
	100,0
	

	
	Капитальные вложения
	итого
	3 000,00
	3 000,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	3 000,00
	3 000,00
	100,0
	

	

	4.1.Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств республиканского бюджета

	Итого
	3 000,00
	3 000,00
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	3 000,00
	3 000,00
	100,0
	

	 Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

	16.
	Государственная программа "Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва"
	итого
	1 065 911,16
	760 967,22
	71,4
	

	
	
	РБ
	472 746,56
	469 714,54
	99,4
	

	
	
	ФБ
	257 009,79
	257 009,79
	100
	

	
	
	МБ
	1 779,83
	1 779,83
	100
	

	
	
	ВБ
	327 815,85
	32 463,06
	9,9
	

	
	Подпрограмма 1 «Чистая вода»
	итого
	56 710,44
	56 710,44
	100
	

	
	
	РБ
	56 710,44
	56 710,44
	100
	

	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	1.1.  Проект комплексной застройки территории мкр. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями. Водозабор с сетями водопровода
	итого
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	1.2. Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довурак
	итого
	56 710,44
	56 710,44
	100
	Выполнено.
ГК на выполнение СМР заключен с ООО «Строй-Экспресс»  от 6 марта 2023 г. № 2-23 на сумму 413 430,44 тыс. рублей. Выполнены мероприятия по гидроизоляции и утеплению стен РЧВ № 3 и 4 до отметки +1,400, по обратной засыпке резервуаров до отметки +1,400 м.

	
	
	РБ
	56 710,44
	56 710,44
	100
	

	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	1.3. Реконструкция водозабора и магистрального водовода в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района
	итого
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Подпрограмма 2 «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения в Республике Тыва»
	итого
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	2.1. Строительство очистных сооружений в г. Кызыле Республики Тыва
	итого
	0,0
	0,0
	0,0
	В 2025 году финансовые средства перераспределены.

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Подпрограмма 3 «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва»
	итого
	83 168,92
	83 207,97
	100
	

	
	
	РБ
	17 788,13
	17 788,13
	100
	

	
	
	ФБ
	65 380,79
	65 380,79
	100
	

	
	
	ВБ
	0,0
	39,05
	100
	

	
	3.1. Мероприятия по сфере реализации «водоснабжение»
	итого
	2 961,42
	2 961,42
	100
	Выполнено.
На основании поручения Президента Российской Федерации Путина В.В. от 24 августа 2022 г. № Пр-1483ГС Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва разработана региональная программа модернизации коммунальной инфраструктуры Республики Тыва, утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 26.01.2023 №36 Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2023-2027 годы» (далее – региональная программа). Реализация региональной программы осуществляется за счет средств финансовой поддержки публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – Фонд), общая сумма 146,310 млн. рублей, в том числе: – средства Фонда – 117,4 млн. рублей; – средства республиканского бюджета Республики Тыва – 28,871 млн. рублей; - средства муниципального бюджета Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва – 0,039 млн. рублей. В региональную программу включены 9 мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с общей протяженностью 10,22 км, в том числе: по г. Ак-Довураку – 3,35 км.; по г. Шагонару – 6,87 км. Перечень мероприятий: – Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Центральная, ул. Юбилейная в г. Ак-Довураке Республики Тыва, от ТК-12 до ТК-73; – Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Маяковская - Лермонтова в г. Ак-Довураке Республики Тыва, от ТК-8 до ТК-53; – Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Лермонтова - Заводская в г. Ак-Довураке Республики Тыва, от ТК-6 до ТК-29Б; – Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина в г. Ак-Довураке Республики Тыва, от ТК-20 в сторону котельной; - Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Саяно-Шушенской в г. Шагонаре Улуг-Хемского района Республики Тыва, от ТК 5 (ТКМ 2, правая ветка); - Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Саяно-Шушенской в г. Шагонаре Улуг-Хемского района Республики Тыва, от ТК-3 до ТК-9 (правое крыло от ТКМ-6); - Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Новоселов, ул. Солнечной в г. Шагонаре Улуг-Хемского района Республики Тыва, от ТК-5 (ТКМ-11, правая ветка); - Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Дружбы, ул. Гагарина в г. Шагонаре Улуг-Хемского района Республики Тыва, от ТКМ-7 до ТКМ-8, от ТКМ-8 до ТК-7 (по ул. Енисейской) и перекрестка между ул. Гагарина и Кечил-оола; - Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Гагарина, ул. Новоселов, ул. Пушкина в г. Шагонаре Улуг-Хемского района Республики Тыва. В 2025 году реализовывались 5 мероприятий г. Шагонара на общую сумму - 83,2 млн. руб. Изначально по трем мероприятиям теплоснабжения был заключен контракт с ООО «Олчей» от 01.05.2025г №2025-10 на общую сумму 72,9 млн. рублей, со сроком выполнения работ до 01.08.2025г. Подрядчиком работы не выполнены и 30 июня 2025 заключенный контракт был расторгнут. Администрацией Улуг-Хемского кожууна повторно проведены закупочные процедуры и после чего заключены контракты с ООО «Туваасбестстрой» от 31.07.2025 и 06.08.2025, на общую сумму по двум контрактам – 83,2 млн. рублей, на выполнение работ по капитальному ремонту с общей протяженностью на 6,87 км. В связи с корректировкой сметных документаций и получением положительных заключений повторной государственной экспертизы работы завершены 11.12.2025г. Представленные администрацией Улуг-Хемского кожууна акты законченного строительством объекта формы КС-11 от 15.12.2025 загружены в систему АИС.ФРТ.РФ и приняты ППК «Фондом развития территорий» 18.12.2025г. Субсидия в размере 83,2 млн. рублей или 100% по двум контрактам перечислены в администрацию Улуг-Хемского кожууна.

	
	
	РБ
	518,25
	518,25
	100
	

	
	
	ФБ
	2443,17
	2443,17
	100
	

	
	3.1.1. Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Гагарина, ул. Новоселов, ул. Пушкина в г. Шагонар Улуг-Хемского района Республики Тыва
	Итого
	2 961,42
	2 961,42
	100
	

	
	
	РБ
	518,25
	518,25
	100
	

	
	
	ФБ
	2443,17
	2443,17
	100
	

	
	3.2. Мероприятия по сфере реализации «теплоснабжение»
	итого
	80 207,50
	80 246,55
	100
	

	
	
	РБ
	17 269,88
	17 269,88
	100
	

	
	
	ФБ
	62 937,62
	62 937,62
	100
	

	
	
	ВБ
	0,0
	39,05
	100
	

	
	3.2.1. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Саяно-Шушенская в г. Шагонар Улуг-Хемского района Республики Тыва, от ТК 5 (ТКМ 2 правая ветка)
	итого
	7 278,45
	7 278,45
	100
	

	
	
	РБ
	1 273,73
	1 273,73
	100
	

	
	
	ФБ
	6 004,72
	6 004,72
	100
	

	
	3.2.2. Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Саяно-Шушенская в г. Шагонар Улуг-Хемского района Республики Тыва, от ТК-3 до ТК-9 (Правое крыло от ТКМ-6), от ТК-1 до ТК-4 (Правое крыло от ТКМ-6)
	итого
	26 590,28
	26 590,28
	100
	

	
	
	РБ
	4 653,30
	4 653,30
	100
	

	
	
	ФБ
	21 936,98
	21 936,98
	100
	

	
	3.2.3. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Новоселов, ул. Солнечная в г. Шагонар Улуг-Хемского района Республики Тыва, от ТК-5 (ТКМ-11, правая ветка)
	итого
	16 574,04
	16 682,12
	100
	

	
	
	РБ
	2 900,46
	2 969,49
	100
	

	
	
	ФБ
	13 673,58
	13 673,58
	100
	

	
	
	ВБ
	0,0
	39,05
	100
	

	
	3.2.4. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Дружбы, ул. Гагарина в г. Шагонар Улуг-Хемского района Республики Тыва, от ТКМ-7 до ТКМ-8, от ТКМ-8 до ТК-7 (по ул. Енисейская) и перекрестка между ул. Гагарина и Кечил-оола
	итого
	29 764,73
	29 695,70
	99,8
	

	
	
	РБ
	8 442,39
	8 373,36
	99,2
	

	
	
	ФБ
	21 322,34
	21 322,34
	100
	

	
	Подпрограмма 4 «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной»
	итого
	249 259,20
	249 259,20
	100
	

	
	
	РБ
	249 259,20
	249 259,20
	100
	

	
	4.1. Приобретение техники, в том числе специализированной, для функционирования угольных складов (погашение лизинговых платежей)
	итого
	12 418,00
	12 418,00
	100
	Погашение ежемесячных платежей по лизингу.

	
	
	РБ
	12 418,00
	12 418,00
	100
	

	
	4.2. Приобретение техники, в том числе специализированной
	итого
	236 841,20
	236 841,20
	100
	Выполнено.
В 2025 году приобретены мусоровозы в количестве 24 единиц по контракту № 2025.0494 от 10.03.2025г.с ООО «Спецавтотехника» г. Красноярска.

	
	
	РБ
	236 841,20
	236 841,20
	100
	

	
	Подпрограмма 5 «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой»
	итого
	5 826,05
	5 826,05
	100
	





	
	
	РБ
	4 046,22
	4 046,22
	100
	

	
	
	МБ
	1 779,83
	1 779,83
	100
	

	
	5.1. Строительство локальных систем водоснабжения в Дзун-Хемчикском кожууне
	итого
	1 467,20
	1 467,20
	100
	Выполнено.
В 2025 году целях оказания финансовой поддержки для исполнения расходного обязательства из республиканского бюджета выделена субсидия на строительство и реконструкция локальных систем водоснабжения в размере 4,05 млн. рублей, размер софинансирования из муниципального бюджета составляет 1,78 млн. рублей. Всего на реализацию мероприятий — 5,83  млн. рублей.
Протоколом заседания Конкурсной комиссии Министерства ЖКХ РТ от 14.02.2025 г. № 10-08-25/1 признаны победителями конкурсного отбора на предоставление субсидий на строительство локальных систем водоснабжения Дзун-Хемчикский, Тес-Хемский и Улуг-Хемский кожууны, которые в течении 2025 года построили 8 единиц водоколонок. Благодаря строительству 8 водоколонок в данных районах увеличилось количество доли населения обеспеченных питьевой водой на более 1800 человек.

	
	
	РБ
	1 027,04
	1 027,04
	100
	

	
	
	МБ
	440,16
	440,16
	100
	

	
	5.2. Строительство локальных систем водоснабжения в Тес-Хемском кожууне
	итого
	2 102,60
	2 102,60
	100
	

	
	
	РБ
	1 439,80
	1 439,80
	100
	

	
	
	МБ
	662,80
	662,80
	100
	

	
	5.3. Строительство локальных систем водоснабжения в Улуг-Хемском кожууне
	итого
	2 256,25
	2 256,25
	100
	

	
	
	РБ
	1 579,37
	1 579,37
	100
	

	
	
	МБ
	676,87
	676,87
	100
	

	
	Подпрограмма 6 «Возмещение понесенных затрат»
	итого
	41 001,50
	41 001,50
	100
	Выполнено.
В 2025 году в республиканском бюджете предусмотреные субсидии на возмещение понесенных затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведения, вырабатываемыми муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энерго/теплоресурсов и воды в сумме 41,00 млн. рублей, перечислены следующим муниципальным образованиям, на территории которых находятся водоснабжающие предприятия: МУП «Алды-Шынаа г. Шагонар» - 12,09 млн. рублей, МУП «Чаа-Холь Источник» Чаа-Хольского кожууна – 6,76 млн. рублей, МКУ «Благоустройство» г.Кызыла – 15,97 млн. рублей, МУ МПП ЖКХ г. Ак-Довурака — 6,18 млн. рублей.  В целях обеспечения бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса республики, оперативного устранения аварийных ситуаций и аварий, своевременного проведения ремонтно-восстановительных работ в период подготовки и прохождения отопительного сезона субсидии направлены на погашение долгов по электроэнергии на сумму на сумму 18,434 млн. рублей, налогам и сборам - 10,155 млн. рублей, заработной плате - 2,898 млн. рублей, материалов для ремонтных работ объектов ЖКХ — 7,150 млн. рублей, для приобретения угля и на оплату транспортных услуг — 0,722 млн. рублей, за тепло и водоснабжение — 1,643 млн. рублей.

	
	
	РБ
	41 001,50
	41 001,50
	100
	

	
	6.1. Субсидии на возмещение понесенных затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведения, вырабатываемыми муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энерго/теплоресурсов и воды
	итого
	41 001,50
	41 001,50
	100
	

	
	
	РБ
	41 001,50
	41 001,50
	100
	

	
	Подпрограмма 7 "Инфраструктурный бюджетный кредит" (ИБК)
	итого
	519 444,85
	224 053,01
	43,1
	Выполнено.
В рамках отбора инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств бюджетных кредитов, одобрено 4 инфраструктурных проекта на обеспечение наружными инженерными сетями объектов капитального строительства в рамках комплексной жилой застройки четырех микрорайонов «Спутник» 3 и 4 кварталы, «Монгун», на территории западнее от ул. Полигонная д. 2 и «Иркутский» г. Кызыл. Финансирование средств бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов из федерального бюджета предусмотрено в течение четырех лет, в т.ч. в 2025 году - 191,629 млн. руб. (лимит КИК).

	
	
	ФБ
	191 629,00
	191 629,00
	100
	

	
	
	ВБ
	327 815,85
	9 836,99
	3,0
	

	
	7.1. Строительство инженерных сетей в мкрн. Спутник, 3 и 4 кварталы, г. Кызыл (ИБК)
	итого
	54 086,35
	11 000,36
	20,3
	

	
	
	ФБ
	1 163,37
	1 163,37
	100
	

	
	
	ВБ
	52 922,98
	9 836,99
	18,6
	

	
	7.2. Строительство инженерных сетей в мкрн. Монгун, г. Кызыл (ИБК)
	итого
	84 938,41
	17 371,33
	20,5
	

	
	
	ФБ
	15 606,63
	15 606,63
	100
	

	
	
	ВБ
	69 331,78
	1 764,70
	2,5
	

	
	7.3. Строительство инженерных сетей на территории западнее от ул. Полигонной, д. 2, г. Кызыл (ИБК)
	итого
	121 799,38
	15 849,59
	13,0
	

	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	ВБ
	121 799,38
	15 849,59
	13,0
	

	
	7.4. Строительство инженерных сетей в мкрн. Иркутский, г. Кызыл (ИБК)
	итого
	258 620,71
	179 831,73
	69,5
	

	
	
	ФБ
	174 859,00
	174 859,00
	100
	

	
	
	ВБ
	83 761,71
	4 972,73
	5,9
	

	
	Подпрограмма 8 «Развитие инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий»
	Итого

	97 019,90
	87 431,41
	90,1
	

	
	
	РБ
	97 019,90
	87 431,41
	90,1
	

	
	Мероприятие 1 «Подключение к инженерным сетям многоквартирных домов для переселения и для детей-сирот»
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 2 «Благоустройство прилегающих территорий строящихся многоквартирных домов для переселения и для детей-сирот»
	Итого
	20 019,90
	20 019,90
	100
	Выполнено.
На выполнение работ по благоустройству многоквартирного дома по ул. Спортивная, д. 4А в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва заключен ГК с ООО «Стройспецмонтаж» от 22.04.2025 года № 35-25 на сумму 13,269 млн. рублей (РБ) со сроком выполнения работ до 01 сентября 2025 г. Срок действия контракта до 08 октября 2025 г. Кассовое освоение на 01 декабря 2025 г. составляет 5,53 млн. рублей.  Ожидаются акты выполненных работ для освоения оставшихся средств.

	
	
	РБ
	20 019,90
	20 019,90
	100
	

	
	Мероприятие 3«Обеспечение мероприятий по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах»
	Итого
	77 000,00
	77 000,00
	100
	Выполнено.
В соответствии с Планом в 2025 году запланирована замена 22 лифтов в пяти многоквартирных домах (г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д. 8; ул. Ангарский бульвар, д. 10; ул. Ангарский бульвар, д. 8; ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 37/3; ул. Кочетова, д. 55/2). Кассовое освоение на 01.12.2025 г. составляет 28,382 млн. рублей (37%). Замена лифтов произведена в МКД по ул. Бай-Хаакская, д. 8. Работы выполняются на ул. Кочетова, д. 55/2 (90%), ул. Ангарский бульвар, д. 10 (90%), д. 8 (50%), ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 37/3 (10%).

	
	
	РБ
	77 000,00
	77 000,00
	100
	

	
	Подпрограмма 9 «Создание питомника для озеленения общественных территорий Республики Тыва»
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 9.1 Разработка ПСД, и  строительство питомника для озеленения общественных территорий Республики Тыва
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	Выполнено.
В 2025 г. было запланировано создание питомника для озеленения общественных территорий республики за счет внебюджетных источников частного инвестора ООО «Чойган» на 5,0 млн. рублей. По данным частного инвестора заявка на предоставление земельного участка в аренду находится на рассмотрении в Минземимуществе Республики Тыва и разработка ПСД питомника.  Показатель подпрограммы создание рабочих мест в количестве 5 единиц в 2025 году не представляется возможным, в связи с непредоставлением земельного участка. Мероприятие по разработке ПСД и строительству питомника для озеленения общественных территорий Республики Тыва переносятся на 2026 год.    В настоящее время вносятся изменения подпрограмму о переносе показателей на 2026 год.

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Подпрограмма 10 «Строительство и обустройство угольных складов и подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва к осенне-зимнему периоду»
	итого

	110900,0
	110900,0
	100
	

	
	
	РБ
	13 480,30
	13 477,64
	100
	

	
	Мероприятие 11.1. Субсидии на реализацию комплекса процессных мероприятий на содержание и модернизацию (ремонт) объектов (систем) водоснабжения на территории Чеди-Хольского кожууна
	итого
	5 810,50
	5 810,50
	100
	Выполнено.
На водозабор в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна - 5,81 млн. рублей. Кассовое освоение 5,81 млн. рублей или 100%.

	
	
	РБ
	5 810,50
	5 810,50
	100
	

	
	Мероприятие 11.2. Субсидии на реализацию комплекса процессных мероприятий на содержание и модернизацию (ремонт) объектов (систем) водоснабжения на территории Кызылского кожууна
	итого
	7 669,80
	7 667,14
	100
	Выполнено.
В микрорайоне «Преображенский» пгт Каа-Хем Кызылского кожууна к построенному водозабору с сетями водопровода с технологией системы очистки и обеззараживания воды, состоящей из узлов грубой и тонкой очистки и узла дозирования гипохлорита необходимо техническое обслуживание и аренда безвозмездного пользования. Кассовое освоение составляет 7,667 млн. рублей.

	
	
	РБ
	7 669,80
	7 667,14
	100
	

	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва


	17.
	Государственная программа «Развитие транспортной системы Республики Тыва»
	
	5 386 845,20
	4 902 622,43
	91,0
	

	
	
	Итого
	5 386 845,20
	4 902 622,43
	91,0
	

	
	
	РБ
	3 548 388,34
	3 064 165,57
	86,4
	

	
	
	ФБ
	1 838 456,86
	1 838 456,86
	100,0
	

	
	Мероприятия
	Итого
	2 724 313,82
	2 495 425,67
	91,6
	

	
	
	РБ
	2 721 063,16
	2 492 175,01
	91,6
	

	
	
	ФБ
	3 250,66
	3 250,66
	100,0
	

	
	Капитальные вложения 
	Итого
	2 662 531,38
	2 407 196,75
	90,4
	

	
	
	РБ
	827 325,18
	571 990,55
	69,1
	

	
	
	ФБ
	1 835 206,20
	1 835 206,20
	100,0
	

	



	1 Подпрограмма «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство»
	
	2 831 754,13
	4 203 886,48
	148,5
	


	
	В т.ч. мероприятия
	Итого
	2 004 428,94
	1 796 689,72
	89,6
	

	
	
	РБ
	2 004 428,94
	1 796 689,72
	89,6
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	В т.ч. капитальные вложения

	Итого
	2 662 531,38
	2 407 196,75
	90,4
	

	
	
	РБ
	827 325,18
	571 990,55
	69,1
	

	
	
	ФБ
	1 835 206,20
	1 835 206,20
	100,0
	

	
	Ведомственный проект "Автомобильные дороги и дорожное хозяйство"
	Итого
	2 831 754,13
	2 149 360,11
	75,9
	

	
	
	РБ
	2 831 754,13
	2 149 360,11
	75,9
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	1.1.Ликвидация последствий от разрушений на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры, вызванных гидрометеорологическими условиями
	Итого
	73 520,41
	54 877,29
	74,6
	

	
	
	РБ
	73 520,41
	54 877,29
	74,6
	

	
	1.2. Подготовка проектно-сметной документации на проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и сооружений на них
	Итого
	43 993,40
	33 252,89
	75,6
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	43 993,40
	33 252,89
	75,6
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	1.3. Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог и сооружений на них
	Итого
	1 234 783,69
	1 091 773,55
	88,4
	

	
	
	РБ
	1 234 783,69
	1 091 773,55
	88,4
	

	

	1.4. Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и сооружений на них

	Итого
	454 000,00
	425 586,64
	93,7
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	454 000,00
	425 586,64
	93,7
	

	

	1.5. Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств Дорожного фонда Республики Тыва
	Итого
	695 645,31
	520 200,26
	74,8
	Выполнено.
 

	
	
	РБ
	695 645,31
	520 200,26
	74,8
	

	

	1.6. Реализация мероприятий по транспортной безопасности
	Итого
	3 260,00
	0,00
	0,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	3 260,00
	0,00
	0,0
	

	

	1.7. Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров
	Итого
	6 989,75
	6 277,19
	89,8
	Выполнено.


	
	
	РБ
	6 989,75
	6 277,19
	89,8
	

	

	1.8. Реализация мероприятий по обследованию и диагностике автомобильных дорог и сооружений на них
	Итого
	16 908,58
	16 908,58
	100,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	16 908,58
	16 908,58
	100,0
	

	

	1.9. Мероприятия по государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства
	Итого
	1 000,00
	424,34
	42,4
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	1 000,00
	424,34
	42,4
	

	

	1.10. Мероприятия по строительному контролю и авторскому надзору по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и сооружений на них
	Итого
	5 949,36
	59,36
	1,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	5 949,36
	59,36
	1,0
	

	


	2 Комплекс процессных мероприятий "Автомобильные дороги и дорожное хозяйство"
	Итого
	208 017,15
	200 782,77
	96,5
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	208 017,15
	200 782,77
	96,5
	

	
	2.1. Мероприятия по управлению дорожным хозяйством
	Итого
	208 017,15
	200 782,77
	96,5
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	208 017,15
	200 782,77
	96,5
	

	


	3. Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"
	Итого
	1 922 892,67
	1 853 743,60
	96,4
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	87 686,47
	18 537,40
	21,1
	

	
	
	ФБ
	1 835 206,20
	1 835 206,20
	100,0
	

	
	3.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
	Итого
	1 922 892,67
	1 853 743,60
	96,4
	Выполнено.

	
	
	РБ
	87 686,47
	18 537,40
	21,1
	

	
	
	ФБ
	1 835 206,20
	1 835 206,20
	100,0
	

	


	2 Подпрограмма "Транспорт"
	Итого
	415 361,46
	415 345,21
	100,0
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	412 110,80
	412 094,55
	100,0
	

	
	
	ФБ
	3 250,66
	3 250,66
	100,0
	

	
	Мероприятия
	Итого
	415 361,46
	415 345,21
	100,0
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	412 110,80
	412 094,55
	100,0
	

	
	
	ФБ
	3 250,66
	3 250,66
	100,0
	

	

	2.1. Ведомственный проект "Развитие гражданской авиации общего назначения"
	Итого
	59 272,66
	59 272,66
	100,0
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	56 022,00
	56 022,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	3 250,66
	3 250,66
	100,0
	

	

	2.1.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие авиации общего назначения
	Итого
	59 272,66
	59 272,66
	100,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	56 022,00
	56 022,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	3 250,66
	3 250,66
	100,0
	

	

	2.2. Ведомственный проект "Развитие автомобильного общественного транспорта общего назначения"
	Итого
	356 088,80
	356 072,55
	100,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	356 088,80
	356 072,55
	100,0
	

	
	2.2.1. Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на развитие автомобильного транспорта
	Итого
	356 088,80
	356 072,55
	100,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	356 088,80
	356 072,55
	100,0
	

	
	Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения"

	
	304 523,42
	283 390,74
	93,1
	

	

	Мероприятия
	Итого
	304 523,42
	283 390,74
	93,1
	

	
	
	РБ
	304 523,42
	283 390,74
	93,1
	

	

	3.1. Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков
	Итого
	110 000,00
	105 061,98
	95,5
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	110 000,00
	105 061,98
	95,5
	

	

	3.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
	Итого
	194 523,42
	178 328,76
	91,7
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	194 523,42
	178 328,76
	91,7
	

	Министерство сельского хозяйства и продовольсвия Республики Тыва

	18.
	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва»
	Итого
	886 521,18
	865 388,33
	97,6
	


	
	
	РБ
	542 318,73
	521 252,21
	96,1
	

	
	
	ФБ
	344 202,45
	344 136,12
	100,0
	

	
	субсидии, субвенции
	Итого
	886 521,18
	865 388,33
	97,6
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	542 318,73
	521 252,21
	96,1
	

	
	
	ФБ
	344 202,45
	344 136,12
	100,0
	

	
	1. Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышлен-ного комплекса»
	Итого
	344 839,62
	343 573,57
	99,6
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	102 555,17
	101 355,45
	98,8
	

	
	
	ФБ
	242 284,45
	242 218,12
	100,0
	

	
	1.1. Ведомственный проект «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей»
	Итого
	51 580,51
	51 580,51
	100,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	51 580,51
	51 580,51
	100,0
	

	
	субсидии
	Итого
	51 580,51
	51 580,51
	100,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	51 580,51
	51 580,51
	100,0
	

	
	1.1.1. Поддержка элитного семеноводства
	Итого
	4 117,00
	4 117,00
	100,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	4 117,00
	4 117,00
	100,0
	

	
	1.1.2. Субсидии на финансовое обеспечение части затрат на приобретение семян кормовых культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с учетом затрат на доставку
	Итого
	13 475,52
	13 475,52
	100,0
	

	
	
	РБ
	13 475,52
	13 475,52
	100,0
	

	











	1.1.3. Субсидии на финансовое обеспечение части затрат, направленных на обеспечение прироста собственного производства зерновых культур
	Итого
	9 131,13
	9 131,13
	100,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	9 131,13
	9 131,13
	100,0
	

	


	1.1.4. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое обеспечение части затрат на 1 га посевной площади сельскохозяйственных культур
	Итого
	14 913,00
	14 913,00
	100,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	14 913,00
	14 913,00
	100,0
	

	
	1.1.5. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции путем предоставления грантовой поддержки "Агромотиватор" ветеранам боевых действий, осуществлявшим выполнение задач в ходе специальной военной операции
	Итого
	7 130,51
	7 130,51
	100,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	7 130,51
	7 130,51
	100,0
	

	
	1.1.6. На подготовку низкопродуктивной пашни (чистых паров) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
	Итого
	2 813,35
	2 813,35
	100,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	2 813,35
	2 813,35
	100,0
	

	
	1.2. Основное мероприятие «Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса»
	Итого
	293 259,12
	291 993,06
	99,6
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	50 974,67
	49 774,94
	97,6
	

	
	
	ФБ
	242 284,45
	242 218,12
	100,0
	

	
	субсидии
	Итого
	293 259,12
	291 993,06
	99,6
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	50 974,67
	49 774,94
	97,6
	

	
	
	ФБ
	242 284,45
	242 218,12
	100,0
	

	
	1.2.1. Обеспечение расходов на поддержку собственного производства молока
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	1.2.2. Субсидии на содержание маточного поголовья овец и коз
	Итого
	3 000,00
	2 997,54
	99,9
	Выполнено.

	
	
	РБ
	3 000,00
	2 997,54
	99,9
	

	










	1.2.3. Субсидии на развитие северного оленеводства
	Итого
	900,00
	900,00
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	900,00
	900,00
	100,0
	

	









	1.2.4. Субсидии на развитие яководства
	Итого
	4 300,00
	4 300,00
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	4 300,00
	4 300,00
	100,0
	

	








	1.2.5. Субсидии на развитие верблюдоводства 
	Итого
	617,50
	617,50
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	617,50
	617,50
	100,0
	

	







	1.2.6. Субсидии на поддержку племенного животноводства
	Итого
	5 522,08
	5 522,08
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	5 522,08
	5 522,08
	100,0
	

	






	1.2.7. Содержание отдельных видов сельскохозяйственных животных (баранов и козлов-производителей)
	Итого
	4 301,00
	4 299,94
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	4 301,00
	4 299,94
	100,0
	

	









	1.2.8. Государственная поддержка на развитие пантового мараловодства
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено.
На производство картофеля и овщей направлены 16 хозяйствам и 4 ЛПХ.


	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	1.2.9. Субсидии на финансовое обеспечение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на производство и реализацию грубой и полугрубой овечьей шерсти
	Итого
	6 000,00
	5 679,53
	94,7
	Выполнено.


	
	
	РБ
	6 000,00
	5 679,53
	94,7
	

	
	1.2.10. Субсидии на обеспечение животноводческих стоянок водоснабжением
	Итого
	2 268,50
	1 394,75
	61,5
	Выполнено.


	
	
	РБ
	2 268,50
	1 394,75
	61,5
	

	





	1.2.11. Гранты на развитие семейной фермы
	Итого
	4 077,00
	4 077,00
	100,0
	Выполнено
На погектарную поддержку направлены 71 хозяйству. Основной показатель субсидирования 36,6 тыс.га.


	
	
	РБ
	4 077,00
	4 077,00
	100,0
	

	






	1.2.12. Гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
	Итого
	2 678,00
	2 678,00
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	2 678,00
	2 678,00
	100,0
	

	



	1.2.13. Государственная поддержка Центра поддержки фермерства и развития сельскохозяйственной кооперации
	Итого
	14 861,95
	14 861,95
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	14 861,95
	14 861,95
	100,0
	

	




	1.2.14. Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
	Итого
	8 445,30
	8 445,25
	100,0
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	8 445,30
	8 445,25
	100,0
	

	
	
	ФБ
	8 360,80
	0,00
	0,00
	

	














	1.2.15. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
	Итого
	76 280,00
	76 278,79
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	764,00
	762,79
	99,8
	

	
	
	ФБ
	75 516,00
	75 516,00
	100,0
	

	






	1.2.16. Финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур
	Итого
	443,80
	443,74
	100,0
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	4,50
	4,44
	98,7
	

	
	
	ФБ
	439,30
	439,30
	100,0
	

	








	1.2.17. Субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
	Итого
	132 100,05
	132 033,05
	99,9
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	1 321,00
	1 320,33
	99,9
	

	
	
	ФБ
	130 779,05
	130 779,05
	100,0
	

	
	1.2.18. Субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
	Итого
	7 463,94
	7 463,94
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	74,64
	74,64
	100,0
	

	
	
	ФБ
	7 389,30
	7 389,30
	100,0
	

	
	1.2.19. Субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
	Итого
	20 000,00
	20 000,00
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	200,00
	200,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	19 800,00
	19 800,00
	100,0
	

	
	2. Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие АПК"
	Итого
	131 559,86
	108 711,58
	82,6
	Выполнено.

	
	
	РБ
	35 531,86
	34 724,08
	97,7
	

	
	
	ФБ
	96 028,00
	96 028,00
	100,0
	

	
	2.1. Ведомственный проект «Обновление парка сельскохозяйственной техники»
	Итого
	14 216,00
	14 216,00
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	14 216,00
	14 216,00
	100,0
	

	
	2.1.1. Субсидии на развитие технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса

	Итого
	14 216,00
	14 216,00
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	14 216,00
	14 216,00
	100,0
	

	
	2.2. Ведомственный проект "Реализация мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва"
	Итого
	84 102,00
	64 102,00
	76,2
	Выполнено.

	
	
	РБ
	841,40
	841,36
	100,0
	

	
	
	ФБ
	83 260,60
	83 260,64
	100,0
	

	
	2.2.1. Докапитализация Фонда развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва в целях стимулирования производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
	Итого
	64 102,00
	64 102,00
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	641,31
	641,28
	100,0
	

	
	
	ФБ
	63 460,69
	63 460,72
	100,0
	

	
	2.2.2. Докапитализация Фонда развития фермерского бизне
са и сельскохозяйственной кооперации Республики Тыва
	Итого
	20 000,00
	20 000,00
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	200,09
	200,08
	100,0
	

	
	
	ФБ
	19 799,91
	19 799,92
	100,0
	

	
	2.3. Ведомственный проект «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения культуртехнических мероприятий»
	Итого
	14 936,86
	12 896,32
	86,3
	Выполнено.

	
	
	РБ
	2 169,46
	2 169,46
	100,0
	

	
	
	ФБ
	12 767,40
	12 767,36
	100,0
	

	
	2.3.1. На проведение мелиоративных мероприятий
	Итого
	2 040,50
	2 040,50
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	2 040,50
	2 040,50
	100,0
	

	
	2.3.2. Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
	Итого
	12 896,36
	12 896,32
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	128,96
	128,96
	100,0
	

	
	
	ФБ
	12 767,40
	12 767,36
	100,0
	

	
	2.4. Ведомственный проект на обеспечение реализации Программы

	Итого
	18 305,00
	17 497,26
	95,6
	Выполнено.

	
	
	РБ
	18 305,00
	17 497,26
	95,6
	

	
	2.4.1. Поддержка отдаленных и труднодоступных хозяйств по заготовке кормов и их транспортировку
	Итого
	6 500,00
	6 500,00
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	6 500,00
	6 500,00
	100,0
	

	
	2.4.2. Организация мероприятий, направленных на поддержку сельского хозяйства
	Итого
	10 145,00
	9 337,26
	92,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	10 145,00
	9 337,26
	92,0
	

	
	2.4.3. Проведение научно-исследовательских работ, семинаров работниками науки для сельскохозяйственных работников
	Итого
	1 660,00
	1 660,00
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	1 660,00
	1 660,00
	100,0
	

	








	3. Подпрограмма "Развитие государственной ветеринарной службы Республики Тыва"
	Итого
	410 121,69
	391 062,68
	95,4
	Выполнено.

	
	
	РБ
	404 231,69
	385 172,68
	95,3
	

	
	
	ФБ
	5 890,00
	5 890,00
	100,0
	

	








	3.1. Комплекс процессных мероприятий "Развитие государственной ветеринарной службы Республики Тыва"
	Итого
	410 121,69
	391 062,68
	95,4
	Выполнено.


	
	
	РБ
	404 231,69
	385 172,68
	95,3
	

	
	
	ФБ
	5 890,00
	5 890,00
	100,0
	

	















	3.1.1 Субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	Итого
	369 045,80
	354 314,17
	96,0
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	369 045,80
	354 314,17
	96,0
	

	






	3.1.2. Субсидии местным бюджетам на возведение оградительных заборов на тыльной границе карантинной полосы
	Итого
	19 274,40
	16 586,64
	86,1
	Выполнено.


	
	
	РБ
	19 274,40
	16 586,64
	86,1
	

	




	3.1.3. Субвенции местным бюджетам на осуществление переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	Итого
	15 852,00
	14 212,38
	89,7
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	15 852,00
	14 212,38
	89,7
	

	



	3.1.4. Субсидии на государственную поддержку ветеранов и участников специальной военной операции, связанную с началом осуществления ими предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе
	Итого
	5 949,49
	5 949,49
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	59,49
	59,49
	100,0
	

	
	
	ФБ
	5 890,00
	5 890,00
	100,0
	

	Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва


	19.
	Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»
	
	668 710,29
	666 238,29
	99,6
	

	




	Всего по программе, 
в том числе:
	итого
	668 710,29
	666 238,29
	99,6
	

	
	
	РБ
	58 289,09
	68 162,49
	99,6
	

	
	
	ФБ
	610 421,20
	598 075,8
	99,6
	

	
	Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"

	итого
	12 682,6
	12 682,6
	100
	

	
	
	РБ
	126,90
	126,90
	100
	

	
	
	ФБ
	12 555,70
	12 555,70
	100
	

	
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях

	итого
	12 682,6
	12 682,6
	100
	Исполнен. Целевой показатель 2025 г. – 418 кв.м., факт – 700 кв.м., выполнение 167,5 %. В программе в 2025 году участвует 9 семей (включая 1 получателя, переходящего с 2024 г.).

	
	
	РБ
	126,90
	126,90
	100
	

	
	
	ФБ
	12 555,70
	12 555,70
	100
	

	
	Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"

	итого
	656 027,69
	653 555,69
	99,6
	

	
	
	РБ
	58 162,19
	68 035,59
	99,6
	

	
	
	ФБ
	597 865,50
	585 520,10
	99,6
	

	
	Благоустройство сельских территорий

	итого
	8 681,10
	8 681,10
	100
	Исполнен. В рамках заключенного Соглашения запланировано реализация 4 проектов благоустройства сельских территорий (заключено соглашение с Минсельхоз России №082-09-2025-480 от 23.12.2024 г.)  
По состоянию на 01.01.2026 г. из 4 проектов, реализованы 4 проекта.

	
	
	РБ
	86,80
	86,80
	100
	

	
	
	ФБ
	8 594,30
	8 594,30
	100
	

	












	Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	итого
	160 269,60
	157 797,60
	100,0
	Исполнен. В 2025 году реализуются 2 проекта:
1) Реконструкция автомобильной дороги подъезд к с.Булун-Бажы (переходящий на 2026 год). Протяженность дороги – 4,738 км, из них в 2025 г. – 1,848 км, в 2026 г. – 2,890 км.
Касса – 111,107 млн.руб. или 80,4 % (остатки средств РБ и ВНБ).
Техническая готовность – 50,6 % (план 2025 г. – 50 %, объект переходящий на 2026 г.). В 2025 г. выполнены – 1,848 км, работы завершены. 
2) Текущий ремонт ул. Галины Доваатор, с. Булун-Бажы Эрзинского района. Протяженность дороги – 1,315 км
Касса – 100 %.
Техническая готовность – 100%. Работы завершены.

	
	
	РБ
	16 199,70
	26 073,10
	100,0
	

	
	
	ФБ
	144 069,90
	131 724,50
	100,0
	

	
	Современный облик сельских территорий

	итого
	487 076,99
	487 076,99
	100
	Строительство сельского клуба на 250 мест в с. Бай-Хаак Тандинского района. Исполнен. Переходящий объект с 2024 г.                                                                                                                     
Касса – 100 % или 234 368 тыс.руб.
Строительная готовность – 100 %. Открытие состоялось 18.12.2025 г.
Строительство водопровода по ул. Малчын г. Шагонар Улуг-Хемского района. В исполнении. Касса – 78 672,8821 тыс. руб. или 100%.                                                                                                     
Строительная готовность – 90,6 %. Завершены работы по строительству водопровода протяженностью 3,7 км при плане 4,08 км, смонтированы 51 колодцев, смонтировано 18 пожарных гидрантов для пожарных машин и 35 водоколонок.
По состоянию на 21.01.2026 года работа по объекту не завершено по улицам Сергей Пюрбю и Интернациональная, водопровод протяженностью 380 метров (4 колодца, 1 пожарный гидрант и 5 водоколонок), подрядчик обязался их выполнить при наступлении благоприятных погодных условий в срок до 30.03.2026 г.

	
	
	РБ
	41 875,69
	41 875,69
	100
	

	
	
	ФБ
	445 201,30
	445 201,30
	100
	

	20.
	Государственная программа "Развитие промышленности и инвестиционной политики Республики Тыва"
	итого
	317 650,20
	317 650,20
	100
	

	
	
	РБ
	28 741,16
	28 741,16
	100
	

	
	
	ФБ
	288 909,04
	288 909,04
	100
	

	
	Ведомственный проект "Улучшение инвестиционного климата Республики Тыва"
	итого
	150 130,0
	150 130,0
	100
	

	
	
	РБ
	11 520,64
	11 520,64
	100
	

	
	
	ФБ
	138 599,36
	138 599,36
	100
	

	
	Государственная поддержка промышленности и инвестиционной политики

	итого
	10 130,0
	10 130,0
	54
	

	
	
	РБ
	10 130,0
	10 130,0
	54
	

	
	Новые инвестиционные проекты 

	итого
	0,00
	0,00
	0
	

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0
	

	
	Создание инфраструктуры для особой экономической зоны и промышленных (индустриальных) парков 

	итого
	140 000,0
	140 000,0
	100
	

	
	
	РБ
	1 400,64
	1 400,64
	100
	

	
	
	ФБ
	138 599,36
	138 599,36
	100
	

	
	Ведомственный проект "Привлечение инвестиций в гражданские отрасли промышленности Республики Тыва для формирования конкурентоспособного сектора с экспортным потенциалом, обеспечивающего достижение целей социально-экономического развития"

	итого
	107 203,00
	107 203,00
	100
	

	
	
	РБ
	1 072,52
	1 072,52
	100
	

	
	
	ФБ
	106 130,48
	106 130,48
	100
	

	
	Докапитализация Фонда развития Республики Тыва 

	итого
	107 203,0
	107 203,0
	100
	

	
	
	РБ
	1 072,52
	1 072,52
	100
	

	
	
	ФБ
	106 130,48
	106 130,48
	100
	

	
	Ведомственный проект "Реализация региоанльных программ развития промышленности"

	итого
	54 079,20
	54 079,20
	100
	

	
	
	РБ
	9 900,0
	9 900,0
	100
	

	
	
	ФБ
	44 179,20
	44 179,20
	100
	

	
	На реализацию региональных программ развития промышленности 

	итого
	54 079,20
	54 079,20
	100
	

	
	
	РБ
	9 900,0
	9 900,0
	100
	

	
	
	ФБ
	44 179,20
	44 179,20
	100
	

	
	3. Комплекс процессных мероприятий
	итого
	6 238,0
	6 238,0
	100
	

	
	
	РБ
	6 238,0
	6 238,0
	100
	

	
	Субсидии на содержание некоммерческих организаций

	итого
	6 238,0
	6 238,0
	100
	

	
	
	РБ
	6 238,0
	6 238,0
	100
	

	21.
	Государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва»
	Итого
	12 936,16
	11 586,16
	89,6
	

	
	
	РБ
	1 465,86
	115,86
	7,9
	

	
	
	ФБ
	11 470,30
	11 470,30
	100,0
	

	
	Подпрограмма 1 Региональный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
	Итого
	11 586,16
	11 586,16
	100,0
	Выполнено.
В едином реестре СМСП содержится на 10.01.2025 г. 9261 работников субъектов малого и среднего предпринимательства (ССЧР). По оперативным данным статистики численность занятого населения Республики Тыва в 2024г. составляет 115,2 тыс.  человек.
расчет показателя таков:
10,179:115,2*100%=8,84%

	
	
	РБ
	115,86
	115,86
	100,0
	

	
	
	ФБ
	11 470,30
	11 470,30
	100,0
	

	
	В т.ч. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
	Итого
	11 586,16
	11 586,16
	100,0
	Выполнено.
Фондом обеспечено предоставление комплекса информационно - консультационных и образовательных услуг 0,505 (тыс.чел.) самозанятым гражданам.

	
	
	РБ
	115,86
	115,86
	100,0
	

	
	
	ФБ
	11 470,30
	11 470,30
	100,0
	

	
	Подпрограмма 2 Региональный проект "Производительность труда"
	Итого
	1 350,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	РБ
	1 350,00
	0,00
	0,0
	

	
	2.1. Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда"
	Итого
	1 350,00
	0,00
	0,0
	  Выполнено.
Министерством по делам молодёжи Республики Тыва с 24 сентября по 24 октября 2024 г. объявлен приём заявок на предоставление грантов в форме субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей. По итогам конкурсных процедур членами комиссии Республики Тыва по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей и протоколом подведения итогов № И-24-903-55270-1-6917 решено поддержать проекты 2 участников отбора. 
Соглашения с получателями заключены, средства перечислены.

	
	
	РБ
	1 350,00
	0,00
	0,0
	

	
	Подпрограмма 3 Ведомственный проект "Создание и (или) развитие единого органа управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, перечень которых утвержден нормативным правовым актом Правительства Республики Тыва"
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	3.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Выполнено
Фондом поддержки предпринимательства Республики Тыва в 2024 году в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательство инициативы» предоставлены следующие услуги:
1) Услуга регистрация товарного знака 6 получателям услуг: 
1. ИП Саая Чойгана Вячеславовна -45 000 руб. 
2. ИП Ооржак Эльвира Апый-ооловна - 70 000 руб. 
3. ИП Кара-Монгуш Чодураа Борисовна - 45 000 руб. 
4. СПК «Белдир» - 45 000 руб.
5. ООО «ГолИрбис» - 45 000 руб.
6. ИП Ондар Сумьяа Мергенович. – 45 000 руб.
Исполнителем регистрации товарного знака является ООО «Хакасский центр сертификации». 

2) услуга брендирование по 2 получателям услуг: 
1. ООО «АртАчай» – 40 000 руб. Исполнителем является  ИП Ким Анна Сергеевна. 
2. ООО «Нам Шой» - 39 000 руб. Исполнителем является  ИП Судер-оол Айлан Антоновна. 
3) услуга регистрация товарного знака: ООО «Театр танца и костюма «Эдегей» на сумму 90 000 руб. Исполнителем является ООО «Хакасский центр сертификации».

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	










	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва

	22.
	Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва»
	итого
	7 997 030,45
	7 995 111,15
	99,97
	

	
	
	РБ
	1 437 542,45
	1 435 623,15
	99,9
	

	
	
	ФБ
	6 559 488,00
	6 559 488,00
	100
	

	
	Мероприятия
	итого
	6 716 536,01
	6 716 535,97
	100
	

	
	
	РБ
	157 048,01
	157 047,97
	100
	

	
	
	ФБ
	6 559 488,00
	6 559 488,00
	100
	

	
	Субсидии
	итого
	1 280 494,44
	1 278 575,18
	99,9
	

	
	
	РБ
	1 280 494,44
	1 278 575,18
	99,9
	

	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Подпрограмма 1 "Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва"
	итого
	133 746,93   
	133 746,93   
	100
	

	
	
	РБ
	133 746,93   
	133 746,93   
	100
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса (предприятия ТЭК)
	итого
	133 746,93   
	133 746,93   
	100
	Исполнено.
  
Общая сумма государственной поддержки топливно-энергетического комплекса Республики Тыва составило 133746,93 рублей, в том числе: Соглашение от 6 августа 2025 года №10-2025-051607 ООО "Энергетические ресурсы" на сумму 19 846,93 т.р.; Соглашение №10-2025-076666 от 11.12.2024г. оказана господдержка ГУП "УК ТЭК 4" на сумму 25 000 тыс. рублей; По соглашению № 10-2025-080496 от 22 декабря 2025г. оказана государственная поддержка ГУП "УК ТЭК 4" на сумму 87900 тыс. рублей. По соглашению №10-2025-082151 от 22 декабря 2025г. оказана господдержка ООО "Энергетические ресурсы" на сумму 1 000 тыс. рублей 

	
	
	РБ
	133 746,93   
	133 746,93   
	100
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Подпрограмма 2 «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва»
	итого
	6 678 559,3   
	6 678 559,3   
	100
	

	
	
	РБ
	119 071,34   
	119 071,34   
	100
	

	
	
	ФБ
	6 559 488,00   
	6 559 488,00   
	100
	

	
	Создание энергетической инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта по организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении в Республике Тыва, в рамках которого осуществляется технологическое присоединение к электрическим сетям
	итого
	6 060 606,06 
	6 060 606,06 
	100
	Выполнено. 
Финансовые средства перечислены 12.03.2025 на счет инвестора на основании Соглашения от 07.03.2025 г. № 10-2025-002637, заключенного между Минтопэнерго РТ и АО «Перспективные горнорудные проекты».  

	
	
	РБ
	60 606,06   
	60 606,06   
	100
	

	
	
	ФБ
	6 000 000,00   
	6 000 000,00   
	100
	

	
	Приобретение автономных систем электроснабжения
	итого
	52 813,83   
	52 813,83   
	100
	Выполнено. 
Получено субсидий на сумму 52 813,83 тыс. руб., приобретено 11 ед. ДГУ, из них:
7 ед. мощностью 500 кВт (4 ед. в с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района, 3 ед. в с. Тоора-Хем Тоджинского района)
2 ед. мощностью 100 кВт в с. Хут Пий-Хемского района,
2 ед. мощностью 200 кВт в с Ырбан Тоджинского района.

	
	
	РБ
	52 813,83   
	52 813,83   
	100
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры
	итого
	565 139,41   
	565 139,41   
	100
	Выполнено.
Утвержден Порядок предоставления субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Тыва и приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную и муниципальную собственность Республики Тыва постановлением Правительства Республики Тыва от 12.12.2025 № 601. Субсидии освоены ГБУ "Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва".

	
	
	РБ
	5 651,41   
	5 651,41   
	100
	

	
	
	ФБ
	559 488,00   
	559 488,00   
	100
	

	
	Разработка проектно-сметной документации по объектам "Строительство котельных в гг. Шагонаре и Ак-Довураке"
	итого
	34 976,67   
	34 976,67   
	100
	Выполнено. 
Заключено Соглашение о предоставлении субсидий на разработку ПСД г. Шагонар с ГУП "УК ТЭК4". ПСД строительства котельной г. Шагонар разработана, получена госэкспертиза.

	
	
	РБ
	34 976,67   
	34 976,67   
	100
	

	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва"
	итого
	1 149 747,51   
	1 147 828,25   
	99,8
	

	
	
	РБ
	1 149 747,51   
	1 147 828,25   
	99,8
	

	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	

	Субсидии на возмещение недополученных доходов предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности и реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	итого
	477 770,40   
	477 770,40   
	100
	Выполнено.
 На 01.01.2026 г. ГУП РТ "УК ТЭК 4" получено субсидий на возмещение недополученных доходов на сумму 471 885 , 85 тыс. руб., из них:
- 253 484,28 тыс. руб.  – в целях бесперебойного прохождения отопительного периода, по результатам торговых процедур, на поставку каменного угля для растопки котлов на участках в гг. Ак-Довурак, Шагонар и в сс. Хову-Аксы, Чаа-Холь;
- 80 391,56 тыс. руб. –  за услуги перевозки каменного угля до котельных на участках Предприятия;
- 24 191,84 тыс. руб. – за оказанные услуги по охране объектов Предприятия ТЭК 4;
- 12 442,0 тыс. руб. – зарплата;
- 11 431,17 тыс.руб.-приобретение спецтехники;
- 1 166,55 тыс.руб. - за поставку ГСМ;
- 2 497,79 тыс. руб. за оказание услуг по оперативно-диспетчерскому обслуживанию.;
- 637,00 тыс.руб.- приобретение концентрата минерального – Галит (соль)
- 8 068,31 тыс. руб. - за холодное водоснабжение и стоки;
- 19 993,77 тыс. руб. -кредиторская задолженность за поставку материалов в рамках подготовки к ОЗП 2024 г.;
- 57 581,58 тыс. руб. - поставка материалов в рамках подготовки к ОЗП 2025 г.

По состоянию на 01.12.2025 г. ООО "Газовая служба" профинансированы субсидии на сумму 5884,35 тыс. руб. на приобретение газообразного топлива в количестве 101,85 тн.


	
	
	РБ
	477 770,40   
	477 770,40   
	100
	

	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,00
	

	

	Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	итого
	523 527,00   
	523 527,00   
	100
	Выполнено.
По состоянию на 01.01.2026 г. ООО «Дизель» профинансировано 523 527,00 тыс. руб.. из них :
- 343 474,63 тыс.руб. - поставка дизельного топлива от ООО «Хакаснефтепродукт» ;
- 55 770,33 тыс.руб. - оплата транспортных расходов по перевозке дизельного топлива до участков;
- 1 109,78 тыс.руб. – приобретение ГСМ;
- 22 910,14 тыс.руб. – приобретение материалов;
- 3 116,11 тыс.руб. – приобретение запчастей , шин для транспортных средств;
- 34 441,13 тыс.руб.- общехозяйственные расходы ;
- 18 612,07 тыс.руб. – ремонтные работы высоковольтных линий;
- 3 985,53 тыс.руб.- услуги по оперативно-диспетчерскому обслуживанию;
- 14 414,37 тыс.руб.- услуги по охране объектов ;
- 25 086 ,44 тыс.руб. – заработная плата;
- 606,46 тыс.руб. – ремонт дизельных генераторных устройств.

	
	
	РБ
	523 527,00   
	523 527,00   
	100
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по поставке оборудования, материалов для создания аварийного запаса и повышения энергетической эффективности
	итого
	3 000,00   
	3 000,0
	100
	Выполнено.
Создан аварийный запас на сумму 3000 т.р. рублей по договорам поставки  материалов  и  запасных  частей  для  создания  аварийного 
запаса и повышения  энергетической эффективности Республики Тыва на  2025 год (электродвигатели - 4 шт. и Тепломбменник - 1 шт, электрощиты - 2 шт., котлоагрегаты - 3 шт.).

	
	
	РБ
	3 000,00   
	3 000,0
	100
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Разработка топливно-энергетического баланса Республики Тыва
	итого
	3 000,00   
	3 000,00   
	100
	Выполнено.
Заключено соглашение с ГАУ "ЦЭР" от 6 марта 2025 года о предоставлении субсидии на иные цели. Произведено оплата договора на выполнение научно-исследовательской работы «Технико-экономическое обоснование реализации пилотного проекта газификации г. Кызыл с использованием сжиженного углеводородного газа» на сумму 2000 т.р.  Также в целях выполнения научно-исследовательских работ по топливно-энергетическим ресурсам Республики Тыва договора на сумму 1000,00 тыс. рублей.

	
	
	РБ
	3 000,00   
	3 000,00   
	100
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Субсидии местным бюджетам на приобретение котельно-печного топлива для казенных, бюджетных и автономных учреждений, расположенных в труднодоступных местностях с ограниченными сроками завоза грузов
	итого
	73 413,35
	73 315,90
	99,9
	Выполнено.
Профинансировано 73315,9 тыс. рублей.  Субсидии предоставляются на возмещение следующих затрат:
а) на приобретение каменного угля (древесины топливной);
б) на оплату транспортных расходов по доставке приобретенного каменного угля (древесины топливной).
Получателями субсидий являются местные бюджеты на приобретение котельно-печного топлива для учреждений, расположенных в труднодоступных местностях с ограниченными сроками завоза грузов.

	
	
	РБ
	73 413,35
	73 315,90
	99,9
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Субсидии  ГАУ РТ "Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве РТ"
	итого
	5 123,78
	5 112,41
	100,00
	Выполнено.
профинансировано всего 5112,41 тыс.руб. на выполнение госзадания.

	
	
	РБ
	5 123,78
	5 112,41
	100,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен на водоснабжение и водоотведение, вырабатываемыми организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки воды
	итого
	25 966,40   
	25 966,40   
	100
	Выполнено.
Получено и распределено субсидий на сумму 25966,4 тыс. руб. на оплату за холодное водоснабжение и стоки и электроэнергию

	
	
	РБ
	25 966,40   
	25 966,40   
	100
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, тепловую энергию и водоснабжение, вырабатываемыми ресурсоснабжающими организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов и воды, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	итого
	37 946,60
	36 136,34
	95,2
	Выполнено.
По состоянию на 01.01.2026 г. Малым котельным профинансировано 36136,3тыс. руб. Средства перечислены на на возмещение недополученных доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, тепловую энергию и водоснабжение, вырабатываемыми ресурсоснабжающими организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов и воды, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.Бюджетные средства направлены на:
-поставку угля на 12845,04 тыс.руб.
- на оплату транспортных расходов по перевозке угля – 1242,88 тыс. руб.
- заработная плата – 8558,19 тыс. руб.,
-оплата налогов и взносов – 4337,18 тыс. руб.,
- оплата за электроэнергию - 3251,51 тыс.руб.,
- приобретение материалов – 1152,23 тыс.руб. 
- оборудование - 3920,36 тыс. руб.                                                                                       - подрядные договора - 828,9 тыс. рублей

	
	
	РБ
	37 946,60
	36 136,34
	95,2
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	



	Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва

	
23.
	Государственная программа Республики Тыва "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Тыва"	
	итого
	119 052,80
	118 276,84
	99,3
	Выполнено. 

	
	Всего по программе, 
в том числе:
	Итого
	119 052,80
	118 276,84
	99,3
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	119 052,80
	118 276,84
	99,3
	

	
	Мероприятия 

	Итого
	119 052,80
	118 276,84
	99,3
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	119 052,80
	118 276,84
	99,3
	

	
	1. Ведомственный проект "Развитие и модернизация системы оповещения населения Республики Тыва"
	
	88 260,00
	88 179,58
	99,9
	Выполнено. 

	
	
Всего по подпрограмме, в том числе:
	Итого
	88 260,00
	88 179,58
	99,9
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	88 260,00
	88 179,58
	99,9
	

	
	1.1. Приобретение оборудования оповещения П-166М и проведение пусконаладочных работ для подключения экстренных оперативных служб (ЕДДС, ДДС МО)
	Итого
	88 260,00
	88 179,58
	99,9
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	88 260,00
	88 179,58
	99,9
	

	
	2. Комплекс процессных мероприятий "Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" в Республике Тыва"
	Итого
	27 050,00
	26 498,43
	98,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	27 050,00
	26 498,43
	98,0
	

	
	2.1. Развитие и модернизация системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" Республики Тыва
	того
	27 050,00
	26 498,43
	98,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	27 050,00
	26 498,43
	98,0
	

	
	3. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность в Республике Тыва»
	Итого
	3 512,80
	3 368,83
	95,9
	Выполнено.





	
	
	РБ
	3 512,80
	3 368,83
	95,9
	

	
	3.1. Приобретение боевой одежды пожарного для членов ДПО
	Итого
	570,00
	570,00
	100,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	570,00
	570,00
	100,0
	

	
	3.2. Страхование жизни членов ДПО
	Итого
	144,00
	0,00
	0,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	144,00
	0,00
	0,0
	

	
	3.3. Изготовление и прокат в телеэфире видеороликов на противопожарную тематику
	Итого
	169,30
	169,30
	100,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	169,30
	169,30
	100,0
	

	
	3.4. Приобретение пожарно-технического вооружения для ДПО
	Итого
	2 629,50
	2 629,50
	100,0
	Выполнено. 

	
	
	РБ
	2 629,50
	2 629,50
	100,0
	

	
	4. Комплекс процессных мероприятий "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Республики Тыва"
	Итого
	230,00
	230,00
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	230,00
	230,00
	100,0
	

	
	4.1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Республики Тыва
	Итого
	230,00
	230,00
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	230,00
	230,00
	100,0
	




	24
	
Агенство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва


	
	Государственная программа "Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва" 	
	
	824,00
	669,67
	81,3
	




	
	Мероприятия
	итого
	824,00
	669,67
	81,3
	


	
	
	РБ
	824,00
	669,67
	81,3
	

	
	"Подпрограмма ""Развитие международного, межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности""
	итого
	824,00
	669,67
	81,3
	Выполнено. 




	
	
	РБ
	824,00
	669,67
	81,3
	

	





	1. Реализация мероприятий международного, межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности
	итого
	824,00
	669,67
	81,3
	Выполнено. 


	
	
	РБ
	824,00
	669,67
	81,3
	

	
Государственный комитете по туризму Республики Тыва


	25.
	Государственная программа Республики Тыва "Развитие туризма в Республике Тыва"
	Итого
	561 015,15
	560 705,89
	99,9
	

	
	
	РБ
	34 805,55
	34 497,81
	99,1
	

	
	
	ФБ
	526 209,60
	526 208,08
	100,0
	

	
	Содержание
	Итого
	29 490,30
	29 181,05
	98,95
	Выполнено.

	
	
	РБ
	29 490,30
	29 181,05
	98,95
	

	
	Мероприятия
	Итого
	531 524,85
	531 524,84
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	5 315,25
	5 316,76
	100,0
	

	
	
	ФБ
	526 209,60
	526 208,08
	100,0
	

	
	1.Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения"
	Итого
	151 524,85
	151 524,85
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	1 515,25
	1 515,25
	100,0
	

	
	
	ФБ
	150 009,60
	150 009,60
	100,0
	

	
	1.1. Единая субсидия на достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма" государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма"
	Итого
	30 312,73
	30 312,73
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	303,13
	303,13
	100,0
	

	
	
	ФБ
	30 009,60
	30 009,60
	100,0
	

	
	1.2. Субсидии на государственную поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения
	Итого
	121 212,12
	121 212,12
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	1 212,12
	1 212,12
	100,0
	

	
	
	ФБ
	120 000,00
	120 000,00
	100,0
	

	
	2. Ведомственный проект "Реализация мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва"
	Итого
	380 000,00
	379 999,99
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	3 800,00
	3 801,51
	100,0
	

	
	
	ФБ
	376 200,00
	376 198,48
	100,0
	

	
	2.1. Поддержка проектов в сфере туризма, в том числе строительство обеспечивающей инфраструктуры
	Итого
	380 000,00
	379 999,99
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	3 800,00
	3 801,51
	100,0
	

	
	
	ФБ
	376 200,00
	376 198,48
	100,0
	

	
	3. Комплекс процессный мероприятий "Развитие туризма и обеспечение деятельности учреждений в сфере туризма"
	Итого
	29 490,30
	29 181,05
	98,95
	Выполнено.

	
	
	РБ
	29 490,30
	29 181,05
	98,95
	

	
	3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений туризма
	Итого
	29 490,30
	29 181,05
	98,95
	Выполнено.

	
	
	РБ
	29 490,30
	29 181,05
	98,95
	

	
Министерство здравоохранения Республики Тыва

	26.
	Государственная программа Республики Тыва «Развитие здравоохранения Республики Тыва»
	
	9 188 033,81
	9 085 074,94
	98,9
	

	
	Всего по программе, 
в том числе:
	Итого
	9 188 033,81
	9 085 074,94
	98,9
	

	
	
	РБ
	7 588 357,33
	7 557 736,87
	99,6
	

	
	
	ФБ
	1 599 676,48
	1 527 338,07
	95,5
	

	
	Мероприятия
	Итого
	9 188 033,81
	9 085 074,94
	98,9
	

	
	
	РБ
	7 588 357,33
	7 557 736,87
	99,6
	

	
	
	ФБ
	1 599 676,48
	1 527 338,07
	95,5
	

	
	Содержание учреждений
	Итого
	1 272 156,85
	1 391 341,25
	109,4
	

	
	
	РБ
	457 660,15
	936 835,03
	204,7
	

	
	
	ФБ
	814 496,70
	454 506,22
	55,8
	

	
	Капитальные вложения
	Итого
	34 146,01
	95 682,58
	280,2
	

	
	
	РБ
	34 146,01
	95 682,58
	280,2
	

	
	Субвенсии, пособия и иные социальные выплаты (в т.ч. стипнедии)
	Итого
	2 936 591,28
	2 047 896,33
	69,7
	

	
	
	РБ
	2 684 173,88
	1 795 478,93
	66,9
	

	
	
	ФБ
	252 417,40
	252 417,40
	100,0
	

	
	1.Региональный проект "Совершенствование экстренной медицинской помощи"
	
	185 406,33
	124 583,39
	67,2
	

	
	Всего по подпрограмме, в том числе 
	Итого
	185 406,33
	124 583,39
	67,2
	

	
	
	РБ
	73 997,73
	73 996,76
	100,0
	

	
	
	ФБ
	111 408,60
	50 586,63
	45,4
	

	
	Содержание учреждений
	Итого
	185 406,33
	124 583,39
	67,2
	

	
	
	РБ
	73 997,73
	73 996,76
	100,0
	

	
	
	ФБ
	111 408,60
	50 586,63
	45,4
	

	
	1.1.Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
	Итого
	185 406,33
	124 583,39
	67,2
	Выполнено.

	
	
	РБ
	73 997,73
	73 996,76
	100,0
	

	
	
	ФБ
	111 408,60
	50 586,63
	45,4
	

	
	2. Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
	Итого
	22 415,80
	22 415,76
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	224,20
	224,16
	100,0
	

	
	
	ФБ
	22 191,60
	22 191,60
	100,0
	

	
	Содержание учреждений
	Итого
	22 415,80
	22 415,76
	100,0
	В исполнении.

	
	
	РБ
	224,20
	224,16
	100,0
	

	
	
	ФБ
	22 191,60
	22 191,60
	100,0
	

	
	2.1. Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
	Итого
	22 415,80
	22 415,76
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	224,20
	224,16
	100,0
	

	
	
	ФБ
	22 191,60
	22 191,60
	100,0
	

	
	3. Региональный проект "Борьба с сахарным диабетом" 
	Итого
	12 156,26
	12 155,75
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	121,56
	121,56
	100,0
	

	
	
	ФБ
	12 034,70
	12 034,70
	100,0
	

	
	Мероприятия
	Итого
	12 156,26
	12 155,75
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	121,56
	121,56
	100,0
	

	
	
	ФБ
	12 034,70
	12 034,70
	100,0
	

	
	3.1. Обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17-и лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы
	Итого
	4 165,66
	4 165,55
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	41,66
	41,66
	100,0
	

	
	
	ФБ
	4 124,00
	4 123,89
	100,0
	

	
	3.2. Обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы
	Итого
	7 990,61
	7 990,20
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	79,91
	79,90
	100,0
	

	
	
	ФБ
	7 910,70
	7 910,30
	100,0
	

	
	4. Региональный проект "Борьба с гепатитом C и минимизация рисков распространения данного заболевания"
	Итого
	7 981,11
	7 964,93
	99,8
	Выполнено.

	
	
	РБ
	79,81
	79,65
	99,8
	

	
	
	ФБ
	7 901,30
	7 885,28
	99,8
	

	
	Мероприятия
	Итого
	7 981,11
	7 964,93
	99,8
	Выполнено.

	
	
	РБ
	79,81
	79,65
	99,8
	

	
	
	ФБ
	7 901,30
	7 885,28
	99,8
	

	
	4.1. На реализацию мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит C"
	Итого
	7 981,11
	7 964,93
	99,8
	Выполнено.

	
	
	РБ
	79,81
	79,65
	99,8
	

	
	
	ФБ
	7 901,30
	7 885,28
	99,8
	

	
	5. Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"
	Итого
	432 846,16
	423 646,91
	97,9
	Выполнено.

	
	
	РБ
	4 353,48
	4 236,37
	97,3
	

	
	
	ФБ
	428 492,68
	419 410,54
	97,9
	

	
	Мероприятия
	Итого
	432 846,16
	423 646,91
	97,9
	Выполнено.

	
	
	РБ
	4 353,48
	4 236,37
	97,3
	

	
	
	ФБ
	428 492,68
	419 410,54
	97,9
	

	
	5.1. Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения
	Итого
	432 846,16
	423 646,91
	97,9
	Выполнено.

	
	
	РБ
	4 353,48
	4 236,37
	97,3
	

	
	
	ФБ
	428 492,68
	419 410,54
	97,9
	

	
	6. Региональный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
	Итого
	157 664,95
	157 664,95
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	1 576,65
	1 576,65
	100,0
	

	
	
	ФБ
	156 088,30
	156 088,00
	100,0
	

	
	Содержание учреждений
	Итого
	157 664,95
	157 664,95
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	1 576,65
	1 576,65
	100,0
	

	
	
	ФБ
	156 088,30
	156 088,00
	100,0
	

	
	6.1. Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации
	Итого
	157 664,95
	157 664,95
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	1 576,65
	1 576,65
	100,0
	

	
	
	ФБ
	156 088,30
	156 088,00
	100,0
	

	
	7. Региональный проект "Здоровье для каждого"
	Итого
	2 498,79
	2 498,79
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	2 498,79
	2 498,79
	100,0
	

	
	Мероприятия
	Итого
	2 498,79
	2 498,79
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	2 498,79
	2 498,79
	100,0
	

	
	7.1. Организация Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, а также оснащение (дооснащение) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний
	Итого
	2 498,79
	2 498,79
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	2 498,79
	2 498,79
	100,0
	

	
	8. Региональный проект "Охрана материнства и детства"
	Итого
	215 763,14
	215 763,14
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	215 763,14
	215 763,14
	100,0
	

	
	Содержание учреждений
	Итого
	215 763,14
	215 763,14
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	215 763,14
	215 763,14
	100,0
	

	
	8.1. Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций
	Итого
	215 763,14
	215 763,14
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	215 763,14
	215 763,14
	100,0
	

	
	9. Ведомственный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
	Итого
	193 967,10
	193 967,10
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	1 939,70
	1 939,70
	100,0
	

	
	
	ФБ
	192 027,40
	192 027,40
	100,0
	

	
	Субвении, пособия и иные социальные выплаты  (в т.ч. стипендии)
	Итого
	193 967,10
	193 967,10
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	1 939,70
	1 939,70
	100,0
	

	
	
	ФБ
	192 027,40
	192 027,40
	100,0
	

	
	9.1. Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации
	Итого
	193 967,10
	193 967,10
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	1 939,70
	1 939,70
	100,0
	

	
	
	ФБ
	192 027,40
	192 027,40
	100,0
	

	
	10. Комплекс процессных мероприятий  «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»
	Итого
	3 434 052,70
	3 402 122,30
	99,1
	Выполнено.

	
	
	РБ
	3 040 990,08
	3 011 477,46
	99,0
	

	
	
	ФБ
	393 062,60
	390 644,83
	99,4
	

	
	Мероприятия
	Итого
	219 679,35
	834 027,87
	379,7
	Выполнено.

	
	
	РБ
	170 784,75
	488 379,13
	286,0
	

	
	
	ФБ
	48 894,60
	345 648,73
	707,0
	

	
	Капитальные вложения
	Итого
	34 146,01
	95 682,58
	280,2
	Выполнено.

	
	
	РБ
	34 146,01
	95 682,58
	280,2
	

	
	Субвении, пособия и иные социальные выплаты  (в т.ч. стипендии)
	Итого
	2 456 476,95
	1 568 657,48
	63,9
	Выполнено.

	
	
	РБ
	2 456 476,95
	1 568 657,48
	63,9
	

	
	Содержание учреждений
	Итого
	678 750,37
	858 758,27
	126,5
	Выполнено.

	
	
	РБ
	379 582,37
	858 758,27
	226,3
	

	
	
	ФБ
	299 168,00
	0,00
	0,0
	

	
	10.1. Капитальный ремонт объектов республиканской собственности социальной сферы
	Итого
	34 146,01
	30 150,08
	88,3
	

	
	
	РБ
	34 146,01
	30 150,08
	88,3
	

	
	10.2. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет
	Итого
	24 781,00
	24 776,37
	100,0
	

	
	
	РБ
	24 781,00
	24 776,37
	100,0
	

	
	10.3. Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами
	Итого
	321 502,00
	321 498,84
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	321 502,00
	321 498,84
	100,0
	

	
	10.4. Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами
	Итого
	5 438,00
	5 438,00
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	5 438,00
	5 438,00
	100,0
	

	
	10.5. На возмещение в полном объеме фактически осуществленных расходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с оказанием медицинскими организациями первичной медико-санитарной помощи при заболеваниях и состояниях, включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, находящимся в отпуске, в том числе по болезни
	Итого
	2 289,20
	2 289,20
	100,0
	Не выполнено.

	
	
	ФБ
	2 289,20
	2 289,20
	100,0
	

	
	10.6. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения по оказанию медицинской помощи в дневном стационаре
	Итого
	34 500,35
	34 455,35
	99,9
	Выполнено.

	
	
	РБ
	34 500,35
	34 455,35
	99,9
	

	
	10.7. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Противотуберкулезный санаторий "Балгазын")
	Итого
	125 590,45
	120 196,77
	95,7
	Выполнено.

	
	
	РБ
	125 590,45
	120 196,77
	95,7
	

	
	10.8. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Станция переливания крови")
	Итого
	86 593,00
	84 763,04
	97,9
	Выполнено.

	
	
	РБ
	86 593,00
	84 763,04
	97,9
	

	
	10.9. Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (прочие)
	Итого
	566 792,90
	562 935,67
	99,3
	Выполнено.


	
	
	РБ
	566 792,90
	562 935,67
	99,3
	

	
	10.10. Субсидии подведомственным учреждениям здравоохранения (ГАУЗ РТ "Санаторий-профилакторий "Серебрянка")
	Итого
	91 031,00
	90 862,79
	99,8
	Выполнено.

	
	
	РБ
	91 031,00
	90 862,79
	99,8
	

	
	10.11. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре
	Итого
	1 094 662,94
	1 091 924,63
	99,7
	В исполнении.


	
	
	РБ
	1 094 662,94
	1 091 924,63
	99,7
	

	
	10.12. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях
	Итого
	358 116,74
	353 593,98
	98,7
	Выполнено.

	
	
	РБ
	358 116,74
	353 593,98
	98,7
	

	
	10.13. Реализация мероприятий региональной программы Республики Тыва "Охрана психического здоровья населения Республики Тыва на 2023 - 2026 годы"
	Итого
	7 950,00
	7 950,00
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	7 950,00
	7 950,00
	100,0
	

	
	10.14. Реализация мероприятий региональной программы Республики Тыва "О дополнительных мерах по борьбе с туберкулезом в Республике Тыва на 2022 - 2025 годы"
	Итого
	4 800,00
	3 759,50
	78,3
	Выполнено.


	
	
	РБ
	4 800,00
	3 759,50
	78,3
	

	
	10.15. Предоставление комплекта "Подарок новорожденному"
	Итого
	10 300,00
	10 300,00
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	10 300,00
	10 300,00
	100,0
	

	
	10.16. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара
	Итого
	63 237,40
	63 031,35
	99,7
	Выполнено.

	
	
	РБ
	63 237,40
	63 031,35
	99,7
	

	
	10.17. Субсидия на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
	Итого
	25 652,17
	25 652,17
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	25 652,17
	25 652,17
	100,0
	

	
	10.18. Централизованные расходы на увеличение стоимости основных средств
	Итого
	63 046,38
	59 800,83
	94,9
	Выполнено.

	
	
	РБ
	63 046,38
	59 800,83
	94,9
	

	
	10.19. Централизованные расходы на строительство, на текущий и капитальный ремонт, приобретение строительных материалов учреждений здравоохранения
	Итого
	10 362,04
	5 731,67
	55,3
	Выполнено.


	
	
	РБ
	10 362,04
	5 731,67
	55,3
	

	
	10.20. Централизованные расходы на отправку больных на лечение за пределы республики
	Итого
	29 829,0
	29 829,0
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	29 829,0
	29 829,0
	100,0
	

	
	10.21. Централизованные расходы на приобретение медикаментов
	Итого
	71 435,00
	71 435,00
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	71 435,00
	71 435,00
	100,0
	

	
	10.22. Лекарственное обеспечение для лечения пациентов с хроническими вирусными гепатитами
	Итого
	7 603,00
	7 603,00
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	7 603,00
	7 603,00
	100,0
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	10.23. Обеспечение лекарственными препаратами больных туберкулезом
	Итого
	19 632,00
	19 631,99
	100,0
	

	
	
	РБ
	19 632,00
	19 631,99
	100,0
	

	
	10.24. Технологическое присоединение объектов здравоохранения к наружным сетям
	Итого
	626,37
	515,93
	82,4
	

	
	
	РБ
	626,37
	515,93
	82,4
	

	
	10.25. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
	Итого
	53 546,40
	53 546,40
	100,0
	

	
	
	РБ
	53 546,40
	53 546,40
	100,0
	

	
	10.26. Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
	Итого
	45 000,00
	44 996,10
	100,0
	

	
	
	РБ
	45 000,00
	44 996,10
	100,0
	

	
	10.27. Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" за счет субвенций
	Итого
	124,20
	0,00
	0,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	124,20
	0,00
	0,0
	

	
	10.28. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
	Итого
	245 621,60
	245 621,60
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	245 621,60
	245 621,60
	100,0
	

	
	10.29. Расходы на развитие паллиативной медицинской помощи
	Итого
	7 403,51
	7 403,50
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	222,11
	222,11
	100,0
	

	
	
	ФБ
	7 181,40
	7 181,39
	100,0
	

	
	10.30. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями
	Итого
	19 588,28
	19 587,82
	100,0
	

	
	
	РБ
	195,88
	195,88
	100,0
	

	
	
	ФБ
	19 392,40
	19 391,94
	100,0
	

	
	10.31. Реализация организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей
	Итого
	463,23
	463,23
	100,0
	

	
	
	РБ
	4,63
	4,63
	100,0
	

	
	
	ФБ
	458,60
	458,60
	100,0
	

	
	10.32. Реализация мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)
	Итого
	19 296,30
	19 296,30
	100,0
	

	
	
	РБ
	193,00
	193,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	19 103,30
	19 103,30
	100,0
	

	
	10.33. Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
	Итого
	1 520,50
	1 520,50
	100,0
	Выполнено.


	
	
	РБ
	1 245,00
	1 245,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	275,50
	275,50
	100,0
	

	
	10.34. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
	Итого
	70,71
	70,71
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	0,71
	0,71
	100,0
	

	
	
	ФБ
	70,00
	70,00
	100,0
	

	
	11. Комплекс процессных мероприятий «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
	Итого
	23 172,00
	23 057,93
	99,5
	Выполнено.


	
	
	РБ
	23 172,00
	23 057,93
	99,5
	

	
	Мероприятия
	Итого
	23 172,00
	23 057,93
	99,5
	Выполнено.


	
	
	РБ
	23 172,00
	23 057,93
	99,5
	

	
	11.1. Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении в медицинских организациях, в условиях санаторно-курортных учреждений
	Итого
	23 172,00
	23 057,93
	99,5
	Выполнено.


	
	
	РБ
	23 172,00
	23 057,93
	99,5
	

	
	12. Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»
	Итого
	289 332,23
	288 456,75
	99,7
	Выполнено.


	
	
	РБ
	228 942,23
	228 066,75
	99,6
	

	
	
	ФБ
	60 390,00
	60 390,00
	100,0
	

	
	Мероприятия
	Итого
	3 185,00
	3 185,00
	100,0
	Не выполнено.

	
	
	РБ
	3 185,00
	3 185,00
	100,0
	

	
	Субвенции, пособия и иные социальные выплаты (в т.ч. стипендии)
	Итого
	286 147,23
	285 271,75
	99,7
	Выполнено.

	
	
	РБ
	225 757,23
	224 881,75
	99,6
	

	
	
	ФБ
	60 390,00
	60 390,00
	100,0
	

	
	12.1. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения (стипендии)
	Итого
	94 556,56
	94 477,27
	99,9
	Выполнено.

	
	
	РБ
	94 556,56
	94 477,27
	99,9
	

	
	12.2. Подготовка кадров средних медицинских работников
	Итого
	1 685,00
	1 685,00
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	1 685,00
	1 685,00
	100,0
	

	
	12.3. Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия
	Итого
	1 500,00
	1 500,00
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	1 500,00
	1 500,00
	100,0
	

	
	12.4. Предоставление денежной выплаты медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва
	Итого
	57 200,00
	57 047,12
	99,7
	Выполнено.

	
	
	РБ
	57 200,00
	57 047,12
	99,7
	

	
	12.5. Выплаты Государственной премии Республики Тыва в области здравоохранения «Доброе сердце» - «Буянныг чурек»
	Итого
	6 800,00
	6 800,00
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	6 800,00
	6 800,00
	100,0
	

	
	12.6. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
	Итого
	61 000,00
	61 000,00
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	610,00
	610,00
	100,0
	

	
	
	ФБ
	60 390,00
	60 390,00
	100,0
	

	
	12.7. Предоставление специальных социальных выплат для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования медицинскую помощь
	Итого
	63 522,83
	62 879,52
	99,9
	Выполнено.

	
	
	РБ
	63 522,83
	62 879,52
	99,9
	

	
	12.8. Стипендии врачам, осваивающим образовательные программы ординатуры по договорам о целевом обучении
	Итого
	3 006,16
	3 006,16
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	3 006,16
	3 006,16
	100,0
	

	
	12.9. Стипендии студентам, обучающимся по договору о целевом обучении в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования
	Итого
	61,68
	61,68
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	61,68
	61,68
	100,0
	

	
	13. Комплекс процессных мероприятий «Организация обязательного медицинского страхования граждан в Республике Тыва»
	Итого
	4 210 777,25
	4 210 777,25
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	4 210 777,25
	4 210 777,25
	100,0
	

	
	Мероприятия
	Итого
	4 210 777,25
	4 210 777,25
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	4 210 777,25
	4 210 777,25
	100,0
	

	
	13.1. Медицинское страхование неработающего населения
	Итого
	4 210 777,25
	4 210 777,25
	100,0
	Выполнено.

	
	
	РБ
	4 210 777,25
	4 210 777,25
	100,0
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	Государственная программа Республики Тыва "Государственная антиалкогольная и антинаркотическая программа Республики Тыва"	
	Итого
	182 253,14
	181 838,47
	99,8
	

	
	
	РБ
	182 253,14
	181 838,47
	99,8
	

	
	Мероприятия
	Итого
	182 253,14
	181 838,47
	99,8
	

	
	
	РБ
	182 253,14
	181 838,47
	99,8
	

	
	1.Комплекс процессных мероприятий «Первичная, вторичная, третичная профилактика заболеваний наркологического профиля»
	Итого
	171 318,14
	170 970,97
	99,8
	

	
	
	РБ
	171 318,14
	170 970,97
	99,8
	

	
	1.1. Организационные мероприятия по созданию трехуровневой системы оказания наркологической помощи (ГБУЗ РТ Наркодиспансер)
	Итого
	171 318,14
	170 970,97
	99,8
	

	
	
	РБ
	171 318,14
	170 970,97
	99,8
	

	
	2.Комплекс процессных мероприятий «Профилактика пьянства, алкоголизма и их медико-социальных последствий на территории Республики Тыва»
	Итого
	4 650,00
	4 582,50
	98,5
	

	
	
	РБ
	4 650,00
	4 582,50
	98,5
	

	
	2.1.Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
	Итого
	950,00
	882,50
	92,9
	

	
	
	РБ
	950,00
	882,50
	92,9
	

	
	2.2.Финансовое обеспечение расходов, связанных с премированием победителей республиканского конкурса среди сельских населенных пунктов Республики Тыва "Трезвое село - 2022"
	Итого
	3 700,00
	3 700,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	3 700,00
	3 700,00
	100,0
	

	
	3.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение государственного контроля за легальным оборотом наркотиков, их прекурсоров, реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров»
	Итого
	2 930,00
	2 930,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	2 930,00
	2 930,00
	100,0
	

	
	3.1.Проведение работ по уничтожению зарослей дикорастущей конопли
	Итого
	2 930,00
	2 930,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	2 930,00
	2 930,00
	100,0
	

	
	4.Комплекс процессных мероприятий «Развитие региональной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики, организация комплексной системы реабилитации и ресоциализации наркологических больных»
	Итого
	3 355,00
	3 355,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	3 355,00
	3 355,00
	100,0
	

	
	4.1.Раннее выявление потребителей психотропных веществ среди несовершеннолетних и работников опасных производств
	Итого
	3 355,00
	3 355,00
	100,0
	

	
	
	РБ
	3 355,00
	3 355,00
	100,0
	





	Министерство спорта Республики Тыва
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	Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Тыва"
	
	1 508 770,70
	1 477 604,29
	97,9
	 

	
	Всего по программе, 
в том числе:
	итого
	1 508 770,70
	1 477 604,29
	97,9
	

	
	
	РБ
	1 144 821,49
	1 113 655,08
	97,28
	

	
	
	ФБ
	363 949,21
	363 949,21
	100
	

	
	
	МБ
	0
	0
	0
	

	
	
	ВБ
	0
	0
	0
	

	
	мероприятия
	итого
	1 508 770,70
	1 477 604,29
	97,9
	

	
	
	РБ
	1 144 821,49
	1 113 655,08
	97,28
	

	
	
	ФБ
	363 949,21
	363 949,21
	100
	

	
	
	МБ
	0
	0
	 0,0
	

	
	
	ВБ
	0
	0
	 0,0
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	Капитальные вложения
	итого
	206 471,96
	184 900,00
	89,55
	

	
	
	РБ
	164 826,97
	143 255,01
	86,91
	

	
	
	ФБ
	41 644,99
	41 644,99
	100
	

	
	
	МБ
	0
	0
	0
	

	
	
	ВБ
	0
	0
	0
	

	
	Содержание учреждений
	итого
	904 695,89
	895 369,95
	98,97
	

	
	
	РБ
	900 587,99
	891 262,05
	98,96
	

	
	
	ФБ
	4 107,90
	4 107,90
	100
	

	
	Подпрограмма "Реализация на территории Республики Тыва регионального проекта Спорт - норма жизни" и федерального проекта "Бизнес-спринт" ("Я выбираю спорт")"
	
	500 294,79
	478 711,82
	95,7
	

	

	Всего по подпрограмме, 
в том числе:
	итого
	500 294,79
	478 711,82
	95,7
	

	
	
	РБ
	152 808,68
	131 225,71
	85,88
	

	
	
	ФБ
	347 486,11
	347 486,11
	100,00
	

	
	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации
	итого
	622,2
	622,2
	100
	На сегодняшний день  поставка осуществлена 100 % 


	
	
	РБ
	616,0
	616,0
	100
	

	
	
	ФБ
	6,23
	6,23
	100
	

	
	Ведомственный проект "Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры"

	итого
	122 778,71
	101 355,99
	82,55
	

	
	
	РБ
	122 778,71
	101 355,99
	82,55
	

	
	Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом 
	итого
	122 778,71
	101 355,99
	82,55
	Предусмотрена субсидия на создание плавательного бассейна в г. Кызыл в размере 297,0 млн. рублей. Софинансирование из республиканского бюджета в размере 3,0 млн. рублей. Кассовое освоение 100 %. Госконтракт заключен 25.08.2025 г. № 3113.2025 с ООО «Восток». Бассейн реализуется в мкрн. «Спутник» г. Кызыл. В целях недопущения риска возврата субсидии в федеральный бюджет, в госконтракт были внесены изменения в части перемены заказчика с Минспорта РТ на ГАУ РТ «Спортивная школа Субедей» на основании распоряжения Правительства РТ от 19.12.2025 г. № 612-р. В этой связи заключено 3-хстороннее допсоглашение между ООО «Восток», Минспорта РТ и ГАУ РТ СШ «Субедей» от 23.12.2025 г. № 6. Между Минспорта РТ и ГАУ РТ СШ «Субедей» заключено соглашение о предоставлении из бюджета Республики Тыва субсидии на иные цели автономным учреждениям на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания модульных спортивных сооружений от 25.12.2025 г. № 20-2025-151392. В ГАУ РТ СШ «Субедей» в конце декабря 2025 г. направлен остаток средств в размере 150,0 млн. руб. 


	
	
	РБ
	122 778,71
	101 355,99
	82,55
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	

	

	Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

	итого
	4 149,4
	4 149,4
	100
	Предусмотренные средства распределены между 23 спортивными школами, осуществляющими спортивную подготовку. Спортивными школами заключены прямые договоры на поставку необходимого оборудования, инвентаря и экипировки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. На сегодняшний день поставка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки осуществлена на 100%. 


	
	
	РБ
	4 107,9
	4 107,9
	100
	

	
	
	ФБ
	41,5
	41,5
	100
	

	
	Региональный проект «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт)
	Итого
	51 007,08
	50 996,07
	99,97
	

	
	
	РБ 
	520,97
	509,96
	97,88
	

	
	
	ФБ
	50 486,11
	50 486,11
	100
	

	
	Реализация мероприятий по закупке оборудования для создания «умных» спортивных площадок

	итого
	8 941,43
	8 930,42
	99,87
	Созданы "умные" спортивные площадки


	
	
	РБ
	100,31
	89,30
	89,02
	

	
	
	ФБ
	8 841,12
	8 841,12
	100
	

	

	Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионных соглашений

	итого
	42 065,65
	42 065,65
	100
	Физкультурно спортивный зал в г. Кызыле (2025 год)


	
	
	РБ
	420,66
	420,66
	100
	

	
	
	ФБ
	41 644,99
	41 644,99
	100
	

	

	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
	итого
	11 857,4
	11 857,4
	100
	на создание 5 ГТО-площадок


	
	
	РБ
	11 739,2
	11 739,2
	100
	

	
	
	ФБ
	118,2
	118,2
	100


	

	
	Подпрограмма 2 "Спорт на селе"
	итого
	26 509,0
	26 359,8
	99,44
	

	
	
	РБ
	26 509,0
	26 359,8
	99,44
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	

	
	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовки спортивного резерва

	итого
	26 509,0
	26 359,8
	99,44
	Строительство спортзалов реализуется в с. Хемчик Бай-Тайгинского кожууна и с. Дон-Терезин Барун-Хемчикского кожууна. 


	
	
	РБ
	26 509,0
	26 359,8
	99,44
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	

	

	Подпрограмма 3 "Реализация на территории Республики Тыва подпункта "а" пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам развития детско-юношеского спорта, утвержденного Президентом Российской Федерации от 20 июля 2024 г. N Пр-1365"

	итого
	-
	-
	-
	

	
	
	РБ
	-
	-
	-
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Обеспечение доступности объектов спорта для занятий физической культурой и спортом детям, в том числе из малообеспеченных семей на безвозмездной основе

	итого
	-
	-
	-
	 Исполнено
 

	
	
	РБ
	-
	-
	-
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	

	

	Проведение физкультурных и спортивных мероприятий для детей и организация условий для участия детей из малообеспеченных семей в указанных мероприятиях на безвозмездной основе
	итого
	-
	-
	-
	 Исполнено
 


	
	
	РБ
	-
	-
	-
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Стимулирование деятельности организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, для организации и обеспечения занятий физической культурой и спортом детьми, в том числе из малообеспеченных семей, на безвозмездной основе путем предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва аккредитованным спортивным федерациям Республики Тыва
	итого
	-
	-
	-
	 Исполнено

	
	
	РБ
	-
	-
	-
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	

	
	4. Комплекс процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе
	итого
	1 016 846,5
	1 006 068,3
	98,94
	

	
	
	РБ
	991 846,5
	982 263,1
	99,03
	

	
	
	ВБ
	25 000,0
	23 805,2
	95,22
	

	
	Создание условий для развития адаптивной физической культуры среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей

	итого
	-
	-
	-
	исполнено

	

	
	
	РБ
	-
	-
	-
	

	

	Развитие кадрового, научно-методического, медико-биологического обеспечения адаптивной физической культуры и спорта


	итого
	26 342,6
	26 214,3
	99,51
	исполнено


	
	
	РБ
	26 342,6
	26 214,3
	99,51
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	

	
	Реализация программ спортивной подготовки на различных этапах спортивной подготовки в организациях Республики Тыва, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Тыва

	Итого
	167 399,4 
	165 606,7
	98,9
	Всего в подведомственных организациях Минспорта занимаются по программам дополнительного образования спортивной подготовки занимаются 12896 спортсменов


	
	
	РБ
	167 399,4
	165 606,7
	98,9
	

	
	Участие спортсменов, тренеров Республики Тыва и (или) сборных команд Республики Тыва (представителей, судей, медицинских работников, водителей) в межрегиональных, всероссийских, международных, физкультурных и спортивных мероприятиях

	Итого
	39 700,0
	39 450,0
	99,37
	Министерством за отчетный период обеспечено участие спортсменов Республики Тыва в 156 официальных всероссийских, межрегиональных, международных и иных спортивных соревнованиях по видам спорта с общим охватом выезжающих участников до 1484  человек (спортсменов  тренера  судьи  представители  врачей  водители  которыми завоеваны  450 медалей: 159  золото,  108 серебро , 183 бронза ).

	
	
	

	
	
	РБ
	39 700,0
	39 450,0
	99,37
	
	
	
	

	
	Проведение тренировочных мероприятий по базовым видам спорта членов сборных команд Республики Тыва и спортсменов Республики Тыва, входящих в составы сборных команд Российской Федерации

	Итого
	474 610,5
	468 461,1
	98,7
	За 12 месяцев 2025 года проведено всего 35 тренировочных мероприятий с общим охватом в 500 спорстменов и тренеров


	
	
	РБ
	474 610,5
	468 461,1
	98,7
	

	
	Повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта

	Итого
	-
	-
	-
	В бюджете не предусмотрено


	
	
	РБ
	-
	-
	-
	

	
	Распределение субсидий бюджетным учреждениям среднего профессионального образования физкультурно-спортивной направленности на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБПОУ Республики Тыва «Училище олимпийского резерва» (техникум)
	Итого
	32 537,4
	32 471,7
	99,7
	Исполнено


	
	
	РБ
	32 537,4
	32 471,7
	99,7
	

	
	Выдача стипендий студентам ГБПОУ Республики Тыва «Училище олимпийского резерва» (техникум)
	Итого
	1 527,0
	1 527,0
	100
	Исполнено


	
	
	РБ
	1 527,0
	1 527,0
	100
	

	
	Создание условий для занятий физкультурой и спортом, учебно-тренировочного процесса по видам спорта путем предоставления субсидии государственному автономному учреждению физкультурно-спортивной направленности на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 

	Итого
	98 466,9
	97 242,1
	98,75
	Поощрение запланировано на торжественном подведении итогов года в декабре на Спортивной элите


	
	
	РБ
	73 466,9
	73 436,9
	99,9
	

	
	
	ВБ
	25 000,0
	23 805,2
	95,22
	

	
	Подготовка спортсменов высокой квалификации путем предоставления субсидии государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

	Итого
	89 616,2
	88 550,9
	98,8
	Министерством за отчетный период обеспечено участие спортсменов Республики Тыва в 156 официальных всероссийских, межрегиональных, международных и иных спортивных соревнованиях по видам спорта с общим охватом выезжающих участников до 1484  человек (спортсменов  тренера  судьи  представители  врачей  водители  которыми завоеваны  450 медалей: 159  золото,  108 серебро , 183 бронза ).


	
	
	РБ
	89 616,2
	88 550,9
	98,8
	

	
	Выдача стипендий Главы Республики Тыва спортсменам Республики Тыва – членам сборных команд России

	Итого
	504,0
	504,0
	100
	исполнено


	
	
	РБ
	504,0
	504,0
	100
	

	
	Реализация Единого календарного плана официальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Республики Тыва и Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, утверждаемых Министерством спорта Российской Федерации
	Итого
	36 600,0
	36 592,5
	99,9
	За 12 месяцев в соответствии с Единым календарным планом официальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Республики Тыва проведено  216 мероприятия с общим охватом 27526человек (дети: 18029,  взрослые 8938 )


	
	
	РБ
	36 600,0
	36 592,5
	99,9
	

	
	Создание условий для развития массового спорта и спорта высших достижений путем предоставления субсидии государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

	Итого
	34 542,5
	34 448,0
	99,9
	исполнено


	
	
	РБ
	34 542,5
	34 448,0
	99,9
	

	
	Ремонт и реконструкция спортивных объектов (сооружений) (разработка ПСД, транспортно-экспедиционные услуги, приобретение строительных материалов, основных фондов, ГСМ и т.д.)

	Итого
	15 000,0
	15 000,0
	100
	Капитальный ремонт проводится в 15 подведомственных учреждениях Министерства спорта РТ.


	
	
	РБ
	15 000,0

	15 000,0
	100
	



	Министерство по делам молодежи Республики Тыва
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	Государственная программа "Развитие системы государственной молодежной политики"
	
	14 863,60
	11 837,24
	79,6
	

	
	Всего по программе, 
в том числе:
	Итого
	14 863,60
	11 837,24
	79,6
	

	
	
	РБ
	14 863,60
	11 837,24
	79,6
	

	
	мероприятия
	Итого
	6 833,00
	4 092,41
	59,9
	

	
	
	РБ
	6 833,00
	4 092,41
	59,9
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	обеспечение деятельности (содержание)
	Итого
	8 030,60
	7 744,83
	96,4
	

	
	
	РБ
	8 030,60
	7 744,83
	96,4
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка общественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций"
	Итого
	14 863,60
	11 837,24
	79,6
	выполнено

	
	
	РБ
	14 863,60
	11 837,24
	79,6
	

	
	Реализация мероприятий в области молодежной политики
	Итого
	6 833,00
	4 092,41
	59,9
	выполнено

	
	
	РБ
	6 833,00
	4 092,41
	59,9
	

	
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области молодежной политики
	Итого
	8 030,60
	7 744,83
	96,4
	выполнено

	
	
	РБ
	8 030,60
	7 744,83
	96,4
	



	Администрация Главы Республики Тыва и Аппарат Правительства Республики Тыва
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	Государственная программа «Развитие государственной гражданской службы Республики Тыва»
	
	1 250,4
	842,43
	67,4
	

	
	Всего по программе, 
в том числе:
	итого
	1 250,4
	842,43
	67,4
	

	
	
	РБ
	1 250,4
	842,43
	67,4
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	

	
	мероприятия
	итого
	1 250,4
	842,43
	67,4
	

	
	
	РБ
	1 250,4
	842,43
	67,4
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Подпрограмма 1 «Совершенствование управления кадровым составом государственной гражданской службы Республики Тыва и повышение качества его формирования»
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 1.1.Совершенствование нормативной правовой базы Республики Тыва по вопросам государственной гражданской службы Республики Тыва
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Департаментом по вопросам государственной службы и кадрового резерва разработаны следующие нормативные правовые акты:

Законы Республики Тыва:

1) Закон Республики Тыва от 26.06.2025 г. № 37-ЗРТ «О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Тыва «О регулировании отдельных отношений в сфере муниципальной службы в Республике Тыва»;
2) Закон Республики Тыва от 23.07.2025 г. № 53-ЗРТ «О внесении изменений в приложение 3 к Закону Республики Тыва «О регулировании отдельных отношений в сфере муниципальной службы в Республике Тыва»;
3) Закон Республики Тыва от 20.08.2025 г. № 53-ЗРТ «О внесении изменений в приложение № 3 к Закону Республики Тыва «О регулировании отдельных отношений в сфере муниципальной службы в Республике Тыва»;
4) Закон Республики Тыва от 10.12.2025 г. № 81-ЗРТ «О внесении изменений в статью 29 Закона Республики Тыва «О вопросах государственной гражданской службы Республики Тыва» и статью 13 Закона Республики Тыва «О денежном содержании и поощрении лиц, замещающих государственные должности Республики Тыва и должности государственной гражданской службы Республики Тыва»;
5) Закон Республики Тыва от 10.12.2025 г. № 72-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Тыва»

Указы Главы Республики Тыва:
1) Указ Главы Республики Тыва от 28.03.2025 г. № 70 «О ежемесячном денежном содержании государственных гражданских служащих Республики Тыва»;
2) Указ Главы Республики Тыва от 28.03.2025 г. № 68 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 24 июля 2023 г. № 239»;
3) Указ Главы Республики Тыва от 28.03.2025 г. № 69 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 21 февраля 2024 г. № 46»;
4) Указ Главы Республики Тыва от 28.04.2025 г. № 91 «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Тыва»;
5) Указ Главы Республики Тыва от 05.05.2025 г. № 97 «О передаче штатных единиц и внесении изменений в предельную численность штатных единиц органов исполнительной власти Республики Тыва и некоторых государственных органов Республики Тыва»;
6) Указ Главы Республики Тыва от 26.05.2025 г. № 122 «О реорганизации Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва и о внесении изменений в указы Главы Республики Тыва от 15 октября 2021 г. № 408 и от 15 октября 2021 г. № 409»;
7) Указ Главы Республики Тыва от 26.05.2025 г. № 123 «О передаче штатных единиц и внесении изменений в предельную численность штатных единиц органов исполнительной власти Республики Тыва и некоторых государственных органов Республики Тыва»;
8) Указ Главы Республики Тыва от 12.05.2025 г. № 105 «О переименовании Агентства по туризму Республики Тыва и о внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 15 октября 2021 г. № 409»;
9) Указ Главы Республики Тыва от 25.06.2025 г. № 147 «О внесении изменений в пункты 14 и 16 Положения об Администрации Главы Республики Тыва и Аппарате Правительства Республики Тыва»;
10) Указ Главы Республики Тыва от 10.07.2025 г. № 162 «О признании утратившим силу Указа Главы Республики Тыва от 26 мая 2025 г. № 122»;
11) Указ Главы Республики Тыва от 10.07.2025 г. № 163 «О реорганизации Управления по вопросам противодействия коррупции Республики Тыва»;
12) Указ Главы Республики Тыва от 17.07.2025 г. № 169 «О порядке осуществления наставничества в отношении участников региональной программы «Герои Тувы»;
13) Указ Главы Республики Тыва от 17.07.2025 г. № 170 «О реорганизации Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва»;
14) Указ Главы Республики Тыва от 23.07.2025 г. № 180 «О внесении изменения в раздел 7 Реестра должностей государственной гражданской службы Республики Тыва»;
15) Указ Главы Республики Тыва от 23.07.2025 г. № 181 «О передаче штатных единиц и внесении изменений в предельную численность штатных единиц органов исполнительной власти Республики Тыва и некоторых государственных органов Республики Тыва»;
16) Указ Главы Республики Тыва от 13.08.2025 г. № 194 «О внесении изменения в структуру Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва;
17) Указ Главы Республики Тыва от 20.08.2025 г. № 200 «Об утверждении Порядка проведения служебных проверок в отношении государственных гражданских служащих Республики Тыва»;
18) Указ Главы Республики Тыва от 17.09.2025 г. № 227 «О внесении изменения в пункт 5 Положения об Администрации Главы Республики Тыва и Аппарате Правительства Республики Тыва и признании утратившими силу некоторых актов Главы Республики Тыва»;
19) Указ Главы Республики Тыва от 18.09.2025 г. № 231 «О внесении изменения в структуру Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва»;
20) Указ Главы Республики Тыва от 17.09.2025 г. № 225 «О внесении изменения в состав республиканской комиссии по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров Республики Тыва»;
21) Указ Главы Республики Тыва от 03.10.2025 г. № 250
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва «О порядке и условиях командирования лиц, замещающих отдельные государственные должности Республики Тыва»;
22) Указ Главы Республики Тыва от 23.10.2025 г. № 267 «О внесении изменений в Положение о резерве управленческих кадров Республики Тыва»;
23) Указ Главы Республики Тыва от 18.11.2025 г. № 295 «О внесении изменения в приложение к Указу Главы Республики Тыва от 28 марта 2025 г. № 70 и признании утратившим силу Указа Главы Республики Тыва от 27 марта 2025 г. № 66»;
24) Указ Главы Республики Тыва от 15.12.2025 г. № 315 «О внесении изменений в пункты 12 и 14 Положения об Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва»

Постановления Правительства Республики Тыва:
1) постановление Правительства Республики Тыва от 02.04.2025 г. № 138 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Республики Тыва»;
2) постановление Правительства Республики Тыва от 29.04.2025 г. № 186 «О внесении изменений в нормативы штатной численности структурных подразделений и нормативы соотношения должностей государственной гражданской службы Республики Тыва по категориям должностей в аппаратах органов исполнительной власти Республики Тыва»;
3) постановление Правительства Республики Тыва от 21.07.2025 г. № 356
«О передаче штатных единиц»;
4) постановление Правительства Республики Тыва от 19.09.2025 г. № 465 «О внесении изменений в структуру Полномочного представительства Республики Тыва в г. Москве»;
5) постановление Правительства Республики Тыва от 10.11.2025 г. № 530 «О внесении изменения в пункт 3 нормативов формирования штатной численности структурных подразделений и нормативов соотношения должностей государственной гражданской службы Республик Тыва по категориям в аппаратах органов исполнительной власти Республики Тыва»;
6) постановление Правительства Республики Тыва от 10.11.2025 г. № 531 «О внесении изменения в структуру Министерства по делам молодежи Республики Тыва»

Распоряжения Правительства Республики Тыва:
1) распоряжение Правительства Республики Тыва от 30.06.2025 г. № 333-р «О признании утратившим силу распоряжения Правительства Республики Тыва от 10 августа 2023 г. № 478-р»;
2) распоряжение Правительства Республики Тыва от 24.06.2025 г. № 327-р «Об утверждении плана мероприятий по оказанию организационно-методической и практической помощи администрации Тере-Хольского кожууна Республики Тыва»;
3) распоряжение Правительства Республики Тыва от 25.07.2025 г. № 389-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») наставничества в рамках региональной программы «Герои Тувы»;
4) распоряжение Правительства Республики Тыва от 18.09.2025 г. № 472-р «О внесении изменений в рекомендуемую предельную численность штатных единиц государственных органов Республики Тыва, органов исполнительной власти Республики Тыва и государственных учреждений Республики Тыва»;
5) распоряжение Правительства Республики Тыва от 11.08.2025 г. № 409-р «О реализации в Республике Тыва отдельных мероприятий, связанных с организацией целевого обучения»

Распоряжения Главы Республики Тыва:
1) распоряжение Главы Республики Тыва от 03.10.2025 г. № 562-РГ «О распределении обязанностей между первым заместителем Председателя Правительства Республики Тыва, заместителями Председателя Правительства Республики Тыва по координации деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва»;
2) распоряжение Главы Республики Тыва от 30 декабря 2025 г. № 730-РГ «Об утверждении плана проведения кадровых аудитов в органах исполнительной власти Республики Тыва на 2026 год»;
3) распоряжение Главы Республики Тыва от 22.07.2025 № 394-РГ «Об утверждении Списков поощрения региональной управленческой команды за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва»;
4) распоряжение Главы Республики Тыва от 24.07.2025 № 403-РГ «Об утверждении распределения поощрения региональных управленческих команд, региональных учреждений Республики Тыва за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва»;
5) распоряжение Главы Республики Тыва от 31.07.2025 № 421-РГ «Об утверждении Списков поощрения региональной управленческой команды за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва»;
6) распоряжение Главы Республики Тыва от 28.11.2025 № 663-РГ «Об утверждении Списков поощрения региональной управленческой команды за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва»;
7) распоряжение Главы Республики Тыва от 28.11.2025 № 664-РГ «Об утверждении Списков поощрения региональной управленческой команды за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва»;
8) распоряжение Главы Республики Тыва от 01.12.2025 № 672-РГ «Об утверждении распределения поощрения региональных управленческих команд, региональных учреждений Республики Тыва за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва»;
9) распоряжение Главы Республики Тыва от 08.12.2025 № 687-РГ «Об утверждении Списка поощрения региональной управленческой команды за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва»;
10) распоряжение Главы Республики Тыва от 19.12.2025 № 713-РГ «Об утверждении Списков поощрения региональной управленческой команды за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва»;
11) распоряжение Главы Республики Тыва от 19.12.2025 № 714-РГ «Об утверждении Списков поощрения региональной управленческой команды за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва»

	
	Мероприятие 1.2. 
Оказание консультативной и методической помощи органам исполнительной власти Республики Тыва по вопросам применения норм законодательства о государственной гражданской службе
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	В соответствии с Указом Председателя Правительства РТ от 27.09.2007 г. 
№ 159 «О государственном органе Республики Тыва по управлению государственной службой» гражданскими служащими Администрации Главы РТ и Аппарата Правительства РТ руководителям и кадровым работникам органов исполнительной власти РТ систематически оказывается консультативная и методическая помощь по вопросам применения норм законодательства о государственной гражданской службе.

	
	Меропритие 1.3. Формирование профессионального кадрового резерва на должности государственной гражданской службы Республики Тыва, в том числе управленческих кадров Республики Тыва
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	С января по декабрь2025 г. в органах исполнительной власти Республики Тыва, государственных органах Республики Тыва в кадровый резерв включены 99 чел. 
Распоряжением Главы Республики Тыва от 15.04.2025 г. 
№ 194-РГ «О проведении конкурса по формированию резерва управленческих кадров Республики Тыва» объявлен конкурс по формированию резерва управленческих кадров Республики Тыва. Прием документов с 23 апреля по 23 мая 2025 г. подали документы 16 кандидатов.  1 сентября 2025 г. проведен 1 этап конкурса, на тором участвовали 12 кандидатов. 19 сентября 2025 г. проведен 2-й этап конкурса, в котором участвовали 8 кандидатов. Распоряжением Главы Республики Тыва от 03.10.2025 г. № 561-РГ в резерв управленческих кадров Республики Тыва включены 6 человек.

	
	Мероприятие 1.4. Организация стажировок в целях привлечения и трудоустройства молодых и перспективных кадров в государственные органы Республики Тыва и органы исполнительной власти Республики Тыва
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Министерством труда и социальной политики Республики Тыва (исх. № 8610/47 от 18.12.2024 г.) внесено предложение о завершении исполнения мероприятия по стажировке в целях направления финансовых средств, предусмотренных в рамках подпрограммы «Снижение напряженности на рынке труда» государственной программы Республики Тыва «Содействие занятости населения в Республике Тыва» для решения приоритетной задачи по трудоустройству участников СВО и членов их семей.
Департамент по вопросам государственной службы и кадрового резерва Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва поддержало предложение о направлении финансовых средств, предусмотренных на мероприятие по стажировке, для оказания поддержки участникам СВО и членам их семей в связи с ежегодным снижением количества молодых специалистов, желающих участвовать в конкурсе по отбору молодых специалистов для прохождения стажировок. Причинами являются низкая оплата труда (МРОТ), отказ от прохождения стажировки в связи с трудоустройством, имеющиеся вакансии в органах исполнительной власти республики, которые позволяют трудоустроиться по результатам конкурса.

	
	Мероприятие 1.5. Организация и широкая практика наставничества для вновь принятых государственных гражданских служащих
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	С января по декабрь 2025 г. в органах исполнительной власти Республики Тыва, государственных органах Республики Тыва в отношении 45 гражданских служащих назначены наставники.

	
	Мероприятие 1.6 актуализация базы данных независимых экспертов, направляемых для включения в составы конкурсных (аттестационных) комиссий органов исполнительной власти Республики Тыва
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Реестр независимых экспертов, направляемых для включения в составы конкурсных (аттестационных) комиссий органов исполнительной власти Республики Тыва, актуализирована распоряжением Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва от 30.12.2025 г. № 90-РА.

	

	Подпрограмма 2 «Совершенствование системы профессионального развития ГГС и лиц, включенных в резерв управленческих кадров»
	итого
	3 535,00
	842,43
	23,83
	

	
	
	РБ
	3 535,00
	842,43
	23,83
	

	
	Мероприятие 2.1. Обеспечение дополнительным профессиональным образованием гражданских служащих и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Республики Тыва
	итого
	2 092,00
	664 454,71
	
	Заключен государственный контракт с АНО ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ИНФОРМЗАЩИТА" по программе повышения квалификации «Обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры» (1 чел.) на сумму 56 850,00 руб., оплачено. Обучение Монгуш А.В. прошел с 4 по 15 августа 2025 г.
По результатам электронного аукциона заключены контракты:
1) с Частным научно-исследовательским учреждением "Центр исторического правоведения и государствоведения" на проведение обучения по программе повышения квалификации «Противодействие коррупции» на 35 чел. на общую сумму 29 707,35 руб., обучение пройдено, оплата произведена,
2) ООО «Феникс» на проведение обучения по программе повышения квалификации «Эффективный руководитель» на 15 чел. на общую сумму 27 712,53 руб., обучение пройдено, оплата произведена.
3) ООО Учебный центр «Продвижение» по программе повышения квалификации «Протокольная служба и организация протокольных мероприятий» на 5 чел. на общую сумму 46 994,13 рублей, обучение пройдено, оплата произведена
4) ООО "Центр непрерывного медицинского образования" "Организация кадровой работы и регулирование трудовых и служебных отношений на государственной гражданской и муниципальной службе" на 10 чел. на общую сумму 4 900,20 рублей,  обучение пройдено, оплата произведена
5) АНО дополнительного профессионального образования "Нижневартовский профориентационный учебный центр" по программе повышения квалификации «Мобилизационная подготовка и мобилизация в организациях» на 20 чел. на общую сумму 4300, 00 рублей, обучение пройдено, оплата произведена
6) АНО дополнительного профессионального образования «Дальневосточный институт дополнительного профессионального образования» по программе повышения квалификации «Совершенствование контрольной и надзорной деятельности» на 25 чел. на общую сумму 6533,25 рублей, обучение пройдено, оплата произведена.
7) АНО дополнительного профессионального образования «Дальневосточный институт дополнительного профессионального образования» по программе повышения квалификации «Подготовка заместителей руководителей организаций по режиму (безопасности), руководителей служб безопасности" на 10 человек на общую сумму 227457,25 рублей. обучение пройдено, оплата произведена

8) По п. 4 Федерального закона № 44-ФЗ заключены договоры об оказании образовательных услуг:
1) с Корпоративным университетом Правительства Новосибирской области об обучении лиц, включенных в резерв управленческих кадров (10 чел) на общую сумму 250 000 рублей, обучение пройдено, оплата произведена
2) АНО дополнительного профессионального образования «Обучающий центр подготовки специалистов помощи детям «Солнечный город» по программе повышения квалификации ««Защитники детства. На страже благополучия семей с детьми» 1 человек на сумму 10 000 рублей, обучение пройдено, оплата произведена.

	
	
	РБ
	2 092,00
	664 454,71
	
	

	
	Мероприятие 2.2. Обеспечение дополнительным профессиональным образованием гражданских служащих на основании государственных образовательных сертификатов
	Итого
	278
	135
	48,56
	На основе заявок органов исполнительной власти Республики Тыва, государственных органов Республики Тыва принято распоряжение Правительства РТ от 01.08.2025 г. № 397-р «Об утверждении показателей дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Республики Тыва на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Республики Тыва на 2025». Выданы образовательные сертификаты государственным служащим (25 чел.) и обучение проведено на базе АНО ДПО «Академии АйТи» по программе «Искусственный интеллект в государственном управлении» (24 ч.) с 15-22 сентября 2025 г. В настоящее время ожидается оплата за оказанные образовательные услуги, на стадии заключения соглашение о  предоставлении средств юридическому лицу, на безвозмездной и безвозвратной основе 
в форме гранта, источником финансового обеспечения, которых полностью является субсидия, предоставленная из республиканского бюджета
Республики Тыва.
В связи с не финансированием Министерством финансов Республики Тыва финансовых средств по оплате призовых победителям конкурса в размере 143 тыс. рублей образовалась кредиторская задолженность. Оплата будет произведена в 2026 году.

	
	Мероприятие 2.3. Обеспечение дополнительным профессиональным образованием муниципальных служащих
	РБ
	1 000
	42,97803
	4,29
	Утвержден план-график по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание образовательных услуг (повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих Республики Тыва) для нужд 
Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства по 4 программам повышения квалификации.
По результатам электронного аукциона заключены контракты:
1) ООО "Профаудитконсалт" по программе повышения квалификации: "Организация кадровой работы и регулирование трудовых и служебных отношений на государственной гражданской и муниципальной службе" на 10 чел. на общую сумму 6291,65 рублей,
обучение пройдено
2) ООО "Профаудитконсалт" по прогамме повышения квалификации  «Мобилизационная подготовка и мобилизация в организациях» на 20 чел. н общую сумму 6542,0 рублей, обучение пройдено  
3) ООО "Профаудитконсалт" по программе повышения квалификации «Управление государственным и муниципальным имуществом» на 20 чел. на общую сумму 12182,05 рублей, обучение пройдено
4) АНО дополнительного профессионального образования «Дальневосточный институт дополнительного профессионального образования» по программе повышения квалификации «Основы местного самоуправления и муниципальной службы» на 20 чел. на общую сумму 2962,33 рублей. Срок обучения до 12 декабря тг.
Также в соответствии с п. 4 Федерального закона № 44-ФЗ с ТывГУ заключен договор по обучению 10 муниципальных служащих на общую сумму 15 000 рублей, обучение пройдено, оплата произведена

	
	Мероприятие 2.4. Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний и иных мероприятий по вопросам государственной гражданской службы
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	В рамках мероприятий государственной программы «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Республики Тыва» 23 апреля 2025 г. проведен семинар-совещание с участием кадровых работников органов исполнительной власти Республики Тыва. 
С 28 по 30 апреля, 13 мая 2025 г. на базе Центра развития компетенций государственных гражданских и муниципальных служащих Республики Тыва проведены обучающие семинарские занятия для муниципальных служащих. На семинарских занятиях приняли участие 62 муниципальных служащих.
26 июня 2025 г. на базе Центра развития компетенций государственных гражданских и муниципальных служащих Республики Тыва организован и проведен обучающий семинар для лиц, впервые поступивших на государственную гражданскую службу. На обучении приняли участие 36 чел., дополнительно 22 служащим, не принявшим участие на обучении по уважительным причинам, розданы буклеты.
26 сентября 2025 г. проведен семинар-совещание с участием кадровых работников органов исполнительной власти Республики Тыва по актуальным вопросам государственной гражданской службы.
2 октября 2025 г. на базе Центра развития компетенций государственных гражданских и муниципальных служащих Республики Тыва организован и проведен обучающий семинар для лиц, впервые поступивших на государственную гражданскую службу. На обучении приняли участие 37 чел., дополнительно 16 служащим, не принявшим участие на обучении по уважительным причинам, розданы буклеты.
19 декабря 2025 г. на базе Центра развития компетенций государственных гражданских и муниципальных служащих Республики Тыва организован и проведен обучающий семинар для лиц, впервые поступивших на государственную гражданскую службу. На обучении приняли участие 31 чел.

	
	Мероприятие 2.5. Изготовление буклетов, брошюр и иных информационных материалов по вопросам государственной гражданской службы, раздача государственным гражданским служащим в рамках обучающих семинаров, совещаний и иных мероприятий по вопросам государственной гражданской службы
	Итого
	165
	165
	100,00
	Мероприятия по изготовлению буклетов, брошюр и иных информационных материалов по вопросам государственной гражданской службы включены в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва на 2025 год. Заключен договор между ИП. Шыырап Ш.М. по изготовлению полиграфической продукции 7 видов. 
В связи с не финансированием Министерством финансов Республики Тыва финансовых средств в размере 165 тыс. рублей образовалась кредиторская задолженность. В связи с не финансированием Министерством финансов Республики Тыва финансовых средств по оплате договора в размере 165 тыс. рублей образовалась кредиторская задолженность. Оплата будет произведена в 2026 году.

	

	Подпрограмма 3. Построение эффективной системы мотивации, стимулирования на государственной гражданской службе
	итого
	100,00
	100,00
	100,00
	

	
	
	РБ
	100,00
	100,00
	100,00
	

	
	Мероприятие 3.1.
 Организация и проведение конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Республики Тыва»
	итого
	100,00
	100,00
	100,00
	В рамках мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Республики Тыва» в период 24 сентября по 30 ноября проведен конкурс «Лучший государственный гражданский служащий Республики Тыва 2025 года». Объявление о конкурсе размещено на официальном портале Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
https://rtyva.ru/prav/office/staff/gossluzhba/265/?ysclid=mgf0onajph857418463.
Победители конкурса определены. Церемония награждения прошла 22 декабря 2025 г. 
В связи с не финансированием Министерством финансов Республики Тыва финансовых средств по оплате призовых победителям конкурса в размере 100 тыс. рублей образовалась кредиторская задолженность. Оплата будет произведена в 2026 году.

	
	Мероприятие 3.2.
 Разработка типового положения об электронной доске почета органа государственной власти Республики Тыва, принятие органами государственной власти локальных нормативных правовых актов об электронной доске почета
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Типовой проект муниципального нормативного правового акта об электронной доске почета муниципальных служащих муниципального образования разработан. Письмом от 01.07.2024 г. № 02-07-01/522 председателям администраций муниципальных районов и городских округов направлен типовой проект для дальнейшей реализации.

	
	Мероприятие 3.3. Занесение в электронную доску почета государственных гражданских служащих, лучших по итогам года
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 03.03.2023 г. № 78 «Об электронной доске почета государственных гражданских служащих Республики Тыва» в органах исполнительной власти Республики Тыва, государственных органах Республики Тыва проведены отборочные мероприятия по выявлению кандидатов для занесения на электронную доску почета государственных гражданских служащих Республики Тыва. Проведение заседания комиссии по отбору кандидатов для занесения на Электронную доску почета планируется 18-20 июня 2025 г. 
25 июня 2025 г. проведено заседание комиссии по отбору кандидатов для занесения на Электронную доску почета государственных гражданских служащих Республики Тыва. Из рассмотренных 12 представлений руководителей органов исполнительной власти Республики Тыва рекомендованы к занесению на электронную доску почета 9 чел. Министерством цифрового развития Республики Тыва организовано занесение 9 отобранных государственных служащих на электронную доску почета государственных гражданских служащих на официальном портале Республики Тыва: https://rtyva.ru/prav/office/staff/honor-board/2025/


	
	Подпрограмма 4. Повышение результативности деятельности кадровых подразделений аппаратов органов государственной власти
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятие 4.1.
 Проведение проверок в органах исполнительной власти Республики Тыва по соблюдению законодательства в сфере государственной гражданской службы
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	В соответствии с Планом проведения кадровых аудитов в органах исполнительной власти Республики Тыва на 2025 год, утвержденным распоряжением Главы Республики Тыва от 20.12.2024 г. № 704-РГ, кадровые аудиты проведены в Службе ветеринарии Республики Тыва, Министерстве Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок, Министерстве дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Агентстве по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Службе по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва.

	
	Мероприятие 4.2.
 Проведение мероприятий и конкурсов по совершенствованию профессионального мастерства государственных гражданских служащих
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	В рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Республики Тыва», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 31 октября 2023 г. № 780, в соответствии с планом работы департамента по вопросам государственной службы и кадрового резерва на 2025 год, с 15 мая по 3 июня текущего года проведен конкурс «Лучший кадровый работник органа исполнительной власти Республики Тыва», посвященный ко дню кадрового работника. Торжественная церемония награждения победителей конкурса проведена 10 июня 2025 г. 
Победителями конкурса стали:
1 место – Серен Олеся Олеговна (Минтруд РТ);
2 место – Самбуу Ч.Н. (Минспорт);
3 место – Монгуш А.А. (Минобразования РТ), Монгуш Д-Х.Б. (МинЖКХ РТ).
В период с 24 сентября по 10 октября 2025 г. проведен конкурс «Лучший кадровый работник органа местного самоуправления

	
	Мероприятие 4.3.
Проведение оценки знаний в сфере противодействия коррупции в ходе конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, по формированию кадрового резерва, а также при проведении аттестации и квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	В соответствии с Порядком оценки эффективности и результативности деятельности подразделений органов исполнительной власти Республики Тыва по вопросам государственной службы и кадров (далее – Порядок), утвержденным распоряжением Главы Республики Тыва от 11 июня 2019 г. № 219-РГ, мониторинг информации о достигнутых значениях реализации органами исполнительной власти Республики Тыва кадровой политики за 2024 год проведен.

	

	Мероприятие 4.4.
 Координация деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва, государственных органов Республики Тыва по использованию в кадровой работе государственной информационной системы Республики Тыва «Единая автоматизированная система управления кадрами государственной гражданской службы Республики Тыва», закрытой части федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	В соответствии с Указом Председателя Правительства Республики Тыва от 27.09.2007 г. № 159 «О государственном органе Республики Тыва по управлению государственной службой» гражданскими служащими Администрации Главы РТ и Аппарата Правительства РТ руководителям и кадровым работникам органов исполнительной власти РТ систематически оказывается консультативная и методическая помощь по вопросам использования в кадровой работе государственной информационной системы Республики Тыва «Единая автоматизированная система управления кадрами государственной гражданской службы Республики Тыва», закрытой части федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».

	
	
	
	
	
	
	



	Министерство финансов Республики Тыва

	31
	Государственная программа «Повышение эффективности управления общественными финансами Республики Тыва»
	
	3 509 215,7
	3 507 550,6
	99,9
	

	
	Всего по подпрограмме, в том числе
	итого
	3 509 215,7
	3 507 550,6
	99,9
	

	
	
	РБ
	3 509 215,7
	3 507 550,6
	99,9
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Подпрограмма 1 «Повышение устойчивости исполнения местных бюджетов в Республике Тыва»
	
	3 379 398,8
	3 379 384,1
	99,9
	Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов на текущий год заключены от 15 февраля 2025 года с 19 муниципальными образованиями. 


	

	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
	
	2 401 083,0
	2 401 083,0
	100,0
	

	
	Субвенеции местным бюджетам на осуществление полномочий Республики Тыва, переданных органам местного самоуправления РТ, по расчету и предоставлению дотаций поселениям РТ за счет средств республиканского бюджета РТ
	
	220 586,0
	220 571,3
	99,9
	Полномочия по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств республиканского бюджета РТ переданы муниципальным районам, согласно Закону Республики Тыва от 28.12.2005 № 1554 ВХ-1. Распределение произведено в соответствии с методикой, предусмотренной указанным законом.


	
	дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
	
	757 729,8
	757 729,8
	100,0
	Обеспечивается сбалансированность и устойчивость исполнения местных бюджетов. 


	
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Республики Тыва»
	
	129 256,9
	127 606,6
	98,72
	На обслуживание государственного долга  в сводной бюджетной росписи республиканского бюджета предусмотрено в 2025 году 127 606,6 тыс. рублей, что составляет 0,18% от расходов республиканского бюджета без расходов за счет субвенций из федерального бюджета.


	
	планирование расходов на обслуживание государственного долга 
	
	129 256,9
	127 606,6
	98,72
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	Подпрограмма 3 «Повышение финансовой грамотности жителей Республики Тыва»
	
	560,0
	560,0
	100,0
	В целях повышения финансовой грамотности населения республики за январь-декабрь Минфином РТ проведено 14 мероприятий в очной форме, общий охват которых составил 9012 человек.

	

	проведение конкурсов по финансовой грамотности среди учащихся общеобразовательных учреждений
	
	370,0
	370,0
	100,0
	

	
	разработка механизмов вхаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения и информированности в указанной области, в том числе в части защиты прав потребителей финансовых услуг, пенсионного обеспечения и социально ответственного поведения участников финансового рынка2
	
	190,0
	190,0
	100,0
	



	Министерство юстиции Республики Тыва

	32
	Государственная программа «Повышение правовой культуры в Республике Тыва»
	
	743,00
	186,51
	25,1
	

	
	Всего по программе, 
в том числе

	итого
	743,00
	186,51
	25,1
	

	
	
	РБ
	743,00
	186,51
	25,1
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятия
	итого
	743,00
	186,51
	25,1
	

	
	
	РБ
	743,00
	186,51
	25,1
	

	
	Мероприятие 1. Развитие правового воспитания подрастающего поколения
	итого
	35,0
	51,7
	100
	

	
	
	РБ
	35,0
	51,7
	100
	

	
	Мероприятие 1.1. Проведение в образовательных и иных организациях Республики Тыва, в которых обучаются (содержатся) несовершеннолетние, профилактических бесед о наиболее часто совершаемых правонарушениях и о негативных последствиях с привлечением сотрудников органов внутренних дел, юстиции, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Тыва, акций, тематических уроков, классных часов в области гражданско-правового воспитания
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Исполнено.
Приказом Министерства юстиции РТ от 28.02.2025 № 25 утвержден план-график посещения образовательных организаций с 4 по 7 марта текущего года. По результатам проведенного мероприятия посещена 21 образовательная организация.
В соответствии с планом мероприятий, посвященных празднованию Дня Конституции РТ, в 2025 году, утвержденным и.о. заместителя Председателя Правительства РТ Сынаа А.В. проведены мероприятия для учащихся и студентов 27 образовательных учреждений.
Минюст РТ приняло активное участие в проведении недели правовых знаний в соответствии с распоряжением МКДНиЗП при Правительстве РТ с 22 по 26 сентября.
По результатам недели правовых знаний охвачено 22 образовательные организации республики.
В рамках исполнения плана мероприятий по проведению Всероссийского Дня правовой помощи детям в ноябре 2025 года в Республике Тыва, Минюст РТ посетило 6 образовательных организаций г. Кызыла 
Проведением олимпиады по правовой грамотности «Умники и умницы» в 2025 г. охвачено 70 образовательных организаций по всей республике, в олимпиаде приняли участие 350 учащихся.
Подробная информация приводится в табличной форме.


	

	1.2. Проведение торжественных мероприятий, посвященных:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.1. ко Дню Конституции Республики Тыва - торжественное собрание
	итого
	17,5
	17,4
	99
	Исполнено.
 5 мая в Центре культурного развития г. Кызыла Министерством юстиции Республики Тыва проведено торжественное собрание, посвященное Дню Конституции Республики Тыва.
Подробная информация о мероприятии: https://m.vk.com/wall-117890318_9882?from=post
В соответствии с планом мероприятий, посвященных празднованию Дня Конституции РТ, в 2025 году, утвержденным и.о. заместителя Председателя Правительства РТ Сынаа А.В. проведены мероприятия для учащихся и студентов образовательных учреждений.
Приобретены цветы на сумму 17 420 руб. (244 349.03)  в рамках награждения отличившихся юристов на торжественном собрании, посвященном Дню Конституции Республики Тыва



	
	
	РБ
	17,5
	17,4
	99
	

	
	1.2.2. ко Дню Конституции Российской Федерации - торжественное собрание
	итого
	17,5
	34,3
	100,00
	Исполнено.
Мероприятие проведено 12.12.2025
Подробная информация о мероприятии: https://vk.com/wall-117890318_11566
Закуплены канцелярские товары на сумму 34 322 руб. (244 346.07) в рамках формирования призового фонда для победителей республикакнской правовой олимпиады

	
	
	РБ
	17,5
	34,3
	100,00
	

	
	1.2.3. Дню юриста:
1) республиканская правовая олимпиада "Умники и умницы";
2) конкурс среди студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования на звание "Начинающий юрист - достойная смена";
3) "Лучший по профессии - юрист"
	итого
	0
	0
	0
	Исполнено.
Подробная информация о конкурсах:
https://vk.com/wall-117890318_11096
https://vk.com/wall-117890318_11306
https://vk.com/wall-117890318_11306


	
	
	РБ
	0
	0
	0
	

	
	Комплекс процессных мероприятий 2 "Правовое просвещение населения"
	итого
	0
	0
	0
	

	
	
	РБ
	0
	0
	0
	

	
	2.1. Организация и проведение "правовых часов" среди населения по наиболее актуальным правовым вопросам с раздачей буклетов по заданным темам
	итого
	0
	0
	0
	Исполнено.
«Правовой час» проведен 11.07.2025 среди населения с. Тоора-Хем на тему: «Последствия свободного выпаса скота». На правовом часе начальник отдела правовой работы в сфере местного самоуправления и ведения регистра муниципальных актов Ооржак И.В. рассказала об ответственности граждан за свободный выпас скота в соответствии с Кодексом Республики Тыва об административных правонарушениях, а также о его последствиях. Также в связи с увеличением количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в алкогольном опьянении, проведена антиалкогольная пропаганда. Охват – 30 человек.
26.09.2025 «правовой час» проведен среди населения с.Хандагайты Овюрского кожууна на тему о об административной ответственности за семейно-бытовое дебоширство, за свободный выпас скота, а также за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Охват - 17 человек.
24.10.2025 за исх. № 01-28/4699 Министерством направлено письмо председателям администраций муниципальных районов и городских округов РТ о предоставлении информации об исполненных мероприятиях, направленных на повышение уровня информированности и осведомленности населения по наиболее актуальным правовым вопросам с указанием количественных показателей охвата населения данными мероприятиями.
В ответ на запрос информацию предоставили:
Чаа-Хольский район – 68 чел.,
Улуг-Хемский район – 15 чел.,
Тоджинский район – 21 чел.;
Сут-Хольский район – 33 чел.
В Бай-Тайгинском районе с участием заместителей председателя администрации по профилактике правонарушений и социальной политике проведено 2 собрания родителей, где рассмотрены вопросы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, о безопасном поведении в быту, и об особенностях психологии подростков (охват родителей- 396).
Консультантом отдела развития регионального законодательства Минюста РТ Суге-Маадыром К.В. 08.10.20205 и 28.11.2025 проводились лекции среди населения о телефонном мошенничестве и способах обезопасить себя и близких, которые состоялись во Дворце молодежи. По итогам 2 мероприятий охват населения составил 452 чел.
Подробная информация о мероприятиях: https://vk.com/wall-117890318_11002.
Итого, количество человек, привлеченных к мероприятиям по правовому просвещению населения, составляет 836 чел.

	
	
	РБ
	0
	0
	0
	

	

	Комплекс процессных мероприятий 3 "Оказание бесплатной юридической помощи населению"
	итого
	683,0
	122,7
	17,96
	

	
	
	РБ
	683,0
	122,7
	17,96
	

	
	3.1. Проведение мероприятий по оказанию бесплатной юридической помощи по актуальным правовым вопросам с привлечением практикующих юристов, адвокатов и специалистов в соответствующей сфере
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Исполнено.
Специалистами ГКУ «Государственное юридическое бюро Республики Тыва» за отчетный период оказана бесплатная юридическая помощь 6790 гражданам, в том числе 4375 - в форме устной консультации, 7 – письменные консультации, 1457 - составление документов правового характера, 221 ходатайств, 64 жалоб, 666 возражений на отмену судебного приказа (по кредитам, займам)


	

	3.2. Оказание бесплатной юридической помощи маломобильным гражданам, в том числе на дому и в онлайн-режиме
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Исполнено.
За отчетный период оказана бесплатная юридическая помощь 30 маломобильным гражданам на дому.


	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	3.3. Осуществление выездов представителей органов исполнительной власти Республики Тыва в муниципальные районы Республики Тыва с целью оказания бесплатной юридической помощи гражданам
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	3.4. Создание и транслирование социальных роликов по правовой тематике в средствах массовой информации, на рекламных щитах
	итого
	0,00
	0,00
	0,00
	Исполнено. 
Изготовлены социальные ролики о профилактике буллинга среди подростков, об употреблении несовершеннолетними энергетических напитков. (сумма договоров - 122 700 руб. код: 244 226.18).
Исполнены 3 договора, исполнителем по которым является  ООО "Оваа-Медиа", об изготовлении социальных видеороликов на темы о бытовом дебоширстве, о вреде употребления электронных сигарет и о незаконной реализации алкогольной продукции на общую сумму 361 700 руб.

	
	3.5. Периодическое информирование населения о правах граждан и основаниях оказания бесплатной юридической помощи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе в социальных сетях

	итого
	0
	0
	0
	Исполнено.
На отчетный период на официальной странице Министерства юстиции Республики Тыва в социальной сети "Вконтакте" размещены 31 социальный ролик, проведены 16 прямых эфиров на различные правовые темы, размещены 38 буклетов, памяток и информационных таблиц на различные правовые и социальные темы: памятки «Осторожно, гололедица!», «Осторожно, тонкий лед!», «Правила безопасности при эксплуатации печного отопления», буклет о правах ребенка в семье ко Дню ребенка, а также информационные таблицы об отличиях между дарением и наследством, о разграничении состава административного правонарушения о бытовом дебоширстве от смежных составов, о системе оплаты труда работников образовательных организаций и т.д.


	
	Комплекс процессных мероприятий 4 "Развитие уровня профессиональных знаний юристов органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва"

	итого


	25
	12
	50
	

	
	4.1. Организация и проведение правовой учебы среди юристов органов исполнительной власти Республики Тыва и их подведомственных учреждений, юристов органов местного самоуправления в рамках семинара-совещания "Правовой час"
	итого
	0
	0
	0
	Исполнено.
По состоянию на отчетный период проведены 9 «правовых часов», 19 обучающих семинаров для служащих органов местного самоуправления образовательных образований республики.


	
	4.2. Организация обучающих семинаров-совещаний с главами местных администраций поселений и муниципальных районов, руководителями муниципальных образований и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов по вопросам реализации переданных государственных полномочий Республики Тыва
	итого
	25
	12
	50
	Исполнено.
По состоянию на отчетный период проведены 9 «правовых часов», 17 обучающих семинаров для служащих органов местного самоуправления муниципальных образований республики. Подробная информация приводится в табличной форме.
Приобретены канцелярские товары на сумму 12 066,60 в целях организации обучающих семинаров (код: 244 346.07)


	
	4.3. Проведение конкурса "Лучшая юридическая команда Республики Тыва" среди юридических команд различных организаций в Республике Тыва
	итого
	0
	0
	0
	Исполнено.
Минюстом РТ проведены республиканские конкурсы «Лучший по профессии – юрист», «Лучшая юридическая команда», направленные на развитие престижа юридической профессии.
Подробнее о конкурсах:
https://vk.com/wall-117890318_11168;
https://vk.com/wall-117890318_11304.

	Экономический блок
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	Государственная программа «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва»
	
	459 563,95   
	450 042,02   
	97,9
	

	
	Всего по программе, в том числе:
	Итого
	459 563,95   
	450 042,02   
	97,9
	

	
	
	РБ
	459 563,95   
	450 042,02   
	97,9
	

	

	мероприятия:
	Итого
	210 650,20   
	202 205,86   
	96
	

	
	
	РБ
	210 650,20   
	202 205,86   
	96
	

	

	Содержание учрежденй
	Итого
	234 958,75   
	233 945,83   
	99,6
	

	
	
	РБ
	234 958,75   
	233 945,83   
	99,6
	

	

	Субсидии
	Итого
	13 955,00   
	13 890,33   
	99,5
	

	
	
	РБ
	13 955,00   
	13 890,33   
	99,5
	

	
	Подпрограмма «Развитие средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва»
	
	151 549,7   
	146 938,7   
	97
	

	

	Ведомственный проект «Цифровое государственное управление»

	итого
	151 549,7   
	146 938,74   
	96,37
	

	
	
	РБ
	151 549,75
	146 938,74   
	96,9
	

	

	Мероприятия
	итого
	151 549,75
	146 938,74   
	97
	

	
	
	РБ
	151 549,75
	146 938,74   
	97
	

	

	Развитие Ситуационного центра Главы Республики Тыва
	итого
	16 274,0   
	16 242,77
	99,8  
		В исполнении. Обеспечивается ежегодное техническое сопровождение региональной инфраструктуры электронного правительства и ВКС Главы Республики Тыва.

	
	

	
	

	
	




	
	
	РБ
	16 274,0   
	16 242,77
	99,8
	

	
	Обеспечение функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства

	итого
	4 009,0
	4 009,0
	100
	В исполнении.

	
	
	РБ
	4 009,0
	4 009,0
	100
	

	
	Техническая поддержка и развитие ГИС «Единая система управления кадрами государственной гражданской службы Республики Тыва»
	итого
	1 975,0
	1 975,0
	100,0
	В исполнении. Обеспечивается техническая поддержка ГИС "Единая система управления кадрами государственной гражданской службы Республики Тыва".

	
	
	РБ
	1 975,0
	1 975,0
	100,0
	

	
	Функционирование системы электронного документооборота и видеоконференцсвязи
	итого
	13 217,55
	13 183,48   
	99,7
	В исполнении.

	
	
	РБ
	13 217,55
	13 183,48   
	99,7
	

	
	Внедрение информационных систем в деятельность органов исполнительной власти Республики Тыва
	итого
	2 560,0
	2 560,0
	100,00
	Исполнено. Проведен комплекс технических средств и программного обеспечения, предназначенных для организации контроля и управления доступом (монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД)) в здании филиала фонда «Защитники Отечества».

	
	
	РБ
	2 560,0
	2 560,0
	100,00
	

	
	Обновление и сопровождение информационных систем органов исполнительной власти Республики Тыва
	Итого
	112 093,7
	107 547,9
	95,9
	Исполнено. Обеспечивается техническое сопровождение следующих систем: СЭД «Практика», Система межведомственного взаимодействия, ИС Многосайтовость, Платформа государственных сервисов, ГИС ГМП, почтовый домен rtyva

	
	
	РБ
	112 093,7
	107 547,9
	95,9
	

	
	Перевод государственных и муниципальных услуг Республики Тыва в электронный вид
	итого
	1 420,5
	1 420,5
	100
	Исполнено. В соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 26 декабря 2023 г. №742-р перечень массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг (далее -МСЗУ), оказываемых в электронной форме, составляет 92 государственных и муниципальных услуг при плане 85. В настоящее время Минцифры России готовится обновленный перечень массовых социально значимых услуг, при доведении которого будет осуществлен перевод данных услуг в электронный вид.

	
	
	РБ
	1 420,5
	1 420,5
	100
	

	
	Ведомственный проект «Информационная инфраструктура»

	итого
	55 504,45   
	55 439,78
	99,9
	

	
	
	РБ
	55 504,45
	55 439,78
	99,9
	

	

	Субсидии

	итого
	13 955,0
	13 890,33
	99,5
	

	
	
	РБ
	13 955,0
	13 890,33
	99,5
	

	
	Мероприятия
	итого
	41 549,45   
	41 549,45   
	100
	

	
	
	РБ
	41 549,45   
	41 549,45   
	100
	

	
	Развитие и модернизация услуг связи на территории Республики Тыва

	итого
	5 529,0
	5 529,0
	100,0
		В исполнении. В настоящее время 144 населенный пункт из 152 — 94,7% обеспечены сотовой связью. В 2025 году проведена сотовая связь до села Шивилиг, которое стало победителем по результатам голосования «Устранения цифрового неравенства 2.0». Также, установлена микробазовая станция в селе Билелиг, до которого были уже доведены волоконно-оптические линии связи.

	
	

	
	

	
	




	
	
	РБ
	5 529,0
	5 529,0
	100,0
	

	

	Техническое сопровождение и обслуживание Центра обработки данных
	итого
	36 020,45
	36 020,45
	100
	В исполнении. В 2025 году запланирована дальнейшая модернизация мощностей регионального Центра обработки данных

	
	
	РБ
	36 020,45
	36 020,45
	100
	

	
	Субсидии местным бюджетам на оплату услуг доступа к сети "Интернет" социально значимых объектов
	итого
	13 955,0
	13 890,33
	99,5
	В исполнении. Заключены 18 соглашений с органами муниципальной власти Республики Тыва. 100% профинансировано.

	
	
	РБ
	13 955,0
	13 890,33
	99,5
	

	
	Ведомственный проект «Информационная безопасность»
	итого
	48 078,40   
	47 986,86   
	99,8
	

	
	
	РБ
	48 078,40   
	47 986,86   
	99,8
	

	
	Содержание учреждений

	итого
	48 078,40   
	47 986,86   
	99,8
	

	
	
	РБ
	48 078,40   
	47 986,86   
	99,8
	

	
	Развитие центра обработки данных в Республике Тыва
	итого
	48 078,40   
	47 986,86   
	99,8
	В исполнении. 18 государственных информационных систем, 647 официальных сайтов и 19 серверов размещены и хранятся в Центре обработке данных при Министерстве цифрового развития Республики Тыва. Функционирует с 2013 года.

	
	
	РБ
	48 078,40   
	47 986,86   
	99,8
	

	
	Ведомственный проект «Цифровые технологии»
	Итого
	1 730,0
	1 230,0
	71,1
	

	
	
	РБ
	1 730,0
	1 230,0
	71,1
	

	
	Мероприятия

	итого
	1 730,0
	1 230,0
	71,1
	

	
	
	РБ
	1 730,0
	1 230,0
	71,1
	

	
	Грантовая поддержка проектов в сфере ИТ-технологий в Республике Тыва
	итого
	1 730,0
	1 230,0
	71,1
	В исполнении. Запланировано проведение ежегодного грантового отбора на поддержку проектов в сфере ИТ.

	
	
	РБ
	1 730,0
	1 230,0
	71,1
	

	
	Комплекс процессных мероприятий «Информационная безопасность»
	итого
	15 821,0
	12 487,67
	78,9
	

	
	
	РБ
	15 821,0
	12 487,67
	78,9
	

	
	Мероприятия

	итого
	15 821,0
	12 487,67
	78,9
	

	
	
	РБ
	15 821,0
	12 487,67
	78,9
	

	
	Проведение модернизации системы защиты информации ЦОД РТ, в том числе аттестация рабочих мест
	
	15 821,0
	12 487,67
	78,9
	В исполнении. В 2025 году запланирована дальнейшая модернизация мощностей регионального Центра обработки данных


	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение возможности обращения за услугой в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
	итого
	85 287,63
	85 260,84
	99,9
	

	
	
	РБ
	85 287,63
	85 260,84
	99,9
	

	
	Содержание учреждений
	итого
	85 287,63
	85 260,84
	99,9
	

	
	
	РБ
	85 287,63
	85 260,84
	99,9
	

	
	Территориальные отделы государственного автономного учреждения "Многофункциональный центр Республики Тыва" в муниципальных образованиях
	итого
	85 287,63
	85 260,84
	99,9
	

	
	
	РБ
	85 287,63
	85 260,84
	99,9
	

	
	Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое оснащение учреждений книгоиздания, полиграфии и средств массовой информации»
	
	101 592,72   
	100 698,13   
	99,1
	




	

	Содержание учреждений
	итого
	101 592,72   
	100 698,13   
	99,1
	

	
	
	РБ
	101 592,72   
	100 698,13   
	99,1
	

	
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений средств массовой информации
	итого
	87 300,65   
	86 607,31   
	99,2
	В исполнении.

	
	
	РБ
	87 300,65   
	86 607,31   
	99,2
	

	
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений средств массовой информации

	итого
	14 292,07
	14 090,82
	99,2
	В исполнении.

	
	
	РБ
	14 292,07
	14 090,82
	98,6
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	Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»
	итого
	3 605 989,69
	3 536 771,16
	93,18
	

	
	
	РБ
	227 031,45
	219 134,64
	96,5
	

	
	
	ФБ
	3 378 958,24
	3 317 636,52
	98,1
	

	
	Всего по программе, в том числе:
	итого
	3 605 989,69
	3 536 771,16
	93,18
	

	
	
	РБ
	227 031,45
	219 134,64
	96,5
	

	
	
	ФБ
	3 378 958,24
	3 317 636,52
	98,1
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Мероприятия 
	итого
	950 363,33
	884 253,40
	93,04
	

	
	
	РБ
	36 256,23
	31 467,97
	86,79
	

	
	
	ФБ
	914 107,10
	852 785,43
	93,29
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Субвенции
	итого
		2 655 626,36
	2 652 517,76
	99,88
	

	
	
	РБ
	190 775,22
	187 666,67
	98,37
	

	
	
	ФБ
	2 464 851,14
	2 464 851,09
	99,9
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

	Подпрограмма 1 «Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативноо воздейсвтия вод на территории Республики Тыва»
	итого
	10 318,8
	10 206,76
	98,91
	

	
	
	РБ
	10 318,8
	10 206,76
	98,91
	

	
	Мероприятие капитального ремонта,капитального строительства и берегеукрепительных работ гидротехнических сооружений, находящихся на территории Республики Тыва
	итого
	10 318,8
	9 606,76
	93,09
	В 2025 году Республике Тыва не предоставлялись субсидии с федерального бюджета на выполнение мероприятий по капитальному ремонту. Бюджетные заявки в 2024 г. по мероприятиям направлялась в Росводресурсы, но не были поддержаны.
В результате выполнения работ защищено населения в количестве 498 чел., площадь защищаемой территории (га) составляет 274,0 га. Работы на объекте завершены.








	
	
	РБ
	9 703,81
	9 606,76
	98,99
	

	
	1.1 Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Чадан г. Чадана Дзун-Хемчикского кожууна
	-
	-
	-
	-
	

	
	1.2. Капитальный ремонт защитных дамб у с. Усть-Элегест Кызылского кожууна
	-
	-
	-
	-
	

	
	1.3. Капитальный ремонт защитной дамбы (Д-3, Звероферма) г. Кызыла
	-
	-
	-
	-
	

	
	1.4. Капитальный ремонт защитных дамб на р. Баян-Кол у с. Баян-Кол Кызылского кожууна
	-
	-
	-
	-
	

	
	1.5. Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Барлык у с. Шуй Бай-Тайгинского кожууна
	-
	-
	-
	-
	

	
	1.6. Капитальный ремонт защитной дамбы от склонного стока в м. Хербис г. Кызыла и Кызылского кожууна
	-
	-
	-
	-
	

	
	1.7. Берегоукрепительные работы на р. Эрзин у с. Морен Эрзинского кожууна
	-
	-
	-
	-
	

	
	1.8. Устройство защитных сооружений на р. Хемчик в с. Алдан-Маадыр Сут-Хольского кожууна
	-
	-
	-
	-
	

	
	1.9. Ремонт гидротехнического сооружения на водоеме сезонного регулирования на р. Туран Пий-Хемского кожууна (устройство водоотводной трубы для спуска уровня воды на водохранилище)
	итого
	9 703,81
	9 606,76
	98,99
	

	
	
	РБ
	9 703,81
	9 606,76
	98,99
	

	

	Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
	итого
	0
	0
	0
	

	
	Определение границ зон подтопления в населенных пунктах республики
	итого
	615
	600
	97,56
	

	
	
	РБ
	615
	600
	97,56
	

	

	Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства Республики Тыва»
	итого
	591 737,74
	590 921,6
	99,86
	

	
	
	ФБ
	591 737,74
	590 921,6
	99,86
	

	

	Региональный проект «Сохранение лесов» национального проект «Экология»

	итого
	47 184,5
	47 184,5
	100
	

	
	
	ФБ
	47 184,5
	47 184,5
	100
	

	

	Увеличение площади лесовосстановления
	итого
	46 886,3
	46 886,3
	100
	Искусственное лесовосстановление выпоонено на площади 350 га (100%), естиественное лесовосстановление выполнено на площади 9550 га (100%).

	
	
	ФБ
	46 886,3
	46 886,3
	100
	

	

	Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений
	итого
	298,2
	298,2
	100
	По плану заготовлено 500 кг семян хвойных пород (100%) сосны 50 кг и кедра 450 кг 

	
	
	ФБ
	298,2
	298,2
	100
	

	

	Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» на территории Республики Тыва
	итого
	14 249,24
	14 248,88
	99,9
	


	
	
	ФБ
	14 249,24
	14 248,88
	99,9
	

	

	Субвенции на закупку беспилотных авиационных систем органами исполниттельной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений
	итого
	14 249,24
	14 248,88
	99,9
	Дополнительно в текущем году были приобретены еще 3 ед. БАС на сумму 4,449 млн. руб. 02.07.2025 года прошло авансирование в размере 50% -2 249,8 тыс. рублей.
Поставка 3 единиц БАС была осуществлена 11.11.2025 года. Оставшаяся сумма в размере 2 250 тыс. рублей была профинансирована 04.12.205 г. Контракт исполнен.


	
	
	ФБ
	14 249,24
	14 248,88
	99,9
	

	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие лесного хозяйства»

	итого
	530 304,00
	529 488,2
	99,9
	Всего с начала пожароопасного сезона 2025 года на территории республики зарегистрировано 179 лесных пожаров на общей площади 18 486,46 га, из них:
- на землях лесного фонда – 176 лесных пожара на общей площади 18 482,46 га. 
- на землях особо охраняемых природных территорий (ГПЗ «Азас») зарегистрировано 3 лесных пожара на общей площади 4 га.
По сравнению с прошлым годом наблюдается уменьшение лесных пожаров по количеству на 36 случаев или 17 %, по площади на 26 463,20 га или в 2,43 раза.


	
	
	ФБ
	530 304,00
	529 488,2
	99,9
	

	

	Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
	итого
	200 664,75
	200 074,83
	99,9
	

	
	
	ФБ
	200 664,75
	200 074,83
	99,9
	

	

	Обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Тыва по определенным полномочиям в области лесных отношений
	итого
	53 106,34
	52 880,47
	99,89
	

	
	
	ФБ
	53 106,34
	52 880,47
	99,89
	

	

	Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров
	итого
	276 532,9
	276 532,9
	100
	

	

	Подпрограмма 3 «Охрана и воспроизводство объектов жиотного мира в Республике Тыва»


	итого
	4 686,0
	4 686,0
	100
	

	
	
	РБ
	4 686,0
	4 686,0
	100
	

	

	Комплекс процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе
	итого
	4 686,0
	4 686,0
	100
	

	
	
	РБ
	4 686,0
	4 686,0
	100
	

	

	Биотехнические мероприятия, в том числе приобретение соли и посевного материала (кормовых культур) для создания системы подкормочных полей, устройств солонцов
	итого
	366,0
	366,0
	100
	Проведены торги на приобретение соли для создания подкормочных полей, заключен госконтракт на сумму 182,9 тыс. руб. с ООО «Солевит», товар поставлен, исполнение 100%.


	
	
	РБ
	366,0
	366,0
	100
	

	

	Укрепление материально-технической базы Госкомохотнадзора РТ

	итого
	4 320,0
	4 320,0
	100
	проведены торги на приобретение 2-х тепловизионных бинокля на общую сумму 440,0 тыс. рублей с ООО «Нара-Арсенал», товар поставлен, исполнение 100%; на приобретение автотранспортного средства повышенной проходимости, необходимых для качественного осуществления федерального охотничьего надзора, заключен государственный контракт с ООО «Клондайкавто» на сумму 1 643,3 тыс. рублей, товар поставлен, исполнение 100%; на приобретение 2-х снегоходов необходимых для качественного осуществления федерального охотничьего надзора заключены государственные контракты с ООО «Тайфун» на общую сумму 2 236,7 тыс. рублей, товары поставлены, государственные контракты исполнены в полном объеме.



	
	
	РБ
	4 320,0
	4 320,0
	100
	

	


	Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды Республики Тыва»
	итого
	9 007,85
	8 163,71
	90,62
	

	
	
	РБ
	9 007,85
	8 163,71
	90,62
	

	

	Подготовка эколого-экономического обоснования для создания особо охраняемой природной территории регионального значения - "Кластерный участок "Хаан-Тайга" природного парка "Тыва" в Тере-Хольском районе"

	итого
	3 000
	3 000
	100
	Заключен контракт №1166 от 07.04.2025 с АО "Сибземпроект", оплата 30% до 30 мая, 40% до 31 августа, 30% до 31 декабря. Контракт исполнен.


	
	
	РБ
	3 000
	3 000
	100
	

	

	Издание Красной книги Республики Тыва

	итого
	946,0
	946,0
	100
	заключен государственный контракт №3875 от 22 августа 2025 г. между ООО «Знак» на сумму 898,00 тыс.руб. (восемьсот девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек) на допечатку Красной книги РТ в 200 экз. в подарочной упаковке. Контракт исполнен.
На остальную сумму, Минлесхозом РТ планируется работы по созданию интерактивной карты Красной книги Республики Тыва. 


	
	
	РБ
	946,0
	946,0
	100
	

	

	Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды


	итого
	300,0
	300,0
	100
	-55,366 тыс.руб. – ГТРК «Тыва», услуги по размещению информационных материалов в региональных блоках средств массовой информации;
-91,480 тыс.руб. – ООО «Радуга Плюс», услуги для размещения информационных материалов с QR-кодами, которые обеспечивают доступ к официальным данным мониторинга качества воздуха в г. Кызыл;
- 153,154 тыс.руб – ООО «Планета», услуги по размещению информации на рекламной панели, адрес размещения: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 45. Период размещения рекламы: с 15 сентября 2025 года по 13 февраля 2026 года (включительно), всего 150 суток, рекламная информация транслируется с частотой не менее 250 показов в сутки, длительность каждого показа - 10 секунд. 


	
	
	РБ
	300,0
	300,0
	100
	

	

	Оснащение оборудованием для обеспечения участия в осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды

	итого
	911,51
	345,03
	37,85
	

	
	
	РБ
	911,51
	345,03
	37,85
	

	
	Техническое оснащение инспекторского состава

	итого
	1998,33333
	1998,33333
	100
	направлены запросы на предоставление коммерческих предложений


	
	
	РБ
	1998,33333
	1998,33333
	100
	

	
	Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на ООПТ регионального или местного значения

	итого
	1352,006
	1352,006
	100
	Ежегодно министерством проводятся ряд мероприятий, акций и конкурсов экологической направленности такие, как «Час земли», «Экобъективы», Дня Ирбиса, межрегионального праздника «День Енисея», «Я выбираю чистый воздух», республиканского слета школьных лесничеств и т.д.

	

	
	
	РБ
	1352,006
	1352,006
	100
	

	

	Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде


	итого
	500
	222,33868
	44,46
	Заключен государственный контракт между Обществом с ограниченной ответственностью «Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства» № 4259 на оказание услуг по проведению химического анализа на территории свалки отходов бывшего горно-обогатительного комбината «Тувакобальт» ИКЗ 25 21701041751170101001 0066 001 7112 244 от 29 сентября 2025 г. на сумму 435,580 тыс.руб.


	
	
	РБ
	500
	222,33868
	44,46
	

	

	Подпрограмма 5 «экономика замкнутого цикла»
	итого
	2 652 554,00
	2 646 680,56
	99,8
	

	
	
	ФБ
	2 450 602,2
	2 450 602,2
	100
	

	
	
	РБ
	201 951,80
	196 078,36
	97,09
	

	

	Ведомственный проект "Охрана окружающей среды Республики Тыва"

	итого
	-
	-
	-
	

	
	Строительство объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

	итого
	-
	-
	-
	

	
	Комплекс процессных мероприятий "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Тыва"

	итого
	201 951,8
	196 078,36
	97,09
	

	
	
	РБ
	201 951,8
	196 078,36
	97,09
	

	
	Проведение количественного химического анализа
	итого
	435,58
	400,6954
	91,98

	На проведение количественного химического анализа в контрольных точках после реализации мероприятия «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт»


	
	
	РБ
	435,58
	400,6954
	91,98

	

	
	Проведение количественного химического анализа в контрольных точках после реализации мероприятия "Техническая рекультивация отходов комбината "Тувакобальт"
	итого
	435,58
	400,6954
	91,98
	

	
	
	РБ
	435,58
	400,6954
	91,98
	

	
	Проведение количественного химического анализа в контрольных точках на территории участка полигона по захоронению ядохимикатов и минеральных удобрений
	итого
	0
	0
	0
	

	
	Проведение количественного химического анализа в контрольных точках на территории заброшенных карьеров и подземных выработок бывшего ртутноперерабатывающего предприятия "Терлиг-Хая" в муниципальном районе "Кызылский кожуун итого Республики Тыва"
	итого
	0
	0
	0
	

	
	Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Тыва
	Итого
	201 516,22
	195 677,665
	97,1
	

	
	
	РБ
	201 516,22
	195 677,665
	97,1
	

	
	Разработка проектно-сметной документации комплексов по утилизации, сортировке и обработке отходов
	Итого
	0
	0
	0
	Заключен контракт №93-11/2025 от 21.03.2025 г. с ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Тыва в количестве 486 шт. контейнеров на сумму 8 011,0 тыс. руб. Приобретены контейнеров 486 шт., контракт исполнен.


	
	Приобретение оборудования по сбору ТКО (контейнеры, бункеры)
	Итого
	8 011
	8 011
	100
	

	
	
	РБ
	8 011
	8 011
	100
	

	
	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов
	Итого
	9 500
	9 499,0203
	99,9
	Исполнено. 1 августа от администрации Барун-Хемчикского кожууна получена заявка о предоставлении субсидий на ликвидацию свалки в границах с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна на сумму 9 594,970 тыс. рублей, из них: из республиканского бюджета 9 499,0203 тыс. рублей (99%) и из местного бюджета 95,9497 тыс. рублей (1%). Подписано соглашение о предоставлении в 2025 году бюджету муниципального района «Барун-Хемчикский» Республики Тыва субсидий на проведение мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами, направленных снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровья населения от отходов «Воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Тыва» от 08.08.2025 г. №1-ТКО. 

	
	
	РБ
	9 500
	9 499,0203
	99,9
	

	
	Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен на транспортировку собранных твердых коммунальных отходов организации
	Итого
	138 751,62
	 138 751,62
	100
	На возмещение недополученных доходов, образованных вследствие утверждения тарифов на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ниже экономически обоснованного уровня на 2025 год за счет средств республиканского бюджета получателем субсидии является ГУП «Транспортный сервис и проект».


	
	
	РБ
	138 751,62
	 138 751,62
	100
	

	
	Корректировка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Тыва и ее электронной модели
	Итого
	2 730
	-
	0
	Заключен контракт с ООО «Миха» от 26.06.2025 г. на сумму 2 730,0 тыс. рублей. В ввиду того, что замечания в полной мере не были устранены ООО «Миха», Отделом обращения с ТКО Министерства устранены указанные замечания и скорректированная версия проекта Терр.схемы с 21.11.2025 по 18.12.2025 размещена для повторного общественного обсуждения. Приказом Министерства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва от 19.12.2025 № 551 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Республики Тыва» Терр.схема утверждена. В связи с этим, 30.12.2025 расторгнут контракт с ООО «Миха» как недобросовестного поставщика.


	
	Субсидии на мероприятия по снижению доли направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Экономика замкнутого цикла"
	Итого
	2 475 355,8
	2 475 355,8 
	100
	Создание объекта запланировано на основании концессионного соглашения, заключенного между Министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва и обществом с ограниченной ответственностью «Вторэкопром» от 23.10.2023 (распоряжение Правительства Республики Тыва от 13.10.2023 № 592-р) на территории Кызылского района (производственная мощность обработки —70 тыс., тонн в год, утилизации — 31,5 тыс. тонн в год, захоронения - 70 тыс. тонн в год).


	
	
	РБ
	24 753,60
	24  753,56
	99,9
	

	
	
	ФБ
	2 450 602,2
	2 450 602,2
	100
	

	
	Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	Итого
	17 770
	14 662,45 
	82,83
	В рамках госпрограммы РТ «Воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Тыва», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 08.11.2023 № 813, на строительство мест накопления отходов (МНО) планируется предоставление субсидий ОМСУ в размере 17 770 тыс. руб.  
Минлесхозом Республики Тыва осуществляется работа по перечислению субсидии. Лимиты получены.
На перечислении субсидий на строительство МНО 12 кожуунов, не перечислили 2 кожуун


	
	
	РБ
	17 770
	14 662,45 
	82,83
	



	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва

	35
	Государственная программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва»
	
	15 651,0
	14 913,85
	95,29
	

	
	Всего по программе
	итого
	15 651,0
	14 913,85
	95,29
	

	
	
	РБ
	15 651,0
	14 913,85
	95,29
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Мероприятия
	итого
	12 663,60
	10 361,65
	81,8
	

	
	
	РБ
	12 663,60
	10 361,65
	81,8
	

	
	Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости



























	итого
	12 441,0
	11 822,76
	95,03
	За 2025 г. в рамках ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" определена кадастровая стоимость у 211185 объектов недвижимости. По итогам расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости Учреждением составлено 503 актов об определении кадастровой стоимости в форме электронного документа, включающий в себя систематизированные сведения об определении кадастровой стоимости, и без нарушения сроков направлены в филиал ППК "Роскадастр" по Республике Тыва для внесения сведений о кадастровой стоимости в ФГИС "Единая цифровая платформа "НСПД", а также размещены на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://tsgko17.ru/).  
На создание крупномасштабного картографического материала предусмотрено 300,0 тыс. рублей. Заключен договор от 08.07.2025 № 2025.02-120 на проведение работ с ППК Роскадастр филиалом "Красноярское аэрогеодезическое предприятие" по изготовлению цифровых ортофотопланов масштабов 1:2000 на территории населенного пункта Салдам Тоджинского района Республики Тыва. Работы выполнены на площади 5,33 кв.км. или 533 га. Акт сдачи-приемки выполненных работ № 1 от 15 октября 2025 г. Сумма профинансирована на 100 %.

	
	
	РБ
	12 441,0
	11 822,76
	95,03
	

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Создание крупномасштабного картографического материала
	
	300,00
	300,00
	100
	За 2025 г. в рамках ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" определена кадастровая стоимость у 211185 объектов недвижимости. По итогам расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости Учреждением составлено 503 актов об определении кадастровой стоимости в форме электронного документа, включающий в себя систематизированные сведения об определении кадастровой стоимости, и без нарушения сроков направлены в филиал ППК "Роскадастр" по Республике Тыва для внесения сведений о кадастровой стоимости в ФГИС "Единая цифровая платформа "НСПД", а также размещены на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://tsgko17.ru/).  

	
	Выполенение кадастровых работ на территории Республики Тыва
	
	7 104,0
	2 257,0
	31,77
	На создание крупномасштабного картографического материала предусмотрено 300,0 тыс. рублей. Заключен договор от 08.07.2025 № 2025.02-120 на проведение работ с ППК Роскадастр филиалом "Красноярское аэрогеодезическое предприятие" по изготовлению цифровых ортофотопланов масштабов 1:2000 на территории населенного пункта Салдам Тоджинского района Республики Тыва. Работы выполнены на площади 5,33 кв.км. или 533 га. Акт сдачи-приемки выполненных работ № 1 от 15 октября 2025 г. Сумма профинансирована на 100 %.

	Министерство образования Республики Тыва

	36
	Государственная программа «Развитие науки и инновационной деятельности в Республике Тыва»
	
	122 743,8
	121 039,5
	98,6
	

	
	Подпрограмма 1 "Интеграция науки, инноваций и индустрии в Республике Тыва"

	Итого
	5 569,00
	4 547,36
	81,6
	

	
	
	РБ
	5 569,00
	4 547,36
	81,6
	

	
	1.1. Мероприятие 1. Реализация Программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Енисейская Сибирь»
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	Выполнено.
ТувГУ входит в состав НОЦ "Енисейская Сибирь"ТувГУ и НОЦ «Енисейская Сибирь» активносотрудничают по следующим приоритетным направлениям: экологическая устойчивость
и развитие зелёных технологий, развитие инноваций и технологий, поддержкастартапов, внедрение высокотехнологичных решений в традиционные отрасли,
развитие ИТ-инфраструктуры и цифровизация процессов, проекты, направленные наинтеграцию искусственного интеллекта, автоматизации и робототехники.
Активное взаимное сотрудничество в
международных научных проектах на примере: «Региональная сеть карбоновыхполигонов для долговременных наблюдений потоков парниковых газов, тепла и
влаги».

	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	1.2. Мероприятие 2. Разработка и регистрация РИД в ИАС Роспатента
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,0
	Выполнено.
Поданные заявки на регистрацию РИД ТувГУ за 2025 г.:
ЯНВАРЬ:
1. База данных «Географические характеристики горных вершин Тувы», преп. Куулар А.В. 
Свидетельство №2025620971
2. Программа для ЭВМ «Онлайн проверка выпускных квалификационных работ на тувинском языке, к.п.н., доцент Монгуш Ч.М., к.п.н., доцент Далаа С.М. Свидетельство №2025614937
3. Программа для ЭВМ «Программа для построения, визуализации и анализа физических процессов в электромагнитном возбудителе низкочастотных колебаний в генераторном режиме функционирования», к.т.н., доцент Кенден К.В. Свидетельство №2025615682
4. Патент на полезную модель «Режущий аппарат», ст.преп. Саая С.Ш. экспертиза по существу
5. Патент на изобретение «Сосуд высокого давления», к.т.н., доцент Калдар-оол А.Б., экспертиза по существу
АПРЕЛЬ:
6. Программа для ЭВМ «Название», ст.преп. Сандан Н.Т. 
7. Программа для ЭВМ «Программа для расчета энергоёмкости прорезания щели в торфе от скоростей резания и движения», ст.преп. Саая С.Ш. Свидетельство №2025619050
8. База данных «Словарь этнографических терминов», Айыжы Е.В.
на рассмотрении
База данных «Лексика посуды в тувинском языке», к.ф.н., ст.преп. Ооржак А.Ч., Свидетельство №2025621786
9. База данных «Многоязычный словарь по молочной и мясной промышленности», с.-х.н., доцент, Биче-оол Саяна Хурагандаевна, к.с-х.н., профессор, ученый секретарь Монгольского государственного аграрного университета, Дашдорж Дашмаа, к.с.-х.н., доцент, Монгуш Саяна Даржааевна, к.филол.н., доцент, Уламсурэн Цэцэгдар, к.с.-х.н., старший преподаватель Бондаренко Ольга Викторовна. Свидетельство №2025621789
10. База данных «Русско-тувинский словарь химических терминов школьного курса химии», к.ф.н., доцент Соян А.М., к.п.н., доцент Куулар Л.Л.
11. Программы для ЭВМ: Мобильная игра "Тувинские загадки", Ондар С.К., Уржук Б.С.
12.  Роспатенте зарегистрирована заявка "Русские заимствования в тувинском языке" № 2024625792 от 5 декабря 2024 г. (ТИГПИ) 
13. В Роспатенте зарегистрирована база данных свидетельство №2025621936  «Древесные растения Республики Тыва»  ( ЦБИ)                                                                                                                               
14. Роспатенте зарегистрирована база данных свидетельство №2025622000  «Краткий русско-тувинский словарь терминов и понятий по экологии». (ЦБИ)

	
	1.3. Мероприятие 3. Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка кадров в сфере интеллектуальной собственности
	Итого
	0,00
	0,00
	0,0
	Выполнено.
Организован курс повышения квалификации «Оформление и экспертиза заявки на объекты интеллектуальной собственности по отраслевым направлениям» в количестве 72 ч. на базе Института повышения и переподготовки кадров ТувГУ. В рамках курса повышения квалификации проходят дополнительные курсы по дисциплине "Патентное право"
25 слушателей прошли курсы повышения квалификации.В исполнении.  
В рамках проведения Дней аспирантов для молодых ученых был проведен семинар "Правила подачи заявки на регистрацию РИД. патентный поиск" лектором доцент кафедры ОИД ИТФ Кенден К.В..
20.10.2025 г. "Использование СУБД "Access" для получения интеллектуальной собственности "Роспатент". Провела в ГБНУ РТ "ЦБИ" Самбуу А.Д. - д.б.н., директор ЦБИ (охват 10 чел.).

	
	1.4. Мероприятие 4. Организация и проведение научных и научно-популярных мероприятий в сфере интеллектуальной собственности
	Итого
	0,00
	0,00
	0,0
	Выполнено.
ГБУ «НИИ Медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» вошел в консорциум «Традиционная медицина России».

	
	1.5. Мероприятие 5. Разработка учебных дисциплин, направленных на формирование компетенций по управ-лению интеллектуальной собственностью и реализация этих дисциплин в рамках образовательных программ вуза
	Итого
	0,00
	0,00
	0,0
	Выполнено.
ТувГУ разработаны и внедрены в учебный план следующие дисциплины: 
1. Введение в специальность;
2. Планирование и выполнение экспериментальных исследований;
3. Проектная деятельность;
4. Основы научной деятельности.

	
	1.6. Мероприятие 6. Организация и проведение научных мероприятий (форумов, симпозиумов, конференций, семинаров, вебинаров, «круглых сто-лов», выставок и т.п.)
	Итого
	1 000,0
	308,88
	30,9
	Выполнено.
ТувИКОПР СО РАН:
1) 9 января 2025 года посетили участники семейного проекта «Клуб осознанных родителей Тувы». В институт пришли 10 детей и 6 родителей. Руководителем проекта является к.и.н. В.С. Кан. 
2) 17 января 2025 г. семинар на тему «Динамика суммы осадков Республики Тыва по наземным и глобальным данным». 
3) 13 февраля 2025 года выездная лекция-беседа для школьников на важнейшую социальную проблему «Бедность населения в России» Сат С.А.(охват – 30 чел.)
4) 18 февраля 2025 года состоялся семинар Химико-технологической лаборатории, посвященный актуальным вопросам переработки углей Монгуш Г.Р. (40 чел.)
5) 19 февраля участие в работе Международной научно-практической конференции «Экологическая безопасность как фактор развития территории», которая была организована Хакасским техническим институтом – филиалом СФУ;
6) 19.03.2025 г. Научно-практическая конференция, посвященная деятельности Шактаржика К.О., первого кандидата географических наук ТувАССР, создателя географических карт Тув.АССР, автора учебника «География Тувы», 
7)14.03.2025 г. круглый стол на тему «История развития науки и техники в Туве», посвященный Десятилетию науки и технологий в России, 30-летию ТувГУ и 80-летию со дня основания ТНИИЯЛИ, Монгуш Г.Р. выступил с докладом «Роль эксперимента «Убсу-Нур» в развитии естественных наук в Туве»; 
8)19.05.2025 г. увлекательная лекция для гидов-экскурсоводов Республики Тыва на тему "В удивительном мире камня". Охват 12 чел. (Кальная О.И., к.г.н., с.н.с.) 

ИРНШ 
1. Как наши предки относились к памятникам древности. Лекция для студентов 1 курса группы МР.24.9а по специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», Тувинский политехнический техникум, лекция Тумат Б.Б. (23 января 2025 г.);
2. Игра в кажык для студентов 1 курса группы МР.24.9а по специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», Тувинский политехнический техникум (23 января 2025 г.);
3. Сотрудники лаборатории этнокультурного содержания образования провели мастер-класс «Өг-ном» для детей гимназии №9 г. Кызыла, (30 января 2025);
4. Лекция для студентов Строительного техникума г. Шагонара на тему ""Тыва дылым, тыва чонум, тыва черим"" (31 января 2025 г.) 
5. День открытых дверей ИРНШ (4 февраля 2025 г.); 
6. Республиканский дистанционный конкурс видео и аудиозаписей среди учащихся школ республики, посвященного Международному дню родного языка (16.12.2024-16.02.2025 гг.);
7. Муниципальный конкурс исследовательских работ и проектов «Мээң ачам камгалакчы» среди воспитанников ДОУ (19.02.2025);
8. Онлайн викторина «Мой родной язык» (21.02.2025)
9. Организация и проведение республиканской НПК ""Тува: древняя и современная"", посвященной 100-летию М.Б. Кенин-Лопсана (заочный этап 04.03.-04.04.2025, очный этап 15.04.2025);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10. Диагностика на определение уровня владения тувинским языком среди школьников с 1 по 9 классы (28 апреля по 20 мая 2025 г.)
11. Подготовка победителей регионального конкурса педагогического мастерства «Лучший учитель родного языка и литературы», «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста»
(Организация и проведение показательных занятий по разным темам воспитателя-конкурсанта Хертек С.С.-Т., Организация, формирование и реализация сценариев медиавизитки конкурсантов Всероссийского конкурса профессионального мастерства, Заполнение и отправка пакет-документов конкурсантов Всероссийского конкурса профессионального мастерства) - 28 мая- по 17 июня, охват 4 человека.   
12. Организация и проведение игры в кажык в рамках мероприятияй ко Дню защиты детей  https://vk.com/irnsh?w=wall-113735841_11197
01.06.2025 г. охват участников 37 человек. 
13. Организована и проведена встреча с руководителем Научного центра по сохранению, возрождению и документации языков России Института языкознания РАН (А.А. Сюрюн) на тему: «Результаты полевых исследований 2025» 10.06.2025 на базе ИРНШ, охват 15 человек. 

14. Организован и проведен семинар с Сюрюн А.А., руководителем Научного центра по сохранению, возрождению и документации языков России на тему «Языковая политика семьи: рекомендации родителям», 16.06.2025, охвать 35 человек.
15. Проведение Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы преподавания родных языков народов Сибири и Дальнего Востока». (1-2 октября 2025); 
16. Проведение регионального онлайн конкурса стихов и комиксов, 16-29 октября 2025; 
17. Проведение этнокультурного диктанта «Үш үне» 23 октября 2025 г.; 
18. Подготовка к X Форуму «Тувинский язык – достояние народа». 
19. Проведение дня открытых дверей (13-16 октября 2025). Охват 60 человек. 
20. Проведение мониторинга состояния и развития языков РФ (20-27 октября 2025 г.).  

ТИГПИ 
1. «Дагылга моей семьи, моего рода» (26 марта)
2. 5 круглых столов - “Современное состояние и КМНС на территории Тувы в языковом и социокультурном аспекте” (18 февраля), "Языки народов Республики Тыва: сохранение и развитие" (21 февраля), к 70-летию С.К. Шойгу (22 мая), к 95-летию тувинской письменности (19 июня), "Вопросы изучения буддизма", по вопросам изучения тувиноведами буддизма в Туве (27 июня).
3. 6 семинаров - «Применение количественных методов в социологических исследованиях» для студентов ТувГУ (6 февраля), «Буддизм в Туве: история и современность» (25 февраля), "Краеведческая информация в справочно-библиографической работе школьных библиотек" (3 апреля), по организации УВП для детей с ОВЗ (5 мая), по использованию ИИ в учебном процессе (20 мая), "Реализация федерального проекта «Профессионалитет» в Республике Тыва" (10 июня), 4. Презентации - "Тувинский язык в Яндекс-Переводчике" (3 апреля), "Вернулись с Победой ! Тува" (7 мая).
4.Круглый стол  «Банковская система Республики Тыва: история становления и современные вызовы» (8 августа)

ТУВГУ
1. 05 февраля 2025 г. Отчетная конференция победителей гранта главы Тувы для молодых ученых
2. 07 февраля 2025 г. Торжественное собрание, посвященное Дню российской науки
3. 07 февраля 2025 г. на базе инженерно-техническом факультете в рамках Дней российской науки и 30-летия ТувГУ прошел очередной Science Slam
4. 07 февраля 2025 г. на базе Кызылского педагогического института состоялся квест «Наука в личностях»
5. 10 февраля 2025 г.  Мотивационная встреча с победителем грантового конкурса Росмолодежь
6.11 февраля 2025 г.  Научно-познавательная игра «Геологика» 
7.15 февраля 2025 г. республиканский научно-методический семинар. 
8. 21 февраля 2025 г.  Межрегиональная научно-практическая конференция «Алдын-ооловские чтения – 2025», посвященная народному учителю СССР А. А. Алдын-оолу, 30-летию ТувГУ и 80-летию Кызылского педагогического колледжа
9. 21 февраля 2025 г.  научно-образовательный семинар «Обновленные ФГОС ООО: через проектную и исследовательскую деятельность школьников к достижению цели географического образования».
10. 22 февраля 2025 г. В ТувГУ на Science Slam TuvSU сразились молодые ученые разных факультетов с результатами своих исследований;
11. 27 февраля 2025 г.  заключительный этап IV Федеральной олимпиады школьников по родным языкам и литературам народов России;
12. 28 февраля 2025 г. круглый стол, посвященный Десятилетию науки и технологий в России, 30-летию ТувГУ и 90-летию горного инженера Тувы Монгуша Дадар-оола «Горнодобывающая отрасль Тувы: состояние и перспективы развития»;
13.14 марта 2025 г.  круглый стол «История развития науки и техники в Туве»
14. 14 марта 2025 г. II Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Педагогическая реальность дошкольного и начального образования: вызовы времени». Организаторы – Тихоокеанский государственный университет и Тувинский государственный университет;
15. 22 марта 2025 г.  круглый стол «Мой путь в науку»;
16. 22 марта 2025 г. В ТувГУ прошел День открытых дверей;
17.04.25 г. конкурс художественного слова к 100-летию Монгуша Кенин-Лопсана;
18.  05.04.2025 г. Тотальный диктант;
19. 08.04.2025 г. прошла интеллектуально-развлекательная программа «Молодежь за здоровый образ жизни»;
20. 08.04.2025 г. состоялся круглый стол, посвященный 100-летию М.Б. Кенин-Лопсана;
21. 10.04.2025 г. состоялось торжественное закрытие фестиваля "Наша весна";
22. 11.04.2025 г. проведен очередной "Открытый диалог" в рамках Всероссийского проекта "Победили тогда, победим и сейчас!";
23. 11.04.2025 г. прошел трогательный и вдохновляющий вечер, посвященный 100-летию выдающегося ученого, писателя, этнографа и «Живого сокровища шаманизма» — Монгуша Кенин-Лопсана;
24. 11.04.2025 г. доцент кафедры русского языка и литературы ТувГУ Евгений Монгуш принял участие в работе межрегионального круглого стола, посвященного 75-летию профессора, доктора филологических наук С. С. Имихеловой;
25. 14.04.2025 г. состоялось торжественное открытие республиканского конкурса «ИТ-Хакатон: Будущее Тувы»;
26. 17.04.2025 г. конкурс талисманов, посвященный 30-летию университета;
27. 18.04.2025 г. ежегодная Всероссийская акция "Библионочь-2025", посвященная теме "Свои Герои";
28. 25.04.2025г. Всероссийская акция "Диктант Победы";
29. 30.04.2025 г. "По страницам Конституции Республики Тыва" - круглый стол;
30. 7 мая 2025 г. руглый стол «Региональный опыт школьного и профессионального этнопедагогического образования: теория, практика, перспективы»;
31. 16 мая 2025 г. ТувГУ, Байкальский государственный университет и Тувинское региональное отделение Вольного экономического общества России провели круглый стол, посвященный обсуждению развития строительного комплекса региона и его роли в решении жилищной проблемы;
32. 20 мая 2025 г. научно-интеллектуальная игра «Брейн-Ринг»;
33. с 23 по 25 мая 2025 г. Межрегиональная выставка-ярмарка «Енисей-Экспо»;
34. 08 июля 2025 г. Студенты 3 курса юридического факультета под руководством декана факультета, к.ю.н., доцента Аллы Монгуш и доцента кафедры уголовного права и процесса, к.ю.н., доцента Алдын-Херела Ондара провели мастер-класс с чемоданом эксперта-криминалиста для детей, отдыхающих в спортивно-оздоровительном лагере «Юность».
35. 16 июля 2025 г. в рамках проекта «Исследование архитектурных особенностей буддийских храмов Тувы в различные исторические периоды» проведено исследование в Монголии,исследователи Кара-кыс Кенден, доцент кафедры общеинженерных дисциплин, и Шончалай Майны, доцент кафедры строительства и жилищно-коммунального хозяйства ТувГУ.
36. 17 июля 2025 г. зам. декана юридического факультета ТувГУ А. А. Билдинмаа провела интерактивный урок-игру «Я — ребёнок, я — гражданин!» для детей лагеря «Орлята России!» Бажын-Алаакской школы Дзун-Хемчикского района 37) 19 августа 2025 года в стенах хурээ «Сандакочур» в селе Самагалтай состоится круглый стол на тему «Исследование архитектурных особенностей буддийских храмов Тувы в различные исторические периоды»
37. 19 августа 2025 года в стенах хурээ «Сандакочур» в селе Самагалтай состоится круглый стол на тему «Исследование архитектурных особенностей буддийских храмов Тувы в различные исторические периоды»                                                             

ЦБИ
В апреле проведено:  8  лекций, 3 мастер-класса;
Охват:  учителя – 4 чел., учащихся СПО – 192 чел., учеников школ – 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                           1. Лекция «Изучение микроскопического строения одноклеточных растений», к.б.н. Назын Ч.Д., охват - 2 учителей, 24 учащихся СПО;
2. Лекция «Почему на Земле есть жизнь», к.г.н. Кужугет С.К., охват - 24 учащихся СПО;                                                                                                                                             
3. Лекция "Путешествие по геологическим эпохам Тувы",  к.г.н. Прудникова Т.Н., охват – 24 чел.;                                         
4. Лекция "Удивительный мир камней и минералов", гл. спец. Кара-Сал И.Д., охват - 24 уч.;
5. Лекция "Уникальность природы Тувы", гл. спец. Додук А.Д., охват - 24 уч.;
6. Лекция "Номадные животные Тувы", с.н.с Ондар С.Н., охват – 40 уч.;                                                                                 
7. Мастер-класс «Управление беспилотными летательными аппаратами»,  Успун Ч.М., охват – 24 уч.;
8.Мастер-класс "Почвы Тувы", Нажик М.К., охват – 24 уч.;
9. Лекция «Биоразнообразие цветковых растений», к.б.н. Лайдып А.М., охват – 29 чел.
10. Лекция «Удивительный мир камней», гл. спец. Кара-Сал И.Д., охват - 29 уч.;
11. Мастер-класс "Микроскоп и микроскопирование", к.б.н.  Назын Ч.Д., охват - 29 уч. 
12. Семинар:  Геофизическая и сейсмологические исследования аржаана Тарыс -  доклад  к.х.н. "заслуженный деятель науки Республки Тыва" Аракчаа К.Д.;                                                           13. Пространственная организация годового хода фитопродукционного процесса в степных ландшафтах - доклад.Хорошева Александра Владимировича, д.г.н., профессора кафедры физической географии и ландшафтоведения географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
Проведены 2 семинара:                            
14. 20.10.2025 г. Профориентационный семинар «Естественные науки. Об охране дикой природы» в Естественно-географическом факультет ТувГУ. доклад  д.б.н. Самбуу А.Д. (охват 28 чел.);                                                              
15. 20.10.2025 г. Семинар "Использование СУБД "Access" для получения интеллектуальной собственности "Роспатент" в ГБНУ РТ "ЦБИ",  д.б.н., Самбуу А.Д. (охват 10 чел.).

НИИ МСПУ РТ организованы и проведены 3 симпозиума в рамках I Восточно-Азиатского форума по общественному здоровью, профилактической медицине и терапии 22-23 августа 2025 г. Кызыл: Симпозиум "Профилактика в терапии"; Симпозиум "Традиционная медицина"; Симпозиум "Психологическое здоровье  общества: традиции и инновации
 МСПУ. 
1. 25 марта 2025 г. проведен Круглый стол "Лекарственные растения Тувы: возможности их применения в клинической практике".
2.  Конкурс-выставка рисунков "Природа  вокруг нас".
3. 16 июля 2025 г. проведен круглый стол "Новые возможности лечения заболеваний периферической нервной системы"
5. НИИ МСПУ РТ  проведен межкожуунный семинар по актуальным вопросам здоровья (терапия, неврология и эндокринология) населения южных и центральных кожуунов республики.      

Тувинский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН:
Январь:
1. 24.01.2025 ГБОУ Тувинский сельскохозяйственный техникум Лекция  «Верблюды Тувы и их роль в сельском хозяйстве РТ»;
2. 24.01.2025 ГБОУ Тувинский сельскохозяйственный техникум Лекция  «Особенности пород оленей РТ»
3. 27.01.2025 День открытых дверей для школьников МБОУ СОШ № 1 п.г.т. Каа-Хем
4. 29.01.2025 МБОУ НОШ с Дурген, Тандинский кожуун Лекция «Кормовая база пчеловодства в Туве»
5. 30.01.2025 Клуб «Берегиня» Тандинского кожууна Беседа с учеными Тувинского НИИСХ-филиала СФНЦА РАН, практические советы ученых по веддению подсобного хозяйства
Февраль:
6. 11.02.2025 ГБОУ Тувинский сельскохозяйственный техникум Лекция «Бруцеллез крупного рогатого скота в Республике Тыва» 
Март 
7. 05.03.2025 Министерств сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва Семинар «От науки – к производству»
 8. 12.03.2025 ГБОУ Аграрный лицей-интернат РТ Лекция: «Породы овец интродуцированные на территорию РТ» 
9. 12.03.2025 ГБОУ Аграрный лицей-интернат РТ Квест игра «Животные вокруг нас»

	
	
	РБ
	1 000,0
	308,88
	30,9
	

	
	1.7. Мероприятие 7. Реализация проектов, поддержанных РНФ
	Итого
	3 500,00
	3 500,00
	100,0
	Выполнено.
ТУВГУ
1. Государственное задание Министерства образования и науки РФ «Разработка адаптивной технологии возделывания зернобобовых кормовых культур в условиях Республики Тыва»;
2. Государственное задание Министерства образования и науки РФ «Разработка основ адаптивной системы селекции с учетом эколого-генетических особенностей в условиях номадного животноводства (на примере Республики Тыва)»;
3. НОЦ «Енисейская Сибирь» «Оценка продуктивности экосистем карбонового полигона в Туве «Карбоновый полигон «Танды-Уула» на хребте Восточный Танну-Ола»;
4. РНФ «Изучение закономерностей формирования запаса углерода в биологических системах и ландшафтах на переходном пространстве от Северной Азии к Центральной Азии»             
5. В 2025 году продолжается реализация проекта Ховалыг А.О., победившей в конкурсе Российского  научного фонда  2023 года. Сумма софинансирования  3 млн 500 тыс. рублей. Средства предусмотрены в ресбюджете  (финансирование от региона получено)  
Итоги конкурса грант Главы для поддержки молодых ученых Республики Тыв  подведены и выявлены победители по 5 разным направлениям:  ТувГУ: Физико-технические науки-Монгуш Ч.М., Сельскохозяйственные и ветеринарные науки- Комбу А.М., Естественные науки- ЦБИ - Монгуш Ч.Б., Гуманитарные и общественные науки- ИРНШ - Базырчап А.-Х.О., Медицинские и фармацевтические науки- НИИ МСПУ - Кыргыс А.В. 
АИС Росмолодежь 1 сезон (физ.лица) – более 30 заявок (одобрено 4 заявки)
АИС Росмолодежь 2 сезон (физ.лица) – более 30 заявок (на рассмотрении)
Всероссийский конкурс «Моя страна-Моя Россия – 48 заявок  (2 финалиста)
Грант СНО Министерства образования РФ – 1 заявка
Грант «Молодежные лаборатории» - 3 заявки
Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям - одобрено 6 проектов
Фонд история отечества – одобрен проект выставка «ВЕХИ ТУВИНСКОЙ АРХЕОЛОГИИ: 110 ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Конкурс «Умник» - 6 заявок          

	
	
	РБ
	3 500,00
	3 500,00
	100,0
	

	
	1.8. Мероприятие 8.  Реализация проектов, получивших гранты Главы для поддержки молодых ученых Республики Тыва
	Итого
	1 069,00
	738,47
	69,1
	Выполнено.
По данным, представленным Минэк РТ, в начале текущего года численность занытых в возрасте 15 лет и старше -  125,700².  
Численность занятых исследованиями и разработками  - 195

	
	
	РБ
	1 069,00
	738,47
	69,1
	

	
	1.9. Мероприятие 9. Повышение публикационной активности
	Итого
	0,00
	0,00
	0,0
	Выполнено.
ТИГПИ Опубликовано 81 научных статей, из них: 57 - РИНЦ, 12 - ВАК, 7- Scopus и WoS, 5 - RSCI.
ТУВГУ опубликовано всего 228, из них:
RSCI – 8 шт.,
РИНЦ – 132 шт.,
Scopus или Web of Science – 12 шт.,
ВАК – 60 шт.,
Белый список -  16 шт.
ТИКОПР- всего 58 публикации, из них в изданиях из Белого списка с учетом присвоенного уровня БС 1 – 8 статьей; БС 2 – 10 статьей; БС 3 – 8 статьей, БС 4 – 3 статьи, ВАК – 7 статьи, РИНЦ – 5 статьи, материалах конференций – 15 статьей, в сборнике научных статей – 1 статья, монография - 1.
ЦБИ - всего: 3,WoS (Scopus)-2, РИНЦ-1.   
ИРНШ - 7 публикаций: литературно-художественное издание - 2, научные статьи РИНЦ - 3, журнал "Башкы" 1. Журнал «Башкы»1 Выпуск №1, ВАК-1 статья
МСПУ - всего 12 статей: Scopus или Web of Science-1, РИНЦ-11         
Тувинский НИИСХ за 2025  год: Опубликовано 2 статьи в журналах белого списка 3 уровня, 6 статьи в сборниках материалов конференций, индексруемых  в РИНЦ

	
	1.10. Мероприятие 10. Заключение соглашений на реализацию совместных научных, научно-технических меро-приятий и проектов
	Итого
	0,00
	0,00
	0,0
	Выполнено.
Заключены соглашения о сотрудничестве между:                                             
1. Договор о проведении Дня открытых дверей в ИРНШ между АНО «Национальные приоритеты» и ГБНУ МО РТ «Институтом развития национальной школы».              
2. 6 марта 2025 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между ГБУ НИИ МСПУ РТ и ФГБУН Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (ИОЭБ СО РАН), г. Улан-Удэ, Республика Бурятия          
3. Заключен договор о научно-практическом сотрудничестве от 02 июля 2025 г. между НИИ МСПУ РТ (Кызыл) и НИИ терапии и профилактической медицины - филиала ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск)               
4. Заключен договор с Центральным Сибирским Ботаническим садом Сибирского отделение Российской академии наук  (ЦСБС СО РАН) г. Новосибирск от 01.06.2025г.
5. Заключено соглашение и сотрудничестве между НИИ МСПУ РТ (Кызыл) и ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" (СВФУ) Якутия от 01.09.2025;

ЦБИ заключено 7 договоров: с Министерством экономического развития и промышленности РТ. 03.09.2025 г., Министерством цифрового развития РТ. 03.09.2025 г., Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ 03.09.2025 г.,  Агенством по внешне-экономическим связям РТ. 03.09.2025 г., Администрацией Тере-Хольского кожууна РТ. 25.08.2025 г., МБОУ СОШ с. Кунгуртуг. 25.08.2025 г., МБОУ Лицей № 16 гор. Кызыла. 03.09.2025 г.        
СОГЛАШЕНИЕ ИРНШ
1. о сотрудничестве в области этнокультурного содержания образования с Государственным бюджетным учреждением «Республиканский центр «Бэлиг» по поддержке изучения национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности», 3 октября 2025 г. 
2. Соглашение о сотрудничестве с МБДОУ детский сад «Хээлер» (07.10.2025). 
3. Соглашение о сотрудничестве с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Кызыл-Дагская средняя общеобразовательная школа имени Хертек Амырбитовны Анчымаа-Тока села Кызыл-Даг муниципального района «Бай-Тайгинский район Республики Тыва» (22.10.2025). 

Заключены соглашения о сотрудничестве ТИГПИ со следующими организациями:                                             
1. Национальный Музей Чингисхана (Монголия);                                                    
2. Институт Ойрат-монгольских исследований (Монголия);                                    
3. Академия народных традиций (Монголия);   
4. Институт филологии СО РАН (Россия);      
 5. Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории (Россия).        

 В рамках губернаторского проекта “Наука – детям” ГБНУ РТ "ЦБИ" заключил  Соглашение о научно-образовательном сотрудничестве: 
1) с  МБОУ «Лицей N 16 г. Кызыла им. героя Советского Союза Ч.Н. Хомушку» 16.10.2025 г., 
2) с МБОУ СОШ "с. Чааты" Улуг-Хемского района РТ. 17.10.2025 г.                   

	
	Подпрограмма 2 «Ресурсное обеспечение науки в Республике Тыва»
	Итого
	117 174,80
	116 492,19
	99,4
	

	
	
	РБ
	117 174,80
	116 492,19
	99,4
	

	
	2.1. Мероприятие 1. Организация и проведение конкурса на грант Главы Республики Тыва для поддержки мо-лодых ученых
	
	
	
	
	Выполнено.
На грант Главы для поддержки молодых ученых Республики Тыва предусмотрено 1 млн. рублей. Выявлено 5 победителей с призовым фондом 200 тыс рублей каждому. 
Итоги конкурса подведены и выявлены победители по 5 разным направлениям:  ТувГУ: Физико-технические науки-Монгуш Ч.М., Сельскохозяйственные и ветеринарные науки- Комбу А.М., Естественные науки- ЦБИ - Монгуш Ч.Б., Гуманитарные и общественные науки- ИРНШ - Базырчап А.-Х.О., Медицинские и фармацевтические науки- НИИ МСПУ - Кыргыс А.В. Победители отмечены на Совете по науке под председательством Заместителя Председателя Правительства Республики Тыва.
Студенты ТУВГУ участвовали в VII Межрегиональном научном форуме «Инновации-2025», где студенты Кызылского педколледжа взяли третье место в номинации " Образование" с проектом «Аптарада — УЖУГЛЕЛ».

	
	2.2. Мероприятие 2. Участие в межрегиональных конкурсах, направленных на развитие научной и научно-технической деятельности, для школьников и студентов образовательных организаций Республики Тыва
	
	
	
	
	Выполнено.
Общее число исследователей - 402
Число молодых исследователей - 133
Доля - 33,08 %

	
	2.3. Мероприятие 3. Организация и проведение конкурса на премию Главы Республики Тыва в области науки и техники
	
	
	
	
	На организацию и проведение конкурса на премию Главы Республики Тыва в области науки и техники средств не предусмотрено

	
	2.4. Мероприятие 4. Организация участия студентов и школьников в конкурсах по инновационной деятельности (Умник, Сколково и т.д.)
	
	
	
	
	Выполнено.
От ТУВГУ поданы заявки:
АИС Росмолодежь 1 сезон (физ.лица) – более 30 заявок (одобрено 4 заявки)
Всероссийский конкурс «Моя страна-Моя Россия – 48 заявок 
Грант СНО Министерства образования РФ – 1 заявка
Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям - одобрено 6 проектов
Фонд история отечества – одобрен проект выставка «ВЕХИ ТУВИНСКОЙ АРХЕОЛОГИИ: 110 ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ»
АИС Росмолодежь 2 сезон - более 20 заявок, конкурс "УМНИК" - подано 6 заявок

	
	2.5. Мероприятие 5. Организация и проведение мероприятий, способ-ствующих популяризации науки (день Российской науки, республиканский научный Форум, Фестиваль «Наука 0+», и др.)
	
	
	
	
	Выполнено.
1) 8 февраля 2025 проведено торжественное собрание, посвященное Дню российской науки в Республике Тыва для научного сообщества. В рамках плана меропряитий, посвященных Дню российской науки проведены Дни открытых дверей научных учреждений, мастер-классы, лекции, научно-практические конференции для школьников,  студентов и научного сообщества. 
2) Выставки достижений научных учреждений, посвященные Дню российской науки. 
3)  Организована  и проведена встреча с руководителем Научного центра по сохранению, возрождению и документации языков России Института языкознания РАН (А.А. Сюрюн) на тему: «Результаты полевых исследований 2025»на базе ИРНШ. 
4) За летний период были осуществленны выезды в детские оздоровительные лагеря Республики  Тыва с различными  мероприятиями: лекции, викторины, мастер-классы и квест-игры 
5) Лекция "Достижение Российской науки" (лектор Базырчап А.-Х.О., 23.10.2025 г.) Охват 25 человек
ТИГПИ: 
Проведено 19 мероприятий. 2 конференции - «Дагылга моей семьи, моего рода» (26 марта) «Банковская система Республики Тыва: история становления и современные вызовы» (8 августа), 6 круглых столов - “Современное состояние и КМНС на территории Тувы в языковом и социокультурном аспекте” (18 февраля), "Языки народов Республики Тыва: сохранение и развитие" (21 февраля), к 70-летию С.К. Шойгу (22 мая), к 95-летию тувинской письменности (19 июня), "Вопросы изучения буддизма", по вопросам изучения тувиноведами буддизма в Туве (27 июня), по итогам археологического сезона 2025 (8 сентября), 9 семинаров - «Применение количественных методов в социологических исследованиях» для студентов ТувГУ (6 февраля), «Буддизм в Туве: история и современность» (25 февраля), "Краеведческая информация в справочно-библиографической работе школьных библиотек" (3 апреля), по организации УВП для детей с ОВЗ (5 мая), по использованию ИИ в учебном процессе (20 мая), "Реализация федерального проекта «Профессионалитет» в Республике Тыва" (10 июня), "Наследие кочевых обществ в археологии, истории и культуре Евразии" (26 августа), по использованию ИИ для педагогов (28 августа), в рамках встречи с руководством ЦИОМ (12 сентября), 2 презентации - "Тувинский язык в Яндекс-Переводчике" (3 апреля), "Вернулись с Победой ! Тува" (7 мая) Юбилейная выставка к 80-летию ТНИИЯЛИ-ТИГИ-ТИГПИ( 22 сент)
ТувИКОПР СО РАН: межлабораторный семинар лаборатории геоботаники и экологии почв на тему «Искусственный интеллект в естественных науках», 15.07.2025 г. (Монгуш А.А-Д.)
21.11.2025 - Республиканский научный форум -2025, форум Инновации - 2025

	
	2.6. Мероприятие 6. Разработка кон-цептуальных и (или) стратегических, нормативно-правовых документов в сфере науки и инноваций
	
	
	
	
	Выполнено.
1) Распоряжение Правительства Республики Тыва от 26.02.2025 № 99-р "О внесении изменения в состав Комиссии Правительства Республики Тыва по присуждению грантов и премий Главы Республики Тыва в области науки".
2) постановление Правительства Республики  Тыва от 14.05.2025 г. № 221 "О внесении изменений в Правила предоставления грантов в форме субсидий для поддержки молодых ученых Республики Тыва"
3)  Постанволение Правительства Республики Тыва "О внесении изменений в государственную  программу Республики Тыва «Развитие  науки и инновационной деятельности  в Республике Тыва» от 29.05.2025 № 261,  
4) Распоряжение Правительства Республики  Тыва  от  12.08.201    №  355-р г. Кызыл "Об утверждении списка победителей конкурса на предоставление грантов Главы Республики Тыва в форме субсидий для поддержки молодых ученых Республики Тыва в 2025 году"
5) Распоряжение ПРТ "О создании организационного комитета по проведению ежегодного Республиканского научного форума,посвященного Десятилетию науки и технологий в Российской Федерации"  № 479-р от 24.09.2025 г.

	
	2.7. Мероприятие 7. Создание ИАС для управления в сфере науки
	
	
	
	
	Реализация в 2025 году не предусмотрена

	
	2.8. Мероприятие 8. Создание лабора-тории в НИИ МСПУ для проведения генетических исследований
	
	
	
	
	Реализация в 2025 году не предусмотрена

	
	2.9. Мероприятие 9. Создание детских научных площадок
	
	
	
	
	Реализация в 2025 году не предусмотрена

	
	2.10. Мероприятие 10. Содержание учреждений (ТИГПИ)
	Итого
	87 866,90
	87 349,56
	99,4
	Выполнено.
Расходы на содержание подведомственных организаций.

	
	
	РБ
	87 866,90
	87 349,56
	99,4
	

	
	2.11. Мероприятие 11. Содержание учреждений (ЦБИ)
	Итого
	29 307,90
	29 142,63
	99,4
	Выполнено.
Расходы на содержание подведомственных организаций.

	
	
	РБ
	29 307,90
	29 142,63
	99,4
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